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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الحادي والتسعــــون 
مونتريال، من 5 إلى 9 ديسمبر/ كانون الأول 2022
البند ٩(ج) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1] [1:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/1.] 




تعديلات برنامج عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  لعام 2022



تعليقات أمانة الصندوق وتوصيتها
1- يطلب البرنامج الإنمائي (يونديبي) من اللجنة التنفيذية مبلغاً قدره 1,325,534 دولاراً أمريكياً، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 95,187 دولاراً أمريكياً، لتعديلات برنامج عمله لعام 2022 على النحو المدرج في الجدول 1. وقد أرفِق الطلب بهذه الوثيقة.
الجدول 1: تعديلات برنامج عمل اليونديبي لعام 2022
	البلد
	النشاط/المشروع
	المبلغ المطلوب (دولار أمريكي)
	المبلغ الموصى به (دولار أمريكي)

	القسم ألف: أنشطة يوصى بالموافقة الشمولية عليها

	ألف 1: تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي

	غانـــا
	تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الخامسة عشرة) 
	178,048
	178,048

	إيران (جمهورية – الإسلامية)
	تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الرابعة عشرة)
	222,094
	222,094

	نيجيريا
	تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الثانية عشرة)  
	332,800
	332,800

	سري لانكا
	تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الرابعة عشرة)  
	171,592
	171,592

	المجموع الفرعي ألف 1
	904,534
	904,534

	تكاليف دعم الوكالة
	63,317
	63,317

	مجموع ألف 1
	967,851
	967,851

	ألف 2 : تقديم المساعدة التقنية لإعداد مشروع للتحقق من استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

	كوستاريكا
	تقرير التحقق للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	30,000
	30,000

	السلفادور
	تقرير التحقق للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية)
	30,000
	30,000

	جورجيا
	تقرير التحقق للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	30,000
	30,000

	جامايكا
	تقرير التحقق للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	30,000
	30,000

	المجموع الفرعي ألف 2
	120,000
	120,000

	تكاليف دعم الوكالة
	10,800
	10,800

	مجموع ألف 2
	130,800
	130,800

	ألف 3 : التحضير لمشروعات خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

	هايتي
	إعداد خطة لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	30,000
	30,000

	المجموع الفرعي ألف 3
	30,000
	30,000

	تكاليف دعم الوكالة
	2,100
	2,100

	مجموع ألف 3
	32,100
	32,100

	ألف 4: إعداد المشاريع لخطط تنفيذ الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية وفقاً لتعديل كيغالي

	الفلبين
	إعداد خطة لتنفيذ الخفض وفقاً لتعديل كيغالي (المرحلة الأولى)
	220,000
	220,000

	زمبابوي أ
	إعداد خطة لتنفيذ الخفض وفقاً لتعديل كيغالي (المرحلة الأولى)
	51,000
	51,000

	المجموع الفرعي ألف 4
	271,000
	271,000

	تكاليف دعم الوكالة
	18,970
	18,970

	مجموع ألف 4
	289,970
	289,970

	مجموع ألف 1، وألف 2، وألف 3، وألف 4
	1,325,534
	1,325,534

	تكاليف دعم الوكالة لألف 1، وألف 2، وألف 3، وألف 4
	95,187
	95,187

	المجموع الكلي
	1,420,721
	1,420,721


أ اليونيب بوصفه الوكالة المنفّذة الرئيسية 


القسم ألف: مشاريع يوصى بالموافقة الشمولية عليها
ألف 1: تجديد مشروعات التجديد المؤسسي
وصف المشروعات
قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي طلبات لتجديد مشروعات التعزيز المؤسسي للبلدان المدرجة في القسم ألف 1 من الجدول 1. ويرد وصف هذه المشاريع في المرفق الأول بهذه الوثيقة.
تعليقات الأمانة
استعرضت الأمانة طلبات تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي الأربعة المقدمة نيابة عن الحكومات المعنية مقابل المبادئ التوجيهية والقرارات ذات الصلة المتعلقة بالأهلية ومستويات التمويل. وتم فحص الطلبات مقارنة بخطط عمل التعزيز المؤسسي الأصلية للمرحلة السابقة، وبيانات البرنامج القطري والمادة 7، وآخر تقرير عن تنفيذ خططها الخاصة بإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، والتقرير المرحلي للوكالة، وأي قرارات ذات صلة اتخذتها اجتماعات الأطراف. ولوحظ أن هذه البلدان قدمت بيانات برامجها القطرية لعام 2021   وأنها ممتثلة لأهداف الرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، وأن استهلاكها السنوي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لا يتجاوز الحد الأقصى المسموح به للاستهلاك السنوي المشار إليه في اتفاقاتها المبرمة مع اللجنة التنفيذية بخصوص خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. علاوة على ذلك، شملت الطلبات المقدمة مؤشرات الأداء للأنشطة المعتزم القيام بها في المرحلة التالية من مشروعات التعزيز المؤسسي، بما يتماشى مع المقرر 74/51 (هـ).
توصية الأمانـة
 توصي الأمانة بالموافقة الشمولية على طلبات تجديد التعزيز المؤسسي لإيران (جمهورية - الإسلامية) وسري لانكا وغانا ونيجيريا بمستويات التمويل المبينة في القسم ألف 1 من الجدول 1 من هذه الوثيقة. وقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تعرب للحكومات السالفة الذكر عن التعليقات الواردة في المرفق الثاني بهذه الوثيقة.
ألف 2: تقديم المساعدة التقنية لإعداد تقرير للتحقق بشأن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
وصف المشروع
طلبت اللجنة التنفيذية من الوكالات الثنائية والوكالات المنفذة ذات الصلة أن تُدرج في تعديلات برنامج العمل الخاص بكل منها المعتزم تقديمها إلى الاجتماع الحادي والتسعين التمويل اللازم لإعداد تقارير التحقق للبلدان المختارة العاملة بموجب المادة 5. ويطلب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (يونديبي) بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية تمويلاً للتحقق من المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في السلفادور وجامايكا وجورجيا وكوستاريكا[footnoteRef:2]. [2:   المقرر  90/33.] 

تعليقات الأمانة
لاحظت الأمانة أن التمويل المطلوب متسق مع المبالغ الموافق عليها لعمليات التحقق المماثلة في الاجتماعات السابقة. ولاحظت كذلك أنه يتعيَّن تقديم تقارير التحقق قبل 10  أسابيع على الأقل من اجتماعات اللجنة التنفيذية ذات الصلة التي يُلتَمَس فيها الحصول على شرائح التمويل التالية لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
توصية الأمانة
توصي الأمانة بالموافقة الشمولية على إعداد تقارير التحقق للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في السلفادور وجامايكا وجورجيا وكوستاريكا بمستويات التمويل المبينة في القسم ألف 2 من الجدول 1، على أساس أن تقدَّم تقارير التحقق في موعد لا يقل عن 10  أسابيع من اجتماعات اللجنة التنفيذية ذات الصلة التي يُلتمس فيها الحصول على شريحة التمويل التالية لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
ألف 3: إعداد مشروع لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
وصف المشروع
قدم اليونديبي طلباً لإعداد المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لهايتي باعتباره الوكالة المنفذة المعينة. ويرد هذا الطلب في القسم ألف3  من الجدول 1.
وقدم اليونديبي أوصافاً للأنشطة دعماً لطلب إعداد المشروع للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، الذي يتضمن ما يلي: تبرير التمويل المطلوب لإعداد المشروع؛ وتقريراً مرحلياً عن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وقائمة الأنشطة التي سيجري الاضطلاع بها في أثناء إعداد المشروع، والميزانيات المقابلة.
تعليقات الأمانة
لدى استعراض هذا الطلب، أخذت الأمانة في الاعتبار المبادئ التوجيهية لتمويل إعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان المادة 5، على النحو الوارد في المقرر 71/42 [footnoteRef:3]؛ والتقدم المحرز في المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بما في ذلك حالة تنفيذ الشرائح في وقت إعداد هذه الوثيقة. ولاحظت الأمانة أن التمويل المطلوب يتمشى مع المقرر 71/42. [3:   المبادئ التوجيهية لتمويل إعداد مشروعات المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان العاملة بموجب المادة 5.] 

ولاحظت الأمانة أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) كان هو الوكالة المنفذة الرئيسية للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في هايتي، وأن هناك حالات تأخير في تنفيذ الشرائح إذ لم تتم الموافقة إلا على شريحتين فقط من أصل أربع شرائح حتى الآن تمثلان 60  في المائة من إجمالي المبالغ الموافق عليها من حيث المبدأ للمرحلة الأولى من خطة إدارة الإزالة[footnoteRef:4]، وأن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المُبلغ عنه في هايتي كان ممتثلاً لبروتوكول مونتريال واتفاق حكومة هايتي مع اللجنة التنفيذية، وأنه تم تحقيق خفض بنسبة تتجاوز 35 في المائة في استهلاك هذه المواد. وقد قدم اليونيب طلباً لإلغاء المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لهايتي في الاجتماع الحالي وسيُنظر في هذا الطلب في إطار التقرير المرحلي لليونيب[footnoteRef:5]. [4:   تمت الموافقة في الاجتماع الثامن والستين على المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لهايتي للفترة من 2012 إلى 2020 لخفض استهلاك المواد  الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 35 في المائة من خط الأساس، بمبلغ 312,516 دولاراً أمريكياً، يتألف من 182,881 دولاراً أمريكياً، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 23,775 دولاراً أمريكياً لليونيب، و 97,119 دولاراً أمريكياً، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 8,741 دولاراً أمريكياً لليوئنديبي، وتمت الموافقة على الشريحة الأولى بمبلغ 40,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 5,200 دولار أمريكي لليونيب. وتمت الموافقة على الشريحة الثانية في الاجتماع السادس والسبعين بمبلغ 127,119 دولاراً أمريكياً يتألف من 30,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 3,900 دولار أمريكي لليونيب، و 97,119 دولاراً أمريكياً، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 8,741 دولاراً أمريكياً، لليوئنديبي.
   ]  [5:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/15.] 

وأوضح اليونديبي أن حكومة هايتي طلبت من البرنامج قيادة إعداد المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وإدراج مبالغ الشرائح المتبقية من المرحلة الأولى في المرحلة الثانية بعد إجراء التحقق. وأكد اليونديبي أن المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  لهايتي ستزيل 100  في المائة من خط الأساس لهذه المواد بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2030، باستثناء فترة خدمة الأجهزة المتبقيةعلى النحو المسموح به بموجب بروتوكول مونتريال.
توصيات الأمانة
  توصي الأمانة بالموافقة الشاملة على إعداد المشروع للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لهايتي بمستوى التمويل المبين في القسم ألف 3 من الجدول 1.
ألف 4: إعداد المشروعات لخطط تنفيذ التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون وفقاً لتعديل كيغالي 
وصف المشروع
قدم اليونديبي طلبين لإعداد المرحلة الأولى من خطط التنفيذ الرئيسية لاثنين من البلدان العاملة بموجب المادة 5، أحدهما كوكالة منفذة معينة والآخر كوكالة منفذة متعاونة مع اليونيب باعتباره الوكالة الرئيسية على النحو المبين في القسم ألف 4 من الجدول 1. وطلب اليونيب باعتباره الوكالة المنفذة الرئيسية لزيمبابوي مبلغ 119,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 15,470 دولاراً أمريكياً في تعديلات برنامج عمله لعام 2022. [footnoteRef:6] [6:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/33.] 

تعليقات الأمانة
لدى استعراض هذا الطلب، أخذت الأمانة في اعتبارها المبادئ التوجيهية لإعداد خطط التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون وفقاً لتعديل كيغالي على النحو الوارد في المقرر 87/50؛ والأنشطة المقترحة لإعداد المشروعات وكيفية ارتباطها بأنشطة التمكين وغيرها من المشروعات ذات الصلة بالمواد الهيدروفلوروكربونية في البلدان المعنية. وأشارت الأمانة إلى أن اليونديبي، بصفته الوكالة المنفذة المعينة، قدم وصفًا للأنشطة المطلوبة لإعداد الاستراتيجية الشاملة للبرنامج الخاص بتنفيذ تعديل كيغالي للفلبين، باستخدام الشكل الموضوع لطلبات إعداد المشروعات المتعلقة بتنفيذ تعديل كيغالي. وتضمن الطلب المقدم بيانات عن استهلاك البلد من المواد الهيدروفلوروكربونية ومخلوطات المواد الهيدروفلوروكربونية؛ وشملت أنشطة إعداد المشروع جمع البيانات الخاصة بالمواد الهيدروفلوروكربونية وتحليلها، وإجراء دراسة استقصائية لسلسلة التبريد، وتقييم قدرات قطاع الخدمة، واستعراضاً للسياسات واللوائح ذات الصلة، ووضع استراتيجية شاملة للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، وعقد اجتماعات تشاورية مع أصحاب المصلحة، وإعداد خطة عمل لتعميم مراعاة المنظور الجنساني. وأكد اليونديبي كذلك أن إعداد مشروع الاستراتيجية الشاملة للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية للفلبين سيستفيد بالأنشطة المنفذة في إطار أنشطة التمكين.

وأشارت الأمانة إلى أن حكومة الفلبين قد صدقت على تعديل كيغالي[footnoteRef:7]، وقدمت رسالة تأييد تشير إلى نيتها اتخاذ إجراءات مبكرة بشأن خفض المواد الهيدروفلوروكربونية، وأن التمويل المطلوب يتوافق مع المقرر 87/50(ج). [7:   تاريخ التصديق على (أو قبول) تعديل كيغالي: الفلبين (3 نوفمبر/تشرين الثاني  2022).] 

وقدم اليونيب بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية وصفاً للأنشطة المطلوبة لإعداد برنامج لتنفيذ تعديل كيغالي لخفض الهيدروفلوروكربون  لزيمبابوي والتكاليف المقابلة لكل نشاط في تعديلات برنامج عمله[footnoteRef:8]؛ كما يشتمل هذا الوصف على تعليقات الأمانة. [8:   المرجع نفسه.] 

توصية الأمانة	
18.   توصي الأمانة بالموافقة الشمولية على إعداد مشروعي خطط تنفيذ خفض المواد الهيدروفلوروكربونية وفقاً لتعديل كيغالي في زمبابوي والفلبين، بمستويات التمويل المبينة في القسم ألف 4 من الجدول 1.
UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/32


UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/32



إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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INSTITUTIONAL STRENGTHENING PROJECT PROPOSALS
1

2
3
[bookmark: _Hlk120030511][footnoteRef:9] [9:  Data as at December 2021 are based on document UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/14.] 


Ghana: Renewal of institutional strengthening
	Summary of the project and country profile
	

	Implementing agency:
	UNDP

	Amounts previously approved for institutional strengthening (US $):
	

	Phase I:
	Oct-92
	183,200

	Phase II:
	Oct-96
	107,000

	Phase III:
	Nov-98
	107,000

	Phase IV:
	Dec-00
	107,000

	Phase V:
	Nov-02
	139,100

	Phase VI:
	Jul-04
	139,100

	Phase VII:
	Nov-06
	139,100

	Phase VIII:
	Nov-08
	139,100

	Phase IX:
	Dec-10
	139,100

	Phase X:
	Jul-12
	139,100

	Phase XI:
	May-14
	139,100

	Phase XII:
	May-16
	178,048

	Phase XIII
	Dec-18
	178,048

	Phase XIV:
	Dec-20
	178,048

		Total:
	2,012,044

	Amount requested for renewal (phase XV) (US $):
	178,048

	Amount recommended for approval for phase XV (US $): 
	178,048

	Agency support costs (US $):
	12,463

	Total cost of institutional strengthening phase XV to the Multilateral Fund (US $):
	190,511

	Date of approval of country programme:
	1992

	Date of approval of HCFC phase-out management plan:
	2010

	Baseline consumption of controlled substances (ODP tonnes):
	

	(a)	Annex B, Group III (methyl chloroform) (average 1998-2000)
	0.0

	(b)	Annex C, Group I (HCFCs) (average 2009-2010)
	57.3

	(c)	Annex E (methyl bromide) (average 1995-1998)
	0.0

	Latest reported ODS consumption (2020) (ODP tonnes) as per Article 7:
	

	(a)	Annex B, Group III (methyl chloroform)
	0.0

	(b)	Annex C, Group I (HCFCs)
	15.97

	(c)	Annex E (methyl bromide)
	0.0

		Total:
	15.97

	Year of reported country programme implementation data:
	2021

	Amount approved for projects (as at June 2022) (US $):
	6,690,407

	Amount disbursed (as at December 2021) (US $):
	5,310,343

	ODS to be phased out (as at June 2022) (ODP tonnes):
	468.68

	ODS phased out (as at December 2021) (ODP tonnes):
	428.30







1. Summary of activities and funds approved by the Executive Committee:
	Summary of activities

	Funds approved (US $)

	(a)
	Investment projects:
	2,376,025

	(b)
	Institutional strengthening:
	2,012,044

	(c)
	Project preparation, technical assistance, training and other non-investment projects:
	2,302,338

		Total:
	6,690,407

	(d)
	HFC activities funded from additional voluntary contributions
	150,000



Progress report
During phase XIV of the institutional strengthening (IS) project, Ghana undertook a number of important initiatives. Amongst other activities, the National Ozone Unit (NOU): ensured quota system operation, import controls and customs officers’ sensitization and training; collected data, double-checked and reported required information on a timely basis; ensured proper consultation with key stakeholders at the national level, particularly through steering committee and industry associations; supervised and monitored project implementation, particularly as related to the servicing sector; raised awareness at the national level, through seminars and Ozone Day activities; and participated in regional and international meetings related to the Montreal Protocol. The country continues to successfully implement its HCFC phase-out management plan (HPMP) and has surpassed its compliance targets in terms of HCFC consumption reduction. Of the 19 indicators selected for the cycle, 15 were rated as fully achieved and four were partially achieved.
Plan of action
During the upcoming phase, Ghana intends to continue the activities and initiatives implemented during the previous phase. Ghana will also ensure the fulfilment of its Montreal Protocol commitments, focusing efforts on sustaining its HCFC reduction and enforcing plans agreed towards the 67.5 per cent reduction in 2025. Specifically, Ghana will focus on strengthening a conducive regulatory environment for the safe use of hydrocarbon (HC) and management of HCFCs and their alternatives; ensure continued ODS import controls and particularly of the licensing system; monitor dealers and warehouses; control brands of refrigerants to ensure availability of genuine refrigerants; cooperate with neighbouring West African countries to combat illegal trade; continue reporting, networking and stakeholder engagement; support monitoring of ongoing projects and ensure sustainability of completed ones; pursue awareness raising to keep ozone layer protection high on the public agenda.
Iran (Islamic Republic of:) Renewal of institutional strengthening
	Summary of the project and country profile
	

	Implementing agency:
	UNDP

	Amounts previously approved for institutional strengthening (US $):
	

	Phase I:
	Oct-92
	200,200

	Phase II:
	Nov-97
	133,470

	Phase III:
	Dec-00
	133,470

	Phase IV:
	Nov-02
	173,511

	Phase V:
	Dec-04 & Nov-05
	173,511

	Phase VI:
	Nov-06 & Nov-07
	173,511

	Phase VII:
	Nov-08
	173,511

	Phase VIII:
	Jul-10
	173,511

	Phase IX:
	Jul-12
	173,511

	Phase X:
	May-14
	173,511

	Phase XI:
	Dec-16
	222,094

	Phase XII:
	Dec-18
	222,094

	Phase XIII:
	Dec-20
	222,094

		Total:
	2,347,999

	Amount requested for renewal (phase XIV) (US $):
	222,094

	Amount recommended for approval for phase XIV (US $): 
	222,094

	Agency support costs (US $):
	15,547

	Total cost of institutional strengthening phase XIV to the Multilateral Fund (US $):
	237,641

	Date of approval of country programme:
	1993

	Date of approval of HCFC phase-out management plan:
	2011

	Baseline consumption of controlled substances (ODP tonnes):
	

	(a)	Annex B, Group III (methyl chloroform) (average 1998-2000)
	8.7

	(b)	Annex C, Group I (HCFCs) (average 2009-2010)
	380.5

	(c)	Annex E (methyl bromide) (average 1995-1998)
	26.7

	Latest reported ODS consumption (2021) (ODP tonnes) as per Article 7:
	

	(a)	Annex B, Group III (methyl chloroform)
	0.00

	(b)	Annex C, Group I (HCFCs)
	123.84

	(c)	Annex E (methyl bromide)
	0.00

		Total:
	123.84

	Year of reported country programme implementation data:
	2021

	Amount approved for projects (as at June 2022) (US $):
	84,568,232

	Amount disbursed (as at December 2021) (US $):
	74,007,903

	ODS to be phased out (as at June 2022) (ODP tonnes):
	7,438.9

	ODS phased out (as at December 2021) (ODP tonnes):
	7,063.3



1. Summary of activities and funds approved by the Executive Committee:
	Summary of activities

	Funds approved (US $)

	(a)
	Investment projects:
	76,527,796

	(b)
	Institutional strengthening:
	2,347,999

	(c)
	Project preparation, technical assistance, training and other non-investment projects:
	5,692,437

		Total:
	84,568,232

	(d)
	HFC activities funded from additional voluntary contributions
	0



Progress report
The Islamic Republic of Iran, under its phase XIII of the IS project, successfully sustained the ODS phase‑out through effective enforcement of regulation, monitoring and collaboration with the key stakeholders. The NOU worked closely with other national agencies and stakeholders to ensure monitoring of ODS phase-out and implemented various activities for raising awareness and training of stakeholders. The Islamic Republic of Iran also implemented activities under stage II of its HPMP and initiated activities for ratification of the Kigali Amendment. All submissions of Article 7 and country programme data were completed on-time. All 14 indicators for the phase were fully achieved.
Plan of action
Under the upcoming phase, the Islamic Republic of Iran will continue its efforts to fulfil its obligations under the Montreal Protocol and eliminate ODS consumption according to the agreed schedule. The country will continue implementation of ODS phase-out activities through enforcement of policies, strategies, control measures, technical assistance, and monitoring mechanisms to sustain the compliance with the provisions of the Montreal Protocol. The IS project supports the Ozone Layer Protection Unit to cooperate nationally with the established Ozone Cells in provinces to implement ODS policy and control measures and carry out other awareness-raising and training activities. Consideration of the Kigali Amendment by the Parliament will be facilitated through the next phase of the IS project.
Nigeria: Renewal of institutional strengthening
	Summary of the project and country profile
	

	Implementing agency:
	UNDP

	Amounts previously approved for institutional strengthening (US $):
	

	Phase I:
	Mar-93
	300,000

	Phase II:
	Jul-01
	200,000

	Phase III:
	Jul-03
	260,000

	Phase IV:
	Apr-06
	260,000

	Phase V:
	Apr-08
	260,000

	Phase VI:
	Dec-10
	260,000

	Phase VII:
	Dec-12
	260,000

	Phase VIII:
	Nov-14
	260,000

	Phase IX:
	May-16
	332,800

	Phase X:
	Dec-18
	332,800

	Phase XI:
	Dec-20
	332,800

		Total:
	3,058,400

	Amount requested for renewal (phase XII) (US $):
	332,800

	Amount recommended for approval for phase XII (US $): 
	332,800

	Agency support costs (US $):
	23,296

	Total cost of institutional strengthening phase XII to the Multilateral Fund (US $):
	356,096

	Date of approval of country programme:
	1997

	Date of approval of HCFC phase-out management plan:
	2010

	Baseline consumption of controlled substances (ODP tonnes):
	

	(a)	Annex B, Group III (methyl chloroform) (average 1998-2000)
	32.9

	(b)	Annex C, Group I (HCFCs) (average 2009-2010)
	344.9

	(c)	Annex E (methyl bromide) (average 1995-1998)
	2.9

	Latest reported ODS consumption (2021) (ODP tonnes) as per Article 7:
	

	(a)	Annex B, Group III (methyl chloroform)
	0.0

	(b)	Annex C, Group I (HCFCs)
	156.18

	(c)	Annex E (methyl bromide)
	0.0

		Total:
	156.18

	Year of reported country programme implementation data:
	2021

	Amount approved for projects (as at June 2022) (US $):
	46,218,206

	Amount disbursed (as at December 2021) (US $):
	39,479,017


	ODS to be phased out (as at June 2022) (ODP tonnes):
	6,240.07

	ODS phased out (as at December 2021) (ODP tonnes):
	6,164.00



2. Summary of activities and funds approved by the Executive Committee:

	Summary of activities

	Funds approved (US $)

	(a)
	Investment projects:
	36,688,851

	(b)
	Institutional strengthening:
	3,058,400

	(c)
	Project preparation, technical assistance, training and other non-investment projects:
	6,470,955

		Total:
	46,218,206

	(d)
	HFC activities funded from additional voluntary contributions
	250,000



Progress report
During phase XI of the IS project, Nigeria experienced challenges in implementation due to the COVID-19-related restrictions on travel, meetings, and awareness‑raising activities. Implementation of the IS project continued amidst these challenges, while observing the necessary protocols and taking advantage of information and communication technology. During the phase, Nigeria commenced implementation of stage II of the HPMP, including awareness-raising for importers and enforcement agencies on the HCFC quota system through effective collaboration. The data collection and reporting process was improved with timely submission of data to the Ozone and Fund Secretariats. Nigeria also developed and gazetted the updated ODS and HFC regulations. However, participation in regional and international meetings and consultations with local stakeholders were not fully carried out due to the COVID-19 pandemic. Of the 30 performance indicators selected for the phase, 12 were fully achieved and 18 were partially achieved. 
Plan of action
Under phase XII, Nigeria will continue to strengthen the National Ozone Office (NOO) to enable it to continue to carry out activities towards consolidating and sustaining the phase-out of ODS already achieved, as well as completion of the implementation of stage II of the HPMP. The NOO will also support the implementation of stage III of the HPMP, which is expected to commence by early 2023; support the preparation and commencement of the implementation of the Kigali Amendment; increase awareness‑raising; strengthen collaboration with chemical regulatory agencies (particularly relating to data reporting); provide capacity building for sustainable implementation of the Montreal Protocol and provide an activity for gender mainstreaming.
Sri Lanka: Renewal of institutional strengthening
	Summary of the project and country profile
	

	Implementing agency:
	UNDP

	Amounts previously approved for institutional strengthening (US $):
	

	Phase I:
	Mar-94
	154,680

	Phase II:
	Nov-97
	103,120

	Phase III:
	Nov-99
	103,120

	Phase IV:
	Jul-02
	134,056

	Phase V:
	Jul-04
	134,056

	Phase VI:
	Nov-06
	134,056

	Phase VII:
	Jul-08
	134,056

	Phase VIII:
	Jul-10
	134,056

	Phase IX:
	Jul-12
	134,056

	Phase X:
	May-14
	134,056

	Phase XI:
	May-16
	171,592

	Phase XII:
	Dec-18
	171,592

	Phase XIII:
	Dec-20
	171,592

		Total:
	1,814,088

	Amount requested for renewal (phase XIV) (US $):
	171,592

	Amount recommended for approval for phase XIV (US $): 
	171,592

	Agency support costs (US $):
	12,011

	Total cost of institutional strengthening phase XIV to the Multilateral Fund (US $):
	183,603

	Date of approval of country programme:
	1994

	Date of approval of HCFC phase-out management plan:
	2010

	Baseline consumption of controlled substances (ODP tonnes):
	

	(a)	Annex B, Group III (methyl chloroform) (average 1998-2000)
	3.0

	(b)	Annex C, Group I (HCFCs) (average 2009-2010)
	13.9

	(c)	Annex E (methyl bromide) (average 1995-1998)
	4.1

	Latest reported ODS consumption (2021) (ODP tonnes) as per Article 7:
	

	(a)	Annex B, Group III (methyl chloroform)
	0.0

	(b)	Annex C, Group I (HCFCs)
	8.58

	(c)	Annex E (methyl bromide)
	0.0

		Total:
	8.58

	Year of reported country programme implementation data:
	2021

	Amount approved for projects (as at June 2022) (US $):
	7,018,201

	Amount disbursed (as at December 2021) (US $):
	5,713,101

	ODS to be phased out (as at June 2022) (ODP tonnes):
	108.10

	ODS phased out (as at December 2021) (ODP tonnes):
	93.90



3. Summary of activities and funds approved by the Executive Committee:
	Summary of activities

	Funds approved (US $)

	(a)
	Investment projects:
	1,427,972

	(b)
	Institutional strengthening:
	1,814,088

	(c)
	Project preparation, technical assistance, training and other non-investment projects:
	3,776,141

		Total:
	7,018,201

	(d)
	HFC activities funded from additional voluntary contributions
	150,000



Progress report
During phase XIII of the IS project, Sri Lanka faced difficulties due to COVID-19-related restrictions and subsequently an economic crisis in the country. Despite these challenges, the NOU continued implementation of activities to ensure sustainability of ODS phase-out to ensure the country’s compliance with the Montreal Protocol obligations. The NOU also implemented various virtual activities for the awareness raising and training of stakeholders. All activities under stage I of the HPMP were completed during the phase and proposed activities under stage II of the HPMP commenced, aiming at 100 per cent phase-out of HCFCs by 2030. The NOU worked closely with other national agencies and stakeholders to ensure monitoring of ODS phase‑out. Sri Lanka also initiated the preparation for a HFC phase-down plan during the phase. All 12 performance indicators selected for the phase were fully achieved.

Plan of action
During the upcoming phase, Sri Lanka will continue its efforts to fulfil its obligations under the Montreal Protocol and reduce ODS consumption according to the agreed schedule. Three major activities are planned for the phase including: implementation of stage II of the HPMP; preparation of the proposal for HFC phase-down and submission of the project document for the Kigali HFC implementation plan; and the initiation of the HFC phase-down from 1 January 2024. The activities of the IS project will support: continued effective management, monitoring and enforcement on ODS phase-out activities, including sustainability of ODS phase-out and HFC phase-down; monitoring the effective implementation of the HPMP and strengthening the institutional engagement in order to support achieving the compliance targets; continuing implementation and enforcement of the ODS legal framework; and continuing the awareness outreach activities for active involvement of all stakeholders in sustaining ODS phase-out and HFC phase‑down.






المرفق الثاني
مشروع الآراء التي أعربت عنها اللجنة التنفيذية 
فيما يتعلق بتجديد مشروعات التعزيز المؤسسي المقدمة إلى الاجتماع الحادي والتسعين

غانا
1 - استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لغانا (المرحلة الخامسة عشرة) ولاحظت مع التقدير أن حكومة غانا قد أفادت أمانتي الأوزون والصندوق ببيانات 2020 و2021 التي تشير إلى أن البلد قد حقق أهدافه الخاصة بتخفيض المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وأحاطت اللجنة علماً بالجهود المتواصلة التي يبذلها البلد في إنفاذ تدابير الرقابة للحفاظ على إزالة المواد المستنفدة للأوزون. وأشارت اللجنة أيضاً إلى التزامات البلد بتقديم أعلى معايير المساعدة التقنية لأصحاب المصلحة المحليين في سبيل إكمال الأنشطة في إطار المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، والاستمرار في التنسيق والإشراف على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قيد التنفيذ. وأثنت اللجنة التنفيذية على حكومة غانا لما تبذله من جهود للمضي قدماً في إعداد خطة تنفيذ تعديل كيغالي فيما يتعلق بخفض المواد الهيدروفلوروكربونية، وتعرب بالتالي عن أملها في أن يواصل البلد، خلال العامين المقبلين، الاضطلاع بالأنشطة على صعيدي السياسات العامة والمشروعات اللازمة لتمكينه من الامتثال لتدابير الرقابة التالية لبروتوكول مونتريال.
إيران (جمهورية – الإسلامية)
2 - استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لإيران (المرحلة الرابعة عشرة) ولاحظت مع التقدير أن حكومة جمهورية إيران الإسلامية قد أفادت أمانتي الأوزون والصندوق ببيانات 2020 و2021 التي تشير إلى أن البلد قد حقق أهدافه المتعلقة بخفض المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ولاحظت اللجنة أيضاً جهود البلد المستمرة في إنفاذ تدابير الرقابة للحفاظ على إزالة المواد المستنفدة للأوزون، مع تحديث القواعد واللوائح وإقامة نظام فعال لمنح تراخيص وحصص هذه المواد. وأشادت اللجنة التنفيذية بحكومة جمهورية إيران الإسلامية لجهودها في مواصلة تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفي التوصية بتسريع المشاورات الداخلية الجارية للتصديق على تعديل كيغالي، وتعرب بالتالي عن أملها في أن يواصل البلد اضطلاعه بالأنشطة على كل من مستوى السياسات العامة والمشروعات لتمكينه من الامتثال لتدابير الرقابة التالية لبروتوكول مونتريال وكذلك من التصديق على تعديل كيغالي.
نيجيريا
3 - استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لنيجيريا (المرحلة الثانية عشرة) ولاحظت مع التقدير أن حكومة نيجيريا قد أفادت أمانتي الأوزون والصندوق ببيانات 2020 و2021 التي تشير إلى أن البلد قد حقق أهدافه الخاصة بتخفيض المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ولاحظت اللجنة التزامات البلد بالحفاظ على أعلى معايير المساعدة التقنية لأصحاب المصلحة المحليين وبالتنسيق المستمر والإشراف على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الجاري تنفيذها. وأشارت اللجنة كذلك إلى أن الدولة قد أعدَّت خطة عمل وطنية للتبريد. وأثنت اللجنة على حكومة نيجيريا لما تبذله من جهود للمضي قدماً في إعداد المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة تنفيذ الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية وفقاً لتعديل كيغالي، وتعرب بالتالي عن أملها في أن يواصل البلد تنفيذ هذه الأنشطة بنجاح من أجل تحقيق الامتثال لبروتوكول مونتريال والاستمرار في ذلك.
سري لانكا
4 - استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لسري لانكا (المرحلة الرابعة عشرة) ولاحظت مع التقدير أن حكومة سري لانكا قد أفادت أمانتي الأوزون والصندوق ببيانات 2020 و2021 التي تشير إلى أن البلد قد حقق أهدافه الخاصة بالحد من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ولاحظت اللجنة الجهود التي تبذلها حكومة سري لانكا في رصد ومراقبة إزالة المواد المستنفدة للأوزون من خلال أنشطة سياسات وأنشطة تنظيمية مختلفة، إلى جانب قيامها بأنشطة لزيادة الوعي. ولاحظت اللجنة كذلك أنه على الرغم من الحالة الصعبة التي واجهها البلد في عامي 2021 و2022 بسبب جائحة كوفيد-19 ووضعه الاقتصادي، فقد ضمنت حكومة سري لانكا التنفيذ وفقاً لخطة إزالة استهلاك المواد المستنفدة للأوزون، بما في ذلك استكمال المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، والشروع في المرحلة الثانية من تلك الخطة والتحضير للتخفيض التدريجي للمواد الكربون الهيدروفلوروكربونية. وأقرت اللجنة بالجهود التي تبذلها حكومة سري لانكا، وهي بالتالي تأمل في أن تواصل حكومة سري لانكا، بنجاح، في غضون العامين المقبلين، التنسيق مع الوكالات والجهات صاحبة المصلحة الوطنية الأخرى في تنفيذ السياسات واللوائح من أجل الحفاظ على إزالة المواد المستنفدة للأوزون وتسهيل الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، وإعداد وتنفيذ أنشطة بروتوكول مونتريال، بما في ذلك المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وخطة تنفيذ الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية وفقاً لتعديل كيغالي، ومشروع التعزيز المؤسسي.
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