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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع التسعــــون 
مونتريال،  من 20 إلى 23 يونيه / حزيران 2022


التأخيرات في تقديم الشرائح

مقدمة

1. إعمالاً للمقرر 47/50(د)،[footnoteRef:1] أعدت الأمانة هذه الوثيقة. وهي تعرض الإجراءات المُتخذة استجابةً للقرارات المتعلقة بالتأخيرات في تقديم الشرائح المعتمدة في الاجتماع الثامن والثمانين؛ وتحليلاً لكل شريحة من الشرائح التي لم تقدم إلى الاجتماع التسعين على خلاف ما كان متوقعاً، ولكل شريحة قُدمت ثم سُحبت لاحقاً في أثناء عملية استعراض المشروع. وتقدم نظرة عامة عن أسباب التأخير وتأثيره على التزام الدول بالالتزامات المقطوعة بموجب بروتوكول مونتريال، وتوصية الأمانة.  [1:  قررت اللجنة التنفيذية أن يُدرَج بند منفصل في جدول الأعمال عن التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية، وصرف الأموال للشرائح والالتزامات في اجتماعات مقبلة.] 

أولا- متابعة القرارات التي اتخذت بشأن التأخيرات في تقديم الشرائح خلال الاجتماع الثامن والثمانين

في الاجتماع الثامن والثمانين، من مجموع البلدان الواحد والأربعين التي كان من المقرر أن تقدم طلبات الشرائح، لم تقدم لم يقدم 21[footnoteRef:2] بلداً الطلبات في مواعيدها، وهو يمثل معدل عدم تقديم الشرائح بنسبة 51 في المائة. وعليه، طلبت اللجنة التنفيذية إلى الأمانة، ضمن ما طلبت، إرسال خطابات إلى الدول المعنية تبيّن فيها المقررات المتخذة بشأن التأخير في تقديم الشرائح الواردة في المرفق التاسع من تقرير اللجنة التنفيذية عن اجتماعها الثامن والثمانين (المقرر 88/33 (ب)). [2:  باستثناء ثلاثة بلدان (المكسيك، وموزامبيق، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية))، التي قُدمت طلباتها المتعلقة بالشرائح إلى الاجتماع الثامن والثمانين ولكن سُحبت لاحقاً.

] 

[bookmark: _Hlk103265616]وعملاً بالمقرر 88/33(ب)، وجّهت الأمانة خطابات إلى حكومات 24 بلداً من البلدان العاملة بالمادة 5 تحثّها فيها على تقديم طلب تمويل الشريحة التالية من خططها لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ونتيجة لذلك، قدمت حكومات كل من الأرجنتين،[footnoteRef:3] وبنغلاديش،[footnoteRef:4] وكوستاريكا،[footnoteRef:5] وكوت ديفوار،[footnoteRef:6] وغينيا الاستوائية،[footnoteRef:7] وغرينادا،[footnoteRef:8] وإيران (جمهورية - الإسلامية)،[footnoteRef:9] والمكسيك،[footnoteRef:10] وموزامبيق،[footnoteRef:11] وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية) شرائح  خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع التسعين.  [3:     UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/18 ]  [4:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/20 ]  [5:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/24 ]  [6:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/25 ]  [7:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/26 ]  [8:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/27 ]  [9:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/28 ]  [10:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/32 ]  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/33 ] 

لكن لم تقدم حكومات كل من الجزائر وبربادوس وبوروندي والكونغو ودومينيكا وغيانا وهايتي والأردن ومالي وسانت كيتس ونيفس وجنوب أفريقيا وجنوب السودان وسورينام وتايلند طلبات الشريحة الخاصة بكل منها. 
ثانيا- تحليل الشرائح التي لم تقدم للاجتماع التسعين

سبعٌ وثلاثون نشاطاً يرتبط بشرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعدد 20 بلداً، شاملة المذكورة في الفقرة 4، بقيمة إجمالية تبلغ 6,106,138 دولاراً أمريكياً (شاملاً تكاليف دعم الوكالة)، كان من المقرر تقديمها في الاجتماع التسعين، لم تُقدم، على النحو المبين في المرفق الأول لهذه الوثيقة.[footnoteRef:12]  [12:  للمقارنة: خلال الاجتماع الثامن والثمانين، لم تقدم 28 شريحة لعدد 21 بلداً كان من المتوقع تقديمها.] 

بالإضافة إلى ذلك، قُدمت الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية فنزويلا البوليفارية، والتي تبلغ 615,250 دولار أمريكي (شاملاً تكاليف دعم الوكالة)، إلى الاجتماع التسعين، لكن سحبتها الوكالة المنفِذة لاحقاً  أثناء عملية استعراض المشروع . وهذه الشريحة مدرجة أيضاً في المرفق الأول لهذا التقرير.
ثالثا- أسباب التأخيرات وأثرها على الامتثال

تتضمن أسباب التأخيرات في تقديم شرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية: عقبات فرضتها جائحة كوفيد‑19 (16)؛ والقرارات الحكومية و/أو الموافقات و/أو التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية و/أو التغييرات الهيكلية (10)؛ وعدم تقديم تقارير التحقق (8)؛ وصرف دون الحد الأدنى للأموال الموافق عليها للشريحة السابقة البالغ العشرين في المائة (7)؛ والصعوبات الداخلية أو الخارجية (5)؛ وكفاية الأموال من الشرائح السابقة الموافق عليها (4)؛ وتقديم تقارير مرحلية ومالية (3)؛ والوضع السياسي أو المسائل الأمنية (3)؛ وعدم جاهزية الوكالة القيادية للتقديم (2)؛ وتأخر المنشآت (1). وقد ينطبق أكثر من سبب على التأخيرات في التقديمات. 
وعلى النحو الذي ذكرته الوكالات المنفذة والمعنية، فإن التأخير في تقديم الشرائح التي كان من الواجب تقديمها لن يؤثر على امتثال البلدان للالتزامات المقطوعة بموجب بروتوكول مونتريال. ومن المتوقع تقديم كل الشرائح المتبقية إلى الاجتماع الحادي والتسعين، باستثناء الجزائر ودومينيكا وهايتي، والتي قد تُقدَم إلى الاجتماع الثاني والتسعين. 
رابعا- توصيات مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة 

في الاجتماع الثامن والثمانين، وفي سياق المراجعة التي أجراها مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع لأمم المتحدة للصندوق المتعدد الأطراف، طلبت اللجنة التنفيذية من أمانة الصندوق وأمين الخزانة والوكالات الثنائية والمنفذة إتمام تنفيذ التوصية التي قدمها مكتب خدمات الرقابة الداخلية، وإدراج المعلومات فيما يتعلق بوثائق الاجتماع ذي الصلة (المقرر 88/1(د)).
تماشياً مع المقرر، واستجابة للتوصية بشأن وجوب تحليل أكثر فعالية للأسباب الجذرية وراء التأخيرات في تنفيذ المشروع، ولاتخاذ إجراءات تصحيحية لمعالجة المشكلات الناتجة عن المنظومة، حددت الوكالات المنفذة، بالاشتراك مع الأمانة، المشكلات التشغيلية والمشكلات الناتجة عن المنظومة بوصفها أسباباً جذرية للأسباب المتكررة الحدوث التي تؤدي إلى تأخيرات تنفيذ المشروع. واتخذت الأمانة إجراءات فورية بمطالبة الوكالات المنفذة بتقديم معلومات مفصلة عن الأسباب الكامنة وراء التأخيرات والإجراءات المحددة التي تُتخذ مع الجداول الزمنية ذات الصلة لمعالجة التأخيرات، وذلك عند تقديم المعلومات للاجتماع التسعين والاجتماعات المقبلة بشأن تأخيرات تقديم الشرائح. وأفادت الوكالات المنفذة أنها أنشأت نظماً قوية للرصد والدعم الداخليين لضمان مراقبة تنفيذ المشروع عن كثب لتقليل عدد المشروعات المتأخرة، واعتمدت أيضاً تدابير لتجنب تكرارها. 
خامسا- التوصية

قد ترغب اللجنة التنفيذية في الآتي:
الإحاطة علما بما يلي:
التقرير بشأن التأخيرات في تقديم الشرائح الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/12؛
المعلومات عن التأخير في تقديم الشرائح المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروربونية التي يقدمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والبنك الدولي؛
أن 17 نشاطاً من مجموع الأنشطة البالغة 44 (13 من أصل 33 بلداً) تتعلق بالشرائح الخاصة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقرر تقديمها للاجتماع التسعين قدمت في الموعد المحدد؛
أن الوكالات المنفذة المعنية أشارت إلى أن التأخير في تقديم الشرائح الخاصة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقرر تقديمها للاجتماع الأول من عام 2022 ليس لها أي تأثير على حالة الامتثال لبروتوكول مونتريال، وأنه لم يظهر أي مؤشر على أن أي من البلدان المعنية غير ممتثلة لتدابير بروتوكول مونتريال؛
أن تطلب من الأمانة إرسال خطابات إلى الحكومات المعنية بشأن المقررات المتعلقة بالتأخيرات في تقديم الشرائح الواردة في المرفق الأول لهذا التقرير.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال قد تصدر دون إخلال بأي مقرر تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.
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المرفق الأول

الشرائح التي لم تقدم إلى الاجتماع التسعين الاجتماع


	البلد
	الوكالة
	الشريحة
	المبلغ (مع تكاليف الدعم)
(دولار أمريكي)
	أسباب التأخير/السحب
	التوصيات

	ألبانيا (المرحلة الثانية)
	اليونيب
	2022
	44,635
	التعطيل الناجم عن جائحة كوفيد-19/الموافقة على أموال كافية من الشريحة السابقة
	تحيط علماً بالتأخير الناتج من عقبات خلقتها جائحة كوفيد-19، وأن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الأولى (2020) من المرحلة الثانية من ﺧطﺔ إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان دون الحدّ الأدنى لمعدل الصرف البالغ 20 في المائة؛  وتحث حكومة ألبانيا على التعاون مع اليونيب واليونيدو لتقديم طلب الشريحة الثانية (2022) من المرحلة الثانية إلى الاجتماع الحادي الواحد والتسعين، على اعتبار أن الحد الأدنى للصرف البالغ 20 من الأموال المخصصة للشريحة السابقة قد تحقق.

	
	اليونيدو
	2022
	88,563
	الحد الأدنى لمعدل الصرف البالغ 20 في المائة/صعوبات داخلية أو خارجية 
	

	الجزائر (المرحلة الأولى)
	اليونيدو
	2014 و2017
	197,898
	قرارات الحكومة/الموافقات/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/غياب تقرير التحقق/تأخر المنشآت
	تحيط علماً بعدم إنجاز التحقق الإلزامي من أهداف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وتحث الجزائر على التعاون مع اليونيدو من أجل إتمام عملية التحقق ليتسنى تقديم طلب الشريحة الثالثة (2014) والرابعة (2017) من المرحلة الأولى من ﺧطﺔ إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثاني والتسعين، مشفوعاً بخطة عمل منقحة تبيّن إعادة تخصيص شريحة عام 2014، والشرائح اللاحقة.

	بربادوس 
(المرحلة الأولى)
	اليونيب
	2020
	31,640
	التعطيل الناجم عن جائحة كوفيد-19/عدم وجود تقرير تحقق/قرارات حكومية/موافقات/تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية
	تحيط علما بأن التأخيرات تعزى إلى القيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19، وأن التحقق الإلزامي من أهداف استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون لم يستكمل، وتحث حكومة بربادوس على العمل مع اليونيب لاستكمال التحقق لكي يمكن تقديم الشريحة الرابعة (2020) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للاجتماع الحادي والتسعين مع خطة عمل معدلة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شريحة 2020.

	بوروندي (المرحلة الأولى)
	اليونيب
	2020
	37,516
	التعطيل الناجم عن جائحة كوفيد-19/عدم وجود تقرير تحقق/قرارات حكومية/موافقات/تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية
	تحيط علما بأن التأخيرات تعزى إلى القيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19، وأن التحقق الإلزامي من أهداف استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون لم يستكمل، وتحث حكومة بروندي على العمل مع اليونيب لاستكمال التحقق لكي يمكن تقديم الشريحة الرابعة (2020) من المرحلة الأولى للاجتماع الحادي والتسعين مع خطة عمل معدلة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شريحة 2020.

	الكونغو
(المرحلة الأولى)
	اليونيب
	2020
	39,550
	تقديم تقارير مرحلية ومالية/صعوبات داخلية أو خارجية
	تحيط علماً أن التأخيرات ترجع إلى عدم تقديم التقريرين المرحلي والمالي، وتحث حكومة الكونغو على العمل مع اليونيب لتقديم التقريرين المرحلي والمالي المطلوبين لكي يمكن تقديم الشريحة الخامسة (2020) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للاجتماع الحادي والتسعين مع خطة عمل معدلة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شريحة 2020.

	دومينيكا 
(المرحلة الأولى)
	اليونيب
	2020
	18,588
	التعطيل الناجم عن جائحة كوفيد-19/قرارات الحكومة/موافقات/تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/تقديم تقارير مرحلية ومالية/الحد الأدنى لمعدل الصرف البالغ 20 في المائة
	تحيط علماً بأن التأخيرات تعزى إلى عدم تقديم التقارير المرحلية والمالية، وأن معدل الصرف الإجمالي للشريحة (2019) الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كانت أقل من الحد الأدنى لمعدل الصرف البالغ 20 في المائة، وتحث حكومة دومينيكا على تقديم التقارير المرحلية والمالية المطلوبة، والعمل مع اليونيب لتقديم الشريحة الثالثة (2020) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثاني والتسعين مع خطة عمل مراجعة لمراعاة إعادة التخصيص لشريحة 2020، على اعتبار أن الحد الأدنى لمعدل الصرف البالغ 20 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تحقق.

	غيانا (المرحلة الثانية)
	البرنامج الإنمائي
	2021
	133,750
	عدم جاهزية الوكالة الرئيسية للتقديم
	تحيط علماً بأن التأخير يُعزى إلى القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19 وأن التحقق الإلزامي من أهداف استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون لم يُستكمل وتحث حكومة غيانا على العمل مع اليونيب لاستكمال التحقق ومع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيب بحيث يمكن تقديم الشريحة الثالثة (2021) من المرحلة الثانية للاجتماع الحادي والتسعين مع خطة عمل معدلة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شريحة عام 2021 والشرائح اللاحقة. 

	
	اليونيب
	2021
	51,415
	التعطيل الناجم عن جائحة كوفيد-19/عدم وجود تقرير تحقق/قرارات حكومية/موافقات/تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية
	

	هايتي (المرحلة الأولى)
	اليونيب
	2018 و2020
	127,556
	التعطيل الناجم عن جائحة كوفيد-19/عدم وجود تقرير تحقق/ قرارات حكومية/موافقات/تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/الصعوبات الداخلية أو الخارجية
	تحيط علماً بأن التأخير يُعزى إلى القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19 وأن التحقق الإلزامي من أهداف استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون لم يُستكمل، وتحث حكومة هايتي على العمل مع اليونيب لاستكمال التحقق بحيث يمكن تقديم الشريحة الثالثة (2018) والرابعة (2020) من المرحلة الأولى للاجتماع الثاني والتسعين مع خطة عمل معدلة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شريحة عام 2018 والشرائح اللاحقة.

	الأردن (المرحلة الثانية)
	البنك الدولي
	2021
	572,157
	التعطيل الناجم عن جائحة كوفيد-19/عدم الوصول إلى الحد الأدنى لمعدل الصرف البالغ 20 في المائة
	تحيط علماً بأن التأخير يُعزى إلى القيود المفروضة بسبب جائحة  كوفيد-19 وأن معدل الصرف الإجمالي للمرحلة الثانية (2018) من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يقل عن الحد الأدنى لمعدل الصرف البالغ 20 في المائة، وتحث حكومة الأردن على العمل مع اليونيدو والبنك الدولي بحيث يمكن تقديم الشريحة الثالثة (2021) من المرحلة الثانية للاجتماع الحادي والتسعين مع خطة عمل معدلة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شريحة عام 2021 على أساس أن الحد الأدنى لمعدل الصرف البالغ 20 في المائة من تمويل الشريحة السابقة قد تحقق.

	
	اليونيدو
	2021
	71,085
	عدم جاهزية الوكالة الرئيسية للتقديم
	

	مالي (المرحلة الأولى)
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	2020
	30,100
	التعطيل الناجم عن جائحة كوفيد-19/الصعوبات الداخلية أو الخارجية/الأوضاع السياسية أو المسائل الأمنية
	تحيط علماً بأن التأخير يُعزى إلى القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19 وأن التحقق الإلزامي من أهداف استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون لم يُستكمل، وتحث حكومة مالي على العمل مع اليونيب لاستكمال التحقق ومع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيب بحيث يمكن تقديم الشريحة الخامسة (2020) من المرحلة الأولى للاجتماع الحادي والتسعين مع خطة عمل معدلة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شريحة 2020.

	
	اليونيب
	2020
	31,640
	قرارات حكومية/الموافقات/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/غياب تقرير التحقق/الصعوبات الداخلية أو الخارجية
	

	الجبل الأسود (المرحلة الثانية)
	اليونيدو
	2022
	294,250
	التعطيل الناجم عن جائحة كوفيد-19
	تحيط علماً بأن التأخير يُعزى إلى القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19 وتحث حكومة الجبل الأسود على العمل مع اليونيدو بحيث يمكن تقديم الشريحة الثانية (2022) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للاجتماع الحادي والتسعين.

	سانت كيتس ونيفيس (المرحلة الأولى)
	اليونيب
	2020
	19,097
	التعطيل الناجم عن جائحة كوفيد-19/عدم وجود تقرير تحقق/الموافقة على أموال كافية من الشريحة السابقة/تقديم تقارير مرحلية ومالية/قرارات حكومية/موافقات/تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية
	تحيط علماً بأن التأخير يُعزى إلى عدم تقديم التقريرين المرحلي والمالي وعدم استكمال التحقق الإلزامي من أهداف استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون، وتحث حكومة سان كيتس ونيفيس على تقديم التقريرين المرحلي والمالي المطلوبين وأن تعمل مع اليونيب لاستكمال التحقق بحيث يمكن تقديم الشريحة الثالثة (2020) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للاجتماع الحادي والتسعين مع خطة عمل معدلة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شريحة عام 2020.

	صربيا (المرحلة الثانية)
	اليونيب
	2022
	24,860
	التعطيل الناجم عن جائحة كوفيد-19/الموافقة على أموال كافية من الشريحة السابقة
	تحيط علماً بأن التأخير يُعزى إلى القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19، وأن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الأولى (2020) من المرحلة الثانية من ﺧطﺔ إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان دون الحدّ الأدنى لمعدل الصرف البالغ 20 في المائة؛  وتحث حكومة صربيا على العمل مع اليونيب واليونيدو لتقديم الشريحة الثانية (2022) من المرحلة الثانية للاجتماع الحادي والتسعين، على أساس أن الحد الأدنى للصرف البالغ 20 من تمويل الشريحة السابقة قد تحقق.

	
	اليونيدو
	2022
	101,860
	الحد الأدنى لمعدل الصرف البالغ 20 في المائة
	

	جنوب أفريقيا (المرحلة الأولى)
	اليونيدو
	2018
	191,273
	التعطيل الناجم عن جائحة كوفيد-19/ قرارات حكومية/موافقات/تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية
	تحيط علماً بأن التأخير يُعزى إلى القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19 وإلى التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية، وتحث حكومة جنوب أفريقيا على العمل مع اليونيدو بحيث يمكن تقديم الشريحة الخامسة (2018) من المرحلة الأولى للاجتماع الحادي والتسعين مع خطة عمل معدلة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شريحة عام 2018.

	جنوب السودان (المرحلة الأولى)
	البرنامج الإنمائي
	2018 و2020
	98,100
	الأوضاع السياسية والمسائل الأمنية
	تحيط علماً بأن التأخير يُعزى إلى القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19 وإلى عدم الاستقرار السياسي، وتحث حكومة جنوب السودان على العمل مع البرنامج الإنمائي بحيث يمكن تقديم الشريحتين الثانية (2018) والثالثة (2020) من المرحلة الأولى للاجتماع الحادي والتسعين مع خطة عمل معدلة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شريحة عام 2018 والشرائح اللاحقة.

	
	اليونيب
	2018 و2020
	113,000
	التعطيل الناجم عن جائحة كوفيد-19/الوضع السياسي أو المسائل الأمنية
	

	سورينام 
(المرحلة الأولى)
	اليونيب
	2020
	15,255
	التعطيل الناجم عن جائحة كوفيد-19/عدم وجود تقرير التحقق
	تحيط علماً بأن التأخير يُعزى إلى القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19 وأن التحقق الإلزامي من أهداف استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون لم يُستكمل، وتحث حكومة سورينام على العمل مع اليونيب لاستكمال التحقق ومع اليونيب واليونيدو بحيث يمكن تقديم الشريحة الرابعة (2020) من المرحلة الأولى للاجتماع الحادي والتسعين مع خطة عمل معدلة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شريحة عام 2020.

	
	اليونيدو
	2020
	9,810
	القرارات الحكومية/الموافقات/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية
	

	الجمهورية العربية السورية (المرحلة الأولى)
	اليونيب
	2022
	467,548
	التعطيل الناجم عن جائحة كوفيد-19/الموافقة على أموال كافية من الشريحة السابقة
	تحيط علماً بأن التأخير يُعزى إلى القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19 وتحث حكومة الجمهورية العربية السورية على العمل مع اليونيب بحيث يمكن تقديم الشريحة الثانية (2022) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للاجتماع الحادي والتسعين.




	تايلند 
(المرحلة الثانية)
	البنك الدولي
	2020
	2,264,689
	الحد الأدنى لمعدل الصرف البالغ 20 في المائة
	تحيط علماً بأن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الأولى (2018) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يقل عن الحد الأدنى لمعدل الصرف البالغ 20 في المائة، وتحث حكومة تايلند على العمل مع البنك الدولي بحيث يمكن تقديم الشريحة الثانية (2020) من المرحلة الثانية للاجتماع الحادي والتسعين مع خطة عمل معدلة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شريحة عام 2020 والشرائح اللاحقة على أساس أن الحد الأدنى لمعدل الصرف البالغ 20 في المائة من تمويل الشريحة السابقة قد تحقق.

	تركيا (المرحلة الأولى)
	اليونيدو
	2022
	919,558
	الحد الأدنى لمعدل الصرف البالغ 20 في المائة
	تحيط علماً بأن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الرابعة (2019) من المرحلة الأولى من ﺧطﺔ إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان دون الحدّ الأدنى لمعدل الصرف البالغ 20 في المائة؛ وتحث حكومة تركيا على العمل مع اليونيدو لتقديم الشريحة الخامسة (2022) من المرحلة الأولى للاجتماع الحادي والتسعين، على أساس أن الحد الأدنى للصرف البالغ 20 في المائة من تمويل الشريحة السابقة قد تحقق.

	تركمانستان
(المرحلة الثانية)
	اليونيدو
	2022
	110,745
	التعطيل الناجم عن جائحة كوفيد-19/عدم الوصول إلى الحد الأدنى لمعدل الصرف البالغ 20 في المائة
	تحيط علماً بأن التأخير يُعزى إلى القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19، وأن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الأولى (2020) من المرحلة الثانية من ﺧطﺔ إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان دون الحدّ الأدنى لمعدل الصرف البالغ 20 في المائة؛ وتحث حكومة تركمانستان على العمل مع اليونيدو لتقديم الشريحة الثانية (2022) من المرحلة الثانية للاجتماع الحادي والتسعين، على أساس أن الحد الأدنى للصرف البالغ 20 من تمويل الشريحة السابقة قد تحقق.

	فنزويلا (جمهورية - البوليفارية) 
(المرحلة الثانية)
	اليونيدو
	2019
	615,250
	مطلوب وقت إضافي لمعالجة المسائل المُحددة أثناء عملية مراجعة المشروع


	تحيط علماً بسحب الشريحة الثانية (2019) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المُقدمة للاجتماع التسعين وحثت حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية على العمل مع اليونيدو لإعادة تقديم الشريحة الثانية (2019) للاجتماع الحادي والتسعين مع خطة عمل معدلة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شريحة عام 2019 والشرائح اللاحقة.

	المجموع
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال قد تصدر دون إخلال بأي مقرر تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها
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. إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال قد تصدر دون إخلال بأي مقرر تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها    

EP    الأمم المتحدة  

Distr.   GENERAL     UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/12   19   May   2022     ARABIC   ORIGINAL: ENGLISH  برنامج   الأمم المتحدة   للبيئة   (i)   ل     

  اللجن ــ ة التنفي ـ ذي ــــ ة للصن ــ دوق الم ــ تع ــ دد الأطـ ــ راف  لتنفي ـــ ذ بروتوك ـ ول مونتري ــ ال   الاجتمــــــاع  التسعــــون    مونتريال ،   من  20  إلى  23  يونيه  /  حزيران  2022       التأخيرات في تقديم الشرائح     مقدمة     1 .   إعمالاً للمقرر  47 / 50 ، ) د (

1

وهي تعرض الإجراءات المُتخذة استجابةً للقرارات المتعلقة بالتأخيرات في تقديم الشرائح المعتمدة في الاجتماع الثامن والثمانين؛ وتحليلاً لكل شريحة من الشرائح التي لم  .   أعدت الأمانة هذه الوثيقة تقدم إلى الاجتماع التسعين على خلاف ما كان متوقعاً، ولكل شريحة قُدمت ثم سُحبت لاحقاً في أثناء عملية استعراض  وتقدم نظرة عامة عن أسباب التأخير وتأثيره على التزام الدول بالالتزامات المقطوعة بموجب بروتوكول  .  المشروع .  مونتريال، وتوصية الأمانة   -  أولا متابعة القرارات التي اتخذت بشأن التأخيرات في تقديم الشرائح خلال الاجتماع الثامن والثمانين     2 .   في الاجتماع الثامن والثمانين، من مجموع البلدان الواحد والأربعين التي كان من المقرر أن تقدم طلبات  الشرائح، لم تقدم لم يقدم  21

2

وعليه، طلبت اللجنة التنفيذية إلى الأمانة، ضمن ما طلبت، إرسال خطابات إلى الدول المعنية تبيّن فيها المقررات المتخذة بشأن  .   في المائة 51  بلداً الطلبات في مواعيدها، وهو يمثل معدل عدم تقديم الشرائح بنسبة  المقرر  ( التأخير في تقديم الشرائح الواردة في المرفق التاسع من تقرير اللجنة التنفيذية عن اجتماعها الثامن والثمانين  88 / 33 . ) ) ب (     3 .   وعملاً بالمقرر  88 / 33 ، وجّهت الأمانة خطابات إلى حكومات  ) ب ( 24  بلداً من البلدان العاملة بالمادة  5  تحثّها  ونتيجة لذلك،  .  فيها على تقديم طلب تمويل الشريحة التالية من خططها لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  

1

.  قررت اللجنة التنفيذية أن يُدرَج بند منفصل في جدول الأعمال عن التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية، وصرف الأموال للشرائح والالتزامات في اجتماعات مقبلة  

2

. ، التي قُدمت طلباتها المتعلقة بالشرائح إلى الاجتماع الثامن والثمانين ولكن سُحبت لاحقاً ) ) البوليفارية -  جمهورية  ( المكسيك، وموزامبيق، وفنزويلا  (  باستثناء ثلاثة بلدان       

