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DEMORAS EN LA PRESENTACIÓN DE TRAMOS


Introducción
De conformidad con la decisión 47/50 d)[footnoteRef:2], la Secretaría ha preparado el presente documento.  [2:  El Comité Ejecutivo decidió que en las futuras reuniones debería incluirse un inciso del orden del día por separado sobre demoras en la presentación de los tramos anuales y el desembolso de los fondos para los tramos y obligaciones. 
] 

Debido a la enfermedad por coronavirus (COVID-19), la 85ª reunión se pospuso y el Comité Ejecutivo acordó establecer un proceso de aprobación en el período entre sesiones para examinar determinados informes y proyectos. El Comité Ejecutivo acordó, además, que en la 86ª reunión se abordarían las cuestiones del orden del día restantes de la 85ª reunión, señalando que los documentos para la 85ª reunión relacionados con las cuestiones recurrentes del orden del día, incluidas entre ellas las demoras en la presentación de tramos, que no se habían presentado a la 85ª reunión, se podrían presentar a la 86ª reunión y deberían incluir, según procediera, la información que se habría presentado la 85ª reunión. 
Por lo tanto, en el presente documento se indican las medidas adoptadas en respuesta a las decisiones sobre las demoras en la presentación de tramos adoptadas en la 84ª reunión, estadísticas de la presentación de tramos a la 85ª reunión, un análisis de cada uno de los tramos pendientes que debían presentarse pero no se presentaron a la 86ª reunión y los tramos que fueron presentados pero que posteriormente se retiraron durante el proceso de examen de proyectos. También se ofrece una sinopsis de los motivos de las demoras y las consecuencias para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los países en virtud del Protocolo de Montreal y una recomendación. 
Seguimiento de las decisiones adoptadas sobre las demoras en la presentación de tramos a la 84ª reunión y estadísticas de presentación de tramos a la 85ª reunión
En la 84ª reunión, 10[footnoteRef:3] de los 30 países que estaba previsto que presentaran solicitudes de tramos no las habían presentado a tiempo, lo que presenta una tasa de falta de presentación del 33%. Posteriormente, el Comité Ejecutivo, entre otras cosas, pidió a la Secretaría que enviara cartas a los Gobiernos pertinentes en relación con las decisiones sobre las demoras en la presentación de tramos que figuraban en el Anexo IX del informe de la 84ª reunión (decisión 84/45 b)). [3:  Con exclusión de un país (la República Bolivariana de Venezuela), cuya solicitud de tramo se presentó a la 84ª reunión pero fue retirada posteriormente. ] 

De conformidad con la decisión 84/45 b), la Secretaría envió cartas a los Gobiernos de siete países que operan al amparo del artículo 5 para instarles a que presenten el siguiente tramo de sus planes de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH) a la 85ª reunión. En consecuencia, los Gobiernos de Guinea, el Perú y el Senegal presentaron los tramos respectivos de sus PGEH a la 85ª reunión. Sin embargo, los Gobiernos de la Arabia Saudita, Filipinas, San Vicente y las Granadinas y Sudán del Sur no presentaron sus solicitudes de tramos. 
En la 85ª reunión, 30 de los 78 países que estaba previsto que presentaran solicitudes de tramos no las habían presentado a tiempo, lo que presenta una tasa de falta de presentación del 38%. Además, se presentó a la 85ª reunión un tramo de la etapa I del PGEH de un país (Honduras), pero esta fue retirada posteriormente por los organismos de ejecución pertinentes durante el proceso de examen de proyectos. 
Análisis de los tramos que no se presentaron a la 86ª reunión
Cuarenta y siete actividades relacionadas con tramos de los PGEH para 37 países, por un valor total de 18 842 614 EUA (incluidos gastos de apoyo de los organismos) que debían presentarse a la 86ª reunión no fueron presentadas, tal como se indica en el Anexo I del presente documento[footnoteRef:4]. [4:  A efectos de comparación, en la 84a reunión no se presentaron 14 tramos correspondientes a 10 países que deberían haberse presentado.] 

Además, se presentaron a la 86ª reunión dos tramos de la etapa I de los PGEH para dos países (Argelia y Mozambique), por una suma de 231 798 $EUA (incluidos gastos de apoyo de los organismos), pero estos fueron retirados posteriormente por los organismos de ejecución pertinentes durante el proceso de examen de proyectos. Estos tramos también se incluyen en el Anexo I. 
Motivo de las demoras y consecuencias para el cumplimiento
Los motivos de las demoras en la presentación de los tramos de los PGEH incluyen los siguientes: desembolso inferior al umbral del 20 por ciento de los fondos aprobados del tramo anterior (26); restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19 (23); decisiones y/o aprobaciones gubernamentales y/o cambios en la dependencia nacional del ozono y/o cambios estructurales (20); fondos suficientes del tramo anterior aprobado (14); dificultades internas o externas (12); firma de acuerdos o contratos (8); falta del informe de verificación (6); presentación de informes sobre la marcha de las actividades y financieros (3); demoras del organismo de ejecución (3); dificultades de las empresas (1); condiciones para la aprobación (1); el organismo de ejecución principal no estaba listo para hacer la presentación (1); situación política inestable (1); y componente de inversión (1). 
Según los organismos bilaterales y de ejecución pertinentes, las demoras en la presentación de los tramos atrasados no tendrían consecuencias, o probablemente no tendrían consecuencias, en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los países en virtud del Protocolo de Montreal. Se prevé que todos los tramos pendientes se presentarán a la 87ª reunión, con la excepción de Barbados, Dominica, Granada, Haití, Kuwait, Suriname y Tailandia, cuyos tramos podrían presentarse a la 88ª reunión. 
Recomendación
El Comité Ejecutivo tal vez desee:
Tomar nota de lo siguiente:
El informe sobre las demoras en la presentación de tramos que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/24;
La información sobre las demoras en la presentación de tramos de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC presentados por los Gobiernos de Italia y el Japón, así como por el PNUD, el PNUMA, la ONUDI y el Banco Mundial;
Que 42 de las 89 actividades (29 de 66 países) relacionadas con tramos de los PGEH que debían presentarse a la 86ª reunión se habían presentado puntualmente;
Que los organismos bilaterales y de ejecución pertinentes habían indicado que las demoras en la presentación de tramos de planes de gestión de la eliminación de los HCFC que debían presentarse a la segunda reunión de 2020 no tendrían consecuencias, o probablemente no tendrían consecuencias, en el cumplimiento del Protocolo de Montreal, y de que no había indicios de que ninguno de los países en cuestión estuviesen en situación de incumplimiento con respecto a las medidas de control del Protocolo de Montreal; y
Pedir a la Secretaría que envíe cartas a los Gobiernos pertinentes en relación con las decisiones sobre las demoras en la presentación de tramos que figuran el Anexo I del presente informe.
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Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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Anexo I

TRAMOS NO PRESENTADOS A LA 86ª REUNIÓN

	País
	Organismo
	Tramo
	Monto (con gastos de apoyo)
($EUA)
	Motivo de la demora o el retiro
	Recomendaciones

	Argelia (Etapa I)
	ONUDI
	2014 y 2017
	197.898
	Falta del informe de verificación/Componente de inversión
	Tomar nota de que se habían retirado los ramos tercero (2016) y cuarto (2017) de la etapa I del PGEH presentado a la 86ª reunión, e instar al Gobierno de Argelia a que colabore con la ONUDI con miras a agilizar la ejecución del segundo tramo (2012) de la etapa I a fin de que los tramos tercero y cuarto (2014 y 2017) se puedan presentar a la 87ª reunión junto con un informe de verificación y un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2014 y los tramos subsiguientes. 

	Bahamas (Etapa I)
	PNUMA
	2020
	35.001
	Perturbaciones debido a la pandemia de COVID-19/Falta del informe de verificación/Fondos suficientes del tramo anterior aprobado
	Tomar nota de que no se había completado la verificación obligatoria de los objetivos de consumo de HCFC, e instar al Gobierno de las Bahamas a que colabore con el PNUMA con miras a completar la verificación a fin de que el cuarto tramo (2020) de la etapa I del PGEH se pueda presentar a la 87ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020.

	Bahrein (Etapa I)
	PNUMA
	2020
	28.250
	Perturbaciones debido a la pandemia de COVID-19/Firma del acuerdo y/o el documento de proyecto/Umbral de desembolso del 20%
	Tomar nota de las demoras en la firma del acuerdo y de que la tasa general de desembolso del tercer tramo (2019) de la etapa I del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20%, e instar al Gobierno de Bahrein a que colabore con el PNUMA con miras a agilizar la firma del acuerdo a fin de que el cuarto tramo (2020) de la etapa I se pueda presentar a la 87ª reunión, con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020, en el entendido de que se habrá alcanzado la tasa de desembolso del 20% de los fondos del tramo anterior.

	Bangladesh (Etapa II)
	PNUD
	2020
	2.292.373
	Decisiones o aprobaciones gubernamentales/Cambios en la DNO/Cambios estructurales/Firma del acuerdo o el documento de proyecto/Umbral de desembolso del 20%
	Tomar nota de las demoras en la firma del acuerdo y de que la tasa general de desembolso del primer tramo (2018) de la etapa II del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20%, e instar al Gobierno de Bangladesh a que colabore con el PNUD con miras a agilizar la firma del acuerdo a fin de que el segundo tramo (2020) de la etapa II del PGEH se pueda presentar a la 87ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020 y los tramos subsiguientes, en el entendido de que se habrá alcanzado la tasa de desembolso del 20% de los fondos del tramo anterior.

	Barbados 
(Etapa I)
	PNUMA
	2020
	31.640
	Perturbaciones debido a la pandemia de COVID-19/Falta del informe de verificación/Fondos suficientes del tramo anterior aprobado/Umbral de desembolso del 20%
	Tomar nota de que no se había completado la verificación obligatoria de los objetivos de consumo de HCFC y de que la tasa general de desembolso del tercer tramo (2018) de la etapa I del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20%, e instar al Gobierno de Barbados a que trabaje con el PNUMA para completar la verificación a fin de que el cuarto tramo (2020) de la etapa I se pueda presentar a la 88ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020, en el entendido de que se habrá alcanzado la tasa de desembolso del 20% de los fondos del tramo anterior.

	Belice (Etapa I) 
	PNUMA
	2020
	42.375
	Decisiones o aprobaciones gubernamentales/Cambios en la DNO/Cambios estructurales/Falta del informe de verificación
	Tomar nota de las demoras debido a cambios estructurales en el Gobierno y en la dependencia nacional del ozono (DNO) y de que no se había completado la verificación obligatoria de los objetivos de consumo de HCFC, e instar al Gobierno de Belice a que colabore con el PNUMA para completar la verificación a fin de que el segundo tramo (2020) de la etapa I del PGEH se pueda presentar a la 87ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020.

	Benin (Etapa I)
	PNUMA
	2020
	67.800
	Perturbaciones debido a la pandemia de COVID-19
	Tomar nota de las demoras debido a la pandemia de COVID-19, e instar al Gobierno de Benin a que colabore con el PNUMA a fin de que el quinto tramo (2020) de la etapa I del PGEH se pueda presentar a la 87ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020.

	Bosnia y Herzegovina (Etapa I)
	ONUDI
	2020
	32.100
	Perturbaciones debido a la pandemia de COVID-19/Dificultades internas o externas/Umbral de desembolso del 20%
	Tomar nota de las demoras debido a la pandemia de COVID-19 y de que la tasa general de desembolso del cuarto tramo (2018) de la etapa I del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20%, e instar al Gobierno de Bosnia y Herzegovina a que colabore con el PNUMA a fin de que el quinto tramo (2020) de la etapa I se pueda presentar a la 87ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020, en el entendido de que se habrá alcanzado la tasa de desembolso del 20% de los fondos del tramo anterior.

	Burundi (Etapa I)
	PNUMA
	2020
	37.516
	Decisiones/aprobaciones gubernamentales/Cambios en la DNO/Cambios estructurales/Fondos suficientes del tramo anterior aprobado
	Tomar nota de las demoras debido a cambios estructurales en el Gobierno y la DNO, e instar al Gobierno de Burundi a que colabore con el PNUMA a fin de que el cuarto tramo (2020) de la etapa I del PGEH se pueda presentar a la 87ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020.

	Chad (Etapa I)
	PNUMA
	2020
	73.450
	Fondos suficientes del tramo anterior aprobado/Dificultades internas o externas
	Tomar nota de las demoras debido a problemas bancarios para recibir los pagos, e instar al Gobierno del Chad a que colabore con el PNUMA a fin de que el quinto tramo (2020) de la etapa I del PGEH se pueda presentar a la 87ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020.

	Comoras
(Etapa I)
	PNUMA
	2020
	18.080
	Perturbaciones debido a la pandemia de COVID-19
	Tomar nota de las demoras debido a las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, e instar al Gobierno de las Comoras a que colabore con el PNUMA a fin de que el quinto tramo (2020) de la etapa I del PGEH se pueda presentar a la 87ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020.

	Congo
(Etapa I)
	PNUMA
	2020
	39.550
	Decisiones/aprobaciones gubernamentales/Cambios en la DNO/Cambios estructurales/Fondos suficientes del tramo anterior aprobado/Firma del acuerdo y/o el documento de proyecto/Perturbaciones debido a la pandemia de COVID-19
	Tomar nota de las demoras por parte del Gobierno para aprobar el documento de proyecto y firmar el acuerdo, e instar al Gobierno del Congo a que colabore con el PNUMA con miras a agilizar la firma del acuerdo a fin de que el quinto tramo (2020) de la etapa I del PGEH se pueda presentar a la 87ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020.

	Djibouti (Etapa I)
	PNUMA
	2020
	23.730
	Decisiones/aprobaciones gubernamentales/Cambios en la DNO/Cambios estructurales/Fondos suficientes del tramo anterior aprobado/Firma del acuerdo y/o el documento de proyecto/Perturbaciones debido a la pandemia de COVID-19
	Tomar nota de las demoras por parte del Gobierno para aprobar el documento de proyecto y firmar el acuerdo, e instar al Gobierno de Djibouti a que colabore con el PNUMA con miras a agilizar la firma del acuerdo a fin de que el cuarto tramo (2020) de la etapa I del PGEH se pueda presentar a la 87ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020.

	Dominica 
(Etapa I)
	PNUMA
	2020
	18.588
	Decisiones/aprobaciones gubernamentales/Cambios en la DNO/Cambios estructurales/Fondos suficientes del tramo anterior aprobado/Presentación de los informes sobre la marcha de las actividades y financieros/Dificultades internas o externas/Perturbaciones debido a la pandemia de COVID-19/Umbral de desembolso del 20%
	Tomar nota de las demoras debido a cambios estructurales dentro del Gobierno y de la DNO, de que no se habían presentado el informe sobre la marcha de las actividades y el informe financiero y de que la tasa general de desembolso del segundo tramo (2019) de la etapa I del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20%, e instar al Gobierno de Dominica a que presente los informes sobre la marcha de las actividades y financieros requeridos y a que colabore con el PNUMA a fin de que el tercer tramo (2020) de la etapa I del PGEH se pueda presentar a la 88ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020, en el entendido de que se habrá alcanzado la tasa de desembolso del 20% de los fondos del tramo anterior.

	Guinea Ecuatorial (Etapa I)
	PNUMA
	2020
	33.900
	Perturbaciones debido a la pandemia de COVID-19
	Tomar nota de las demoras debido a las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, e instar al Gobierno de Guinea Ecuatorial a que colabore con el PNUMA a fin de que el cuarto tramo (2020) de la etapa I del PGEH pueda presentarse a la 87ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020.

	Gabón (Etapa I)
	PNUMA
	2020
	61.020
	Decisiones/aprobaciones gubernamentales/Cambios en la DNO/Cambios estructurales
	Tomar nota de las demoras debido a cambios estructurales en el Gobierno y la DNO, e instar al Gobierno del Gabón a que colabore con el PNUMA a fin de que el quinto tramo (2020) de la etapa I del PGEH se pueda presentar a la 87ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020.

	Granada (Etapa I)
	PNUMA
	2020
	23.730
	Decisiones/aprobaciones gubernamentales/Cambios en la DNO/Cambios estructurales/Perturbaciones debido a la pandemia de COVID-19/Falta del informe de verificación/Fondos suficientes del tramo anterior aprobado/Umbral de desembolso del 20%
	Tomar nota de las demoras debido a cambios estructurales dentro del Gobierno y de la DNO, de que no se había completado la verificación obligatoria de los objetivos de consumo de HCFC y de que la tasa general de desembolso del segundo tramo (2016) de la etapa I del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20%, e instar al Gobierno de Granada a que colabore con el PNUMA para completar la verificación a fin de que el tercer tramo (2020) de la etapa I del PGEH se pueda presentar a la 88ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020, en el entendido de que se habrá alcanzado la tasa de desembolso del 20% de los fondos del tramo anterior.

	Haití (Etapa I)
	PNUMA

	2018
	95.916
	Decisiones/aprobaciones gubernamentales/Cambios en la DNO/Cambios estructurales/Fondos suficientes del tramo anterior aprobado/Umbral de desembolso del 20% 
	Tomar nota de las demoras debido a cambios estructurales dentro del Gobierno y de la DNO y de que la tasa general de desembolso del segundo tramo (2014) de la etapa I del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20%, e instar al Gobierno de Haití a que colabore con el PNUMA a fin de que el tercer tramo (2018) de la etapa I se pueda presentar a la 88ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2018 y los tramos subsiguientes, en el entendido de que se habrá alcanzado la tasa de desembolso del 20% de los fondos del tramo anterior.

	Kuwait (Etapa I)
	PNUMA
	2020
	480.303
	Perturbaciones debido a la pandemia de COVID-19/Firma del acuerdo y/o el documento de proyecto/Umbral de desembolso del 20% 
	Tomar nota de las demoras en la firma del acuerdo y de que la tasa general de desembolso del tercer tramo (2019) de la etapa I del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20%, e instar al Gobierno de Kuwait a que colabore con el PNUMA con miras a agilizar la firma del acuerdo y con el PNUMA y la ONUDI a fin de que el cuarto tramo (2020) de la etapa I se pueda presentar a la 88ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020, en el entendido de que se habrá alcanzado la tasa de desembolso del 20% de los fondos del tramo anterior.

	
	ONUDI
	2020
	984.400
	Perturbaciones debido a la pandemia de COVID-19/Dificultades internas o externas/Umbral de desembolso del 20% 
	

	Malí (Etapa I)

	PNUD
	2020
	30.100
	Perturbaciones debido a la pandemia de COVID-19/Dificultades internas o externas
	Tomar nota de las demoras en la firma del acuerdo debido a la inestabilidad imperante en el país, e instar al Gobierno de Malí a que colabore con el PNUMA con miras a agilizar la firma del acuerdo y con el PNUD y el PNUMA a fin de que el quinto tramo (2020) se pueda presentar a la 87ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020.

	
	PNUMA
	2020
	31.640
	Decisiones/aprobaciones gubernamentales/Cambios en la DNO/Cambios estructurales/Fondos suficientes del tramo anterior aprobado/Firma del acuerdo y/o el documento de proyecto
	

	Mauritania (Etapa I)
	PNUD
	2020
	53.500
	Demoras del organismo de ejecución/Umbral de desembolso del 20% 
	Tomar nota de las demoras por parte del Gobierno para aprobar el documento de proyecto y firmar el acuerdo, e instar al Gobierno de Mauritania a que colabore con el PNUMA con miras a agilizar la firma del acuerdo y con el PNUD y el PNUMA a fin de que el segundo tramo (2020) de la etapa I del PGEH se pueda presentar a la 87ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020 y los tramos subsiguientes.

	
	PNUMA
	2020
	28.250
	Decisiones/aprobaciones gubernamentales/Cambios en la DNO/Cambios estructurales/Firma del acuerdo y/o el documento de proyecto/Perturbaciones debido a la pandemia de COVID-19
	

	México
(Etapa II)
	PNUMA
	2020
	45.200
	Decisiones/aprobaciones gubernamentales/Cambios en la DNO/Cambios estructurales/Perturbaciones debido a la pandemia de COVID-19/Componente de inversión
	Tomar nota de las demoras debido cambios estructurales dentro del Gobierno y de la DNO y de que la tasa general de desembolso del tercer tramo (2018) de la etapa II del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20%, e instar al Gobierno de México a que colabore con el PNUMA y la ONUDI a fin de que el cuarto tramo (2020) de la etapa II se pueda presentar a la 87ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020 y los tramos subsiguientes, en el entendido de que se habrá alcanzado la tasa de desembolso del 20% de los fondos del tramo anterior.

	
	ONUDI
	2020
	1.725.215
	Decisiones/aprobaciones gubernamentales/Cambios en la DNO/Cambios estructurales/Umbral de desembolso del 20% 
	

	Mozambique (Etapa I)
	PNUMA
	2020
	33.900
	Umbral de desembolso del 20%
	Tomar nota de que el quinto tramo (2020) de la etapa I del PGEH presentado a la 86ª reunión se había retirado debido a que la tasa general de desembolso de los tramos tercero (2016) y cuarto (2018) había sido inferior al umbral del 20%, e instar al Gobierno de Mozambique a que colabore con el PNUMA para agilizar la ejecución de los tramos tercero (2016) y cuarto (2018) de la etapa I a fin de que el quinto tramo (2020) se pueda presentar a la 87ª reunión, en el entendido de que se habrá alcanzado la tasa de desembolso del 20% de los fondos del tramo anterior.

	Níger 
(Etapa I)
	PNUMA
	2020
	56.500
	Fondos suficientes del tramo anterior aprobado/Dificultades internas o externas/Umbral de desembolso del 20% 
	Tomar nota de que la tasa general de desembolso del primer tramo (2019) de la etapa I del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20%, e instar al Gobierno del Níger a que colabore con el PNUMA y la ONUDI a fin de que el tercer tramo (2020) se pueda presentar a la 87ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020, en el entendido de que se habrá alcanzado la tasa de desembolso del 20% de los fondos del tramo anterior.

	
	ONUDI
	2020
	21.400
	Decisiones/aprobaciones gubernamentales/Cambios en la DNO/Cambios estructurales/Umbral de desembolso del 20% 
	

	Nigeria (Etapa II)
	Italia
	2020
	264.840
	Decisiones/aprobaciones gubernamentales/Cambios en la DNO/Cambios estructurales/Dificultades internas o externas/Demoras del organismo de ejecución/Umbral de desembolso del 20% 
	Tomar nota de las demoras debido al prolongado proceso de terminación y aprobación por los interesados directos del documento de proyecto de la etapa II y de que la tasa general de desembolso del primer tramo (2018) de la etapa II del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20%, e instar al Gobierno de Nigeria a que colabore con el Gobierno de Italia y el PNUD a fin de que el segundo tramo (2020) de la etapa II se pueda presentar a la 87ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020 y los tramos subsiguientes, en el entendido de que se habrá alcanzado la tasa de desembolso del 20% de los fondos del tramo anterior.

	
	PNUD
	2020
	1.498.000
	
	

	Pakistán (Etapa II)
	PNUMA
	2020
	116.378
	Perturbaciones debido a la pandemia de COVID-19/Umbral de desembolso del 20% 
	Tomar nota de que la tasa general de desembolso del tercer tramo (2019) de la etapa II del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20%, e instar al Gobierno del Pakistán a que colabore con el PNUMA y la ONUDI a fin de que el cuarto tramo (2020) de la etapa II se pueda presentar a la 87ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020, en el entendido de que se habrá alcanzado la tasa de desembolso del 20% de los fondos del tramo anterior.

	
	ONUDI
	2020
	477.990
	Decisiones/aprobaciones gubernamentales/Cambios en la DNO/Cambios estructurales/Demoras de la empresa/Dificultades internas o externas/Umbral de desembolso del 20% 
	

	Papua Nueva 
Guinea (Etapa I)
	Alemania
	2020
	149.812
	No indicado
	Tomar nota de las demoras en la ejecución del tercer tramo (2016), e instar al Gobierno de Papua Nueva Guinea a que colabore con el Gobierno de Alemania a fin de que el cuarto tramo (2020) de la etapa I se pueda presentar a la 87ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020 y los tramos subsiguientes.

	Filipinas
(Etapa II)
	ONUDI
	2019
	1.551.531
	Dificultades internas o externas/Umbral de desembolso del 20%
	Tomar nota de que la tasa general de desembolso del primer tramo (2017) de la etapa II del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20%, e instar al Gobierno de Filipinas a que colabore con la ONUDI a fin de que el segundo tramo (2019) de la etapa II se pueda presentar a la 87ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2019 y los tramos subsiguientes, en el entendido de que se habrá alcanzado la tasa de desembolso del 20% de los fondos del tramo anterior.

	Saint Kitts y Nevis (Etapa I)
	PNUMA

	2020
	19.097
	Perturbaciones debido a la pandemia de COVID-19/Falta del informe de verificación/Fondos suficientes del tramo anterior aprobado/Presentación de los informes sobre la marcha de las actividades y financieros/Umbral de desembolso del 20% 
	Tomar nota de las demoras debido a la falta de presentación de los informes sobre la marcha de las actividades y financieros, de que no se había completado la verificación obligatoria de los objetivos de consumo de HCFC y de que la tasa general de desembolso del segundo tramo (2015) de la etapa I del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20%, e instar al Gobierno de Saint Kitts y Nevis a que presente los informes sobre la marcha de las actividades y financieros requeridos y a que colabore con el PNUMA para completar la verificación a fin de que el tercer tramo (2020) de la etapa I se pueda presentar a la 87ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020, en el entendido de que se habrá alcanzado la tasa de desembolso del 20% de los fondos del tramo anterior.

	Santa Lucía 
(Etapa I)
	PNUMA
	2020
	23.730
	Decisiones/aprobaciones gubernamentales/Cambios en la DNO/Cambios estructurales/Perturbaciones debido a la pandemia de COVID-19/Falta del informe de verificación/Fondos suficientes del tramo anterior aprobado/Presentación de los informes sobre la marcha de las actividades y financiero/Umbral de desembolso del 20%
	Tomar nota de las demoras debido a la falta de presentación de los informes sobre la marcha de las actividades y financieros, de que no se había completado la verificación obligatoria de los objetivos de consumo de HCFC y de que la tasa general de desembolso del cuarto tramo (2018) de la etapa I del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20%, e instar al Gobierno de Santa Lucía a que presente los informes sobre la marcha de las actividades y financieros requeridos y a que colabore con el PNUMA para completar la verificación a fin de que el quinto tramo (2020) de la etapa I se pueda presentar a la 87ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020, en el entendido de que se habrá alcanzado la tasa de desembolso del 20% de los fondos del tramo anterior.

	Arabia Saudita (Etapa I)
	ONUDI
	2016
	909.500
	Condiciones para la aprobación
	La cancelación de la etapa I del PGEH para Arabia Saudita se tiene en cuenta en el informe sobre la marcha de las actividades de la ONUDI al 31 de diciembre de 2019 que se presentó a la 86ª reunión (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/19).

	Somalia (Etapa I)
	ONUDI
	2020
	42.800
	Decisiones/aprobaciones gubernamentales/Cambios en la DNO/Cambios estructurales
	Tomar nota de las demoras debido a las complejas modalidades de ejecución entre la ONUDI y la DNO, e instar al Gobierno de Somalia a que colabore con la ONUDI a fin de que el tercer tramo (2020) de la etapa I del PGEH se pueda presentar a la 87ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020.

	Sudáfrica (Etapa I)
	ONUDI
	2018
	191.273
	Perturbaciones debido a la pandemia de COVID-19/Dificultades internas o externas/
Umbral de desembolso del 20%
	Tomar nota de las demoras debido a las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19 y de que la tasa general de desembolso del cuarto tramo (2016) de la etapa I del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20%, e instar al Gobierno de Sudáfrica a que colabore con el PNUMA a fin de que el quinto tramo (2018) de la etapa I se pueda presentar a la 87ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2018, en el entendido de que se habrá alcanzado la tasa de desembolso del 20% de los fondos del tramo anterior.

	Sudán del Sur (Etapa I)
	PNUD
	2018
	54.500
	Situación política inestable
	Tomar nota de las demoras debido cambios estructurales en el país y las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, y de que la tasa general de desembolso del primer tramo (2016) de la etapa I del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20%, e instar al Gobierno de Sudán del Sur a que colabore con el PNUD y el PNUMA a fin de que el segundo tramo (2018) de la etapa I se pueda presentar a la 87ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2018 y los tramos subsiguientes, en el entendido de que se habrá alcanzado la tasa de desembolso del 20% de los fondos del tramo anterior.

	
	PNUMA
	2018
	79.665
	Perturbaciones debido a la pandemia de COVID-19/Umbral de desembolso del 20% 
	

	Suriname 
(Etapa I)
	PNUMA
	2020
	15.255
	Perturbaciones debido a la pandemia de COVID-19/Fondos suficientes del tramo anterior aprobado/Umbral de desembolso del 20% 
	Tomar nota de las demoras debido a las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, e instar al Gobierno de Suriname a que colabore con el PNUMA y la ONUDI a fin de que el cuarto tramo (2020) de la etapa I del PGEH pueda presentarse a la 88ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020. 

	
	ONUDI
	2020
	9.810
	Decisiones/aprobaciones gubernamentales/Cambios en la DNO/Cambios estructurales/El organismo de ejecución principal no estaba listo para hacer la presentación
	

	Tailandia 
(Etapa II)
	Banco Mundial
	2020
	2.264.689
	Firma del acuerdo y/o el documento de proyecto/Umbral de desembolso del 20%
	Tomar nota de las demoras en la firma del acuerdo y de que la tasa general de desembolso del primer tramo (2018) de la etapa II del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20%, e instar al Gobierno de Tailandia a que colabore con el Banco Mundial con miras a agilizar la firma del acuerdo a fin de que el segundo tramo (2020) de la etapa II del PGEH se pueda presentar a la 88ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020 y los tramos subsiguientes, en el entendido de que se habrá alcanzado la tasa de desembolso del 20% de los fondos del tramo anterior.

	Togo (Etapa I)
	PNUMA
	2020
	71.190
	Perturbaciones debido a la pandemia de COVID-19
	Tomar nota de las demoras debido a las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, e instar al Gobierno del Togo a que colabore con el PNUMA a fin de que el quinto tramo (2020) de la etapa I del PGEH se pueda presentar a la 87ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020.

	Venezuela (República Bolivariana de) 
(Etapa II)
	ONUDI
	2019
	615.250
	Dificultades internas o externas
	Tomar nota de las demoras debido a las dificultades para ejecutar las actividades de proyecto en el país, e instar al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a que colabore con la ONUDI a fin de que el segundo tramo (2019) de la etapa II del PGEH se pueda presentar a la 87ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2019 y los tramos subsiguientes.

	Viet Nam 
(Etapa II)
	Banco Mundial
	2018
	4.045.945
	Umbral de desembolso del 20%
	Tomar nota de que la tasa general de desembolso del segundo tramo (2017) de la etapa II del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20%, e instar al Gobierno de Viet Nam a que colabore con el Gobierno del Japón y el Banco Mundial a fin de que el tercer tramo (2018) de la etapa II se pueda presentar a la 87ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2018 y los tramos subsiguientes, en el entendido de que se habrá alcanzado la tasa de desembolso del 20% de los fondos del tramo anterior.

	
	Japón
	2018
	29.832
	
	

	Total
	
	
	19.074.412
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