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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتماع الخامس والتسعون
مونتريال، 4 - 8 ديسمبر/ كانون الاول 2024
البند 9 (د) من جدول الأعمال المؤقت [footnoteRef:1] [1:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/1 ] 



مقترح مشروع: ليسوتو


تتألف هذه الوثيقة من تعليقات الأمانة وتوصيتها بشأن مقترح المشروع التالي:
التخفيض التدريجي
· خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية 	برنامج الأمم المتحدة 	الاستعراض الفردي
بموجب تعديل كيغالي 				للبيئة ومنظمة الأمم 
(المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) 		المتحدة للتنمية الصناعية





ورقة تقييم المشروع - مشاريع متعددة السنوات
ليسوتو
	اسم المشروع
	الوكالة

	خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي (المرحلة الأولى)
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة (رئيسية) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية



	أحدث بيانات المادة 7 (المرفق واو)
	السنة: 2023
	11.57 طنا متري
	27,069 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون



	بيانات الاستهلاك القطاعي للهيدروفلوروكربون (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) والأنشطة المخطط لها

	
	الأيروسولات
	[bookmark: _Hlk166049824]الرغاوى
	إطفاء الحرائق
	تكييف الهواء والتبريد
	المذيبات
	غير

	
	
	
	
	التصنيع
	الخدمة
	
	

	
	
	
	
	التبريد
	تكييف الهواء
	غير
	
	
	

	معدل الاستهلاك 2020-2022
	
	
	
	
	
	
	29,478
	
	

	أحدث تقرير عن البرنامج القطري (2023)
	
	
	
	
	
	
	27,069
	
	

	أنشطة المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي المتفق عليها (نعم/لا)
	
	
	
	
	
	
	نعم
	
	



	معدل استهلاك الواد الهيدروفلوروكربونية في قطاع الخدمة في الفترة 2020-2022
	16.08 طناً متري
	24,478 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون



	بيانات خط أساس الاستهلاك (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	2020
	2021
	2022
	معدل الفترة
2020-2022

	استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية السنوي
	51,406
	26,230
	10,797
	29,478

	خط أساس المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (65%)
	73,744

	خط أساس المواد الهيدروفلوروكربونية
	103,221



	الاستهلاك من المواد الهيدروفلوروكربونية المؤهل للتمويل

	نقطة البداية للتخفيض المجمع المستدام
	 لا يوجد 

	مشاريع استثمارية سابقة للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	لا

	إجمالي التخفيض المحقق بموجب المشاريع السابقة (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	لا يوجد



	بيانات المشروع المتفق عليها
	2024*
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	المجموع

	الاستهلاك 
(طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	الحدود التي يفرضها بروتوكول مونتريال
	103,221
	103,221
	103,221
	103,221
	103,221
	92,899
	 لا يوجد

	
	الحد الأقصى المسموح به
	103,221
	103,221
	103,221
	103,221
	103,221
	92,899
	 لا يوجد

	
	الحد الأقصى المسموح به (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	90
	 لا يوجد

	التمويل الموصى به من حيث المبدأ
(دولار أمريكي)
	برنامج الأمم
المتحدة للبيئة
	تكاليف المشروع
	64,000
	0
	0
	50,000
	0
	0
	114,000

	
	
	تكاليف الدعم
	8,320
	0
	0
	6,500
	0
	0
	14,820

	
	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
	تكاليف المشروع
	18,000
	0
	0
	13,000
	0
	0
	31,000

	
	
	تكاليف الدعم
	2,340
	0
	0
	1,690
	0
	0
	4,030

	
	مجموع تكاليف المشروع
	82,000
	0
	0
	63,000
	0
	0
	145,000

	
	مجموع تكاليف الدعم
	10,660
	0
	0
	8,190
	0
	0
	18,850

	
	المجموع العام
	92,660
	0
	0
	71,190
	0
	0
	163,850


* التمويل الموصى بإقراره في الاجتماع الحالي.

	التخفيض من المرحلة الأولى (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	 لا يوجد



	توصية الأمانة:
	الاستعراض الفردي



وصف المشروع
1. تتألف هذه الوثيقة من الأجزاء التالية:
1. ملخص المقترح كما جرى تقديمه
2. الخلفية: حالة تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ليسوتو والمشاريع السابقة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
3. استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية: لمحة عن حجم الاستهلاك والاتجاهات والاستخدامات القطاعية
4. المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي كما جرى تقديمها: الاستراتيجية العامة وخطة تنفيذ الشريحة الأولى
5. تعليقات الأمانة بما فيها كلفة الأنشطة المتفق عليها
6. التوصية
أولا ملخص المقترح كما جرى تقديمه
2.	 بالنيابة عن ليسوتو، يقدم برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية، طلب تمويل المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي بقيمة إجمالية قدرها 171,647 دولارا أمريكيا تتألف من 117,100 دولار أمريكي زائد 15,223 دولار أمريكي لتكاليف دعم برنامج الأمم المتحدة للبيئة و34,800 دولار أمريكي زائد 4,524 دولارا أمريكيا لتكاليف دعم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ، كما جاء في الاقتراح الأصلي.[footnoteRef:2] [2:  وفقا لما جاء في خطاب وجهته مصلحة الأرصاد الجوية في ليسوتو إلى الأمانة في 9 أغسطس/آب 2024. ] 

3.	 سيساعد تنفيذ المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي ليسوتو على بلوغ هدف تخفيض استهلاكها من تلك المواد بنسبة 10 في المائة من خط الأساس بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2029.
4.	 تبلغ كلفة الشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي المطلوب تمويلها في هذا الاجتماع 98,311 دولارا أمريكيا تتألف من 65,250 دولار أمريكي زائد 8,483 دولارا أمريكيا لتكاليف دعم برنامج الأمم المتحدة للبيئة و21,750 دولارا أمريكيا زائد 2,828 دولارا أمريكيا لتكاليف دعم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، حسب ما ورد في الاقتراح الأصلي، للفترة من يناير/كانون الثاني 2025 إلى ديسمبر/كانون الأول 2026. 
ثانيا الخلفية
حالة تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

5.	 ترد في الجدول 1 المعلومات عن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ليسوتو في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
الجدول 1. حالة تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ليسوتو
	
	المرحلة الأولى
	المرحلة الثانية

	الاجتماع حيث تمّ إقرار الخطة/تحيينها
	64 و73 و80
	87 و93

	التخفيض بالنسبة إلى خط الأساس
	35% بحلول عام 2020
	100% بحلول عام 2030

	كلفة المشروع الإجمالية (دولار أمريكي)
	280,000
	570,000

	تاريخ الإنجاز (فعلي/مقدر)
	31 ديسمبر/كانون الأول 2021
	31 ديسمبر/كانون الأول 2031


حالة تنفيذ الأنشطة السابقة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
6.	 ترد في الجدول الثاني لمحة عن الأنشطة المنفذة في ليسوتو في سياق تعديل كيغالي بتمويل من الصندوق المتعدد الأطراف.
الجدول 2. الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المنفذة في ليسوتو
	الاجتماع حيث أقر المشروع
	عنوان المشروع
	الوكالة المنفذة
	الكلفة 
(دولار أمريكي)
	تاريخ الإنجاز

	74
	مسح لبدائل المواد المستنفدة للأوزون
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	40,000
	أغسطس/آب 2017

	80
	الأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة/إيطاليا
	94,532
	ديسمبر/كانون الأول 2019


ثالثا لمحة عن استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية
حجم استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية
7.	 يقتصر استهلاك ليسوتو للمواد الهيدروفلوروكربونية عما تستورده من كميات لأغراض خدمة أجهزة التبريد وتكييف الهواء وتكييف الهواء المتحرك. وتتصدر قائمة المواد المستهلكة في عام 2023 مادة R-404A (43.8 في المائة من إجمالي استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية محتسبا بالأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) فالهديروفولوركربون-134أ (28.6 في المائة) ومادة R-410A (18.6 في المائة) ومواد هيدروفلوروكربونية متنوعة (9.1 في المائة). ويرد في الجدول 3 استهلاك ليسوتو لهذه المواد على النحو المبلغ عنه إلى أمانة الأوزون عملا بالمادة 7 من بروتوكول مونتريال.
الجدول 3. استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في ليسوتو (2019-2023 عملا بالمادة 7)
	المادة
	إمكانية الاحترار العالمي
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	بالأطنان المترية

	الهيدروفلوروكربون-134أ
	1,430
	6.55
	13.9
	9.77
	7.55
	5.41

	R-404A
	3,922
	2.00
	2.52
	1.69
	0.00
	3.02

	R-407A
	2,107
	0.23
	0.00
	0.03
	0.00
	0.24

	R-410A
	2,088
	2.78
	10.37
	2.15
	0.00
	2.41

	R-507A
	3,985
	0.17
	0.00
	0.27
	0.00
	0.49

	المجموع (طن متري)
	11.72
	26.79
	13.91
	7.55
	11.57

	بالأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون

	الهيدروفلوروكربون-134أ
	1,430
	9,359
	19,873
	13,971
	10,797
	7,736

	R-404A
	3,922
	7,837
	9,894
	6,612
	0
	11,843

	R-407A
	2,107
	476
	0
	71
	0
	506

	R-410A
	2,088
	5,811
	21,639
	4,488
	0
	5,031

	R-507A
	3,985
	681
	0
	1,088
	0
	1,953

	المجموع (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	24,165
	51,406
	26,230
	10,797
	27,069




احتساب خط أساس المواد الهيدروفلوروكربونية
8.	 عملا بالمادة السابعة، بلّغت ليسوتو عن بيانات الاستهلاك للفترة بين عامي 2020 و2022. وتمّ تحديد خط الأساس لاستهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية فيها عند 103,221 طنا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون وذلك بعد إضافة نسبة 65 في المائة من خط أساس استهلاكها المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المعبر عنه بالأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) إلى معدّل استهلاكها المواد الهيدروفلوروكربونية للفترة بين عامي 2020 و2022 على النحو المبيّن في الجدول 4 أدناه.
الجدول 4. الاستهلاك السنوي واحتساب خط الأساس لاستهلاك ليسوتو المواد الهيدروفلوروكربونية (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	عناصر احتساب خط الأساس
	2020
	2021
	2022

	الاستهلاك السنوي من المواد الهيدروفلوروكربونية
	51,406
	26,230
	10,797

	معدل استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في الفترة 2020-2022
	29,478

	خط أساس المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (65%)
	73,744

	خط الأساس للمواد الهيدروفلوروكربونية
	103,221


التقرير عن تنفيذ البرنامج القطري
9.	 تتطابق البيانات المتعلقة بالاستهلاك القطاعي للمواد الهيدروفلوروكربونية والتي قدمتها ليسوتو في تقريرها عن تنفيذ البرنامج القطري في عام 2023 مع البيانات المبلغ عنها عملا بالمادة 7 من بروتوكول مونتريال.
10.	إلا أن البيانات المبلغ عنها إلى أمانة الأوزون في عام 2022 لا تتضمن استهلاك خلائط المواد الهيدروفلوروكربونية ألا وهي R-404A وR-410A وR-507A والمبلغ عنها على نحو صحيح في التقرير عن تنفيذ البرنامج القطري (أي استهلاك 12.47 طنا متري) في ذلك العام. وستقوم ليسوتو بتصحيح البيانات المبلغ عنها عملا بالمادة السابعة لكي تشمل تلك الخلائط وترفعها إلى أمانة الأوزون من أجل استعراضها في لجنة التنفيذ في اجتماع مقبل.
اتجاهات استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية
11.	استقر استهلاك ليسوتو للمواد الهيدروفلوروكربونية في الفترة من 2019 إلى 2023 في ما عدا عام 2020 الذي شهد ارتفاعا بسبب زيادة الطلب على الخدمة.  ثم بدأ الاستهلاك بالتناقص في عام 2021 بسبب التراجع العام في الطلب على الخدمة بالمواد الهيدروفلوروكربونية.
الاستهلاك القطاعي للمواد الهيدروفلوروكربونية
12.	 يجري استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية بصورة رئيسية في قطاع أجهزة التبريد التجاري (52.2 في المائة بالأطنان المترية و52.9 في المائة بالأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) ثم أجهزة تكييف الهواء المنزلي (20.1 في المائة بالأطنان المترية و22.9 في المائة بالأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) فأجهزة التبريد المنزلي (12.4 في المائة بالأطنان المترية و9.7 في المائة بالأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) وغيرها من قطاعات فرعية على النحو المبيّن في الجدولين 5 و6.
الجدول 5. الاستهلاك القطاعي للمواد الهيدروفلوروكربونية في ليسوتو بالأطنان المترية (معدل الفترة 2020-2022)
	[bookmark: _Hlk181155282]القطاع
	الهيدروفلوروكربون-134أ
	R-404A
	R-407A
	R-410A
	R-507A
	المجموع
	الحصة من المجموع (%)

	خدمة أجهزة التبريد وتكييف الهواء

	قطاعات التبريد الفرعية

	المنزلي
	2.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	2.00
	12.4

	التجاري

	الوحدات المستقلة
	3.50
	0.90
	0.00
	0.00
	0.07
	4.47
	27.8

	
	وحدات التكثيف
	2.80
	0.03
	0.00
	0.00
	0.02
	2.85
	17.7

	
	الأجهزة المركزية
	0.67
	0.41
	0.00
	0.00
	0.00
	1.08
	6.7

	قطاعات تكييف الهواء الفرعية

	المنزلي
	0.00
	0.00
	0.00
	3.23
	0.00
	3.23
	20.1

	التجاري
	0.00
	0.00
	0.01
	0.94
	0.00
	0.95
	5.9

	المتحرك
	1.44
	0.05
	0.00
	0.00
	0.00
	1.50
	9.3

	المجموع
	10.41
	1.40
	0.01
	4.17
	0.09
	16.08
	100



الجدول 6. الاستهلاك القطاعي للمواد الهيدروفلوروكربونية في ليسوتو بالأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (معدل الفترة 2020-2022)
	القطاع
	الهيدروفلوروكربون-134أ
	R-404A
	R-407A
	R-410A
	R-507A
	المجموع*
	الحصة من المجموع (%)

	خدمة أجهزة التبريد وتكييف الهواء

	قطاعات التبريد الفرعية

	المنزلي
	2,860
	0
	0
	0
	0
	2,860
	9.7

	التجاري
	الوحدات المستقلة
	5,005
	3,259
	0
	0
	279
	8,813
	29.9

	
	وحدات التكثيف
	4,004
	135
	0
	0
	80
	4,219
	14.3

	
	الأجهزة المركزية
	951
	1,623
	0
	0
	0
	2,574
	8.7

	قطاعات تكييف الهواء الفرعية

	المنزلي
	0
	0
	0
	6,743
	0
	6,743
	22.9

	التجاري
	0
	0
	24
	1,962
	0
	1,986
	6.7

	المتحرك
	2,066
	203
	0
	0
	0
	2,269
	7.7

	المجموع
	14,880
	5,502
	24
	8,709
	363
	29,478
	100


ملاحظة:  بسبب تذبذب استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية من عام إلى آخر ومن أجل رسم صورة شاملة عن حجم الاستهلاك في ليسوتو، أوردنا في الجدولين 5 و6 معدل الاستهلاك في الفترة 2020-2022 أمّا الفروقات الطفيفة في الأرقام فتعزا للتدوير عند احتساب الكميات بالأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

خدمة أجهزة التبريد وتكييف الهواء
13.	 يعمل في قطاع التبريد وتكييف الهواء في ليسوتو 60 فنيا على صيانة شتى أنواع الأجهزة القائمة على المواد الهيدروفلوروكربونية وهي تشمل أجهزة التبريد المنزلي والتجاري والنقل المبرد فضلا عن أجهزة تكييف الهواء المنزلي والتجاري والمتحرك.  
خدمة أجهزة التبريد المنزلي والتجاري والنقل المبرد 
14.	يستهلك قطاع التبريد التجاري ما يزيد على 50 في المائة من المواد الهيدروفلوروكربونية المحتسبة بالأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. ومن أصل هذه النسبة، فإنّ معدات التبريد التجاري المنفصلة تستهلك زهاء 30 في المائة من المواد الهيدروفلوروكربونية وتشمل هذه الفئة أجهزة التبريد وأجهزة التجميد الصندوقية وأجهزة التبريد المحمولة (أجهزة توزيع الماء) في المنازل والمكاتب والمطاعم ومخازن السوبرماركت.
15.	وفي المباني التجارية 600 جهاز تكثيف ضخم ووحدة منفصلة تمثل ثاني أكبر مستهلك للمواد الهيدروفلوروكربونية. أمّا غازات التبريد من الهيدروكربون مثل R-600a وR-290 فتستهلك بكميات صغيرة مع الإشارة إلى أن هذا الاستهلاك لا يكف عن الارتفاع.
16.	تستخدم في ليسوتو الشاحنات المبردة وفيها 36 شاحنة مسجلة ونشطة تستهلاك بصورة رئيسية مادتي R-404A والهيدروفلوروكربون-134أ  وذلك لأغراض الصيانة تحديدا. لا يلجأ هذا القطاع الفرعي إلى البدائل ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة ولا تتوفر التفاصيل عن الاستهلاك المقدر للمواد الهيدروفلوروكربونية في هذا المجال.
خدمة أجهزة تكييف الهواء المنزلي والتجاري
17.	يقتصر قطاع أجهزة تكييف الهواء المنزلي إلى حدّ بعيد على الوحدات المنفصلة المركبة في المباني السكنية والمنازل. وهي تستوعب زهاء 23 في المائة من المواد الهيدروفلوروكربونية المستخدمة مع العلم أنّ مادة R-410A تمثل غاز التبريد الرئيسي. ومن المتوقع أن يزيد الاستهلاك نظرا لارتفاع الطلب على وحدات تكييف الهواء المنزلي.
18.	وبالمقابل يستهلك القطاع التجاري كميات قليلة من المواد الهيدروفلوروكربونية أي 7 في المائة تقريبا. وتمثل مادتي R-410A وR-407A غازات التبريد الرئيسية وهي تستخدم أساسا في خدمة مبردات المباني والأجهزة المركزية والوحدات المتعددة المنفصلة ومكيفات الهواء المنفصلة الوحدات المزودة بأنابيب والوحدات المركبة على أسطح المباني. وكلها أجهزة تجدها عادة في المباني التجارية الضخمة والمطارات ومراكز التسوق والمشافي وكبرى الفنادق ومخازن السوبرماركت.
خدمة أجهزة تكييف الهواء المتحرك
19.	إنّها أجهزة تجدها على متن السيارات والسيارات الرياضية المتعددة الأغراض والشاحنات التجارية والباصات. أما غاز التبريد الذي تستهلك هذه الأجهزة بصورة رئيسية فهو الهيدروفلوروكربون-134أ.
رابعا المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي كما جرى تقديمها
أطر السياسات والأطر التنظيمية والمؤسسية
20.	يجسد قانون البيئة لعام 2008 الصك القانوي الأساسي في ليسوتو حيث يرسم الإطار التنظيمي لحماية البيئة والمحافظة عليها. وينصّ القانون في جملة ما ينصّ على أنّ تقوم الوزارة المسؤولة عن البيئة بإصدار الخطوط الإرشادية وصياغة البرامج الرامية إلى القضاء على المواد المستنفدة لطبقة الأوزون في الغلاف الجوي الطبقي. بموجب هذه الولاية وتماشيا مع أحكام اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال التابع لها، قامت وزارة البيئة والأحراج في عام 2024 بإصدار اللوائح الناظمة المتعلقة بالمواد المستنفدة للأوزون والمواد غير المستنفدة للأوزون والتي أناطت كلّ الأجهزة المعنية بالمواد المستنفدة للأوزون والمواد الهيدروفلوروكربونية، ألا وهي وزارة البيئة ووحدة الأوزون الوطنية وهيئة الجمارك والشرطة، الصلاحيات القانونية للاضطلاع بمهامها في هذا الصدد. 
21.	وبما أنّ اللوائح الناظمة المتعلقة بالمواد المستنفدة للأوزون والمواد غير المستنفدة للأوزون تتضمن أحكاما خاصة بضبط استيراد المواد الهيدروفلوروكربونية واستهلاكها بواسطة نظام التراخيص والحصص فإنها تتيح تاليا ضبط عملية استيراد المواد الهيدروفلوروكربونية ورصدها.
22.	أمّا وحدة الأوزون الوطنية وهي ملحقة بمصلحة الأرصاد الجوية فكلفت تنسيق جميع الأنشطة المتعلقة بضبط المواد الضارة بطبقة الأوزون والبيئة وإزالتها أو تخفيضها. ستسعى هذه الوحدة وبالتعاون مع مؤسسات أخرى مثل هيئة الجمارك إلى تنفيذ المشاريع والتدابير التنظيمية المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية. 
استراتيجية التخفيض التدريجي للمرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي
الاستراتيجية العامة
23.	من المرجح أن ينمو استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية مع النمو المتوقع لسوق التطبيقات المستهلكة لها. وقد قام تصميم المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي على فرضية ارتفاع استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية من 27,069 طنا من مكافئ ثاني أكسيد الأوزون في عام 2023 إلى 40,645 طنا في عام 2029. وتقترح ليسوتو تخفيض استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية بواسطة مجموعة من التدابير ومنها تعزيز الإطار التنظيمي للحدّ من استيراد المواد الهيدروفلوروكربونية واستهلاكها وتحسين المناولة المأمونة لغازات التبريد بواسطة التدريب وبناء القدرات في قطاع الخدمة وبناء قدرات هيئة الجمارك على رصد المواد الهيدروفلوروكربونية وضبطها والترويج للبدائل ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة في تطبيقات متنوعة. وتسعى ليسوتو بفضل هذه المنهجية إلى تقليص الطلب على المواد الهيدروفلوروكربونية في قطاع الخدمة واستدامة عملية التخفيض في المراحل التالية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
التخفيض المقترح
24.	يعرض الجدول التالي الحدود التي فرضها بروتوكول مونتريال والنمو المقدر والأهداف المقترحة  لاستهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي في ليسوتو. 
الجدول 7. الاستهلاك المقدر للمواد الهيدروفلوروكربونية في ظل تصور الاستهلاك غير المقيّد وفي ضوء حدود بروتوكول مونتريال والتخفيض التدريجي المقترح في المرحلة الأولى (بالأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	
	2023*
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	الاستهلاك المقدر (معدل نمو سنوي بقدر 5.5 في المائة**)
	27,069
	31,099
	32,809
	34,614
	36,518
	38,526
	40,645

	حدود الاستهلاك بموجب بروتوكول مونتريال
	لا يوجد
	103,221
	103,221
	103,221
	103,221
	103,221
	92,899

	الاستهلاك المقترح بموجب خطة تنفيذ تعديل كيغالي
	لا يوجد
	103,221
	103,221
	103,221
	103,221
	103,221
	92,899

	التخفيض المقترح للاستهلاك مقارنة مع خط الأساس (%)
	لا يوجد
	0
	0
	0
	0
	0
	10


* وفقا للبيانات المبلغ عنها عملا بالمادة السابعة.
** زيادة الاستهلاك مقدرة بناء على مدخلات القطاع. 
25.	يبيّن الجدول أعلاه أنّه من المتوقع الا يكف استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية عن النمو في ظل زيادة الطلب على المعدات القائمة عليها بين 2024 و2029. لن تساعد الأنشطة المقترحة في إطار المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي ليسوتو على ضبط استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية ورصده بواسطة نظام متين للتراخيص والحصص فحسب وإنما ستيسر اعتماد البدائل على جناح من السرعة. 
الأنشطة المقترحة
26.	 في ما يلي العناصر المكونة لخطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي في ليسوتو والتكاليف ذات الصلة:
(1) إنشاء الإطار التنظيمي: توعية شتى أصحاب الشأن (مثل مستوردي غازات التبريد وفنيي الخدمة) على اللوائح الناظمة الجديدة للمواد الهيدروفلوروكربونية ونظام التراخيص والحصص على نطاق 10 أقضية؛ وتنظيم اجتماعات استشارية تستهدف أصحاب شأن بعينهم دعما لإنفاذ نظام التراخيص والحصص الخاص بالمواد الهيدروفلوروكربونية؛ وتنظيم أنشطة توعية على المبادرات الخضراء للترويج للبدائل الخالية من المواد الهيدروفلوروكربونية على الأسواق سعيا لاعتمادها (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) (30,000 دولار أمريكي)؛

(2)  إنفاذ الضوابط على المواد الهيدروفلوروكربونية: وضع دليل للتدريب وتحيين المناهج التدريبية القائمة وتنظيم ست ورش تدريب لعناصر هيئة الجمارك وأجهزة الأمن على رموز النظام المنسق الخاصة بالمواد الهيدروفلوروكربونية وضبطها؛ وتنظيم ورشتي تدريب لعناصر أجهزة الأمن وعملاء التخليص الجمركي على تنفيذ مقتضيات نظام التراخيص والحصص الخاص بالمواد الهيدروفلوروكربونية وعمليات الرصد والإبلاغ ذات الصلة؛ وتوريد أجهزة التعرف على المواد الهيدروفلوروكربونية والأدوات الخاصة بالتدريب على أجهزة التبريد القائمة على ثاني أكسيد الكربون والأمونيا (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) (30,000 دولار أمريكي)؛

(3) بناء قدرات الفنيين وعناصر أجهزة الأمن: تنظيم ورشتي تدريب المدربين للفنيين وعناصر هيئة الجمارك بغية زيادة فهمهم التكنولوجيات الجديدة؛ وتوفير الدعم على شكل معدات لوضع برنامج تدريب على التكنولوجيات القائمة على ثاني أكسيد الكربون في مركز تدريب محلي وتنظيم ورشتي تدريب المدربين عليها؛ وتنظيم ست ورش تدريب، ومنها ثلاث لعناصر الجمارك والفنيين ووحدات من أجهزة الأمن وثلاث أخرى للفنيين، على اللوائح الناظمة للمواد الهيدروفلوروكربونية ورموز النظام المنسق؛ وتوفير التدريب إلى إدارة التأهيل المهني بغية تعزيز المنهج الخاص بالتبريد بإضافة التدريب على التكنولوجيات القائمة على ثاني أكسيد الكربون والأمونيا (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) (41,550 دولارا أمريكيا)؛

(4) مراعاة البعد الجنساني: توفير الدعم التدريبي لتدريب مدربة وعرضها كمثل يحتذى به على نطاق الأنشطة (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) (3,707 دولارا أمريكيا)؛

(5) مشروع تدليل على التكنولوجيات ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة في قطاع تكييف الهواء: شراء 40 وحدة تكييف هواء سكنية وتجارية قائمة على مادة R-290 في إطار مشروع تدليل تكنولوجي في مرافق صحية مختارة وفي الوزارات؛ وتنظيم برامج توعية تستهدف فئات مختلفة من المستخدمين النهائيين (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية) (34,800 دولار أمريكي).
تنفيذ المشروع والتنسيق والرصد
27.	ستقوم وحدة الأوزون الوطنية برصد المشاريع المنفذة في إطار خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي بدعم من الاستشاريين الفنيين والخبراء المختصين بأنشطة بعينها. وتبلغ ميزانية أنشطة الرصد 11,843 دولارا أمريكيا يصرفها برنامج الأمم المتحدة للبيئة على الموظفين والفنيين (3,000 دولار أمريكي) والرصد ومستلزمات المكاتب وكلفة المرافق العامة (1,770 دولارا أمريكيا) والسفر والأنشطة الأخرى (7,073 دولارا أمريكيا). 
تنفيذ السياسة الجنسانية
28.	 إنّ ليسوتو وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ملتزمان التزاما تاما بتنفيذ السياسة التشغيلية لمراعاة البعد الجنساني في أنشطة الصندوق المتعدد الأطراف. وتدرك ليسوتو الصعوبة الكامنة في مشاركة المرأة النادرة في شتى الأنشطة المتعلقة ببروتوكول مونتريال وتقترح خطوات لتشجيعها على رفع من مستوى مشاركتها في أنشطة خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي. وقد رصدت في المرحلة الأولى من الخطة موارد للمبادرات الخاصة بمراعاة البعد الجنساني وتدريب مدربة. فضلا عن ذلك، فإنّ ليسوتو قد تجري أثناء تنفيذ خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي وخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أنشطة توعية وتواصل من شأنها أن ترفع مشاركة المرأة مع الوقت. كما ستجمع ليسوتو البيانات المصنفة حسب الجنس خلال تنفيذ المشروع وترصد آثار هذه المبادرات وتجري التعديلات المناسبة لرفع مشاركة المرأة إلى أقصى الحدود.
تنسيق الأنشطة في قطاع الخدمة بين خطة الإزالة التدريجية للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطط التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية

29.	تشمل المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عنصرا خاصا ببناء القدرات لترخيص الفنيين وتنظيم ورش تدريب على الممارسات الحميدة. أمّا خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي فتركز على ترقية منهج التدريب على أجهزة التبريد وتكييف الهواء في المؤسسات المحلية سعيا إلى ترسيخه في المناهج التدريبية. كما أنّ خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي ستروج لتكنولوجيات ثاني أكسيد الكربون والأمونيا في القطاع التجاري وتلحظ تنفيذ مشروع تدليل على التكنولوجيات ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة في قطاع تكييف الهواء. وسوف تتخذ جميع التدابير حرصا على أن تأتي أنشطة التدريب والدعم الفني في خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي مكملة لتلك التي ترد في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

الكلفة الإجمالية لخطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي

30.	بلغت الميزانية المقترحة للمرحلة الأولى 151,900 دولار أمريكي. ويلخص الجدول 8 الأنشطة المقترحة في إطار المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي والتكاليف ذات الصلة.

الجدول 8. كلفة الأنشطة المقترح تنفيذها أثناء المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي في ليسوتو (دولار أمريكي) 
	النشاط
	الوكالة المنفذة
	الكلفة 
(دولار أمريكي)

	إنشاء إطار تنظيمي
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	30,000

	إنفاذ الضوابط على المواد الهيدروفلوروكربونية
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	30,000

	بناء قدرات الفنيين وعناصر أجهزة الأمن
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	41,550

	مراعاة البعد الجنساني
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	3,707

	مشروع تدليل على تكنولوجيات  تكييف الهواء ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة
	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
	34,800

	تنفيذ المشروع والتنسيق والرصد
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	11,843

	المجموع
	151,900


تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي
31.	تنفذ الشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي وقدرها 87,000 دولار أمريكي بين يناير/كانون الثاني 2025 وديسمبر/كانون الأول 2026 وتشمل الأنشطة التالية:
(1) إنشاء الإطار التنظيمي: توعية أصحاب الشأن الوطنيين على نظام التراخيص والحصص وغيره من اللوائح الناظمة الخاصة بالمواد الهيدروفلوروكربونية والجوانب العملية لإنفاذها (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) (25,000 دولار أمريكي)؛

(2)  إنفاذ الضوابط على المواد الهيدروفلوروكربونية: وضع دليل للتدريب وتحيين المناهج التدريبية الخاصة باللوائح الناظمة للمواد الهيدروفلوروكربونية، بما فيها نظام الحصص والجوانب الأخرى المتصلة بالرصد والإبلاغ، لعناصر هيئة الجمارك والفنيين؛ وتنظيم ورشتي تدريب لعناصر أجهزة الأمن (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) (10,000 دولار أمريكي)؛

(3) بناء قدرات الفنيين وعناصر أجهزة الأمن: شراء أدوات التدريب وإنشاء برنامج تدريب على التكنولوجيات المحتوية على ثاني أكسيد الكربون في مركز تدريب محلي وتنظيم برنامج تدريب المدربين عليها؛ وتنظيم ورشتي تدريب المدربين للفنيين وعناصر هيئة الجمارك على رصد المواد الهيدروفلوروكربونية وضبطها بما في ذلك نظام الحصص والتكنولوجيات البديلة الجديدة؛ وتنظيم ثلاثة برامج تدريب للفنيين وعناصر أجهزة الأمن على رموز النظام المنسق الخاصة بالمواد الهيدروفلوروكربونية وإنفاذ اللوائح الناظمة والرصد والإبلاغ؛ وتوفير التدريب إلى إدارة التأهيل المهني على رصد المنهج وإنفاذه (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) (29,550 دولارا أمريكيا)؛

(4) مراعاة البعد الجنساني: برنامج تدريب للفنيات (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) (700 دولار أمريكي)؛

(5) مشروع تدليل على التكنولوجيات ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة في قطاع تكييف الهواء: شراء زهاء 32 وحدة تكييف هواء سكنية وتجارية قائمة على مادة R-290 وتركيبها في مواقع مختارة وتنظيم حملة توعية وتواصل للمستخدمين النهائيين للتشجيع على اعتماد تلك الوحدات وتشغيلها (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية) (21,750 دولارا أمريكيا)؛

(6) تنسيق المشروع والرصد: لا نشاط ولا ميزانية لهذا المكون من الشريحة الأولى.

تعليقات الأمانة والتوصية
خامسا التعليقات
الاستراتيجية العامة
32.	تشمل المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي أنشطة ترمي إلى مساعدة ليسوتو على ضبط استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية ورصده. إلا أنّ الأمانة لاحظت أنّ التمويل المطلوب يتجاوز الحد المعتمد بموجب المقرر 92/37 للبلدان التي تعهدت تحقيق هدف تخفيض استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية بنسبة 10 في المائة المذكور في بروتوكول مونتريال.
أطر السياسات والأطر التنظيمية والمؤسسية

نظام التراخيص والحصص للمواد الهيدروفلوروكربونية

33.	عملا بالمقرر 87/50(ز)، أكد برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنّ ليسوتو وضعت نظام  تراخيص وحصص قابل للتنفيذ من أجل رصد عمليات استيراد المواد الهيدروفلوروكربونية وتصديرها.

34.	وفي ما يتعلق بتفعيل نظام التراخيص والحصص الخاص بالمواد الهيدروفلوروكربونية، فقد شرح برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنّ ليسوتو أقرّت اللوائح الناظمة للمواد المستنفدة للأوزون، بما فيها نظام التراخيص والحصص، وأنّها صدرت في الجريدة الرسمية في فبراير/شباط 2024. وأنّ ليسوتو ستحسب الحصص بالأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون للعام التالي وأنّ الحصص وتوزعها بناء على الاستهلاك المبلغ عنه في السنوات السابقة مع هامش احتياط يمثل 5 في المائة لمواجهة أي طارئ. وأنّ وحدة الأوزون الوطنية ستقوم بالتعاون مع هيئة الجمارك وأجهزة الأمن الأخرى برصد تنفيذ نظام الحصص ومراقبته.

35.	 أمّا في ما يخصّ اللوائح الناظمة لحظر استيراد المنتجات القائمة على المواد الهيدروفلوروكربونية فشرح برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنّ ليسوتو تدرس فرض ضوابط على استيراد أجهزة التبريد المنزلي القائمة على الهيدروفلوروكربون-134أ وأجهزة تكييف الهواء المنزلي القائمة على مادة R-410A ومعدات التبريد التجاري القائمة على غازات التبريد ذات إمكانية الاحترار العالمي المرتفعة وربما حظر استيرادها. ومع أنّ ليسوتو لم تحدد بعد أي موعد لهذا الإجراء إلا أنّها مستمرة في استشارة أصحاب الشأن الوطنيين واتخاذ الخطوات اللازمة من أجل تنفيذ اللوائح الناظمة ذات الصلة. وقد وافق برنامج الأمم المتحدة للبيئة على تقديم معلومات معينة عن حالة التقدم في تلك اللوائح الناظمة ومدى تنفيذها عند طلب تمويل الشريحة الثانية من المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي.
المسائل الفنية والتكلفة

36.	في ما يتعلق بالتدريب الفني على التكنولوجيات الجديدة لعناصر هيئة الجمارك وأجهزة الأمن، شدد برنامج الأمم المتحدة للبيئة على أنّه من الملح بناء قدرات الفنيين وعناصر أجهزة الأمن وهيئة الجمارك من أجل زيادتهم فهما للتكنولوجيات الجديدة ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة، بما في ذلك الجوانب الفنية لتشغيلها. وعليه سيجري تنظيم التدريب لوحدات إدارة التأهيل المهني سعيا إلى تحديث مناهج التدريب لكي تشمل تكنولوجيات ثاني أكسيد الكربون والأمونيا بغرض تنظيم دورات تدريبية متواصلة على مدى تنفيذ المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي.

37.	وشرح برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنّ الهدف الرئيسي من مشروع التدليل هو الترويج للتكنولوجيات ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة في تطبيقات تكييف الهواء وأّنه وبالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية سيقوم بإعداد تقرير نهائي عن تنفيذ المشروع يحتوي في جملة ما يحتوي على معلومات عن كميات المواد الهيدروفلوروكربونية التي تمت إزالتها والمكاسب المحققة في استخدام الطاقة تماشيا مع المقرر 92/36(ز).

38.	وقد بحثت الأمانة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة موضوع التمويل الإجمالي الذي يتجاوز حجم التمويل المعتمد بموجب المقرر 92/37 للبلدان التي تلتزم تحقيق هدف بروتوكول مونتريال الخاص بتخفيض استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية بنسبة 10 في المائة. وبما أنّ المقرر عينه يجيز منح تمويل إضافي بنسبة 20 في المائة كحد أقصى للبلدان التي تلتزم تحقيق تخفيض بنسبة 10 في المائة من معدل استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية للسنوات المكونة لخط الأساس، فقد سألت الأمانة ما إذا أبدت ليسوتو اهتماما بهذا التصور مشيرة إلى أنّه جرى تصويب نقطة البداية للتخفيض المطرد لاستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى 1.54 طنا من قدرات استنفاد الأوزون في الاجتماع الثمانين في حين بقي استهلاك خط الأساس للمواد الهيدروفلوروكربونية على مستوى 3.5 طنا من قدرات استنفاد الأوزون. وبعد استشارة ليسوتو، أكد برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنّها ملتزمة بتحقيق هدف التخفيض بنسبة 10 في المائة لاستهلاكها المواد الهيدروفلوروكربونية من بروتوكول مونتريال قبل أن يقدم  اقتراحا معدلا. وترد في الجدول 9 الكلفة المعدلة للمرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي.
 
الجدول 9. كلفة الأنشطة المقترح تنفيذها أثناء المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي في ليسوتو (دولار أمريكي) 
	النشاط
	الوكالة المنفذة
	الكلفة الأصلية 
(دولار أمريكي)
	الكلفة المعدلة (دولار أمريكي)

	إنشاء إطار تنظيمي
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	30,000
	21,000

	إنفاذ الضوابط على المواد الهيدروفلوروكربونية
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	30,000
	20,000

	بناء قدرات الفنيين وعناصر أجهزة الأمن (تدريب ما يقارب 44 شخصا)
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	41,550
	58,000

	مراعاة البعد الجنساني
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	3,707
	4,000

	مشروع تدليل على تكنولوجيات تكييف الهواء ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة
	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
	34,800
	31,000

	تنفيذ المشروع والتنسيق والرصد
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	11,843
	11,000

	المجموع
	151,900
	145,000


وحدة إدارة المشروع
39.	وقع الاتفاق على رصد ميزانية قدرها 11,000 دولار أمريكي لوحدة إدارة المشروع (أي 3,600 دولار أمريكي للموظفين والاستشاريين و3,673 دولارا أمريكيا للسفر و3,667 دولارا أمريكيا للاجتماعات والأنشطة الأخرى) وهي تمثل 7.3 في المائة من كلفة المشروع.
كلفة المشروع الإجمالية
40.	ستؤدي خطة تنفيذ الشريحة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي في ليسوتو إلى التخلص من 10,332 طنا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من المواد الهيدروفلوروكربونية بكلفة إجمالية قدرها 145,000 دولار أمريكي.
41.	 وتنفذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ الشريحة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي على شريحتين. ويرد في المرفقين الأول والثاني بهذه المذكرة جدول الالتزامات لكلّ من التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية والإزالة التدريجية للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والشرائح والأنشطة الملحوظة في كلّ من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي على التوالي.
[bookmark: _Hlk181337153]خطة تنفيذ الشريحة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي
41.	 في ضوء تعديل التمويل للمرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي، جرى تعديل الشريحة الأولى منها لتبلغ 82,000 دولار أمريكي (أي 64,000 دولار أمريكي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة و18,000 دولار أمريكي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية) وعليه أصبحت خطة تنفيذ الشريحة على الشكل التالي: 
(1) إنشاء الإطار التنظيمي: الأنشطة عينها الواردة في الخطة الأصلية (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) (16,000 دولار أمريكي)؛

(2)  إنفاذ الضوابط على المواد الهيدروفلوروكربونية: الأنشطة عينها الواردة في الخطة الأصلية. سيجري تدريب 10 من عناصر أجهزة الأمن (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) (8,000 دولار أمريكي)؛

(3) بناء قدرات الفنيين وعناصر أجهزة الأمن: الأنشطة عينها الواردة في الخطة الأصلية. يشارك 24 شخصا في ورش تدريب المدربين للفنيين وعناصر هيئة الجمارك على رصد المواد الهيدروفلوروكربونية وضبطها ويشارك 10 أشخاص من إدارة التأهيل المهني (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) (33,000 دولار أمريكي)؛

(4) مراعاة البعد الجنساني: الأنشطة عينها الواردة في الخطة الأصلية (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) (1,000 دولار أمريكي)؛

(5) مشروع تدليل على التكنولوجيات ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة في قطاع تكييف الهواء: الأنشطة عينها الواردة في الخطة الأصلية مع شراء زهاء 25 وحدة تكييف هواء سكنية وتجارية قائمة على مادة R-290 (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية) (18,000 دولارا أمريكيا)؛

(6) تنسيق المشروع والرصد: (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) (6,000 دولار أمريكي) يشمل الموظفين والاستشاريين (2,000 دولار أمريكي) والسفر (2,000 دولار أمريكي) والاجتماعات والأنشطة الأخرى (2,000 دولار أمريكي).

التمويل المشترك
43.	ستقدم ليسوتو مساهمات عينية على شكل إعارة موظفين وتوفير مكاتب تسييرا لتنفيذ خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي. كما قد تحصل ليسوتو على تمويل إضافي دعما لتنفيذ الأنشطة الملحوظة في خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي.
خطة أعمال الصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2024-2026
44.	 يطلب برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية مبلغ 145,000 دولار أمريكي زائد تكاليف الدعم من أجل تنفيذ المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي في ليسوتو. ويصل المبلغ الإجمالي المطلوب تمويله في الفترة 2024-2026 إلى 92,660 دولارا أمريكيا بما فيه تكاليف الدعم وهو يتجاوز بقيمة 28,589 دولارا أمريكيا المبلغ المرصود لهذه الغاية في خطة الأعمال.
استدامة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية وتقييم المخاطر

45.	تعتزم ليسوتو، من خلال وحدة الأوزون الوطنية، تنفيذ عدة تدابير لبناء القدرات والإنفاذ لتسيير عملية التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية واعتماد البدائل وضبط المواد الهيدروفلوروكربونية ورصدها. ومن المتوقع أن يسفر عن برامج التوعية على ضبط المواد الهيدروفلوروكربونية، ولا سيما استخدام رموز النظام المنسق الصحيحة والإبلاغ عن البيانات، تعزيز رصد المواد الهيدروفلوروكربونية وضبطها. ومن شأن برامج التدريب أيضا أن تعزز قدرات الفنيين وأجهزة الأمن على مناولة غازات التبريد ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة. فضلا عن ذلك، فأنّ مشروع التدليل سيساهم في الترويج لمعدات التبريد وتكييف الهواء القائمة على البدائل ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة. وتجدر الإشارة إلى أنّ مكوّن المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يمثل 71 في المائة من خط أساس المواد الهيدروفلوروكربونية. وعليه من المرجح تماما أن تساهم أنشطة خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي في تخفيض مستدام لاستهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية.
التأثير على المناخ 
46.	تشير الأنشطة المقترحة بما فيها التدريب وبناء قدرات شتى أصحاب الشأن على البدائل ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة وأنشطة التدليل عليها وبناء قدرات أجهزة الأمن على ضبط المواد الهيدروفلوروكربونية ورصدها إلى أنّ المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي ستؤدي إلى خفض انبعاثات غازات التبريد في الغلاف الجوي مما يترتب عنه منافع على المناخ. ولما استحال على الأمانة أن تقدم تقديرا للانبعاثات التي يؤدي تنفيذ  خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي إلى تجنبها إلى هذا الاجتماع، إلا أنّه يصحّ القول إنّ ليسوتو ستكون قد خفضت انبعاثاتها السنوية للمواد الهيدروفلوروكربونية بزهاء 10,322 طنا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2029 وهو الفرق بين خط الأساس للامتثال والهدف المحدد لعام 2029 مع الافتراض أنّ مجمل المواد الهيدروفلوروكربونية المستهلكة تكون قد انبعثت في الغلاف الجوي.
مشروع الاتفاق
47.	لم يجر إعداد مسودة اتفاق بين ليسوتو واللجنة التنفيذية للمرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي لأن نص الاتفاق النموذجي ما زال قيد استعراض اللجنة التنفيذية.
48.	وإن رغبت اللجنة التنفيذية، يمكن إقرار تمويل المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي في ليسوتو من حيث المبدأ وكذلك إقرار تمويل الشريحة الأولى على اعتبار أنّه ستجري صياغة الاتفاق ورفعه إلى اجتماع مقبل وقبل تقديم طلب تمويل الشريحة الثانية وفور إقرار نص الاتفاق النموذجي.
سادسا التوصية
49.	قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
(1) أن تقر، من حيث المبدأ، المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي في ليسوتو للفترة من 2024 إلى 2029 من أجل تخفيض استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية بنسبة 10 في المائة من خط الأساس بحلول عام 2029 بتمويل قدره 163,850 دولارا أمريكيا يتألف من 114,000 دولار أمريكي زائد 14,820 دولارا أمريكيا لتكاليف دعم برنامج الأمم المتحدة للبيئة و31,000 دولار أمريكي زائد 4,030 دولارا أمريكيا لتكاليف دعم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية على النحو المبيّن في الجدول المضمن المرفق 1 بهذه المذكرة؛

(2) وأن تأخذ علما بأنّه وفور إنجاز مشروع المستخدم النهائي المضمن المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي سيقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية برفع تقرير تنفيذ نهائي يتناول كمية المواد الهيدروفلوروكربونية التي تمت إزالتها والمكاسب المحققة في استخدام الطاقة تماشيا مع المقرر 92/36(ز)؛

(3) وأن تقرّ الشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي في ليسوتو وخطة التنفيذ المتصلة بها بتمويل قدره 92,660 دولارا أمريكيا يتألف من 64,000  دولار أمريكي زائد 8,320 دولارا أمريكيا لتكاليف دعم برنامج الأمم المتحدة للبيئة و18,000 دولار أمريكي زائد 2,340 دولارا أمريكيا لتكاليف دعم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية؛

(4) وأن تطلب إلى ليسوتو وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والأمانة وضع اللمسات الأخيرة على مشروع الاتفاق بين ليسوتو واللجنة التنفيذية لتخفيض استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية على أن يتضمن المعلومات الواردة في المرفق المذكور في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه ورفعه إلى اجتماع تالٍ فور إقرار اللجنة التنفيذية الاتفاق النموذجي لخطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
2
3
المرفق الأول
جدول الالتزامات المتعلقة بالتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية وبالإزالة التدريجية للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والشرائح الخاصة بكل من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي وخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ليسوتو
خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي (المرحلة الأولى)
	الصف
	التفاصيل
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	المجموع

	1-1
	جدول تخفيض المواد المدرجة في المرفق واو من بروتوكول مونتريال ( طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون )
	103,221
	103,221
	103,221
	103,221
	103,221
	92,899
	لا يوجد

	1-2
	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به من المواد المدرجة في المرفق واو (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	103,221
	103,221
	103,221
	103,221
	103,221
	92,899
	لا يوجد

	2-1
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) (دولار أمريكي)
	64,000
	0
	0
	50,000
	0
	0
	114,000

	2-2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دولار أمريكي)
	8,320
	0
	0
	6,500
	0
	0
	14,820

	2-3
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية) (دولار أمريكي)
	18,000
	0
	0
	13,000
	0
	0
	31,000

	2-4
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة (دولار أمريكي)
	2,340
	0
	0
	1,690
	0
	0
	4,030

	3-1
	مجموع التمويل المتفق عليه (دولار أمريكي)
	82,000
	0
	0
	63,000
	0
	0
	145,000

	3-2
	مجموع تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	10,660
	0
	0
	8,190
	0
	0
	18,850

	3-3
	مجموع التكاليف المتفق عليها (دولار أمريكي)
	92,660
	0
	0
	71,190
	0
	0
	163,850


خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	الصف
	التفاصيل
	2024
	2025-2026
	2027
	2028-2029
	2030
	المجموع

	1-1
	جدول تخفيض المواد المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم من بروتوكول مونتريال (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	2.28
	1.14
	1.14
	1.14
	0.00
	 لا يوجد

	1-2
	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به من المواد المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	1.00
	0.50
	0.50
	0.50
	0.00
	 لا يوجد

	2-1
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (المانيا) (دولار أمريكي)
	162,400
	0
	91,200
	0
	47,500
	301,100

	2-2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دولار أمريكي)
	20,545
	0
	11,538
	0
	6,009
	38,092

	3-1
	مجموع التمويل المتفق عليه (دولار أمريكي)
	162,400
	0
	91,200
	0
	47,500
	301,100

	3-2
	مجموع تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	20,545
	0
	11,538
	0
	6,009
	38,092

	3-3
	مجموع التكاليف المتفق عليها (دولار أمريكي)
	182,945
	0
	102,738
	0
	53,509
	339,192
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1
2
3
Annex II
SIMULTANEOUS IMPLEMENTATION OF THE HCFC PHASE-OUT MANAGEMENT PLAN
AND THE KIGALI HFC IMPLEMENTATION PLAN IN LESOTHO
	
	HPMP – stage II
	KIP – stage I
	HPMP+KIP combined cost
(US $)

	Category of activity
	Activity
	Cost (US $)
	Activity
	Cost
(US $)
	

	Policies and regulations
	
	
	HFC regulations, including licensing and quota system, training of enforcement officers; green initiative programmes; procurement of HFCs gas identifier; develop training manual and upgrade curriculum for customs and technicians on HFCs and alternatives
	41,000
	41,000

	
	Review and adapting of regional minimum energy performance standards (MEPS) and labelling
	45,000
	
	
	45,000

	
	Capacity building for regulations including customs training for about 200 officers and procurement of identifiers
	61,000
	
	
	61,000

	
	Review existing product registry system with Revenue Service Lesotho to incorporate product registry system
	30,000
	
	
	30,000

	Training and technical assistance
	Development of a training module on MEPS and training of 30 trainers
	25,000
	
	
	25,000

	
	Technical assistance and training for about 360 RAC technicians
	240,000
	Training of trainers for technicians and customs; equipment support for CO2 and ammonia; training of customs, technicians, and enforcement units on use of HFC HS codes and regulations enforcement; training of TVD 
	58,000
	298,000

	
	Technical assistance for gender mainstreaming
	10,000
	Gender mainstreaming support through training and awareness and outreach
	4,000
	14,000

	Recovery and recycling
	Recovery and recycling including technical assistance
	36,000
	
	
	36,000

	Demonstration/ incentive scheme
	Incentive scheme for adoption of low-GWP technology 
	58,000
	
	
	58,000

	
	
	
	Technology demonstration for low-GWP refrigerant‑based air conditioners; awareness raising campaigns for end users
	31,000
	31,000

	Awareness and information outreach
	Awareness and information outreach
	15,000
	
	
	15,000

	Coordination and monitoring
	Coordination and monitoring
	50,000
	Coordination and monitoring
	11,000
	61,000

	Total
	
	570,000
	
	145,000
	715,000

	Percentage of total (%)
	
	79.7
	
	20.3
	100
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