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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الرابع والثمانون
مونتريال،  من 16 إلى 20  ديسمبر/ كانون الأول 2019



مقترح مشروع  : كوت ديفوار

	تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية الأمانة بشأن مقترح المشروع التالي:

الإزالة

	اليونيب واليونيدو
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحتان الثالثة والرابعة)
	· 








ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات
البلد 
	(أولا) عنوان المشروع
	الوكالة
	الاجتماع الذي تمت خلاله الموافقة عليه
	تدبير الرقابة

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى)
	اليونيب (رئيسية)، اليونيدو
	السادس والستون
	35% بحلول عام 2020




	(ثانيا) أحدث بيانات المادة 7 (المرفق جيم، المجموعة الأولى)
	السنة: 2018
	 45.05 (طن من قدرات استنفاد الأوزون)



	(ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	السنة:  2018

	كيميائي
	الأيروصولات
	الرغاوي
	مكافحة الحريق
	التبريد
	المذيبات
	عامل تصنيع
	الاستخدامات المعملية
	إجمالي 
الاستهلاك القطاعي

	 
	التصنيع
	الخدمة
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون 22
	
	
	
	
	45.05
	
	
	
	45.05



	(رابعا) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	خط الأساس لفترة 2009-2010 (تقدير):
	63.80
	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:
	63.80

	الاستهلاك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	موافق عليه بالفعل:
	22.33
	المتبقي:
	41.47



	(خامسا) خطة الأعمال
	2019
	2020
	المجموع

	اليونيب
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	3.42
	2.27
	5,69

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	313,891
	208,222
	522,113

	اليونيدو
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	5.63
	0
	5.63

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	492,200
	0
	492,200



	(سادس) بيانات المشروع
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	المجموع

	حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال (تقديرية)
	غير متوفر
	63.80
	63.80
	57.42
	57.42
	57.42
	57.42
	57.42
	41.47
	41.47
	غير متوفر

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	غير متوفر
	63.80
	63.80
	57.42
	57.42
	57.42
	57.42
	57.42
	41.47
	41.47
	غير متوفر

	تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ (دولار أمريكي)
	اليونيب
	تكاليف المشروع
	250,000
	0
	190,000
	0
	0
	0
	0
	280,000
	0
	185,740
	905,740

	
	
	تكاليف الدعم
	30,260
	0
	22,998
	0
	0
	0
	0
	33,891
	0
	22,482
	109,631

	
	اليونيدو
	تكاليف المشروع
	460,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	460,000
	0
	
	920,000

	
	
	تكاليف الدعم
	34,500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	32,200
	0
	
	66,700

	الأموال الموافق عليها من قبل اللجنة التنفيذية (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	710,000
	0
	190,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	900,000

	
	تكاليف الدعم
	64,760
	0
	22,998
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	87,758

	إجمالي الأموال المطلوب الموافقة عليها خلال هذا الاجتماع (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	740,000
	0
	
	740,000

	
	تكاليف الدعم
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	66,091
	0
	
	66,091


ملاحظة: سيتم النظر في الاتفاق المنقح في الاجتماع الرابع والثمانين.

	توصيات الأمانة:
	ينظر فيه بشكل إفرادي



وصف المشروع

1-	بالنيابة عن حكومة كوت ديفوار، قدّم اليونيب كوكالة منفذة رئيسية، طلباً لتمويل الشريحتان الثالثة والرابعة المجموعتان من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بمبلغ قدره 806,091 دولار أمريكي، يتألف من 280,000 دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 33,891 دولار أمريكي لليونيب و 460,000 دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 32,200 لليونيدو[footnoteRef:1]. يتضمن الطلب المقدّم تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية وتقرير التحقق من استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للأعوام من 2015 إلى 2018 وخطة تنفيذ الشريحة للعام 2020، وطلب لتمديد المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. [1:  وفقاً للخطاب تاريخ 7 تشرين الأول/اكتوبر 2019 من وزارة البيئة والتنمية المستدامة في كوت ديفوار إلى الأمانة.] 

مقدمة
2-	كان ينبغي تقديم طلب تمويل الشريحة الثالثة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكوت ديفوار للموافقة عليه في عام 2016. ومع ذلك، بسبب الاضطرابات السياسية السائدة في البلد، والتغييرات في إدارة وحدة الأوزون الوطنية العائدة في المقام الأول للتأخير في تعيين المسؤول الوطني الجديد المعني بشؤون الأوزون ، والتأخيرات في تنفيذ أنشطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  في مناطق معينة من البلد خلال الفترة من 2016 إلى 2018، تعذر تنفيذ أنشطة الإزالة كما تعذر إكمال عملية التحقق من الاستهلاك. مع تحسن الوضع وتعيين المسؤول الوطني الجديد المعني بشؤون الأوزون ، أصبحت أنشطة الإزالة في مراحل متقدمة من التنفيذ.
3-	من أجل تسريع تنفيذ المرحلة الأولى والوفاء بأهداف الامتثال بموجب اتفاقها مع اللجنة التنفيذية، طلبت حكومة كوت ديفوار دمج شريحتي التمويل الثالثة والرابعة وتمديد تاريخ إكمال الاتفاق من عام 2020 إلى 2021. ويبين الجدول 1 توزيع تمويل الشرائح كما تمت الموافقة عليه في الأساس وتعديلاته.
الجدول 1: إعادة التوزيع المقترحة لتمويل شرائح المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في كوت ديفوار (دولار أمريكي)
	التفاصيل
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	المجموع

	الأصلي
	
	
	
	
	
	
	

	التمويل الموافق عليه لليونيب
	150,000
	
	130,000
	0
	185,740
	
	465,740

	تكاليف الدعم لليونيب
	18,156
	
	15,735
	0
	22,482
	
	56,373

	التمويل الموافق عليه لليونيدو
	460,000
	
	0
	0
	0
	
	460,000

	تكاليف الدعم لليونيدو
	32,200
	
	0
	0
	0
	
	32,200

	إجمالي النمويل
	610,000
	
	130,000
	0
	185,740
	
	925,740

	إجمالي تكاليف الدعم
	50,356
	
	15,735
	0
	22,482
	
	88,573

	المجموع الكلي
	660,356
	
	145,735
	0
	208,222
	
	1,014,313

	المنقح
	
	
	
	
	
	
	

	التمويل الموافق عليه لليونيب
	
	
	0
	280,000
	0
	185,740
	465,740

	تكاليف الدعم لليونيب
	
	
	0
	33,891
	0
	22,482
	56,373

	التمويل الموافق عليه لليونيدو
	
	
	0
	460,000
	0
	0
	460,000

	تكاليف الدعم لليونيدو
	
	
	0
	32,200
	0
	0
	32,200

	إجمالي التمويل
	
	
	0
	740,000
	0
	185,740
	925,740

	إجمالي تكاليف الدعم
	
	
	0
	66,091
	0
	22,482
	88,573

	المجموع الكلي
	
	
	0
	806,091
	0
	208,222
	1,014,313


4-	بالإضافة إلى المناقشات المستفيضة مع اليونيب وبعد تلقي ضمانات بأن كل من اليونيب واليونيدو سيكونان قادرين على مساعدة الحكومة في تنفيذ أنشطة الإزالة الجارية وتلك المقترحة في الشريحتين الثالثة والرابعة المجموعتين، تقدم الأمانة طلب حكومة كوت ديفوار لتنظر فيه اللجنة التنفيذية.
التقرير عن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
5-	أبلغت حكومة كوت ديفوار عن استهلاك 45.05 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2018، وهو استهلاك دون خط الأساس للامتثال للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بـ 29 في المائة. ويبين الجدول 2 استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  للفترة من 2014-2018.
الجدول 2: استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في كوت ديفوار (بيانات المادة 7 للفترة 2014-2018)
	المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	خط الأساس

	طن متري
	
	
	
	
	
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون 22
	961.61
	932.6
	892.32
	855.68
	819.03
	1,159.70

	الهيدروكلوروفلوروكربون 123
	0.03
	0.63*
	0.00
	0.00
	0.00
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون 141ب
	0.04
	0.24*
	0.00
	0.00
	0.00
	

	المجموع (طن متري)
	961.68
	933.47
	892.32
	855.68
	819.03
	

	طن من قدرات استنفاد الأوزون
	
	
	
	
	
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون 22
	52.89
	51.29
	49.08
	47.06
	45.05
	63.80

	الهيدروكلوروفلوروكربون 123
	0.00**
	0.01*
	0.00
	0.00
	0.00
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون141ب
	0.00**
	0.03*
	0.00
	0.00
	0.00
	

	المجموع (طن متري)
	52.89
	51.33
	49.08
	47.06
	45.05
	63.80


*استناداً إلى نتائج تقرير التحقق، أكدت الحكومة أن استهلاك هذه المواد هو صفر؛ وقد تم إرسال التأكيد من قبل الحكومة إلى أمانة الأوزون.
** ضئيل.
6-	يشهد استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلاد انخفاضاً بسبب أنشطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك الضوابط على استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون 22، وممارسات الخدمة الأفضل التي يتبعها الفنيون نتيجة للتدريب، واعتماد المعدات القائمة على البدائل في قطاع التبريد وتكييف الهواء.
تقرير عن تنفيذ البرنامج القطري
7-	أبلغت حكومة كوت ديفوار عن البيانات القطاعية لاستھلاك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بموجب التقرير عن تنفيذ البرنامج القطري لعام 2018، وقد كانت ھذه البيانات متسقة مع البيانات المبلغ عنھا بمقتضى المادة 7 من بروتوكول مونتريال.
تقرير التحقق
8-	أكّد تقرير التحقق أن حكومة كوت ديفوار تنفّذ نظام تراخيص وحصص لواردات وصادرات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وفي حين أن الحكومة أبلغت في عام 2015 عن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون 123 والهيدروكلوروفلوروكربون 141ب بمقتضى المادة 7 من بروتوكول مونتريال، أشار تقرير التحقق إلى عدم تسجيل واردات لتلك المادتين.
9-	خلص تقرير التحقق إلى أن كوت ديفوار ممتثلة للأهداف المحددة في اتفاقها مع اللجنة التنفيذية للفترة 2015-2018؛ ومع ذلك، فقد أوصى أيضًا بتنفيذ الإجراءات التالية: اعتماد مرسوم مشترك بين الوزارات لتنظيم عمليات استيراد وتصدير وعبور وإعادة تصدير وتوزيع وتسويق وحيازة واستخدام المواد المستنفدة للأوزون ؛ وإجراء زيارات منتظمة إلى السوق لمراقبة جودة غازات التبريد والتأكد من التصريح عن جميع البضائع ؛ وضمان التدريب المستمر على مراقبة ورصد المواد المستنفدة للأوزون لموظفي الجمارك والإنفاذ والمسؤولين من وزارة التجارة والصناعة وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة ؛ ونشر المعلومات والتوعية بشأن ضوابط المواد المستنفدة للأوزون لمختلف أصحاب المصلحة في البلد ؛ واعتماد الرموز الجمركية للنظام المنسق الموسّع لاستيعاب المواد الخاضعة للرقابة بموجب تعديل كيغالي.
التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
الإطار القانوني
10-	التزمت حكومة كوت ديفوار باللوائح دون الإقليمية للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (UEMOA) التي تنسق إدارة المواد الخاضعة للرقابة، بما في ذلك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. يوجد في البلد إطار تشريعي وتنظيمي وقانوني معمول به لمراقبة استيراد واستخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك نظام الحصص للمواد الهيدرو كلوروفلوروكربونية الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2013 ؛ ويحظر استيراد معدات التبريد وتكييف الهواء المستعملة القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون 22. تتولى مديرية التجارة إصدار حصص استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بعد التشاور مع وحدة الأوزون الوطنية.  
قطاع خدمة التبريد
11-	تم تنفيذ الأنشطة التالية:
(1) تم عقد ثماني حلقات عمل لتدريب 240 موظفاً من موظفي الجمارك على مراقبة وتحديد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بالإضافة إلى الاتجار غير المشروع؛
(2)  تم عقد تسع حلقات عمل لتدريب 315 فنياً من فنيي التبريد حول الممارسات الجيدة في التبريد والمناولة الآمنة للتقنيات القائمة على الهيدروكربون؛ و
(5) تم شراء معدات وأدوات الخدمة (مثل وحدات الاسترداد وأجهزة كشف التسريب وأجهزة التعرف على غازات التبريد ووحدات اللحام بالنحاس الأصفر واللحام ومضخات التفريغ والأنابيب المتفرعة ومجموعات الأدوات)؛ وتوفير المعدات ومجموعات الأدوات لمركز التدريب المهني (Centre de Perfectionnement aux Métiers de Mécanique et d’Electricité (CPMME))؛ وتدريب المدربين على استخدام المعدات المشتراة.
وحدة  تنفيذ ورصد المشاريع
12-	قامت وحدة الأوزون الوطنية، بمساعدة خبير تبريد واحد وخبير جمركي، بمراقبة أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وجمع البيانات ذات الصلة بما في ذلك دعم الخبير المستقل المعين لإجراء التحقق المستقل. ويوفر الجدول 3 تفاصيل النفقات التي تكبدتها وحدة تنفيذ ورصد المشاريع.

الجدول 3: النفقات التي تكبدتها وحدة تنفيذ ورصد المشاريع في كوت ديفوار (دولار أمريكي)
	التفاصيل
	الشريحة الأولى
	الشريحة الثانية
	المجموع - الفعلية

	
	الميزانية
	الفعلية
	الميزانية
	الفعلية
	

	الموظفون والمستشارون
	35,000
	35,000
	25,000
	25,000
	60,000

	الايجار
	0
	0
	0
	0
	0

	السفر
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	10,000

	حلقات العمل/الاجتماعات
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	10,000

	التواصل
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	10,000

	غيره
	0
	0
	0
	0
	0

	المجموع
	50,000
	50,000
	90,000
	40,000
	90,000



مستوى صرف الأموال
13-	 كما في تشرين الأول/اكتوبر 2019، من أصل مبلغ الـ 900,000 دولار أمريكي الموافق عليه حتى الآن، تم صرف 662,689 دولار أمريكي (440,000 دولار أمريكي لليونيب و222,689 دولار أمريكي لليونيدو) على النحو المبيّن في الجدول 4. وسيتم صرف الرصيد البالغ 237,311 دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2020.
الجدول 4: التقرير المالي عن المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكوت ديفوار (دولار أمريكي)
	الوكالة
	الشريحة الأولى
	الشريحة الثانية
	المجموع الموافق عليه

	
	موافق عليه
	تم صرفه
	موافق عليه
	تم صرفه
	موافق عليه
	تم صرفه

	اليونيب
	250,000
	250,000
	190,000
	190,000
	440,000
	440,000

	اليونيدو
	460,000
	222,689
	0
	0
	460,000
	222,689

	المجموع
	710,000
	472,689
	190,000
	190,000
	900,000
	662,689

	معدل الصرف %
	67
	100
	74



خطة تنفيذ الشريحتان الثالثة والرابعة المجموعتان من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
14-	سيتم تنفيذ الأنشطة التالية في الفترة من كانون الثاني/يناير 2020 حتى كانون الأول/ديسمبر 2021، بالتمويل المتوفر في إطار الشريحتين الثالثة والرابعة المجموعتين:
(1) عشر حلقات عمل (في العاصمة أبيدجان وأهم موانئ الدخول) لـ 300 موظف من موظفي الجمارك على مراقبة وتحديد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والاتجار غير المشروع بالمواد الخاضعة للرقابة (اليونيب) (100,000 دولار أمريكي) ؛

(2)  اثنتا عشر حلقة عمل لحوالي 450 فنياً من فنيي التبريد على الممارسات الجيدة في التبريد واستخدام غازات التبريد البديلة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وخدمة معدات تكييف الهواء ؛ وتطوير نظام لإصدار الشهادات للفنيين على المستويين الوطني ودون الإقليمي، والذي سيتم ربطا أيضًا باستخدام غازات التبريد من قبل الفنيين المعتمدين المدربين فقط، ليتم تشغيله في عام 2020  (اليونيب) (100,000 دولار أمريكي) ؛ 
	
(5) تعزيز مراكز الامتياز الموجودة في مدينتين كبرتين (ياماسوكرو وسان بيدرو) وورش خدمة التبريد مع توفير معدات ومجموعات خدمة إضافية لمراكز التدريب وورش التبريد (مثل وحدات الاسترداد وأجهزة كشف التسريب وأجهزة التعرف على غازات التبريد ووحدات اللحام بالنحاس الأصفر واللحام ومضخات التفريغ والأنابيب المتفرعة ومجموعات الأدوات)؛ وسيشمل ذلك الدعم التقني وتدريب الفنيين والمدربين (اليونيدو)  (460,000 دولار أمريكي)؛ و

(8) وحدة إدارة المشروع (اليونيب) (80,000 دولار أمريكي): مواصلة رصد تنفيذ الأنشطة في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك توفير المساعدة لوحدة الأوزون الوطنية في جمع البيانات والإبلاغ والتقييم. ويبين الجدول 5 توزيع النفقات المتوقعى. 
الجدول 5:توزيع تمويل وحدة إدارة المشروع للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكوت ديفوار
	الوصف
	التمويل المطلوب (دولار أمريكي)

	توظيف مستشارين وطنيين
	25,000

	تقرير التحقق للفترة 2019-2020
	45,000

	سفر الموظفين لتنسيق المشروع
	10,000

	المجموع
	80,000





[bookmark: _GoBack]تعليقات وتوصية الأمانة
التعليقات
التأخير في تقديم الشريحة الثالثة
15-	أجرت الأمانة مشاورات مفصلة مع اليونيب بشأن الجدول الزمني للتنفيذ الكلي للفترة بعد عام 2019، مع الإشارة إلى أن استكمال الأنشطة المتبقية بحلول عام 2020 من المرجح أن يكون صعباً للغاية. ونتيجة لذلك، تم الاتفاق على الحاجة إلى وقت إضافي لاستكمال الأنشطة المخطط لها في المرحلة الأولى، والتي تتعلق بشكل أساسي بقطاع الخدمة وتعزيز الإنفاذ، مع تقديم الشريحة الأخيرة في عام 2021.
16-	من أجل تسريع تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ضوء التأخير لمدة ثلاث سنوات والعائد للظروف الصعبة السائدة في البلد، سيعمل اليونيب واليونيدو عن كثب مع وحدة الأوزون الوطنية وأصحاب المصلحة الوطنيين الآخرين وينفذان بسرعة دعم التدريب على الممارسات الجيدة التي تشمل 450 فنيا من فنيي الخدمة (بدلاً من 350 فني، كما كان مخطط له في الأصل ، وبناء قدرات وتدريب 300 موظفاً من موظفي الجمارك (بدلاً من 250 من موظفي الجمارك، كما كان مخطط له في الأصل)، ودعم المسار السريع لتعزيز مراكز التميز وتقديم دعم المعدات لوكالات الخدمة وغيرها من الأنشطة لتعزيز رصد تجارة المواد المستنفدة للأوزون والإبلاغ عنها.
التقرير عن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتقرير التحقق
17-	بناءً على نتائج تقرير التحقق حيث تبين أن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون 123 و الهيدروكلوروفلوروكربون 141ب المبلغ عنه بمقتضى المادة 7 من البروتوكول لم يتم تسجيله في الجمارك، أوضح اليونيب أنه في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2019، أرسلت الحكومة طلباً رسمياً إلى أمانة الأوزون لتنقيح مستويات استهلاك 2015 الهيدروكلوروفلوروكربون 123 والهيدروكلوروفلوروكربون 141ب لعام 2015 للصفر.
18-	و فيما يتعلق بالتوصيات الواردة في تقرير التحقق، أبلغ اليونيب أن حكومة كوت ديفوار ستنفذ الأنشطة التالية في إطار تمويل الشريحتين الثالثة والرابعة: اعتماد المرسوم المشترك بين الوزارات لمراقبة ورصد تجارة المواد المستنفدة للأوزون لتعزيز نظام التراخيص الخاص به ؛ وإجراء زيارات إلى السوق لرصد نوعية غازات التبريد والتصريح عن البضائع التي تحتوي على مواد مستنفدة للأوزون ؛ ومواصلة تنفيذ تدريب موظفي الجمارك والمسؤولين من وزارة التجارة والصناعة وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على مراقبة ورصد المواد المستنفدة للأوزون ؛ والاضطلاع بمزيد من أنشطة التوعية والعمل على اعتماد الرموز الجمركية للنظام المنسق الموسّع بموجب تعديل كيغالي.
الإطار القانوني
19-	أصدرت حكومة كوت ديفوار بالفعل حصص الواردات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 2019 والمحددة عند 42.9 طن من قدرات استنفاد الأوزون، وهي أقل من أهداف الرقابة في بروتوكول مونتريال. وتخطط الحكومة أيضاً لتنفيذ نظام لإصدار الشهادات إلى فنيي خدمة التبريد في عام 2020 سيؤدي إلى ممارسات جيدة والاستخدام الآمن لغازات التبريد السامة والقابلة للاشتعال وعالية الضغط وتعزيز استخدام غازات التبريد من قبل الفنيين المعتمدين المدربين. 
قطاع خدمة التبريد
20-	بناءً على تلقي طلب للحصول على معلومات حول ما إذا كانت عمليات التعديل التحديثي للمعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون 22 بغازات التبريد القابلة للاشتعال قد أجريت في كوت ديفوار، أشار اليونيب إلى عدم وجود عمليات تحديث تحديثي للمعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون 22 بالهيدروكربون وأن أيا من الحكومة وقطاع خدمة التبريد لا يروجان لمثل هذه الممارسات. كما أوضح اليونيب أن ممارسات التبريد الجيدة التي تم توفيرها لنحو 520 فنيا شملت المناولة الآمنة لغازات التبريد القابلة للاشتعال. كما أكد اليونيب أن حكومة كوت ديفوار تدرك تمام الإدراك القرارات[footnoteRef:2] المتعلقة بهذه الممارسة.  [2:  المقرران 72/17 و 73/34.] 

تنقيح اتفاق خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
21-	تطلب حكومة كوت ديفوار تنقيح اتفاقها مع اللجنة التنفيذية من خلال دمج الشريحة الثالثة (2016) والرابعة (2018) وتمديد تاريخ تقديم طلب الشريحة الخامسة حتى عام 2021. وبناءً على ذلك، تم تحديث الفقرة 16 والتذييل 2-ألف من الاتفاق المبرم بين الحكومة واللجنة التنفيذية، كما هو موضح في المرفق الأول بهذه الوثيقة. وسيتم إرفاق الاتفاق المنقح الكامل بالتقرير النهائي للاجتماع الرابع والثمانين.
الخلاصة
22-	     يتقدّم تنفيذ ﺧطﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ بما أن الوضع في البلد قد استقر. إن نظام تراخيص وحصص الاستيراد في البلد يعمل، وكان استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 2018 أقل من أهداف الرقابة في بروتوكول مونتريال بـ 21.5 في المائة؛ كما التزمت الحكومة بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير التحقق. وتلتزم الدولة بإكمال الأنشطة في إطار المرحلة الأولى بحلول كانون الأول/ديسمبر 2021؛ ولتحقيق ذلك، طلبت تنقيح اتفاقها مع اللجنة التنفيذية بما في ذلك جمع الشريحتين الثالثة والرابعة مما سيعجل بتنفيذ الأنشطة. ويتم تزويد موظفي الجمارك والإنفاذ بالتدريب على مراقبة ورصد واردات م المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وتنظر الحكومة في تنفيذ حظر على استيراد المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون 22 في المستقبل القريب، وستجري مشاورات وتقوم بتطوير الحظر في عام 2020 وبإنشاء نظام لإصدار الشهادات لفنيي التبريد بحلول نهاية عام 2020، وتعزيز مراكز التميز لفنيي التدريب. إن رابطة التبريد هي عضو في لجنة الأوزون الوطنية التي توفر المراقبة والإرشادات الشاملة بشأن تنفيذ بروتوكول مونتريال وتشارك في توزيع حصص المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وبرامج التدريب للفنيين. وقد تم صرف الأموال بموجب الشريحة الثانية بالكامل. ومن شأن الجمع بين رصد ومراقبة واردات الهيدروكلوروفلوروكربون 22 وتدريب وبناء قدرات الفنيين ومراكز التدريب وتقليل الاعتماد على المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون 22 أن يسهم في استدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على المدى الطويل.
التوصية
23-	قد ترغب اللجنة التنفيذية علماً في أن تنظر في:
(1)  أن تأخذ علماً بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في كوت ديفوار ؛
(2)  	أن توافق على تمديد مدة المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من 2020 إلى 2021 ؛
(5) أن تأخذ علماً أنّ أمانة الصندوق قامت بتنقيح الاتفاق المحدث بين حكومة كوت ديفوار واللجنة التنفيذية، الوارد في المرفق الأول بهذه الاتفاقية، وعلى وجه التحديد التذييل 2-ألف لإظهار تمديد مدة المرحلة الأولى وجدول التمويل المنقح الذي جمع الشريحة الثالثة (2016) والشريحة الرابعة (2018) وغيّر جدول الشريحة الخامسة حتى عام 2021، وأنه تمت إضافة فقرة جديدة 16 للإشارة إلى أن الاتفاق المحدث يحلّ محلّ ذلك الذي تم التوصل إليه خلال الاجتماع الخامس والسبعين ؛
(8) أن توافق على الشريحتان الثالثة والرابعة المجموعتان من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكوت ديفوار، وخطة تنفيذ الشريحة لعام 2020 المقابلة لها بمبلغ 806.091 دولار أمريكي، يتألف من 280,000 دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 33,891 لليونيب و 460,000 دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 32,200 دولار أمريكي لليونيدو؛ و
(26) أن تطلب من حكومة كوت ديفوار واليونيب تنفيذ التدابير الموصى بها في تقرير التحقق، وأن تفيد، بواسطة اليونيب، الاجتماع السادس والثمانين، باعتماد المرسوم المشترك بين الوزارات لتنظيم عمليات استيراد وتصدير وعبور وإعادة تصدير وتجارة المواد المستنفدة للأوزون، وغيرها من التدابير بشأن تعزيز نظم المراقبة والرصد المتعلقة باستيراد وتصدير المواد الهيدوروكلوروفلوروكربونية. 
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	إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.
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المرفق الأول
نصّ يجب إدماجه في الاتّفاق المحدّث بين حكومة كوت ديفوار واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتخفيض استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون
(التغييرات ذات الصلة محددة بالخط العريض لسهولة الرجوع إليها)
16.	ان هذا الاتفاق المحدث يحلّ محلّ الاتفاق المعقود بين حكومة كوت ديفوار واللجنة التنفيذية في الاجتماع الخامس والسبعين للجنة التنفيذية. 
التذييل 2- ألف: الأهداف والتمويل
	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	المجموع

	1.1
	[bookmark: RANGE!B2]جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق جيم، المجموعة الأولى (أطنان قدرات استهلاك الأوزون)
	غير متوفر
	63.80
	63.80
	57.42
	57.42
	57.42
	57.42
	57.42
	41.47
	41.47
	غير متوفر

	2.1
	الحد الأقصى المسموح به للاستهلاك الكلي من مواد المرفق جيم، المجموعة الأولى (أطنان قدرات استهلاك الأوزون) 
	غير متوفر
	63.80
	63.80
	57.42
	57.42
	57.42
	57.42
	57.42
	41.47
	41.47
	غير متوفر

	1.2
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيب) (دولار أمريكي)
	250,000
	0
	190,000
	0
	0
	0
	0
	280,000
	0
	185,740
	905,740

	2.2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دولار أمريكي)
	30,360
	0
	22,998
	0
	0
	0
	0
	33,891
	0
	22.482
	109,631

	3.2
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة (اليونيدو) (دولار أمريكي)
	460,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	460,000
	0
	0
	920,000

	4.2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة (دولار أمريكي)
	34,500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	32,200
	0
	0
	66,700

	1.3
	إجمالي التمويل المتفق عليه (دولار أمريكي)
	710,000
	0
	190,000
	0
	0
	0
	0
	740,000
	0
	185,740
	1,825,740

	2.3
	مجموع تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	64,760
	0
	22.998
	0
	0
	0
	0
	66,091
	0
	22.482
	176,331

	3.3
	إجمالي التكاليف المتفق عليها (دولار أمريكي)
	774,760
	0
	212,998
	0
	0
	0
	0
	806,091
	0
	208,222
	2,002,071

	1.1.4
	إجمالي الإزالة من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتفق على تحقيقها بموجب هذا الاتفاق (أطنان قدرات استهلاك الأوزون)
	22.33

	2.1.4
	إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون - 22  التي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها (أطنان قدرات استهلاك الأوزون)
	0

	3.1.4
	الاستهلاك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون - 22  (أطنان قدرات استهلاك الأوزون)
	41.47
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