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[bookmark: _Hlk213151160]项目提案：厄立特里亚 


本文件载有秘书处就以下项目提案所提出的评论与建议：
逐步减少
	· 基加利氢氟碳化物执行计划 
（第一阶段，第一次付款）
	环境署和工发组织
	单独审议








项目评价表 — 多年期项目
厄立特里亚
	项目名称
	机构

	基加利氢氟碳化物 (HFC) 执行计划  （第一阶段）
	环境署（牵头）,工发组织



	最新第7条数据（附件F）
	Year: 2024
	67.91公吨
	169,266吨二氧化碳当量



	行业的HFC消费数据（吨二氧化碳当量）和活动

	
	气溶胶
	泡沫
	消防
	空调和制冷
	溶剂
	其它

	
	
	
	
	制造
	维修
	
	

	
	
	
	
	制冷
	空调
	其它
	
	
	

	最新国家方案报告 (2024)
	
	
	
	
	
	
	169,266
	
	

	议定的基加利HFC执行计划第一阶段的活动
 (是/否)
	
	
	
	
	
	
	是
	
	



	2020-2022年氢氟碳化物平均维修消费量
	 60.61公吨
	146,066吨二氧化碳当量



	基准消费数据 (吨二氧化碳当量)
	2020年
	2021年
	2022年
	2020‑2022年平均

	HFC 年消费量
	105,710
	187,629
	144,858
	146,066

	HCFC 基准 (65%)
	23,183

	HFC 基准
	169,249



	HFC符合供资条件的消费量 (吨二氧化碳当量)

	持续总体削减的起点
	不适用

	先前核准的HFC逐步减少投资项目
	否

	先前核准项目的总减排量
	不适用



	商定的项目数据
	2025年*
	2026年
	2027年
	2028年
	2029年
	总计

	消费量（吨二氧化碳当量）
	《蒙特利尔议定书》限量
	169,249
	169,249
	169,249
	169,249
	152,324
	不适用

	
	允许的上限
	169,249
	169,249
	169,249
	169,249
	152,324
	不适用

	
	从基准减少 (%)
	0
	0
	0
	0
	10
	不适用

	原则上建议的数量(美元)
	环境署
	项目费用
	60,614
	0
	0
	29,616
	0
	90,230

	
	
	支助费用
	7,880
	0
	0
	3,850
	0
	11,730

	
	工发组织
	项目费用
	29,294
	0
	0
	38,476
	0
	67,770

	
	
	支助费用
	3,808
	0
	0
	5,002
	0
	8,810

	
	项目总费用
	89,908
	0
	0
	68,092
	0
	158,000

	
	支助总费用
	11,688
	0
	0
	8,852
	0
	20,540

	
	供资总额
	101,596
	0
	 0
	76,944
	0
	178,540


* 建议本次会议核准

	第一阶段符合供资条件的剩余消费量的削减量（吨二氧化碳当量）
	不适用



	秘书处的建议
	单独审议




项目说明
本文件包含以下各节：
1. 所提交提案的摘要
2. 背景：含氢氯氟烃淘汰管理计划和以往氢氟碳化物相关活动的执行情况
3. 氢氟碳化物消费概况：氢氟碳化物消费水平、消费趋势和各行业的消费量
4. 所提交的基加利氢氟碳化物执行计划第一阶段：监管框架、逐步减少战略、阶段总费用和第一次付款执行计划
5. 秘书处的评论，包括商定的活动费用
6. 建议
一.	所提交提案的摘要
环境署作为牵头执行机构，代表厄立特里亚政府提交了基加利氢氟碳化物执行计划第一阶段的申请，总费用为178,540美元，其中给环境署96,500美元，外加12,545美元的机构支助费用，给工发组织61,500美元，外加7,995美元的机构支助费用，均与最初提交的申请相同。[footnoteRef:3] [3:  根据2025年6月10日厄立特里亚水土环境部致秘书处的信。 ] 

基加利氢氟碳化物执行计划第一阶段的执行将协助厄立特里亚政府实现到2029年1月1日将氢氟碳化物基准消费量减少10%的目标。 
向本次会议申请的基加利氢氟碳化物执行计划第一阶段第一次付款金额为145,330美元，其中给环境署67,111美元，外加8,724美元的机构支助费用，给工发组织61,500美元，外加7,995美元的机构支助费用，均与最初提交的申请相同，供资期限为2026年1月至2027年12月。
二.	背景
含氢氯氟烃淘汰管理计划的执行情况
表1开列了截至2025年10月厄立特里亚含氢氯氟烃淘汰管理计划的信息。
表1. 厄立特里亚含氢氯氟烃淘汰管理计划执行情况 
	详情
	第一阶段
	第二阶段

	核准/更新含氢氯氟烃淘汰管理计划的会议
	第六十七次/第七十七次 
	第九十一次/第九十六次

	从基准减少
	到2020年35%
	到2030年100%

	阶段总费用（美元）
	210,000
	640,000

	完成日期（实际/计划）
	2021年12月31日
	2031年12月31日


以往氢氟碳化物相关活动的执行情况 
表2概述了由多边基金供资、在厄立特里亚开展的《基加利修正案》范围内的活动。
表2. 以往核准的在厄立特里亚开展的氢氟碳化物相关活动
	核准会议
	项目名称
	执行机构
	费用
（美元）
	完成日期

	第七十四次
	消耗臭氧层物质替代品调查
	环境署
	40,000
	2017年8月

	第八十次
	逐步减少氢氟碳化物扶持活动
	环境署
	95,000
	2021年11月


三.	氢氟碳化物消费概况
氢氟碳化物消费水平
厄立特里亚仅进口氢氟碳化物用于制冷和空调维修行业。2024年消费量最大的物质是R-404A（以吨二氧化碳当量计，占氢氟碳化物消费总量的60.2%）、HFC-134a（27.9%）、R-410A（7.4%）、R-507A（2.5%）和其他氢氟碳化物（1.9%）。表3开列了该国根据《蒙特利尔议定书》第7条向臭氧秘书处报告的氢氟碳化物消费量以及该国的氢氟碳化物基准数。
表3. 厄立特里亚氢氟碳化物消费量（2020-2024年第7条数据）和基准数 
	氢氟碳化物
	全球升温潜能值
	2020年
	2021年
	2022年
	2023年
	2024年

	公吨

	HFC-134a
	1,430
	31.56
	28.69
	32.59
	31.38
	33.00

	HFC-23
	14,800
	0.00
	0.003
	0.00
	0.002
	0.002

	HFC-32
	675
	0.00
	0.00
	0.00
	0.13
	0.00

	R-404A
	3,921.60
	10.60
	33.02
	19.78
	23.56
	26.00

	R-407C
	1,773.85
	1.41
	1.79
	1.40
	1.45
	1.80

	R-410A
	2,087.5
	6.62
	5.87
	6.00
	6.20
	6.03

	R-507A
	3,985
	0.68
	0.41
	1.43
	1.09
	1.08

	共计（公吨）
	50.87
	69.78
	61.19
	63.81
	67.91

	吨二氧化碳当量

	HFC-134a
	1,430
	  45,131 
	   41,024 
	  46,607 
	  44,879 
	   47,190 

	HFC-23
	14,800
	0 
	     44 
	0 
	     30 
	30

	HFC-32
	675
	0 
	0
	0 
	     88 
	0

	R-404A
	3,921.60
	  41,549 
	  129,507 
	  77,554 
	  92,401 
	   101,962 

	R-407C
	1,773.85
	   2,501 
	    3,166 
	   2,475 
	   2,563 
	    3,193 

	R-410A
	2087.5
	  13,819 
	   12,254 
	  12,525 
	  12,932 
	   12,588 

	R-507A
	3,985
	   2,710 
	    1,634 
	   5,699 
	   4,344 
	    4,304 

	共计（吨二氧化碳当量）
	105,710
	187,629
	144,858
	157,236
	169,266

	氢氟碳化物基准数计算（吨二氧化碳当量）

	2020-2022年氢氟碳化物平均消费量
	146,066

	含氢氯氟烃基准数（65%）
	23,183

	氢氟碳化物基准数
	169,249


国家方案执行情况报告
厄立特里亚政府在其2024年国家方案执行情况报告中提供的氢氟碳化物行业消费量数据与根据《蒙特利尔议定书》第7条报告的数据一致。 
氢氟碳化物消费趋势
2020年至2024年，厄立特里亚的氢氟碳化物消费量呈缓慢却是上升的趋势。2020年的低消费水平可归因于冠状病毒病疫情造成的经济放缓，进而导致2021年随着经济复苏而大增37%。2022年，进口量再次下降，这是因为有上一年的库存可用。2023年和2024年，进口量再次逐渐增加，反映出对氢氟碳化物的需求增加，以用于维修日渐增多的制冷和空调设备。
[bookmark: _Hlk207984935]各行业氢氟碳化物消费量
[bookmark: _Hlk209223480]氢氟碳化物主要用于以下方面的维修：移动空调维修（以公吨计算占29.47%，以吨二氧化碳当量计算占16.91%），其次是工业制冷（以公吨计算占23.35%，以吨二氧化碳当量计算占33.51%），商用制冷（以公吨计算占15.04%公吨，以吨二氧化碳当量计算占13.30%），船舶制冷（以公吨计算占13.68%，以吨二氧化碳当量计算占21.54%）以及其他次级行业，如表4和表5所示。
表4. 厄立特里亚制冷和空调维修次级行业的氢氟碳化物消费量（公吨）（2024年）
	行业
	HFC-23
	HFC-134a
	R-404A
	R-407C
	R-410A
	R-507A
	共计
	占总数的
百分比(%)

	制冷次级行业

	家用制冷
	0.00
	5.11
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	5.11
	7.53

	商用制冷
	0.00
	6.91
	2.93
	0.15
	0.00
	0.22
	10.21
	15.04

	工业制冷
	0.00
	0.80
	12.55
	1.65
	0.00
	0.86
	15.86
	23.36

	船舶制冷
	0.002
	0.00
	9.29
	0.00
	0.00
	0.00
	9.29
	13.68

	运输制冷
	0.00
	0.14
	1.24
	0.00
	0.00
	0.00
	1.38
	2.03

	空调次级行业

	户式空调
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	5.54
	0.00
	5.54
	8.16

	商用空调
	0.00
	0.01
	0.00
	0.00
	0.49
	0.00
	0.50
	0.74

	移动空调
	0.00
	20.01
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	20.01
	29.47

	共计
	0.002
	32.98
	26.01
	1.80
	6.03
	1.08
	67.90
	100.00


表5. 厄立特里亚制冷和空调维修次级行业的氢氟碳化物消费量（吨二氧化碳当量）（2024年）
	行业
	HFC-23
	HFC-134a
	R-404A
	R-407C
	R-410A
	R-507A
	共计
	占总数的
百分比(%)

	制冷次级行业

	[bookmark: _Hlk212907010]家用制冷
	0
	7,307
	0
	0
	0
	0
	7,307
	4.32

	商用制冷
	0
	9,881
	 11,490
	266
	0
	877
	22,514
	13.30

	工业制冷
	0
	1,144
	49,216
	2,927
	0
	3,427
	56,714
	33.50

	船舶制冷
	30
	0
	36,432
	0
	0
	0
	36,461
	21.54

	运输制冷
	0
	200
	4,863
	0
	0
	0
	5,063
	2.99

	空调次级行业

	户式空调
	0
	0
	0
	0
	11,565
	0
	11,565
	6.83

	商用空调
	0
	14
	0
	0
	1,023
	0
	1,037
	0.61

	移动空调
	0
	28,614
	0
	0
	0
	0
	28,614
	16.90

	共计
	30
	47,161
	102,001
	3,193
	12,588
	4,304
	169,276
	100


制冷和空调维修行业
厄立特里亚有约500名技术人员和63个消费氢氟碳化物的维修车间，其中约50%的技术人员在非正规部门工作。约有15个大型和60个小型移动空调车间。目前正在与厄立特里亚工人全国联合会和国家臭氧办公室合作，在含氢氯氟烃淘汰管理计划第二阶段制定一项技术人员认证计划。 
全国各地有四个隶属于教育部和国家高等教育研究所的培训中心，提供各级教育，包括高级文凭、证书课程和在职培训。其中之一是提供高级文凭的国家培训中心。过去两年里，有34名学员毕业并获得高级文凭，其中包括15名女性。两个中心为维修部门的技术人员提供培训并颁发证书，以提高他们的技能。一个中心支持将学徒安置到行业和车间里，以便在一年学业结束后获得实际工作经验。
家用、商用、工业、船舶和运输制冷维修 
该国有超过340,000台消费HFC-134a的家用制冷设备，包括在家里、办公楼和餐馆使用的冰箱、冷柜和便携式制冷系统，占家用制冷设备的60%，其余40%使用R-600a。 
该国估计有100,000台商用制冷设备，包括使用HFC-134a、R-404A、R-407C和R-507A的独立式设备和冷凝机组。R-404A是冷凝机组中使用最多的制冷剂，占冷凝机组的80%，其余20%使用其他氢氟碳化物。HFC‑134a是独立式设备中80%使用的主要制冷剂，但R-600a的使用量有所增加，占据了另外20%的市场份额。 
工业制冷由大型中央系统和工艺冷却器组成，通常用于工业流程，诸如啤酒厂、鱼类加工厂和与渔业相关的冷藏。虽然这一次级行业拥有的主要是使用氢氟碳化物的设备，使用含氢氯氟烃的设备为数极少，但氨（R-717）已开始进入市场，并在很小一部分工艺冷却器中使用。 
船舶制冷设备用于渔船和休闲船。在112艘船舶中，50%使用HCFC-22，30%使用R-404A，20%使用R-717。
在运输冷藏次级行业，农业部门和加工食品行业使用冷藏车将产品运往当地的终端用户和用于出口。估计有136辆冷藏车在行驶，其中90%使用R-404A，10%使用HFC-134a。 
户式和商用空调维修 
户式空调次级行业有130,000多台空调，其中80%使用R-410A作为主要制冷剂，其余则使用HCFC-22。HFC-32尚未冲击这个市场。商用空调维修次级行业由一拖多空调、分体风管式空调、空调冷却器和中央系统组成。这些系统普遍用于商业建筑、大型办公场所、机场、大型酒店、医院、大型超市，其中约有60%使用氢氟碳化物，主要是R-410A，其余则使用含氢氯氟烃。
移动空调维修 
移动空调次级行业约有70,000辆车，所有车都使用HFC-134a作为制冷剂。当地市场尚无配备HFO-1234yf系统的车。该次级行业包括客车和大型车辆，诸如卡车和拖车，用于采矿等各种行业。
四.	所提交基加利氢氟碳化物执行计划第一阶段
体制、政策和监管框架
厄立特里亚水土环境部是《蒙特利尔议定书》的指定国家主管部门。在该部内，环境司通过气候变化适应股监督各项活动。国家臭氧办公室隶属气候变化适应股，是负责管理厄立特里亚根据《蒙特利尔议定书》承担的各项义务包括数据报告、许可证制度的运行、配额分配和项目实施的主要实体。由政府各部委和私营部门代表组成的国家指导委员会提供政策和项目实施方面的指导。其他主要利益攸关方包括厄立特里亚制冷协会、海关署、贸易与工业部、卫生部、海洋资源部、司法部、交通与通信部以及旅游部。
厄立特里亚已引进许可证和配额制度。该制度于2025年生效，以支持实现其既定的减排目标，并确保遵守逐步减少氢氟碳化物时间表。厄立特里亚已制定氢氟碳化物海关编码，以便于监测氢氟碳化物进口。国家臭氧办公室同贸易与工业部和海关署密切合作，管理许可证制度、分配配额并监测受控物质的进出口。能源与矿产部已制定家用冰箱和户式空调设备的最低能源性能标准，目前正在努力推行。尽管厄立特里亚尚未强制执行最低能源性能标准或能效标签要求，但已采取若干政策措施支持能源效率，包括《可再生能源政策和发展框架》、《国家能源发展框架》以及改善厄立特里亚境内的能源获取和能源安全情况。
基加利氢氟碳化物执行计划第一阶段的逐步减少战略
总体战略
为了到2045年实现氢氟碳化物削减计划，厄立特里亚政府提出了一个四阶段办法。基加利氢氟碳化物执行计划第一阶段旨在到2029年实现削减10%的目标。基加利氢氟碳化物执行计划的后续阶段将致力于2035年、2040年和2045年的逐步减少目标。第一阶段的优先事项是营造一个有利环境，以促进制冷和空调维修行业向低全球升温潜能值和零全球升温潜能值的技术过渡。该阶段将着重制定一个法律框架，用以监管氢氟碳化物的进口和使用，建设技术人员和执法机构的能力，推广低全球升温潜能值替代品，并提高利益攸关方的认识。
拟议削减
第一阶段拟议消除16,925吨二氧化碳当量的氢氟碳化物，使该国的氢氟碳化物消费量减幅到2029年达到其基准水平的10%。厄立特里亚政府和环境署使用年增长5.2%直至2029年这一增幅预测了在一切照旧的情况下氢氟碳化物的消费量。增长预测考虑了行业增长预期、利益攸关方的见解、 含氢氯氟烃淘汰措施和正在逐步采用的氢氟碳化物，如下表6所示：
表6.	无约束情景下的氢氟碳化物消费量预测、《蒙特利尔议定书》限值和拟议的第一阶段氢氟碳化物削减量（吨二氧化碳当量）
	详情
	2025年
	2026年
	2027年
	2028年
	2029年

	按年均增长率5.2%预测的氢氟碳化物消费量*
	178,067
	187,327
	197,068
	207,315
	218,096

	《蒙特利尔议定书》氢氟碳化物消费限值
	169,249
	169,249
	169,249
	169,249
	152,324

	基加利氢氟碳化物执行计划下拟议的氢氟碳化物消费水平
	169,249
	169,249
	169,249
	169,249
	152,324

	相较于氢氟碳化物消费量基准的拟议削减量（%） 
	0
	0
	0
	0
	10


* 根据在所提交的2024年数据基础上增长5.2%得出的计算结果，原因在于行业增长预期以及基加利氢氟碳化物执行计划调查期间利益攸关方的见解。
拟议活动
表7开列了拟议在第一阶段和第一次付款中开展的维修行业活动及其费用细分。
表7.	所提交的厄立特里亚在基加利氢氟碳化物执行计划第一阶段和用第一次付款开展的维修行业活动及其费用
	[bookmark: _Hlk210738003]活动
	机构
	费用（美元）

	
	
	第一阶段
	第一次付款

	组成部分1: 监管框架和控制机制

	1.1 执行和监测氢氟碳化物许可证和配额制度；为具备低全球升温潜能值替代品的应用制定基于全球升温潜能值的差别配额制度；聘请法律顾问制定法律文件，诸如与基加利氢氟碳化物执行计划主要利益攸关方的谅解备忘录 
	环境署


	9,750
	7,750


	1.2 为商用和工业制冷和空调运营商制定并执行关于强制使用制冷剂回收设备的立法
	工发组织
	5,350
	5,350

	1.3 制定控制机制，以鼓励家用和商用制冷从高全球升温潜能值的氢氟碳化物制冷剂向非氢氟碳化物制冷剂过渡
	环境署
	10,000
	10,000

	组成部分 1小计
	25,100
	23,100

	组成部分2: 海关人员的能力建设

	2.1	更新海关培训课程，以纳入新的协调制度编码、低全球升温潜能值制冷剂和氢氟碳化物（聘请专家并举办一次有20人参加的讲习班）
	环境署
	10,100


	10,100




	2.2	用最新课程为110名海关人员（女性占50%）举办两次讲习班
	环境署
	6,100
	3,050

	组成部分 2小计
	16,200
	13,150

	组成部分 3: 制冷和空调以及移动空调行业的能力建设

	3.1 更新制冷和空调职校和技校的培训课程，以纳入氢氟碳化物和其他低全球升温潜能值制冷剂（聘请顾问并举办一次有34人参加的讲习班） 
	环境署
	8,600
	8,600

	3.2 [bookmark: _Hlk213011911]为130名制冷和空调技术人员和学生（女性占30%）举办两次关于低全球升温潜能值节能型制冷和空调技术的培训班 
	环境署
	10,600
	10,600

	3.3 提高制冷和空调进口商、经销商和零售商对逐步削减氢氟碳化物、氢氟碳化物替代品和基加利氢氟碳化物执行计划实施工作的认识，包括促进妇女参加项目活动
	环境署
	7,800
	3,900

	3.4 为移动空调次级行业的50名进口商举办两次关于逐步减少氢氟碳化物和氢氟碳化物替代品的提高认识讲习班
	环境署
	2,800
	1,400

	组成部分 3小计
	29,800
	24,500

	组成部分4: 商用制冷行业的试点示范

	4.1	在商用制冷次级行业提高对R‑290 单体式机组举措的认识并选择一个受益方
	环境署
	5,000
	5,000

	4.2	示范将一台R-290单体式机组用于现有的一个小冷藏库，包括采购、安装、调试和培训
	工发组织
	50,000
	50,000

	4.3	监测并报告R-290单体式机组和R-404A 机组的性能，以比较性能和节能情况
	环境署
	16,100
	0

	组成部分 4小计
	71,100
	55,000

	组成部分5: 项目协调和监测

	[bookmark: _Hlk213008081]支助项目监测和协调执行工作（见第25段）
	环境署
工发组织
	9,650
6,150
	6,711
6,150

	组成部分 5小计
	15,800
	12,861

	环境署小计
	96,500
	67,111

	工发组织小计
	61,500
	61,500

	共计
	
	158,000
	128,611


项目执行、协调和监测
根据含氢氯氟烃淘汰管理计划建立的体制安排和其他基础设施将构成实施和监测基加利氢氟碳化物执行计划活动的基础。国家臭氧办公室将负责监测项目和协调执行工作，并聘请一名专家提供支持。拟议预算为15,800美元，其中包括顾问费用（7,500美元）、国内差旅费（4,000美元）、会议和其他用品费用（4,300美元）。
基加利氢氟碳化物执行计划第一阶段总费用
第一阶段拟议预算为158,000美元。已根据第92/37号决定提出制冷维修行业活动的费用。
第一次付款执行计划
如上文表7所示，基加利氢氟碳化物执行计划第一阶段第一次付款的资金总额为128,611美元，计划于2026年1月至2027年12月期间执行。下文第37段介绍了第一次付款项下拟开展活动的详细信息，包括商定的调整和资金水平。
[bookmark: _Hlk126916095]秘书处的评论和建议
[bookmark: _Hlk126916111]五.	评论
体制、政策和监管框架
氢氟碳化物许可证和配额制度
环境署根据第87/50号决定(g)分段确认厄立特里亚已建立可强制执行的许可证和配额制度，用于监测氢氟碳化物的进出口。该国以吨二氧化碳当量为单位设定年度配额，而进口商则以公吨为单位获得配额，国家臭氧机构计算并监测配额，使其与国家限额保持一致。2025年的配额定为169,249吨二氧化碳当量。
在项目审查过程中，为了解决物质分类不正确和数据不一致的问题，有必要对第7条数据和国家方案数据作出若干调整。在更正这些问题时，秘书处注意到，2024年的氢氟碳化物消费量（169,266吨二氧化碳当量）比基准数169,249吨二氧化碳当量略微多出17吨二氧化碳当量。秘书处与环境署讨论了需要改进配额制度的运作以避免将来偏离基准的问题。环境署确认将在第一阶段做到这一点。根据先例，建议批准基加利氢氟碳化物执行计划并不影响《蒙特利尔议定书》处理不遵守情事机制的运作。
[bookmark: _Hlk126916116]技术和费用相关问题
组成部分1: 监管框架和控制机制
考虑到替代品已经渗透市场（使用R-600a的家用冰箱和使用R-290的独立式商用制冷设备），秘书处询问该国是否考虑在第一阶段禁止这些次级行业进口使用氢氟碳化物的设备。环境署答复说，由于经济限制因素，直接禁止可能会遇到阻力。不过，国家臭氧机构计划制定一个差别配额制度，为低全球升温潜能值制冷剂分配比高全球升温潜能值制冷剂更高的配额，倘若两种制冷剂均可用于某种制冷和空调设备。在秘书处与环境署进一步讨论后，环境署确认，该国已同意在2028年1月1日前禁止进口使用氢氟碳化物的家用冰箱和独立式商用制冷设备。此外，该国承诺在2029年1月1日前制定并实施一项禁令，禁止将HFC-23用于制冷。
组成部分 3: 制冷和空调以及移动空调行业的能力建设
秘书处注意到移动空调和船舶制冷次级行业的氢氟碳化物消费量很高，于是询问这些次级行业应对氢氟碳化物淘汰问题的计划。环境署解释说，移动空调次级行业目前完全依赖HFC-134a，替代制冷剂尚未进入市场。作为基加利氢氟碳化物执行计划第一阶段的一部分，已计划为相关利益攸关方举办两次提高认识讲习班，并计划在基加利氢氟碳化物执行计划将来的某个阶段着手船舶制冷次级行业。
在讨论了需要了解并强化这两个次级行业逐步减少氢氟碳化物的问题后，环境署同意扩大第一阶段的活动，将针对这两个次级行业的干预措施包括在内，目的是为基加利氢氟碳化物执行计划将来各阶段的逐步减少奠定基础。纳入组成部分3的具体活动包括：对移动空调技术人员进行良好维修做法方面的培训，对移动空调次级行业进行评估，以了解在移动空调行业采用氢氟烯烃的潜在障碍，并对技术人员、车间和进口商等关键利益攸关方进行需求评估；为船舶制冷次级行业开展提高认识活动并对船舶制冷行业进行研究，包括收集用户和船舶数据、分析消费模式、评估培训需求和探讨技术选项。 
组成部分4: 商用制冷行业的试点示范项目
关于在现有的一个冷藏库中示范 R-290单体式机组这一活动，工发组织解释说，该拟议试点项目是为了展示以低全球升温潜能值碳氢化合物应对日益增长的商用制冷需求，而商用制冷目前依赖高全球升温潜能值制冷剂。受益方的共同出资将支付基础设施、土木工程和安全改造，设备则将由项目出资。示范项目旨在证明使用碳氢化合物系统的可行性，对象是储存水果、蔬菜和冷冻食品的小型冷藏库，同时促进在该行业推广。在讨论中，环境署和工发组织商定根据设备的类型和大小降低设备成本，降低监测成本，增加推广该技术的活动。据此，环境署和工发组织对该组成部分作了修订，降低了设备和监测费用，并增加了新的活动，其中包括两次安全讲习班和三次传播成果讲习班。工发组织在最终用户项目完成后，将按照第92/36号决定(g)分段，提交一份关于该项目执行情况的最后报告，内容包括氢氟碳化物淘汰情况和实现的能效收益。
付款分配

秘书处指出，该项目最初申请了81%的费用作为第一次付款，19%的费用作为第二次付款。经讨论后，将第一次付款改为57 %，第二次也是最后一次付款改为43%。
项目总费用
厄立特里亚的基加利氢氟碳化物执行计划第一阶段费用总额为158,000美元。这将使该国符合供资条件的氢氟碳化物消费量减少16,925吨二氧化碳当量。尽管未改变总体预算，但根据上文第31至34段概述的讨论内容，商定在项目预算内进行重新分配并增加项目活动，具体如下：

组成部分 1：重新分配最初提议用于建立一个控制高全球升温潜能值制冷剂机制的10,000美元，将其转用于支持制定法规的活动，从而在2028年1月1日前禁止在家用和独立式商用制冷中使用氢氟碳化物制冷剂，并在2029年1月1日前禁止在船舶制冷中使用HFC-23；
组成部分 3：从组成部分4调配21,100美元，以支持纳入下列活动：㈠ 对移动空调技术人员进行良好维修做法方面的培训（工发组织）（5,600美元）；㈡ 评估移动空调次级行业向低全球升温潜能值替代品过渡的准备情况（工发组织）（7,500美元）；（三）对船舶制冷次级行业进行研究（工发组织）（8,000美元）。此外，活动3.3（如表7所示）的范围扩大了，纳入了一个为海上作业人员举办的关于基加利氢氟碳化物执行计划和逐步减少氢氟碳化物的提高认识讲习班，其中包括许可证和配额制度；
组成部分4：在减少21,100美元后，该组成部分经修订的费用总额为50,000美元，将包括下列活动：㈠ 提高认识和选择受益方（环境署）（5,000美元）；㈡ 采购R-290单体式机组（工发组织）（20,000美元）；（三）举办两次有120人参加的关于碳氢化合物制冷剂安全要求的讲习班（工发组织）（6,600美元）；㈣ 监测和报告基准设备和新安装设备的性能和能源使用情况（环境署）（10,000美元）；（五）举办三次讲习班，向有关利益攸关方传播成果，总共150人参加（工发组织）（8,400美元）；
组成部分 5：基于上述改变，两机构之间的项目监测费用调整了170美元（环境署减少了，工发组织相应增加了）。
下文表8汇总了各组成部分的商定费用： 

表8：各组成部分第一阶段的商定费用
	组成部分
	机构
	原列费用
（美元）
	调整后费用
（美元）

	1. 监管框架和控制机制
	环境署
和工发组织
	 25,100
	 25,100

	2. 海关人员的能力建设
	环境署
	 16,200
	 16,200

	3. 制冷和空调以及移动空调行业的能力建设
	环境署
和工发组织
	 29,800
	 50,900

	4. 商用制冷行业的试点示范
	环境署
和工发组织
	 71,100
	 50,000

	5. 项目执行和监测
	环境署
和工发组织
	 15,800
	 15,800

	环境署小计
	 96,500
	 90,230

	工发组织小计
	 61,500
	 67,770

	共计
	158,000
	158,000



基加利氢氟碳化物执行计划第一次付款执行计划
商定的行动计划将包括以下活动，总金额为89,908美元（环境署60,614美元，工发组织29,294美元 ）：
(a) 监管框架和控制机制：执行和监测国家氢氟碳化物配额制度；依据全球升温潜能值为使用低全球升温潜能值替代品的应用制定差别配额制度；聘请一名法律顾问制定法律文件，诸如与主要利益相关方的谅解备忘录；起草法规禁止在家用和商用制冷中使用高全球升温潜能值的氢氟碳化物制冷剂；并禁止在制冷应用中使用HFC-23（环境署）（17,750美元）；制定和执行要求商用和工业制冷和空调运营商使用制冷剂回收设备的立法（工发组织）（5,350美元）；
海关人员的能力建设：更新海关培训方案，以纳入新的协调制度编码、低全球升温潜能值制冷剂和氢氟碳化物；举办两次讲习班，用最新课程培训55名海关人员（女性占50%）（环境署）（13,150美元）；
制冷和空调以及移动空调行业的能力建设：更新制冷和空调职校和技校的培训课程，将氢氟碳化物和其他低全球升温潜能值制冷剂包括在内；为130名制冷和空调技术人员和学生（女性占30%）举办两次关于使用低全球升温潜能值制冷剂的节能型制冷和空调技术的培训班；提高制冷和空调进口商、分销商、零售商和船舶运营商对逐步减少氢氟碳化物和基加利氢氟碳化物执行计划实施工作的认识；对船舶制冷行业进行研究；为移动空调行业的50名进口商举办一次关于配额/许可证和HFC-134a替代品的提高认识活动（环境署）（24,500美元）；为50名移动空调技术人员举办两次关于良好维修做法的讲习班；对移动空调次级行业进行评估（工发组织）（21,100美元）；
(b) 支助项目监测和协调执行活动（环境署）（5,214美元），（工发组织）（2,844美元）：包括顾问费用(4,000美元)、国内差旅费(2,000美元)、会议和其他用品费用(2,058美元)。
[bookmark: _Hlk126916207][bookmark: _Hlk126916178]高环境温度缔约方的豁免
[bookmark: _Hlk213012684][bookmark: _Hlk213012950]根据缔约方第XXVIII/2号决定，厄立特里亚是按高环境温度豁免行事的国家之一。该决定允许这些国家在不存在合适替代品的情况下为任何特定次级行业或用途申请豁免，并在第35段中指出，在该缔约方享有豁免时，可以享有高环境温度豁免的附件F中的物质数量无资格获得多边基金之下的供资。
虽然厄立特里亚最初表示有意申请高环境温度豁免，但该国政府在2025年7月24日通知臭氧秘书处，该国正在撤回高环境温度豁免申请。
共同出资
该国将提供实物捐助，涉及政府使用现有网站、社交媒体平台、论坛和简讯分享关于基加利氢氟碳化物执行计划活动、目标和举措的信息。国家臭氧办公室将与培训中心密切协调，探讨以实物形式为技术人员培训共同出资的可能性。示范项目将由受益方提供管道工程、电气工程和土木工程。 
[bookmark: _Hlk126916238]多边基金2025-2027年业务计划
环境署和工发组织在申请158,000美元，外加机构支助费用，用于厄立特里亚基加利氢氟碳化物执行计划第一阶段的实施工作。为2025-2027年期间申请的总金额为101,596美元（含机构支助费用），较业务计划中的金额少11,440美元。
执行性别平等政策
厄立特里亚承诺按照第84/92号决定(d)分段、第90/48号决定(c)分段和第92/40号决定(b)分段，在基加利氢氟碳化物执行计划的全过程执行多边基金的性别平等政策。国家臭氧办公室将鼓励男子和妇女参与能力建设方案，并鼓励参与机构提名妇女参加培训和利益攸关方协商，并担任技术职务。此外，海关和技术人员培训方案均已纳入性别目标，并将跟踪男子和妇女参与培训、协商、执行团队和提高认识班的情况。为了确保记录进展情况，并确保与多边基金的性别政策目标保持一致，将建立监测和报告机制。
逐步减少使用氢氟碳化物的可持续性和风险评估
厄立特里亚逐步减少氢氟碳化物的可持续性面临的潜在风险包括：市场采用替代品的速度缓慢、低全球升温潜能值的替代品供应不足、对高全球升温潜能值设备的需求增加、实施工作延宕以及未参加的企业置身事外。目前正在通过以下措施克服这些风险：强有力的法规支持（包括禁令）；通过技术职业教育和培训机构持续对技术人员进行培训；为再循环、回收和再生中心（根据含氢氯氟烃逐步淘汰管理计划设立）制定运营计划。海关执法和行业参与将进一步有助于采用替代品。长期的可持续性计划包括推广再生中心、制定持续采用替代品的战略以及持续对技术人员进行培训的计划。
[bookmark: _Hlk126916245]对气候的影响
各项拟议活动，包括确保商用制冷和空调运营商以及工业制冷和空调运营商强制回收的政策措施、到2028年禁止在家用和商用制冷中使用氢氟碳化物的法规、建设海关人员的能力、启动改善制冷和空调行业维修做法的方案、实施鼓励采用替代技术的示范项目以及提高主要利益攸关方对逐步减少氢氟碳化物的认识，表明基加利氢氟碳化物执行计划第一阶段的执行工作将减少排放至大气中的制冷剂，从而产生气候效益。对基加利氢氟碳化物执行计划各项活动的气候影响计算表明，假设所有已消费的氢氟碳化物最终都将排放到大气之中，则到2029年，厄立特里亚将实现约16,925吨二氧化碳当量的氢氟碳化物减排量。该数值系根据履约基准氢氟碳化物消费量与2029年目标消费量之间的差额计算得出。
《协定》草案
厄立特里亚政府和执行委员会就基加利氢氟碳化物执行计划第一阶段签订的《协定》草案载于本文件附件一。
[bookmark: _Hlk126916251]协调根据含氢氯氟烃淘汰计划与逐步减少使用氢氟碳化物计划开展的维修行业活动
厄立特里亚政府将以协调一致的方式实施基加利氢氟碳化物执行计划第一阶段和含氢氯氟烃淘汰管理计划第二阶段，以避免活动彼此重复。附件二概述了含氢氯氟烃淘汰管理计划与基加利氢氟碳化物执行计划下活动的同步实施情况。
六.	建议
谨建议执行委员会考虑：
(c) 原则上核准厄立特里亚在2025-2029年期间实施的基加利氢氟碳化物执行计划第一阶段，削减氢氟碳化物消费量，削减幅度为该国基准水平的10%，金额为178,540美元，其中给环境署90,230美元，外加11,730美元的机构支助费用，给工发组织67,770美元，外加8,810美元的机构支助费用，其谅解是此项核准不影响《蒙特利尔议定书》处理不遵守情事机制的运作； 
[bookmark: _Hlk209352218]注意到：
（一）厄立特里亚政府将在2028年1月1日前禁止进口使用氢氟碳化物的家用和独立式商用制冷设备，并在2029年1月1日前禁止将HFC-23用于制冷；
（二）在完成基加利氢氟碳化物执行计划第一阶段包括的最终用户项目后，工发组织将按照第92/36号决定(g)分段，提交一份关于该项目执行情况的最后报告，内容包括氢氟碳化物的淘汰情况和实现的能效收益；
(d) 核准载于本文件附件一的厄立特里亚政府与执行委员会之间关于根据基加利氢氟碳化物执行计划第一阶段减少氢氟碳化物消费量的协定草案；
(e) 核准厄立特里亚基加利氢氟碳化物执行计划第一阶段第一次付款和相应的付款执行计划，金额为101,596美元，其中给环境署60,614美元，外加7,880美元的机构支助费用，给工发组织29,294美元，外加3,808美元的机构支助费用。
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附件一
厄立特里亚政府与多边基金执行委员会关于根据基加利氢氟碳化物执行计划
第一阶段减少氢氟碳化物消费量的协定草案

（期间：2025 – 2029年）
目的	
1. 本协定是厄立特里亚（“国家”）政府和执行委员会关于按照《蒙特利尔议定书》时间表和本协定的条款在2029年1月1日之前将附录1-A所列附件F物质（“物质”）的控制使用减少到152,324吨二氧化碳当量的持续水平的协定。
3. 国家同意遵守本协定附录2-A（“目标和供资”）第1.2行以及附录1-A所述《蒙特利尔议定书》附件F物质削减时间表所列附件F物质的年度消费量限额。国家同意，在接受本协定以及执行委员会履行第3段所述供资义务的情况下，如果附件F物质的任何消费量超过附录2-A第1.2行规定的数量，即本协定针对附录1-A规定的附件F物质的最后削减步骤。
4. 以国家遵守本协定所规定义务为条件，执行委员会原则上同意向国家提供附录2-A第3.1行规定的资金。执行委员会原则上将在附录3-A（“资金核准时间表”）所指明的执行委员会会议上提供此笔资金。
5. 国家同意根据核准的基加利氢氟碳化物执行计划（“《计划》”）第一阶段执行本协定。如本协定第5(b)分段所述，国家应接受对实现本协定附录2-A第1.2行所示附件F物质的年度消费量限额的情况进行的独立核查。上述核查将由相关双边机构或执行机构授权进行。
发放资金的条件
6. 当国家至少在资金核准时间表所指明相应执行委员会会议之前10周满足了下列条件后，执行委员会才按照资金核准时间表提供资金：
6. [bookmark: _Hlk212962317]国家已达到附录2-A第1.2行所规定的所有相关年度的目标。相关年度指的是核准本协定之年以来的所有年度。在向执行委员会会议提交供资申请之日没有应提交的国家方案执行情况报告的年度除外；
6. 已对这些目标所有相关年度的实现情况进行了独立核查，除非执行委员会决定不需要进行此类核查；
6. 国家已按照附录4-A（“付款执行情况报告和计划格式”）提交了一份涵盖以前每一个日历年的年度执行情况报告；完成了之前已核准分次付款中发起的大部分活动；之前已核准分次付款可提供资金的发放率超过20%；以及
6. 国家按照附录4-A提交了涵盖每个日历年的付款执行计划，直至并包括供资核准日程表预计提交下一次付款的年度，如果是最后一次付款，则直至完成了所有预期活动。
监测
7. 国家将确保对本协定所规定活动进行准确的监测。附录5-A（“监测机构和作用”）所述机构应按照同一附录规定的作用和职责，对以前付款执行计划的活动的开展情况进行监测，并提出报告。
资金重新分配的灵活性
8. 执行委员会商定，国家可根据情况变化，按照以下条件灵活地重新分配已核准的全部或部分资金，从而最平稳地减少附录1-A所述附件F物质的消费，逐步减少这些物质：
8. 对资金分配有重大改变的，应该按上文第5(d)分段的设想事先记入下一次付款的执行计划，或者作为对现有付款执行计划的修改，于任何一次执行委员会会议10周之前提交，供执行委员会核准。重大改变所涉及的是：
(1) 有可能涉及影响多边基金的规则和政策的问题；
(2) 可能修改本协定的任何条款的改变；
(3) 导致已分配给具体双边机构或执行机构的不同分次付款的资金年度数额发生变化；
(4) 为没有列入当前已核准付款执行计划的活动提供资金，或自付款执行计划中撤销其费用超过上一次所核准付款费用总额的30%的某一项活动；
(5) 替代技术的改变，但有一项谅解是，提交的任何此种请求均须指明相关的增支费用、对气候的潜在影响以及将要淘汰的吨二氧化碳当量数的任何差别（如适用），同时确认：国家同意与改变技术相关的潜在节省将相应地减少本协定下的总体供资数额；
8. 对于不被视为重大改变的资金重新分配，可纳入当时正在执行的已核准的付款执行计划，并在嗣后的付款执行情况报告中向执行委员会汇报；以及
8. 双边机构或执行机构或国家持有的任何剩余资金均应根据本协定设想的最后一次付款完成时退回多边基金。
9. 应特别注意《计划》中包括的制冷维修行业活动，尤其是国家可利用本协定所提供的灵活性处理项目执行过程中可能产生的具体需要。
双边机构和执行机构
10. 国家同意全面负责管理和执行本协定，以及为履行本协定的义务由国家或以国家名义开展的所有活动。环境署同意担任牵头执行机构，工发组织则同意在牵头执行机构领导下，担任国家根据本协定开展的活动的合作执行机构。国家同意接受各种评价，评价可能在多边基金监测和评价工作方案下或参与本协定的牵头执行机构和（或）合作执行机构的评价方案下进行。
11. 牵头执行机构将负责确保本协定下的所有活动的协调规划、实施和报告工作，包括但不限于根据第5(b)分段进行的独立核查。合作执行机构将支持牵头执行机构，在牵头执行机构总体协调下执行计划。牵头执行机构与合作执行机构的角色分别载于附录6-A和附录6-B。执行委员会原则上同意向牵头执行机构和合作执行机构提供附录2-A第2.2和2.4行所列费用。
不遵守协定目标的情事
12. 国家如果由于任何原因没有达到附录2-A第1.2行规定的消除附件F物质的目标，或以其他方式没有遵守本协定，则同意本国将无权按照资金核准时间表得到资金。如国家证明已履行在接受资金核准时间表所列下一次供资之前应当履行的所有义务之后，执行委员会将酌情处理，按照其确定的订正资金核准时间表恢复供资。国家确认，执行委员会可按照任何一年未能削减的消费量的每一千克二氧化碳当量计算，减少附录7-A所述供资金额（“因未履约而减少供资”）。执行委员会将针对国家未能履行协定的每个具体个案进行讨论，并做出相关决定。根据上文第5段，一旦作出决定，不遵守此协定的具体个案将不会妨碍对未来分次付款的供资。
13. 如果执行委员会今后做出可能影响为任何其他消费行业项目或国家任何其他相关活动所作供资的决定，不会导致对本协定的供资进行修改。
14. 国家将遵照执行委员会、牵头执行机构和合作执行机构为促进本协定的执行而提出的任何合理要求行事。国家尤其将使牵头执行机构和合作执行机构能够获取为核查对本协定的遵守情况所必需的信息。
完成日期
15. 在附录2-A明确规定了最高允许总消费量的最后年度次年的年底，《计划》及相关协定即告完成。如果届时仍有第5(d)分段和第7段所述最后一次付款执行计划及随后几次修订中规划的活动尚未完成，《计划》的完成将推迟至剩余活动实施后次年的年底。附录4-A第1(a)、1(b)和1(d)分段分段规定的报告要求将予继续，直至《计划》完成之时，除非执行委员会另有规定。
有效性
16. 本协定规定的所有条件仅在《蒙特利尔议定书》范围内并按本协定的规定执行。除非本协定另有规定，否则其中使用的所有术语均与《蒙特利尔议定书》赋予的含义相同。
17. 非经国家和多边基金执行委员会的共同书面协定，不得修改或终止本协定。

附录
附录1-A：物质
	物质
	消费量合计减少量的起点（吨二氧化碳当量）

	氢氟碳化物
	不适用



附录2-A：目标和供资
	行
	详情
	2025年
	2026年
	2027年
	2028年
	2029年
	共计

	1.1
	《蒙特利尔议定书》削减附件F物质的时间表
	%
	冻结
	冻结
	冻结
	冻结
	10
	不适用

	
	
	吨二氧化碳当量
	169,249
	169,249
	169,249
	169,249
	152,324
	不适用

	1.2
	附件F物质的最高允许总消费量
	削减%
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	10.0
	不适用

	
	
	吨二氧化碳当量
	169,249
	169,249
	169,249
	169,249
	152,324
	不适用

	2.1
	牵头执行机构（环境署）议定的供资（美元）
	 60,614 
	0
	0
	 29,616 
	0
	90,230 

	2.2
	牵头执行机构支助费用（美元）
	 7,880 
	0
	0
	 3,850 
	0
	 11,730 

	2.3
	合作执行机构（工发组织）议定的供资（美元）
	 29,294 
	0
	0
	 38,476 
	0
	 67,770 

	2.4
	合作执行机构的支助费用（美元）
	 3,808 
	0
	0
	 5,002 
	0
	 8,810 

	3.1
	议定的供资总额（美元）
	 89,908 
	0
	0
	 68,092 
	0
	158,000 

	3.2
	支助费用总额（美元）
	 11,688 
	0
	0
	 8,852 
	0
	 20,540 

	3.3
	议定的费用总额（美元）
	101,596 
	0
	0
	 76,944 
	0
	178,540 


附录3-A：资金核准时间表
1. 将于附录2-A所规定年度的第一次会议上审议有待核准的今后分次付款。
附录4-A：付款执行情况报告和计划格式
1. 为每次付款申请提交的付款执行情况报告和计划应包括四个部分：
(a) 说明自上次报告以来所实现进展的陈述报告，以及按照每次付款分列的数据，应反映国家在逐步减少附件F物质方面的情况，不同活动所起作用以及这些活动之间的关系，在适用情况下，应包括根据第91/65号决定，结合逐步减少氢氟碳化物所核准的能效相关活动。报告应包括根据物质分列的作为执行各项活动的直接结果所逐步减少的附件F物质的消费量，以及所使用的替代技术和所逐步采用的相关替代品，以便让秘书处能够向执行委员会通报因此导致的气候相关排放的变化情况。报告还应包括关于所开展活动的量化信息，并进一步突出关于与列入《计划》的各种活动有关的成功、经验和挑战，反映国家情况的任何变化并提供其他相关信息。报告还应包括相对于以往呈交的执行计划的任何变化的信息以及变动的理由，例如拖延、按照本协定第7段之规定在执行付款期间运用资金重新分配方面的灵活性，或其他变化；
(b) 根据本协定第5(b)分段提交的关于《计划》取得的结果以及附件F物质消费量的独立核查报告。如果执行委员会没有另做决定，必须按照本协定第5(a)分段的规定，随每次付款申请提供对消费量数据的此种核查，涵盖其核查报告尚未得到执行委员会认可的所有相关年度；
(c) 书面说明付款申请所涵盖期间内开展的各项活动，包括量化信息，重点说明执行进度指标、完成的时间以及这些活动的相互依赖性，同时亦顾及执行前几次付款时积累的经验和取得的进展；《计划》中的数据须按日历年分列。说明还应提及总体计划和取得的进展，以及所预期的对总体计划的任何可能调整。说明还应具体列出并详细解释对总体计划做出的此种改变。对未来活动的说明可作为上文(b)分段所述作为陈述报告的同一文件的一部分提交；
(d) 总结上文第1(a)至第1(c)分段所述信息的执行摘要，大约五个自然段。
附录5-A：监测机构和作用
1. 国家水土环境部下的国家臭氧机构将负责监测《计划》中各项活动的执行进展情况。
2. 监测工作将在《计划》执行期间开展，以确保执行工作高效且有成效；项目通盘协调；利益攸关方参与其中并彼此协调；各次付款计划开展的活动进行得顺利；提供培训和交付其他预期成果；并为牵头执行机构开展的氢氟碳化物消费量核查工作提供便利。
3. 国家水土环境部将负责使通过协定实现的消费量削减目标得以持续。
附录6-A：牵头执行机构的作用
1. 牵头执行机构将负责一系列活动。至少应包括如下活动：
(a) 确保按照本协定及国家计划规定的具体内部程序和要求进行绩效和财务核查；
(b) 协助国家根据附录4-A编制付款执行报告和计划；
(c) 向执行委员会提供独立核查报告，说明各项目标已经实现且相关付款活动已经根据附录4-A按照付款执行计划的要求完成；
(d) 确保根据附录4-A中第1(c)分段将经验和进展反映在最新总体计划和未来的付款执行计划中；
(e) 完成付款执行情况报告和计划以及附录4-A所列总体计划中的报告要求，以提交执行委员会并应包括报告合作执行机构实施的活动；
(f) 如果关于最后一次资金付款的申请是在确定了消费量指标的最后年度的前一年或更多年之前提出，则应提交年度付款执行情况报告，并在适用情况下提交关于《计划》的现阶段的核查报告，直至所有计划的活动均已完成，且氢氟碳化物消费量指标已经实现；
(g) 确保由胜任的独立技术专家进行技术审查；
(h) 按要求完成监督任务；
(i) 确保建立运作机制，从而能够以有效和透明的方式执行付款执行计划和提交准确的数据报告；
(j) 协调各合作执行机构的活动，并确保适当的活动排序；
(k) 如果因未遵守本协定第11段而减少供资，在与国家和合作执行机构协商后，确定将减款额分配到不同的预算项目和牵头执行机构以及每个合作执行机构的供资中；
(l) 确保向国家发放的资金系以指标为依据；
(m) 需要时提供政策、管理和技术支持等援助;
(n) 就便利实施计划所需的任何规划、协调和报告安排同合作执行机构达成共识；以及
(o) 向国家/参与企业及时发放资金以完成与项目相关的活动。
2. 经与国家磋商并考虑到提出的任何看法后，牵头执行机构将根据本协定第5(b)分段和附录4-A第1(b)分段挑选并任命一个独立实体，核查《计划》取得的结果和附录1-A中所述附件F物质的消费情况。
附录6-B：合作执行机构的作用
1. 合作执行机构将负责一系列活动。这些活动在《计划》中有所规定，至少包括如下活动：
(a) 需要时为政策制订提供协助；
(b) 协助国家执行和评估合作执行机构所供资的活动，并咨询牵头执行机构以确保各项活动的排序得到协调；
(c) 向牵头执行机构提供关于这些活动的报告，以供根据附录4-A列入合并报告中；以及
(d) 就便利实施计划所需的任何规划、协调和报告安排同牵头执行机构达成共识。
附录7-A：因未遵守协定的目标而减少供资
1. 依照本协定第11段，对于没有达到附录2-A第1.2行具体规定的目标的每一年度，消费量每超出附录2-A第1.2行所规定数量一吨二氧化碳当量，可减少供资7.00美元，但有一项谅解，即资金削减的最大限度不得超过所申请付款的供资金额。不履约情事连续超过两年时，可考虑采取额外措施。如果该国由于非法贸易而未遵守协定，但扣押了非法贸易中的受控物质并随后予以没收、销毁、出口或送回来源国，则不适用削减供资的规定。
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Annex II

SIMULTANEOUS IMPLEMENTATION OF THE HCFC PHASE-OUT MANAGEMENT PLAN
AND THE KIGALI HFC IMPLEMENTATION PLAN IN ERITREA
	
	HPMP – stage II
	KIP – stage I
	HPMP+KIP combined cost
(US $)

	Category of activity
	Activity
	Cost (US $)
	Activity
	Cost
(US $)
	

	Legislative and regulatory measures
	Implementation and maintenance of the licensing and quota system; update of current ODS regulations to include HFCs in the import licensing system as of 1 January 2024, and to ban imports of HCFCs (except for the servicing tail) as of 1 January 2030; adoption of the 2022 Harmonized Commodity Description and Coding System (HS 2022) as of 1 January 2024
	25,000
	- Support the NOO to enforce and monitor the national HFC quota system; update licensing to include quota distribution for refrigerant importers                  
- Draft MOUs with key stakeholders
- Establish and enforce legislations requiring commercial and industrial RAC operators to have appropriately sized in-house refrigerant recovery equipment
- Development of regulations to ban the use of high-GWP HFC refrigerants in domestic and stand-alone commercial refrigeration by 1 January 2028 and to ban the use of HFC-23 in marine refrigeration by 1 January 2029. 
	25,100
	50,100

	Enforcement of HFC controls 
	Training of 200 customs and other law enforcers
	50,000
	Training of 110 customs officers on the updated curriculum 
	6,100
	60,100

	
	Experts to review the customs training manual
	15,000
	Update and revise the customs training program to incorporate new Harmonized System (HS) codes, low-GWP refrigerants and HFC
	10,100
	21,100

	
	Facilitate border dialogues
	15,000
	
	
	15,000

	Development and implementation of national standards in the RAC sector for safe use of energy-efficient low-GWP  technologies 

Promotion of Green Procurement of RAC technologies in public and private institution
	- Develop technical standards in the RAC servicing sector to incorporate energy efficiency and safety consideration related to the use of Low GWP technologies in the country
- Develop a green procurement plan for RAC systems
	30,000
	
	
	30,000

	
	Capacity-building workshop for standards officers, environmental inspectors and other relevant stakeholders on the enforcement of the technical standards in RAC sector
	20,000
	
	
	20,000

	
	Conduct capacity-building training workshop for procurement officers aimed at promoting procurement of environmentally friendly technologies
	20,000
	
	
	20,000

	RAC certification scheme
	-Setting-up of the certification program for the RAC servicing sector and revision of refrigeration training curricula
- Organize the certification process for trained technicians
	40,000
	
	
	40,000

	Strengthening the capacity of RAC technicians 
	Conduct six technicians training workshops on good refrigeration servicing practices (150 technicians trained)
	50,000
	- Organise two gender inclusive training for RAC technicians and students at the established Centre of Excellence on new efficient RAC technologies using low-GWP refrigerants.
- Upgrade the training curricula for RAC vocational/technical institutes to incorporate HFCs and low-GWP refrigerants
- Awareness creation among RAC importers, distributors, retailers of refrigerant and equipment, and marine operators about HFCs, low-GWP refrigerants, and the Kigali Implementation Plan (KIP). Awareness on quota/licensing regime will be discussed
	27,000
	77,000

	Strengthen the Refrigeration Association
	Strengthen the Refrigeration Association through training on administering certification scheme and codes of conduct
	10,000
	
	
	10,000

	Capacity building in the MAC and marine subsectors
	
	
	- Awareness-raising in the MAC subsector on HFC-134a, HFOs and quota/licensing regime 
- Training of MAC technicians on good servicing practice for using HFCs
- Assessment of readiness for the MAC subsector to transition to the use of HFO refrigerants
- Support training needs of MAC technicians based on recommendations from the HFO readiness assessment
-Assessment of the marine subsector by data collection on vessel type, size, age, technologies used, available technologies and training needs
	23,900
	23,900

	
	
	
	
	
	

	Strengthening the centres of excellence and technical assistance
	-Technical assistance on business model for refrigerant recovery/re-use infrastructure
- Procurement and distribution of complementary tools and equipment for 3 Centres of excellence
- Procurement and distribution of refrigerant identifiers
	105,000
	
	
	105,000

	Establishment of a recycling and reclamation centre
	- Establishment of one reclaim centre and capacity building of experts for operational of the reclaim
	110,000
	
	
	110,000

	Pilot demonstration projects in commercial refrigeration sector
	
	
	- Demonstration project for R-290 monoblocs at existing cold store , including identifying beneficiary, procurement, installation, commissioning and training
- Two workshops on safety requirements
- Awareness-raising in commercial refrigeration regarding the R‑290 monobloc initiative
- Monitor and report on the performance of R-290 monobloc and R-404A commercial refrigeration systems
- Dissemination of results 
	50,000
	50,000

	Coordination and monitoring
	- Project monitoring support and coordination
	50,000
	- Project monitoring support and coordination
	15,800
	65,800

	Activities to maintain energy efficiency in the refrigeration servicing sector
	- Conduct a national survey to identify administrative and regulatory challenges in promoting energy‑efficient and low-GWP technologies
- Update customs training materials and conduct one workshop for 30 customs officers 
- Update technician training materials and hold two workshops (30 participants each) for RAC trainers and technicians
- Prepare awareness materials and conduct one information session for 50 technical experts
- Develop awareness videos and infographics for consumers on refrigerants’ GWP values, energy efficiency labelling, and associated environmental and cost benefits
- Conduct one session with 15 RACHP equipment importers to explain national labelling requirements and the benefits of importing energy-efficient products
- Conduct a survey of at least 1,000 households to evaluate awareness and barriers to adopting energy‑efficient and low-GWP appliances. Results will inform future labelling programme improvements
	100,000
	
	
	100,000
	

	Total
	640,000
	Total
	158,000
	798,000
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