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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الثالث والتسعــــون 
[bookmark: _Hlk128756171]مونتريال، 15 - 19 ديسمبر / كانون الأول 2023
البند 7 (أ) (6) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1] [1:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1] 




التقرير المرحلي للبنك الدولي حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022

مقدمة

1. تعرض هذه الوثيقة التقرير المرحلي للبنك الدولي حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022.[footnoteRef:2] [2:  مرفق التقرير المرحلي بهذه الوثيقة. وتم تضمين البيانات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي الموحد المتاحة عند الطلب.] 

يتضمن التقرير المرحلي للبنك الدولي حالة تنفيذ المشروعات، وتشمل خمس مشروعات تتعلق بالمواد الهيدروفلوروكربونية التي تم تمويلها في إطار المساهمات الطوعية الإضافية من 17 طرفاً غير عامل بالمادة 5 لتقديم دعم البدء السريع لتنفيذ تعديل كيغالي.
استعرضت الأمانة حالة تنفيذ كل مشروع جاري تنفيذه لكل بلد على حدة، مع الأخذ في الاعتبار تأخيرات التنفيذ التي حدثت فيما يتعلق بتواريخ الإنجاز المحددة في الخطة التي تم الإبلاغ عنها في عام 2022، والأثر المحتمل لهذه التأخيرات على لإزالة المواد الخاضعة للرقابة ومعدل المصروفات المخطط له. ويستند التحليل الوارد في هذه الوثيقة إلى الطن من قدرات استنفاد الأوزون لجميع المواد الخاضعة للرقابة باستثناء المواد الهيدروفلوروكربونية التي تقاس بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.[footnoteRef:3] [3:  عملا بالمقرر 84/12 (أ) (4)، تم إدراج قياس المواد الهيدروفلوروكربونية بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في التقارير المرحلية المقدمة إلى الاجتماع الثالث والتسعين.] 

تتكون هذه الوثيقة من الأقسام التالية:
[bookmark: _Hlk115854077]1- 	المشروعات المعتمدة لجميع المواد الخاضعة للرقابة في إطار المساهمات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف. وتقدم ملخصًا للتقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2022 والتراكمي منذ عام 1991 معالجة جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، بما في ذلك المواد المدرجة في المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية). وتحتوي أيضًا على استعراض لحالة تنفيذ كل مشروع جاري تنفيذه[footnoteRef:4] على الصعيد القطري. وتحدد المشروعات المتأخرة في التنفيذ والأثر المحتمل على إزالة المواد الخاضعة للرقابة، والمشروعات التي بها قضايا معلقة لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية. [4:  المشروعات الجارية هي جميع المشروعات التي كانت قيد التنفيذ حتى31  ديسمبر/ كانون الأول2022 . وتشمل المؤشرات الرئيسية للتقدم النسبة المئوية للأموال المصروفة والنسبة المئوية للمشروعات التي بدأت في صرف الأموال؛ والتمويل المتوقع صرفه بحلول نهاية العام كنسبة مئوية من التمويل المعتمد؛ ومتوسط مدة التأخير المتوقع في التنفيذ؛ والمعلومات المقدمة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقارير المرحلية.] 

2- 	المشروعات المعتمدة للمواد المدرجة في المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية) في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.[footnoteRef:5] [5:  عملا بالمقرر 84/12 (ب)، تم إدراج تقرير مرحلي مفصّل يقدم لمحة عامة عن الأهداف وحالة التنفيذ والنتائج الرئيسية والدروس المستفادة وكميات المواد الهيدروفلوروكربونية لتي تمت إزالتها حيثما أمكن، ومستوى الأموال المعتمدة والمصروفة والتحديات المحتملة التي قد تواجه إنجاز المشروعات والأنشطة في التقرير المرحلي الموحد (UNEP/ OzL.Pro /ExCom/93/14).] 

3- 	التوصية.

1- 	المشروعات المعتمدة لجميع المواد الخاضعة للرقابة في إطار المساهمات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف

1-1- 	التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2022 والتراكمي منذ عام 1991

حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وافقت اللجنة التنفيذية على المبلغ 1.32 مليار دولارا أمريكيا لمشروعات للبنك الدولي، ويتألف من 1.19 مليار دولارا أمريكيا لتنفيذ مشروعات استثمارية وغير استثمارية و124.96 مليون دولارا أمريكيا لتكاليف دعم الوكالات، على النحو المبين في الجدول 1.
الجدول 1- التمويل المعتمد حسب القطاع للبنك الدولي حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022
	القطاع
	التمويل (بالدولار الأمريكي)

	الإيروسولات
	22,984,030

	التدمير
	400,000

	الرغوة
	136,059,064

	الهالونات
	70,221,038

	خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	665,000

	مواد التبخير
	5,837,887

	قطاعات متعددة
	2,341,168

	أخرى
	5,059,360

	خطة الإزالة
	212,206,926

	عامل التصنيع
	114,342,497

	الإنتاج
	400,893,496

	التبريد
	180,259,970

	متعدد
	29,413,466

	المذيبات
	10,237,394

	المعقمات
	661,227

	المجموع الفرعي
	1,191,582,522

	تكاليف دعم الوكالة
	124,964,722

	المجموع
	1,316,547,244



وفي عام 2022، تمت الموافقة على ثماني مشروعات وأنشطة جديدة. ومن المتوقع أن يؤدي مستوى التمويل هذا إلى إزالة 313,381 طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك وإنتاج المواد الخاضعة للرقابة. ويوضح المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات لكل بلد في عام 2022.
يوضح الجدول 2 حالة تنفيذ المشروعات بما في ذلك صرف الأموال حسب نوع المشروع حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022. ويعرض المرفق الثاني معلومات تحليلية سنوية منذ عام 1991.
الجدول 2- حالة تنفيذ المشروعات حسب النوع حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022
	النوع
	عدد المشروعات*
	التمويل ( بالدولار الأمريكي)**

	
	المعتمدة
	المنجزة
	%
المنجزة
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	%
المصروف

	البرنامج القطري
	29
	29
	100
	1,627,732
	1,627,732
	0
	100

	الإيضاحية
	8
	8
	100
	6,172,901
	6,172,901
	0
	100

	التعزيز المؤسسي
	51
	48
	94
	10,013,716
	9,413,540
	600,176
	94

	استثمارية
	640
	627
	98
	1,132,361,745
	1,101,261,445
	31,100,300
	97

	إعداد المشروع
	299
	291
	97
	27,443,320
	26,765,291
	678,029
	98

	المساعدة الفنية
	76
	74
	97
	13,657,342
	13,095,419
	561,923
	96

	التدريب
	4
	4
	100
	305,766
	305,766
	0
	100

	المجموع
	1,107
	1,081
	98
	1,191,582,522
	1,158,642,094
	32,940,428
	97


* لا يشمل المشروعات المغلقة والمحولة.
** لا يشمل تكاليف دعم الوكالة.

يتلخص تنفيذ المشروعات والأنشطة التي ينفذها البنك الدولي لعام 2022 والتراكمي منذ عام 1991 حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022 على النحو التالي:
(1) الإزالة:[footnoteRef:6] في عام 2022، لم تتم إزالة أي طن من قدرات استنفاذ الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة، وتمّت الموافقة على إزالة 98.2 طن من قدرات استنفاد الأوزون إضافي من الاستهلاك و5,947 طن من قدرات استنفاد الأوزون من إنتاج المواد الخاضعة للرقابة. ومنذ عام 1991، تمت إزالة 148,230 طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة و187,996 طن من قدرات استنفاد الأوزون من إنتاج المواد الخاضعة للرقابة، من إجمالي متوقع قدره 313,381 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المشروعات المعتمدة (باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة)؛ [6:  جميع المواد الخاضعة للرقابة في إطار هذه المشرعات هي مواد مستنفدة للأوزون.] 

(2) المصروفات/ الاعتمادات: في عام 2022، تم صرف 7.82 مليون دولارا أمريكيا وتم التخطيط لصرف 8.70 مليون دولارا أمريكيا استنادا إلى التقرير المرحلي لعام 2021، ما يمثل معدل صرف فدره 90 في المئة من المبلغ المحدد في الخطة. وتراكميا، تم صرف 1.16 مليار دولارا أمريكيا من إجمالي قدره 1.19 مليار دولارا أمريكيا معتمدا لصرفه (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، ما يمثل معدل صرف قدره 97 في المئة. وفي عام 2022، تم اعتماد المبلغ 23.59 مليون دولارا أمريكيا للتنفيذ؛
(3) فعالية التكلفة (بالطن من قدرات استنفاد الأوزون):[footnoteRef:7] منذ عام 1991، بلغ متوسط فعالية تكلفة المشروعات الاستثمارية المعتمدة التي أدت إلى انخفاض دائم في الاستهلاك 5.45 دولارا أمريكيا/كيلوجرام، ولقطاع الإنتاج كان 4.78 دولارا أمريكيا/كيلوجرام. وكان متوسط فعالية تكاليف المشروعات الاستثمارية لكل طن من قدرات استنفاد الأوزون 3.22 دولارا أمريكيا /كيلوجرام للمشروعات المنجزة و7.03 دولارا أمريكيا/كيلوجرام للمشروعات الجارية؛[footnoteRef:8]  [7:  جميع المواد الخاضعة للرقابة في إطار هذه المشرعات هي مواد مستنفدة للأوزون.]  [8:  تعزى القيمة الأعلى لفعالية التكلفة للمشروعات الجارية إلى حد كبير إلى انخفاض قيم قدرات استنفاد الأوزون للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بل إلى وسائل تحديد الإزالة التي تستعملها الوكالات أيضاً.] 

(4) عدد المشروعات المنجزة: في عام 2022، تم إنجاز مشروعين. ومنذ عام 1991، تم إنجاز 1,081 مشروعا من أصل 1,107 مشروعا معتمدا (باستثناء المشروعات المغلقة أو المحولة)، ما يمثل معدل إنجاز قدره 98 في المئة؛ 
(5) سرعة الإنجاز – المشروعات الاستثمارية: في عام 2022، تم إنجاز مشروع استثماري واحد في مدة 69 شهراً بعد اعتماده. ومنذ عام 1991، بلغ متوسط الوقت اللازم لإنجاز المشروعات الاستثمارية 40 شهراً بعد اعتمادها. وتم صرف الدفعات الأولى في إطار هذه المشروعات، في المتوسط، بعد 24 شهرًا من اعتمادها؛
(6) سرعة الإنجاز – المشروعات غير الاستثمارية: في عام 2022، تم إنجاز مشروع غير استثماري واحد في مدة 13 شهرًا بعد اعتماده. ومنذ عام 1991، بلغ متوسط الوقت اللازم لإنجاز المشروعات غير الاستثمارية 35 شهراً بعد اعتمادها. وتم صرف الدفعات الأولى في إطار هذه المشروعات، في المتوسط، بعد 22 شهرًا من اعتمادها؛
(7) وإعداد المشروع: من بين 299 نشاطًا لإعداد مشروعات معتمدة بحلول نهاية عام 2022، تم إنجاز 291 نشاطًا، وبقي ثمانية أنشطة جاري تنفيذها. ولم ينجز البنك الدولي أي أنشطة تحضيرية في عام 2022؛ 
(8) والتأخر في التنفيذ: كان هناك 26 مشروعًا قيد التنفيذ في نهاية عام 2022، متأخرين لمدة 11 شهرًا في المتوسط. وتصنف أربعة من هذه المشروعات على أنها "مشروعات متأخرة في التنفيذ[footnoteRef:9] وتخضع لإجراءات إلغاء المشروعات (حيث لا تخضع المشروعات الإيضاحية وإعداد المشروعات والتعزيز المؤسسي لتلك الإجراءات)؛ [9:  المشروعات المعتمدة على مدى 18 شهراً مع صرف أقل من 1 في المئة، أو المشروعات التي لم تكتمل بعد 12 شهراً من تاريخ الإنجاز المقترح في التقرير المرحلي (المقرر 22/61).] 

(9) والاتفاقيات المتعددة السنوات: في عام 2022، كان هناك خمس اتفاقات متعددة السنوات لخطط إدارة التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلوروفلوروكربونية (HPMPs) وخطة واحدة لإدارة التخلص التدريجي من إنتاج مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية (HPPMP). ومنذ عام 1991، تمت الموافقة على 40 اتفاقا متعدد السنوات وتم إنجاز 34 اتفاقا متعدد السنوات، وهو ما يمثل معدل إنجاز قدره 85 في المئة.
يلخص الجدول 3 التقدم الذي أحرزه البنك الدولي منذ عام 1991.
الجدول 3- التقدم الذي أحرزه البنك الدولي منذ عام 1991
	الإزالة التي تحققت
	الصرف 
(بالدولار الأمريكي)
	متوسط فعالية التكلفة
 (دولار أمريكي/كيلوجرام)
	عدد
المشروعات
	سرعة التسليم للإنجاز (أشهر)
	متوسط تأخير المشروع (أشهر)
	عدد الاتفاقات متعددة السنوات

	طن من قدرات استنفاد الأوزون*
	طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون 
	
	الاستهلاك

	الإنتاج

	المعتمدة
	المنجزة
	الاستثمارية
	غير الاستثمارية
	
	المعتمدة
	المنجزة

	  336,226
	          0
	1,158,642,094
	5.45
	4.78
	1,107
	1,081
	40
	35
	11
	40
	34


* الاستهلاك والإنتاج

المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية

حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وافقت اللجنة التنفيذية على خمس مشروعات للمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار المساهمات العادية بقيمة 665,000 دولارا أمريكيا (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد في الجدول 4 ملخص لحالة هذه المشروعات، وأدرجت البيانات الخاصة بكل منها في الفقرات من 5 إلى 9.
الجدول 4- المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المعتمدة في إطار المساهمات العادية
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (بالدولار الأمريكي)*

	
	المعتمدة
	المنجزة
	٪ المنجزة
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	% المصروف

	إعداد المشروع
	5
	0
	0
	665,000
	141,971
	523,029
	21


* لا يشمل تكاليف دعم الوكالة.

من إجمالي التمويل التراكمي المعتمد وقدره 665,000 دولارا أمريكيا، تم صرف 141,971 دولارا أمريكيا، ما يمثل معدل صرف قدره 21 في المئة. المتوقع إنجاز الأنشطة التحضيرية الخمس الجاري تنفيذها في عامي 2023 و2024.

I.2 	القضايا التي تم تبينها في تنفيذ المشروعات في عام 2022

بالإضافة إلى عملية الاستعراض، تمت مناقشة العديد من القضايا وعولجت بشكل مرض، باستثناء القضايا المتعلقة بأربع مشروعات تتعلق بمكونات الاتفاقات متعددة السنوات، مصنفة على أنها مشروعات متأخرة في التنفيذ وتخضع لإجراءات إلغاء المشروعات، وفقا للمقرر 84/45(ج). ويعرض المرفق الثالث بهذه الوثيقة تلك المشروعات المصنفة كمتأخرة في التنفيذ، وتوصيات الأمانة التي تطلب تقديم تقرير إلى الاجتماع الرابع والتسعين.
تم تقديم تفاصيل التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين (خطة قطاع رغاوى البوليوريتان)[footnoteRef:10] وفييت نام إلى الاجتماع[footnoteRef:11] الثالث والتسعين. وتتم معالجة التوصيات المتعلقة بالقضايا المعلقة لهذه المشروعات، بما في ذلك الموافقة على طلبات التمديد، إن وجدت، في الأقسام ذات الصلة من تلك الوثائق. وتتم أدناه معالجة المسائل المعلقة للمشروعات الجارية المتبقية غير المدرجة في المرفق الثالث بهذه الوثيقة، وطلبات تمديد مواعيد الإنجاز. [10:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/47]  [11:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/93] 

ومن بين 15 مشروعًا جاريًا، باستثناء التعزيز المؤسسي وإعداد المشروع، عدلت سبع مشروعات تواريخ إنجازها المحددة في الخطة منذ التقرير المرحلي لعام 2021.
عملا بالمقرر 82/11 (ب)،[footnoteRef:12] طلب البنك الدولي تمديد مدة ثلاث مشروعات، على النحو المبين في الجدول 5. [12:  يجب تقديم أي طلب للتمديد لكي توافق عليه اللجنة التنفيذية قبل تاريخ إنجاز المشروع، مع العلم بأنه لن يتم تقديم أي التزامات جديدة قبل الموافقة على التمديد. ] 

الجدول 5- المشروعات التي طلب تمديد مواعيد إنجازها
	البلد/
رمز المشروع
	عنوان المشروع
	الصرف 
(%)
	الحالة/ المشكلات
	تاريخ الإنجاز الأصلي
	تاريخ الإنجاز المطلوب

	الأردن
JOR/PHA/77/INV/99
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع رغاوى البوليوريتان)
	86
	يلزم وقت إضافي لاستكمال شراء وتوزيع مادة البوليولات المخلوطة مسبقًا ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي على شركات الرغاوى؛ وقد تأخرت هذه الأنشطة بسبب التحديات المتعلقة بجائحة كوفيد-19 وتحديات الإمداد بسبب قلة الكميات المطلوبة في البلاد.
	23 ديسمبر/ كانون الأول
	24 ديسمبر/ كانون الأول

	الأردن
JOR/PHA/84/INV/108
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (قطاع رغاوى البوليوريتان، وإدارة وتنسيق المشروع)
	27
	
	
	

	الأردن
JOR/PHA/88/PRP/110
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة)
	0
	
	
	





تعميم مراعاة المنظور الجنساني[footnoteRef:13] [13:  طلبت اللجنة التنفيذية من الوكالات الثنائية والمنفذة أن تقدم تقريرا موجزا عن النتائج الرئيسية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني التي تم تحقيقها كجزء من تقاريرها المرحلية السنوية، حتى عام 2023، على أساس المعلومات المتاحة لها) المقرر 90/48 (د)) .] 


أفاد البنك الدولي أنه في عام 2022، أبلغ بلدان عن تعميم مراعاة المنظور الجنساني: الصين (المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (خطة قطاع رغاوى البوليوريتان الصلبة) وخطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية)؛ وماليزيا (إعداد خطة تنفيذ اتفاقية كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية).
وللمشروعات في الصين، يتم الآن تتبع التوازن بين الجنسين في الاجتماعات والأنشطة. وفي التدريب الذي نظمه مركز التعاون البيئي الخارجي في الصين بشأن المرحلة الثانية من تنفيذ المشروع الفرعي، كان نحو 50 في المئة من المشاركين من النساء. علاوة على ذلك، إن 40 في المئة من الأفراد المسؤولين عن كل مشروع فرعي على صعيد الشركة من النساء. وفي حالة ماليزيا، يتم جمع البيانات عن عدد الموظفات خلال الدراسات الاستقصائية لخطة تنفيذ تعديل كيغالي.
2- 	المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية

حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وافقت اللجنة التنفيذية على خمس مشروعات تتعلق بالمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار المساهمات الطوعية الإضافية وقدرها 960,180 دولارًا أمريكيًا (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد ملخص لحالة هذه المشروعات في الجدول 6.
الجدول 6- حالة المشروعات المعتمدة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية حتى نهاية عام 2022
	النوع
	عدد المشروعات*
	التمويل (بالدولار الأمريكي) **

	
	المعتمدة
	المنجزة
	٪ المنجزة
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	 % المصروف

	الاستثمارية***
	1
	1
	100
	183,514
	183,514
	0
	100

	إعداد المشروع
	1
	1
	100
	30,000
	30,000
	0
	100

	الأنشطة التمكينية
	3
	3
	100
	746,666
	744,080
	2,586
	99.7

	المجموع
	5
	5
	100
	960,180
	957,594
	2,586
	99.7


* لا يشمل المشروعات المحولة.
** لا يشمل تكاليف دعم الوكالة.
*** تمت الموافقة على 8.8 طن متري (12,555 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية وإزالتها.

وحتى نهاية عام 2022، تم إنجاز جميع الأنشطة الخمس المعتمدة.
ومن إجمالي التمويل التراكمي المعتمد وقدره 960,180 دولارًا أمريكيًا، تم صرف 957,594 دولارًا أمريكيًا، ما يمثل معدل صرف قدره 99.7 في المئة.


3-	التوصية

قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
(1) أن تحيط علماً بالتقرير المرحلي للبنك الدولي حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022 الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/19؛
(2) وأن توافق على تمديد تاريخ إنجاز المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للأردن، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2024 (الشريحة الأولى (قطاع رغوة البوليوريتان) (JOR/PHA/77/INV/99)، والشريحة الثانية (قطاع رغاوى البوليوريتان وإدارة وتنسيق المشروع) (JOR/PHA/84/INV/108) والشريحة الثالثة (JOR/PHA/88/PRP/110))، للسماح باستكمال الأنشطة الجارية المتبقية على النحو المبين في الجدول 5 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/19؛
(3) وأن توافق على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجارية ذات القضايا المحددة الواردة في المرفق الثالث بهذه الوثيقة.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال لا تخل بأي قرار قد تتخذه اللجنة التنفيذية بعد إصدار الوثيقة.

6
5
المرفق الأول

لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات للبنك الدولي
حسب البلد لعام 2022

1. يعرض الجدول 1 في المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات حسب البلد لعام 2022 من حيث الإزالة المحققة والمصروفات المحددة في الخطة والمحققة وإنجاز المشروع.
الجدول1 - حالة تنفيذ المشروعات من قبل البنك الدولي لعام 2022
	البلد
	تمت إزالته في عام 2022
(طن قدرات استنفاد الأوزون) *
	تمت إزالته في عام 2022) طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)*
	الأموال التقديرية المصروفة في عام 2022 (بالدولار الأمريكي)
	الأموال المصروفة في عام 2022 (بالدولار الأمريكي)
	نسبة الأموال المصروفة أكثر من التقديرية في عام 2022
	نسبة المشروعات المقرر أنجازها في عام 2022**

	الصين
	0
	0
	5,000,000
	5,800,000
	116
	50

	إندونيسيا
	0
	0
	600,000
	275,491
	46
	0

	الأردن
	0
	0
	404,600
	360,777
	89
	0

	ماليزيا
	0
	0
	140,000
	100,896
	72
	 

	تايلند
	0
	0
	1,148,175
	409,875
	36
	0

	فييت نام
	0
	0
	1,408,859
	873,487
	62
	0

	عالمي***
	 
	 
	 
	 
	 
	100

	المجموع الكلي
	0
	0
	8,701,634
	7,820,526
	90
	20


*  لا توجد إزالة في عام 2022
 ** للمشروعات التي كان من المقرر إنجازها في عام 2022
 *** الوحدة الأساسية عام 2022
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[bookmark: _Hlk115855444]المرفق الثاني

لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات للبنك الدولي
حسب السنة حتى ديسمبر/ كانون الأول 2022

1. يقدم الجدول 1 في المرفق الثاني لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة.[footnoteRef:14] وتم الآن إنجاز جميع المشروعات والأنشطة المعتمدة بين السنوات 1991 و2015 و2017. [14:  يتم تقديم البيانات وفقًا للسنة التي اعتمدت فيها اللجنة التنفيذية المشروع. فهي تتعامل مع جميع الاعتمادات (المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية) على قدم المساواة (أي يعتبر المشروع الاستثماري أو شريحة التمويل باتفاق متعدد السنوات بمبلغ قدره مليون دولارا أمريكيا مشروعًا واحدًا، مثل إعداد برنامج قطري بقيمة 30.000 دولارا أمريكيا). والمؤشرات الرئيسية من الملخص السنوي هي: النسبة المئوية للمشروعات المنجزة، وأطنان قدرات استنفاد الأوزون/ مكافئ ثاني أكسيد الكربون التي تمت إزالتها، والنسبة المئوية للأموال المصروفة. وهناك ثلاثة أنواع من المصروفات: أثناء التنفيذ وبعد التنفيذ وللمشروعات الممولة بأثر رجعي.] 

الجدول 1- حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة
	سنة
	عدد المشروعات*
	التمويل )بالدولار الأمريكي) **

	
	المعتمدة
	المنجزة
	٪ المنجزة
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	%  المصروف

	1991
	42
	42
	100
	5,429,404
	5,429,404
	0
	100

	1992
	76
	76
	100
	28,047,705
	28,047,705
	0
	100

	1993
	79
	79
	100
	42,538,405
	42,538,405
	0
	100

	1994
	91
	91
	100
	41,081,267
	41,081,267
	0
	100

	1995
	112
	112
	100
	47,224,186
	47,224,186
	0
	100

	1996
	55
	55
	100
	29,319,479
	29,319,479
	0
	100

	1997
	95
	95
	100
	56,173,102
	56,173,103
	-1
	100

	1998
	59
	59
	100
	35,959,418
	35,959,417
	1
	100

	1999
	73
	73
	100
	64,173,138
	64,173,138
	0
	100

	2000
	67
	67
	100
	36,982,134
	36,982,133
	1
	100

	2001
	29
	29
	100
	55,212,853
	55,212,854
	-1
	100

	2002
	32
	32
	100
	64,357,778
	64,357,778
	0
	100

	2003
	24
	24
	100
	72,734,119
	72,734,119
	0
	100

	2004
	29
	29
	100
	77,111,770
	77,111,770
	0
	100

	2005
	28
	28
	100
	68,592,865
	68,592,865
	0
	100

	2006
	22
	22
	100
	64,473,260
	64,473,260
	0
	100

	2007
	25
	25
	100
	66,005,270
	66,005,270
	0
	100

	2008
	28
	28
	100
	39,934,666
	39,934,666
	0
	100

	2009
	22
	22
	100
	25,529,554
	25,529,554
	0
	100

	2010
	16
	16
	100
	1,148,623
	1,148,623
	0
	100

	2011
	10
	10
	100
	44,201,956
	44,201,956
	0
	100

	2012
	10
	10
	100
	11,698,145
	11,698,145
	0
	100

	2013
	7
	7
	100
	43,736,999
	43,736,999
	0
	100

	2014
	13
	13
	100
	28,336,509
	28,336,509
	0
	100

	2015
	13
	13
	100
	62,990,648
	62,990,648
	0
	100

	2016
	18
	17
	94
	12,601,632
	12,527,501
	74,131
	99

	2017
	3
	3
	100
	1,651,291
	1,651,291
	0
	100

	2018
	7
	1
	14
	26,408,870
	24,797,653
	1,611,217
	94

	2019
	3
	1
	33
	2,579,179
	1,655,518
	923,661
	64

	2020
	2
	1
	50
	2,067,012
	2,067,012
	0
	100

	2021
	9
	1
	11
	9,687,863
	2,949,865
	6,737,998
	30

	2022
	8
	0
	0
	23,593,422
	0
	23,593,422
	0

	المجموع
	1,107
	1,081
	98
	1,191,582,522
	1,158,642,094
	32,940,428
	97


* لا يشمل المشروعات المغلقة والمحولة.
** لا يشمل تكاليف دعم الوكالة.
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المرفق الثالث

المشروعات الجارية التي بها مشكلات متعلقة بالتقرير المرحلي للبنك الدولي
	رمز البلد/ المشروع
	عنوان المشروع
	الصرف (%)
	الحالة/ المشكلات
	التوصية

	إندونيسيا
IDS/PHA/81/INV/214
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (قطاع الرغوة(
	80
	تأخير لمدة12  شهرا
	مطالبة البنك الدولي بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	الأردن
JOR/PHA/77/INV/99
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع رغاوى البوليوريتان(
	86
	تأخير لمدة 12  شهرا
	مطالبة البنك الدولي بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	تايلند
THA/PHA/82/INV/179
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع رغوة الرش(
	6
	تأخير لمدة 12 شهرا
	مطالبة البنك الدولي بأن يقدم تقرير إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	تايلند
THA/PHA/82/TAS/177
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع خدمة التبريد ووحدة إدارة المشروع(
	31
	تأخير لمدة 12  شهرا
	مطالبة البنك الدولي بتقديم تقرير إلى الاجتماع الرابع والتسعين حول هذا المشروع مع تأخير التنفيذ
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