| EP |  | ### الأمم المتحدة |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/19 20 November 2023 ARABIC ORIGINAL: ENGLISH | #### برنامج #### الأمم المتحدة #### للبيئة ل |  |  |

اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف

لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال

الاجتمــــــاع الثالث والتسعــــون

مونتريال، 15 - 19 ديسمبر / كانون الأول 2023

البند 7 (أ) (6) من جدول الأعمال المؤقت

التقرير المرحلي للبنك الدولي حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022

مقدمة

# تعرض هذه الوثيقة التقرير المرحلي للبنك الدولي حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022.

# يتضمن التقرير المرحلي للبنك الدولي حالة تنفيذ المشروعات، وتشمل خمس مشروعات تتعلق بالمواد الهيدروفلوروكربونية التي تم تمويلها في إطار المساهمات الطوعية الإضافية من 17 طرفاً غير عامل بالمادة 5 لتقديم دعم البدء السريع لتنفيذ تعديل كيغالي.

# استعرضت الأمانة حالة تنفيذ كل مشروع جاري تنفيذه لكل بلد على حدة، مع الأخذ في الاعتبار تأخيرات التنفيذ التي حدثت فيما يتعلق بتواريخ الإنجاز المحددة في الخطة التي تم الإبلاغ عنها في عام 2022، والأثر المحتمل لهذه التأخيرات على لإزالة المواد الخاضعة للرقابة ومعدل المصروفات المخطط له. ويستند التحليل الوارد في هذه الوثيقة إلى الطن من قدرات استنفاد الأوزون لجميع المواد الخاضعة للرقابة باستثناء المواد الهيدروفلوروكربونية التي تقاس بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

# تتكون هذه الوثيقة من الأقسام التالية:

## 1- 	المشروعات المعتمدة لجميع المواد الخاضعة للرقابة في إطار المساهمات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف. وتقدم ملخصًا للتقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2022 والتراكمي منذ عام 1991 معالجة جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، بما في ذلك المواد المدرجة في المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية). وتحتوي أيضًا على استعراض لحالة تنفيذ كل مشروع جاري تنفيذه على الصعيد القطري. وتحدد المشروعات المتأخرة في التنفيذ والأثر المحتمل على إزالة المواد الخاضعة للرقابة، والمشروعات التي بها قضايا معلقة لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية.

## 2- 	المشروعات المعتمدة للمواد المدرجة في المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية) في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.

3- 	التوصية.

1- 	المشروعات المعتمدة لجميع المواد الخاضعة للرقابة في إطار المساهمات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف

1-1- 	التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2022 والتراكمي منذ عام 1991

# حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وافقت اللجنة التنفيذية على المبلغ 1.32 مليار دولارا أمريكيا لمشروعات للبنك الدولي، ويتألف من 1.19 مليار دولارا أمريكيا لتنفيذ مشروعات استثمارية وغير استثمارية و124.96 مليون دولارا أمريكيا لتكاليف دعم الوكالات، على النحو المبين في الجدول 1.

# الجدول 1- التمويل المعتمد حسب القطاع للبنك الدولي حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022

| القطاع | التمويل (بالدولار الأمريكي) |
| --- | --- |
| الإيروسولات | 22,984,030 |
| التدمير | 400,000 |
| الرغوة | 136,059,064 |
| الهالونات | 70,221,038 |
| خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية | 665,000 |
| مواد التبخير | 5,837,887 |
| قطاعات متعددة | 2,341,168 |
| أخرى | 5,059,360 |
| خطة الإزالة | 212,206,926 |
| عامل التصنيع | 114,342,497 |
| الإنتاج | 400,893,496 |
| التبريد | 180,259,970 |
| متعدد | 29,413,466 |
| المذيبات | 10,237,394 |
| المعقمات | 661,227 |
| المجموع الفرعي | 1,191,582,522 |
| تكاليف دعم الوكالة | 124,964,722 |
| المجموع | 1,316,547,244 |

# وفي عام 2022، تمت الموافقة على ثماني مشروعات وأنشطة جديدة. ومن المتوقع أن يؤدي مستوى التمويل هذا إلى إزالة 313,381 طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك وإنتاج المواد الخاضعة للرقابة. ويوضح المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات لكل بلد في عام 2022.

# يوضح الجدول 2 حالة تنفيذ المشروعات بما في ذلك صرف الأموال حسب نوع المشروع حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022. ويعرض المرفق الثاني معلومات تحليلية سنوية منذ عام 1991.

الجدول 2- حالة تنفيذ المشروعات حسب النوع حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022

| النوع | عدد المشروعات* |  |  | التمويل ( بالدولار الأمريكي)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | المعتمدة | المنجزة | % المنجزة | المعتمد | المصروف | الرصيد | % المصروف |
| البرنامج القطري | 29 | 29 | 100 | 1,627,732 | 1,627,732 | 0 | 100 |
| الإيضاحية | 8 | 8 | 100 | 6,172,901 | 6,172,901 | 0 | 100 |
| التعزيز المؤسسي | 51 | 48 | 94 | 10,013,716 | 9,413,540 | 600,176 | 94 |
| استثمارية | 640 | 627 | 98 | 1,132,361,745 | 1,101,261,445 | 31,100,300 | 97 |
| إعداد المشروع | 299 | 291 | 97 | 27,443,320 | 26,765,291 | 678,029 | 98 |
| المساعدة الفنية | 76 | 74 | 97 | 13,657,342 | 13,095,419 | 561,923 | 96 |
| التدريب | 4 | 4 | 100 | 305,766 | 305,766 | 0 | 100 |
| المجموع | 1,107 | 1,081 | 98 | 1,191,582,522 | 1,158,642,094 | 32,940,428 | 97 |

* لا يشمل المشروعات المغلقة والمحولة.

** لا يشمل تكاليف دعم الوكالة.

# يتلخص تنفيذ المشروعات والأنشطة التي ينفذها البنك الدولي لعام 2022 والتراكمي منذ عام 1991 حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022 على النحو التالي:

## الإزالة: في عام 2022، لم تتم إزالة أي طن من قدرات استنفاذ الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة، وتمّت الموافقة على إزالة 98.2 طن من قدرات استنفاد الأوزون إضافي من الاستهلاك و5,947 طن من قدرات استنفاد الأوزون من إنتاج المواد الخاضعة للرقابة. ومنذ عام 1991، تمت إزالة 148,230 طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة و187,996 طن من قدرات استنفاد الأوزون من إنتاج المواد الخاضعة للرقابة، من إجمالي متوقع قدره 313,381 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المشروعات المعتمدة (باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة)؛

## المصروفات/ الاعتمادات: في عام 2022، تم صرف 7.82 مليون دولارا أمريكيا وتم التخطيط لصرف 8.70 مليون دولارا أمريكيا استنادا إلى التقرير المرحلي لعام 2021، ما يمثل معدل صرف فدره 90 في المئة من المبلغ المحدد في الخطة. وتراكميا، تم صرف 1.16 مليار دولارا أمريكيا من إجمالي قدره 1.19 مليار دولارا أمريكيا معتمدا لصرفه (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، ما يمثل معدل صرف قدره 97 في المئة. وفي عام 2022، تم اعتماد المبلغ 23.59 مليون دولارا أمريكيا للتنفيذ؛

## فعالية التكلفة (بالطن من قدرات استنفاد الأوزون): منذ عام 1991، بلغ متوسط فعالية تكلفة المشروعات الاستثمارية المعتمدة التي أدت إلى انخفاض دائم في الاستهلاك 5.45 دولارا أمريكيا/كيلوجرام، ولقطاع الإنتاج كان 4.78 دولارا أمريكيا/كيلوجرام. وكان متوسط فعالية تكاليف المشروعات الاستثمارية لكل طن من قدرات استنفاد الأوزون 3.22 دولارا أمريكيا /كيلوجرام للمشروعات المنجزة و7.03 دولارا أمريكيا/كيلوجرام للمشروعات الجارية؛

## عدد المشروعات المنجزة: في عام 2022، تم إنجاز مشروعين. ومنذ عام 1991، تم إنجاز 1,081 مشروعا من أصل 1,107 مشروعا معتمدا (باستثناء المشروعات المغلقة أو المحولة)، ما يمثل معدل إنجاز قدره 98 في المئة؛

## سرعة الإنجاز – المشروعات الاستثمارية: في عام 2022، تم إنجاز مشروع استثماري واحد في مدة 69 شهراً بعد اعتماده. ومنذ عام 1991، بلغ متوسط الوقت اللازم لإنجاز المشروعات الاستثمارية 40 شهراً بعد اعتمادها. وتم صرف الدفعات الأولى في إطار هذه المشروعات، في المتوسط، بعد 24 شهرًا من اعتمادها؛

## سرعة الإنجاز – المشروعات غير الاستثمارية: في عام 2022، تم إنجاز مشروع غير استثماري واحد في مدة 13 شهرًا بعد اعتماده. ومنذ عام 1991، بلغ متوسط الوقت اللازم لإنجاز المشروعات غير الاستثمارية 35 شهراً بعد اعتمادها. وتم صرف الدفعات الأولى في إطار هذه المشروعات، في المتوسط، بعد 22 شهرًا من اعتمادها؛

## وإعداد المشروع: من بين 299 نشاطًا لإعداد مشروعات معتمدة بحلول نهاية عام 2022، تم إنجاز 291 نشاطًا، وبقي ثمانية أنشطة جاري تنفيذها. ولم ينجز البنك الدولي أي أنشطة تحضيرية في عام 2022؛

## والتأخر في التنفيذ: كان هناك 26 مشروعًا قيد التنفيذ في نهاية عام 2022، متأخرين لمدة 11 شهرًا في المتوسط. وتصنف أربعة من هذه المشروعات على أنها "مشروعات متأخرة في التنفيذ وتخضع لإجراءات إلغاء المشروعات (حيث لا تخضع المشروعات الإيضاحية وإعداد المشروعات والتعزيز المؤسسي لتلك الإجراءات)؛

## والاتفاقيات المتعددة السنوات: في عام 2022، كان هناك خمس اتفاقات متعددة السنوات لخطط إدارة التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلوروفلوروكربونية (HPMPs) وخطة واحدة لإدارة التخلص التدريجي من إنتاج مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية (HPPMP). ومنذ عام 1991، تمت الموافقة على 40 اتفاقا متعدد السنوات وتم إنجاز 34 اتفاقا متعدد السنوات، وهو ما يمثل معدل إنجاز قدره 85 في المئة.

# يلخص الجدول 3 التقدم الذي أحرزه البنك الدولي منذ عام 1991.

## الجدول 3- التقدم الذي أحرزه البنك الدولي منذ عام 1991

| الإزالة التي تحققت |  | الصرف (بالدولار الأمريكي) | متوسط فعالية التكلفة (دولار أمريكي/كيلوجرام) |  | عدد المشروعات |  | سرعة التسليم للإنجاز (أشهر) |  | متوسط تأخير المشروع (أشهر) | عدد الاتفاقات متعددة السنوات |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| طن من قدرات استنفاد الأوزون* | طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون |  | الاستهلاك | الإنتاج | المعتمدة | المنجزة | الاستثمارية | غير الاستثمارية |  | المعتمدة | المنجزة |
| 336,226 | 0 | 1,158,642,094 | 5.45 | 4.78 | 1,107 | 1,081 | 40 | 35 | 11 | 40 | 34 |

* الاستهلاك والإنتاج

المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية

# حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وافقت اللجنة التنفيذية على خمس مشروعات للمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار المساهمات العادية بقيمة 665,000 دولارا أمريكيا (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد في الجدول 4 ملخص لحالة هذه المشروعات، وأدرجت البيانات الخاصة بكل منها في الفقرات من 5 إلى 9.

الجدول 4- المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المعتمدة في إطار المساهمات العادية

| النوع | عدد المشروعات |  |  | التمويل (بالدولار الأمريكي)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | المعتمدة | المنجزة | ٪ المنجزة | المعتمد | المصروف | الرصيد | % المصروف |
| إعداد المشروع | 5 | 0 | 0 | 665,000 | 141,971 | 523,029 | 21 |

* لا يشمل تكاليف دعم الوكالة.

# من إجمالي التمويل التراكمي المعتمد وقدره 665,000 دولارا أمريكيا، تم صرف 141,971 دولارا أمريكيا، ما يمثل معدل صرف قدره 21 في المئة. المتوقع إنجاز الأنشطة التحضيرية الخمس الجاري تنفيذها في عامي 2023 و2024.

I.2 	القضايا التي تم تبينها في تنفيذ المشروعات في عام 2022

# بالإضافة إلى عملية الاستعراض، تمت مناقشة العديد من القضايا وعولجت بشكل مرض، باستثناء القضايا المتعلقة بأربع مشروعات تتعلق بمكونات الاتفاقات متعددة السنوات، مصنفة على أنها مشروعات متأخرة في التنفيذ وتخضع لإجراءات إلغاء المشروعات، وفقا للمقرر 84/45(ج). ويعرض المرفق الثالث بهذه الوثيقة تلك المشروعات المصنفة كمتأخرة في التنفيذ، وتوصيات الأمانة التي تطلب تقديم تقرير إلى الاجتماع الرابع والتسعين.

# تم تقديم تفاصيل التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين (خطة قطاع رغاوى البوليوريتان) وفييت نام إلى الاجتماع الثالث والتسعين. وتتم معالجة التوصيات المتعلقة بالقضايا المعلقة لهذه المشروعات، بما في ذلك الموافقة على طلبات التمديد، إن وجدت، في الأقسام ذات الصلة من تلك الوثائق. وتتم أدناه معالجة المسائل المعلقة للمشروعات الجارية المتبقية غير المدرجة في المرفق الثالث بهذه الوثيقة، وطلبات تمديد مواعيد الإنجاز.

# ومن بين 15 مشروعًا جاريًا، باستثناء التعزيز المؤسسي وإعداد المشروع، عدلت سبع مشروعات تواريخ إنجازها المحددة في الخطة منذ التقرير المرحلي لعام 2021.

# عملا بالمقرر 82/11 (ب)، طلب البنك الدولي تمديد مدة ثلاث مشروعات، على النحو المبين في الجدول 5.

الجدول 5- المشروعات التي طلب تمديد مواعيد إنجازها

| البلد/ رمز المشروع | عنوان المشروع | الصرف (%) | الحالة/ المشكلات | تاريخ الإنجاز الأصلي | تاريخ الإنجاز المطلوب |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الأردن JOR/PHA/77/INV/99 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع رغاوى البوليوريتان) | 86 | يلزم وقت إضافي لاستكمال شراء وتوزيع مادة البوليولات المخلوطة مسبقًا ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي على شركات الرغاوى؛ وقد تأخرت هذه الأنشطة بسبب التحديات المتعلقة بجائحة كوفيد-19 وتحديات الإمداد بسبب قلة الكميات المطلوبة في البلاد. | 23 ديسمبر/ كانون الأول | 24 ديسمبر/ كانون الأول |
| الأردن JOR/PHA/84/INV/108 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (قطاع رغاوى البوليوريتان، وإدارة وتنسيق المشروع) | 27 |  |  |  |
| الأردن JOR/PHA/88/PRP/110 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة) | 0 |  |  |  |

تعميم مراعاة المنظور الجنساني

# أفاد البنك الدولي أنه في عام 2022، أبلغ بلدان عن تعميم مراعاة المنظور الجنساني: الصين (المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (خطة قطاع رغاوى البوليوريتان الصلبة) وخطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية)؛ وماليزيا (إعداد خطة تنفيذ اتفاقية كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية).

# وللمشروعات في الصين، يتم الآن تتبع التوازن بين الجنسين في الاجتماعات والأنشطة. وفي التدريب الذي نظمه مركز التعاون البيئي الخارجي في الصين بشأن المرحلة الثانية من تنفيذ المشروع الفرعي، كان نحو 50 في المئة من المشاركين من النساء. علاوة على ذلك، إن 40 في المئة من الأفراد المسؤولين عن كل مشروع فرعي على صعيد الشركة من النساء. وفي حالة ماليزيا، يتم جمع البيانات عن عدد الموظفات خلال الدراسات الاستقصائية لخطة تنفيذ تعديل كيغالي.

2- 	المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية

# حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وافقت اللجنة التنفيذية على خمس مشروعات تتعلق بالمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار المساهمات الطوعية الإضافية وقدرها 960,180 دولارًا أمريكيًا (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد ملخص لحالة هذه المشروعات في الجدول 6.

# الجدول 6- حالة المشروعات المعتمدة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية حتى نهاية عام 2022

| النوع | عدد المشروعات* |  |  | التمويل (بالدولار الأمريكي) ** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | المعتمدة | المنجزة | ٪ المنجزة | المعتمد | المصروف | الرصيد | % المصروف |
| الاستثمارية*** | 1 | 1 | 100 | 183,514 | 183,514 | 0 | 100 |
| إعداد المشروع | 1 | 1 | 100 | 30,000 | 30,000 | 0 | 100 |
| الأنشطة التمكينية | 3 | 3 | 100 | 746,666 | 744,080 | 2,586 | 99.7 |
| المجموع | 5 | 5 | 100 | 960,180 | 957,594 | 2,586 | 99.7 |

* لا يشمل المشروعات المحولة.

** لا يشمل تكاليف دعم الوكالة.

*** تمت الموافقة على 8.8 طن متري (12,555 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية وإزالتها.

# وحتى نهاية عام 2022، تم إنجاز جميع الأنشطة الخمس المعتمدة.

# ومن إجمالي التمويل التراكمي المعتمد وقدره 960,180 دولارًا أمريكيًا، تم صرف 957,594 دولارًا أمريكيًا، ما يمثل معدل صرف قدره 99.7 في المئة.

3-	التوصية

# قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

## أن تحيط علماً بالتقرير المرحلي للبنك الدولي حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022 الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/19؛

## وأن توافق على تمديد تاريخ إنجاز المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للأردن، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2024 (الشريحة الأولى (قطاع رغوة البوليوريتان) (JOR/PHA/77/INV/99)، والشريحة الثانية (قطاع رغاوى البوليوريتان وإدارة وتنسيق المشروع) (JOR/PHA/84/INV/108) والشريحة الثالثة (JOR/PHA/88/PRP/110))، للسماح باستكمال الأنشطة الجارية المتبقية على النحو المبين في الجدول 5 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/19؛

## وأن توافق على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجارية ذات القضايا المحددة الواردة في المرفق الثالث بهذه الوثيقة.

المرفق الأول

لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات للبنك الدولي

حسب البلد لعام 2022

# يعرض الجدول 1 في المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات حسب البلد لعام 2022 من حيث الإزالة المحققة والمصروفات المحددة في الخطة والمحققة وإنجاز المشروع.

الجدول1 - حالة تنفيذ المشروعات من قبل البنك الدولي لعام 2022

| البلد | تمت إزالته في عام 2022 (طن قدرات استنفاد الأوزون) * | تمت إزالته في عام 2022) طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)* | الأموال التقديرية المصروفة في عام 2022 (بالدولار الأمريكي) | الأموال المصروفة في عام 2022 (بالدولار الأمريكي) | نسبة الأموال المصروفة أكثر من التقديرية في عام 2022 | نسبة المشروعات المقرر أنجازها في عام 2022** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الصين | 0 | 0 | 5,000,000 | 5,800,000 | 116 | 50 |
| إندونيسيا | 0 | 0 | 600,000 | 275,491 | 46 | 0 |
| الأردن | 0 | 0 | 404,600 | 360,777 | 89 | 0 |
| ماليزيا | 0 | 0 | 140,000 | 100,896 | 72 |  |
| تايلند | 0 | 0 | 1,148,175 | 409,875 | 36 | 0 |
| فييت نام | 0 | 0 | 1,408,859 | 873,487 | 62 | 0 |
| عالمي*** |  |  |  |  |  | 100 |
| المجموع الكلي | 0 | 0 | 8,701,634 | 7,820,526 | 90 | 20 |

*  لا توجد إزالة في عام 2022

** للمشروعات التي كان من المقرر إنجازها في عام 2022

*** الوحدة الأساسية عام 2022

المرفق الثاني

لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات للبنك الدولي

حسب السنة حتى ديسمبر/ كانون الأول 2022

# يقدم الجدول 1 في المرفق الثاني لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة. وتم الآن إنجاز جميع المشروعات والأنشطة المعتمدة بين السنوات 1991 و2015 و2017.

الجدول 1- حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة

| سنة | عدد المشروعات* |  |  | التمويل )بالدولار الأمريكي) ** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | المعتمدة | المنجزة | ٪ المنجزة | المعتمد | المصروف | الرصيد | % المصروف |
| 1991 | 42 | 42 | 100 | 5,429,404 | 5,429,404 | 0 | 100 |
| 1992 | 76 | 76 | 100 | 28,047,705 | 28,047,705 | 0 | 100 |
| 1993 | 79 | 79 | 100 | 42,538,405 | 42,538,405 | 0 | 100 |
| 1994 | 91 | 91 | 100 | 41,081,267 | 41,081,267 | 0 | 100 |
| 1995 | 112 | 112 | 100 | 47,224,186 | 47,224,186 | 0 | 100 |
| 1996 | 55 | 55 | 100 | 29,319,479 | 29,319,479 | 0 | 100 |
| 1997 | 95 | 95 | 100 | 56,173,102 | 56,173,103 | -1 | 100 |
| 1998 | 59 | 59 | 100 | 35,959,418 | 35,959,417 | 1 | 100 |
| 1999 | 73 | 73 | 100 | 64,173,138 | 64,173,138 | 0 | 100 |
| 2000 | 67 | 67 | 100 | 36,982,134 | 36,982,133 | 1 | 100 |
| 2001 | 29 | 29 | 100 | 55,212,853 | 55,212,854 | -1 | 100 |
| 2002 | 32 | 32 | 100 | 64,357,778 | 64,357,778 | 0 | 100 |
| 2003 | 24 | 24 | 100 | 72,734,119 | 72,734,119 | 0 | 100 |
| 2004 | 29 | 29 | 100 | 77,111,770 | 77,111,770 | 0 | 100 |
| 2005 | 28 | 28 | 100 | 68,592,865 | 68,592,865 | 0 | 100 |
| 2006 | 22 | 22 | 100 | 64,473,260 | 64,473,260 | 0 | 100 |
| 2007 | 25 | 25 | 100 | 66,005,270 | 66,005,270 | 0 | 100 |
| 2008 | 28 | 28 | 100 | 39,934,666 | 39,934,666 | 0 | 100 |
| 2009 | 22 | 22 | 100 | 25,529,554 | 25,529,554 | 0 | 100 |
| 2010 | 16 | 16 | 100 | 1,148,623 | 1,148,623 | 0 | 100 |
| 2011 | 10 | 10 | 100 | 44,201,956 | 44,201,956 | 0 | 100 |
| 2012 | 10 | 10 | 100 | 11,698,145 | 11,698,145 | 0 | 100 |
| 2013 | 7 | 7 | 100 | 43,736,999 | 43,736,999 | 0 | 100 |
| 2014 | 13 | 13 | 100 | 28,336,509 | 28,336,509 | 0 | 100 |
| 2015 | 13 | 13 | 100 | 62,990,648 | 62,990,648 | 0 | 100 |
| 2016 | 18 | 17 | 94 | 12,601,632 | 12,527,501 | 74,131 | 99 |
| 2017 | 3 | 3 | 100 | 1,651,291 | 1,651,291 | 0 | 100 |
| 2018 | 7 | 1 | 14 | 26,408,870 | 24,797,653 | 1,611,217 | 94 |
| 2019 | 3 | 1 | 33 | 2,579,179 | 1,655,518 | 923,661 | 64 |
| 2020 | 2 | 1 | 50 | 2,067,012 | 2,067,012 | 0 | 100 |
| 2021 | 9 | 1 | 11 | 9,687,863 | 2,949,865 | 6,737,998 | 30 |
| 2022 | 8 | 0 | 0 | 23,593,422 | 0 | 23,593,422 | 0 |
| المجموع | 1,107 | 1,081 | 98 | 1,191,582,522 | 1,158,642,094 | 32,940,428 | 97 |

* لا يشمل المشروعات المغلقة والمحولة.

** لا يشمل تكاليف دعم الوكالة.

المرفق الثالث

## المشروعات الجارية التي بها مشكلات متعلقة بالتقرير المرحلي للبنك الدولي

| رمز البلد/ المشروع | عنوان المشروع | الصرف (%) | الحالة/ المشكلات | التوصية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| إندونيسيا IDS/PHA/81/INV/214 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (قطاع الرغوة( | 80 | تأخير لمدة12 شهرا | مطالبة البنك الدولي بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| الأردن JOR/PHA/77/INV/99 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع رغاوى البوليوريتان( | 86 | تأخير لمدة 12 شهرا | مطالبة البنك الدولي بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| تايلند THA/PHA/82/INV/179 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع رغوة الرش( | 6 | تأخير لمدة 12 شهرا | مطالبة البنك الدولي بأن يقدم تقرير إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| تايلند THA/PHA/82/TAS/177 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع خدمة التبريد ووحدة إدارة المشروع( | 31 | تأخير لمدة 12 شهرا | مطالبة البنك الدولي بتقديم تقرير إلى الاجتماع الرابع والتسعين حول هذا المشروع مع تأخير التنفيذ |

المرفق الأول

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1

مرفق التقرير المرحلي بهذه الوثيقة. وتم تضمين البيانات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي الموحد المتاحة عند الطلب.

عملا بالمقرر 84/12 (أ) (4)، تم إدراج قياس المواد الهيدروفلوروكربونية بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في التقارير المرحلية المقدمة إلى الاجتماع الثالث والتسعين.

المشروعات الجارية هي جميع المشروعات التي كانت قيد التنفيذ حتى31  ديسمبر/ كانون الأول2022 . وتشمل المؤشرات الرئيسية للتقدم النسبة المئوية للأموال المصروفة والنسبة المئوية للمشروعات التي بدأت في صرف الأموال؛ والتمويل المتوقع صرفه بحلول نهاية العام كنسبة مئوية من التمويل المعتمد؛ ومتوسط مدة التأخير المتوقع في التنفيذ؛ والمعلومات المقدمة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقارير المرحلية.

عملا بالمقرر 84/12 (ب)، تم إدراج تقرير مرحلي مفصّل يقدم لمحة عامة عن الأهداف وحالة التنفيذ والنتائج الرئيسية والدروس المستفادة وكميات المواد الهيدروفلوروكربونية لتي تمت إزالتها حيثما أمكن، ومستوى الأموال المعتمدة والمصروفة والتحديات المحتملة التي قد تواجه إنجاز المشروعات والأنشطة في التقرير المرحلي الموحد (UNEP/ OzL.Pro /ExCom/93/14).

جميع المواد الخاضعة للرقابة في إطار هذه المشرعات هي مواد مستنفدة للأوزون.

جميع المواد الخاضعة للرقابة في إطار هذه المشرعات هي مواد مستنفدة للأوزون.

تعزى القيمة الأعلى لفعالية التكلفة للمشروعات الجارية إلى حد كبير إلى انخفاض قيم قدرات استنفاد الأوزون للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بل إلى وسائل تحديد الإزالة التي تستعملها الوكالات أيضاً.

المشروعات المعتمدة على مدى 18 شهراً مع صرف أقل من 1 في المئة، أو المشروعات التي لم تكتمل بعد 12 شهراً من تاريخ الإنجاز المقترح في التقرير المرحلي (المقرر 22/61).

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/47

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/93

يجب تقديم أي طلب للتمديد لكي توافق عليه اللجنة التنفيذية قبل تاريخ إنجاز المشروع، مع العلم بأنه لن يتم تقديم أي التزامات جديدة قبل الموافقة على التمديد.

طلبت اللجنة التنفيذية من الوكالات الثنائية والمنفذة أن تقدم تقريرا موجزا عن النتائج الرئيسية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني التي تم تحقيقها كجزء من تقاريرها المرحلية السنوية، حتى عام 2023، على أساس المعلومات المتاحة لها) المقرر 90/48 (د)) .

يتم تقديم البيانات وفقًا للسنة التي اعتمدت فيها اللجنة التنفيذية المشروع. فهي تتعامل مع جميع الاعتمادات (المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية) على قدم المساواة (أي يعتبر المشروع الاستثماري أو شريحة التمويل باتفاق متعدد السنوات بمبلغ قدره مليون دولارا أمريكيا مشروعًا واحدًا، مثل إعداد برنامج قطري بقيمة 30.000 دولارا أمريكيا). والمؤشرات الرئيسية من الملخص السنوي هي: النسبة المئوية للمشروعات المنجزة، وأطنان قدرات استنفاد الأوزون/ مكافئ ثاني أكسيد الكربون التي تمت إزالتها، والنسبة المئوية للأموال المصروفة. وهناك ثلاثة أنواع من المصروفات: أثناء التنفيذ وبعد التنفيذ وللمشروعات الممولة بأثر رجعي.