| الأمم المتحدة |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | #### برنامج #### الأمم المتحدة #### للبيئة | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/15 30 October 2024 ORIGINAL: ENGLISH |

اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف

لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال

الاجتماع الخامس والتسعون

مونتريال، 4 - 8 ديسمبر/ كانون الاول 2024

البند 7(أ)(2) من جدول الأعمال المؤقت

التقرير المرحلي للتعاون الثنائي حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2023

مقدمة

# قدمت البلدان التالية غير العاملة بموجب المادة 5 المشاركة حالياً في أنشطة التعاون الثنائي قواعد بيانات للتقارير المرحلية: أستراليا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وإسبانيا. وترد في التقرير المرحلي الموحد بيانات إضافية مستمدة من تقارير مرحلية سابقة لبلدان أخرى غير عاملة بموجب المادة 5 التي شاركت سابقاً في التعاون الثنائي، وتغطي البيانات المتعلقة بالمشاريع التي أبلغ عن إنجازها مالياً.

# ويشمل التقرير المرحلي للتعاون الثنائي حالة تنفيذ المشروعات، بما في ذلك سبع مشروعات ذات صلة بالهيدروفلوروكربون كان قد تم تمويلها بموجب المساهمات الطوعية الإضافية من جانب 17 طرفا من الأطراف غير العاملة بموجب المادة 5 لتوفير الدعم للبدء السريع في تنفيذ تعديل كيغالي.

# استعرضت الأمانة حالة تنفيذ كل مشروع جارٍ على أساس كل بلد على حدة، مع مراعاة التأخيرات في التنفيذ التي حدثت فيما يتعلق بمواعيد الانتهاء المقررة التي تم الإبلاغ عنها في 2023، والتأثير المحتمل لهذه التأخيرات على إزالة المواد الخاضعة للرقابة ومعدل الصرف المقرر. ويعتمد التحليل الوارد في هذه الوثيقة على كميات الأطنان من قدرات استنفاد الأوزون لجميع المواد الخاضعة للرقابة، فيما عدا المواد الهيدروفلوروكربونية التي ينبغي قياسها بالأطنان المترية ومكافئ ثاني أكسيد الكربون.

# تتألف هذه الوثيقة من الأقسام التالية:

- المشروعات الموافق عليها لجميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب المساهمات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف. وتقدم ملخصاً للتقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2023 والمجمعة منذ عام 1992 يتناول جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، بما في ذلك المواد المدرجة في المرفق "واو" (المواد الهيدروفلوروكربونية). وتحتوي أيضاً على استعراض لحالة تنفيذ كل مشروع جار على المستوى القُطري. كما تحدد المشروعات ذات تأخيرات في تنفيذها والأثر المحتمل على إزالة المواد الخاضعة للرقابة، والمشروعات ذات القضايا المعلقة لتنظر فيها اللجنة التنفيذية.

- المشروعات الموافق عليها للمواد المدرجة في المرفق "واو" (المواد الهيدروفلوروكربونية) بموجب المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون.

- التوصية.

أولا المشروعات الموافق عليها لجميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب المساهمات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف

أولا-1 التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2023 والمتراكمة منذ عام 1992

# حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2023، وافقت اللجنة التنفيذية على مشروعات بقيمة 189 مليون دولار أمريكي للوكالات الثنائية، تتألف من 172.27 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشروعات استثمارية وغير استثمارية و16.73 مليون دولار أمريكي لتكاليف دعم الوكالات، على النحو المبين في الجدول 1.

الجدول 1. التمويل الموافق عليه حسب القطاع للوكالات الثنائية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2023

| القطاع | التمويل (دولار أمريكي) |
| --- | --- |
| الأيروسول | 2,051,914 |
| التدمير | 1,866,282 |
| كفاءة الطاقة | 843,745 |
| الرغاوى | 8,093,731 |
| الهالون | 6,147,361 |
| خطة الإزالة التدريجية للهيدروفلوروكربون | 774,000 |
| مبخرات | 18,226,925 |
| خطة الإزالة | 76,082,047 |
| الإنتاج | 10,000,000 |
| التبريد | 40,910,116 |
| عديد | 4,759,718 |
| المذيبات | 2,512,738 |
| المجموع الفرعي | 172,268,576 |
| تكاليف دعم الوكالة | 16,730,516 |
| المجموع | 188,999,093 |

# في عام 2023، تمت الموافقة على 23 مشروعا ونشاطا جديدا. ومن المتوقع أن يؤدي هذا المستوى من التمويل إلى إزالة 476 10 طن من قدرات استنفاد الأوزون و48.9 طن متري (104 70 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية. ويوضح المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات حسب البلد في عام 2023.

# يوضح الجدول 2 حالة تنفيذ المشروعات بما في ذلك صرف الأموال لكل نوع من أنواع المشروعات حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023. ويعرض المرفق الثاني معلومات تحليلية حسب السنة منذ عام 1992.

الجدول 2. حالة تنفيذ المشروعات حسب النوع حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2023

| النوع | عدد المشروعات* |  |  | التمويل (دولار أمريكي) ** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | الموافق عليها | منجزة | % منجزة | الموافق عليه | المنصرف | الرصيد | % المنصرف |
| البرنامج القطري | 9 | 9 | 100 | 340,787 | 340,787 | 0 | 100 |
| مشروعات تدليلية | 39 | 38 | 97 | 9,533,176 | 9,409,431 | 123,745 | 99 |
| الدعم المؤسسي | 7 | 7 | 100 | 883,376 | 883,376 | 0 | 100 |
| الاستثمار | 255 | 222 | 87 | 117,633,417 | 108,024,447 | 9,608,970 | 92 |
| إعداد المشروعات | 139 | 126 | 91 | 6,695,111 | 5,665,522 | 1,029,589 | 85 |
| المساعدة التقنية | 224 | 210 | 94 | 28,761,293 | 27,312,641 | 1,448,653 | 95 |
| التدريب | 73 | 73 | 100 | 8,421,416 | 8,421,416 | 0 | 100 |
| المجموع | 746 | 685 | 92 | 172,268,576 | 160,057,619 | 12,210,957 | 93 |

* باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.

** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

# فيما يلي موجز لتنفيذ المشروعات والأنشطة من قبل الوكالات الثنائية لعام 2023 والمتراكمة منذ عام 1992 حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2023 على النحو الوارد في الجدول 3:

- الإزالة: تم في عام 2023 إزالة 5.1 طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون وتمت الموافقة أيضا على إزالة 8.2 طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون. ومنذ عام 1992، تمت إزالة 215 9 طن من قدرات استنفاد الأوزون، من إجمالي كميةٍ متوقعة قدرها 476 10 طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون وتم إزالة 45.5 طن متري (242 65 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من أجمالي كمية متوقعة قدرها 48.9 طن متري (104 70 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية من المشروعات الموافق عليها (باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة)؛

- المصروفات/الموافقات: في عام 2023، تم صرف مبلغ 3.69 مليون دولار أمريكي ومبلغ 5.24 مليون دولار أمريكي كان مخططا بناءً على التقرير المرحلي لعام 2022، ما يمثل معدل صرف نسبته 70 في المئة من المبلغ المخطط له. وتراكميا، تم صرف 160.06 مليون دولار أمريكي من إجمالي 172.27مليون دولار أمريكي تمت الموافقة على صرفها (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، ما يمثل معدل صرف قدره 93 في المئة. وفي عام 2023، تمت الموافقة على مبلغ 2.2 مليون دولار أمريكي للتنفيذ؛

- عدد المشروعات المنتهية: في عام 2023، تم إنجاز 15 مشروعا. ومنذ عام 1992، تم إنجاز 685 مشروعاً من أصل 746 مشروعاً تمت الموافقة عليها، (باستثناء المشروعات المغلقة أو المحولة)، ما يمثل معدل إنجاز قدره 92 في المئة؛

- سرعة الإنجاز - المشروعات الاستثمارية: انتهت المشروعات التي تم إنجازها في عام 2022 بمتوسط فترة 56 شهراً بعد الموافقة عليها. ومنذ عام 1992، بلغ متوسط الوقت اللازم لإنجاز المشروعات الاستثمارية 42 شهراً بعد الموافقة عليها. وتمت عملية الصرف الأول للأموال بموجب هذه المشروعات ، في المتوسط، بعد 11 شهراً من الموافقة عليها؛

(هـ) سرعة الإنجاز - المشروعات غير الاستثمارية: انتهت المشروعات التي تم إنجازها في عام 2023 بمتوسط فترة 67 شهراً بعد الموافقة عليها. ومنذ عام 1992، بلغ متوسط الوقت اللازم للانتهاء من المشروعات غير الاستثمارية 44 شهراً بعد الموافقة عليها. وتمت عملية الصرف الأول للأموال بموجب هذه المشروعات، في المتوسط، بعد 13 شهراً من الموافقة عليها؛

- إعداد المشروعات: من بين أنشطة إعداد مشروعات عددها 139 نشاطاً تمت الموافقة عليها بحلول نهاية عام 2023، تم الانتهاء من 126 نشاطاً، وبقي 13 نشاط جارٍ. وفي عام 2023، تم الانتهاء من 3 أنشطة لإعداد المشروعات؛

- التأخيرات في التنفيذ: كان ما مجموعه 61 مشروعاً قيد التنفيذ في نهاية عام 2023، تعاني في المتوسط من تأخير يبلغ 15 شهراً. وصنف 16 من هذه المشروعات على أنها "مشروعات ذات تأخيرات في التنفيذ" وتخضع لإجراءات إلغاء المشروعات (حيث لا تخضع المشروعات التدليلية وإعداد المشروعات والدعم المؤسسي لتلك الإجراءات)؛

- الاتفاقات المتعددة السنوات: في عام 2023، كان هنالك 25 اتفاقا من الاتفاقات المتعددة السنوات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قيد التنفيذ. ومنذ عام 1992، تمت الموافقة على 91 اتفاقاً متعدد السنوات وانتهى العمل من 66 اتفاقاً من الاتفاقات المتعددة السنوات، ما يمثل معدل انتهاء بنسبة 73 في المئة.

# يُقدم الجدول 3 موجزاً عن التقدم الذي أحرزته الوكالات الثنائية منذ عام 1992.

الجدول 3. التقدم المُتحقق من قبل الوكالات الثنائية منذ عام 1992

| الإزالة المتحققة |  | الصرف (دولار أمريكي | عدد المشروعات |  | سرعة التسليم للإنجاز (أشهر) |  | متوسط تأخير المشروعات (أشهر) | عدد الاتفاقات متعددة السنوات |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| طن من قدرات استنفاد الأوزون | طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون |  | موافق عليها | مُنجزة | استثمارية | غير استثمارية |  | موافق عليها | مُنجزة |
| 9,215 | 65,242 | 160,057,619 | 746 | 685 | 42 | 44 | 15 | 91 | 66 |

المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون

# حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2023، وافقت اللجنة التنفيذية على 19 مشروعاً يتعلق بالهيدروفلوروكربون (بما في ذلك مشروع تدليلي واحد و3 مشروعات استثمارية، و10 مشروعات أنشطة إعداد وخمسة مشروعات للمساعدة التقنية لأنشطة التمكين) بموجب المساهمات العادية البالغة 2,012,733 دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد في الجدول 4 موجزٌا لحالة هذه المشروعات، وقد أدرجت البيانات الخاصة بكل منها في الفقرات من 5 إلى 9.

الجدول 4. المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون الموافق عليها بموجب الاشتراكات العادية

| النوع | عدد المشروعات |  |  | التمويل (دولار أمريكي) * |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | موافق عليها | مُنجزة | % مكتملة | موافق عليه | المنصرف | الرصيد | % منصرف |
| تدليلي | 1 | 0 | 0 | 123,745 | 0 | 123,745 | 0 |
| استثماري** | 3 | 2 | 67 | 764,988 | 764,988 | 0 | 100 |
| إعداد مشروعات | 10 | 1 | 10 | 834,000 | 144,410 | 689,590 | 17 |
| مساعدة تقنية | 5 | 5 | 100 | 290,000 | 290,000 | 0 | 100 |
| المجموع | 19 | 8 | 42 | 2,012,733 | 1,199,398 | 813,335 | 60 |

* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

** تمت إزالة 45.5 طن متري (65,242 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من أصل 48.9 طن متري (70,104 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية.

# حتى نهاية عام 2023، من 19 مشروعا تمت الموافقة عليها ، تم إنجاز مشروعين استثماريين ومشروع نشاط إعداد و5 مشروعات للمساعدة التقنية لأنشطة التمكين، فيما تبقى 11 مشروعا جاريا. وتمر هذه المشروعات بمراحل مختلفة من التنفيذ.

# تم صرف مبلغ 1,199,398 دولار أمريكي من إجمالي التمويل المجمع الموافق عليه والبالغ 2,012,733 دولار أمريكي، ما يمثل معدل صرف قدره 60 في المئة.

أولا-2 المسائل التي تم تحديدها في تنفيذ المشروعات في عام 2023

# بالإضافة إلى عملية الاستعراض، تمت مناقشة العديد من المسائل مع الوكالات الثنائية ذات الصلة وتمت معالجتها بشكل مرضٍ، باستثناء القضايا المتعلقة بـ 16 من المشروعات المصنفة كمشروعات ذات تأخيرات في التنفيذ (بما في ذلك 14 مشروعاً تتعلق بمكونات الاتفاقات المتعددة السنوات التي تخضع لإجراءات إلغاء المشروع، تماشياً مع المقرر 84/45(ج))؛ ومشروع استثماري واحد للهيدروفلوروكربون؛ ومشروع واحد للمساعدة التقنية. ويعرض المرفق الثالث بهذه الوثيقة مشروعات مصنفة على أنها ذات تأخيرات في التنفيذ، وتوصيات الأمانة التي تطلب تقديم تقرير إلى الاجتماع السادس والتسعين.

# قدمت تفاصيل التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات المرتبطة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين (خطة قطاع الخدمة) (نفذتها كل من ألمانيا واليابان) والهند (نفذتها ألمانيا)، وبلدان جزر المحيط الهادئ (نفذتها أستراليا) وتقارير عن مشروعات ذات متطلبات خاصة المرتبطة بخطة تنفيذ الهيدروفلوروكربون لكيغالي لبوركينا فاصو (نفذتها ألمانيا) وخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لفييت نام (التي نفذتها اليابان) إلى الاجتماع الخامس والتسعين. ويجرى تناول التوصيات المتعلقة بالمسائل المعلقة لهذه المشروعات، بما في ذلك طلبات التمديد الموافق عليها، إن وجدت، في الأقسام ذات العلاقة في هذه الوثائق. وتم تناول المسائل المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكينيا (نفذتها فرنسا) وموريشيوس (نفذتها ألمانيا) التي كان من المقرر تقديم شرائحها في الاجتماع الخامس والتسعين، ولكنها لم تقدم، في هذه الوثيقة بشأن التأخيرات في تقديم الشرائح.

# من بين 48 مشروعاً جارياً، باستثناء إعداد المشروعات، تم تعديل تواريخ الإنجاز المخطط له لـ 16 مشروعاً منذ التقرير المرحلي لعام 2022.

ثانيا المشروعات التي تمت الموافقة عليها بموجب المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع للإزالة التدريجية للهيدروفلوروكربون

# حتى تاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2023، وافقت اللجنة التنفيذية على سبع مشروعات ذات صلة بالهيدروفلوروكربون لوكالتين ثنائيتين (ألمانيا وإيطاليا) بموجب المساهمات الطوعية الإضافية البالغة 480,000 دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويتضمن الجدول 5 موجزاً لحالة هذه المشروعات.

الجدول 5. حالة المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون الموافق عليها حتى نهاية عام 2023

| النوع | عدد المشروعات |  |  | التمويل (دولار أمريكي) * |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | موافق عليها | مُنجزة | % منجزة | موافق عليه | منصرف | الرصيد | % منصرف |
| المساعدة التقنية – أنشطة التمكين | 7 | 7 | 100 | 480,000 | 479,080 | 920 | 99.8 |

* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

# حتى نهاية عام 2023، تم الانتهاء من جميع الأنشطة التمكينية السبعة الموافق عليها.

# تم صرف مبلغ 479,080 دولار أمريكي، من إجمالي التمويل المجمع الموافق عليه البالغ 480,000 دولار أمريكي، ما يمثل معدل صرف قدره 99.8 في المئة.

- التوصية

# قد ترغب اللجنة التنفيذية:

- أن تحيط علماً، مع التقدير، بالتقارير المرحلية، حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2023، التي قدمتها حكومات أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وإسبانيا الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/15؛

- أن توافق على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجارية ذات المسائل المحددة الواردة في المرفق الثالث بهذه الوثيقة.

المرفق الأول

نظرة عامة على حالة تنفيذ مشروعات الوكالات الثنائية حسب البلد لعام 2023

# يعرض الجدول 1 في المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات حسب البلد لعام 2023 من حيث الإزالة والمصروفات المخططة والمنجزة، وإتمام المشروعات.

الجدول 1. حالة تنفيذ المشروعات لعام 2023

| البلد | الإزالة في 2023 (طن من قدرات استنفاد الأوزون) | الإزالة في 2023 (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) * | الأموال المقدرة المصروفة في 2023 (دولار أمريكي) | الأموال المصروفة في 2023 (دولار أمريكي) | % للأموال المصروفة أكثر من المقدرة في 2023 | النسبة المئوية للمشروعات المخطط لها المنجزة في 2023 ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الأرجنتين | 0.0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 |  |
| بليز | 0.0 | 0 | 1,198,203 | 590,493 | 49 | 100 |
| البرازيل | 0.0 | 0 | 36,957 | 576 | 2 | 0 |
| بوركينا فاسو | 0.0 | 0 | 474,017 | 139,507 | 29 | 100 |
| الصين | 0.0 | 0 | 60,308 | 2,498 | 4 | 50 |
| مصر | 0.0 | 0 | 151,551 | 48,602 | 32 | 0 |
| الهند | 0.0 | 0 | 1,081,000 | 941,000 | 87 | 33 |
| إيران (جمهورية - الإسلامية) | 0.0 | 0 | 432,400 | 73,742 | 17 | 20 |
| كيننيا | 0.0 | 0 | 131,897 | 72,630 | 55 |  |
| ليسوتو | 0.0 | 0 | 51,159 | 67,963 | 133 |  |
| ليبريا | 0.0 | 0 | 90,346 | 61,319 | 68 | 0 |
| موريشيوس | 0.0 | 0 | 176,800 | 118,363 | 67 | 0 |
| المكسيك | 3.5 | 0 | 851,616 | 961,547 | 113 | 100 |
| منغوليا | 0.0 | 0 | 3,000 | 8,112 | 270 | 0 |
| ناميبيا | 0.0 | 0 | 44,757 | 12,228 | 27 |  |
| نيجيريا | 1.6 | 0 | 120,000 | 251,059 | 209 |  |
| بابوا غينيا الجديدة | 0.0 | 0 | 16,805 | 44,276 | 263 | 100 |
| سيشيل | 0.0 | 0 | 74,555 | 38,011 | 51 | 100 |
| فييت نام | 0.0 | 0 | 77,502 | 0 | 0 | 100 |
| زمبابوي | 0.0 | 0 | 40,806 | 125,469 | 307 | 50 |
| اقليم: آسيا والمحيط الهادئ | 0.0 | 0 | 81,497 | 131,889 | 162 | 0 |
| المجموع الكلى | 5.1 | 0 | 5,235,176 | 3,689,283 | 70 | 46 |

* لا توجد إزالة في عام 2023 للمشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون.

** للمشروعات التي كان من المقرر إنجازها في عام 2023.

المرفق الثاني

### نظرة عامة على حالة تنفيذ مشروعات الوكالات الثنائية حسب السنة

### حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2023

# يعرض الجدول 1 في المرفق الثاني نظرة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة. وقد تم الآن إنجاز جميع المشروعات والأنشطة التي تمت الموافقة عليها بين 1992 و2014.

الجدول 1. حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة

| السنة | عدد المشروعات* |  |  | التمويل (دولار أمريكي)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | موافق عليها | مُنجزة | % منجزة | موافق عليه | المنصرف | الرصيد | % المنصرف |
| 1992 | 18 | 18 | 100 | 2,883,669 | 2,883,669 | 0 | 100 |
| 1993 | 10 | 10 | 100 | 1,445,586 | 1,445,586 | 0 | 100 |
| 1994 | 30 | 30 | 100 | 3,190,374 | 3,190,374 | 0 | 100 |
| 1995 | 17 | 17 | 100 | 4,654,902 | 4,654,902 | 0 | 100 |
| 1996 | 26 | 26 | 100 | 3,468,211 | 3,468,211 | 0 | 100 |
| 1997 | 32 | 32 | 100 | 4,040,251 | 4,040,251 | 0 | 100 |
| 1998 | 39 | 39 | 100 | 4,108,525 | 4,108,525 | 0 | 100 |
| 1999 | 59 | 59 | 100 | 12,131,407 | 12,131,407 | 0 | 100 |
| 2000 | 29 | 29 | 100 | 4,808,878 | 4,808,878 | 0 | 100 |
| 2001 | 41 | 41 | 100 | 7,523,213 | 7,523,213 | 0 | 100 |
| 2002 | 61 | 61 | 100 | 7,910,174 | 7,910,174 | 0 | 100 |
| 2003 | 32 | 32 | 100 | 6,810,120 | 6,810,120 | 0 | 100 |
| 2004 | 30 | 30 | 100 | 15,005,412 | 15,005,412 | 0 | 100 |
| 2005 | 28 | 28 | 100 | 18,183,034 | 18,183,034 | 0 | 100 |
| 2006 | 25 | 25 | 100 | 7,128,808 | 7,128,808 | 0 | 100 |
| 2007 | 13 | 13 | 100 | 3,138,440 | 3,138,440 | 0 | 100 |
| 2008 | 33 | 33 | 100 | 7,531,037 | 7,531,037 | -1 | 100 |
| 2009 | 21 | 21 | 100 | 2,347,228 | 2,347,228 | 0 | 100 |
| 2010 | 20 | 20 | 100 | 3,278,389 | 3,278,389 | -1 | 100 |
| 2011 | 20 | 20 | 100 | 6,821,798 | 6,821,798 | 0 | 100 |
| 2012 | 11 | 11 | 100 | 6,594,959 | 6,594,959 | 0 | 100 |
| 2013 | 7 | 7 | 100 | 2,276,412 | 2,276,412 | 0 | 100 |
| 2014 | 14 | 14 | 100 | 1,365,834 | 1,365,834 | 0 | 100 |
| 2015 | 26 | 25 | 96 | 4,881,449 | 4,742,669 | 138,780 | 97 |
| 2016 | 16 | 13 | 81 | 5,129,894 | 3,793,623 | 1,336,271 | 74 |
| 2017 | 9 | 5 | 56 | 2,605,614 | 2,276,064 | 329,550 | 87 |
| 2018 | 16 | 12 | 75 | 7,050,550 | 6,631,897 | 418,653 | 94 |
| 2019 | 5 | 3 | 60 | 1,829,814 | 1,166,105 | 663,709 | 64 |
| 2020 | 12 | 6 | 50 | 3,986,712 | 2,726,477 | 1,260,235 | 68 |
| 2021 | 19 | 4 | 21 | 4,678,887 | 1,639,925 | 3,038,962 | 35 |
| 2022 | 4 | 0 | 0 | 3,257,043 | 404,197 | 2,852,846 | 12 |
| 2023 | 23 | 1 | 4 | 2,201,953 | 30,000 | 2,171,953 | 1 |
| المجموع | 746 | 685 | 92 | 172,268,576 | 160,057,619 | 12,210,957 | 93 |

*باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.

** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

المرفق الثالث

- المشروعات الجارية ذات مسائل معلقة في التقارير المرحلية للوكالات الثنائية

| البلد/رمز المشروع | الوكالة | عنوان المشروع | % المنصرف | الحالة/المسألة | التوصية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| كينيا KEN/PHA/80/INV/62 | فرنسا | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) | 87 | تأخيرات مدتها 12 شهراً | أن تطلب من حكومة فرنسا تقديم تقرير إلى الاجتماع السادس والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ |
| كينيا KEN/PHA/86/INV/65 | فرنسا | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) | 0 | تأخيرات مدتها 12 و 18 شهراً | أن تطلب من حكومة فرنسا تقديم تقرير إلى الاجتماع السادس والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ |
| زمبابوي ZIM/REF/82/INV/56 | فرنسا | التحول من الهيدروفلوروكربون-134أ إلى أيسوبوتان في تصنيع المبردات المنزلية في Capri (SME Harare) | 100 | تأخيرات مدتها 12 شهراً | الاحاطة علما بالمقرر 77/8(ى)، أن تطلب من حكومة فرنسا تقديم تقرير إلى الاجتماع السادس والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ |
| الصين CPR/PHA/77/INV/574 | إيطاليا | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (خطة قطاع تصنيع تكييف هواء الغرف) | 1 | تأخيرات مدتها 12 شهراً | أن تطلب من حكومة إيطاليا تقديم تقرير إلى الاجتماع السادس والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ |
| جمهورية إيران الإسلامية IRA/PHA/77/INV/224 | إيطاليا | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع الرغاوى) | 20 | تأخيرات مدتها 12 شهراً | أن تطلب من حكومة إيطاليا تقديم تقرير إلى الاجتماع السادس والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ |
| جمهورية إيران الإسلامية IRA/PHA/84/INV/237 | إيطاليا | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (قطاع الرغاوى) | 6 | تأخيرات مدتها 12 شهراً | أن تطلب من حكومة إيطاليا تقديم تقرير إلى الاجتماع السادس والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ |
| نيجيريا NIR/PHA/81/INV/151 | إيطاليا | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع رغاوى البوليوريثان) | 100 | تأخيرات مدتها 12 شهراً | الاحاطة علما بالمقرر 77/8(ى)، أن تطلب من حكومة إيطاليا تقديم تقرير إلى الاجتماع السادس والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ |
| نيجيريا NIR/PHA/81/TAS/149 | إيطاليا | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع خدمة التبريد) | 100 | تأخيرات مدتها 12 شهراً | الاحاطة علما بالمقرر 77/8(ى)، أن تطلب من حكومة إيطاليا تقديم تقرير إلى الاجتماع السادس والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ |
| البرازيل BRA/PHA/82/TAS/321 | ألمانيا | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة (المرحلة الثانية،الشريحة الثالثة) (قطاع خدمة التبريد) | 82 | تأخيرات مدتها 12 شهراً | أن تطلب من حكومة ألمانيا تقديم تقرير إلى الاجتماع السادس والتسعين بشأن حالة تنفيذ الأنشطة |
| مصر EGY/PHA/84/INV/142 | ألمانيا | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد) | 34 | تأخيرات مدتها 12 شهراً | أن تطلب من حكومة ألمانيا تقديم تقرير إلى الاجتماع السادس والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ |
| الهند IND/PHA/86/INV/481 | ألمانيا | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة) (خطة قطاع خدمة التبريد) | 94 | تأخيرات مدتها 12 شهراً | (1) أن تطلب من حكومة ألمانيا تقديم تقرير إلى الاجتماع السادس والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ |
| الهند IND/PHA/87/INV/488 | ألمانيا | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة) | 100 | تأخيرات مدتها 12 شهراً | الاحاطة علما بالمقرر 77/8(ى)، أن تطلب من حكومة ألمانيا تقديم تقريرً إلى الاجتماع السادس والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ |
| موريشيوس MAR/PHA/79/INV/27 | ألمانيا | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة (الشريحة الثالثة) | 79 | تأخيرات مدتها 12 شهراً | أن تطلب من حكومة ألمانيا تقديم تقرير إلى الاجتماع السادس والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ |
| موريشيوس MAR/PHA/86/INV/30 | ألمانيا | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة (المرحلة الثانية، الشريحة الرابعة) | 0 | تأخيرات مدتها 12 و18 شهراً | أن تطلب من حكومة ألمانيا تقديم تقرير إلى الاجتماع السادس والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ |
| موريشيوس MAR/PHA/88/TAS/33 | ألمانيا | تقرير التحقق من تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة | 0 | تأخيرات مدتها 12 و18 شهراً | أن تطلب من حكومة ألمانيا تقديم تقرير إلى الاجتماع السادس والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ |
| المكسيك MEX/PHA/77/INV/179 | ألمانيا | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (مشروع تدليلي وتدريب للهيدروكربون) | 58 | تأخيرات مدتها 12 شهراً | أن تطلب من حكومة ألمانيا تقديم تقرير إلى الاجتماع السادس والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ |

الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/1.

إن التقارير المرحلية هي الوسيلة الوحيدة التي تدل على الغلق النهائي لجميع حسابات التمويل المرتبطة بالمشروعات التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية للتعاون الثنائي.

النمسا وبلجيكا والجمهورية التشيكية والدانمرك وفنلندا وهنغاريا وإسرائيل وبولندا والبرتغال والاتحاد الروسي وسنغافورة والجمهورية السلوفاكية وجنوب إفريقيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية.

الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/14.

وردت البيانات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي المجمع، المقدم إلى الاجتماع الخامس والتسعين على موقع ويب الصندوق المتعدد الأطراف، في برنامج إكسل ميكروسوفت.

تمشياً مع المقرر 84/12(أ)(4)، يرد قياس المواد الهيدروفلوروكربونية بالأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في التقارير المرحلية المقدمة إلى الاجتماع الخامس والتسعين.

إن المشروعات الجارية هي جميع المشروعات قيد التنفيذ حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2023. وتشمل المؤشرات الرئيسة للتقدم: نسبة مئوية من صرف الأموال، ونسبة مئوية من المشروعات التي بدأت صرف أموالها، والتمويل المتوقع صرفه بحلول نهاية السنة كنسبة مئوية من التمويل الموافق عليه؛ ومتوسط مدة التأخيرات المتوقعة في التنفيذ والمعلومات المقدمة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي.

يتم التعبير عن إزالة المواد المستنفدة للأوزون بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون وللمواد الهيدروفلوروكربونية بالأطنان المترية ومن أطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

لا توجد إزالة في المشروعات ذات الصلة بالهيدروفلوروكربون في عام 2023.

لا توجد إزالة في المشروعات ذات الصلة بالهيدروفلوروكربون في عام 2023.

المشروعات الموافق عليها على مدى 18 شهراً مع صرفٍ دون 1 في المئة، أو المشروعات التي لم تكتمل بعد 12 شهراً من تاريخ الانتهاء المقترح في التقرير المرحلي (المقرر 22/61).

الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/47.

الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/58.

الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/71 (جزر كوك وكيريباتى وجزر مارشال ومكرونيزيا (ولايات – الموحدة) وناورو ونيوى وبالاو وجزر سليمان وتوغو وتوفالو وفانواتو)

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/20 أو UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/21

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/24

تعرض هذه البيانات وفقاً للسنة التي تمت الموافقة فيها على المشروع بواسطة اللجنة التنفيذية. وتتناول جميع الموافقات (الاستثمارية وغير الاستثمارية) على قدم المساواة (على سبيل المثال، فإن مشروع استثماري أو شريحة تمويل لاتفاق متعدد السنوات بمقدار 1 مليون دولار أمريكي يعتبر مشروعاً واحداً، مثل إعداد برنامج قطري بمبلغ 30,000 دولاراً أمريكياً). وتمثل المؤشرات الرئيسية من الموجز السنوي ما يلي: نسبة المشروعات المنتهية، وأطنان المواد المستنفدة للأوزون/ أطنان مكافئ ثاني أوكسيد الكربون التي تمت إزالتها، ونسبة صرف الأموال. وعند استعراض البيانات بشأن الأموال المصروفة، تجدر الملاحظة أن هناك ثلاثة أنواع من الصرف: خلال التنفيذ، وبعد التنفيذ والمشروعات الممولة بأثر رجعي.