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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتماع الخامس والتسعون
مونتريال، 4 - 8 ديسمبر/ كانون الاول 2024
البند 7(أ)(2) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:2] [2:   الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/1.] 


التقرير المرحلي للتعاون الثنائي حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2023
مقدمة
قدمت البلدان التالية غير العاملة بموجب المادة 5 المشاركة حالياً في أنشطة التعاون الثنائي قواعد بيانات للتقارير المرحلية[footnoteRef:3]: أستراليا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وإسبانيا. وترد في التقرير المرحلي الموحد بيانات إضافية مستمدة من تقارير مرحلية سابقة لبلدان أخرى غير عاملة بموجب المادة 5 التي شاركت سابقاً في التعاون الثنائي[footnoteRef:4]، وتغطي البيانات المتعلقة بالمشاريع التي أبلغ عن إنجازها مالياً.[footnoteRef:5] [3:   إن التقارير المرحلية هي الوسيلة الوحيدة التي تدل على الغلق النهائي لجميع حسابات التمويل المرتبطة بالمشروعات التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية للتعاون الثنائي.]  [4:  النمسا وبلجيكا والجمهورية التشيكية والدانمرك وفنلندا وهنغاريا وإسرائيل وبولندا والبرتغال والاتحاد الروسي وسنغافورة والجمهورية السلوفاكية وجنوب إفريقيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية.]  [5:  الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/14.] 

ويشمل التقرير المرحلي للتعاون الثنائي[footnoteRef:6] حالة تنفيذ المشروعات، بما في ذلك سبع مشروعات ذات صلة بالهيدروفلوروكربون كان قد تم تمويلها بموجب المساهمات الطوعية الإضافية من جانب 17 طرفا من الأطراف غير العاملة بموجب المادة 5 لتوفير الدعم للبدء السريع في تنفيذ تعديل كيغالي. [6:  وردت البيانات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي المجمع، المقدم إلى الاجتماع الخامس والتسعين على موقع ويب الصندوق المتعدد الأطراف، في برنامج إكسل ميكروسوفت.] 

استعرضت الأمانة حالة تنفيذ كل مشروع جارٍ على أساس كل بلد على حدة، مع مراعاة التأخيرات في التنفيذ التي حدثت فيما يتعلق بمواعيد الانتهاء المقررة التي تم الإبلاغ عنها في 2023، والتأثير المحتمل لهذه التأخيرات على إزالة المواد الخاضعة للرقابة ومعدل الصرف المقرر. ويعتمد التحليل الوارد في هذه الوثيقة على كميات الأطنان من قدرات استنفاد الأوزون لجميع المواد الخاضعة للرقابة، فيما عدا المواد الهيدروفلوروكربونية التي ينبغي قياسها بالأطنان المترية ومكافئ ثاني أكسيد الكربون[footnoteRef:7]. [7:  تمشياً مع المقرر 84/12(أ)(4)، يرد قياس المواد الهيدروفلوروكربونية بالأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في التقارير المرحلية المقدمة إلى الاجتماع الخامس والتسعين.] 

تتألف هذه الوثيقة من الأقسام التالية:
1- المشروعات الموافق عليها لجميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب المساهمات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف. وتقدم ملخصاً للتقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2023 والمجمعة منذ عام 1992 يتناول جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، بما في ذلك المواد المدرجة في المرفق "واو" (المواد الهيدروفلوروكربونية). وتحتوي أيضاً على استعراض لحالة تنفيذ كل مشروع جار[footnoteRef:8] على المستوى القُطري. كما تحدد المشروعات ذات تأخيرات في تنفيذها والأثر المحتمل على إزالة المواد الخاضعة للرقابة، والمشروعات ذات القضايا المعلقة لتنظر فيها اللجنة التنفيذية. [8:  إن المشروعات الجارية هي جميع المشروعات قيد التنفيذ حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2023. وتشمل المؤشرات الرئيسة للتقدم: نسبة مئوية من صرف الأموال، ونسبة مئوية من المشروعات التي بدأت صرف أموالها، والتمويل المتوقع صرفه بحلول نهاية السنة كنسبة مئوية من التمويل الموافق عليه؛ ومتوسط مدة التأخيرات المتوقعة في التنفيذ والمعلومات المقدمة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي.] 

2- المشروعات الموافق عليها للمواد المدرجة في المرفق "واو" (المواد الهيدروفلوروكربونية) بموجب المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون.
3- التوصية.
أولا المشروعات الموافق عليها لجميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب المساهمات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف
أولا-1 التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2023 والمتراكمة منذ عام 1992
حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2023، وافقت اللجنة التنفيذية على مشروعات بقيمة 189 مليون دولار أمريكي للوكالات الثنائية، تتألف من 172.27 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشروعات استثمارية وغير استثمارية و16.73 مليون دولار أمريكي لتكاليف دعم الوكالات، على النحو المبين في الجدول 1.


الجدول 1. التمويل الموافق عليه حسب القطاع للوكالات الثنائية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2023
	القطاع
	التمويل (دولار أمريكي)

	الأيروسول
	2,051,914

	التدمير
	1,866,282

	كفاءة الطاقة
	843,745

	الرغاوى
	8,093,731

	الهالون
	6,147,361

	خطة الإزالة التدريجية للهيدروفلوروكربون
	774,000

	مبخرات
	18,226,925

	خطة الإزالة
	76,082,047

	الإنتاج
	10,000,000

	التبريد
	40,910,116

	عديد
	4,759,718

	المذيبات
	2,512,738

	المجموع الفرعي
	172,268,576

	تكاليف دعم الوكالة
	16,730,516

	المجموع
	188,999,093



في عام 2023، تمت الموافقة على 23 مشروعا ونشاطا جديدا. ومن المتوقع أن يؤدي هذا المستوى من التمويل إلى إزالة 476 10 طن من قدرات استنفاد الأوزون و48.9 طن متري (104 70 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية. ويوضح المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات حسب البلد في عام 2023.
يوضح الجدول 2 حالة تنفيذ المشروعات بما في ذلك صرف الأموال لكل نوع من أنواع المشروعات حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023. ويعرض المرفق الثاني معلومات تحليلية حسب السنة منذ عام 1992.
الجدول 2. حالة تنفيذ المشروعات حسب النوع حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2023
	النوع
	عدد المشروعات*
	التمويل (دولار أمريكي) **

	
	الموافق عليها
	منجزة
	% منجزة
	الموافق عليه
	المنصرف
	الرصيد
	% المنصرف

	البرنامج القطري
	9
	9
	100
	340,787
	340,787
	0
	100

	مشروعات تدليلية
	39
	38
	97
	9,533,176
	9,409,431
	123,745
	99

	الدعم المؤسسي
	7
	7
	100
	883,376
	883,376
	0
	100

	الاستثمار
	255
	222
	87
	117,633,417
	108,024,447
	9,608,970
	92

	إعداد المشروعات
	139
	126
	91
	6,695,111
	5,665,522
	1,029,589
	85

	المساعدة التقنية
	224
	210
	94
	28,761,293
	27,312,641
	1,448,653
	95

	التدريب 
	73
	73
	100
	8,421,416
	8,421,416
	0
	100

	المجموع 
	746
	685
	92
	172,268,576
	160,057,619
	12,210,957
	93


* باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.
** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

فيما يلي موجز لتنفيذ المشروعات والأنشطة من قبل الوكالات الثنائية لعام 2023 والمتراكمة منذ عام 1992 حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2023 على النحو الوارد في الجدول 3:
(1) الإزالة[footnoteRef:9]: تم في عام 2023 إزالة 5.1 طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون[footnoteRef:10] وتمت الموافقة أيضا على إزالة 8.2 طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون[footnoteRef:11]. ومنذ عام 1992، تمت إزالة 215 9 طن من قدرات استنفاد الأوزون، من إجمالي كميةٍ متوقعة قدرها 476 10 طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون وتم إزالة 45.5 طن متري (242 65 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من أجمالي كمية متوقعة قدرها 48.9 طن متري (104 70 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية من المشروعات الموافق عليها (باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة)؛ [9:  يتم التعبير عن إزالة المواد المستنفدة للأوزون بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون وللمواد الهيدروفلوروكربونية بالأطنان المترية ومن أطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون.]  [10:  لا توجد إزالة في المشروعات ذات الصلة بالهيدروفلوروكربون في عام 2023.]  [11:  لا توجد إزالة في المشروعات ذات الصلة بالهيدروفلوروكربون في عام 2023.] 

(2) المصروفات/الموافقات: في عام 2023، تم صرف مبلغ 3.69 مليون دولار أمريكي ومبلغ 5.24 مليون دولار أمريكي كان مخططا بناءً على التقرير المرحلي لعام 2022، ما يمثل معدل صرف نسبته 70 في المئة من المبلغ المخطط له. وتراكميا، تم صرف 160.06 مليون دولار أمريكي من إجمالي 172.27مليون دولار أمريكي تمت الموافقة على صرفها (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، ما يمثل معدل صرف قدره 93 في المئة. وفي عام 2023، تمت الموافقة على مبلغ 2.2 مليون دولار أمريكي للتنفيذ؛
(3) عدد المشروعات المنتهية: في عام 2023، تم إنجاز 15 مشروعا. ومنذ عام 1992، تم إنجاز 685 مشروعاً من أصل 746 مشروعاً تمت الموافقة عليها، (باستثناء المشروعات المغلقة أو المحولة)، ما يمثل معدل إنجاز قدره 92 في المئة؛
(4) سرعة الإنجاز - المشروعات الاستثمارية: انتهت المشروعات التي تم إنجازها في عام 2022 بمتوسط فترة 56 شهراً بعد الموافقة عليها. ومنذ عام 1992، بلغ متوسط الوقت اللازم لإنجاز المشروعات الاستثمارية 42 شهراً بعد الموافقة عليها. وتمت عملية الصرف الأول للأموال بموجب هذه المشروعات ، في المتوسط، بعد 11 شهراً من الموافقة عليها؛
(هـ) سرعة الإنجاز - المشروعات غير الاستثمارية: انتهت المشروعات التي تم إنجازها في عام 2023 بمتوسط فترة 67 شهراً بعد الموافقة عليها. ومنذ عام 1992، بلغ متوسط الوقت اللازم للانتهاء من المشروعات غير الاستثمارية 44 شهراً بعد الموافقة عليها. وتمت عملية الصرف الأول للأموال بموجب هذه المشروعات، في المتوسط، بعد 13 شهراً من الموافقة عليها؛
(27) إعداد المشروعات: من بين أنشطة إعداد مشروعات عددها 139 نشاطاً تمت الموافقة عليها بحلول نهاية عام 2023، تم الانتهاء من 126 نشاطاً، وبقي 13 نشاط جارٍ. وفي عام 2023، تم الانتهاء من 3 أنشطة لإعداد المشروعات؛

(11) التأخيرات في التنفيذ: كان ما مجموعه 61 مشروعاً قيد التنفيذ في نهاية عام 2023، تعاني في المتوسط من تأخير يبلغ 15 شهراً. وصنف 16 من هذه المشروعات على أنها "مشروعات ذات تأخيرات في التنفيذ"[footnoteRef:12] وتخضع لإجراءات إلغاء المشروعات (حيث لا تخضع المشروعات التدليلية وإعداد المشروعات والدعم المؤسسي لتلك الإجراءات)؛  [12:  المشروعات الموافق عليها على مدى 18 شهراً مع صرفٍ دون 1 في المئة، أو المشروعات التي لم تكتمل بعد 12 شهراً من تاريخ الانتهاء المقترح في التقرير المرحلي (المقرر 22/61).] 


(6) الاتفاقات المتعددة السنوات: في عام 2023، كان هنالك 25 اتفاقا من الاتفاقات المتعددة السنوات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قيد التنفيذ. ومنذ عام 1992، تمت الموافقة على 91 اتفاقاً متعدد السنوات وانتهى العمل من 66 اتفاقاً من الاتفاقات المتعددة السنوات، ما يمثل معدل انتهاء بنسبة 73 في المئة.
يُقدم الجدول 3 موجزاً عن التقدم الذي أحرزته الوكالات الثنائية منذ عام 1992.
الجدول 3. التقدم المُتحقق من قبل الوكالات الثنائية منذ عام 1992
	الإزالة المتحققة
	الصرف
(دولار أمريكي
	عدد المشروعات
	سرعة التسليم للإنجاز (أشهر)
	متوسط تأخير المشروعات (أشهر)
	عدد الاتفاقات متعددة السنوات

	طن من قدرات استنفاد الأوزون
	طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
	
	موافق عليها
	مُنجزة
	استثمارية
	غير استثمارية
	
	موافق عليها
	مُنجزة

	9,215
	65,242
	160,057,619
	746
	685
	42
	44
	15
	91
	66


المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون
حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2023، وافقت اللجنة التنفيذية على 19 مشروعاً يتعلق بالهيدروفلوروكربون (بما في ذلك مشروع تدليلي واحد و3 مشروعات استثمارية، و10 مشروعات أنشطة إعداد وخمسة مشروعات للمساعدة التقنية لأنشطة التمكين) بموجب المساهمات العادية البالغة 2,012,733 دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد في الجدول 4 موجزٌا لحالة هذه المشروعات، وقد أدرجت البيانات الخاصة بكل منها في الفقرات من 5 إلى 9.
الجدول 4. المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون الموافق عليها بموجب الاشتراكات العادية
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (دولار أمريكي) *

	
	موافق عليها
	مُنجزة
	% مكتملة
	موافق عليه
	المنصرف
	الرصيد
	% منصرف

	تدليلي
	1
	0
	0
	123,745
	0
	123,745
	0

	استثماري**
	3
	2
	67
	764,988
	764,988
	0
	100

	إعداد مشروعات
	10
	1
	10
	834,000
	144,410
	689,590
	17

	مساعدة تقنية
	5
	5
	100
	290,000
	290,000
	0
	100

	المجموع
	19
	8
	42
	2,012,733
	1,199,398
	813,335
	60


* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
** تمت إزالة 45.5 طن متري (65,242 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من أصل 48.9 طن متري (70,104 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية.
حتى نهاية عام 2023، من 19 مشروعا تمت الموافقة عليها ، تم إنجاز مشروعين استثماريين ومشروع نشاط إعداد و5 مشروعات للمساعدة التقنية لأنشطة التمكين، فيما تبقى 11 مشروعا جاريا. وتمر هذه المشروعات بمراحل مختلفة من التنفيذ.
تم صرف مبلغ 1,199,398 دولار أمريكي من إجمالي التمويل المجمع الموافق عليه والبالغ 2,012,733 دولار أمريكي، ما يمثل معدل صرف قدره 60 في المئة.
أولا-2 المسائل التي تم تحديدها في تنفيذ المشروعات في عام 2023
بالإضافة إلى عملية الاستعراض، تمت مناقشة العديد من المسائل مع الوكالات الثنائية ذات الصلة وتمت معالجتها بشكل مرضٍ، باستثناء القضايا المتعلقة بـ 16 من المشروعات المصنفة كمشروعات ذات تأخيرات في التنفيذ (بما في ذلك 14 مشروعاً تتعلق بمكونات الاتفاقات المتعددة السنوات التي تخضع لإجراءات إلغاء المشروع، تماشياً مع المقرر 84/45(ج))؛ ومشروع استثماري واحد للهيدروفلوروكربون؛ ومشروع واحد للمساعدة التقنية. ويعرض المرفق الثالث بهذه الوثيقة مشروعات مصنفة على أنها ذات تأخيرات في التنفيذ، وتوصيات الأمانة التي تطلب تقديم تقرير إلى الاجتماع السادس والتسعين.
قدمت تفاصيل التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات المرتبطة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين (خطة قطاع الخدمة)[footnoteRef:13] (نفذتها كل من ألمانيا واليابان) والهند[footnoteRef:14] (نفذتها ألمانيا)، وبلدان جزر المحيط الهادئ[footnoteRef:15] (نفذتها أستراليا) وتقارير عن مشروعات ذات متطلبات خاصة[footnoteRef:16] المرتبطة بخطة تنفيذ الهيدروفلوروكربون لكيغالي لبوركينا فاصو (نفذتها ألمانيا) وخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لفييت نام (التي نفذتها اليابان) إلى الاجتماع الخامس والتسعين. ويجرى تناول التوصيات المتعلقة بالمسائل المعلقة لهذه المشروعات، بما في ذلك طلبات التمديد الموافق عليها، إن وجدت، في الأقسام ذات العلاقة في هذه الوثائق. وتم تناول المسائل المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكينيا (نفذتها فرنسا) وموريشيوس (نفذتها ألمانيا) التي كان من المقرر تقديم شرائحها في الاجتماع الخامس والتسعين، ولكنها لم تقدم، في هذه الوثيقة بشأن التأخيرات في تقديم الشرائح.[footnoteRef:17]  [13:  الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/47.]  [14:  الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/58.]  [15:  الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/71 (جزر كوك وكيريباتى وجزر مارشال ومكرونيزيا (ولايات – الموحدة) وناورو ونيوى وبالاو وجزر سليمان وتوغو وتوفالو وفانواتو)]  [16:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/20 أو UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/21]  [17:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/24] 

من بين 48 مشروعاً جارياً، باستثناء إعداد المشروعات، تم تعديل تواريخ الإنجاز المخطط له لـ 16 مشروعاً منذ التقرير المرحلي لعام 2022.
ثانيا المشروعات التي تمت الموافقة عليها بموجب المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع للإزالة التدريجية للهيدروفلوروكربون
حتى تاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2023، وافقت اللجنة التنفيذية على سبع مشروعات ذات صلة بالهيدروفلوروكربون لوكالتين ثنائيتين (ألمانيا وإيطاليا) بموجب المساهمات الطوعية الإضافية البالغة 480,000 دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويتضمن الجدول 5 موجزاً لحالة هذه المشروعات.
الجدول 5. حالة المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون الموافق عليها حتى نهاية عام 2023
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (دولار أمريكي) *

	
	موافق عليها
	مُنجزة
	% منجزة
	موافق عليه
	منصرف
	الرصيد
	% منصرف

	المساعدة التقنية – أنشطة التمكين
	7
	7
	100
	480,000
	[bookmark: RANGE!F12]479,080
	920
	99.8


* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
حتى نهاية عام 2023، تم الانتهاء من جميع الأنشطة التمكينية السبعة الموافق عليها.
تم صرف مبلغ 479,080 دولار أمريكي، من إجمالي التمويل المجمع الموافق عليه البالغ 480,000 دولار أمريكي، ما يمثل معدل صرف قدره 99.8 في المئة.
1- التوصية
قد ترغب اللجنة التنفيذية:
(1) أن تحيط علماً، مع التقدير، بالتقارير المرحلية، حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2023، التي قدمتها حكومات أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وإسبانيا الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/15؛
(2) أن توافق على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجارية ذات المسائل المحددة الواردة في المرفق الثالث بهذه الوثيقة.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
6

7
المرفق الأول
نظرة عامة على حالة تنفيذ مشروعات الوكالات الثنائية حسب البلد لعام 2023
1. يعرض الجدول 1 في المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات حسب البلد لعام 2023 من حيث الإزالة والمصروفات المخططة والمنجزة، وإتمام المشروعات.
[bookmark: _Hlk115855444]الجدول 1. حالة تنفيذ المشروعات لعام 2023

	البلد
	الإزالة في 2023 (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	الإزالة في 2023 (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) *
	الأموال المقدرة المصروفة في 2023 (دولار أمريكي)
	الأموال المصروفة في 2023 (دولار أمريكي)
	% للأموال المصروفة أكثر من المقدرة في 2023
	النسبة المئوية للمشروعات المخطط لها المنجزة في 2023 **

	الأرجنتين
	0.0
	0
	40,000
	0
	0
	 

	بليز
	0.0
	0
	1,198,203
	590,493
	49
	100

	البرازيل
	0.0
	0
	36,957
	576
	2
	0

	بوركينا فاسو
	0.0
	0
	474,017
	139,507
	29
	100

	الصين
	0.0
	0
	60,308
	2,498
	4
	50

	مصر
	0.0
	0
	151,551
	48,602
	32
	0

	الهند
	0.0
	0
	1,081,000
	941,000
	87
	33

	إيران (جمهورية - الإسلامية)
	0.0
	0
	432,400
	73,742
	17
	20

	كيننيا
	0.0
	0
	131,897
	72,630
	55
	 

	ليسوتو
	0.0
	0
	51,159
	67,963
	133
	 

	ليبريا
	0.0
	0
	90,346
	61,319
	68
	0

	موريشيوس
	0.0
	0
	176,800
	118,363
	67
	0

	المكسيك
	3.5
	0
	851,616
	961,547
	113
	100

	منغوليا
	0.0
	0
	3,000
	8,112
	270
	0

	ناميبيا
	0.0
	0
	44,757
	12,228
	27
	 

	نيجيريا
	1.6
	0
	120,000
	251,059
	209
	 

	بابوا غينيا الجديدة
	0.0
	0
	16,805
	44,276
	263
	100

	سيشيل
	0.0
	0
	74,555
	38,011
	51
	100

	فييت نام
	0.0
	0
	77,502
	0
	0
	100

	زمبابوي
	0.0
	0
	40,806
	125,469
	307
	50

	اقليم: آسيا والمحيط الهادئ
	0.0
	0
	81,497
	131,889
	162
	0

	المجموع الكلى
	5.1
	0
	5,235,176
	3,689,283
	70
	46


* لا توجد إزالة في عام 2023 للمشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون.
** للمشروعات التي كان من المقرر إنجازها في عام 2023.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/15
Annex I



1

المرفق الثاني
نظرة عامة على حالة تنفيذ مشروعات الوكالات الثنائية حسب السنة 
حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2023

1. يعرض الجدول 1 في المرفق الثاني نظرة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة[footnoteRef:18]. وقد تم الآن إنجاز جميع المشروعات والأنشطة التي تمت الموافقة عليها بين 1992 و2014. [18:  تعرض هذه البيانات وفقاً للسنة التي تمت الموافقة فيها على المشروع بواسطة اللجنة التنفيذية. وتتناول جميع الموافقات (الاستثمارية وغير الاستثمارية) على قدم المساواة (على سبيل المثال، فإن مشروع استثماري أو شريحة تمويل لاتفاق متعدد السنوات بمقدار 1 مليون دولار أمريكي يعتبر مشروعاً واحداً، مثل إعداد برنامج قطري بمبلغ 30,000 دولاراً أمريكياً). وتمثل المؤشرات الرئيسية من الموجز السنوي ما يلي: نسبة المشروعات المنتهية، وأطنان المواد المستنفدة للأوزون/ أطنان مكافئ ثاني أوكسيد الكربون التي تمت إزالتها، ونسبة صرف الأموال. وعند استعراض البيانات بشأن الأموال المصروفة، تجدر الملاحظة أن هناك ثلاثة أنواع من الصرف: خلال التنفيذ، وبعد التنفيذ والمشروعات الممولة بأثر رجعي.] 

الجدول 1. حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة
	السنة
	عدد المشروعات*
	التمويل (دولار أمريكي)**

	
	موافق عليها
	مُنجزة
	% منجزة
	موافق عليه
	المنصرف
	الرصيد
	% المنصرف

	1992
	18
	18
	100
	2,883,669
	2,883,669
	0
	100

	1993
	10
	10
	100
	1,445,586
	1,445,586
	0
	100

	1994
	30
	30
	100
	3,190,374
	3,190,374
	0
	100

	1995
	17
	17
	100
	4,654,902
	4,654,902
	0
	100

	1996
	26
	26
	100
	3,468,211
	3,468,211
	0
	100

	1997
	32
	32
	100
	4,040,251
	4,040,251
	0
	100

	1998
	39
	39
	100
	4,108,525
	4,108,525
	0
	100

	1999
	59
	59
	100
	12,131,407
	12,131,407
	0
	100

	2000
	29
	29
	100
	4,808,878
	4,808,878
	0
	100

	2001
	41
	41
	100
	7,523,213
	7,523,213
	0
	100

	2002
	61
	61
	100
	7,910,174
	7,910,174
	0
	100

	2003
	32
	32
	100
	6,810,120
	6,810,120
	0
	100

	2004
	30
	30
	100
	15,005,412
	15,005,412
	0
	100

	2005
	28
	28
	100
	18,183,034
	18,183,034
	0
	100

	2006
	25
	25
	100
	7,128,808
	7,128,808
	0
	100

	2007
	13
	13
	100
	3,138,440
	3,138,440
	0
	100

	2008
	33
	33
	100
	7,531,037
	7,531,037
	-1
	100

	2009
	21
	21
	100
	2,347,228
	2,347,228
	0
	100

	2010
	20
	20
	100
	3,278,389
	3,278,389
	-1
	100

	2011
	20
	20
	100
	6,821,798
	6,821,798
	0
	100

	2012
	11
	11
	100
	6,594,959
	6,594,959
	0
	100

	2013
	7
	7
	100
	2,276,412
	2,276,412
	0
	100

	2014
	14
	14
	100
	1,365,834
	1,365,834
	0
	100

	2015
	26
	25
	96
	4,881,449
	4,742,669
	138,780
	97

	2016
	16
	13
	81
	5,129,894
	3,793,623
	1,336,271
	74

	2017
	9
	5
	56
	2,605,614
	2,276,064
	329,550
	87

	2018
	16
	12
	75
	7,050,550
	6,631,897
	418,653
	94

	2019
	5
	3
	60
	1,829,814
	1,166,105
	663,709
	64

	2020
	12
	6
	50
	3,986,712
	2,726,477
	1,260,235
	68

	2021
	19
	4
	21
	4,678,887
	1,639,925
	3,038,962
	35

	2022
	4
	0
	0
	3,257,043
	404,197
	2,852,846
	12

	2023
	23
	1
	4
	2,201,953
	30,000
	2,171,953
	1

	المجموع
	746
	685
	92
	172,268,576
	160,057,619
	12,210,957
	93


*باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.
** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
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المرفق الثالث
المشروعات الجارية ذات مسائل معلقة في التقارير المرحلية للوكالات الثنائية
	البلد/رمز المشروع
	الوكالة
	عنوان المشروع
	% المنصرف
	الحالة/المسألة
	التوصية

	كينيا
KEN/PHA/80/INV/62
	فرنسا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)
	87
	تأخيرات مدتها 12 شهراً
	أن تطلب من حكومة فرنسا تقديم تقرير إلى الاجتماع السادس والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	كينيا
KEN/PHA/86/INV/65
	فرنسا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية)
	0
	تأخيرات مدتها 12 و 18 شهراً
	أن تطلب من حكومة فرنسا تقديم تقرير إلى الاجتماع السادس والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	زمبابوي
ZIM/REF/82/INV/56
	فرنسا
	التحول من الهيدروفلوروكربون-134أ إلى أيسوبوتان في تصنيع المبردات المنزلية في Capri (SME Harare)
	100
	تأخيرات مدتها 12 شهراً
	الاحاطة علما بالمقرر 77/8(ى)، أن تطلب من حكومة فرنسا تقديم تقرير إلى الاجتماع السادس والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	الصين
CPR/PHA/77/INV/574
	إيطاليا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (خطة قطاع تصنيع تكييف هواء الغرف)
	1
	تأخيرات مدتها 12 شهراً
	أن تطلب من حكومة إيطاليا تقديم تقرير إلى الاجتماع السادس والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	جمهورية إيران الإسلامية
IRA/PHA/77/INV/224
	إيطاليا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع الرغاوى)
	20
	تأخيرات مدتها 12 شهراً
	أن تطلب من حكومة إيطاليا تقديم تقرير إلى الاجتماع السادس والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	جمهورية إيران الإسلامية
IRA/PHA/84/INV/237
	إيطاليا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (قطاع الرغاوى)
	6
	تأخيرات مدتها 12 شهراً

	أن تطلب من حكومة إيطاليا تقديم تقرير إلى الاجتماع السادس والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	نيجيريا
NIR/PHA/81/INV/151
	إيطاليا
	[bookmark: _Hlk181627000]خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع رغاوى البوليوريثان)
	100
	تأخيرات مدتها 12 شهراً
	الاحاطة علما بالمقرر 77/8(ى)، أن تطلب من حكومة إيطاليا تقديم تقرير إلى الاجتماع السادس والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	نيجيريا
NIR/PHA/81/TAS/149
	إيطاليا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع خدمة التبريد)
	100
	تأخيرات مدتها 12 شهراً
	الاحاطة علما بالمقرر 77/8(ى)، أن تطلب من حكومة إيطاليا تقديم تقرير إلى الاجتماع السادس والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	البرازيل
BRA/PHA/82/TAS/321
	ألمانيا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة (المرحلة الثانية،الشريحة الثالثة) (قطاع خدمة التبريد)
	82
	تأخيرات مدتها 12 شهراً

	أن تطلب من حكومة ألمانيا تقديم تقرير إلى الاجتماع السادس والتسعين بشأن حالة تنفيذ الأنشطة

	مصر
EGY/PHA/84/INV/142
	ألمانيا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد)
	34
	تأخيرات مدتها 12 شهراً
	أن تطلب من حكومة ألمانيا تقديم تقرير إلى الاجتماع السادس والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	الهند
IND/PHA/86/INV/481
	ألمانيا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة) (خطة قطاع خدمة التبريد)
	94
	تأخيرات مدتها 12 شهراً

	(1) أن تطلب من حكومة ألمانيا تقديم تقرير إلى الاجتماع السادس والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	الهند 
IND/PHA/87/INV/488
	ألمانيا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة)
	100
	تأخيرات مدتها 12 شهراً

	الاحاطة علما بالمقرر 77/8(ى)، أن تطلب من حكومة ألمانيا تقديم تقريرً إلى الاجتماع السادس والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	موريشيوس
MAR/PHA/79/INV/27
	ألمانيا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة (الشريحة الثالثة) 
	79
	تأخيرات مدتها 12 شهراً
	أن تطلب من حكومة ألمانيا تقديم تقرير إلى الاجتماع السادس والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	موريشيوس
MAR/PHA/86/INV/30
	ألمانيا
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