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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع التسعــــون 
مونتريال،  من 20 إلى 23 يونيه / حزيران 2022
البند 6 (ج) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1] [1:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/1/Rev.1.] 



اختصاصات الدراسة النظرية لتقييم الأنشطة التمكينية 
للتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون

مقدمة
1. وافقت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها الثامن والثمانين على برنامج عمل الرصد والتقييم لعام 2022،[footnoteRef:2] الذي تضمن طلبا لإعداد اختصاصات لدراسة نظرية لتقييم الأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون (المقرر 88/10). واستجابة لهذا الطلب أعد كبير موظفي الرصد والتقييم هذه الوثيقة للنظر من جانب اللجنة التنفيذية. [2:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/11/Rev.1.] 

ويتضمن المرفق الأول بهذه الوثيقة موجزا للخلفية الفنية لهذا الموضوع. ويستند الى الوثائق ذات الصلة بشأن الأنشطة التمكينية بما في ذلك معلومات ناشئة عن المبادئ التوجيهية المتعلقة بأهلية هذه الأنشطة ومكوناتها ومصادر التمويل والإطار الزمني لتنفيذ المشروع ومتطلبات الإبلاغ.
مبررات الدراسة النظرية
نظرا لأن عددا كبير من بلدان المادة 5 قد انتهى من أعمال الأنشطة التمكينية لديها أو أنها حققت تقدما كبيرا فيها، قررت اللجنة التنفيذية خلال الاجتماع الثامن والثمانين أن الوقت قد حان للاضطلاع بتقييم أولي عن تنفيذ مشروعات الأنشطة التمكينية لتقييم أداءها. [footnoteRef:3] [3:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/IAP/3, para. 51.

] 

ويتوقع أن تقدم الدراسة النظرية المقترحة تقييما في الوقت المناسب للإنجازات الناشئة عن تنفيذ هذه المشروعات وتقييم المدى الذي وصلت إليه في  تحقيق التوقعات المنتظرة عنها مع ملاحظة أن الأنشطة التمكينية قد نفذت في كثير من الحالات بقدر محدود من المعارف عن المسائل ذات الصلة بالمواد الهيدروفلوروكربونية، ويمكن أن تؤدي النتائج والدروس المستفادة الى عملية اتخاذ القرار من جانب اللجنة التنفيذية لدى الموافقة على المقترحات التالية بشأن إعداد وتنفيذ خطط كيجالي لتنفيذ الهيدروفلوروكربون.
الهدف والنطاق ومسائل التقييم الرئيسية
يتمثل الهدف من الدراسة النظرية لدى استعراض تنفيذ الأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية المتوافرة بالتوازي مع تنفيذ أنشطة المساعدات التقنية بموجب خطط إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون في تقييم مدى فعالية مشروعات الأنشطة التمكينية في الإسهام في تخفيض الهيدروفلوروكربون تدريحيا والاستعداد لخطط كيجالي لتنفيذ هذا التخفيض.
وسوف تستكشف الدراسة وتحلل،  ضمن جملة أمور، الأنشطة التمكينية فيما يتعلق بجمع البيانات لتقييم أرقام الأساس، والجمارك وآليات الإبلاغ وبرنامج اعتماد الفنيين والتدريب وبناء القدرات لمناولة بدائل المواد الهيدروفلوروكربونية في جميع القطاعات المعنية. وسوف يتشكل الاستعراض والتحليل في الدراسة حول مكونات الأنشطة التمكينية المحددة في الدليل الخاص بتقديم هذه الأنشطة (الدليل) الذي أعدته الأمانة للاستخدام بواسطة الوكالات المنفذة. [footnoteRef:4] [4:   الوثيقة MLF-IACM-2020-1-19، دليل لتقديم الأنشطة التمكينية.] 

وسوف يغطي النطاق الدراسة النظرية، ضمن جملة أمور، عدد المجالات المتعلقة بتنفيذ الأنشطة التمكينية، وآثارها، وفائدتها وفعاليتها وغير ذلك من الأبعاد الرئيسية (مثل الجنسانية) بحسب مسائل التقييم التالية:
نوع الأنشطة التمكينية: ماهو نوع الأنشطة التي كانت تطلب في غالب الأمر وتنفيذها في البلدان؟
الاستناد إلى الإطار الحالي: كيف تم تصميم الأنشطة التمكينية  فيما يتعلق بالأنظمة المؤسسية والتشريعية والمتعلقة بالسياسات وأنظمة الإنفاذ السارية المفعول فيما يخص المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؟
الآثار: ماهي الإسهامات التي قدمتها الأنشطة التمكينية لحالة استعداد البلدان للتصديق على تعديل كيجالي؟
الفعالية: هل أسهمت الأنشطة التمكينية في تحقيق الأهداف التي ووفق التمويل عليها؟ وهل ساعد تنفيذ الأنشطة التمكينية البلدان في تنفيذ تعديل كيجالي ذاته أي إبلاغها عن استهلاك الهيدروفلوروكربون وتحديث نظام التراخيص والحصص لديها وغير ذلك؟
المقارنة القطرية: بالنسبة لتلك البلدان التي تنفذ الأنشطة التمكينية واتي صادقت بالفعل على تعديل كيجالي لدى الموافقة على التمويل ما هو الفرق في الأنشطة التي صممت بالمقارنة بتلك التي لم تصادق على التعديل؟
تصميم المشروع وإطار النتائج: هل يسر تصميم المشروع التنفيذ السلس للمشروع من خلال الوكالات المنفذة والثنائية التي يدعمها إطار نتائج معني؟
كفاية المبادئ التوجيهية للإبلاغ: هل توافقت المبادئ والأدوات التوجيهية مع إطار النتائج لتحقيق فعالية وفائدة الإبلاغ وتيسير تحديد التحديات وأسباب التأخير والدروس المستفادة؟
تعزيز القدرات: هل استخدم تمويل الأنشطة التمكينية بفعالية في توفير بيئة تمكينية لخطط كيجالي في البلدان المستفيدة؟
استعداد الجمارك: هل أسهمت الأنشطة التمكينية في تحسين نظم التراخيص والحصص، وإذا كان الأمر لذلك، فما هي التدابير التي تمت من خلالها وماهي النتائج التي تحققت؟
تحديات التنفيذ: هل توجد مسائل معينة تم إبرازها خلال الأنشطة التمكينية والتي فرضت تحديات كبيرة في البلدان المعنية بشأن التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون؟
خرائط أصحاب المصلحة المعنيين: الى أي مدى عززت فيها الأنشطة التمكينية تحديد أصحاب المصلحة المعنيين التي سيجري إشراكها في إعداد وتنفيذ خطط كيجالي؟
وحدات الأوزون الوطنية: ما هو الدور الذي تضطلع به وحدات الأوزون الوطنية خلال التنفيذ؟ والى أي مدى أسهمت فيه الأنشطة التمكينية في تعزيز الاستعداد لدى وحدات الأوزون الوطنية في خطط كيجالي؟
البعد الجنساني: ماهي الكيفية التي يعمل بها المشروع بشأن المؤشرات الجنسانية المدرجة في المبادئ التوجيهية للإبلاغ؟
الدروس المستفادة: ماهي الدروس المستفادة والتحديات والممارسات الجيدة؟
ولدى معالجة الأسئلة الواردة أعلاه، قد تحدد الدراسة النظرية مسائل أخرى للنظر إليها والتي قد تضاف الى التحليل لإقامة نهج متكامل يشمل جميع مكونات الأنشطة التمكينية ويمكن أن تبلغ الدراسة النظرية أيضا عن دور مختلف أصحاب المصلحة في ضمان نجاح تنفيذ المشروعات بما في ذلك الوكالات  الثنائية والمنفذة ووحدات الأوزون الوطنية والمؤسسات والروابط وكياناـ التدريب وغير ذلك.
ويتوقع أن توفر الدراسة النظرية الدروس المستفادة بما في ذلك تحديد المسائل المنظمة والدروس الجذرية للتأخيرات إن وجدت وغير ذلك التي تعزى الى وباء كوفيد-19.
المنهجية 
وسوف تستعرض الدراسة النظرية وثائق المشروعات وتحلل البيانات الناشئة عن عينة تمثيلية من البلدان. وسوف تجمع المعلومات المتوافرة عن المشروعات لدى أمانة الصندوق وتجري تقييما لنتائج التحليل في ضوء الانجازات المتوقعة التي تبرز فهم الأنشطة التمكينية.
ويلاحظ كبير موظفي الرصد والتقييم القيود المنهجية التي تشير الى أن هناك تبادلا بين الاضطلاع بالتقييم في وقت مبكر قدر المستطاع لتوفير المدخلات ذات الصلة في الوقت المناسب للجنة التنفيذية وفهم البيانات المتاحة. فحتى مايو/أيار 2022 واستنادا الى معلومات الأمانة عن التقارير المرحلية، لم تقدم سوى 22 تقرير نهائي عن مشروعات الأنشطة التمكينية.
وتوقع وصول عدد كبير من التقارير النهائية في 2022 مع ملاحظة أن تمديد المشروع قد طلب من عدد من بلدان المادة 5 ووافقت عليه اللجنة التنفيذية. [footnoteRef:5] ويمكن تقديم التقرير النهائي حتى بعد ستة أشهر من انتهاء المشروع وعلى ذلك فإنها لن تتوافر حتى نهاية 2022 أو أوائل 2023 في أحسن الظروف. [5:   المقررات 87/23(ب) و88/13(ب) و88/15(ب) (1) و(ج) و88/16(ب).] 

وسيجري استخدام خبير استشاري لفحص ما قدم من مشروعات من جانب الوكالات وأوراق المشروعات والتقييم والتقارير النهائية. وسيأخذ الاستعراض النظري في الاعتبار تقارير التقييم ذات الصلة فضلا عن وثائق اللجنة التنفيذية المتعلقة بالأنشطة التمكينية وأي وثائق أخرى تتعلق بالمشروع قيد الاستعراض الذي يحدد خلال عملية التقييم.
وقد تنشأ بعض المعلومات الأخرى من الاستعراضات البعيدة أو على الإنترنت، واستخدام استبيان تجميعي ومسوحات تتعلق بأصحاب المصلحة (مثل الوكالات المنفذة والثنائية ووحدات الأوزون الوطنية وأمانة الصندوق). وسيعمل الخبير الاستشاري تحت إشراف كامل من كبير موظفي الرصد والتقييم الذي سيقدم إليه مشروع الدراسة النظرية للانتهاء من صياغتها قبل نظرها من جانب اللجنة التنفيذية.
وبعد ملاحظة أن تمويل الأنشطة التمكينية قد منح لعدد 138 بلدا، قد ييسر وضع نهج لعينات اختيار المشروعات التي سيجري استعراضها لتحديد تلك القابلة للإدارة إلاّ أنها تظل متعلقة بالموضوع في عدد من حالات الدراسة النظرية.
وسيجري وضع العينات بطريقة تتيح تقديم عينة تمثيلية تقريبية. وسيجري وضع معايير الاختيار في الدراسة النظرية بصورة واضحة في التقرير النهائي الناشئ عن الدراسة النظرية كجزء من الوضع المنهجي وسوف تعتمد معايير الاختيار على مايلي، ضمن جملة أمور:
التمثيل الإقليمي؛
حجم ونوع البلد (أي مستوى الاستهلاك والخدمة فقط أو الخدمة والإدارة وغير ذلك)؛
مستوى التمويل ومصدره؛
تمثيل الوكالات المنفذة والثنائية؛
حالة التصديق على تعديل كيجالي؛
المعايير الأخرى المحتملة التي ستحدد خلال الدراسة النظرية.
وسيراعى وضع عينات التمثيل المتوازن لمختلف مكونات الأنشطة التمكينية ومقارنة النتائج والتأثيرات من مختلف الفئات التي تحدد في دليل الإبلاغ على النحو التالي:
الإطار القانوني للتصديق على تعديل كيجالي وتنفيذه؛
التنسيق من بين المؤسسات وأصحاب المصلحة؛
نظم التراخيص للهيدروفلوروكربون وبدائل الهيدروفلوروكربون؛
الاستراتيجية الوطنية لتنفيذ تعديل كيجالي؛
أنشطة التوعية بالمعلومات؛
غير ذلك من المكونات.
وسيجري كجزء من المكونات الأخرى، إيلاء الاهتمام بالجنسانية وكفاءة استخدام الطاقة. وتتضمن النسخة المعدلة من الدليل في 2020 بؤرة مخصصة للإبلاغ عن البعد الجنساني للأنشطة التمكينية إعمالا للمقرر 82/83[footnoteRef:6] الذي يوفر المرونة لمشروعات الأنشطة التمكينية لمعالجة قضايا كفاءة استخدام الطاقة. وستجري معالجة هذه المكونات من الأنشطة التمكينية بواسطة الدراسة النظرية. [6:   انظر الفقرة 14 من المرفق الأول بهذه الوثيقة.] 

وستوفر الدراسة النظرية تقريرا تجميعيا مع النتائج والانجازات الرئيسية الناشئة عن التحليل التجميعي لدراسات الحالة. وسيعد نشرة موجزة نوعية للإنجازات الرئيسية لعدد من دراسات الحالة كمرفقات للدراسة النظرية. وسوف تطبق نفس المنهجية على الدراسة النظرية (ولذا لن يقتضي الأمر أي أعمال ميدانية) وسوف يعتمد تحليل البيانات على الطرق الكمية والنوعية حيث أنها ستعتمد على العناصر الإضافية قيد الاستعراض. وسيجري تقاسم مشروع التقرير النهائي مع الوكالات الثنائية والمنفذة للتعليق ومع الأمانة داخليا قبل وضعها في صيغتها النهائية وتقديمها للجنة التنفيذية الذي يمكن تقديمه للاجتماع الثاني والتسعين في 2023.
الميزانية
ووفق بالفعل على ميزانية قدرها 15,000 دولار أمريكي خلال الاجتماع الثامن والثمانين ويمكن زيادتها لاستخدام خبير استشاري لإعداد الدراسة النظرية في حالة أن تقرير اللجنة التنفيذية بشأن الاضطلاع بهذه الدراسة النظرية بموجب الاختصاصات الموافق عليها.
التوصية
قد ترغب اللجنة التنفيذية في الموافقة على اختصاصات الدراسة النظرية لتقييم الأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/8/Rev.1.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 

2
3
المرفق الأول
معلومات أساسية عن الأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون

1. عقب اعتماد تعديل كيجالي على بروتوكول مونتريال الذي ووفق عليه في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، قبلت اللجنة التنفيذية مع التقدير، خلال اجتماعها السابع والسبعين المساهمات الإضافية للصندوق التي أعلنها عدد من البلدان غير الخاضعة للمادة 5. وكانت هذه المساهمات تهدف الى توفير دعم للبدء السريع في تنفيذ تعديل كيجالي مع ملاحظة أن هذا التمويل لمرة واحدة ولن يحل مكان المساهمات بالمنح.
وكانت هذه المساهمات سوف تتوافر لبلدان المادة 5 التي لديها سنوات أساس لاستهلاك الهيدروفلوروكربون من 2020 الى 2022 والتي أشارت بصورة رسمية الى التزامها التصديق على تعديل كيجالي وتتخذ التزامات مبكرة للتخفيض التدريجي الهيدروفلوروكربون بهدف دعم أنشطتها التمكينية (المقرر 77/59(د)(3). وعلاوة على ذلك وبإضافة الأنشطة التمكينية الممولة من حافظة المسار السريع، حصلت بعض البلدان على مساعدات للاضطلاع بالأنشطة التمكينية يتمويل من الصندوق المتعدد الأطراف.
المتطلبات
خلال الاجتماع التاسع والسبعين وافقت اللجنة التنفيذية على المبادئ التوجيهية لتمويل الأنشطة التمكينية لدعم التخفيض التدريجي المواد الهيدروفلوروكربونية لبلدان المادة 5 (المقرر 79/46). وتقرر أن تستوفي طلبات تمويل الأنشطة التمكينية المتطلبات التالية:
التصديق على تعديل كيجالي بواسطة الحكومة التي تقدم طلب أو تلقي رسالة من الحكومة المعنية يشير الى عزمها على أن تبذل أقصى جهودها للتصديق على تعديل كيجالي في أقرب فرصة ممكنة؛
أن تدرج وصفا تفصيليا لمقترحات المشروعات لكل نشاط من الأنشطة التمكينية التي سيضطلع بها بما في ذلك الترتيبات المؤسسية وتفاصيل التكاليف والجدول الزمني للتنفيذ بما يتفق مع مبادئ اللجنة التنفيذية؛
ضرورية ألاّ تتجاوز فترة المروع 18 شهرا بدءا من وقت الموافقة عليه مع إعادة الأرصدة المتبقية الى الصندوق المتعدد الأطراف في غضوت 12 شهرا من تاريخ الانتهاء؛
ينبغي للوكالات الثنائية والمنفذة أن تدرج أي طلبات تمويل للأنشطة التمكينية في خطط أعمالها التي يمكن تقديمها خلال الاجتماع الثمانين أو اجتماعات تالية ثم في برامج عملها أو تعديلات برامج عملها؛
ينبغي أن يتضمن أي تقديم بيان بواسطة البلد المغني والوكالة الثنائية أو المنفذة بأن تنفيذ الأنشطة التمكينية لن يؤدي الى تأخير تنفيذ مشروعات إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون.
يمكن أن تتضمن الأنشطة التمكينية، وفقا للمقرر 79/46، مايلي دون أن يقتصر عليها:
أنشطة لتيسير ودعم لتصديق المبكر على تعديل كيجالي؛
أن تتضمن الأنشطة الأولية المحددة في الفقرة 20 من المقرر 28/2 بما في ذلك الأنشطة القطرية التي تهدف الى البدء في دعم الترتيبات المؤسسية واستعراض نظم التراخيص وإبلاغ البيانات عن استهلاك الهيدروفلوروكربون والإنتاج وإحضار الأنشطة غير الاستثمارية باستثناء التعزيز المؤسسي على النحو الوارد في المقرر 78/4(ب)؛
الاستراتيجيات الوطنية المتضمنة الأنشطة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) أعلاه.
ويشير نفس المقرر أيضا الى أنشطة بناء القدرات لمناولة بدائل الهيدروفلوروكربون والمشروعات الاستثمارية والإحضارية والتمويل لمسوحات الهيدروفلوروكربون، إن لم تكن مولت بالفعل من خلال خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كما أن هناك مبلغ 27 مليون دولار أمريكي من المساهمات للبدء السريع من مجموعة البلدان المانحة والتي يعتزم استخدامها في تمويل الأنشطة التمكينية لبلدان المجموعة الأولى للمادة 5 في 2017 إعمالا للمقرر 77/59.
التمويل
وافقت اللجنة التنفيذية بغرض تيسير دعم البدء السريع في التصديق على تعديل كيجالي بواسطة بلدان المادة 5، على تمويل خلال الاجتماع الثمانين من المساهمات الإضافية للبلدان غير العاملة بالمادة 5 للأنشطة التمكينية في 59 بلدا. [footnoteRef:7] [7:   المقرر 80/41] 

وبلغ مجموع تمويل مشروعات الأنشطة التمكينية التي ووفق عليها لعدد 138 بلدا، و22 قيد التمويل المنتظم و116 كتمويل إضافي على النحو المبين في الجدول 1 أدناه.
الجدول 1: موجز تمويل الأنشطة التمكينية بحسب مصدر التمويل
	الفئة
	عدد البلدان
	عدد المشروعات
	مجموع التمويل الموافق عليه 
(بالدولار الأمريكي)
	مجموع تكاليف الدعم الموافق عليه 
(بالدولار الأمريكي)

	التمويل الإضافي
	116
	128
	15,112,919
	1,057,902

	التمويل العادى
	22
	30
	3,590,000
	251,300

	مجموع التمويل
	138
	158
	18,702,919
	1,309,202



وكان مستوى التمويل الأقصى للأنشطة التمكينية لبلدان منفردة على النحو التالي مع ملاحظة أنه لن يمكن الموافقة على مزيد من الدعم للأنشطة التمكينية قبل إعداد خطة التنفيذ الوطنية.
الجدول 2: مستويات التمويل بحسب رقم الأساسي
	الرقم الأساسي للهيدروكلوروفلوروكربون
 (بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون)
	الحد الأقصى لتمويل الأنشطة التمكينية 
(بالدولار الأمريكي)

	أقل من 1
	50,000

	من 1 الى 6
	95,000

	أعلا من 6 وحتى 100
	150,000

	أعلا من 100
	250,000



النطاق الزمني
كان قد تقرر في البداية أن يكون النطاق الزمني لتنفيذ مشروعات الأنشطة التمكينية 18 شهرا كحد أقصى اعتبارا من وقت الموافقة. وخلال الاجتماع الحادي والثمانين وافقت اللجنة التنفيذية على الإبقاء على إطار الثمانية عشر شهرا لتنفيذ هذه المشروعات إعمالا للمقرر 79/46(د)(3)، وتمديد الفترة إذا اقتضى الأمر الى ما لايتجاوز 12 شهرا(ليبلغ المجموع 30 شهرا من وقت الموافقة على المشروع) عندما يصل الأمانة طلب رسمي للتمديد.
غير أن عددا من البلدان أبلغ عن تأخيرات تتعلق بالوباء وطلب المزيد من التمديد فيما بعد موعد الانتهاء المقرر في بداية الأمر. وعلى الرغم من أن البعض قد استمر في التأخير لأسباب سوف تتضح في الدراسة النظرية، انتهت معظم المشروعات ومن ثم فإن الدراسة النظرية سوف تغطي عددا كبيرا من المشروعات. وتبلغ الفترة الشاملة لهذه المشروعات من 2017 الى نهاية 2022. [footnoteRef:8] [8:   استنادا الى موعد التمديد الأقصى. ] 

الإبلاغ
طلبت اللجنة التنفيذية أيضا في المقرر 81/3 من الوكالات الثنائية والمنفذة أن تقدم التقرير النهائي عن انتهاء الأنشطة التمكينية في غضون ستة أشهر من موعد انتهاء المشروع مع إبراز الدروس المستفادة عن كيفية دعم أنشطة البدء السريع في اتخاذ إجراءات مبكرة لتنفيذ تعديل كيجالي.
وفي فبراير/ شباط 2020، أعدت الأمانة آخر تحديث لدليل تقديم الأنشطة التمكينية (الدليل). [footnoteRef:9] ويتضمن الدليل معلومات على الإنترنت عن التقرير النهائي للمشروع بما في ذلك أهداف المشروع والمدخلات المتوقعة ووصف للأنشطة التي نفذت والنتائج ومواعيد الانتهاء من المكونات فضلا عن تقريرا ماليا مع التفاصيل بحسب النشاط. ويتضمن الدليل خمسة مجالات لمختلف مكونات الأنشطة التنمكينية مع ترك الأخرى لتقدير القارئ لإضافة المزيد من المكونات التي يمكن أن تقع تحت هذه الفئات والتي تظل مؤهلة كنشاط تمكيني حسب المبين في الجدول 3 أدناه. [9:   الوثيقة MLF-IACM-2020-1-19، دليل لتقديم الأنشطة التمكينية. ] 

الجدول 3: أنواع مكونات الأنشطة التمكينية
	المكون في الأنشطة التمكينية

	الإطار القانوني للتصديق على تعديل كيجالي وتنفيذه

	التنسيق فيما بين المؤسسات وأصحاب المصلحة

	نظم التراخيص للهيدروفلوروكربون وبدائله

	الاستراتيجية الوطنية لتنفيذ تعديل كيجالي

	أنشطة التوعية بالمعلومات

	المكونات الأخرى إذا اقتضى الأمر


المصدر: دليل التقديم للأنشطة التمكينية.
المساواة بين الجنسين
يتضمن تحديث الدليل قائمة مرجعية لضمان إدراج البعد الجنساني في التقرير النهائي للمشروع وكان قد ووفق على سياسة أعمال الجنسانية في الصندوق خلال الاجتماع الرابع والثمانين في حين كانت بعض مشروعات الأنشطة التمكينية قد انتهت وقدم التقرير النهائي بشأنها. غير أن من المتوقع أن تبلغ جميع التقارير النهائية المقدمة بعد صدور الدليل المحدث في فبراير/ شباط 2020 عن البعد الجنساني خلال تنفيذ الأنشطة التمكينية.
كفاءة استخدام الطاقة

قررت اللجنة التنفيذية خلال الاجتماع الثاني والثمانين أن توفر المرونة للأطراف العاملة بموجب المادة 5 التي تنفذ أنشطة تمكينية فيما يتعلق بتنفيذ تعديل كيجالي، في حالة رغبتها في ذلك أن تضطلع بالأنشطة التالية باستخدام التمويل الذي ووفق عليه بالفعل (المقرر 82/83):
وضع وإنفاذ السياسات والقواعد اللازمة لتجنب تغلغل أجهزة التبريد وتكييف الهواء التي تتسم بكفاءة استخدام الطاقة في الأسواق؛
الترويج لاستخدام التكنولوجيات التي تتسم بكفاءة استخدام الطاقة في هذه القطاعات؛
التدريب المستهدف بشأن اعتماد الفنيين والسلامة والمعايير واستثارة الوعي وبناء القدرات التي تهدف الى المحافظة على كفاءة استخدام الطاقة.
وسوف تتضمن الدراسة النظرية هذا البعد لدى إدراء الاستعراض النظري للمكونات مما سيرد فى  عملية إعداد التقرير النهائي.
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