UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/31


UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/31


	EP
	الأمم المتحدة

	[image: UNEP][image: ]Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/31
2 May 2020

ARABIC
ORIGINAL: ENGLISH
	برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة
ل
	




اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الخامس والثمانون
مونتريال، من 25  إلى 29 مايو/أيار 2020
مؤجل: من 19 إلى 22 يولية/تموز2020*



مُقترح مشروع: جامايكا


تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية الأمانة بشأن مقترح المشروع التالي:
الإزالة
	· خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة)
	اليوئنديبي










* بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)


ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات
جامايكا
	(أولاً) عنوان المشروع
	الوكالة
	الاجتماع الذي تمت فيه الموافقة
	تدابير الرقابة

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى)
	اليوئنديبي(رئيسية)، اليونيب
	الرابع والستون
	35 في المائة بحلول عام 2020



	(ثانيا) أحدث بيانات المادة 7 (المرفق ج المجموعة الأولى)
	السنة: 2019
	0.11(طن من قدرات استنفاد الأوزون)



	(ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	السنة: 2019

	المادة الكيميائية
	أيروسول
	الرغاوي
	مكافحة الحرائق
	التبريد
	المذيبات
	عامل التصنيع
	الاستخدامات المعملية
	إجمالي الاستهلاك القطاعي

	
	التصنيع
	الخدمة
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-123
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-124
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	
	
	
	
	2.86
	
	
	
	2.86



	(رابعا) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاد الأوزون)

	خط الأساس لفترة 2009-2010:
	16.3
	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:
	16.3

	الاستهلاك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)

	الموافق عليه بالفعل:
	8.1
	المتبقي:
	8.2



	(خامساً) خطة الأعمال
	2020
	المجموع

	اليوئنديبي
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.72
	0.72

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	62,350
	62,350

	اليونيب
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.10
	0.10

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	9,040
	9,040



	(سادساً) بيانات المشروع
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	المجموع

	حدود الاستهلاك بموجب بروتوكول مونتريال
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	16.3
	16.3
	14.7
	7. 14
	7. 14
	7. 14
	7. 14
	10.6
	لا ينطبق

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	16.3
	16.3
	11.4
	11.4
	11.4
	11.4
	11.4
	8.2
	لا ينطبق

	التمويل الموافق عليه (دولار أمريكي)
	اليوئنديبي
	تكاليف المشروع
	237,450
	0
	100,000
	0
	0
	183,000
	0
	0
	0
	85,000
	578,450

	
	
	تكاليف الدعم
	17,809
	0
	7,500
	0
	0
	13,725
	0
	0
	0
	4,350
	43,384

	
	اليونيب
	تكاليف المشروع
	20,000
	0
	18,000
	0
	0
	31,000
	0
	0
	0
	8,000
	77,000

	
	
	تكاليف الدعم
	2,600
	0
	2,340
	0
	0
	4,030
	0
	0
	0
	1,040
	10,010

	التمويل الموافق عليه من قِبل اللجنة التنفيذية (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	257,450
	0
	118,000
	0
	0
	214,000
	0
	0
	0
	0
	589,450

	
	تكاليف الدعم
	20,409
	0
	9,840
	0
	0
	17,755
	0
	0
	0
	0
	48,004

	إجمالي التمويل المطلوب للموافقة عليه في هذا الاجتماع (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	66,000
	66,000

	
	تكاليف الدعم
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5,390
	5,390



	توصيات الأمانة:
	الموافقة الشاملة 



وصف المشروع

1. بالنيابة عن حكومة جامايكا، قدمت اليوئنديبي، بصفتها الوكالة المنفذة الرئيسية، ما يلي:
(1) طلب تمويل الشريحة الرابعة والأخيرة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفة إجمالية قدرها 71,390 دولار أمريكي، تشمل 58,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بمبلغ 4,350 دولار أمريكي لليوئنديبي، و8,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بمبلغ 1,040 دولار أمريكي لليونيب[footnoteRef:1]؛ ويتضمن الطلب تقريراً مرحلياً عن تنفيذ الشريحة الثالثة، وتقرير التحقق من استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة من 2015 إلى 2019 وخطة تنفيذ الشريحة لعام 2020؛ و [1:   وفقاً للرسالة المؤرخة في 21 أغسطس/آب 2019 الموجهة من الوكالة الوطنية للبيئة والتخطيط في جامايكا إلى اليوئنديبي.] 

(2) طلب للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفة 1,040,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بمبلغ 78,000 دولار أمريكي لليوئنديبي. وسيؤدي تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى إزالة 7.94 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام 2025.
الاختلاف في استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المُبلغ عنه
1.  استعرضت الأمانة استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المبلغ عنه بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال (الجدول 1) ونوهت إلى ما يلي:
(1) يتألف خط أساس الامتثال للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 (78 في المائة من قدرات استنفاد الأوزون بالأطنان)، والهيدروكلوروفلوروكربون-141ب (22 في المائة)، وكمية ضئيلة من الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب (0.01 طن من قدرات استنفاد الأوزون)؛
(2) انخفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2011 بنسبة 72 في المائة دون خط أساس الامتثال لاستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بسبب انخفاض الطلب على الواردات في البلد؛ حيث سجل استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2012 (6.30 طن من قدرات استنفاد الأوزون) أعلى معدلٍ بين عامي 2011 و2019، ولعل ذلك نتيجةً لزيادة واردات المخزونات الاحتياطية قبل تجميد الاستهلاك في عام 2013؛
(3) انخفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2013 بنسبة 58 في المائة عن العام السابق، وذلك بسبب الإزالة الكاملة للهيدروكلوروفلوروكربون-141ب (أي 3.63 طن من قدرات استنفاد الأوزون في سنوات الأساس)، فيما سجل استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 انخفاضاً أيضاً. ومنذ عام 2013، لم يتم استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب؛
(4) انخفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2019 بنسبة 96 في المائة عن العام السابق، وسجل نسبة 0.7 في المائة من خط أساس الامتثال للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
[bookmark: _Hlk37147660]

الجدول 1: استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المُبلغ عنه في جامايكا وفقاً للمادة 7 من بروتوكول مونتريال
	المواد 
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	خط الأساس

	طن متري
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	263.60
	197.60
	34.90
	58.55
	47.61
	55.17
	53.16
	64.19
	72.10
	55.70
	2.00
	230.60

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب
	34.00
	32.00
	23.80
	28.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	33.00

	الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب
	0.00
	0.20
	0.00
	0.00
	0.64
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.08
	0.00
	0.09

	المجموع (طن متري)
	297.60
	229.80
	58.70
	86.55
	48.25
	55.17
	53.16
	65.52
	72.10
	55.81
	2.00
	263.69

	طن من قدرات استنفاد الأوزون
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	14.50
	10.90
	1.92
	3.22
	2.62
	3.03
	2.92
	3.53
	3.97
	3.06
	0.11
	12.68

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب
	3.70
	3.50
	2.62
	3.08
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	3.63

	الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب
	
	0.00
	0.00
	0.00
	0.01
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.01
	0.00
	0.01

	المجموع (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	18.20
	14.40
	4.54
	6.30
	2.63
	3.03
	2.92
	3.56
	3.97
	3.07
	0.11
	16.32



1. وعلى نحو مماثل، استعرضت الأمانة بيانات استهلاك قطاع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إطار تنفيذ البرنامج القُطري لعام 2019 المقدم من حكومة جامايكا ونوهت إلى أن الاستهلاك المُبلغ عنه يختلف عن الاستهلاك المُبلغ عنه بموجب المادة 7 من البروتوكول.
1. استعرضت الأمانة أيضاً تقرير التحقق المقدم مع طلب تمويل الشريحة الرابعة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وطلب المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وذكرت أن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المُبلغ عنه بموجب المادة 7 للفترة من 2015 إلى 2019 كان أقل بكثير من الكميات التي تم التحقق منها من قِبل المحقق المستقل  في تلك السنوات، على النحو الموضح في الجدول 2.
الجدول 2: تقرير استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقاً للمادة 7 ولتقرير التحقق
	المواد 
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	طن متري
	
	
	
	
	

	بيانات المادة 7
	53.16
	65.52
	72.10
	55.81
	2.00

	تقرير التحقق
	138.67
	146.25
	149.83
	181.29
	51.98

	الاختلاف (طن متري)
	(85.51)
	(80.73)
	(77.73)
	(125.48)
	(49.98)

	طن من قدرات استنفاد الأوزون
	
	
	
	
	

	بيانات المادة 7
	2.92
	3.56
	3.97
	3.07
	0.11

	تقرير التحقق
	7.63
	8.04
	8.24
	9.97
	2.86

	الاختلاف (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	(4.71)
	(4.48)
	(4.27)
	(6.90)
	(2.75)



1. أفاد المحقق بأن اختلاف البيانات يُعزى إلى استخدام رموز جمركية غير صحيحة لتسجيل واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وللإبلاغِ غير الصحيح عن البيانات من قبل المستوردين ووسطاء الجمارك، وكذلك لمحدودية التنسيق والاتصال بين سلطات الجمارك ووزارة الصحة والعافية (المسؤولة عن إصدار تصاريح الاستيراد) ووحدة الأوزون الوطنية.
1. بالإشارة إلى المعلومات الواردة في تقرير التحقق، أثارت الأمانة مخاوف كبيرة وطلبت عدداً من التوضيحات بشأن الملاحظات الواردة في تقرير التحقق بشأن عدم الدقة في بيانات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المبلغ عنها بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال، والتحديات التي تواجهها الحكومة في تنفيذ نظام قوي لجمع البيانات والإبلاغ. علاوة على ذلك، قامت الأمانة بتحليل بيانات استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إطار المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية (مثل توزع سكان المناطق الحضرية/الريفية، والأنشطة الاقتصادية للسكان، ومعدل الإمداد بالكهرباء) والعدد التقديري لوحدات التبريد وتكييف الهواء القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون-22 العاملة، ونوهت إلى أنه لا يمكن تبرير استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ولا سيما في سنوات الامتثال لخط الأساس، وفق الطلب على الهيدروكلوروفلوروكربون-22. وبناءً على ذلك، ينبغي تعديل نقطة البداية للتخفيض الكلي لاستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومستويات التمويل المرتبطة به. 
1. في إطار معالجة مخاوف الأمانة، أوضحت اليوئنديبي أن الدراسة الاستقصائية بشأن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من أجل التحضير للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قد أُجريت بعد مشاورات مع قطاع خدمات التبريد، وزيارات ميدانية للعديد من ورش العمل الخاصة بالخدمة، والتقييمات التي أجراها الاستشاريون الذين ساعدوا في جمع وتحليل البيانات؛ حيث لم يكن هناك ما يشير إلى أنه تم تخزين المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ولا سيما أن هذه الممارسة ليست شائعة في البلد. وذكرت اليوئنديبي أيضاً أن البيانات المتعلقة باستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الواردة في تقرير التحقق هي بمثابة تمثيل دقيق للاستهلاك في جامايكا؛ إذ عادة ما تكون الحصة الإجمالية للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي تصدرها الحكومة أعلى من الكمية الفعلية المستوردة. بالإضافة لذلك، أدت أخطاء الإبلاغ عن البيانات، بسبب التسجيل غير الدقيق لواردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفق الرموز الجمركية الأخرى، إلى نقص في الإبلاغ عن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
1. واستناداً إلى ما ورد أعلاه، أبلغت اليوئنديبي بأنها لن تتمكن من مراجعة طلب المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى حين معالجة اختلافات البيانات، وتعديل نقطة البداية للتخفيض الكلي لاستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وتحديد الاستهلاك المتبقي للمراحل المستقبلية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المؤهلة للحصول على التمويل. كما أشارت الأمانة أيضاً إلى أن الشريحة الأخيرة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يجب أن تعالج جميع المشاكل المتعلقة باختلافات البيانات وتنفيذ جميع التوصيات الواردة في تقرير التحقق، وأنه يمكن النظر في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بمجرد معالجة المشاكل وتنفيذ التوصيات.
1. وبناء عليه، أشارت اليوئنديبي إلى أنه سيتم تنفيذ اﻹجراءات التالية أثناء الشريحة الرابعة من المرحلة اﻷولى على أساس التوصيات الواردة في تقرير التحقق:
(1) إرسال رسالة من وحدة الأوزون الوطنية إلى أكاديمية الجمارك في جامايكا بشأن وقف استخدام رموز التعريفات التي لا ينبغي استخدامها لتسجيل واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وعدم السماح باستيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية باستخدام رموز التعريفات التي لا تكون مخصصة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ إذ من شأن هذا الإجراء تعزيز دقة استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المبلغ عنه؛ 
(2) وضع نموذج إبلاغ عن البيانات للمستوردين لتوفير بيانات استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكل سنة تقويمية إلى وحدة الأوزون الوطنية، بحيث يمكن مقارنة الواردات الفعلية مع بيانات الاستيراد الجمركية بدقة؛ مما سيساعد في مطابقة بيانات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والإبلاغ الدقيق عن البيانات؛
(3) ستقوم الشركات المستوردة ووسطائها بإدارة كل فاتورة لكل نوع من غازات التبريد، ولاسيما للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخلائطها، وتحديد تركيبة الخلائط، لتجنب أخطاء الإبلاغ عن البيانات وخطر الاستيراد غير المشروع؛ 
(4) تعزيز الاتصال بين السطات الجمركية، ووزارة الصحة والعافية، ووحدة الأوزون الوطنية من خلال إجراء الحوارات الدورية، والقيام، ضمن جملة أمور أخرى، بتخصيص حصص الاستيراد وفقاً للاحتياجات الفعلية للبلد ووفقاً للمستويات المسموح بها بموجب بروتوكول مونتريال والاتفاق المبرم بين حكومة جامايكا واللجنة التنفيذية؛ وتسجيل كميات فعلية من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستوردة بدقة؛ ومراقبة الواردات؛ و
(5) قدمت حكومة جامايكا طلباً إلى أمانة الأوزون لمراجعة بيانات استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة من 2015 إلى 2019 استناداً إلى الاستهلاك الذي تم التحقق منه والمدرج في تقرير التحقق المُقدم إلى الاجتماع الخامس والثمانين (تم إرسال رسالة من الحكومة في 11 مارس/ آذار 2020).
تقرير مرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الإطار القانوني
1. تم استحداث نظام تراخيص لرصد ومراقبة التجارة في المواد المستنفدة للأوزون منذ عام 1998. وقد تم تنقيح النظام من خلال الأمر التجاري الصادر عام 2014 ليشمل الرقابة على استيراد وتصدير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وألغيت اللوائح السابقة. يتعين على مستوردي المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الحصول على تصريح استيراد من وزارة الصحة والعافية ورخصة استيراد من مجلس التجارة/وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة.
1. أصدرت الحكومة أمراً يحظر استيراد مواد الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب، المتواجدة في البوليولات مسبقة الخلط بكميات كبيرة، اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2016. ويوضح تقرير التحقق وتقرير بيانات البرنامج القُطري أنه لم تكن هناك واردات من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب خلال الفترة من 2015 إلى 2019.
رغوة البوليوريتان
أشار التقرير المرحلي المقدم مع طلب الشريحة الثالثة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية[footnoteRef:2] إلى أن التحويل إلى فورمات الميثيل في شركة "Seal Sprayed Solutions Limited" قد اكتمل من الناحية التشغيلية في ديسمبر/كانون الأول 2015، مما نتج عنه إزالة 3.63 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب. [2:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/37 ] 

قطاع خدمة التبريد
تم تنفيذ الأنشطة التالية:
(1) تم تدريب ما مجمله 26 من موظفي الجمارك والإنفاذ على رصد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والإبلاغ عنها؛ وعُقدت ندوتان تشاوريتان مع قطاع الشحن البحري بشأن إجراءات خدمة السفن التي تحمل علم جامايكا وتستخدم المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وتم شراء جهازين لتحديد غازات التبريد وتقديمهما إلى أكاديمية الجمارك في جامايكا؛ 
(2) تم تدريب ما مجمله 90 من فنيي الخدمة وسبعة مدربين على ممارسات الخدمة الجيدة في إطار خدمة تجهيزات التبريد وتكييف الهواء والاستخدام الآمن للبدائل في ست ورش عمل؛
(3) تم شراء ما مجمله 268 مجموعة من تجهيزات وأدوات الخدمة (على سبيل المثال، موازين غازات التبريد، ومقاييس متنوعة مع الخراطيم، وكاشفات التسرب، ومقاييس الأمبير) وتسليمها إلى المؤسسات الخدمية والفنيين من أجل ممارسات أفضل في خدمة معدات التبريد وتكييف الهواء؛ و
(4) تم وضع اللمسات الأخيرة على التقرير المتعلق بتعديل تجهيزات تكييف الهواء القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المزودة بغازات التبريد القابلة للاشتعال، وتقديم توصيات بشأن المناولة الآمنة لغازات التبريد القابلة للاشتعال، والممارسات الآمنة أثناء تعديل التجهيزات، وتدريب الفنيين، وتحليل فوائد تكلفة عمليات التعديل التحديثي بالمقارنة مع استبدال التجهيزات.
وحدة تنفيذ ورصد المشروع
[bookmark: _Hlk39697525]الوكالة الوطنية للبيئة والتخطيط هي الشريك المنفذ، حيث تعمل وحدة تنفيذ ومراقبة المشروع في إطار هذه الوكالة. وتقوم وحدة الأوزون الوطنية والاستشاريون المنخرطون في أنشطة مشروع محددة بإدارة أنشطة وحدة التنفيذ والمراقبة؛ حيث يرفعون تقاريرهم إلى اللجنة التوجيهية للمشروع التي تجتمع على أساس ربع سنوي. يقدم فريق العمل التقني المشورة إلى الوكالة الوطنية للبيئة والتخطيط ووحدة تنفيذ ومراقبة المشروع بشأن جملة أمور من بينها القضايا المتعلقة بالتخلص من غازات التبريد وتدميرها، وإصدار شهادات تقنيي التبريد وتكييف الهواء، وتعزيز أداء جمعية أصحاب صناعات تكييف الهواء والتبريد والتهوية في جامايكا (JARVA). تبلغ نفقات وحدة تنفيذ ومراقبة المشروع 6,000 دولار أمريكي كمصروفات للموظفين والاستشاريين، و26,500 دولار أمريكي للسفر وورش العمل، و1,500 دولار أمريكي للمصروفات المتنوعة؛ أي أقل من التمويل المخصص لوحدة تنفيذ ومراقبة المشروع. 
مستوى صرف الأموال
حتى فبراير/شباط 2020، تم صرف مبلغ 505,374 دولار أمريكي من أصل مبلغ 589,450 دولار أمريكي موافق عليها حتى الآن (458,632 دولار لليوئنديبي و46,742 دولار لليونيب) على النحو المبين في الجدول3. وسيتم صرف الرصيد البالغ 84,076 دولار أمريكي في عامي 2020 و2021. 
الجدول3: التقرير المالي للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لـِ جامايكا (دولار أمريكي)

	الشريحة
	اليوئنديبي
	اليونيب
	المجموع
	نسبة الصرف (%)

	الأولى
	مُوافق عليها
	237,450
	20,000
	257,450
	100

	
	تم صرفها
	237,450
	20,000
	257,450
	

	الثانية
	مُوافق عليها
	100,000
	18,000
	118,000
	97.0

	
	تم صرفها
	100,000
	14,447
	114,447
	

	الثالثة
	مُوافق عليها
	183,000
	31,000
	214,000
	62.4

	
	تم صرفها
	121,182
	12,295
	133,477
	

	المجموع
	مُوافق عليها
	520,450
	69,000
	589,450
	85.7

	
	تم صرفها
	458,632
	46,742
	505,374
	



خطة تنفيذ الشريحة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
سيتم تنفيذ الأنشطة التالية حتى ديسمبر/كانون الأول 2021: 
(1) تدريب 30 من موظفي الجمارك والإنفاذ، ووسطاء الجمارك، وموظفي وزارة الصحة والعافية، حيث يشمل ذلك إجراءات تسجيل واردات المواد المستنفدة للأوزون على أساس البيانات الجمركية، والتنسيق مع المؤسسات الأخرى بشأن رصد الصادرات والواردات؛ وتنفيذ توصيات التحقق على النحو المفصل في الفقرة 9(أ) إلى 9(د) أعلاه (اليونيب) (8,000 دولار أمريكي والتمويل المتبقي بموجب مكون السياسة والإنفاذ في الشريحة الثالثة)؛
(2) [bookmark: _Hlk39699008]تدريب 30 من مشرفي التبريد وتكييف الهواء على الجوانب النظرية والجوانب العملية لتكنولوجيات التبريد المحتملة غير المستنفدة للأوزون والتقنيات منخفضة/صفرية القدرة على إحداث الإحترار العالمي؛ وتدريب 15 مدرباً رئيسياً على تقنيات غازات التبريد وممارسات وتقنيات الخدمة الجيدة، وتقنيات تقديم التدريب؛ والتشاور مع أصحاب المصلحة بما في ذلك جمعية أصحاب صناعات تكييف الهواء والتبريد والتهوية في جامايكا بشأن إنشاء مراكز استرداد وإعادة التدوير؛ وإنشاء مركز واحد للاسترداد وإعادة التدوير مجهز بجملة أمور من ضمنها وحدات استرداد وإعادة التدوير، وأجهزة تحديد غازات التبريد، وأسطوانات التخزين، ومضخات التفريغ، وأجهزة الكشف عن التسرب (اليوئنديبي) (46,000 دولار أمريكي)؛ و
(3) إدارة المشروع وتنسيقه بشأن تنفيذ خطة العمل، والرصد الدوري، والإبلاغ عن أنشطة المشروع بما في ذلك وضع مؤشرات تُعنى بتعميم مراعاة المنظور الجنساني (اليوئنديبي) (12,000 دولار أمريكي).

تعليقات وتوصيات الأمانة
التعليقات
تقرير مرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الإطار القانوني 
حددت حكومة جامايكا حصص استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 2020 بما لا يتجاوز 8.2 طن من قدرات استنفاد الأوزون بالتوازي مع إطارها التنظيمي الوطني الذي يقضي بتحديد حصص مساوية لأهداف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ ومع ذلك، فمن المتوقع أن تكون الحصص الفعلية للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي سيصدرها ويستخدمها المستوردون أقل بكثير نظراً لأن الطلب الفعلي على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية منخفض في البلد.
قطاع خدمة التبريد
في إطار التقرير المتعلق بالتعديل التحديثي الذي تم إعداده أثناء تنفيذ الشريحة الثالثة، سألت الأمانة عما إذا كان البلد يفكر في تعديل التجهيزات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بغازات تبريد قابلة للاشتعال، وكيفية أخذ قرارات التعديل التحديثي بالاعتبار. وفي سياق توضيحها، ذكرت اليوئنديبي أن الحكومة لا تشجع على تعديل التجهيزات التي تحتوي على غازات تبريد قابلة للاشتعال بل تدعم استيراد واستخدام تجهيزات التبريد وتكييف الهواء المصممة لاستخدام غازات التبريد القابلة للاشتعال؛ إذ يجري حالياً تنقيح مدونة ممارسات قطاع التبريد وتكييف الهواء لمعالجة المناولة الآمنة واستخدام غازات التبريد القابلة للاشتعال. كما أكدت اليوئنديبي أيضاً أن الحكومة على علم تام بالمقررين 72/17 و73/34.
وإذ تشير إلى التقرير المتعلق بجدوى استرداد وإعادة استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، أوضحت اليوئنديبي أنه سيتم الانتهاء منه خلال الشريحة الرابعة؛ حيث تعمل وحدة الأوزون الوطنية حالياً مع تقنيي التبريد ومؤسسات ونقابات الخدمة بشأن وضعِ تصورٍ للشبكة الوطنية لاسترداد غازات التبريد وإعادة استخدامها، بما يمهد الطريق أمام تنفيذ مخطط الاسترداد وإعادة التدوير بالكامل خلال المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
بناء على طلب إيضاح بشأن استخدام مبلغ 310,500  دولار أمريكي الموافق عليه للمساعدة التقنية من أجل التعديل التحديثي والاسترداد وإعادة التدوير، أوضحت اليوئنديبي أن الأموال قد استخدمت بالكامل لتطوير وإجراء تدريب للمدربين والفنيين على ممارسات الخدمة الجيدة، واسترداد وإعادة استخدام غازات التبريد والممارسات الآمنة في التعامل مع تجهيزات التبريد وتكييف الهواء القائمة على غازات التبريد القابلة للاشتعال، وشراء التجهيزات لأربعة معاهد فنية وفنيين، والأنشطة المتعلقة بالاسترداد وإعادة التدوير بما في ذلك شراء التجهيزات لمركز واحد.
تنفيذ السياسات الجنسانية[footnoteRef:3] [3:  طلب المقرر 84/92(د) من الوكالات الثنائية والمنفذة تطبيق السياسة التنفيذية المتعلقة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني طوال دورة المشروع.] 

أبلغت اليوئنديبي أن حكومة جامايكا واليوئنديبي ملتزمتان تماماً بتنفيذ السياسات الجنسانية. فهناك ما لا يقل عن 30 امرأة تعمل في قطاع خدمات التبريد وتكييف الهواء ونحو 100 امرأة تعمل في بيع وتوزيع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمنتجات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وستتخذ الحكومة خطوات فعالة لتعزيز مشاركة المرأة في أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بما في ذلك إدارة المشاريع وأنشطة بناء القدرات. كما ستتابع وحدة الأوزون الوطنية عمل الفنيات وموظفات الجمارك المُدربات.
استدامة التخلص من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
فيما يتعلق بضمان استدامة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ذكرت اليوئنديبي أن الإجراءات المخطط لها لتعزيز مراقبة بيانات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والإبلاغ عنها، والتي ستشمل بناء قدرات موظفي الجمارك والإنفاذ، ومسؤولي وزارة الصحة والعافية، والمستوردين ووسطاء الجمارك، ستُعالجُ القضايا العالقة بشأن الإبلاغ عن البيانات وستُعزز آلية الرصد والإبلاغ. وسيساعد بناء قدرات معاهد التدريب المهني والمعاهد التقنية وإدراج معلومات بروتوكول مونتريال المحدثة في المناهج التدريبية في التدريب المستمر لفنيي الخدمة؛ كما ستساعد الأنشطة الإضافية الرامية لتعزيز جهود جمعية أصحاب صناعات تكييف الهواء والتبريد والتهوية في جامايكا ودورها الأكبر في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في تحقيق الإزالة السريعة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واعتماد تكنولوجيات بديلة في قطاع التبريد وتكييف الهواء. وستكفل حملات التوعية والأنشطة التثقيفية استمرار إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واعتماد بدائل خالية من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
الخلاصة
تقوم جامايكا بتنفيذ أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وقد حققت تخفيضات مستدامة في استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ حيث يؤكد تقرير التحقق أن جامايكا تمتثل لأهداف استهلاكها للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كما حددت أنشطة مهمة لتعزيز نظام مراقبة بيانات الإبلاغ عن المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية فيها، والتي سيتم تنفيذها خلال الشريحة الأخيرة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وقد تم صرف حوالي 86 في المائة من الأموال الموافق عليها في المرحلة الأولى. وستعمل الأنشطة المنفذة حتى الآن وتلك المخطط لها بموجب الشريحة الرابعة والنهائية على تعزيز قطاع الخدمات ومواصلة مساعدة البلد على الوفاء بالتزاماته بالامتثال بموجب البروتوكول. وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ديسمبر/كانون الأول 2021 على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية، وسيتم تقديم المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في جامايكا بمجرد معالجة جميع المشكلات التي حددها المحقق. 

التوصيات

توصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية بما يلي:
(1) أن تحيط علماً بالتقرير المرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجامايكا؛
(2) الإشارة إلى أنه لا يمكن النظر في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجامايكا إلا بعد معالجة مشكلات الإبلاغ عن البيانات المحددة في تقرير التحقق وتنفيذ توصيات المحقق؛
(3) الإشارة كذلك إلى أنه ستتم مراجعة نقطة البداية للتخفيض الكلي لاستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومستويات التمويل المرتبطة بها عند تقديم المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ و
(4) أن تطلب إلى حكومة جامايكا واليوئنديبي واليونيب الإبلاغ عن التقدم المحرز في الإجراءات المتخذة بعد التوصيات الواردة في تقرير التحقق عند تقديم المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
توصي أمانة الصندوق كذلك بالموافقة الشاملة على الشريحة الرابعة والنهائية من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجامايكا، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة 2020-2021، وفق مستويات التمويل الموضحة في الجدول أدناه:
	
	عنوان المشروع
	تمويل المشروع (دولار أمريكي)
	تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	الوكالة المنفذة

	(أ)
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة) 
	58,000
	4,350
	اليوئنديبي

	(ب)
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة) 
	8,000
	1,040
	اليونيب



	
	
	
	
	



إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.
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