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PLAN D'ACTIVITES DE LA BANQUE MONDIALE POUR 2021-2023


Le présent document présente le plan d'activités de la Banque mondiale pour 2021-2023[footnoteRef:2] et comprend les activités prévues pour l'élimination des substances contrôlées au titre du Protocole de Montréal (substances contrôlées) au cours de la période 2021-2023, les indicateurs d'efficacité du plan d'activités et une recommandation aux fins d'examen par le Comité exécutif. Le descriptif du plan d'activités de la Banque mondiale pour 2021-2023 y est joint.  [2:  Compte tenu des contraintes imposées par la pandémie de COVID-19, les commentaires du Secrétariat sur la soumission initiale du plan d'activités de la Banque mondiale pour 2021-2023 ont été traités dans le cadre de discussions bilatérales et de nombreux échanges de messages électroniques. Tous les problèmes ont été résolus de manière satisfaisante.

] 

Activités prévues au cours de la période 2021-2023

Le Tableau 1 indique, par année, le coût des activités prévues dans le plan d’activités de la Banque mondiale.


Tableau 1. Affectation des ressources dans le plan d’activités de la Banque mondiale soumis pour 2021–2023 (en milliers de $US)*
	Description
	2021
	2022
	2023
	Total 
(2021-2023)
	Total après 2023

	Activités liées aux HCFC

	Plans approuvés de gestion de l'élimination des HCFC (PGEH)
	12 255
	4 888
	8 484
	25 627
	11 697

	Préparation de projets de production de HCFC - phase I
	128
	0
	0
	128
	0

	Production de HCFC - phase I
	1 070
	2 140
	2 140
	5 350
	0

	Production de HCFC – phase II
	0
	23 232
	0
	23 232
	23 232

	Élaboration de PGEH - phase III
	268
	214
	0
	482
	0

	Activités liées aux HCFC – total partiel
	13 721
	30 474
	10 624
	54 819
	34 929

	Activités liées aux HFC 

	Préparation de l'élimination des HFC
	535
	0
	0
	535
	0

	Activités liées aux HFC – total partiel
	535
	0
	0
	535
	0

	Activités normalisées

	Coûts de base
	1 747
	1 759
	1 772
	5 278
	0

	Renforcement des institutions
	677
	0
	677
	1 353
	475

	Activités normalisées - total partiel
	2 424
	1 759
	2 448
	6 631
	475

	Total
	16 680
	32 233
	13 072
	61 985
	35 404


*Y compris les coûts d'appui d'agence, s'il y a lieu. 

Observations du Secrétariat 
Production de HCFC - préparation de projets et phase I
Au total, 128 400 $US sont alloués à la préparation de projets pour la période de 2021 à 2023 et 5,35 millions de $US sont alloués à la phase I du plan de gestion de l'élimination de la production de HCFC (PGEPH) pour l'Inde. Une demande d'audit technique du secteur de la production en Inde a été soumise et sera examinée par le Sous-groupe sur le secteur de la production, en marge de la 86e réunion.
Production de HCFC – phase II
Au total, 46,46 millions de $US sont alloués au PGEPH de la Chine, soit 23,23 millions pour 2021-2023 et 23,23 millions pour après 2023. Ces valeurs correspondent au projet d'Accord soumis à la 86e réunion.
À sa 81e réunion, le Comité exécutif a approuvé entre autres, à titre exceptionnel, un montant de 24,29 millions de $US (coûts d’appui d'agence compris) pour le PGEPH de la Chine, en notant que ce montant serait déduit du financement de la phase II.[footnoteRef:3]  [3:   Décision 81/71(b) et (c)] 

La demande de financement portant sur la phase II du PGEPH de la Chine a été soumise une nouvelle fois à la 86e réunion, conformément à la décision 84/69 (b). 


Phase III du PGEH - Préparation de projets
Le plan d'activités 2021-2023 alloue 481 500 $US au total à la préparation de projets en lien avec la phase II des PGEH pour les pays pour lesquels la phase II a été approuvée et dont les cibles de réduction se situent en-deçà des objectifs de conformité de 2025 (décision 84/46 (e)). 
Activités relatives aux HFC

Le plan d'activités 2021-2023 alloue 535 000 $US au total à des activités de préparation de projets d'élimination des HFC[footnoteRef:4] dans deux pays (Thaïlande et Viet Nam). Le Viet Nam est le seul de ces deux pays à avoir ratifié l'Amendement de Kigali ; de son côté, le Gouvernement de la Thaïlande a dûment remis une lettre indiquant son intention de faire de son mieux pour ratifier lui aussi l’Amendement de Kigali.  [4:  Un financement pourrait être accordé pour la préparation de plans nationaux de mise en œuvre afin de respecter les premières obligations de réduction dans le cadre de la réduction progressive cinq ans avant ces obligations, au plus tôt, à la suite de la ratification de l’Amendement de Kigali par le pays et conformémentaux lignes directrices qui seront approuvées (décision 79/46 b) iii)). En outre, la décision 84/46 (f) a autorisé l'inclusion des activités de préparation de la réduction progressive des HFC dans les pays qui n’ont pas ratifié l’Amendement de Kigali, mais qui ont remis une lettre précisant l’intention du gouvernement de faire de son mieux pour ratifier l’Amendement de Kigali.] 

Coûts de base
Les coûts de base[footnoteRef:5] devraient augmenter de 0,7 pour cent par an, comme convenu.  [5:  Le coût unitaire de base de la Banque mondiale pour 2021 a été approuvé lors du processus d'approbation intersessions de la 86e réunion (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/37).] 

Modifications proposées par le Secrétariat
Les modifications à apporter au plan d'activités de la Banque mondiale pour 2021-2023 étaient fondées sur des décisions pertinentes du Comité exécutif. D'autres modifications pourraient se révéler nécessaires jusqu'à ce que les Parties prennent une décision quant au niveau de la reconstitution du Fonds multilatéral pour la période triennale 2021-2023.[footnoteRef:6] En examinant le Plan d’activités révisé de la Banque mondiale pour 2021-2023, le Secrétariat a constaté que les modifications ci-après n’ont pas été apportées :  [6:  En l'absence de décision des Parties sur le niveau de la reconstitution du Fonds multilatéral pour la période triennale 2021‑2023 et à la lumière de la décision XXXII/1, on a estimé que le budget indicatif pour l'allocation des ressources du plan d'activités pour 2021-2023 serait au même niveau que la reconstitution de la période triennale 2018-2020. Cette question est abordée dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/25.] 



Tableau 2. Modifications apportées au Plan d’activités de la Banque mondiale pour 2021-2023 (en milliers de $US)
	Modification
	2021-2023 
	Après 2023

	Les valeurs du PGEH doivent refléter les montants réels approuvés en vertu des accords 
	(30)
	0

	Préparation de projet (PRP) pour la phase III des PGEH, conformément à la décision 71/42
	(55)
	0

	PRP pour l'élimination des HFC, conformément à la décision 56/16(c) 
	(173)
	0

	Les chiffres relatifs aux activités de renforcement des institutions pour après 2023 ont été supprimés
	0
	(475)



Le Tableau 3 présente les résultats des modifications proposées par le Secrétariat au Plan d’activités de la Banque mondiale pour 2021-2023, qui ont également été abordées dans le cadre du plan d’activités consolidé du Fonds multilatéral pour 2021–2023.[footnoteRef:7] [7:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/25] 

Tableau 3. Affectation des ressources dans le plan d’activités modifié de la Banque mondiale pour 2021-2023 (en milliers de $US)*
	Description
	2021
	2022
	2023
	Total 
(2021-2023)
	Total après 2023

	Activités liées aux HCFC

	PGEH approuvés
	12 225
	4 888
	8 484
	25 597
	11 697

	PRP pour la production de HCFC - phase I
	128
	0
	0
	128
	0

	Production de HCFC - phase I
	1 070
	2 140
	2 140
	5 350
	0

	Production de HCFC – phase II
	0
	23 232
	0
	23 232
	23 232

	Élaboration de PGEH - phase III
	213
	214
	0
	427
	0

	 Activités liées aux HCFC – total partiel
	13 636
	30 474
	10 624
	54 734
	34 929

	Activités liées aux HFC 

	Préparation de l'élimination des HFC
	362
	0
	0
	362
	0

	 Activités liées aux HFC – total partiel
	362
	0
	0
	362
	0

	Activités normalisées

	Coûts de base
	1 747
	1 759
	1 772
	5 278
	0

	Renforcement des institutions
	677
	 
	677
	1 353
	0

	Activités normalisées - total partiel
	2 424
	1 759
	2 448
	6 631
	0

	Total
	16 422
	32 233
	13 072
	61 728
	34 929


*Y compris les coûts d'appui d'agence, s'il y a lieu. 

Indicateurs d’efficacité

Conformément à la décision 71/28, la Banque mondiale a inclus des indicateurs d'efficacité dans le descriptif de son plan d'activités. Le Secrétariat a informé la Banque mondiale des objectifs figurant au tableau 4.


Tableau 4. Indicateurs d'efficacité de la Banque mondiale pour 2021
	Type d’indicateur 
	Titre abrégé
	Calcul
	Objectif 2021

	Planification -- Approbation
	Tranches approuvées
	Nombre de tranches approuvées par rapport au nombre de tranches prévu*
	6 

	Planification -- Approbation
	Projets/activités approuvés
	Nombre de projets/activités approuvés par rapport au nombre prévu (y compris les activités de préparation de projet)**
	8 

	Mise en œuvre
	Fonds décaissés
	Selon l’estimation de décaissement figurant dans le rapport périodique
	18 159 693 $ US

	Mise en œuvre
	Élimination des SAO
	Élimination des SAO permise par la tranche, au moment de l'approbation de la tranche suivante, par rapport aux prévisions des plans d’activités
	722,42 tonnes PAO 

	Mise en œuvre
	Achèvement de projet au niveau des activités
	Achèvement de projets par rapport aux projets prévus dans les rapports périodiques pour toutes les activités (mise à part la préparation de projet)
	5 

	Administratif
	Rapidité de la clôture financière
	Mesure dans laquelle les projets sont clos, sur le plan financier, 12 mois après leur achèvement
	90%

	Administratif
	Présentation en temps voulu des rapports d’achèvement de projet
	Présentation en temps voulu des rapports d'achèvement de projet, en fonction de ce qui était convenu
	En temps voulu (13)

	Administratif
	Soumission de rapports périodiques en temps voulu
	Soumission en temps voulu de rapports périodiques, de plans d’activités et de réponses, sauf accord contraire
	En temps voulu


*La cible d’une agence sera réduite si elle est incapable de présenter une tranche à cause d’une autre agence de coopération ou de l’agence principale, si cette agence y consent.
**Les activités de préparation de projet ne doivent pas être évaluées si le Comité exécutif n'a pas pris de décision concernant leur financement.

RECOMMANDATION
Le Comité exécutif pourrait souhaiter :
(a) Prendre note du plan d’activités de la Banque mondiale pour 2021-2023, figurant dans le document PNUE/OzL.Pro/ExCom/86/30 ; et
(b) Approuver les indicateurs d'efficacité de la Banque mondiale figurant au Tableau 4 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/30.
Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.
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