| NATIONS UNIES |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programme des Nations Unies pour l’environnement | Distr. GÉNÉRALE UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/30 16 février 2021 FRANÇAIS ORIGINAL: ANGLAIS |

COMITÉ EXÉCUTIF
  DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-sixième réunion

Montréal, 2 – 6 novembre 2020

Reportée : 8 – 12 mars 2021

PLAN D'ACTIVITES DE LA BANQUE MONDIALE POUR 2021-2023

# Le présent document présente le plan d'activités de la Banque mondiale pour 2021-2023 et comprend les activités prévues pour l'élimination des substances contrôlées au titre du Protocole de Montréal (substances contrôlées) au cours de la période 2021-2023, les indicateurs d'efficacité du plan d'activités et une recommandation aux fins d'examen par le Comité exécutif. Le descriptif du plan d'activités de la Banque mondiale pour 2021-2023 y est joint.

Activités prévues au cours de la période 2021-2023

# Le Tableau 1 indique, par année, le coût des activités prévues dans le plan d’activités de la Banque mondiale.

Tableau 1. Affectation des ressources dans le plan d’activités de la Banque mondiale soumis pour 2021–2023 (en milliers de $US)*

| Description | 2021 | 2022 | 2023 | Total (2021-2023) | Total après 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités liées aux HCFC |  |  |  |  |  |
| Plans approuvés de gestion de l'élimination des HCFC (PGEH) | 12 255 | 4 888 | 8 484 | 25 627 | 11 697 |
| Préparation de projets de production de HCFC - phase I | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 |
| Production de HCFC - phase I | 1 070 | 2 140 | 2 140 | 5 350 | 0 |
| Production de HCFC – phase II | 0 | 23 232 | 0 | 23 232 | 23 232 |
| Élaboration de PGEH - phase III | 268 | 214 | 0 | 482 | 0 |
| Activités liées aux HCFC – total partiel | 13 721 | 30 474 | 10 624 | 54 819 | 34 929 |
| Activités liées aux HFC |  |  |  |  |  |
| Préparation de l'élimination des HFC | 535 | 0 | 0 | 535 | 0 |
| Activités liées aux HFC – total partiel | 535 | 0 | 0 | 535 | 0 |
| Activités normalisées |  |  |  |  |  |
| Coûts de base | 1 747 | 1 759 | 1 772 | 5 278 | 0 |
| Renforcement des institutions | 677 | 0 | 677 | 1 353 | 475 |
| Activités normalisées - total partiel | 2 424 | 1 759 | 2 448 | 6 631 | 475 |
| Total | 16 680 | 32 233 | 13 072 | 61 985 | 35 404 |

*Y compris les coûts d'appui d'agence, s'il y a lieu.

# Observations du Secrétariat

# Production de HCFC - préparation de projets et phase I

# Au total, 128 400 $US sont alloués à la préparation de projets pour la période de 2021 à 2023 et 5,35 millions de $US sont alloués à la phase I du plan de gestion de l'élimination de la production de HCFC (PGEPH) pour l'Inde. Une demande d'audit technique du secteur de la production en Inde a été soumise et sera examinée par le Sous-groupe sur le secteur de la production, en marge de la 86e réunion.

# Production de HCFC – phase II

# Au total, 46,46 millions de $US sont alloués au PGEPH de la Chine, soit 23,23 millions pour 2021-2023 et 23,23 millions pour après 2023. Ces valeurs correspondent au projet d'Accord soumis à la 86e réunion.

# À sa 81e réunion, le Comité exécutif a approuvé entre autres, à titre exceptionnel, un montant de 24,29 millions de $US (coûts d’appui d'agence compris) pour le PGEPH de la Chine, en notant que ce montant serait déduit du financement de la phase II.

# La demande de financement portant sur la phase II du PGEPH de la Chine a été soumise une nouvelle fois à la 86e réunion, conformément à la décision 84/69 (b).

# Phase III du PGEH - Préparation de projets

# Le plan d'activités 2021-2023 alloue 481 500 $US au total à la préparation de projets en lien avec la phase II des PGEH pour les pays pour lesquels la phase II a été approuvée et dont les cibles de réduction se situent en-deçà des objectifs de conformité de 2025 (décision 84/46 (e)).

Activités relatives aux HFC

# Le plan d'activités 2021-2023 alloue 535 000 $US au total à des activités de préparation de projets d'élimination des HFC dans deux pays (Thaïlande et Viet Nam). Le Viet Nam est le seul de ces deux pays à avoir ratifié l'Amendement de Kigali ; de son côté, le Gouvernement de la Thaïlande a dûment remis une lettre indiquant son intention de faire de son mieux pour ratifier lui aussi l’Amendement de Kigali.

# Coûts de base

# Les coûts de base devraient augmenter de 0,7 pour cent par an, comme convenu.

Modifications proposées par le Secrétariat

# Les modifications à apporter au plan d'activités de la Banque mondiale pour 2021-2023 étaient fondées sur des décisions pertinentes du Comité exécutif. D'autres modifications pourraient se révéler nécessaires jusqu'à ce que les Parties prennent une décision quant au niveau de la reconstitution du Fonds multilatéral pour la période triennale 2021-2023. En examinant le Plan d’activités révisé de la Banque mondiale pour 2021-2023, le Secrétariat a constaté que les modifications ci-après n’ont pas été apportées :

Tableau 2. Modifications apportées au Plan d’activités de la Banque mondiale pour 2021-2023 (en milliers de $US)

| Modification | 2021-2023 | Après 2023 |
| --- | --- | --- |
| Les valeurs du PGEH doivent refléter les montants réels approuvés en vertu des accords | (30) | 0 |
| Préparation de projet (PRP) pour la phase III des PGEH, conformément à la décision 71/42 | (55) | 0 |
| PRP pour l'élimination des HFC, conformément à la décision 56/16(c) | (173) | 0 |
| Les chiffres relatifs aux activités de renforcement des institutions pour après 2023 ont été supprimés | 0 | (475) |

# Le Tableau 3 présente les résultats des modifications proposées par le Secrétariat au Plan d’activités de la Banque mondiale pour 2021-2023, qui ont également été abordées dans le cadre du plan d’activités consolidé du Fonds multilatéral pour 2021–2023.

# Tableau 3. Affectation des ressources dans le plan d’activités modifié de la Banque mondiale pour 2021-2023 (en milliers de $US)*

| Description | 2021 | 2022 | 2023 | Total (2021-2023) | Total après 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités liées aux HCFC |  |  |  |  |  |
| PGEH approuvés | 12 225 | 4 888 | 8 484 | 25 597 | 11 697 |
| PRP pour la production de HCFC - phase I | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 |
| Production de HCFC - phase I | 1 070 | 2 140 | 2 140 | 5 350 | 0 |
| Production de HCFC – phase II | 0 | 23 232 | 0 | 23 232 | 23 232 |
| Élaboration de PGEH - phase III | 213 | 214 | 0 | 427 | 0 |
| Activités liées aux HCFC – total partiel | 13 636 | 30 474 | 10 624 | 54 734 | 34 929 |
| Activités liées aux HFC |  |  |  |  |  |
| Préparation de l'élimination des HFC | 362 | 0 | 0 | 362 | 0 |
| Activités liées aux HFC – total partiel | 362 | 0 | 0 | 362 | 0 |
| Activités normalisées |  |  |  |  |  |
| Coûts de base | 1 747 | 1 759 | 1 772 | 5 278 | 0 |
| Renforcement des institutions | 677 |  | 677 | 1 353 | 0 |
| Activités normalisées - total partiel | 2 424 | 1 759 | 2 448 | 6 631 | 0 |
| Total | 16 422 | 32 233 | 13 072 | 61 728 | 34 929 |

*Y compris les coûts d'appui d'agence, s'il y a lieu.

Indicateurs d’efficacité

# Conformément à la décision 71/28, la Banque mondiale a inclus des indicateurs d'efficacité dans le descriptif de son plan d'activités. Le Secrétariat a informé la Banque mondiale des objectifs figurant au tableau 4.

Tableau 4. Indicateurs d'efficacité de la Banque mondiale pour 2021

| Type d’indicateur | Titre abrégé | Calcul | Objectif 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Planification -- Approbation | Tranches approuvées | Nombre de tranches approuvées par rapport au nombre de tranches prévu* | 6 |
| Planification -- Approbation | Projets/activités approuvés | Nombre de projets/activités approuvés par rapport au nombre prévu (y compris les activités de préparation de projet)** | 8 |
| Mise en œuvre | Fonds décaissés | Selon l’estimation de décaissement figurant dans le rapport périodique | 18 159 693 $ US |
| Mise en œuvre | Élimination des SAO | Élimination des SAO permise par la tranche, au moment de l'approbation de la tranche suivante, par rapport aux prévisions des plans d’activités | 722,42 tonnes PAO |
| Mise en œuvre | Achèvement de projet au niveau des activités | Achèvement de projets par rapport aux projets prévus dans les rapports périodiques pour toutes les activités (mise à part la préparation de projet) | 5 |
| Administratif | Rapidité de la clôture financière | Mesure dans laquelle les projets sont clos, sur le plan financier, 12 mois après leur achèvement | 90% |
| Administratif | Présentation en temps voulu des rapports d’achèvement de projet | Présentation en temps voulu des rapports d'achèvement de projet, en fonction de ce qui était convenu | En temps voulu (13) |
| Administratif | Soumission de rapports périodiques en temps voulu | Soumission en temps voulu de rapports périodiques, de plans d’activités et de réponses, sauf accord contraire | En temps voulu |

*La cible d’une agence sera réduite si elle est incapable de présenter une tranche à cause d’une autre agence de coopération ou de l’agence principale, si cette agence y consent.

# **Les activités de préparation de projet ne doivent pas être évaluées si le Comité exécutif n'a pas pris de décision concernant leur financement.

RECOMMANDATION

# Le Comité exécutif pourrait souhaiter :

## Prendre note du plan d’activités de la Banque mondiale pour 2021-2023, figurant dans le document PNUE/OzL.Pro/ExCom/86/30 ; et

## Approuver les indicateurs d'efficacité de la Banque mondiale figurant au Tableau 4 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/30.

A cause du coronavirus (COVID-19)

Compte tenu des contraintes imposées par la pandémie de COVID-19, les commentaires du Secrétariat sur la soumission initiale du plan d'activités de la Banque mondiale pour 2021-2023 ont été traités dans le cadre de discussions bilatérales et de nombreux échanges de messages électroniques. Tous les problèmes ont été résolus de manière satisfaisante.

Décision 81/71(b) et (c)

Un financement pourrait être accordé pour la préparation de plans nationaux de mise en œuvre afin de respecter les premières obligations de réduction dans le cadre de la réduction progressive cinq ans avant ces obligations, au plus tôt, à la suite de la ratification de l’Amendement de Kigali par le pays et conformémentaux lignes directrices qui seront approuvées (décision 79/46 b) iii)). En outre, la décision 84/46 (f) a autorisé l'inclusion des activités de préparation de la réduction progressive des HFC dans les pays qui n’ont pas ratifié l’Amendement de Kigali, mais qui ont remis une lettre précisant l’intention du gouvernement de faire de son mieux pour ratifier l’Amendement de Kigali.

Le coût unitaire de base de la Banque mondiale pour 2021 a été approuvé lors du processus d'approbation intersessions de la 86e réunion (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/37).

En l'absence de décision des Parties sur le niveau de la reconstitution du Fonds multilatéral pour la période triennale 2021-2023 et à la lumière de la décision XXXII/1, on a estimé que le budget indicatif pour l'allocation des ressources du plan d'activités pour 2021-2023 serait au même niveau que la reconstitution de la période triennale 2018-2020. Cette question est abordée dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/25.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/25