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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتماع السادس والتسعون
مونتريال، 30-26 مایو/أیار 2025
البند 8(ب) من جدول الأعمال المؤقت [footnoteRef:1] [1: UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/1 ] 


تأخيرات تقديم الشرائح
مقدمة
1. أعدت الأمانة هذه الوثيقة عملاً بالمقرر 47/50(د)[footnoteRef:2]. وتعرض الإجراءات التي تم اتخاذها استجابة للقرارات المتعلقة بتأخيرات تقديم الشرائح بموجب الاتفاقات متعددة السنوات المعتمدة في الاجتماع الخامس والتسعين؛ وتحليل لكل شريحة من شرائح الاتفاقات متعددة السنوات التي كانت مستحقة ولكن لم يتم تقديمها إلى الاجتماع السادس والتسعين. كما تُقدم لمحة عامة بشأن أسباب التأخير وتأثير ذلك على امتثال التزام البلدان بموجب بروتوكول مونتريال، وتوصية الأمانة. [2:  قررت اللجنة التنفيذية إدراج بند فرعي منفصل في جدول الأعمال بشأن التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية وصرف الأموال للشرائح والالتزامات في الاجتماعات المقبلة.] 

أولاً- متابعة القرارات المتخذة بشأن تأخيرات تقديم الشرائح في الاجتماع الخامس والتسعين
1. لم يقم 14 بلدا من أصل 30 بلدا بتقديم طلبات شرائح الاتفاقات المتعددة السنوات في الوقت المحدد، وهو ما يمثل معدل عدم تقديم قدره 46 في المائة. وبالإضافة إلى ذلك، قدم بلد واحد طلب شريحته ولكنه سحبه بعد ذلك، خلال عملية استعراض المشروع. 
1. وبالتالي، عملا بالمقرر 95/26(ب)، أرسلت الأمانة خطابات إلى حكومات 15 بلدا من بلدان المادة 5 الواردة في المرفق الثاني عشر بتقرير الاجتماع الخامس عشر، تحثها على تقديم الشريحة التالية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة لها أو مشروع ضبط انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23. ونتيجة لذلك، قدمت حكومة كل من بوتسوانا،[footnoteRef:3] والسلفادور،[footnoteRef:4] وإثيوبيا[footnoteRef:5] شرائحها لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع السادس والتسعين. [3:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/28]  [4:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/33]  [5:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/35] 

1. ومع ذلك، لم تقدم حكومات البلدان التالية أفغانستان،[footnoteRef:6] والأرجنتين، وبروني دار السلام، وكابو فيردي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والسنغال، وجنوب السودان، والجمهورية العربية السورية، وتايلند، طلباتها الخاصة بالشريحة.[footnoteRef:7] [6:  كان من المقرر تقديم الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأفغانستان في الاجتماع السادس والتسعين بعد نقل المشروع إلى اليونيدو في الاجتماع الخامس والتسعين.]  [7:  يمكن تقديم الشرائح لغيانا، وكينيا وموريشيوس إلى الاجتماع السابع والتسعين (المرفق الثاني عشر من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/94).] 


ثانياً- تحليل الشرائح التي لم يتم تقديمها إلى الاجتماع السادس والتسعين
1. لم يتم تقديم 41 نشاطا مرتبطا بشرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أو مشروع ضبط انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23 لـ 27 بلداً، بما في ذلك تلك المشار إليها في الفقرة 4، بقيمة إجمالية قدرها 15,953,811 دولار أمريكي (وتتضمن تكاليف دعم الوكالة)، المقرر تقديمها إلى الاجتماع السادس والتسعين، على النحو الموضح في المرفق الأول بهذه الوثيقة.[footnoteRef:8] [8:  على سبيل المقارنة، في الاجتماع الخامس والتسعين، لم يتم تقديم 24 نشاطا مرتبطا بشرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كانت مستحقة لـ 14 بلدا.] 

ثالثاً- أسباب التأخيرات وتأثيرها على الامتثال
1. تشمل أسباب التأخيرات في تقديم شرائح الاتفاقات المتعددة السنوات ما يلي: عتبة الصرف دون نسبة 20 في المائة من الأموال الموافق عليها للشريحة السابقة (21)؛ والأموال الكافية من الشريحة السابقة الموافق عليها (10)؛ والقرارات الحكومية و/أو موافقاتها و/أو التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية، و/أو التغيير الهيكلي (8)؛ وعدم وجود تقرير التحقق (7)؛ والحالة السياسية ومشاكل الأمن (5)، وتقديم التقارير المرحلية والتقارير المالية (4)؛ والمشاكل الفنية (4)؛ وعدم جهوزية الوكالة الرئيسية أو المتعاونة للتقديم (2)؛ والتأخيرات الإدارية (2)؛ وتأخيرات المشتريات (1). وقد ينطبق أكثر من سبب حيال التأخيرات في عمليات التقديم.
1. وحسبما أفادت الوكالات الثنائية والمنفذة ذات الصلة، فلن تنطوي التأخيرات في تقديم الشرائح التي فات موعد استحقاقها على أي تأثير على امتثال البلدان لالتزاماتها بموجب بروتوكول مونتريال. ومن المتوقع تقديم جميع الشرائح المعلقة إلى الاجتماع السابع والتسعين.
رابعاً- التوصية
1. قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
(1) الإحاطة علماً بما يلي:
(1) التقرير بشأن التأخيرات في تقديم الشرائح الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/15؛
(2) المعلومات المتعلقة بالتأخيرات في تقديم الشرائح بموجب الاتفاقات المتعددة السنوات المقدمة من حكومتي أستراليا وألمانيا واليوئنديبي واليونيب واليونيدو والبنك الدولي؛
(3) أنه تم تقديم 22 نشاطاً من أصل 63 نشاطاً (15 من 42 بلداً) تتعلق بشرائح الاتفاقات المتعددة السنوات المقرر تقديمها إلى الاجتماع السادس والتسعين في الوقت المحدد؛
(4) أن الوكالات الثنائية والمنفذة ذات الصلة قد أشارت إلى أن التأخر في تقديم شرائح الاتفاقات المتعددة السنوات المقرر تقديمها في الاجتماع الثاني لعام 2025 لن ينطوي على أي تأثير على امتثال البلدان لبروتوكول مونتريال، وأنه لا يوجد ما يشير إلى أن أياً من البلدان المعنية كانت في حالة عدم امتثال لتدابير الرقابة المنصوص عليها في بروتوكول مونتريال؛ و
(2) أن تطلب من الأمانة إرسال خطابات إلى الحكومات المعنية بشأن القرارات المتعلقة بتأخيرات تقديم الشرائح الواردة في المرفق الأول بهذا التقرير.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
2
3
المرفق الأول
الشرائح التي لم يتم تقديمها إلى الاجتماع السادس والتسعين

	البلد
	الوكالة
	الشريحة
	المبلغ (مع تكاليف الدعم
(دولار أمريكي)
	سبب التأخير/الانسحاب
	التوصيات

	الأرجنتين
(المرحلة الثانية)
	اليونيدو
	2024
	983,463
	عتبة صرف 20 في المائة /تأخيرات إدارية
	الإحاطة علماً بأن المعدل الإجمالي لصرف الأموال للشريحة الثالثة (2023) للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان دون عتبة صرف 20 في المائة، وحث حكومة الأرجنتين على العمل مع اليونيدو حتى يمكن تقديم الشريحة الرابعة (2024) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع السابع والتسعين، على أساس الفهم بأن عتبة صرف 20 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تحققت.

	الأرجنتين 
(ضبط انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23 المتولد عن إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في منشأة فريو إندوسترياس أرجنتينا)
	اليونيدو
	2024
	13,650
	عدم وجود تقرير التحقق
	الإحاطة علماً بالتأخير نتيجة للتحقق الإلزامي بشأن ضبط انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23 المتولدة عن إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون-22 لم يتحقق، وحث حكومة الأرجنتين على العمل مع اليونيدو لاستكمال التحقق حتى يمكن تقديم الشريحة الثانية (2024) من مشروع ضبط انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23 المتولدة عن إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في منشأة فريو إندوسترياس أرجنتينا إلى الاجتماع السابع والتسعين مع خطة عمل منقحة تأخذ في عين الاعتبار إعادة تخصيص شرائح 2024 والشريحة اللاحقة.

	جزر البهاما
(المرحلة الثانية)
	اليونيب
	2025
	85,315
	عدم وجود تقرير التحقق
	الإحاطة علماً بأن التحقق الإلزامي بشأن أهداف استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون لم يستكمل، وحث حكومة جزر البهاما على العمل مع اليونيب لاستكمال التحقق والعمل مع اليونيب واليونيدو بحيث يتسنى تقديم الشريحة الثانية (2025) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع السابع والتسعين.

	
	اليونيدو
	2025
	145,057
	عتبة صرف 20 في المائة
	

	بربادوس
(المرحلة الثانية)
	اليونيب
	2025
	59,325
	عتبة صرف 20 في المائة/عدم وجود تقرير التحقق/تقديم التقارير المرحلية والمالية
	الإحاطة علماً بأن المعدل الإجمالي لصرف الأموال للشريحة الأولى (2022) للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان دون عتبة صرف 20 في المائة، وأن التحقق الإلزامي بشأن أهداف استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون لم يستكمل، وعدم تقديم التقارير المرحلية والتقارير المالية، وحث حكومة بربادوس على العمل مع اليونيب لاستكمال التحقق وتقديم التقارير المرحلية والتقارير المالية المطلوبة والعمل مع اليونيب واليوئنديبي حتى يتسنى تقديم الشريحة الثانية (2025) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع السابع والتسعين، على أساس الفهم بأن عتبة صرف 20 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تحققت.

	
	اليوئنديبي
	2025
	105,730
	عتبة صرف 20 في المائة
	

	بنن
(المرحلة الثانية)
	اليونيب
	2025
	236,100
	أموال كافية من الشريحة السابقة الموافق عليها
	الإحاطة علماً بالتأخير نتيجة الأموال الكافية من الشريحة السابقة الموافق عليها وحث حكومة بنن بالعمل مع اليونيب بحيث يتسنى تقديم الشريحة الثانية (2025) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع السابع والتسعين.

	بروني دار السلام
(المرحلة الثانية)
	اليونيب
	2024
	85,993
	عدم وجود تقرير التحقق
	الإحاطة علماً بأن التحقق الإلزامي بشأن أهداف استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون لم يستكمل وحث حكومة بروني دار السلام على العمل مع اليونيب لاستكمال التحقق، ومع اليونيب واليونيدو بحيث يتسنى تقديم الشريحة الثانية (2024) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع السابع والتسعين مع خطة عمل منقحة تأخذ في عين الاعتبار إعادة تخصيص شرائح 2024 والشرائح اللاحقة.

	
	اليونيدو
	2024
	167,860
	عتبة صرف 20 في المائة/تأخيرات إدارية
	

	كابو فيردي
(المرحلة الثانية)
	اليونيب
	2024
	148,030
	القرارات الحكومية/موافقاتها/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية
	الإحاطة علماً بالتأخيرات بسبب التغييرات الهيكلية في الحكومة، وحث حكومة كابو فيردي على العمل مع اليونيب بحيث يتسنى تقديم الشريحة الثانية (2024) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع السابع والتسعين مع خطة عمل منقحة تأخذ في عين الاعتبار إعادة تخصيص شرائح 2024 والشرائح اللاحقة.

	كمبوديا
(المرحلة الأولى)
	اليونيب
	2025
	226,000
	أموال كافية من الشريحة السابقة الموافق عليها
	الإحاطة علماً بالتأخير نتيجة الأموال الكافية من الشريحة السابقة الموافق عليها وحث حكومة كمبوديا بالعمل مع اليونيب بحيث يتسنى تقديم الشريحة السابعة (2025) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع السابع والتسعين.

	تشاد
(المرحلة الثانية)
	اليونيب
	2025
	234,698
	أموال كافية من الشريحة السابقة الموافق عليها
	الإحاطة علماً بالتأخير نتيجة الأموال الكافية من الشريحة السابقة الموافق عليها وحث حكومة تشاد بالعمل مع اليونيب بحيث يتسنى تقديم الشريحة الثانية (2025) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع السابع والتسعين.

	كوبا
المرحلة الثانية)
	اليوئنديبي
	2025
	222,560
	عتبة صرف 20 في المائة/تأخيرات في المشتريات
	الإحاطة علماً بأن المعدل الإجمالي لصرف الأموال للشريحة الثالثة (2024) للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان دون عتبة صرف 20 في المائة، وحث حكومة كوبا على العمل مع اليوئنديبي حتى يمكن تقديم الشريحة الرابعة (2025) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع السابع والتسعين، على أساس الفهم بأن عتبة صرف 20 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تحققت.

	جمهورية الكونغو الديمقراطية
(المرحلة الثانية)
	اليونيب 
	2024
	180,267
	تقديم التقارير المرحلية والتقارير المالية/بطء التنفيذ
	الإحاطة علماً بالتأخيرات بسبب عدم تقديم التقارير المرحلية والتقارير المالية، وحث حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على العمل مع اليونيب لتقديم التقارير المرحلية والتقارير المالية المطلوبة والعمل مع اليونيب واليوئنديبي بحيث يتسنى تقديم الشريحة الثانية (2024) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع السابع والتسعين، مع خطة عمل منقحة تأخذ في عين الاعتبار إعادة تخصيص شرائح 2024 والشرائح اللاحقة.

	
	اليوئنديبي
	2024
	225,235
	عدم جهوزية الوكالة الرئيسية أو المتعاونة للتقديم/عتبة صرف 20 في المائة
	

	غرينادا
(المرحلة الثانية)
	اليونيب
	2025
	44,861
	عتبة صرف 20 في المائة/عدم وجود تقرير التحقق/تقديم التقارير المرحلية والتقارير المالية

	الإحاطة علماً بأن المعدل الإجمالي لصرف الأموال للشريحة الأولى (2022) للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان دون عتبة صرف 20 في المائة، وأن التحقق الإلزامي بشأن أهداف استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون لم يستكمل، وعدم تقديم التقارير المرحلية والتقارير المالية، وحث حكومة غرينادا على العمل مع اليونيب لاستكمال التحقق وتقديم التقارير المرحلية والتقارير المالية المطلوبة والعمل مع اليونيب واليوندو حتى يمكن تقديم الشريحة الثانية (2025) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع السابع والتسعين، على أساس الفهم بأن عتبة صرف 20 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تحققت.

	
	اليونيدو
	2025
	13,161
	عتبة صرف 20 في المائة
	

	إندونيسيا 
(المرحلة الثالثة)
	اليوئنديبي
	2025
	5,794,084
	عتبة صرف 20 في المائة
	الإحاطة علماً بأن المعدل الإجمالي لصرف الأموال للشريحة الأولى (2023) للمرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان دون عتبة صرف 20 في المائة، وحث حكومة إندونيسيا على العمل مع اليوئنديبي وحكومة أستراليا بحيث يتسنى تقديم الشريحة الثانية (2025) من المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع السابع والتسعين، على أساس الفهم بأن عتبة صرف 20 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تحققت.

	
	أستراليا
	2025
	463,113
	عتبة صرف 20 في المائة
	

	الكويت
(المرحلة الثانية)
	اليونيب
	2025
	299,298
	عتبة صرف 20 في المائة / أموال كافية من الشريحة السابقة الموافق عليها
	الإحاطة علماً بأن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الثانية (2023) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان دون عتبة الصرف البالغة 20 في المائة، وحث حكومة الكويت على العمل مع اليونيب واليونيدو بحيث يتسنى تقديم الشريحة الثالثة (2025) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع السابع والتسعين، على أساس الفهم أن عتبة الصرف البالغة 20 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقها.

	
	اليونيدو
	2025
	64,200
	عتبة صرف 20 في المائة/تأخيرات إدارية
	

	مدغشقر
(المرحلة الثانية)
	اليونيب
	2025
	232,756
	أموال كافية من الشريحة السابقة الموافق عليها
	الإحاطة علماً بالتأخير نتيجة الأموال الكافية من الشريحة السابقة الموافق عليها، وحث حكومة مدغشقر على العمل مع اليونيب بحيث يتسنى تقديم الشريحة الثانية (2025) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع السابع والتسعين.

	الجبل الأسود 
(المرحلة الثانية)

	اليونيدو
	2025
	68,480
	عتبة صرف 20 في المائة/تأخيرات إدارية
	الإحاطة علماً بأن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الثانية (2022) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان دون عتبة الصرف البالغة 20 في المائة، وحث حكومة الجبل الأسود على العمل مع اليونيدو بحيث يتسنى تقديم الشريحة الثالثة (2025) من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع السابع والتسعين، على أساس الفهم أن عتبة الصرف البالغة 20 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقها.

	ناميبيا
	ألمانيا
	2025
	100,329
	القرارات الحكومية/موافقاتها/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية
	الإحاطة علماً بالتأخيرات الناجمة عن التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية، وحث حكومة ناميبيا على العمل مع حكومة ألمانيا بحيث يتسنى تقديم الشريحة الخامسة (2025) من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع السابع والتسعين.

	النيجر
(المرحلة الثانية)
	اليونيدو
	2025
	177,620
	الحالة السياسية أو مشاكل الأمن
	الإحاطة علماً بالتأخيرات الناجمة عن الحالة السياسية، وحث حكومة النيجر على العمل مع اليونيدو واليونيب بحيث يتسنى تقديم الشريحة الثانية (2025) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع السابع والتسعين.

	
	اليونيب
	2025
	95,485
	الحالة السياسية أو مشاكل أمنية/أموال كافية من الشريحة السابقة الموافق عليها
	

	بيرو
(المرحلة الثانية)
	اليوئنديبي
	2025
	124,869
	عدم وجود تقرير التحقق
	الإحاطة علماً بأن التحقق الإلزامي بشأن أهداف استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون لم يستكمل وحث حكومة بيرو على العمل مع اليوئنديبي لاستكمال التحقق، ومع اليوئنديبي واليونيب بحيث يتسنى تقديم الشريحة الرابعة (2025) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع السابع والتسعين.

	
	اليونيب
	2025
	23,504
	الوكالة الرئيسية أو المتعاونة غير مستعدة للتقديم
	

	قطر
(المرحلة الثانية)
	اليونيدو
	2025
	64,200
	عتبة صرف 20 في المائة/مشاكل إدارية
	الإحاطة علماً بأن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الثانية (2023) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان دون عتبة الصرف البالغة 20 في المائة، وحث حكومة قطر على العمل مع اليونيدو واليونيب بحيث يتسنى تقديم الشريحة الثالثة (2025) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع السابع والتسعين، على أساس الفهم أن عتبة الصرف البالغة 20 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقها.

	
	اليونيب
	2025
	77,970
	عتبة صرف 20 في المائة/ القرارات الحكومية/موافقاتها/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/أموال كافية من الشريحة السابقة الموافق عليها
	

	سان فنسنت وجزر غرينادين
	اليونيب
	2025
	53,100
	القرارات الحكومية/موافقاتها/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/عدم وجود تقرير التحقق/تقديم التقارير المرحلية والتقارير المالية
	الإحاطة علماً بأن التحقق الإلزامي بشأن أهداف استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون لم يستكمل وعدم تقديم التقارير المرحلية والتقارير المالية، وحث حكومة سان فنسنت وجزر غرينادين على العمل مع اليونيب لاستكمال التحقق وتقديم التقارير المرحلية والتقارير المالية المطلوبة بحيث يتسنى تقديم الشريحة الرابعة (2025) من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع السابع والتسعين.

	السنغال
(المرحلة الثانية
	اليونيب
	2023
	202,835
	القرارات الحكومية/موافقاتها/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية
	الإحاطة علماً بالتأخيرات بسبب التغييرات الهيكلية في الحكومة، وحث حكومة السنغال على العمل مع اليونيب واليونيدو بحيث يتسنى تقديم الشريحة الثانية (2023) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع السابع والتسعين مع خطة عمل منقحة تأخذ في عين الاعتبار إعادة تخصيص شرائح 2023 والشرائح اللاحقة.

	
	اليونيدو
	2023
	103,550
	الوكالة الرئيسية أو المتعاونة غير مستعدة للتقديم
	

	صربيا
(المرحلة الثانية)
	اليونيدو
	2025
	33,654
	الحالة السياسية أو مشاكل الأمن/ عتبة صرف 20 في المائة
	الإحاطة علما بالتأخيرات نتيجة للحالة السياسية وبأن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الثانية (2022) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان دون عتبة الصرف البالغة 20 في المائة، وحث حكومة صربيا على العمل مع اليونيدو بحيث يتسنى تقديم الشريحة الثالثة (2025) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع السابع والتسعين، على أساس الفهم أن عتبة الصرف البالغة 20 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقها.

	جنوب أفريقيا
(المرحلة الثانية)
	اليونيدو
	2025
	2,863,366
	القرارات الحكومية/موافقاتها/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية
	الإحاطة علماً بالتأخيرات بسبب قرار الحكومة بإعطاء الأولوية للانتهاء من إعداد المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي بشأن الهيدروفلوروكربون وحث حكومة جنوب أفريقيا على العمل مع اليونيدو حتى يتسنى تقديم الشريحة الثانية (2025) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع السابع والتسعين.

	جنوب السودان
(المرحلة الأولى)
	اليونيب
	2024
	33,335
	القرارات الحكومية/موافقاتها/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية
	الإحاطة علماً بالتأخيرات بسبب الاضطرابات المدنية التي تؤثر على عمليات وحدة الأوزون الوطنية وحث حكومة جنوب السودان على العمل مع اليونيب واليوئنديبي بحيث يتسنى تقديم الشريحة الثالثة (2024) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع السادس والتسعين.

	
	اليوئنديبي
	2024
	43,600
	عتبة صرف 20 في المائة/تأخيرات إدارية
	

	الجمهورية العربية السورية 
(المرحلة الأولى)
	اليونيب
	2024
	445,295
	القرارات الحكومية/موافقاتها/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/أموال كافية من الشريحة السابقة الموافق عليها/عتبة صرف 20 في المائة
	الإحاطة علماً بالحالة السياسية وأن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الثانية (2022) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان دون عتبة الصرف البالغة 20 في المائة، وحث حكومة الجمهورية العربية السورية على العمل مع اليونيب واليونيدو بحيث يتسنى تقديم الشريحة الثالثة (2024) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع السابع والتسعين، مع خطة عمل منقحة تأخذ في عين الاعتبار إعادة تخصيص شريحة 2024 والشرائح اللاحقة، على أساس الفهم أن عتبة الصرف البالغة 20 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقها.

	
	اليونيدو
	2024
	924,965
	الحالة السياسية أو مشاكل الأمن/ عتبة صرف 20 في المائة
	

	تايلند
	البنك الدولي
	2022
	186,763
	أموال كافية من الشريحة السابقة الموافق عليها
	الإحاطة علما بالتأخيرات بسبب الأموال الكافية من الشريحة السابقة الموافق عليها وحث حكومة تايلند على العمل مع البنك الدولي بحيث يتسنى تقديم الشريحة الثالثة (2022) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع السابع والتسعين.

	المجموع
	
	
	15,953,811
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