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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الثالث و التسعــــون 
[bookmark: _Hlk128756171]مونتريال،   15 - 19 ديسمبر / كانون الأول 2023
البند 9(ج) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1] [1:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1] 


مقترح مشروع: سيشيل

تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية الأمانة على مقترح المشروع التالي:
المساعدة التقنية
	· الأنشطة الإضافية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الخدمة
بموجب المقرر 89/6(ب)
	ألمانيا






وصف المشروع
معلومات أساسية
1- اعتمدت خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لسيشيل في الأصل في الاجتماع الثالث والستين،[footnoteRef:2] وتم مراجعتها لاحقا في الاجتماع السبعين،[footnoteRef:3] بتكلفة إجمالية بالغة 600,000 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة، على أساس أنه لن تكون هناك أهلية لتمويل آخر لإزالة الهيدروكلوروفلوروكربون في البلد بعد عام 2025. واعتمدت الشريحة الثالثة لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الاجتماع الخامس والسبعين، وستقدم حكومة ألمانيا الشريحة الرابعة والنهائية إلى الاجتماع الأخير في عام 2025. [2:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/51 والمرفق الثلاثون بالوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/60.]  [3:  المرفق الثالث والعشرون من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/59.] 

2- وبالنيابة عن حكومة سيشيل، قدمت حكومة ألمانيا بوصفها الوكالة المنفذة المعينة، طلبا لتمويل الأنشطة الإضافية لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء ولتعزيز استخدام غازات التبريد ذات الكفاءة العالية مع إمكانية منخفضة على إحداث الاحترار العالمي وفقا للمقررين 89/6 و92/22، بمبلغ 100,000 دولارا أمريكيا، إضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بقيمة 13,000 دولارا أمريكيا. ويتألف التقديم من وصف لأنشطة محددة، وأهداف، ومؤشرات الأداء، وخطة تنفيذ للسنتين 2024-2025.
تقرير عن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون
3- أبلغت حكومة سيشيل عن استهلاك 0.01- طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2022، نتيجة المحاولة للتجارة الغير القانونية التي تم شحنها بعد ذلك إلى بلد المنشأ. ويرد في الجدول 1 استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في السنوات 2018 إلى 2022.
الجدول 1. استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في سيشيل (بيانات المادة 7 للفترة 2018-2022)
	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022*
	خط الأساس

	بالأطنان مترية
	1.27
	0
	0
	0
	-0.01
	24.7

	بأطنان قدرات استنفاد الأوزون
	0.07
	0
	0
	0
	-0.01
	1.4


* تشير القيمة السلبية إلى أن الكميات المدمرة أو المصدرة في تلك السنة تجاوزت الواردات، مما يعني استخدام من المخزونات.

4- واستوفت حكومة سيشيل التزاماتها بموجب الاتفاق مع اللجنة التنفيذية لإزالة معجّلة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من عام 2017 إلى 2024 إلى المستوى البالغ 0.30 طن من قدرات استنفاد الأوزون.
تقرير تنفيذ البرنامج القطري
5- أبلغت حكومة سيشيل عن بيانات قطاع استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون بموجب تقرير تنفيذ البرنامج القطري وهي تتّسق مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال.
وصف المشروع
6- تنفّذ حكومة سيشيل خطتها لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتبذل الجهود لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة مع إدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والاستعداد للخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.
7- ويستند المقترح الحالي إلى النجاح المحرز في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمبادرة من الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي (SADC)لإعداد معايير الأداء الدنيا لكفاءة الطاقة. ونظرا لأن معدات التبريد وتكييف الهواء لا تصنّع في سيشيل، أعرب البلد عن الحاجة إلى تعديل معايير الأداء الدنيا لكفاءة الطاقة في الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي[footnoteRef:4] إلى الظروف الوطنية. [4:  في الوقت الحاضر، تغطّي المعايير الدنيا لكفاءة الطاقة في الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي فقط وحدات تكييف الهواء ذات القدرة التي تقل عن 16 كيلووات، بينما البلد مستعد لإدراج في نطاقه أيضا أنواع أخرى من المعدات، مثل الوحدات المجزأة المتعددة.] 

8- ولجنة الطاقة ومكتب المعايير هما جزء لا يتجزأ من عملية تكييف معايير الأداء الدنيا لكفاءة الطاقة في الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي للظروف الوطنية. وستعمل وحدة الأوزون الوطنية عن قرب مع مكتب المعايير لإنشاء لجنة فنية وطنية، التي ستتولى المسؤولية عن تقييم معايير الأداء الدنيا لكفاءة الطاقة في الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي وتطبيقها. وستشترك وحدة الأوزون الوطنية مع اللجنة الفنية في تقديم إرشادات محددة إلى لجنة الطاقة ومكتب المعايير بشأن التزامات البلد بموجب بروتوكول مونتريال.
9- وبموجب قانون الطاقة لعام 2017، فإن لجنة الطاقة، وهي الهيئة المسؤولة عن إصدار التصاريح اللازمة لاستيراد المعدات التي تمتثل للمعايير الدنيا لكفاءة الطاقة والحفاظ على سجل المعدات ذات الصلة، ستعدّ القواعد المصاحبة لإدراج المعايير الدنيا لكفاءة الطاقة كشرط إلزامي لاستيراد معدات التبريد وتكييف الهواء إلى البلد.
10- ويجري تقديم مقترح المشروع للأنشطة المذكورة في الفقرتين (3) و(4) من المقرر 89/6(ب). وقد صمّم المشروع لإدامة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون، وتعزيز كفاءة الطاقة والبدائل المنخفضة الإمكانية على إحداث الاحترار العالمي في معدات التبريد وتكييف الهواء، وبناء قدرات الموظفين ذوي الصّلة على اعتماد وتنفيذ المعايير الدنيا لكفاءة الطاقة. وستساعد هذه الأنشطة البلد على الانتقال نحو التّنفيذ الفعّال والآني لتعديل كيغالي.
11- وتتألف الأنشطة للحفاظ على كفاءة الطاقة في قطاع الخدمة من عنصرين:
(1) تحسين التنسيق والتعاون بين أصحاب المصلحة، وسلطات الطاقة ذات الصلة، ووحدة الأوزون الوطنية وإنشاء إطار تنظيمي لإصدار الشروط الإلزامية للمعايير الدنيا لكفاءة الطاقة لإستيراد معدات التبريد وتكييف الهواء إلى البلد، بما في ذلك تصميم نظام للرّصد والإبلاغ والتحقق؛
(2) إجراء برامج للتوعية والاتّصال لتعزيز إدخال المعايير الدنيا لكفاءة الطاقة ونظم التوسيم.
12- ويرد في الجدول 2 التمويل المطلوب للأنشطة المذكورة أعلاه.
الجدول 2. التمويل المطلوب لأنشطة الحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الخدمة
	النشاط
	وصف النشاط الفرعي
	الميزانية (دولار أمريكي)

	صياغة الإطار التنظيمي، بما في ذلك نظام الرصد والإبلاغ والتحقق

	إجراء مسح لواردات معدات التبريد وتكييف الهواء (تعيين خبير وطني)
	5,000

	
	تقييم وتعديل المعايير الدنيا لكفاءة الطاقة المعدة على المستوى الإقليمي
	[bookmark: _Hlk148392776]15,000

	
	إجراء ورش عمل لمشاورة فنية ومجموعات عمل صغيرة لأصحاب المصلحة ذوي الصلة، بما في ذلك القطاع الخاص
	20,000

	
	التدريب على إعداد وتحديث المعايير الدنيا لكفاءة الطاقة
	10,000

	
	صياغة القواعد لولاية المعايير الدنيا لكفاءة الطاقة
	15,000

	
	إعداد نظام الرصد والإبلاغ والتحقق
	10,000

	
	توفير الدعم التقني والإرشادات بشأن المعايير الدنيا لأداء الطاقة والقواعد ذات الصلة بواسطة خبير دولي
	15,000

	[bookmark: _Hlk115084759]المجموع الفرعي
	90,000

	زيادة التوعية والاتصال
	خلق توعية وإعلانات لتعزيز المعايير الدنيا لكفاءة الطاقة ونظم التوسيم
Creating awareness and advertising to promote the MEPS and labelling systems
	10,000

	المجموع الفرعي
	10,000

	المجموع
	100,000



خطة التنفيذ
13- من المتوقع أن يستكمل المشروع في غضون 18 شهرا من الموافقة عليه، مع تنفيذ الأنشطة التالية في الفترة بين يناير/كانون الثاني 2024 ويونيو/حزيران 2025:
(1) إجراء مسح لأنواع معدّات التبريد وتكييف الهواء التي تدخل البلد ودرجات كفاءة الطاقة فيها يجريه خبير استشاري محلي يعين لاستعراض بيانات الجمارك؛ والقيام بزيارات إلى كبار مستوردي معدات التبريد وتكييف الهواء (5,000 دولارا أمريكيا)؛
(2) تقييم وتعديل المعايير الدنيا لكفاءة الطاقة في الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بواسطة مكتب المعايير في سيشيل بالتنسيق مع لجنة الطاقة (15,000 دولارا أمريكيا)؛
(3) تنظيم ثلاث ورش عمل تشاورية على الأقل واجتماعات عديدة لأصحاب المصلحة ذوي الصلة[footnoteRef:5] لمناقشة المعايير الدنيا لكفاءة الطاقة، والتوسيم المرتبط بها، والطرق لتنفيذها (20,000 دولارا أمريكيا)؛ [5:  السلطات الحكومية (من إدارات الطاقة، والبيئة، والجمارك، والتجارة)، والصناعة وممثلو المستوردين، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، والمنظمات غير الحكومية.] 

(4) تدريب لمدة يومين يجري لخمسة عشر موظفا من مكتب المعايير ولجنة الطاقة من أجل بناء القدرات على التحديث الفعال والإدارة الفعالة لمعدّلات المعايير الدنيا لكفاءة الطاقة استنادا إلى تحليل بيانات السوق (10,000 دولارا أمريكيا)؛
(5) صياغة القواعد لولاية المعايير الدنيا لكفاءة الطاقة ونظام التوسيم المرتبط بها للاعتماد الرسمي من مجلس الوزراء (15,000 دولارا أمريكيا)؛
(6) إعداد نظام الرصد والإبلاغ والتحقق عن طريق إدراج شروط المعايير الدنيا لكفاءة الطاقة في نظام النافذة الواحدة للواردات المستخدم بواسطة الجمارك، وتمكين السلطات ذات الصلة من الوصول إلى البيانات عن واردات المعدات المقصودة (10,000 دولارا أمريكيا)؛
(7) تقديم الدعم الفني والإرشادات بواسطة خبير دولي في مجال المعايير الدنيا لكفاءة الطاقة إلى الخبراء الاستشاريين الوطنيين عن تصميم مسح جمع البيانات وعن إعداد وصياغة والانتهاء من قواعد المعايير الدنيا لكفاءة الطاقة، بما في ذلك إجراءات تطبيقها ورصدها استنادا إلى أفضل الممارسات الإقليمية والدولية (15,000 دولارا أمريكيا)؛
(8) بناء التوعية والإعلان من خلال ثلاث نشرات إخبارية عن اعتماد المعايير الدنيا لكفاءة الطاقة؛ وإجراء حلقة دراسية للاتصال للمستخدمين النهائيين والمستهلكين بشأن أحكام المعايير الدنيا لكفاءة الطاقة ومنافع معدات التبريد وتكييف الهواء ذات الكفاءة في استخدام الطاقة (10,000 دولارا أمريكيا).
تعليقات الأمانة والتوصية
14- التمست الأمانة معلومات إضافية من حكومة ألمانيا عن المنافع الشاملة للمشروع بالنسبة للبلد على المدى الطويل، وكيف ستسهم الأنشطة المقترحة في اعتماد بدائل منخفضة الإمكانية على إحداث الاحترار العالمي، وعن التدابير الموضوعة لضمان التنفيذ المستدام لنظام التوسيم كبرنامج إلزامي. وتساءلت الأمانة أيضا عن تفسير للروابط بين الأنشطة المحددة في المقترح وتلك الأنشطة المنفذة كجزء من الأنشطة التمكينية للخفض التدريجي للهيدروفلوروكربون، من أجل التأكد من عدم وجود تداخل أو تكرار في الأنشطة.
15- وأكدت حكومة ألمانيا أن المشروع الحالي سيستند إلى أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وأن البلد يهدف إلى تيسير التغير في الطلب في السوق على المعدات ذات كفاءة استخدام الطاقة باستخدام غازات تبريد منخفضة الإمكانية على إحداث الاحترار العالمي، مع ملاحظة أن سيشيل تستورد فقط معدات التبريد وتكييف الهواء وتعتمد على التكنولوجيات التي يمكن الحصول عليها والمتوافرة. وسيضمن التعاون المتزايد بين لجنة الطاقة ووحدة الأوزون الوطنية أن برنامج التوسيم سينظر في كل من بارامترات كفاءة الطاقة ونوع غاز التبريد لتجنب الزيادة غير المقصودة في استخدام معدات التبريد وتكييف الهواء القائمة على الهيدروفلوروكربون. وستدعم الأنشطة المقترحة للاتصال وبناء التوعية تطبيق المعايير الدنيا لكفاءة الطاقة والتوسيم، وستقدم دراسة لسوق معدات التبريد وتكييف الهواء بيانات ومعلومات لدعم المراجعات الدورية للمعايير الدنيا لكفاءة الطاقة في المستقبل.
تنفيذ السياسة الجنسانية
16- وفقا للمقررين 84/92(د) و90/48(ج) وبمساعدة من حكومة ألمانيا، ستدرج حكومة سيشيل تعميم الجنسانية في تنفيذ أنشطة المشروع وتبلغ عن المؤشرات المحددة التي أعدت لهذا المشروع.
الاتفاق المحدث
17- نظرا لإدراج التمويل للأنشطة الإضافية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمة التبريد وبناء على ذلك جدول التمويل المراجع، تم تحديث الاتفاق بين حكومة سيشيل واللجنة التنفيذية لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتحديدا، تم مراجعة التذييل 2-ألف وتعديل الفقرة 16 للإشارة إلى أن الاتفاق المحدث يحل محل الاتفاق الذي تمت الموافقة عليه في الاجتماع السبعين، على النحو الوارد في المرفق الأول بالوثيقة الحالية. وسيرفق الاتفاق المحدث بالكامل في التقرير النهائي للاجتماع الثالث والتسعين.
الخلاصة
18- قدم المشروع وفقا للمقررين 89/6 و92/22 وسيستند إلى مشروع إقليمي سابق لإعداد المعايير الدنيا لأداء الطاقة، مع أنشطة تكميلية لجعل المعايير الدنيا لأداء الطاقة إلزامية لاستيراد معدات التبريد وتكييف الهواء في سيشيل وإنشاء نظام مناسب للرصد لتتبع الامتثال للمعايير الدنيا لأداء الطاقة والتحقق منها. وسيستند أيضا إلى الإطار للنظر في إجراءات متعلقة بكفاءة استخدام الطاقة في خطة تنفيذ تعديل كيغالي بشأن الهيدروفلوروكربون التي يجري إعدادها حاليا، ويدعم الأنشطة المتعلقة باستعمال التكنولوجيات منخفضة الإمكانية على إحداث الاحترار العالمي، والتكنولوجيات الفعالة من حيث الطاقة.
التوصية
19- توصي أمانة الصندوق بالموافقة الشمولية على المشروع للأنشطة الإضافية لإدخال بدائل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ذات الإمكانية المنخفضة أو المنعدمة على إحداث الاحترار العالمي وللحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمة التبريد في سيشيل، وخطة التنفيذ المصاحبة للفترة 2024-2025، عند مستوى التمويل المبين في الجدول أدناه، على أساس الفهم أن أمانة الصندوق قد قامت بتحديث الاتفاق بين حكومة سيشيل واللجنة التنفيذية لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، على النحو الوارد في المرفق الأول بالوثيقة الحالية، وتحديدا: التذييل 2-ألف، استنادا إلى إدراج التمويل للأنشطة الإضافية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمة التبريد، وتعديل الفقرة 16 للإشارة إلى أن الاتفاق المحدث يحل محل الاتفاق الذي تمت الموافقة عليه في الاجتماع السبعين.
	
	عنوان المشروع
	تمويل المشروع
(دولار أمريكي)
	تكاليف الدعم
(دولار أمريكي)
	الوكالة المنفذة

	(أ)
	الأنشطة الإضافية لإدخال بدائل للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ذات الإمكانية المنخفضة أو المنعدمة على إحداث الاحترار العالمي وللحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمة التبريد.
	100,000
	13,000
	ألمانيا
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
6

5

		المرفق الأول

نص ينبغي إدراجه في الاتفاق المحدث بين حكومة سيشيل واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف بشأن خفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
(التغييرات ذات الصلة هي بالحرف الغامق لتسهيل المرجعية)


16-	يحل هذا الاتفاق المحدث الاتفاق الذي تمت الموافقة عليه بين حكومة سيشيل واللجنة التنفيذية في الاجتماع السبعين للجنة التنفيذية.
التذييل 2-ألف: الأهداف والتمويل
	الصف
	التفاصيل
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2017-2020
	2021-2022
	2023
	2024
	2025
	المجموع

	1.1
	جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق جيم، المجموعة الأولى (أطنان قدرات استنفاد الأوزون)
	غير متوافر
	غير متوافر
	1.4
	1.4
	1.26
	1.26
	0.91
	0.91
	0.91
	0.46
	غير متوافر

	2.1
	الحد الأقصى المسموح به للاستهلاك الكلي من مواد المرفق جيم، المجموعة الأولى (أطنان قدرات استنفاد الأوزون)
	1.25
	1.25
	0.94
	0.70
	0.53
	0.30
	0.30
	0.30
	0.30
	0
	غير متوافر

	1.2
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (ألمانيا) (دولار أمريكي)
	200,000
	0
	160,000
	0
	180,000
	
	
	100,000
	
	60,000
	700,000

	2.2
	تكاليف الدعم للوكالة المنفذة الرئيسية (دولار أمريكي)
	25,333
	0
	20,267
	0
	22,800
	
	
	11,625
	
	6,975
	87,000

	1.3
	إجمالي التمويل المتفق عليه (دولار أمريكي)
	200,000
	0
	160,000
	0
	180,000
	
	
	100,000
	
	60,000
	700,000

	2.3
	مجموع تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	25,333
	0
	20,267
	0
	22,800
	
	
	11,625
	
	6,975
	87,000

	3.3
	إجمالي التكاليف المتفق عليها (دولار أمريكي)
	225,333
	0
	180,267
	0
	202,800
	
	
	111,625
	
	66,975
	787,000

	1.1.4
	إجمالي الإزالة من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتفق على تحقيقها بموحب هذا الاتفاق (أطنان قدرات استنفاد الأوزون)
	1.38

	2.1.4
	إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-22 التي يتعين تحقيقها في المرحلة السابقة (أطنان قدرات استنفاد الأوزون)
	0

	3.1.4
	الاستهلاك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 (أطنان قدرات استنفاد الأوزون)
	0
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