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执行蒙特利尔议定书
  多边基金执行委员会
第八十八次会议
2021年11月15日至19日，蒙特利尔[footnoteRef:1] [1:  由于2019冠状病毒病（COVID-19），将于2021年11月和12月举行在线会议和闭会期间核准程序。] 



截至2020年12月31日的综合进度报告


综合进度报告概述了截至2020年12月31日双边机构和执行机构[footnoteRef:2]提供的进度和财务信息，详见各机构各自提交秘书处的进度报告[footnoteRef:3]。 [2:  进度报告由以下机构提交：澳大利亚、加拿大、法国、德国、意大利、日本、西班牙、开发计划署、环境规划署、工发组织和世界银行（UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/13号到UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/17号文件）。]  [3:  执行委员会要求为委员会成员提供每个项目的详细信息，并应要求提供打印件（第19/23号决定）。执行委员会内网上的微软Excel电子表格程序提供了综合进度报告数据库。] 

综合进度报告以及双边机构和执行机构的进度报告列入了《蒙特利尔议定书》下所有受控物质。鉴于氢氟碳化物相关项目和活动由多边基金经常捐款供资，或由17个非第5条缔约方额外自愿捐款供资，以为执行《基加利修正案》提供快速启动支持，[footnoteRef:4] 这些项目的相关信息根据资金来源分开列报。本文件所载的分析基于以公吨二氧化碳当量衡量的氢氟碳化物以外所有受控物质的ODP吨数。[footnoteRef:5]  [4:  在第七十七次会议上，执行委员会赞赏地接受了17个非第5条缔约方旨在为执行《基加利修正案》提供快速启动支持而宣布的额外捐款，指出此类资金本质上都是一次性的，不会取代捐助方捐款。捐款方包括澳大利亚、加拿大、丹麦、芬兰、法国、德国、爱尔兰、意大利、日本、卢森堡、荷兰、新西兰、挪威、瑞典、瑞士、大不列颠及北爱尔兰联合王国和美利坚合众国。]  [5:  根据第84/12号决定(a)(四)段，将按公吨二氧化碳当量衡量氢氟碳化物载入提交第八十八次会议的进度报告中。] 

秘书处审查过程

秘书处逐份审查了双边机构和执行机构分别提交的年度进度报告。审查的依据是为投资和非投资项目制定的阶段目标，除其他外，包括签署协定；首次资金发放日期；设备采购与安装现况；所提供的服务现况，包括制冷技术员和海关官员培训；核准资金的发放水平；项目经营和财务完成情况，以及资金余额的返还。
审查过程中查明了潜在问题，主要包括尚未签署协定的情况；国家臭氧官员缺位的情况；缺少财务进度报告；采购流程拖延；当地市场缺乏可用的替代技术；国家一级的安全相关问题。存在未决问题的项目核准资金发放率低或/并要求延长计划完成日期。
秘书处还就存在未决问题的项目和活动与各双边机构和执行机构进行了若干次交流，有若干问题得到了满意的解决。对于这些问题尚未解决的项目和活动，就供执行委员会审议的拟议建议与相关双边机构或执行机构进行了讨论，并达成一致。已请求延长完成日期的项目和活动在主要文件中予以审议，存在未决问题的项目清单[footnoteRef:6] 则载于双边机构和执行机构各份进度报告的附件一。将在第八十八次会议上对各机构进度报告进行讨论期间对建议予以审议。 [6: 以下项目除外：在相关项目提案文件中进行审议的，或根据具有具体报告要求的项目报告（UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18）或提交付款申请的拖延进行审议的（UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/21）。] 

根据第84/45号决定(c)段，秘书处查明了多年期协定中所有存在执行拖延的部分，并通知了相关多边机构和执行机构。秘书处建议载于双边机构和执行机构各份进度报告的附件一。
文件范围
本文件由以下两部分组成：
第一部分：	在多边基金经常捐款项下核准的项目。这一部分概述了2020年和自1991年以来累计的、涉及《蒙特利尔议定书》下所有受控物质（包括附件F物质（氢氟碳化物））的项目执行进度；审查了国家一级每个进行中项目[footnoteRef:7] 执行现况；确定了存在执行拖延的项目和对受控物质淘汰的潜在影响，以及存在未决问题有待执行委员会审议的项目。 [7:  进行中项目是指所有截至2020年12月31日仍在执行的项目。关键进度指标包括：已发放资金所占百分比和已开始发放资金的项目所占百分比；预计到年底将发放的资金占已核准供资的百分比；预计执行工作拖延的平均时间长度；以及进度报告数据库备注栏中提供的信息。] 

第二部分：	在快速启动支持逐步减少使用氢氟碳化物的额外自愿捐款项下核准的项目。这一部分概述了自愿捐款供资的逐步减少使用氢氟碳化物项目的执行现况。
[bookmark: _GoBack]建议

本文件还载有以下附件：
附件一	氢氟碳化物相关项目和活动概述。概述提供多边基金下所有国家一级氢氟碳化物相关项目和活动的信息，不分资金来源，指明《基加利修正案》的批准现况以及氢氟碳化物许可证制度的现况。

附件二	综合进度报告的分析。分析提供自多边基金成立以来到2020年12月31日的汇总信息，分为两部分：第一部分，在多边基金经常捐款项下核准的项目；第二部分，在快速启动支持逐步减少使用氢氟碳化物的额外自愿捐款项下核准的项目。

附件三	由17个非第5条缔约方集团额外捐款供资的氢氟碳化物相关投资项目和第5条国家逐步减少使用氢氟碳化物扶持活动（以下简称“扶持活动”）的报告。根据第84/12号决定(b)和(c)段，报告提供由额外捐款供资的氢氟碳化物活动综合进度报告。

双边机构或执行机构的进度报告未载入任何供执行委员会审议的政策问题。另外，秘书处审查进度报告期间，未发现任何政策问题。
第一部分：	在多边基金经常捐款项下核准的项目

2020年和累计的项目执行进度摘要

双边机构和执行机构2020年和自1991年至2020年12月31日累计的项目执行情况和活动开展情况总结如下：
淘汰：2020年淘汰的受控物质消费量为1,324.1 ODP吨，[footnoteRef:8]另有2,133.4 ODP吨受控物质消费量已核准淘汰。自1991年以来，已经淘汰了289,191 ODP吨、500,994公吨二氧化碳当量的受控物质消费量和205,377 ODP吨受控物质生产量，已核准项目（不包括已取消和已转出的项目）预计共产生469,653 ODP吨和521,729公吨二氧化碳当量； [8:  包括2020年氢氟碳化物相关项目淘汰的203.5公吨（332,848公吨二氧化碳当量）。] 

发放/核准：2020年已发放7,864万美元，按照2019年进度报告计划发放8,935万美元，发放率为占计划发放资金的88%。在核准发放的总共33.8亿美元（不包括机构支助费用）中，累计发放了31.6亿美元，发放率为93%。2020年为项目执行核准了7,190万美元；
成本效益（以ODP为单位）：[footnoteRef:9] 自1991年以来，能永久削减消费量的核准投资项目平均成本效益为8.41美元/千克。生产部门的成本效益为4.62美元/千克。关于每ODP吨的投资项目平均成本效益，已完成项目的平均值为4.87美元/千克，正在进行的项目的平均值为50.01美元/千克；[footnoteRef:10] [9:  包括335.4公吨氢氟碳化物投资项目。由于核准项目数量有限，未纳入二氧化碳当量的成本效益。]  [10:  进行中项目成本效益较高，主要是由于氟氯烃的ODP值较低，也是由于各机构分配淘汰的手段。氟氯烃淘汰管理计划的多年期协定成本效益为44.06美元/千克ODP，氟氯烃生产淘汰管理计划第一阶段的成本效益为23.93美元/千克ODP，第二阶段的成本效益为4.16美元/千克ODP。] 

已完成项目数量：2020年完成了196个项目。自1991年以来，多边基金供资了8,664个项目（不包括已关闭或已转出的项目），完成了7,833个项目，完成率为90%；
交付速度——投资项目：2020年完成项目的平均完成时间为核准后50个月。自1991年以来，投资项目的平均完成时间为核准后37个月。这些项目首次发放资金一般都在核准后14个月；
交付速度——非投资项目：2020年完成项目的平均完成时间为核准后38个月。自1991年以来，非投资项目的平均完成时间为核准后38个月。这些项目首次发放资金一般都在核准后12个月；
项目编制：在2020年年底之前核准的1,751项项目编制活动中，有1,629项已经完成，剩下122项活动仍在进行中。2020年核准了24项项目编制活动，完成了36项的项目编制活动；
执行拖延：2020年底，共有831个项目仍在执行中，平均拖延了14个月。其中109个项目被分类为“存在执行拖延的项目”，[footnoteRef:11] 这些项目需办理项目取消手续，而示范项目、项目编制和体制强化等无需办理这些手续）；和 [11:  18个月内发放率低于1%的核准项目，或者在进度报告（第22/61号决定）中提出的完成日期12个月后尚未完成的项目（示范项目、项目编制和体制强化无需办理这些手续）。根据第84/45号决定(c)段，多年期协定组成部分需要办理取消手续。] 

多年期协定：2020年，执行了一项消耗臭氧层物质淘汰计划多年期协定、一项甲基溴生产多年期协定、一项氢氟碳化物生产淘汰计划、188项氟氯烃淘汰管理计划多年期协定以及一项HFC-23排放控制和淘汰计划。自1991年以来，共核准了404项多年期协定，完成了212项多年期协定，完成率为52%。
2020年项目执行进度

根据2019年进度报告中报告的计划完成日期以及2020年进度报告中报告的结果，双边机构和执行机构完成了2020年计划完成项目的51%，并实现了总体淘汰目标的19%。2019年进度报告发布后，进行中项目（不包括体制强化和项目编制）550个，其中203个项目的计划完成日期已修订。
2020年，双边机构和执行机构实现了88%的总发放率。就国家/地区而言，58个国家（包括地区）的发放率超过85%，而41个国家的发放率低于50%。
总体而言，要求双边机构和执行机构在第九十次会议上报告在建议提交现况报告的多年期协定下，109个存在执行拖延的项目以及53个进行中项目或付款。
附录一到附件二按国别介绍了2020年的项目执行情况信息，附录二到附件二概述了为国家一级氟氯烃淘汰管理计划活动核准和发放的供资总额。
第二部分：	在快速启动支持逐步减少使用氢氟碳化物的额外自愿捐款项下核准的项目
截至2020年12月31日，执行委员会在总额为2,393万美元的额外自愿捐款（不包括机构支助费用）项下核准了144个氢氟碳化物相关项目。表1概述了这些项目的现况。
表1. 截至2020年年底核准的氢氟碳化物相关项目的现况
	类别
	项目数量
	供资（美元）*

	
	已核准
	已完成
	完成率（%）
	已核准
	已发放
	余额
	发放率 (%)

	投资**
	6
	2
	33
	8,502,860
	6,266,199
	2,236,661
	74

	项目编制
	10
	10
	100
	273,821
	214,900
	58,921
	78

	技术援助——扶持活动
	128
	22
	17
	15,154,254
	9,842,553
	5,311,701
	65

	共计
	144
	34
	24
	23,930,935
	16,323,651
	7,607,284
	68


*不包括机构支助费用。
** 754.5公吨（1,108,442公吨二氧化碳当量）氢氟碳化物中，443.1公吨（678,661公吨二氧化碳当量）已被淘汰。

到2020年底核准了144个项目，已完成其中的两个投资项目、10项项目提案编制以及22项扶持活动。核准延长了106项正在进行的扶持活动的完成日期，这些活动处于不同的执行阶段，有望在2021到2022年间完成。剩余四个正在进行的投资项目有望在2021年和2022年完成。在审查过程之后，20个项目（3个投资与17项扶持活动）被归类为存在执行拖延的项目，并载入本文件附件一，其中载有秘书处要求向第九十次会议提交报告的建议。
在核准发放的总共23,930,935美元（不包括机构支助费用）中，已累计发放16,323,651美元，发放率为68%。
秘书处评论
秘书处注意到，由于COVID-19相关的挑战，某些项目、氟氯烃淘汰管理计划付款以及逐步减少使用氢氟碳化物相关活动，均已推迟。根据第82/11号决定(b)段，需要执行委员会予以核准，才能将这些项目延长至2022年12月31日。关于延长巴哈马（环境规划署/工发组织）、佛得角（环境规划署）、吉布提（环境规划署）、斐济（环境规划署/开发计划署）、科威特（环境规划署/工发组织）、尼日尔（环境规划署/工发组织）、北马其顿（工发组织）、巴基斯坦（环境规划署/工发组织）和苏丹（工发组织）氟氯烃淘汰管理计划完成日期的建议在以下文件中得到了酌情处理，包括执行机构各自的进度报告、有具体报告要求的项目报告文件、[footnoteRef:12] 付款申请提交拖延的文件[footnoteRef:13] 或各项目提案文件。各执行机构的进度报告处理了对全球冷风机替代项目（工发组织）阿根廷部分以及智利（工发组织）、约旦（工发组织）、摩洛哥（工发组织）、巴布亚新几内亚（德国）、泰国（世界银行）和乌拉圭（开发计划署/工发组织）扶持活动的延长申请。 [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18。]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/21。] 

秘书处注意到，各执行机构要求将巴巴多斯、博茨瓦纳、科特迪瓦、刚果、多米尼克、格林纳达、海地、牙买加、马里、莫桑比克、圣基茨和尼维斯、南非、南苏丹、委内瑞拉玻利瓦尔共和国和赞比亚的氟氯烃淘汰管理计划完成日期延长至2022年12月31日之后；秘书处认为需要根据更详细的审查并对各执行机构将提交的执行计划的评估，对这些要求进行评估。对这些项目的讨论和建议详情载于具有具体报告要求的报告文件。
建议

执行委员会不妨：
注意UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/12号文件中所载多边基金截至2020年12月31日的综合进度报告；
赞赏地注意双边机构和执行机构为报告其2020年活动开展的工作；以及
注意双边机构和执行机构将在第九十次会议上报告建议提交补充情况报告的多年期协定的129个存在执行拖延的项目以及53个正在进行的项目或付款，详见双边机构和执行机构各自进度报告的附件一。



UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/12


UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/12



执行蒙特利尔议定书多边基金执行委员会的会前文件不妨碍文件印发后执行委员会可能作出的任何决定。
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附件一

氢氟碳化物相关项目和活动的概述

1. 自第八十次会议以来，执行委员会已核准了用于执行氢氟碳化物投资项目的资金（第78/3号决定(g)段和第79/45号决定），以及帮助国家臭氧机构根据《基加利修正案》履行逐步减少使用氢氟碳化物初步义务的扶持活动（第79/46号决定）。
截至2020年12月31日，执行委员会批准了137个国家的184个氢氟碳化物相关项目和活动，包括13个项目编制申请，14个投资项目和157项扶持活动，金额达3,281万美元（不包括机构支助费用）。
表1概述了多边基金下不分资金来源的所有国家一级氢氟碳化物相关项目和活动，指明了《基加利修正案》的批准情况和氢氟碳化物许可证制度的现况。
表1. 多边基金下所有氢氟碳化物相关项目和活动概述
	国家
	组别
	《基加利修正案》批准情况
	许可证制度执行情况
	已核准资金（美元）

	
	
	
	
	扶持活动
	投资项目
	项目编制

	阿富汗
	1
	 
	 
	150,000
	 
	 

	阿尔巴尼亚
	1
	已批准
	√
	94,978
	 
	 

	阿尔及利亚
	1
	 
	 
	150,000
	 
	 

	安哥拉
	1
	已批准
	有待执行
	150,000
	 
	 

	安提瓜和巴布达
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	阿根廷
	1
	已批准
	√
	250,000
	1,840,755
	74,816

	亚美尼亚
	1
	已批准
	√
	150,000
	 
	 

	巴哈马
	1
	 
	 
	95,000
	 
	 

	巴林
	2
	 
	 
	150,000
	 
	 

	孟加拉国
	1
	已批准
	√
	150,000
	3,131,610
	 

	巴巴多斯
	1
	已批准
	√
	 
	 
	 

	伯利兹
	1
	 
	 
	95,000
	 
	 

	贝宁
	1
	已批准
	√
	150,000
	 
	 

	不丹
	1
	已批准
	√
	50,000
	 
	 

	多民族玻利维亚国
	1
	已批准
	√
	150,000
	 
	 

	波斯尼亚和黑塞哥维那（简称：波黑） 
	1
	已批准
	√
	95,000
	 
	 

	博茨瓦纳 
	1
	已批准
	有待执行
	150,000
	 
	 

	巴西
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	文莱达鲁萨兰国
	1
	 
	 
	150,000
	 
	 

	布基纳法索
	1
	已批准
	√
	150,000
	 
	 

	布隆迪
	1
	已批准
	有待执行
	150,000
	 
	 

	佛得角 
	1
	已批准
	有待执行
	95,000
	 
	 

	柬埔寨 
	1
	已批准
	√
	150,000
	 
	 

	喀麦隆
	1
	已批准
	有待执行
	150,000
	 
	 

	中非共和国 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	乍得
	1
	已批准
	√
	150,000
	 
	 

	智利
	1
	已批准
	√
	150,000
	 
	 

	中国
	1
	已批准
	有待执行
	250,000
	1,275,000
	64,066

	哥伦比亚
	1
	已批准
	√
	250,000
	 
	 

	科摩罗
	1
	已批准
	√
	50,000
	 
	 

	刚果
	1
	 
	 
	150,000
	 
	 

	库克群岛
	1
	已批准
	√
	50,000
	 
	 

	哥斯达黎加
	1
	已批准
	√
	150,000
	 
	 

	科特迪瓦
	1
	已批准
	有待执行
	150,000
	 
	 

	古巴
	1
	已批准
	有待执行
	150,000
	 
	 

	朝鲜民主主义人民共和国
	1
	已批准
	√
	 
	 
	 

	刚果民主共和国
	1
	 
	 
	150,000
	 
	 

	吉布提
	1
	 
	 
	50,000
	 
	 

	多米尼克
	1
	 
	 
	50,000
	 
	 

	多米尼加共和国
	1
	已批准
	√
	150,000
	129,825
	30,000

	厄瓜多尔
	1
	已批准
	√
	150,000
	 
	29,937

	埃及
	1
	 
	 
	250,000
	 
	30,000

	萨尔瓦多
	1
	已批准
	有待执行
	150,000
	 
	 

	赤道几内亚
	1
	 
	 
	150,000
	 
	 

	厄立特里亚
	1
	 
	 
	95,000
	 
	 

	斯威士兰
	1
	已批准
	有待执行
	95,000
	 
	 

	埃塞俄比亚
	1
	已批准
	有待执行
	95,000
	 
	 

	斐济
	1
	已批准
	√
	150,000
	 
	 

	加蓬
	1
	已批准
	√
	150,000
	 
	 

	冈比亚
	1
	已批准
	有待执行
	95,000
	 
	 

	格鲁吉亚
	1
	 
	 
	95,000
	 
	 

	加纳
	1
	已批准
	√
	150,000
	 
	 

	格林纳达
	1
	已批准
	√
	46,491
	 
	 

	危地马拉
	1
	 
	 
	150,000
	 
	 

	几内亚
	1
	已批准
	√
	150,000
	 
	 

	几内亚比绍
	1
	已批准
	有待执行
	95,000
	 
	 

	圭亚那
	1
	 
	 
	95,000
	 
	 

	海地
	1
	 
	 
	95,000
	 
	 

	洪都拉斯
	1
	已批准
	√
	150,000
	 
	 

	印度
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	印度尼西亚
	1
	 
	 
	250,000
	 
	 

	伊朗伊斯兰共和国
	2
	 
	 
	250,000
	 
	 

	伊拉克
	2
	 
	 
	250,000
	 
	 

	牙买加
	1
	 
	 
	150,000
	 
	 

	约旦
	1
	已批准
	√
	150,000
	1,637,610
	 

	肯尼亚
	1
	 
	 
	150,000
	 
	 

	基里巴斯
	1
	已批准
	√
	50,000
	 
	 

	科威特
	2
	 
	 
	250,000
	 
	 

	吉尔吉斯斯坦
	1
	已批准
	√
	95,000
	 
	 

	老挝人民民主共和国
	1
	已批准
	√
	95,000
	 
	 

	黎巴嫩
	1
	已批准
	√
	150,000
	1,053,858
	30,000

	莱索托
	1
	已批准
	有待执行
	95,000
	 
	 

	利比里亚
	1
	已批准
	有待执行
	95,000
	 
	 

	利比亚
	1
	 
	 
	150,000
	 
	 

	马达加斯加  
	1
	 
	 
	150,000
	 
	 

	马拉维
	1
	已批准
	√
	150,000
	 
	 

	马来西亚
	1
	已批准
	√
	250,000
	 
	 

	马尔代夫
	1
	已批准
	√
	95,000
	 
	 

	马里
	1
	已批准
	有待执行
	150,000
	 
	 

	马绍尔群岛
	1
	已批准
	√
	50,000
	 
	 

	毛里塔尼亚
	1
	 
	 
	150,000
	 
	 

	毛里求斯
	1
	已批准
	√
	150,000
	 
	 

	墨西哥
	1
	已批准
	√
	250,000
	4,201,181
	84,818

	密克罗尼西亚联邦
	1
	已批准
	√
	50,000
	 
	 

	蒙古
	1
	 
	 
	95,000
	 
	 

	黑山
	1
	已批准
	√
	49,973
	 
	 

	摩洛哥
	1
	 
	 
	150,000
	 
	 

	莫桑比克
	1
	已批准
	有待执行
	150,000
	 
	 

	缅甸
	1
	 
	 
	95,000
	 
	 

	纳米比亚
	1
	已批准
	√
	150,000
	 
	 

	瑙鲁
	1
	 
	 
	50,000
	 
	 

	尼泊尔
	1
	 
	 
	95,000
	 
	 

	尼加拉瓜
	1
	已批准
	√
	150,000
	 
	 

	尼日尔
	1
	已批准
	√
	150,000
	 
	 

	尼日利亚
	1
	已批准
	√
	250,000
	 
	 

	纽埃
	1
	已批准
	√
	50,000
	 
	 

	北马其顿
	1
	已批准
	√
	95,000
	 
	 

	阿曼
	2
	 
	 
	150,000
	 
	 

	巴基斯坦
	2
	 
	 
	250,000
	 
	 

	帕劳
	1
	已批准
	√
	50,000
	 
	 

	巴拿马
	1
	已批准
	√
	150,000
	 
	 

	巴布亚新几内亚 
	1
	 
	 
	95,000
	 
	 

	巴拉圭
	1
	已批准
	√
	150,000
	 
	 

	秘鲁
	1
	已批准
	有待执行
	147,582
	 
	 

	菲律宾
	1
	 
	 
	225,992
	 
	 

	卡塔尔
	2
	 
	 
	150,000
	 
	 

	摩尔多瓦共和国
	1
	 
	 
	50,000
	 
	 

	卢旺达
	1
	已批准
	√
	95,000
	 
	 

	圣基茨和尼维斯
	1
	 
	 
	50,000
	 
	 

	圣卢西亚
	1
	 
	 
	95,000
	 
	 

	圣文森特和格林纳丁斯
	1
	 
	 
	50,000
	 
	 

	萨摩亚
	1
	已批准
	√
	50,000
	 
	 

	圣多美和普林西比
	1
	已批准
	有待执行
	95,000
	 
	 

	沙特阿拉伯
	2
	 
	 
	250,000
	 
	 

	塞内加尔
	1
	已批准
	有待执行
	150,000
	 
	 

	塞尔维亚 
	1
	 
	 
	150,000
	 
	 

	塞舌尔
	1
	已批准
	√
	95,000
	 
	 

	塞拉利昂
	1
	已批准
	有待执行
	95,000
	 
	 

	所罗门群岛
	1
	 
	 
	95,000
	 
	 

	索马里
	1
	已批准
	有待执行
	150,000
	 
	 

	南非
	1
	已批准
	有待执行
	240,000
	 
	 

	南苏丹
	1
	 
	 
	95,000
	 
	 

	斯里兰卡
	1
	已批准
	√
	150,000
	 
	 

	苏丹
	1
	 
	 
	150,000
	 
	30,000

	苏里南
	1
	 
	 
	95,000
	 
	 

	阿拉伯叙利亚共和国
	1
	已批准
	有待执行
	250,000
	 
	 

	泰国
	1
	 
	 
	250,000
	183,514
	30,000

	东帝汶
	1
	 
	 
	50,000
	 
	 

	多哥
	1
	已批准
	√
	150,000
	 
	 

	汤加
	1
	已批准
	√
	50,000
	 
	 

	特立尼达和多巴哥
	1
	已批准
	√
	150,000
	 
	 

	突尼斯
	1
	已批准
	有待执行
	150,000
	 
	 

	土耳其
	1
	 
	 
	250,000
	 
	 

	土库曼斯坦 
	1
	已批准
	√
	150,000
	 
	 

	图瓦卢
	1
	已批准
	√
	50,000
	 
	 

	乌干达
	1
	已批准
	√
	50,000
	 
	 

	坦桑尼亚联合共和国
	1
	 
	 
	95,000
	 
	 

	乌拉圭
	1
	已批准
	√
	150,000
	 
	 

	瓦努阿图
	1
	已批准
	√
	50,000
	 
	 

	委内瑞拉玻利瓦尔共和国
	1
	 
	 
	250,000
	 
	 

	越南
	1
	已批准
	√
	249,238
	 
	 

	也门
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	赞比亚
	1
	已批准
	有待执行
	95,000
	 
	 

	津巴布韦
	1
	 
	 
	150,000
	426,954
	30,000

	共计
	 
	 
	 
	18,494,254
	13,880,307
	433,637
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附件二

多边基金截至2020年12月31日综合进度报告的分析

1. 本附件由以下两部分组成：
第一部分：在多边基金经常捐款项下核准的项目。
第二部分：在快速启动支持逐步减少使用氢氟碳化物的额外自愿捐款项下核准的项目。
第一部分：	在多边基金经常捐款项下核准的项目

如表1所示，截至2020年12月31日，执行委员会为双边机构和执行机构核准了37.8亿美元[footnoteRef:14]。2020年核准了259个新项目和活动。预计这一供资总额将淘汰469,653 ODP吨的消耗臭氧层物质消费量和产量。 [14:  已为执行委员会的会议、秘书处的运作和财务主任费用核准追加1.4265亿美元。] 

表1. 截至2020年12月31日按行业和机构分列的核准资金（美元）
	行业
	开发计划署
	环境规划署
	工发组织
	世界银行
	双边机构
	共计

	气雾剂
	26,054,837
	882,689
	34,413,701
	22,984,030
	2,051,914
	86,387,171

	销毁
	3,606,279
	190,040
	3,805,540
	400,000
	1,526,282
	9,528,141

	泡沫
	173,331,512
	0
	89,105,490
	136,339,172
	8,093,731
	406,869,904

	哈龙
	4,996,973
	767,640
	1,780,369
	70,221,038
	6,147,361
	83,913,381

	熏蒸剂
	20,081,241
	2,614,366
	78,028,741
	5,837,887
	18,226,925
	124,789,159

	多个行业
	0
	0
	139,440
	2,341,168
	0
	2,480,608

	其他
	0
	0
	11,317,246
	5,059,360
	0
	16,376,606

	淘汰计划
	361,740,925
	64,903,487
	353,091,265
	202,645,157
	68,211,986
	1,050,592,821

	加工剂
	1,286,923
	0
	6,337,359
	114,342,497
	0
	121,966,779

	化工生产
	1,056,000
	0
	51,128,201
	378,930,190
	10,000,000
	441,114,391

	制冷
	139,603,919
	13,872,913
	182,191,775
	180,259,970
	40,910,116
	556,838,693

	多重影响
	65,479,103
	263,992,288
	19,287,372
	28,969,731
	4,759,718
	382,488,212

	溶剂
	63,699,997
	198,860
	23,247,443
	10,237,394
	2,512,738
	99,896,432

	杀灭剂
	417,628
	0
	0
	661,227
	0
	1,078,855

	小计
	861,355,337
	347,422,283
	853,873,942
	1,159,228,820
	162,440,770
	3,384,321,153

	机构支助费用
	117,625,135
	28,796,104
	112,890,657
	120,209,090
	15,565,729
	395,086,716

	共计
	978,980,472
	376,218,388
	966,764,599
	1,279,437,910
	178,006,500
	3,779,407,869



表2汇总了按类别分列的已执行项目的现况。
表2. 按类别分列的项目执行情况
	类别
	项目数量*
	供资（美元）**

	
	已核准
	已完成
	完成率
（%）
	已核准
	已发放
	余额
	发放率
（%）

	国家方案
	165
	165
	100
	7,266,559
	7,266,559
	0
	100

	示范
	134
	132
	99
	61,469,136
	59,959,388
	1,509,748
	98

	体制强化
	1,292
	1,133
	88
	151,925,702
	133,850,407
	18,075,295
	88

	投资
	3,126
	2,864
	92
	2,686,202,301
	2,533,551,604
	152,650,697
	94

	项目编制
	1,751
	1,629
	93
	87,749,694
	84,021,589
	3,728,105
	96

	技术援助
	1,872
	1,586
	85
	363,900,998
	311,840,877
	52,060,121
	86

	培训项目
	324
	324
	100
	25,806,763
	25,806,763
	0
	100

	共计
	8,664
	7,833
	90
	3,384,321,153
	3,156,297,187
	228,023,965
	93


*不包括已关闭和已转出的项目。
**不包括机构支助费用。

表3概述了按年份分列的项目执行现况。[footnoteRef:15]在核准的33.8亿美元中，已发放31.6亿美元（包括2020年已发放的7,864万美元）。1991年至2007年期间核准的所有项目和活动现已完成。核准项目（投资和非投资）已促成淘汰494,568 ODP[footnoteRef:16]吨的受控物质消费量和产量。截至2020年12月31日，已完成约23.2亿美元的投资项目，促成永久淘汰475,913 ODP吨受控物质，淘汰的总成本效益为4.87美元/千克ODP。 [15:  数据按项目获得执行委员会核准的年份列示，对所有已核准项目（投资和非投资项目）同等对待（即，将一个投资项目或100万美元的多年期协定的年度供资付款视为一个项目，30,000美元的国家方案编制也被视为一个项目）。年度总结的关键指标是：已完成项目所占百分比、淘汰的消耗臭氧潜能值以及发放资金所占百分比。共有三种资金发放方式：项目执行期间、项目执行之后和用于可追补供资的项目。]  [16:  基金淘汰的受控物质总量中有475,913 ODP吨来自已完成投资项目，14,420 ODP吨来自已完成非投资项目，4,235 ODP吨来自进行中项目。] 

表3. 按年份分列的项目执行现况
	年份
	项目数量*
	供资（美元）**

	
	已核准
	已完成
	完成率
（%）
	已核准
	已发放
	余额
	发放率（%）

	1991
	68
	68
	100
	7,950,771
	7,950,771
	0
	100

	1992
	176
	176
	100
	41,261,376
	41,261,376
	0
	100

	1993
	217
	217
	100
	73,198,586
	73,198,586
	0
	100

	1994
	379
	379
	100
	128,630,290
	128,630,290
	0
	100

	1995
	355
	355
	100
	111,188,309
	111,188,309
	0
	100

	1996
	257
	257
	100
	83,813,027
	83,813,027
	0
	100

	1997
	532
	532
	100
	154,314,938
	154,314,940
	-1
	100

	1998
	422
	422
	100
	99,680,368
	99,680,367
	1
	100

	1999
	546
	546
	100
	152,710,736
	152,710,736
	0
	100

	2000
	426
	426
	100
	109,540,523
	109,540,522
	1
	100

	2001
	427
	427
	100
	130,139,750
	130,139,751
	-1
	100

	2002
	358
	358
	100
	162,045,816
	162,045,815
	1
	100

	2003
	247
	247
	100
	157,043,468
	157,043,468
	0
	100

	2004
	271
	271
	100
	162,388,007
	162,388,008
	0
	100

	2005
	255
	255
	100
	180,276,023
	180,276,022
	1
	100

	2006
	261
	261
	100
	120,848,004
	120,762,417
	85,586
	100

	2007
	213
	213
	100
	120,144,867
	120,084,048
	60,820
	100

	2008
	354
	353
	100
	121,900,010
	121,871,235
	28,775
	100

	2009
	320
	318
	99
	73,793,821
	73,075,355
	718,466
	99

	2010
	227
	223
	98
	84,438,275
	83,387,745
	1,050,530
	99

	2011
	264
	263
	100
	201,999,135
	198,222,122
	3,777,013
	98

	2012
	182
	167
	92
	101,122,995
	97,886,875
	3,236,121
	97

	2013
	184
	179
	97
	125,617,302
	124,063,191
	1,554,110
	99

	2014
	223
	202
	91
	92,524,185
	89,430,544
	3,093,641
	97

	2015
	379
	340
	90
	160,139,228
	141,762,893
	18,376,335
	89

	2016
	240
	179
	75
	115,422,196
	91,695,424
	23,726,773
	79

	2017
	125
	77
	62
	64,220,346
	56,371,561
	7,848,785
	88

	2018
	271
	104
	38
	122,853,364
	56,425,190
	66,428,174
	46

	2019
	226
	17
	8
	53,217,538
	11,538,883
	41,678,655
	22

	2020
	259
	1
	0
	71,897,896
	15,537,716
	56,360,180
	22

	共计
	8,664
	7,833
	90
	3,384,321,153
	3,156,297,187
	228,023,965
	93


*不包括已关闭和已转出的项目。
**不包括机构支助费用。

已完成的项目[footnoteRef:17] [17:  第17/22和19/23号决定将已完成项目/活动定义为已委托开展和已淘汰消耗臭氧层物质的项目。进一步的决定（第28/2号决定）将该定义扩大到涵盖以下情况：在所涵盖的行业中显然不再使用氟氯化碳的情况，正在生产替代产品（和/或已经开始生产），以及使用氟氯化碳的设备已被销毁/撤除/使其不能用于消耗臭氧层物质。没有淘汰消耗臭氧层物质的工作计划活动在活动结束时（例如，培训班已经举办完毕）视为已完成。该定义已应用于与氟氯烃相关的项目。] 


总体而言，已完成投资项目的已核准资金有99.7%已发放。[footnoteRef:18] [18:  已完成项目的资金未100%发放是因为可能需要六个月至一年的时间才能最终确定会计记录。] 

已完成的投资项目

表4载列了自1991年以来已完成的投资项目的信息，首先是总计数据，随后是按地区、行业、执行特征和发放方法分类的数据。
表4. 已完成的投资项目累计
	事项
	项目数量
	已核准资金加上调整额
（美元）
	已发放资金的百分比
	消费量（淘汰的ODP*）
	产量（淘汰的ODP*）
	从核准到首次发放的平均月数
	从核准到完成的平均月数
	对基金的总体成本效益（美元/千克）

	共计
	2,864
	2,319,105,803
	100
	271,724
	204,189
	14
	37
	4.87

	地区
	
	
	
	
	
	
	
	 

	非洲
	486
	163,268,189
	100
	18,286
	0
	12
	39
	8.93 

	亚洲及太平洋
	1,525
	1,681,472,968
	100
	210,775
	184,239
	16
	37
	4.26 

	欧洲
	150
	71,853,737
	100
	8,048
	175
	10
	34
	8.74 

	拉丁美洲和加勒比
	703
	402,510,909
	99
	34,614
	19,775
	14
	37
	7.40 

	全球
	暂缺
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	行业
	
	
	
	
	
	
	
	 

	气雾剂
	127
	82,517,299
	100
	27,449
	0
	16
	43
	3.01 

	销毁
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	消防
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	泡沫
	1,003
	376,083,231
	100
	69,420
	0
	15
	34
	5.42 

	熏蒸剂
	123
	99,900,005
	100
	7,993
	0
	10
	49
	12.50 

	哈龙
	39
	71,476,177
	100
	42,111
	41,958
	17
	30
	0.85 

	多个行业
	4
	2,287,376
	100
	419
	0
	28
	78
	5.46 

	其他
	8
	16,059,360
	100
	1,574
	0
	12
	20
	10.20 

	淘汰计划
	722
	600,658,874
	99
	51,507
	10,988
	12
	40
	9.61 

	加工剂
	30
	120,252,627
	100
	19,573
	52,162
	10
	27
	1.68 

	化工生产
	61
	414,398,882
	100
	0
	99,081
	9
	19
	4.18 

	制冷
	616
	440,046,314
	100
	44,334
	0
	16
	39
	9.93 

	溶剂
	128
	94,351,804
	100
	7,285
	0
	19
	32
	12.95 

	杀灭剂
	3
	1,073,855
	100
	60
	0
	15
	34
	17.78 

	执行特征

	机构执行
	1,774
	832,724,855
	100
	94,262
	17,381
	11
	35
	7.46 

	国家执行
	1,090
	1,486,380,948
	100
	177,462
	186,808
	20
	40
	4.08 

	发放方法

	执行期间
	2,753
	2,004,358,631
	100
	264,841
	199,719
	14
	38
	4.31 

	执行后
	50
	17,166,608
	100
	2,512
	0
	23
	25
	6.83 

	追补供资
	37
	14,635,851
	100
	2,100
	500
	15
	11
	5.63 

	国家到最终受益人
	24
	282,944,713
	100
	2,270
	3,970
	8
	51
	45.34 


*不包括已关闭和已转出的项目。

已完成的非投资项目

表5载列了已完成的非投资项目的累计数据。自1991年以来，已完成3,340个非投资项目，项目价值总额达5.2693亿美元。
表5. 累计完成的非投资项目累计
	事项
	项目数量
	已核准资金加上调整额
（美元）
	已发放资金的百分比（%）
	从核准到首次发放的平均月数
	从核准到完成的平均月数

	共计
	3,340
	526,930,493
	99
	12
	38

	地区
	
	
	
	
	 

	非洲
	1,014
	87,524,624
	99
	11
	38

	亚洲及太平洋
	1,003
	150,297,520
	99
	13
	40

	欧洲
	219
	20,783,266
	100
	9
	33

	拉丁美洲和加勒比
	794
	93,971,221
	99
	13
	41

	全球
	310
	174,353,862
	97
	6
	23

	行业
	
	
	
	
	 

	气雾剂
	31
	2,461,265
	100
	11
	36

	销毁
	16
	7,205,265
	100
	11
	63

	消防
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺

	泡沫
	34
	10,738,870
	98
	14
	36

	熏蒸剂
	137
	21,224,434
	100
	9
	39

	哈龙
	82
	11,238,156
	100
	17
	44

	多个行业
	1
	53,792
	100
	56
	58

	其他
	1
	76,499
	100
	7
	38

	淘汰计划
	564
	55,302,572
	98
	13
	41

	加工剂
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺

	化工生产
	1
	40,000
	100
	4
	4

	制冷
	638
	91,902,739
	99
	16
	50

	多重影响
	1,801
	323,288,119
	98
	10
	32

	溶剂
	34
	3,398,782
	100
	11
	27

	杀灭剂
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺

	执行特征
	
	
	
	
	 

	机构执行
	2,724
	398,241,985
	98
	11
	37

	国家执行
	616
	128,688,508
	99
	14
	41

	发放方法
	
	
	
	
	 

	执行期间
	3,306
	515,024,296
	99
	12
	38

	执行后
	26
	2,325,462
	100
	14
	21

	追补供资
	1
	146,698
	100
	3
	83

	国家到最终受益人
	7
	9,434,037
	100
	7
	38



非投资项目从核准到首次发放的平均时间为12个月。非投资项目平均在核准后38个月完成，主要是受到“多重影响”行业中大量项目（3,340个中的1,801个）的影响，这些项目从核准到完成平均需要32个月。其他行业的非投资项目在核准后的4至63个月完成。
几乎所有项目均由有关机构而非国家执行。机构执行非投资项目通常不需要法律协议，因此与国家执行的非投资项目（41个月）相比，其所需的执行时间较短（37个月）。
进行中项目

正在进行的投资项目

表6按地区、行业和执行特征分列了正在执行的投资项目现况的信息。
表6. 累计正在进行的投资项目
	事项
	项目数量
	已核准资金加上调整额（美元）
	已发放资金的百分比
	正在发放项目数量
	正在发放项目的百分比
	从核准到首次发放的平均月数
	从核准到计划完成的平均月数
	项目计划完成的平均延迟时间
	对基金的总体成本效益（美元/千克）*

	共计
	262
	350,726,061
	59
	156
	60
	11
	54
	32
	50.01

	地区
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	非洲
	80
	30,647,500
	34
	50
	63
	11
	56
	28
	84.01

	亚洲及太平洋
	102
	282,482,116
	64
	62
	61
	11
	60
	44
	46.18

	欧洲
	21
	5,143,646
	29
	12
	57
	8
	44
	29
	86.30

	拉丁美洲和加勒比
	59
	32,452,799
	38
	32
	54
	10
	45
	20
	68.65

	全球
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	行业
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	气雾剂
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	销毁
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	消防
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	泡沫
	3
	3,573,740
	68
	3
	100
	10
	94
	72
	73.53

	熏蒸剂
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	哈龙
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	多个行业
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	其他
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	淘汰计划
	252
	317,825,367
	57
	149
	59
	11
	53
	30
	47.13

	加工剂
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	生产
	3
	25,273,058
	79
	2
	67
	12
	54
	36
	暂缺

	制冷
	4
	4,053,896
	73
	2
	50
	7
	97
	71
	18.34

	溶剂
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	杀灭剂
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	执行特征

	机构执行
	183
	216,878,898
	58
	126
	69
	10
	60
	33
	47.57

	国家执行
	79
	133,847,163
	60
	30
	38
	13
	40
	25
	54.53

	发放方法 

	执行期间
	248
	163,326,691
	37
	142
	57
	11
	53
	30
	36.02

	执行后
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	追补供资
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	国家到最终受益人
	14
	187,399,370
	77
	14
	100
	10
	80
	53
	75.60


*依据按提案将淘汰的消耗臭氧层物质。

目前有262个正在执行的投资项目，项目价值总额超过3.5072亿美元。约59%的资金已发放。正在进行的投资项目的淘汰总体平均成本效益为50.01美元/千克ODP。从核准到首次发放的平均月数为11个月。正在进行的投资项目平均持续54个月。通常，正在进行的投资项目比原计划延后32个月完成，可将这一时间视为平均延迟时间。
正在进行的非投资项目

表7按地区、行业和执行特征分列了正在执行的非投资项目现况的信息。
表7. 正在进行的非投资项目累计
	事项
	项目数量
	已核准资金加上调整额（美元）
	已发放资金的百分比
	正在发放项目数量
	正在发放项目的百分比
	从核准到首次发放的平均月数
	从核准到计划完成的平均月数
	项目计划完成的平均延迟时间

	共计
	447
	81,990,312
	22
	210
	47
	12
	38
	11

	地区
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	非洲
	126
	14,065,461
	18
	47
	37
	15
	34
	8

	亚洲及太平洋
	180
	36,612,607
	25
	92
	51
	11
	42
	12

	欧洲
	27
	2,669,826
	36
	13
	48
	7
	30
	5

	拉丁美洲和加勒比
	109
	17,859,980
	29
	57
	52
	13
	40
	13

	全球
	5
	10,782,438
	1
	1
	20
	14
	20
	7

	行业
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	气雾剂
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	销毁
	1
	1,490,600
	89
	1
	100
	13
	103
	59

	消防
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	泡沫
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	熏蒸剂
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	哈龙
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	多个行业
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	其他
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	淘汰计划
	253
	42,905,669
	21
	103
	41
	13
	40
	10

	加工剂
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	生产
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	制冷
	1
	808,438
	13
	1
	100
	14
	49
	36

	多重影响
	192
	36,785,605
	20
	105
	55
	12
	35
	11

	溶剂
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	杀灭剂
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	执行特征 

	机构执行
	362
	57,196,445
	20
	161
	44
	13
	39
	11

	国家执行
	85
	24,793,867
	26
	49
	58
	9
	38
	10

	发放方法 

	执行期间
	446
	81,491,112
	21
	209
	47
	12
	38
	11

	执行后
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	追补供资
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	国家到最终受益人
	1
	499,200
	98
	1
	100
	9
	36
	12



目前有447个正在执行的非投资项目，项目价值总额达8,199万美元，其中22%的资金已发放。从核准到首次发放的平均月数为12个月。从核准之日起，正在进行的非投资项目平均需要38个月完成，平均延迟11个月。
已关闭的项目

表8汇总了已关闭的项目。
表8. 已关闭项目汇总
	机构
	项目数量
	已核准资金加上调整额（美金）
	已发放资金（美元）
	余额（美元）
	将淘汰的消耗臭氧层物质消费量
	已淘汰的消耗臭氧层物质消费量

	开发计划署
	81
	6,895,392
	6,895,392
	0
	673
	636

	环境规划署
	14
	21,000
	21,000
	0
	12
	12

	工发组织
	67
	6,347,808
	6,347,806
	1
	1,808
	367

	世界银行
	95
	1,373,519
	1,373,519
	0
	657
	581

	双边机构
	17
	227,901
	227,901
	0
	223
	0

	共计
	274
	14,865,620
	14,865,618
	1
	3,373
	1,595



氢氟碳化物相关活动

表9汇总了经常捐款项下已核准的氢氟碳化物相关项目。
表9. 经常捐款项下已核准的氢氟碳化物相关项目
	类别
	项目数量
	供资（美元）*

	
	已核准
	已完成
	完成率（%）
	已核准
	已发放
	余额
	发放率（%）

	投资**
	8
	5
	63
	5,377,447
	4,262,650
	1,114,797
	79

	项目编制
	3
	2
	67
	159,816
	129,510
	30,306
	81

	技术援助-扶持活动
	29
	0
	0
	3,340,000
	1,040,636
	2,299,364
	31

	共计
	40
	7
	18
	8,877,263
	5,432,795
	3,444,468
	61


*不包括机构支助费用。
**已淘汰335.4公吨（521,729公吨二氧化碳当量）氢氟碳化物中的320.9公吨（500,994公吨二氧化碳当量）。
目前在经常捐款项下核准了40个氢氟碳化物相关项目（包括8个投资项目、3个项目提案编制和29项扶持活动），项目价值总额达8,877,263美元，其中5,432,795美元已发放。
在40个项目中，5个投资项目和2个项目提案编制已完成。已核准延长29个扶持活动的完成日期。正在进行的扶持活动正处于不同的执行阶段，预计将于2021年和2022年完成。其余3个正在进行的投资项目预计将在2022年至2023年期间完成，其他正在进行的项目编制预计将于2022年完成。
第二部分：	在快速启动支持逐步减少使用氢氟碳化物的额外自愿捐款项下核准的项目
截至2020年12月31日，执行委员会在额外自愿捐款项下核准了144个氢氟碳化物相关项目，总额为2,393万美元（不包括机构支助费用）。表10汇总了这些项目的现况。
表10. 截至2020年底核准的氢氟碳化物相关项目的现况
	类别
	项目数量
	供资（美元）*

	
	已核准
	已完成
	完成率（%）
	已核准
	已发放
	余额
	发放率（%）

	投资**
	6
	2
	33
	8,502,860
	6,266,199
	2,236,661
	74

	项目编制
	10
	10
	100
	273,821
	214,900
	58,921
	78

	技术援助-扶持活动
	128
	22
	17
	15,154,254
	9,842,553
	5,311,701
	65

	共计
	144
	34
	24
	23,930,935
	16,323,651
	7,607,284
	68


*不包括机构支助费用。
**已淘汰754.5公吨（1,108,442公吨二氧化碳当量）氢氟碳化物中的443.1公吨（678,661公吨二氧化碳当量）。

截至2020年底，已核准的144个项目中，有2个投资项目、10个项目提案编制和22项扶持活动已完成。已核准延长106项正在进行的扶持活动的完成日期。这些正在进行的扶持活动正处于不同执行阶段，预计将于2021年至2022年期间完成。
其余4个正在进行的投资项目预计将于2021年和2022年完成。总体而言，在已核准的23,930,935美元总发放额中（不包括机构支助费用），已发放16,323,651美元，发放率为68%。
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附录一

2020年按国家分列的项目执行情况

	国家
	2020年淘汰*
	2020年计划淘汰
百分比
	2020年估计发放的资金
（美元）
	2020年已发放的资金（美元）
	2020年已发放超过估计数的资金的百分比
	2020年已完成计划项目的
百分比

	阿富汗
	0.2
	0
	153,693
	189,669
	123
	50

	阿尔巴尼亚
	0.0
	 
	105,203
	87,049
	83
	100

	阿尔及利亚
	0.0
	 
	187,220
	56,864
	30
	0

	安哥拉
	0.0
	 
	206,137
	119,673
	58
	0

	安提瓜和巴布达 
	0.0
	 
	37,812
	188
	0
	0

	阿根廷
	4.7
	100
	796,989
	874,747
	110
	75

	亚美尼亚
	0.0
	 
	110,545
	141,250
	128
	100

	巴哈马
	0.0
	0
	139,847
	94,603
	68
	50

	巴林
	0.0
	 
	73,621
	118,525
	161
	100

	孟加拉国
	0.0
	 
	705,387
	7,532
	1
	 

	巴巴多斯
	0.0
	 
	33,081
	62,185
	188
	100

	伯利兹
	0.0
	 
	10,000
	47,850
	479
	100

	贝宁
	0.0
	0
	75,651
	107,992
	143
	100

	不丹
	0.0
	 
	125,407
	66,784
	53
	 

	多民族玻利维亚国
	0.5
	 
	81,216
	46,152
	57
	50

	波斯尼亚和黑塞哥维那（简称：波黑）
	0.0
	 
	99,500
	95,096
	96
	0

	博茨瓦纳
	0.0
	0
	212,818
	116,557
	55
	0

	巴西
	20.0
	0
	6,784,746
	3,110,462
	46
	50

	文莱达鲁萨兰国 
	0.2
	20
	10,493
	122,512
	1168
	67

	布基纳法索
	0.0
	 
	124,565
	130,257
	105
	 

	布隆迪
	0.0
	0
	26,000
	117,455
	452
	50

	柬埔寨
	0.0
	 
	150,186
	174,782
	116
	 

	喀麦隆
	0.1
	 
	73,651
	34,355
	47
	 

	佛得角
	0.0
	0
	0
	58,808
	 Over
	67

	中非共和国
	0.0
	 
	18,000
	0
	0
	0

	乍得
	0.0
	0
	26,250
	20,000
	76
	50

	智利
	5.7
	0
	609,674
	441,788
	72
	0

	中国
	831.5
	6
	23,648,546
	33,865,817
	143
	27

	哥伦比亚
	26.0
	13
	964,254
	392,820
	41
	60

	科摩罗
	0.0
	 
	72,952
	96,709
	133
	100

	刚果
	0.0
	0
	85,250
	88,165
	103
	0

	库克群岛
	0.0
	 
	51,038
	79,492
	156
	50

	哥斯达黎加
	3.5
	 
	222,542
	164,696
	74
	100

	科特迪瓦
	0.1
	 
	209,446
	33,810
	16
	 

	古巴
	3.2
	 
	223,459
	289,759
	130
	50

	朝鲜民主主义人民共和国
	0.0
	 
	4
	21,485
	537121
	 

	刚果民主共和国
	0.0
	 
	83,819
	39,900
	48
	33

	吉布提
	0.0
	 
	50,846
	0
	0
	0

	多米尼克
	0.0
	 
	96,875
	24,546
	25
	33

	多米尼加共和国
	0.0
	100
	338,354
	339,888
	100
	50

	厄瓜多尔
	7.7
	0
	315,725
	216,835
	69
	100

	埃及
	23.1
	29
	3,415,272
	2,307,883
	68
	0

	萨尔瓦多
	0.0
	0
	288,824
	104,405
	36
	50

	赤道几内亚
	0.0
	0
	92,655
	146,301
	158
	50

	厄立特里亚
	0.0
	 
	29,600
	89
	0
	100

	斯威士兰（王国）
	0.0
	 
	64,000
	45,000
	70
	 

	埃塞俄比亚
	0.0
	0
	119,545
	50,000
	42
	0

	斐济
	0.0
	0
	77,896
	75,280
	97
	67

	加蓬
	0.0
	
	127,004
	152,124
	120
	100

	冈比亚
	0.0
	0
	52,585
	29,693
	56
	75

	格鲁吉亚
	0.7
	 
	72,547
	30,189
	42
	0

	加纳
	8.5
	61
	172,597
	180,932
	105
	75

	格林纳达
	0.0
	0
	48,559
	1,919
	4
	33

	危地马拉
	0.8
	0
	100,047
	136,679
	137
	50

	几内亚
	0.0
	 
	33,698
	94,930
	282
	100

	几内亚比绍
	0.0
	 
	76,982
	42,549
	55
	67

	圭亚那
	0.0
	 
	140,679
	0
	0
	100

	海地
	0.2
	 
	117,329
	97,061
	83
	0

	洪都拉斯
	0.0
	0
	208,399
	137,145
	66
	80

	印度
	103.8
	100
	7,163,568
	5,858,631
	82
	67

	印度尼西亚
	0.0
	0
	1,581,315
	819,584
	52
	60

	伊朗伊斯兰共和国
	17.3
	0
	2,129,546
	1,410,533
	66
	0

	伊拉克
	0.0
	0
	1,039,828
	206,524
	20
	14

	牙买加
	0.0
	0
	145,079
	65,089
	45
	67

	约旦
	118.7
	0
	1,384,134
	1,486,516
	107
	50

	肯尼亚
	0.0
	 
	277,152
	189,179
	68
	0

	基里巴斯
	0.0
	 
	67,519
	22,429
	33
	0

	科威特
	0.0
	 
	3,774,091
	3,094,632
	82
	0

	吉尔吉斯斯坦
	0.5
	71
	143,942
	117,140
	81
	67

	老挝人民民主共和国
	0.0
	0
	127,928
	101,411
	79
	100

	黎巴嫩
	6.3
	 
	249,574
	420,099
	168
	100

	莱索托
	0.0
	 
	81,400
	74,366
	91
	50

	利比里亚
	0.0
	 
	74,629
	108,527
	145
	 

	利比亚
	0.0
	 
	171,004
	92,179
	54
	0

	马达加斯加
	0.0
	0
	124,340
	121,783
	98
	100

	马拉维
	0.0
	0
	45,360
	34,190
	75
	100

	马来西亚
	10.0
	 
	634,368
	834,646
	132
	 

	马尔代夫
	0.0
	 
	72,023
	37,560
	52
	100

	马里
	0.0
	 
	69,630
	110
	0
	0

	马绍尔群岛
	0.0
	0
	92,885
	42,120
	45
	50

	毛里塔尼亚
	0.0
	 
	186,500
	135,000
	72
	50

	毛里求斯
	0.0
	 
	153,929
	181,513
	118
	 

	墨西哥
	84.8
	0
	2,665,699
	1,176,965
	44
	33

	密克罗尼西亚联邦
	0.0
	0
	69,223
	61,745
	89
	50

	蒙古
	0.0
	0
	120,341
	91,909
	76
	100

	黑山
	0.0
	 
	30,001
	53,352
	178
	100

	摩洛哥
	0.0
	 
	122,000
	85,655
	70
	100

	莫桑比克
	0.0
	 
	115,183
	124,079
	108
	0

	缅甸
	0.0
	0
	189,022
	46,069
	24
	33

	纳米比亚 
	0.0
	0
	134,672
	64,231
	48
	50

	瑙鲁
	0.0
	 
	25,122
	17,185
	68
	0

	尼泊尔
	0.0
	 
	115,899
	128,247
	111
	100

	尼加拉瓜
	0.8
	0
	123,494
	117,532
	95
	67

	尼日尔
	0.0
	 
	129,500
	3,747
	3
	50

	尼日利亚
	5.2
	10
	1,093,923
	712,562
	65
	17

	纽埃
	0.0
	 
	61,600
	31,035
	50
	0

	北马其顿
	0.1
	 
	75,001
	115,312
	154
	 

	阿曼
	0.0
	0
	181,970
	107,989
	59
	0

	巴基斯坦
	0.0
	 
	1,940,520
	408,396
	21
	0

	帕劳
	0.0
	0
	80,086
	5,299
	7
	100

	巴拿马
	1.4
	16
	321,703
	263,364
	82
	0

	巴布亚新几内亚
	0.0
	0
	106,013
	66,961
	63
	0

	巴拉圭
	0.0
	 
	152,433
	98,448
	65
	 

	秘鲁
	0.0
	 
	256,036
	250,765
	98
	 

	菲律宾
	0.0
	 
	334,920
	344,917
	103
	 

	卡塔尔
	1.6
	55
	66,816
	99,204
	148
	83

	摩尔多瓦共和国
	0.0
	 
	118,765
	80,147
	67
	 

	卢旺达
	0.2
	25
	115,331
	82,680
	72
	75

	圣基茨和尼维斯
	0.0
	0
	72,300
	0
	0
	0

	圣卢西亚
	0.0
	0
	117,100
	71,968
	61
	25

	圣文森特和格林纳丁斯
	0.0
	 
	114,750
	130,676
	114
	33

	萨摩亚
	0.0
	0
	94,535
	65,951
	70
	100

	圣多美和普林西比 
	0.0
	0
	72,462
	54,076
	75
	25

	沙特阿拉伯
	19.0
	 
	911,624
	863,317
	95
	67

	塞内加尔
	0.0
	 
	92,672
	150,334
	162
	100

	塞尔维亚
	0.0
	 
	135,323
	70,271
	52
	50

	塞舌尔
	0.0
	 
	52,800
	41,661
	79
	0

	塞拉利昂
	0.0
	 
	80,822
	132,565
	164
	67

	所罗门群岛
	0.0
	0
	81,189
	39,676
	49
	50

	索马里
	0.0
	 
	78,000
	60,125
	77
	0

	南非
	0.0
	 
	163,300
	119,458
	73
	25

	南苏丹
	0.0
	 
	39,000
	0
	0
	0

	斯里兰卡
	0.0
	0
	77,060
	145,540
	189
	100

	苏丹
	0.0
	 
	763,145
	267,969
	35
	0

	苏里南
	0.1
	0
	66,210
	75,433
	114
	33

	阿拉伯叙利亚共和国
	0.0
	 
	48,001
	635,147
	1323
	

	泰国
	0.0
	 
	458,737
	0
	0
	0

	东帝汶
	0.0
	 
	170,312
	60,942
	36
	100

	多哥
	3.6
	 
	185,577
	230,590
	124
	100

	汤加
	0.0
	 
	54,076
	56,493
	104
	50

	特立尼达和多巴哥
	7.2
	 
	135,972
	141,914
	104
	 

	突尼斯
	5.8
	0
	575,550
	353,312
	61
	50

	土耳其 
	0.0
	 
	784,020
	814,128
	104
	100

	土库曼斯坦
	0.0
	 
	44,000
	65,628
	149
	100

	图瓦卢
	0.0
	 
	67,598
	2,590
	4
	0

	乌干达
	0.0
	 
	60,126
	54,464
	91
	75

	坦桑尼亚联合共和国
	0.0
	0
	110,243
	29,225
	27
	33

	乌拉圭
	1.0
	100
	308,885
	319,339
	103
	100

	瓦努阿图
	0.0
	0
	132,345
	54,267
	41
	50

	委内瑞拉玻利瓦尔共和国
	0.0
	 
	134,681
	61,606
	46
	 

	越南
	0.0
	0
	1,867,212
	428,133
	23
	0

	也门
	0.0
	 
	51,000
	0
	0
	0

	赞比亚
	0.0
	0
	81,405
	88,280
	108
	100

	津巴布韦
	0.0
	 
	266,813
	152,122
	57
	 

	全球
	0.0
	 
	9,161,399
	6,519,573
	71
	100

	亚太地区
	0.0
	 
	329,144
	99,972
	30
	100

	欧洲地区
	0.0
	 
	200,000
	362,092
	181
	 

	总计
	1,324.1
	19
	89,353,425
	78,639,627
	88
	51


*与氢氟碳化物有关的项目在2020年淘汰了203.5公吨（332,848公吨二氧化碳当量）。
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附录二

截至2020年12月31日按国别分列的氟氯烃淘汰管理计划

	国家
	批准的淘汰 （ODP 吨）
	核准资金
（美元）
	发放资金
（美元）
	余额 
（美元）
	发放资金 (%)

	阿富汗 
	9.4
	989,524
	503,649
	485,875
	51

	阿尔巴尼亚
	2.1
	440,813
	283,415
	157,398
	64

	阿尔及利亚
	13.5
	1,808,804
	1,192,850
	615,954
	66

	安哥拉
	5.6
	625,726
	506,636
	119,090
	81

	安提瓜和巴布达
	0.0
	27,235
	27,235
	0
	100

	阿根廷
	142.4
	15,348,626
	11,407,995
	3,940,631
	74

	亚美尼亚
	3.5
	678,536
	616,775
	61,761
	91

	巴哈马 
	1.6
	277,050
	223,058
	53,992
	81

	巴林
	9.4
	993,125
	813,126
	179,999
	82

	孟加拉国
	32.3
	4,052,216
	1,550,586
	2,501,630
	38

	巴巴多斯
	1.3
	250,178
	179,771
	70,407
	72

	伯利兹
	1.0
	236,000
	236,000
	0
	100

	贝宁
	8.3
	565,828
	565,819
	9
	100

	不丹
	0.3
	423,000
	384,955
	38,045
	91

	多民族玻利维亚国
	1.5
	314,548
	278,488
	36,060
	89

	波斯尼亚和黑塞哥维那（简称：波黑）
	6.6
	908,645
	851,833
	56,812
	94

	博茨瓦纳
	3.8
	810,000
	305,810
	504,190
	38

	巴西
	485.9
	41,750,640
	30,549,019
	11,201,621
	73

	文莱达鲁萨兰国
	1.8
	475,100
	268,860
	206,240
	57

	布基纳法索
	3.9
	628,630
	557,072
	71,558
	89

	布隆迪
	1.0
	296,844
	218,730
	78,114
	74

	柬埔寨
	2.9
	1,150,000
	1,006,157
	143,843
	87

	喀麦隆
	26.8
	1,654,770
	1,190,130
	464,640
	72

	佛得角
	0.1
	159,834
	143,834
	16,000
	90

	中非共和国
	0.5
	64,001
	64,000
	0
	100

	乍得
	5.7
	489,542
	484,522
	5,020
	99

	智利
	72.5
	5,132,478
	3,843,194
	1,289,284
	75

	中国
	5,267.3
	396,859,178
	342,557,083
	54,302,095
	86

	哥伦比亚
	189.2
	11,706,162
	9,396,862
	2,309,300
	80

	科摩罗
	0.0
	143,777
	128,464
	15,313
	89

	刚果
	3.6
	313,626
	240,222
	73,404
	77

	刚果民主共和国
	5.8
	475,000
	474,524
	476
	100

	库克群岛
	0.0
	264,050
	73,750
	190,300
	28

	哥斯达黎加
	19.6
	1,341,299
	1,135,110
	206,189
	85

	科特迪瓦
	22.3
	1,638,362
	657,767
	980,595
	40

	克罗地亚
	8.1
	804,104
	804,104
	0
	100

	古巴
	19.3
	2,007,527
	1,685,206
	322,321
	84

	吉布提
	0.2
	143,500
	99,500
	44,000
	69

	多米尼克
	0.1
	148,050
	10,026
	138,024
	7

	多米尼加共和国
	12.5
	3,840,636
	2,717,187
	1,123,449
	71

	厄瓜多尔
	28.0
	2,681,406
	2,050,936
	630,469
	76

	埃及
	281.7
	19,971,454
	9,770,055
	10,201,398
	49

	萨尔瓦多
	8.8
	1,072,601
	884,745
	187,856
	82

	赤道几内亚
	0.9
	249,962
	238,600
	11,361
	95

	厄立特里亚
	0.4
	209,559
	188,559
	21,000
	90

	斯威士兰（王国）
	8.3
	971,931
	821,931
	150,000
	85

	埃塞俄比亚
	1.9
	314,771
	182,191
	132,580
	58

	斐济
	2.0
	315,000
	259,289
	55,711
	82

	加蓬
	10.6
	480,883
	396,423
	84,460
	82

	冈比亚
	0.6
	399,497
	178,776
	220,721
	45

	格鲁吉亚
	2.3
	500,900
	368,329
	132,571
	74

	加纳
	26.3
	1,356,311
	1,180,952
	175,359
	87

	格林纳达
	0.3
	189,000
	174,389
	14,611
	92

	危地马拉
	5.1
	597,663
	366,544
	231,119
	61

	几内亚
	2.6
	523,053
	298,053
	225,000
	57

	几内亚比绍
	1.0
	278,999
	221,035
	57,963
	79

	圭亚那
	0.7
	412,995
	226,739
	186,256
	55

	海地
	0.4
	167,119
	105,093
	62,027
	63

	洪都拉斯
	8.8
	841,455
	526,077
	315,378
	63

	印度
	1,067.4
	57,607,652
	32,522,283
	25,085,369
	56

	印度尼西亚
	176.9
	14,757,354
	11,648,139
	3,109,215
	79

	伊朗伊斯兰共和国
	297.6
	18,969,071
	12,995,507
	5,973,564
	69

	伊拉克
	15.0
	1,180,000
	386,789
	793,211
	33

	牙买加
	8.9
	763,899
	515,699
	248,200
	68

	约旦
	59.3
	5,836,874
	3,830,053
	2,006,821
	66

	肯尼亚
	14.1
	1,973,000
	1,096,256
	876,744
	56

	基里巴斯
	0.0
	310,600
	82,259
	228,341
	26

	朝鲜民主主义人民共和国
	19.4
	804,255
	271,048
	533,207
	34

	科威特
	209.9
	8,555,223
	6,257,331
	2,297,892
	73

	吉尔吉斯斯坦
	3.3
	799,922
	568,846
	231,076
	71

	老挝人民民主共和国
	0.8
	493,400
	200,500
	292,900
	41

	黎巴嫩
	68.7
	6,439,571
	5,695,048
	744,523
	88

	莱索托
	0.0
	280,000
	228,562
	51,438
	82

	利比里亚
	2.0
	315,000
	282,777
	32,223
	90

	利比亚
	26.4
	1,161,310
	705,783
	455,527
	61

	马达加斯加
	6.0
	558,434
	497,472
	60,962
	89

	马拉维
	3.8
	628,745
	319,248
	309,498
	51

	马来西亚
	216.5
	13,866,383
	12,130,650
	1,735,733
	87

	马尔代夫
	0.6
	1,081,616
	1,056,580
	25,036
	98

	马里
	5.2
	500,830
	434,723
	66,107
	87

	马绍尔群岛
	0.2
	187,200
	86,545
	100,655
	46

	毛里塔尼亚
	0.0
	255,000
	50,000
	205,000
	20

	毛里求斯
	3.1
	782,500
	405,989
	376,511
	52

	墨西哥
	555.7
	27,030,479
	21,713,553
	5,316,925
	80

	密克罗尼西亚联邦
	0.2
	314,100
	86,489
	227,611
	28

	摩尔多瓦共和国
	0.3
	259,759
	221,793
	37,966
	85

	蒙古
	1.0
	583,769
	311,615
	272,154
	53

	黑山
	0.6
	698,389
	372,392
	325,997
	53

	摩洛哥
	11.0
	1,284,159
	1,151,968
	132,191
	90

	莫桑比克
	3.1
	302,361
	157,990
	144,371
	52

	缅甸
	0.4
	280,000
	164,800
	115,200
	59

	纳米比亚
	8.2
	810,000
	605,978
	204,022
	75

	瑙鲁
	0.0
	139,450
	49,915
	89,535
	36

	尼泊尔
	0.7
	428,000
	171,641
	256,359
	40

	尼加拉瓜
	3.3
	474,498
	266,792
	207,705
	56

	尼日尔
	5.6
	488,840
	273,840
	215,000
	56

	尼日利亚
	143.7
	7,971,335
	5,316,926
	2,654,409
	67

	纽埃
	0.0
	114,200
	57,225
	56,975
	50

	北马其顿
	2.1
	1,047,130
	935,263
	111,867
	89

	阿曼
	10.6
	905,831
	698,208
	207,623
	77

	巴基斯坦
	150.3
	10,792,366
	6,419,574
	4,372,792
	59

	帕劳
	0.2
	303,000
	103,000
	200,000
	34

	巴拿马
	11.6
	1,264,695
	660,310
	604,385
	52

	巴布亚新几内亚
	2.0
	991,000
	760,956
	230,044
	77

	巴拉圭
	6.3
	630,000
	525,386
	104,614
	83

	秘鲁
	9.5
	967,497
	627,189
	340,308
	65

	菲律宾
	40.0
	3,628,365
	2,765,925
	862,439
	76

	卡塔尔
	14.7
	1,124,747
	1,016,441
	108,306
	90

	卢旺达
	1.9
	437,399
	219,063
	218,336
	50

	圣基茨和尼维斯
	0.3
	147,600
	98,342
	49,258
	67

	圣卢西亚
	0.4
	184,418
	175,218
	9,200
	95

	圣文森特和格林纳丁斯
	0.2
	421,951
	252,365
	169,586
	60

	萨摩亚
	0.2
	344,450
	139,650
	204,800
	41

	圣多美和普林西比
	0.1
	155,012
	123,088
	31,924
	79

	沙特阿拉伯
	353.5
	9,411,617
	7,128,373
	2,283,244
	76

	塞内加尔
	3.6
	624,023
	451,328
	172,695
	72

	塞尔维亚
	5.2
	1,110,641
	931,807
	178,834
	84

	塞舌尔
	1.4
	540,000
	351,375
	188,625
	65

	塞拉利昂
	0.4
	207,620
	175,475
	32,145
	85

	所罗门群岛
	1.8
	466,250
	148,250
	318,000
	32

	索马里
	1.8
	353,746
	320,332
	33,414
	91

	南非
	100.3
	6,354,796
	5,001,143
	1,353,653
	79

	南苏丹
	0.0
	20,000
	0
	20,000
	0

	斯里兰卡
	10.1
	1,064,866
	593,522
	471,344
	56

	苏丹
	47.5
	4,203,396
	2,246,789
	1,956,607
	53

	苏里南
	0.6
	186,742
	142,109
	44,633
	76

	阿拉伯叙利亚共和国
	10.1
	590,036
	0
	590,036
	0

	坦桑尼亚联合共和国
	0.6
	209,875
	151,025
	58,849
	72

	泰国
	255.0
	18,424,008
	16,924,008
	1,500,000
	92

	东帝汶
	0.0
	404,700
	307,674
	97,026
	76

	多哥
	7.0
	566,894
	534,369
	32,525
	94

	汤加
	0.1
	324,050
	89,723
	234,327
	28

	特立尼达和多巴哥
	17.9
	1,930,889
	1,320,477
	610,412
	68

	突尼斯
	16.8
	1,837,155
	1,025,579
	811,576
	56

	土耳其
	410.7
	12,427,419
	9,857,428
	2,569,991
	79

	土库曼斯坦
	2.4
	812,797
	622,105
	190,692
	77

	图瓦卢
	0.1
	168,450
	68,063
	100,387
	40

	乌干达
	0.0
	287,375
	140,375
	147,000
	49

	乌拉圭
	15.2
	1,835,762
	995,747
	840,015
	54

	瓦努阿图
	0.3
	360,600
	130,406
	230,194
	36

	委内瑞拉玻利瓦尔共和国
	28.9
	2,488,281
	2,285,131
	203,150
	92

	越南
	149.1
	10,894,762
	8,707,714
	2,187,048
	80

	也门
	11.6
	159,529
	159,529
	0
	100

	赞比亚
	2.5
	462,956
	202,956
	260,000
	44

	津巴布韦
	12.3
	1,288,818
	895,969
	392,849
	70

	亚太地区
	0.0
	940,000
	240,000
	700,000
	26

	共计
	11,438.5
	815,362,210
	637,531,800
	177,830,411
	78
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附录三

关于使用由17个非第5条缔约方集团额外捐款供资的氢氟碳化物相关投资项目和扶持活动的报告

背景
1. 第八十四次会议审议多边基金截至2018年12月31日的综合进展报告时，执行委员会请秘书处在第八十五次会议上提交关于使用17个非第5条缔约方集团额外捐款供资的氢氟碳化物相关投资项目和扶持活动的补充报告，确定项目已获核准的国家，并介绍目标概述、执行情况、主要调查结果和经验教训、已淘汰的氢氟碳化物总量（适用的情况下），核准和发放的资金量以及完成项目和活动的潜在挑战，条件是将单独提供氢氟碳化物相关投资项目的信息，汇总提供氢氟碳化物扶持活动的信息（第84/12号决定(b)段）。
为回应第84/12号决定(b)段，秘书处在纳入双边和执行机构的相关建议后，使用更新格式向第八十五次会议[footnoteRef:19] 提交了关于氢氟碳化物相关投资项目和扶持活动的补充报告。 [19:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/9。] 

下文介绍了氢氟碳化物相关投资项目和扶持活动的最新信息，利用了双边和执行机构提交的最新信息。
氢氟碳化物相关投资项目报告

[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK32]执行机构提供了阿根廷、孟加拉国、中国、黎巴嫩、墨西哥和泰国氢氟碳化物相关投资项目的详细执行情况报告。表1提供了各项目摘要。
表1. 氢氟碳化物相关投资项目汇总
	国家
	机构
	产品
	使用的氢氟碳化物（公吨）
	使用的替代品
	公吨二氧化碳当量
	核准资金（美元）
	发放资金 （美元）

	阿根廷
	工发组织
	[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26]家用和商用冰箱 
	[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]HFC-134a （96.60公吨）
	R-600a/R-290
	138,069
	1,840,755
	1,072,038

	孟加拉国
	开发计划署
	家用冰箱和压缩机
	[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]HFC-134a （230.63公吨）
	R-600a 
	329,801
	3,131,610
	3,131,610

	中国
	开发计划署
	家用冰箱和绝缘泡沫塑料
	[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22]环戊烷 + HFC-245fa（250.00 公吨）
	环戊烷+ HFO-1233zd(E)
	257,500
	1,275,000
	1,018,413

	黎巴嫩
	工发组织
	家用和商用冰箱
	HFC-134a/ R‑404A （112.58 mt）
	R-600a/R-290
	245,860
	1,053,858
	1,035,787

	墨西哥
	[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]工发组织
	商用冰箱
	HFC-134a/ R‑404A（56.04公吨）
	R-600a/R-290
	124,657
	1,018,123
	8,351

	泰国[footnoteRef:20] [20:  正在生产基于替代技术的设备；在金融中介与受益方签订协议后，将在2020年底前向受益企业追溯发放资金。] 

	世界银行
	[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28]商用冰箱
	HFC-134a 
（8.78公吨）
	R-600a
	12,555
	183,514
	0

	共计
	
	 
	754.64
	 
	1,108,442
	8,502,860
	6,266,199


 
已完成两个项目（孟加拉国和黎巴嫩）；开发计划署提供了孟加拉国的详细项目报告，预计将由工发组织提交黎巴嫩的报告。虽然其余四个项目处于后期完成阶段，但 COVID-19局势导致最终安装、调试和工厂人员培训活动出现延误；执行机构正在采取措施，要在2022年3月31日之前完成这些项目。
关于逐步减少使用氢氟碳化物扶持活动的报告
本文件附件一列出了获得逐步减少使用氢氟碳化物扶持活动的第5条国家，以及第4B条要求的《基加利修正案》的批准情况和氢氟碳化物许可制度的情况。除其他外，请求资助扶持活动的主要目标包括支助早日批准《基加利修正案》；执行第XXVIII/2号决定第20段确定的活动，这些活动旨在启动支助性体制安排、审查许可制度、报告氢氟碳化物消费和生产数据，以及诸如培训和信息外联等非投资活动示范。
[bookmark: _Hlk84605196]项目执行进度概述
1. 几乎所有国家的扶持活动都进展顺利。迄今为止，意大利政府、[footnoteRef:21] 国际复兴开发银行、[footnoteRef:22] 开发计划署、[footnoteRef:23] 环境规划署[footnoteRef:24] 和工发组织[footnoteRef:25] 已完成23个与2021年扶持活动有关的项目；尽管COVID-19带来了挑战，但各机构正与各国合作以确保迅速完成扶持活动。 [21:  莱索托。]  [22:  马来西亚和菲律宾。]  [23:  哥斯达黎加、牙买加、秘鲁及特立尼达和多巴哥。]  [24:  柬埔寨、加纳、吉尔吉斯斯坦、黎巴嫩、蒙古、帕劳、汤加和津巴布韦。]  [25:  阿尔巴尼亚、亚美尼亚、格林纳达、墨西哥、黑山、南非、苏丹和越南。] 

1. 报告的活动摘要如下：
4. 批准《基加利修正案》：有关利益方就《基加利修正案》的条款及其批准的影响进行磋商；起草法律文件；针对不同有关利益方开展协调和信息外联；对氢氟碳化物消费趋势以及修正案对不同有关利益方的影响进行国家评估；针对维修行业进行关于采用无氢氟碳化物技术和安全使用替代技术以及针对海关官员进行根据《基加利修正案》监测和管控氢氟碳化物贸易的培训需求评估，以及参加关于批准《基加利修正案》的地区讲习班；
4. 制定和执行许可和配额制度：审查和/或修订包括进出口许可和配额制度在内的立法和法规，以纳入《基加利修正案》的规定；关于制定许可[footnoteRef:26] 和配额制度的磋商讲习班；与海关和其他有关利益方合作，就监测氢氟碳化物供应和使用机制进行磋商； [26:  每一缔约方应在截至2019年1月1日或本条款对其生效之日起三个月内，以较晚者为准，针对附件F中新、旧、回收和再生受控物质，制定和执行进出口许可制度。根据第5条第1款行事的任何缔约方如果决定在2019年1月1日之前无法制定和执行此类制度，可以将这些行动推迟至2021年1月1日前。] 

4. 支助执行数据收集和监测系统：开发氢氟碳化物数据收集系统；与进口商、贸易商和其他有关利益方就氢氟碳化物和氢氟碳化物混合物数据收集进行磋商；报告和监测要求；更新用于监测氢氟碳化物和氢氟碳化物混合物的协调制度代码；就制定氢氟碳化物协调制度代码开展地区协调；采购用于识别氢氟碳化制冷剂的设备；
4. 执行包括示范和培训在内的其他活动：在技术专家支助下开展关于使用包括易燃制冷剂在内的低全球升温潜能值替代品的培训方案；针对制造和/或制冷维修行业、政府和技术机构以及民众的外联方案，使公众认识以下方面：《基加利修正案》，不同应用中使用的氢氟碳化物和无氢氟碳化物替代品，使用低全球升温潜能值替代品，监控氢氟碳化物/无氢氟碳化物替代品的使用和监测氢氟碳化物/无氢氟碳化物物质的使用情况；以及基于制冷剂全球升温潜能值的差别征税；和
4. 能效相关活动：与能效机构协调，在执行能效措施的同时纳入《基加利修正案》的条款（例如最低能效标准、标志方案、制冷和空调能效提升，参与制定冷却计划以推广低全球升温潜能值节能技术，在关于采用能效技术的地区标准制定过程中提供建议）[footnoteRef:27]；鼓励能效有关利益方参加与《基加利修正案》有关的会议；在部门能效促进措施中促进与冷却相关的能效；制冷和空调能效技术培训；通过采用能效设备向用户展示节能；设计制冷和空调能效设备以及制定加强采用能效技术的措施。 [27:  在有/没有多边基金以外来源支助的情况下，政府执行了若干项关于能效提升的新活动。这些活动根据国家要求不断演变。因此，关于项目类型的信息是说明性的，并非详尽无遗。] 

主要调查发现和经验教训
1. 在执行扶持活动期间，各国在批准《基加利修正案》和落实逐步减少使用氢氟碳化物扶持活动方面获得了经验，总结如下：
5. 用于了解氢氟碳化物消费趋势的国家评估报告帮助有关利益方确定要采取的行动及其在执行这些行动中的责任，并为政策措施和技术援助活动提供建议，把这些建议用作执行《基加利修正案》的国家路线图；编制了数据收集方法准则和结构化调查问卷/报告模板，并传给所有有关利益方；在多边基金以外的供资来源的支持下，与冷却行动计划和能效提升有关的活动也为执行逐步减少使用氢氟碳化物项目提供了协调和合作机会；通过分析氟氯烃和氢氟碳化物消费水平以及与行业有关利益方磋商，将现有和计划中的氟氯烃淘汰管理计划活动内在关联；
5. 加强许可和配额制度以纳入氢氟碳化物和氢氟碳化物混合物是监测和报告的优先事项，需要与相关机构进行详细协商；正在采取措施确保正确识别氢氟碳化物和氢氟碳化物混合物，包括最终确定协调制度代码和制定准确收集和报告氢氟碳化物数据的方法/进程；海关官员和进口商对落实在线系统表示赞赏，因为这可以节省其时间、成本和精力；针对处理数据收集和监测的官员进行额外能力建设和培训也是优先事项；对于防止非法交易氢氟碳化物而言，海关和执法培训以及加强边境管制站配备识别设备至关重要；
5. 国家臭氧机构持续跟进负责起草、审定和批准氢氟碳化物政策和法规的当局至关重要。鉴于氢氟碳化物相关活动涉及一套新物质，包括需要安全处理的混合物和替代品在内，因此需要付出额外努力，针对不同国家有关利益方开展关于数据收集、监测和报告的能力建设，提高对新制定的与氢氟碳化物有关的政策和规章的认识；
5. 需要付出巨大努力以核准采用低全球升温潜能值制冷剂的法规，特别是涉及安全方面的法规；包括培训和技术信息外联在内的能力建设对于可持续采用易燃、有毒且在高压下运行的低全球升温潜能值制冷剂至关重要；培训和技术机构的能力建设，针对处理低全球升温潜能值制冷剂的维修技术人员进行培训和认证，都至关重要；利用与氟氯烃淘汰管理计划现有活动的协同作用，可以便利采用可持续和具有成本效益的替代性低全球升温潜能值技术；
5. 引入最低能效标准，这是基于非氢氟碳化物制冷和空调设备能效的累进税/关税制度，对使用高全球升温潜能值制冷剂的产品征收更高的税，以激励该行业转向更好的低全球升温潜能值节能设备；进口能效水平较低的二手制冷和空调设备会影响能效提升措施的实施，不过正在执行若干信息外联和能力建设活动，以尽量减少此类设备；
5. 引入制冷和空调技术员国家认证标准，将有助于通过良好维修做法减少制冷和空调设备中氢氟碳化物的排放，并在维修使用易燃、有毒和高压制冷剂的设备时采用安全做法。
5. 确认开展活动所需的当地专门知识需要国家臭氧机构持续提供能力建设方面的支助，同时考虑到国家特定的消费需求/趋势。
5. 截至目前执行的活动提高了国家有关利益方和公众对《基加利修正案》的重要性和益处的认识，并使他们洞悉氢氟碳化物消费模式，透彻了解能效在逐步减少使用氢氟碳化物，支持有关利益方参与制订基加利实施计划和其他干预措施以监测和控制氢氟碳化物消费方面的重要性。
潜在挑战
1. 执行扶持活动期间遇到的一些关键挑战如下：
1. COVID‑19大流行继续对某些第5条国家在核准的时限内完成扶持活动构成挑战，特别是涉及与有关利益方当面磋商，除其他外，目的就是制定和最终确定与氢氟碳化物相关的法规、批准《基加利修正案》、完成该项目计划的培训方案；
1. 在某些第5条国家，批准《基加利修正案》和审定法规方面的行政审批和核准程序出现拖延，构成了挑战；密切跟进、来自政府决策者的支助以及面向政府官员的能力建设和信息外联，都有助于解决拖延问题；
1. 少数第5条国家的政治和安全局势艰难，导致项目执行出现拖延；和
1. 在执行过程中，就氢氟碳化物数据收集和报告要求，在不同应用中（例如制冷和空调、聚氨酯泡沫塑料）使用氢氟碳化物和无氢氟碳化物替代品等问题进行了磋商。重点指出，向维修技术员提供培训和技术支助以在制冷和空调部门安全采用低全球升温潜能值替代品，是一个重要问题。执行涵盖氟氯烃淘汰管理计划项下替代品安全使用的培训活动，向基于氟氯烃的设备的维修技术员提供关于安全使用低全球升温潜能值替代品的支助；执行安全使用低全球升温潜能值制冷剂设备的法规和其他支助措施（例如，进口和使用制冷和空调设备的国家标准、基于低全球升温潜能值制冷剂的制冷和空调设备终端用户激励计划、针对维修技术员的安全维修做法认证方案）以及在执行氟氯烃淘汰管理计划期间开展的关于低全球升温潜能值环境友好替代品的信息外联和宣传活动，提高了国家有关利益方对主要分布于制冷和空调部门的低全球升温潜能值技术的认识。
1. 由于海关官员频繁轮调，对这些官员开展定期培训对于有效执行氢氟碳化物许可和配额制度以及监测和控制氢氟碳化物而言至关重要。扶持活动帮助第5条国家启动磋商并执行了一些与监测氢氟碳化物消费和采用无氢氟碳化物替代品有关的活动，并就开展逐步减少使用氢氟碳化物活动时需要采用的可持续和节能冷却方法开展对话。如果第5条国家在执行委员会核准准则之后制定氢氟碳化物淘汰战略，在落实逐步减少使用氢氟碳化物之时需要解决的具体挑战和未来几年落实氯氟烃淘汰和逐步减少使氢氟碳化物之时可以利用的协同作用，将更加清晰。
已核准和发放的资金
1. 截至2020年12月31日，在17个捐助国集团的额外捐款下核准的氢氟碳化物投资项目和扶持活动的资金总额为23,954,943美元，发放总额为16,347,659美元。

	
	
	
	
	







1

4
3
image2.png




image1.png




