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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الخامس والثمانون
مونتريال، من25 إلى 29 مايو/أيار 2020
مؤجل: من19 إلى  22 يولية/ تموز2020*


مُقترح مشروع: جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية الأمانة بشأن مقترح المشروع التالي:
الإزالة
· خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة) 	اليونيب وفرنسا






*  بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)


ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

	(أولاً) عنوان المشروع
	الوكالة
	الاجتماع الذي تمت فيه الموافقة
	تدابير الرقابة

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى)
	اليونيب(رئيسية)، فرنسا
	الثالث والستون
	35 في المائة بحلول عام 2020



	(ثانيا) أحدث بيانات المادة 7 (المرفق جيم المجموعة الأولى)
	السنة: 2018
	0.79 (طن من قدرات استنفاد الأوزون)



	(ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	السنة: 2019

	المادة الكيميائية
	أيروسول
	الرغاوي
	مكافحة الحرائق
	التبريد
	المذيبات
	عامل التصنيع
	الاستخدامات المعملية
	إجمالي الاستهلاك القطاعي

	
	التصنيع
	الخدمة
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	
	
	
	
	1.29
	
	
	
	1.29



	(رابعا) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاد الأوزون)

	خط الأساس لفترة 2009-2010:
	2.3
	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:
	5.54

	الاستهلاك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)

	الموافق عليه بالفعل:
	0.81
	المتبقي:
	4.73



	(خامساً) خطة الأعمال
	2020
	المجموع

	فرنسا
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.01
	0.01

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	5,085
	5,085

	اليونيب
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.07
	0.07

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	26,555
	26,555



	(سادساً) بيانات المشروع
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	المجموع

	حدود الاستهلاك بموجب بروتوكول مونتريال
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	2.30
	2.30
	2.07
	2.07
	2.07
	2.07
	2.07
	1.50
	لا ينطبق

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	2.30
	2.30
	2.07
	2.07
	2.07
	2.07
	2.07
	1.50
	لا ينطبق

	التمويل الموافق عليه (دولار أمريكي)
	اليونيب*
	تكاليف المشروع
	113,625
	0
	0
	0
	79,875
	0
	0
	0
	0
	23,500
	235,000

	
	
	تكاليف الدعم
	14,771
	0
	0
	0
	12,724
	0
	0
	0
	0
	3,055
	30,550

	
	فرنسا
	تكاليف المشروع
	0
	0
	0
	0
	40,500
	0
	0
	0
	0
	4,500
	45,000

	
	
	تكاليف الدعم
	0
	0
	0
	0
	5,265
	0
	0
	0
	0
	585
	5,850

	التمويل الموافق عليه من قِبل اللجنة التنفيذية (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	113,625
	0
	0
	0
	138,375
	0
	0
	0
	0
	0
	252,000

	
	تكاليف الدعم
	14,771
	0
	0
	0
	17,989
	0
	0
	0
	0
	0
	32,760

	إجمالي التمويل المطلوب للموافقة عليه في هذا الاجتماع (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	28,000
	28,000

	
	تكاليف الدعم
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,640
	3,640



	توصيات الأمانة:
	الموافقة الشمولية




وصف المشروع

1. بالنيابة عن حكومة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، بصفتها الوكالة المنفذة الرئيسية، قدمت اليونيب طلباً لتمويل الشريحة الثالثة والنهائية من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بتكلفة إجمالية قدرها 31,640 دولار أمريكي، تتكون من 23,500 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 3,055 دولار أمريكي لليونيب، ومبلغ 4,500 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 585 دولار أمريكي للحكومة الفرنسية[footnoteRef:1]. ويشتمل الطلب على تقرير مرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الثانية، وتقريرَ التحقق من استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون للفترة من 2015 إلى 2019، وخطة تنفيذ الشريحة لعام 2020-2021 [1: وفقاً للرسالة المؤرخة في 5 مارس/آذار 2020 الموجهة من وزارة الموارد الطبيعية والبيئة في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية إلى اليونيب.] 

تقرير بشأن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
2. أبلغت حكومة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، في إطار تنفيذ البرنامج القُطري، عن استهلاكٍ قدره 1.29 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في عام 2019، أي أقل بنسبة 44 في المائة من خطّ أساس الامتثال لاستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ويبين الجدول1 استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأعوام 2015-2019.
[bookmark: _Hlk37147660]الجدول 1: استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية (2015-2019 بيانات المادة 7)
	المواد 
	2015
	2016
	2017
	2018
	*2019
	خط الأساس

	طن متري

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	36.35
	36.99
	10.70
	14.30
	23.39
	41.93

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات سابقة الخلط المستوردة*
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	**29.49

	أطنان من قدرات استنفاد الأوزون

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	2.00
	2.03
	0.59
	0.79
	1.29
	2.30

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات سابقة الخلط المستوردة*
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	**3.24


* بيانات البرنامج القُطري
** استخدم خط الأساس (نقطة البداية) متوسط الواردات بين عامي 2007 و2009

3. شهد استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تقلباً باتجاه تنازلي، وذلك بسبب تنفيذ الأنشطة الواردة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك تطبيق نظام الترخيص والحصص، وأنشطة بناء القدرات لموظفي الجمارك وفنيي الخدمة، وتحويل سوق مكيفات الهواء القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون-22 إلى تقنيات بديلة. ونظراً لأن جمهورية لاو هي دولة غير ساحلية، فإنه يتعين استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون-22 عبر البلدان المجاورة. وفُرضت قيود على الاستيراد في عامي 2017 و2018، إذ لم يحصل اثنان من المستوردين الثلاثة على رخصة ترانزيت صادرة عن دولة مجاورة؛ وبالتالي لم يتمكنا من استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، مما أدى إلى خفض استهلاكها. ولم يكن هناك واردات من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات مسبقة الخلط منذ عام 2014.
تقرير تنفيذ البرنامج القطري
4. أبلغت حكومة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية عن بيانات استهلاك قطاع الهيدروكلوروفلوروكربون في إطار تقرير تنفيذ البرنامج القُطري لعام 2018 والتي تتسق مع البيانات المُبلَّغ عنها بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال.


تقرير التحقق
5. أكد تقرير التحقق أن الحكومة تنفذ نظام تراخيص وحصص خاص بواردات وصادرات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وأن إجمالي استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من عام 2015 إلى عام 2019 كان مشابهاً للاستهلاك المُبلغ عنه بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال، باستثناء عام 2018، حيث تم التحقق من استهلاك عام 2018 البالغ 15.56 طن متري بزيادة قدرها 1.26 طن متري عما تم الإبلاغ عنه بموجب المادة 7 (14.30 طن متري).ويُعزى سبب ذلك التباين إلى حقيقة أنه تم استيراد شحنة واحدة (1.26 طن متري) دون ترخيص مسبق معتمد، ولم يتم تضمينها في التقرير المقدم من الحكومة بموجب المادة 7 من البروتوكول. وستتابع اليونيب مع وحدة الأوزون الوطنية تقديم طلبٍ إلى أمانة الأوزون لمراجعة بيانات استهلاك عام 2018 وفقاً لتقرير التحقق. وقد أكد تقرير التحقق أن الدولة قد امتثلت لكل من أهداف بروتوكول مونتريال وتلك الأهداف الواردة في الاتفاقية الخاصة بتلك السنوات. وأوصى تقرير التحقق بتعزيز الملاحقة القضائية حيال الخروقات لمنع الاستيراد غير المشروع؛ وتحسين التعاون بين وحدة الأوزون الوطنية والسلطة الجمركية في مطابقة بيانات الاستيراد؛ وتطبيق التقارير الإلزامية من قِبل المستوردين على الواردات السنوية. كما أكدت اليونيب والحكومة أنه سيتم تنفيذ هذه التوصيات في الشريحة الثالثة كما سيتم رفع تقرير عن التقدم المحرز عند تقديم المرحلة الثانية.
تقرير مرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الإطار القانوني
6. أقر البرلمان قانون إدارة المواد الكيميائية بتاريخ 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، الذي يضبط إنتاج واستيراد وتصدير وحيازة واستخدام المواد الكيميائية الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول. وتُصنف جميع مركبات الكلوروفلوروكربون، والهالونات، وبروميد الميثيل، وجميع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية باستثناء مركبات الهيدروكلوروفلوروكربون-22، بما في ذلك الخلائط الناتجة عنا، باعتبارها مواد كيميائية من الفئة الأولى، ويُحظر استيرادها واستخدامها. فيما تُصنف مركبات الهيدروكلوروفلوروكربون-22 ومركبات الهيدروفلوروكربون، والخلائط الناتجة عنها، على أنها مواد كيميائية من الفئة الثانية، ويجب استيرادها وتصديرها وحيازتها واستخدامها بترخيص من السلطات الحكومية.
7. تمت صياغة مسودة لحظر استيراد وتصدير مبردات تعتمد على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي تزيد قدرتها عن 20 طن تبريد، وهي في انتظار المصادقة عليها بقرار وزاري. وقد وافقت لجنة الأوزون الوطنية على حظر استيراد جميع أنواع المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بدءاً من 1 يناير/كانون الثاني 2023. فيما تعكف إدارة مكافحة التلوث في وزارة الموارد الطبيعية والبيئة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة على العمل لإدراج جميع أنواع التجهيزات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ضمن قائمة عناصر الاستيراد والتصدير المحظورة. وتضطلع الإدارة أيضاً بدور ريادي في جهود تعديل قرار الوزارة الحالي بشأن مراقبة المواد المستنفدة للأوزون رقم 7858 لتنظيم شؤون التجار وورش الخدمة التي تتعامل مع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال.
8. واصلت الحكومة إنفاذ نظام التراخيص والحصص لضبط واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، فضلاً عن التفتيش الإلزامي ووضع بطاقات التعريف على أسطوانات غاز تبريد الهيدروكلوروفلوروكربون. وبناءً على التوصيات الواردة في تقرير التحقق، فقد تم تشكيل فريق تفتيش مشترك لتفقد متاجر بيع غازات التبريد؛ وتمت مصادرة الواردات غير المصرح بها وحاويات المبردات ذات بطاقات التعريف المضللة.
9. تمت مناقشة دمج الرقابة على المواد المستنفدة للأوزون في مناهج التدريب الجمركي لموظفي الجمارك الجدد بين إدارة مكافحة التلوث والجمارك. وتم الاتفاق على أن تقدم إدارة مكافحة التلوث التدريب المتعلق ببروتوكول مونتريال الصادر بشأن موظفي الجمارك الجدد. ووفقاً لهذا النهج، تم تدريب 30 موظف جمارك جديد في عام 2019.
10. صادقت حكومة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية على تعديل كيغالي في نوفمبر/تشرين الثاني 2017. وتعمل إدارة مكافحة التلوث مع أصحاب المصلحة لتعديل القرار الوزاري الحالي بشأن مراقبة المواد المستنفدة للأوزون لتشمل مركبات الهيدروفلوروكربون وخلائط مركبات الهيدروفلوروكربون.
إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات مسبقة الخلط المستوردة
11. قبل عام 2014، تم استيراد كمية صغيرة من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المحتوى في البوليولات مسبقة الخلط لتصنيع رغاوي مُقَولَبة مرنة. ونظراً لعدم وجود تقنية بديلة مناسبة عند إعداد المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، فقد سمحت اللجنة التنفيذية لجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية بتقديم خطة قطاع الرغاوي أثناء تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المقرر 63/49(و)). ومع ذلك، ومنذ عام 2014، لم يكن هناك استيراد لمركبات الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب القائمة على البوليولات مسبقة الخلط. وبغية ضمان إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المحتوى في البوليولات مسبقة الخلط المستوردة، وتجنبِ استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب النقي، فقد صنفت الحكومة مركب الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب (في كلا الصيغتين) كمواد كيميائية محظورة بموجب قانون إدارة المواد الكيميائية.
قطاع خدمة التبريد
12. تم تنفيذ الأنشطة التالية:
(1) تدريب 65 من موظفي الجمارك على تحديد المواد المستنفدة للأوزون، وتدابير السلامة، والاستجابة في حالات الطوارئ المتعلقة بغازات التبريد القابلة للاشتعال؛ وتوفير التدريب الميداني لموظفي الجمارك في مقاطعتين (خامون وسافانخت)؛ وإنفاذ وضع التصنيفات الإلزامية على حاويات غازات تبريد الهيدروكلوروفلوروكربون؛
(2) تدريب ثلاثة مدربين على المناولة المأمونة لغازات التبريد القابلة للاشتعال و203 من التقنيين على ممارسات الخدمة الجيدة في تركيب وصيانة معدات التبريد وتكييف الهواء، والتعامل الآمن مع غازات التبريد القابلة للاشتعال، وزيادة الوعي بكفاءة الطاقة؛
(3) إنشاء رابطة فنيي خدمة التبريد وتكييف الهواء (RASTA)؛ والمشاورات بشأن تطوير نظام إصدار شهادات لفنيي التبريد وتكييف الهواء، بما في ذلك الدعم القانوني، وإطار الجودة الوطني، وإطار التقييم والتدريب؛
(4) مراجعة مكوِّن استعادة واستصلاح غازات التبريد المقررة لتوفير تجهيزات التدريب لمعهد لاو-كوريا لتنمية المهارات، مع الأخذ بالاعتبار أن السعر الحالي للهيدروكلوروفلوروكربون-22 منخفض للغاية ولا يوجد حافز للفنيين لاستخدام غازات التبريد المستصلحة. ووافقت حكومة لاو وحكومة فرنسا (بصفتها وكالة ثنائية) على خطة العمل المنقحة وعلى قائمة مقترحة بالتجهيزات، ولا يزال اتفاق التمويل في إطار وضع اللمسات الأخيرة.ومن المتوقع استكمال الأنشطة بحلول نهاية عام 2020؛ و
(5) الاضطلاع بأنشطة نشر المعلومات والتعليم والاتصال بشأن إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من خلال الصحف والتلفزيون والإذاعة ووسائل التواصل الاجتماعي؛ وترجمة ونشر 500 نسخة من الدليل الإرشادي السريع لممارسات الخدمة الجيدة بشأن غازات لتبريد القابلة للاشتعال.


وحدة تنفيذ ورصد المشروع
13. وحدة الأوزون الوطنية مسؤولة عن تنسيق التنفيذ ورصد التقدم المحرز والإبلاغ عنه. وقد تم ضمان الاتصال المنتظم مع جميع أعضاء اللجنة التوجيهية الوطنية للأوزون لتعزيز تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتم توظيف خبير تقني واحد لمساعدة وحدة الأوزون الوطنية في تخطيط، وتنفيذ، ورصد جميع الأنشطة بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وبلغ إجمالي النفقات 8,800 دولار أمريكي، بما في ذلك راتب الخبير التقني.
مستوى صرف الأموال
14. حتى شهر مارس/آذار 2020، قامت اليونيب بصرف مبلغ 190,036 دولار أمريكي فقط من أصل مبلغ 252,000 دولار أمريكي الموافق عليه على النحو المبين في الجدول2. وسيتم صرف الرصيد البالغ 61,964 دولار أمريكي في عام 2020-2021.
الجدول2: التقرير المالي للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية (دولار أمريكي)
	الوكالة
	الشريحة الأولى
	الشريحة الثانية
	المجموع

	
	مُوافق عليها
	تم صرفها
	مُوافق عليها
	تم صرفها
	مُوافق عليها
	تم صرفها

	اليونيب
	113,625
	113,625
	97,875
	76,411
	211,500
	190,036

	فرنسا
	0
	0
	40,500
	0
	40,500
	0

	المجموع
	113,625
	113,625
	138,375
	76,411
	252,000
	190,036

	نسبة الصرف (%)
	100
	55
	75



خطة تنفيذ الشريحة الثالثة النهائية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
15. سيتم تنفيذ الأنشطة التالية حتى ديسمبر/كانون الأول 2021:
(1) وضع إطار قانوني لإصدار الشهادات الإلزامية للفنيين؛ وفرض حظر على استيراد وتصدير التجهيزات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2023؛ وتنظيم ورشة عمل واحدة لتدريب 30 من موظفي الجمارك والإنفاذ على مراقبة الواردات، ومنع التجارة غير القانونية والتدريب على السلامة في التعامل مع غازات التبريد؛ وإعداد ونشر 200 نسخة من الدليل الإرشادي السريع للجمارك (اليونيب) (14,000 دولار أمريكي)؛
(2) تنظيم أربع ورش عمل لتدريب 120 فني على ممارسات الخدمة الجيدة لتحديث خبرتهم حول التعامل مع البدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي، بما في ذلك غازات التبريد القابلة للاشتعال، ولاسيما للفنيين الذين لم يتلقوا تدريباً خلال الشرائح السابقة (اليونيب) (22,220 دولار أمريكي، بما في ذلك 16,595 دولار أمريكي من الشريحة السابقة)؛
(3) استكمال إجراءات التصميم والتشغيل لنظام إصدار شهادات الفنيين بالتنسيق مع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية ورابطة فنيي خدمة التبريد وتكييف الهواء ومعاهد التدريب المهني (اليونيب) (3,500 دولار أمريكي من الشرائح السابقة)؛
(4) شراء تجهيزات التدريب لمعهد لاو-كوريا لتنمية المهارات (أدوات الخدمة (بما في ذلك أدوات خاصة للتعامل مع غازات التبريد القابلة للاشتعال)، وآلات وأسطوانات الاسترداد، وكاشفات التسرب، ومعدات الحماية الشخصية، ووحدات تكييف الهواء القائمة على غاز R-32 لأغراض التدريب))؛ وتوفير التدريب على تشغيل التجهيزات وصيانتها بالتعاون مع مراكز التدريب المهني ورابطة التبريد وتكييف الهواء؛ ووضع دليل إرشادي عام حول استخدام وصيانة وحدات التحكم عن بعد باللغة المحلية (الفرنسية) (45,000 دولار أمريكي، بما في ذلك 40,500 دولار أمريكي من الشريحة السابقة)؛
(5) أنشطة لنشر الوعي، بما في ذلك عرض تطبيقات الأوزون للهواتف المتنقلة لموظفي الجمارك والفنيين؛ ونشر معلومات عن الحظر المفروض على المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وعقد ورشة عمل وطنية لأصحاب المصلحة لاستخلاص الدروس المستفادة عند الانتهاء من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (اليونيب) (5,245 دولار أمريكي، بما في ذلك 1,370 دولار أمريكي من الشريحة السابقة)؛ و
(6) إدارة المشروع، وتنسيقه، ورصده، والإبلاغ عنه: سيتم توظيف خبير تقني لمساعدة وحدة الأوزون الوطنية في تنفيذ الأنشطة المدرجة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، من خلال تقديم المشورة الفنية وجمع المعلومات وإعداد التقارير (اليونيب) (لم يتم التخطيط للتمويل المخصص لهذا النشاط في الشريحة الثالثة).
16. أشارت اليونيب إلى أنه سوف يتم استكمال المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية المبرمة بين جمهورية لاو واللجنة التنفيذية، وأنه من المقرر تقديمُ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع السادس والثمانين، شريطة عدم حدوث أي خلل كبير في عملية التحضير.

تعليقات وتوصيات الأمانة
التعليقات
تقرير بشأن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
17. استجابة منها لتوصيات التحقق، أشارت اليونيب إلى أن الحكومة تخطط لتعديل اللائحة القانونية من أجل وضع إجراءات واضحة للملاحقة القضائية وتطبيق عقوبات على مخالفات نظام الترخيص من جانب المستوردين بغية تعزيز نظام الترخيص والحصص. كما ستعزز وحدة الأوزون الوطنية أيضاً تسوية البيانات وتقوم بتحديث نظام تسجيل البيانات.
التقرير المرحلي المتعلق بتنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الإطار القانوني
18. حددت حكومة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية الحصة الوطنية بواقع 1.50 طن من قدرات استنفاد الأوزون لعام 2020، بما يتفق مع هدف رقابة بروتوكول مونتريال لتلك السنة.
إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات مسبقة الخلط في قطاع الرغاوي
19. بما أن جميع الشركات المؤهلة التي تستهلك الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات مسبقة الخلط قد تحولت إلى تكنولوجيات بديلة أو أنها توقفت عن تصنيع منتجات الرغاوي، فقد أكدت اليونيب أنه لن تكون هناك حاجة إلى دعم مالي لإزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في قطاع الرغاوي.
قطاع خدمة التبريد
20. بناءً على توضيح بشأن تنمية قدرات معاهد التدريب لفنيي التبريد، أفادت اليونيب بأن خمسة معاهد للتدريب المهني تعكف حالياً على العمل مع وحدة الأوزون الوطنية لإجراء التدريب، في حين يجري تقييم قدرة معاهد التدريب الأخرى في إطار التحضير للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وستتم صياغة خطة دعم معاهد التدريب هذه في إستراتيجية المرحلة الثانية.
تنفيذ ورصد المشروع
21. أشارت الأمانة إلى عدم تخصيص أي تمويل لتنفيذ المشروع وتنسيقه ورصده، على الرغم من أنه تم التخطيط لهذه الأنشطة في الشريحة الثالثة. وأوضحت اليونيب أن وحدة الأوزون الوطنية، وبسبب التمويل المحدود، ستضطلع بهذه المسؤوليات حتى الانتهاء من المرحلة الأولى.
تنفيذ السياسات الجنسانية[footnoteRef:2] [2: طلب المقرر 84/92(د) من الوكالات الثنائية والمنفذة تطبيق السياسة التنفيذية المتعلقة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني طوال دورة المشروع.] 

22. تماشياً مع سياسات تعميم مراعاة المنظور الجنساني للصندوق المتعدد الأطراف واليونيب، سيأخذ تنفيذ الشريحة الثالثة في الاعتبار تعميم مراعاة المنظور الجنساني والإنصاف لتشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في مختلف الخطوات بما في ذلك التخطيط، وصنع السياسات، واتخاذ القرارات، والتشاور، وبناء القدرات، والتوعية، والرصد والتقييم. وسيتم جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس لغرض إعداد التقارير.
استدامة التخلص من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
23. نوهت الأمانة إلى أن الحظر المفروض على استيراد جميع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية باستثناء الهيدروكلوروفلوروكربون-22 ساري المفعول منذ تاريخ 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2016؛ ومن المقرر حظر استيراد التجهيزات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية اعتباراً من تاريخ 1 يناير/كانون الثاني 2023. ويجري تطوير نظام لإصدار الشهادات للفنيين بغيةَ الحفاظ على تنمية قدرات قطاع الخدمات، حيث تم دمج التدريب على مراقبة المواد المستنفدة للأوزون في المناهج التدريبية لموظفي الجمارك الجدد. ومن شأن التنفيذ المستمر لنظام الترخيص والحصص والتدابير القانونية، وبناء قدرات قطاع الجمارك والخدمات ضمان استدامة التخلص من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
الخلاصة
24. تنفذ الحكومة نظاماً لترخيص وحصص واردات وصادرات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، حيث كان الاستهلاك في عام 2019 أقل بنسبة 44 في المائة دون خط أساس الامتثال، وأقل بنسبة 38 في المائة من الهدف المحدد في الاتفاق المبرم مع اللجنة التنفيذية.ومن شأنِ الحظر القائم على واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (باستثناء الهيدروكلوروفلوروكربون-22) والحظر المخطط له على واردات التجهيزات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية دعم الإزالة المستدامة لمواد الهيدروكلوروفلوروكربون. واستجابة لتوصيات التحقق، خططت الحكومة لاتخاذ الإجراءات ذات الصلة. وتحزرالأنشطة تقدماً بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، في حين يجري تطوير نظام إصدار شهادات بغرض إدارة فنيي الخدمة. وقد بلغ معدل الصرف الإجمالي 75في المائة من الأموال الموافق عليها.
التوصيات
25. توصي أمانة الصندوق بأن تحيط اللجنة التنفيذية علماً بالتقرير المرحلي المتعلق بتنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية؛ وتوصي كذلك بالموافقة الشاملة على الشريحة الثالثة والنهائية من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة 2020- 2021، وفق مستويات التمويل الموضحة في الجدول أدناه:

	
	عنوان المشروع
	تمويل المشروع (دولار أمريكي)
	تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	الوكالة المنفذة

	(أ)
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة) 
	23,500
	3,055
	اليونيب

	(ب)
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة) 
	4,500
	585
	فرنسا




	
	
	
	
	



إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.
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