UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/89
Annex II

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/89
Annex II

	EP 
	الأمم المتحدة

	[image: UNEP][image: ]Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/89
29 November 2023

ARABIC
ORIGINAL: ENGLISH
	برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة
ل
	




اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الثالث والتسعــــون 
[bookmark: _Hlk128756171]مونتريال، 15 - 19 ديسمبر / كانون الأول 2023
البندان 9 (ج) و9 (د) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1] [1:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1] 




مقترحا مشروعان: ترينيداد وتوباغو


تتكون هذه الوثيقة من تعليقات وتوصيات الأمانة بشأن مقترحي المشروعين التاليين:

الإزالة

	· خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية، الشريحة الثانية(
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
(اليوئنديبي)



التخفيض التدريجي
	· خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية )المرحلة الأولى، الشريحة الأولى(
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
(اليوئنديبي)






ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات

ترينيداد وتوباغو

	(1) عنوان المشروع
	الوكالة
	الاجتماع الموافق عليه فيه
	تدابير الرقابة

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية(
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (رئيسة)
	السادس والثمانون
	إزالة بنسبة100%  بحلول عام 2030



	(2) أحدث بيانات المادة 7  (المجموعة الأولى  من المرفق جيم(
	السنة: 2022
	12.79 طن من قدرات استنفاد الأوزون



	(3) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري )طن من قدرات استنفاد الأوزون(
	السنة: 2022

	المواد الكيميائية
	الإيروسولات
	الرغوة
	مكافحة الحريق
	التبريد
	المذيبات
	عامل التصنيع
	استخدامات المختبر
	إجمالي استهلاك القطاع

	 
	التصنيع
	الخدمة
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	
	
	
	
	12.78
	
	
	
	12.78

	الهيدروكلوروفلوروكربون-123
	
	
	
	
	0.01
	
	
	
	0.01



	(4) بيانات الاستهلاك )طن من قدرات استنفاد الأوزون(

	خط الأساس للفترة 2009-2010:
	46.00
	نقطة البداية للتخفيضات الإجمالية المستدامة:
	46.00

	الاستهلاك المؤهل للتمويل

	الموافق عليه بالفعل:
	46.00
	المتبقي:
	0.00



	(5)  خطة العمل المعتمدة
	2023
	2024
	2025
	المجموع

	اليوئنديبي
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون )طن من قدرات استنفاد الأوزون(
	11.32
	0.00
	0.00
	11.32

	
	التمويل )بالدولار الأمريكي(
	711,559
	0
	0
	711,559



	(6) بيانات المشروع
	2020
	2021-2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	المجموع

	حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال ) طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	29.90
	29.90
	29.90
	29.90
	15.00
	15.00
	15.00
	15.00
	15.00
	0.00
	لا ينطبق

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به ) طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	28.50
	28.50
	28.50
	28.50
	15.00
	15.00
	15.00
	1.15
	1.15
	0.00
	لا ينطبق

	التمويل المتفق عليه من حيث المبدأ )بالدولار الأمريكي(
	اليوئنديبي
	تكاليف المشروع
	498,756
	0
	665,008
	0
	0
	332,504
	0
	0
	166,252
	0
	1,662,520

	
	
	تكاليف الدعم
	34,913
	0
	46,551
	0
	0
	23,275
	0
	0
	11,638
	0
	116,376

	الأموال التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية (بالدولار الأمريكي)
	تكاليف المشروع
	498,756
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	498,756

	
	تكاليف الدعم
	34,913
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	34,913

	إجمالي الأموال الموصي بالموافقة عليه في هذا الاجتماع )بالدولار الأمريكي(
	تكاليف المشروع
	0
	0
	665,008
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	665,008

	
	تكاليف الدعم
	0
	0
	46,551
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	46,551



	توصية الأمانة:
	الموافقة الشمولية




وصف المشروع
1. نيابة عن حكومة ترينيداد وتوباغو، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بصفته الوكالة المنفذة المعينة، طلبًا لتمويل الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بمبلغ قدره 665,008 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى الوكالة وقدرها 46,551 دولارًا أمريكيًا.[footnoteRef:2] ويشمل الطلب تقريرًا مرحليًا عن تنفيذ الشريحة الأولى، وتقرير التحقق من استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة من 2020 إلى 2022، وخطة تنفيذ الشريحة للفترة من 2024 إلى 2026. [2:  وفقًا للخطاب المؤرخ 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 المرسل من وزارة التخطيط والتنمية في ترينيداد وتوباغو إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.] 

تقرير عن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
أبلغت حكومة ترينيداد وتوباغو عن استهلاك قدره 12.79 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2022، وهو يقل بنسبة 72.2 في المئة عن خط الأساس المحدد للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للامتثال له. ويظهر استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعامي 2018 و2022 في الجدول 1.
الجدول 1- استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ترينيداد وتوباغو (بيانات المادة 7 للفترة 2018-2022)
	المادة الهيدروكلوروفلوروكربونية
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	خط الأساس

	طن متري 

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	284.52
	379.07
	263.13
	159.54
	232.43
	782.86

	الهيدروكلوروفلوروكربون -123
	0.25
	0.25
	1.37
	1.33
	0.26
	6.74

	الهيدروكلوروفلوروكربون -124
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	23.60

	الهيدروكلوروفلوروكربون -141ب
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	20.55

	الهيدروكلوروفلوروكربون -142ب
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	المجموع (طن متري)
	284.77
	379.32
	264.50
	160.87
	232.69
	833.75

	طن من قدرات استنفاد الأوزون

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	15.65
	20.85
	14.47
	8.77
	12.78
	43.10

	الهيدروكلوروفلوروكربون -123
	0.01
	0.01
	0.03
	0.03
	0.01
	0.10

	الهيدروكلوروفلوروكربون -124
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.50

	الهيدروكلوروفلوروكربون -141ب
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	2.30

	الهيدروكلوروفلوروكربون -142ب
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	المجموع (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	15.65
	20.85
	14.50
	8.80
	12.79
	46.00


انخفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية منذ تنفيذ أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بما في ذلك ضوابط واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من خلال نظام الترخيص والتدريب على ممارسات الخدمة الجيدة واعتماد بدائل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (مثل الهيدروفلوروكربون-134a والمادتين R-404A و R-507A) في تطبيقات التبريد وتكييف الهواء. ويعزى الانخفاض الكبير في عامي 2020 و2021 بشكل رئيسي إلى القيود المتعلقة بجائحة كوفيد-19 التي أدت إلى انخفاض الطلب على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأغراض الخدمة. وتعتبر الزيادة في عام 2022 مؤقتة لأنها كانت بسبب مرحلة ما بعد التعافي من فيروس كورونا. 
تقرير عن تنفيذ البرنامج القطري
أبلغت حكومة ترينيداد وتوباغو عن بيانات استهلاك قطاع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بموجب تقرير عن تنفيذ البرنامج القطري لعام 2022 التي تتوافق مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال.
تقرير التحقق 
أكد تقرير التحقق أن الحكومة كانت تنفذ نظامًا لتراخيص وحصص واردات وصادرات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأن إجمالي استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المبلغ عنه بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال للفترة من 2020 إلى 2022 كان صحيحًا (على النحو الموضح في الجدول 1 أعلاه). وأوصى تقرير التحقق برصد وثيق مع المستوردين لحصص الاستيراد لكي يمكن إعادة تخصيص الحصص في الوقت المحدد ويمكن إجراء مشتريات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية اللازمة خلال العام إذا لزم الأمر. وأكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الحكومة ستتخذ الخطوات اللازمة المتعلقة بهذا الأمر أثناء تنفيذ الشريحة الثانية.
حالة تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
حسب ما أُبلغ به الاجتماع الحادي والتسعون [footnoteRef:3]أنجزت المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021 وتم تقديم تقرير عن إنجاز المشروع. [3:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/18، الفقرة 69] 

تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الإطار القانوني
تم تعديل لوائح الرقابة على الواردات والصادرات الخاصة باستيراد المواد المستنفدة للأوزون، والخلطات المحتوية على مواد مستنفدة للأوزون، والمعدات القائمة على المواد المستنفدة للأوزون بما فيها ذلك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، في عام 2013 لكي تشمل خلطات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. واعتبارا من 1 يناير/ كانون الثاني 2015، تم حظر استيراد المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وحظر استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب السائب أو الموجود في البوليولات سابقة الخلط أيضا حيث لم يتم إصدار أي ترخيص لاستيراد هذه المواد. تملك حكومة ترينيداد وتوباغو سياسة مناخية لخفض وتجنب انبعاث غازات الدفيئة، التي تنطبق على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى أقصى حد ممكن. وفي مارس/ آذار 2018، وافقت الحكومة على المبادئ التوجيهية الوطنية لممارسات خدمة التبريد والصيانة الجيدة من أجل تجنب تسرب غازات التبريد. ونفذت الحكومة نظام ترخيص للمواد الهيدروفلوروكربونية ومن المتوقع أن تطبق نظام حصص المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية اعتبارًا من عام 2024.
عملت وحدة الأوزون الوطنية على وضع وإنفاذ المعايير المتعلقة بالمناولة والتخزين والمواصفات الفنية لأسطوانات ومعدات التبريد المستخدمة في قطاع التبريد وتكييف الهواء، بالتنسيق مع مكتب ترينيداد وتوباغو للمعايير، وتعمل حاليًا على وضع شروط السلامة للمناولة الآمنة لمواد التبريد القابلة للاشتعال.
قطاع خدمة التبريد
تم تنفيذ الأنشطة التالية:
(1) تدريب 125 من ضباط الجمارك والمسؤولين عن الإنفاذ، بما في ذلك 70 امرأة، على تنفيذ لوائح المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والإبلاغ عن بيانات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الدقيقة؛
(2) وتدريب 19 مدربًا و578 فنيًا، بما في ذلك 16 امرأة، على الممارسات الجيدة لإدارة التبريد، واسترداد وإعادة تدوير واستصلاح مواد التبريد والاستخدام الآمن للتكنولوجيات البديلة؛ وتقديم 10 مجموعات أدوات للتدريب الفني، تشمل جهاز تكييف الهواء بالهيدروكربون، لعشر مدارس تدريب؛ وإعادة اعتماد 119 فني خدمة، من بينهم ثلاث نساء؛ واجتماع تشاوري واحد يضم 36 مشاركًا، من بينهم تسع نساء، مع أصحاب المصلحة في قطاع الخدمة بشأن استرداد وإعادة استخدام مواد التبريد؛
(3) وثمانية برامج وفعاليات للتوعية ونشر المعلومات، وحلقات عمل توعية أخرى لموظفي إدارة المرافق، ومستوردي معدات التبريد وتكييف الهواء وموظفي قطاع الخدمة بشأن الأنشطة المختلفة المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واللوائح الجديدة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بين مختلف أصحاب المصلحة الوطنيين مع التركيز على التشجيع على اعتماد بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي، واسترداد وإعادة استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واعتماد الفنيين.
تنفيذ ورصد المشروع
أدارت وحدة الأوزون الوطنية أنشطة المشروع بما في ذلك التخطيط والرصد وإعداد التقارير المتعلقة بالشريحة الأولى؛ وتم صرف الأموال على الموظفين والاستشاريين (33,061 دولارًا أمريكيًا) ونفقات السفر (2,475 دولارًا أمريكيًا).
مستوى صرف الأموال 
حتى سبتمبر/ أيلول 2023، من أصل المبلغ 498,756 دولارًا أمريكيًا المعتمد حتى الآن، تم صرف 316,771 دولارًا أمريكيًا (63.5 في المئة). وسيتم صرف الرصيد وقدره 181,985 دولارًا أمريكيًا في عام 2024.
خطة تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
[bookmark: _Hlk126934425][bookmark: _Hlk126663552]سيتم تنفيذ الأنشطة التالية في الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني 2024 ويونيو/ حزيران 2026:
(1) تدريب 50 من موظفي الجمارك والإنفاذ على رصد وضبط واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ ودورتان تدريبيتان مع وسطاء الجمارك والمستوردين (حوالي 30 مشاركًا لكل منهما) حول الرصد وإبلاغ بيانات استيراد/ تصدير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لمنع التجارة غير المشروعة (54,667 دولارًا أمريكيًا)؛
(2) وتدريب 250 فني خدمة و10 مدربين على ممارسات الخدمة الجيدة بما في ذلك استرداد وإعادة استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والاستخدام الآمن لمواد التبريد ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي وتوزيع مواد تدريبية وإعلامية على فنيي الخدمة حول ممارسات الخدمة الجيدة للمعدات التي تستخدم مواد تبريد ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي (327,382 دولارا أمريكيا); وشراء معدات استرداد غازات التبريد مع الملحقات (مثل الأسطوانات ووحدات استرداد غازات التبريد)؛ والتوعية ونشر معلومات عن التنفيذ (223,988 دولارًا أمريكيًا)؛
(3) وأنشطة التوعية ونشر المعلومات المتعلقة باعتماد مواد التبريد ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي كبدائل للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، واسترداد وإعادة استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وتدريب واعتماد فنيي الخدمة (25,333 دولارًا أمريكيًا)؛
(4) ورصد المشروع (اليوئنديبي) (33,638 دولارا أمريكيا): تنسيق وإدارة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بما في ذلك رصد المشروع وإعداد تقارير عنه؛ وستشمل المصروفات الموظفين والاستشاريين (27,510 دولارًا أمريكيًا)، والسفر (4,800 دولارا أمريكيا)، وحلقات العمل والاجتماعات (1,328 دولارًا أمريكيًا).
تعليقات وتوصية الأمانة
التعليقات
تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الإطار القانوني
أصدرت حكومة ترينيداد وتوباغو بالفعل حصص استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 2023 وقدرها 24.29 طن من قدرات استنفاد الأوزون، وهي أقل من أهداف الرقابة في بروتوكول مونتريال.
قطاع خدمة التبريد
طلبت الأمانة توضيحات بشأن تنفيذ الأنشطة المتعلقة باسترداد وإعادة استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وأوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن حكومة ترينيداد وتوباغو ليس لديها أي أنظمة محددة لجعل استرداد وإعادة استخدام مواد التبريد إلزاميا؛ وتقدم أنشطة التدريب في قطاع الخدمات المعلومات والتدريب للفنيين والمدربين حول أهمية ومزايا استرداد وإعادة استخدام غازات التبريد؛ وفي الشريحة الثانية، ستضع نظام استرداد مواد التبريد وتنفذ تدريب 250 فنيًا على استرداد وإعادة استخدام غازات التبريد، الذي من المتوقع أن يؤدي إلى انخفاض الطلب على المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مع مرور الوقت.
أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه لا يتم إجراء أي تعديل تحديثي للمعدات التي تستخدم مواد تبريد قابلة للاشتعال في هذا البلد وأن الحكومة على علم بقرارات اللجنة التنفيذية ذات الصلة؛[footnoteRef:4] وتشمل برامج التدريب معلومات حول الاستخدام الآمن لمواد التبريد القابلة للاشتعال أثناء صيانة معدات التبريد وتكييف الهواء. [4:  المقرران 72/17 و73/34] 

تنفيذ سياسة المساواة بين الجنسين
تلتزم حكومة ترينيداد وتوباغو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي التزاما كاملا بتنفيذ السياسة التشغيلية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني للصندوق المتعدد الأطراف. وستواصل الحكومة العمل مع أصحاب المصلحة الوطنيين لتعظيم مشاركة المرأة في مختلف أنشطة خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وفي الوقت الحالي، في برامج التدريب وغيرها من أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، يتم تشجيع مشاركة المرأة، ويتم جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس والإبلاغ عنها. ومن خلال مجموعة من التدخلات المختلفة، تتوقع الحكومة التغلب على التحديات القائمة من أجل زيادة مشاركة المرأة في أنشطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بما في ذلك عدد أكبر من النساء العاملات كفنيي التبريد وتكييف الهواء.
استدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتقييم المخاطر
تواصل حكومة ترينيداد وتوباغو تنفيذ الأنشطة التدريبية لفنيي الخدمة مما يؤدي إلى اعتماد ممارسات الخدمة الجيدة والاستخدام الآمن المستدام للبدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي؛ ومن خلال التدريب المستمر لموظفي الجمارك والإنفاذ، يتم رصد وضبط استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتنفذ الحكومة أيضًا أنشطة توعية لتعظيم اعتماد معدات التبريد وتكييف الهواء ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي وتسهيل اعتماد فنيي الخدمة. وساهمت مجموعة من الأنشطة المذكورة أعلاه في خفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتتم معالجة المخاطر المتعلقة بانخفاض اعتماد التكنولوجيات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي من خلال إذكاء الوعي بشأن توافرها، والحث على اعتماد هذه المعدات وتقديم التدريب لضمان ممارسات الخدمة الآمنة مع التكنولوجيات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي.
خاتمة
خفضت حكومة ترينيداد وتوباغو استهلاكها من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى 12.79 طن من قدرات استنفاد الأوزون في عام 2022، وهو يقل بنسبة 72.2 في المئة عن خط الأساس المحدد للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للامتثال له وبنسبة 57.2 في المئة عن هدف الاستهلاك المحدد لذلك العام. وتنفذ الحكومة نظام التراخيص والحصص للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وتتقدم الأنشطة المتعلقة بالتدريب وبناء قدرات فنيي الخدمة، بما في ذلك نظام الاعتماد، وكذلك تدريب ضباط الجمارك والإنفاذ. وتستمر أنشطة التوعية ونشر المعلومات المتعلقة بتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ومن إجمالي الأموال المعتمدة في إطار الشريحة الأولى، تم صرف 63.5 في المئة. وفي إطار الشريحة الثانية، ستواصل الحكومة تقديم أنشطة التدريب لفنيي الخدمة، وتنفيذ برنامج لاسترداد غازات التبريد، وإجراء تدريب لضباط الجمارك والإنفاذ على رصد وضبط واردات وصادرات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأنشطة التوعية ونشر المعلومات التي تشمل اعتماد التكنولوجيات البديلة ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي واعتماد الفنيين، وتحقيق أقصى قدر من استصلاح مواد التبريد من أجل خفض الطلب على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية البكر.
التوصية
[bookmark: _Hlk122622077]توصي أمانة الصندوق بإحاطة اللجنة التنفيذية علماً بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لترينيداد وتوباغو، وتوصي كذلك بالموافقة الشمولية على الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لترينيداد وتوباغو، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة 2024-2026، بمستوى التمويل المبين في الجدول أدناه.
	
	عنوان المشروع
	تمويل المشروع (بالدولار الأمريكي)
	تكاليف الدعم 
(بالدولار الأمريكي)
	الوكالة المنفذة

	(أ)
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية)
	665,008
	46,551
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي




ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات

ترينيداد وتوباغو


	(1) عنوان المشروع
	الوكالة

	خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المرحلة الأولى)
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (رئيسية)




	(2) أحدث بيانات المادة 7 (المرفق واو)
	السنة: 2022
	2,038.93 طن متري
	4,597,414 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون




	(3) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون )
	السنة: 2022

	المادة الكيميائية
	الإيروسولات
	الرغوة
	مكافحة الحريق
	تكييف وتبريد
	المذيبات
	أخرى
	إجمالي استهلاك القطاع

	
	
	
	
	تصنيع
	الخدمة
	
	
	

	
	
	
	
	تكييف الهواء
	أخرى
	
	
	
	

	الهيدروفلوروكربون-32
	
	
	
	
	
	1,600
	
	
	1,600

	الهيدروفلوروكربون -125
	
	
	
	
	
	0
	
	
	0

	الهيدروفلوروكربون -134a
	
	
	
	
	
	1,201,429
	
	
	1,201,429

	الهيدروفلوروكربون -143a
	
	
	
	
	
	0
	
	
	0

	الهيدروفلوروكربون -152a
	
	
	
	
	
	131
	
	
	131

	الهيدروفلوروكربون -227ea
	
	
	
	
	
	27,434
	
	
	27,434

	الهيدروفلوروكربون -365mfc
	
	
	
	
	
	21,922
	
	
	21,922

	R-404Aالمادة 
	
	
	
	
	
	1,742,367
	
	
	1,742,367

	R-407A المادة
	
	
	
	
	
	0
	
	
	0

	R-407C المادة
	
	
	
	
	
	139,070
	
	
	139,070

	R-407F المادة
	
	
	
	
	
	2,646
	
	
	2,646

	R-408A المادة
	
	
	
	
	
	0
	
	
	0

	R-410A المادة
	
	
	
	
	
	1,157,080
	
	
	1,157,080

	R-417A المادة
	
	
	
	
	
	5,302
	
	
	5,302

	R-438A المادة
	
	
	
	
	
	3,623
	
	
	3,623

	R-448A المادة
	
	
	
	
	
	14
	
	
	14

	R-449A المادة
	
	
	
	
	
	6,282
	
	
	6,282

	R-507A المادة
	
	
	
	
	
	288,514
	
	
	288,514

	R-507C المادة
	
	
	
	
	
	0
	
	
	0




	(4) متوسط استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في الخدمة للفترة 2020-2022
	2,082.90 طن متري
	4,733,814 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون




	(5) بيانات الاستهلاك (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون )

	خط الأساس: متوسط استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية للفترة 2020-2022 بالإضافة إلى 65% من خط الأساس للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	5,681,787
	نقطة البداية للتخفيضات الإجمالية المستدامة
	سيتم تحديده لاحقًا

	الاستهلاك المؤهل للتمويل

	الموافق عليه بالفعل
	0
	المتبقي
	سيتم تحديده لاحقًا




	(6) خطة العمل المعتمدة
	2023
	2024
	2025
	المجموع

	اليوئنديبي
	التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	التمويل (بالدولار الأمريكي)
	707,597
	0
	0
	707,597




	(7) بيانات المشروع
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	المجموع

	الاستهلاك ( طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	حدود بروتوكول مونتريال
	لا ينطبق
	5,681,787
	5,681,787
	5,681,787
	5,681,787
	5,113,608
	5,113,608
	لا ينطبق

	
	الحد الأقصى المسموح به
	لا ينطبق
	5,681,787
	5,681,787
	5,681,787
	5,681,787
	5,113,608
	5,113,608
	لا ينطبق

	الأموال المطلوبة من حيث المبدأ (بالدولار الأمريكي)
	اليوئنديبي
	تكاليف المشروع
	543,249
	0
	0
	516,677
	0
	0
	117,769
	1,177,695

	
	
	تكاليف الدعم
	38,028
	0
	0
	36,167
	0
	0
	8,244
	82,439

	الأموال الموصي بها من حيث المبدأ (بالدولار الأمريكي)
	إجمالي تكاليف المشروع
	543,249
	0
	0
	516,677
	0
	0
	117,769
	1,177,695

	
	إجمالي تكاليف الدعم
	38,028
	0
	0
	36,167
	0
	0
	8,244
	82,439

	
	إجمالي الأموال
	581,277
	0
	0
	552,844
	0
	0
	126,013
	1,260,134




	(8) طلب الموافقة على تمويل الشريحة الأولى (2023)

	الوكالة المنفذة
	الأموال الموصي بها (بالدولار الأمريكي)
	تكاليف الدعم (بالدولار الأمريكي)

	اليوئنديبي
	543,249
	38,028

	المجموع
	543,249
	38,028




	توصية الأمانة:
	النظر فيه بصفة فردية - تم حل جميع المشكلات الفنية والمتعلقة بالتكلفة




وصف المشروع
[bookmark: _Hlk149127322]نيابة عن حكومة ترينيداد وتوباغو، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليوئنديبي)، بصفته الوكالة المنفذة المعينة، طلبًا للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية، بمبلغ قدره 1,177,695 دولارًا أمريكيًا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 82,439 دولارًا أمريكيًا، حسب ما قدم في الأصل.[footnoteRef:5] [5:  وفقًا للخطاب المؤرخ 24 أغسطس/ آب 2023 المرسل من وزارة التخطيط والتنمية في ترينيداد وتوباغو إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.] 

سيساعد تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية حكومة ترينيداد وتوباغو على تحقيق هدف التخفيض بنسبة 10 في المئة من خط الأساس لاستهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية بحلول 1 يناير/ كانون الثاني/ 2029.
تبلغ قيمة الشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية المطلوبة في هذا الاجتماع 545,107 دولارًا أمريكيًا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 38,158 دولارًا أمريكيًا لليوئنديبي، حسب ما قدمت في الأصل، للفترة من يناير/ كانون الثاني 2024 إلى ديسمبر/ كانون الأول 2026.
خلفية
صدقت حكومة ترينيداد وتوباغو على جميع تعديلات بروتوكول مونتريال، بما في ذلك تعديل كيغالي في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017. ولدى ترينيداد وتوباغو خط أساس لاستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قدره 46.0 طن من قدرات استنفاد الأوزون أو 833.75 طن متري، ومن المقرر أن تتخلص تمامًا من استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول 1 يناير/ كانون الثاني 2030.[footnoteRef:6] [6:  باستثناء تلك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المسموح بها لمتابعة الخدمة بين عامي 2030 و2040، عند الاقتضاء، بما يتوافق مع أحكام بروتوكول مونتريال.] 

حالة تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
تمت الموافقة على المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لترينيداد وتوباغو في الاجتماع الرابع والستين للجنة التنفيذية [footnoteRef:7]لتحقيق التخفيض بنسبة 35 في المئة من خط الأساس بحلول عام 2020، مما يؤدي إلى إزالة 17.7 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بتكلفة إجمالية قدرها 1,462,733 دولارًا أمريكيًا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة. [7:  المقرر 64/46] 

وتمت الموافقة على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لترينيداد وتوباغو في الاجتماع السادس والثمانين [footnoteRef:8] لخفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 100 في المئة من خط الأساس بحلول عام 2030، بتكلفة إجمالية قدرها 1,662,520 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة. وسيتم إنجاز المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول 31 ديسمبر/ كانون الأول 2031، على النحو المنصوص عليه في الاتفاق المبرم بين حكومة ترينيداد وتوباغو واللجنة التنفيذية.  [8:  المقرر 86/81] 

حالة تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
في الاجتماع الرابع والسبعين، تلقت ترينيداد وتوباغو تمويلًا لإجراء دراسة استقصائية بشأن استخدام بدائل المواد المستنفدة للأوزون (110,000 دولارا أمريكيا)، التي اكتملت في سبتمبر/ أيلول 2017. وفي الاجتماع الثمانين، تلق البلد تمويلًا من أجل تنفيذ الأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية (150,000 دولارا أمريكيا)، التي تم الانتهاء منها في يونيو/ حزيران 2020. وساعدت هذه الأنشطة البلد، ضمن جملة أمور، في مراجعة التشريعات الحالية بشأن تحديد وإدارة وضبط المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال؛ وتحديد الثغرات في الإطار التشريعي وفي القدرة على التنفيذ، التي يجب معالجتها لتنفيذ تعديل كيغالي واقتراح تدخلات لتحسين دمج أصحاب المصلحة، وإجراء عمليات تشاور سليمة وتعزيز عملية التصديق؛ وتصميم نموذج لتوزيع حصص المواد الهيدروفلوروكربونية مع الأخذ في الاعتبار ضرورة الإبلاغ عن المواد بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون وتدريب موظفي الأوزون الوطنيين وغيرهم من أصحاب المصلحة ذوي الصلة على كفاءة استخدام الطاقة، وإذكاء الوعي بشأن عمليات التصديق على تعديل كيغالي وتنفيذه؛ ووضع مقترح استراتيجية التبريد؛ ومراجعة بيانات استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية وإعداد دراسة عن الاستهلاك والتصورات تشمل تحليل استهلاك الطاقة في القطاعات والمواد الرئيسية.
المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية
الأطر السياسية والتنظيمية والمؤسسية
أنشئ نظام ترخيص المواد المستنفدة للأوزون في ترينيداد وتوباغو في عام 1999، وتنفذه وزارة التجارة والصناعة ومكتب المعايير وشعبة الجمارك والضرائب ودائرة التفتيش على المبيدات والمواد الكيميائية السامة ووحدة الأوزون الوطنية. وتتمثل سياسة نظام الترخيص في تقليل استيراد المواد المستنفدة للأوزون مع مرور الوقت بما يتوافق مع الجدول الزمني للإزالة في بروتوكول مونتريال. وتم تحقيق ذلك من خلال إدراج المواد المستنفدة للأوزون والتكنولوجيا القائمة على المواد المستنفدة للأوزون في قوائم الاستيراد والتصدير السلبية مع السماح فقط للمستوردين المرخص لهم باستيراد كميات خاضعة للرقابة من هذه المواد. ويتم تحديث قوائم الاستيراد والتصدير السلبية دورياً لكي تعكس تعديلات بروتوكول مونتريال، بما في ذلك تعديل كيغالي.
تُصنف المواد الهيدروفلوروكربونية على أنها مواد كيميائية سامة بموجب قانون المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية السامة لعام 1979 وقوانين المواد الكيميائية السامة لعام 2007 في ترينيداد وتوباغو، ويتعين على المستوردين التقدم بطلب للحصول على ترخيص استيراد والتسجيل المحلي من مسجل المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية السامة في شعبة الكيمياء والغذاء والدواء بوزارة الصحة.
بالإضافة إلى ذلك، لدى حكومة ترينيداد وتوباغو سياسة لتغير المناخ، تمت الموافقة عليها في عام 2011، التي من بين أهدافها تقليل أو تجنب انبعاثات غازات الدفيئة الصادرة عن جميع القطاعات المصدرة للانبعاثات. وتنطبق هذه السياسة أيضًا، قدر الإمكان، على اختيار تكنولوجيات استبدال المعدات.
وتم وضع قوانين جديدة لإنشاء آلية حصص لاستيراد المواد الهيدروفلوروكربونية، النقية أو الخلطات. وسيتم تخفيض واردات المواد الهيدروفلوروكربونية بما يتماشى مع خطة خفض استهلاك البلد، ووفقا لالتزاماتها بموجب تعديل كيغالي، في الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني 2024 إلى 1 يناير/ كانون الثاني 2045. وستصدر وحدة الأوزون الوطنية حصص استيراد سنوية للمواد الهيدروفلوروكربونية بالطن المتري وفقًا أهداف الرقابة في بروتوكول مونتريال. وتميز هذه القوانين أيضًا بين المواد الهيدروفلوروكربونية ذات القدرة الأعلى والأدنى على إحداث الاحترار العالمي، بما في ذلك خلطات المواد الهيدروفلوروكربونية. واستناداً إلى خطة البلد لخفض الاستهلاك، سيتم تخفيض حصص المواد الهيدروفلوروكربونية ذات القدرة العالية على إحداث الاحترار العالمي عاماً بعد عام، مما يؤدي إلى زيادة المعروض من المواد الهيدروفلوروكربونية ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي.
استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية
تستورد ترينيداد وتوباغو المواد الهيدروفلوروكربونية لاستخدامها في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء فقط. وفي عام 2022، استهلكت ترينيداد وتوباغو المادةR‑404A  (37,9 في المئة من إجمالي استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)، والهيدروفلوروكربون-134a (26.1 في المئة)، والمادة R-410A (25.2 في المئة)، والمادة R-507A (6.3 في المئة)، والمادة R-407C (3 في المئة) ومواد هيدروفلوروكربونية أخرى. ويعرض الجدول 2 استهلاك البلد للمواد الهيدروفلوروكربونية حسب ما أبلغت به أمانة الأوزون بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال.
الجدول 2. استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في ترينيداد وتوباغو (بيانات المادة 7 للفترة 2019-2022) 
	المادة الهيدروفلوروكربونية
	القدرة على إحداث الاحترار العالمي
	2019
	2020
	2021
	2022
	حصة استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في عام 2022 (%)

	طن متري

	الهيدروفلوروكربون-32
	675
	2.59
	1.50
	4.19
	2.37
	0.1

	الهيدروفلوروكربون-125
	3,500
	0.0
	0.14
	0.0
	0.0
	0.0

	الهيدروفلوروكربون-134a
	1,430
	344.49
	543.07
	893.88
	840.16
	41.2

	الهيدروفلوروكربون-143a
	4,470
	0.0
	0.92
	0.0
	0.0
	0.0

	الهيدروفلوروكربون-152a
	124
	1.53
	2.07
	3.54
	1.06
	0.1

	الهيدروفلوروكربون-227ea
	3,220
	64.31
	59.94
	0.0
	8.52
	0.4

	الهيدروفلوروكربون-365mfc
	794
	0.0
	0.0
	0.0
	27.61
	1.4

	R-407A المادة
	3,922
	123.54
	306.68
	516.08
	444.30
	21.8

	R-407C المادة
	2,107
	1.13
	22.94
	22.60
	0.0
	0.0

	R-407F المادة
	1,774
	93.54
	134.03
	244.38
	78.40
	3.8

	R-408A المادة
	1,825
	2.57
	0.51
	0.24
	1.45
	0.1

	R-410A المادة
	2,301
	0.0
	2.0
	0.0
	0.0
	0.0

	R-417A المادة
	2,088
	564.71
	833.60
	482.49
	554.29
	27.2

	R-438A المادة
	2,346
	3.54
	2.27
	4.52
	2.26
	0.1

	R-448A المادة
	2,264
	0.23
	2.16
	0.0
	1.60
	0.1

	R-449A المادة
	1,386
	0.03
	0.0
	0.0
	0.01
	0.0

	R-507A المادة
	1,396
	0.0
	0.0
	0.0
	4.50
	0.2

	R-507C المادة
	3,985
	52.50
	5.67
	99.55
	72.40
	3.6

	R-407A المادة
	3,985
	0.0
	45.83
	0.0
	0.0
	0.0

	أخرى
	-
	0.0
	2.59
	0.0
	0.0
	0.0

	المجموع (طن متري)
	1,254.71
	1,965.92
	2,271.47
	2,038.93
	100

	طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون

	الهيدروفلوروكربون-32
	675
	1,748
	1,013
	2,828
	1,600
	0.0

	الهيدروفلوروكربون-125
	3,500
	0
	490
	0
	0
	0.0

	الهيدروفلوروكربون-134a
	1,430
	492,621
	776,590
	1,278,248
	1,201,429
	26.1

	الهيدروفلوروكربون-143a
	4,470
	0
	4,112
	0
	0
	0.0

	الهيدروفلوروكربون-152a
	124
	190
	257
	439
	131
	0.0

	الهيدروفلوروكربون-227ea
	3,220
	207,078
	193,007
	0
	27,434
	0.6

	الهيدروفلوروكربون-365mfc
	794
	0
	0
	0
	21,922
	0.5

	R-407A المادة
	3,922
	484,474
	1,202,676
	2,023,859
	1,742,367
	37.9

	R-407C المادة
	2,107
	2,381
	48,335
	47,618
	0
	0.0

	R-407F المادة
	1,774
	165,926
	237,749
	433,493
	139,070
	3.0

	R-408A المادة
	1,825
	4,689
	930
	438
	2,646
	0.1

	R-410A المادة
	2,301
	0
	4,602
	0
	0
	0.0

	R-417A المادة
	2,088
	1,178,832
	1,740,140
	1,007,198
	1,157,080
	25.2

	R-438A المادة
	2,346
	8,305
	5,325
	10,604
	5,302
	0.1

	R-448A المادة
	2,264
	521
	4,891
	0
	3,623
	0.1

	R-449A المادة
	1,386
	42
	0
	0
	14
	0.0

	R-507A المادة
	1,396
	0
	0
	0
	6,282
	0.1

	R-507C المادة
	3,985
	209,213
	22,595
	396,707
	288,514
	6.3

	R-407A المادة
	3,985
	0
	182,633
	0
	0
	0.0

	أخرى
	-
	0
	0
	0
	0
	0.0

	المجموع (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	2,756,019
	4,425,345
	5,201,433
	4,597,414
	100



ويعزى النمو الإجمالي في استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية أساساً إلى انخفاض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتوافر الهائل للتكنولوجيات القائمة على المواد الهيدروفلوروكربونية التي تحل محل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ويعزى ذلك أيضًا إلى الجمع بين زيادة مستويات الدخل وارتفاع درجات الحرارة المشهود في البلد، مما أدى إلى زيادة في أنظمة التبريد وتكييف الهواء بما في ذلك المركبات المجهزة بتكييف الهواء المتنقل.
تقرير عن تنفيذ البرنامج القطري

تتوافق بيانات الاستهلاك القطاعي للمواد الهيدروفلوروكربونية التي قدمتها حكومة ترينيداد وتوباغو في تقريرها عن تنفيذ برنامجها القطري لعام 2022 مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال.
توزيع المواد الهيدروفلوروكربونية حسب القطاع
يتم استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية بشكل رئيسي لخدمة أنظمة التبريد المركزية (34.4 في المئة بالطن المتري و38.7 في المئة بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)، يليها التبريد التجاري (21.5 في المئة بالطن المتري و16.7 في المئة بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)، وتكييف الهواء السكني (16.8 في المئة بالطن المتري و15.9 في المئة بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)، وتكييف الهواء التجاري (13.2 في المئة بالطن المتري و9.6 في المئة بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) وقطاعات فرعية أخرى، على النحو المبين في الجدول 3.
الجدول 3- استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في القطاعات الفرعية لخدمة التبريد وتكييف الهواء (2022)*
	القطاع
	الهيدروفلوروكربون-134a
	المادة
 R-410A
	المادة
R-407C
	المادة
R-507A
	المادة
R-404A
	المجموع
	الحصة من الإجمالي (%)

	طن متري

	القطاعات الفرعية للتبريد

	المنزلي
	9.36
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	9.36
	0.5

	التجاري
	272.13
	0.0
	113.66
	32.67
	0.0
	418.46
	21.5

	الصناعي
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	165.50
	165.50
	8.5

	الأنظمة المركزية
	324.54
	79.62
	0.0
	50.82
	212.90
	667.88
	34.4

	الحاويات المبردة
	17.75
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	17.75
	0.9

	المجموع الفرعي للتبريد
	623.78
	79.62
	113.66
	83.49
	378.40
	1278.95
	65.8

	القطاعات الفرعية لتكييف الهواء

	المنزلي
	0.0
	327.31
	0.0
	0.0
	0.0
	327.31
	16.8

	التجاري
	185.08
	70.73
	0.0
	0.0
	0.0
	255.81
	13.2

	الصناعي
	3.96
	21.22
	0.0
	0.0
	0.0
	25.18
	1.3

	تكييف الهواء المتنقل
	44.39
	2.75
	9.82
	0.0
	0.0
	56.96
	2.9

	المجموع الفرعي لتكييف الهواء
	233.43
	422.01
	9.82
	0.0
	0.0
	665.26
	34.2

	المجموع
	857.21
	501.63
	123.48
	83.49
	378.40
	1,944.21
	100

	ثاني أكسيد الكربون مكافئ طن

	القطاعات الفرعية للتبريد 

	المنزلي
	13,384
	0
	0
	0
	0
	13,384
	0.3

	التجاري
	389,148
	0
	201,614
	130,172
	0
	720,933
	16.7

	الصناعي
	0
	0
	0
	0
	649,025
	649,025
	15.1

	الأنظمة المركزية
	464,092
	166,207
	0
	202,518
	834,909
	1,667,725
	38.7

	الحاويات المبردة
	25,388
	0
	0
	0
	0
	25,388
	0.6

	المجموع الفرعي للتبريد
	892,012
	166,207
	201,614
	332,690
	1,483,933
	3,076,455
	71.4

	القطاعات الفرعية لتكييف الهواء

	المنزلي
	0
	683,265
	0
	0
	0
	683,265
	15.9

	التجاري
	264,665
	147,642
	0
	0
	0
	412,307
	9.6

	الصناعي
	5,663
	44,292
	0
	0
	0
	49,954
	1.2

	تكييف الهواء المتنقل
	63,476
	5,743
	17,424
	0
	0
	86,643
	2.0

	المجموع الفرعي لتكييف الهواء
	333,804
	880,942
	17,424
	0
	0
	1,232,169
	28.7

	المجموع
	1,225,816
	1,047,148
	219,038
	332,690
	1,483,933
	4,308,624
	100


* تستند البيانات الواردة في هذا الجدول إلى أفضل التقديرات المتعلقة باستهلاك الخدمة، لذلك تختلف عن بيانات المادة 7.
قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء
توجد 1,008 ورشة صيانة تستهلك المواد الهيدروفلوروكربونية. والعدد الدقيق للفنيين الذين يقومون بصيانة معدات التبريد وتكييف الهواء لا ينطبق؛ ومع ذلك، استنادا إلى المدخلات المتاحة من المسح الميداني، يقدر هذا العدد بأكثر من 2,000، في كل من الإعدادات الرسمية وغير الرسمية. وحاليا، تُستخدم مواد التبريد ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي في قطاع التبريد (مثل الأيزوبنتان (R-600a)  في الثلاجات المنزلية والبروبان (R-290 ) في التبريد التجاري)، واستخدام مواد التبريد هذه في تطبيقات تكييف الهواء (مثل البروبان) منخفض.
التبريد المنزلي والصناعي ووسائل النقل
تُستخدم المواد الهيدروفلوروكربونية والبدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي في تطبيقات خدمة التبريد المنزلية والصناعية ووسائل النقل. وينتشر استخدام الأيزوبنتان في معدات التبريد المنزلية؛ ومع مرور الوقت ومع توقف استخدام الثلاجات المنزلية القائمة على المواد الهيدروفلوروكربونية، من المتوقع أن ينخفض الطلب على المواد الهيدروفلوروكربونية في هذا التطبيق. وفي تطبيقات خدمات التبريد الصناعية ووسائل النقل، يكون اختراق البدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي منخفضاً؛ وتعتمد هذه التطبيقات على مواد التبريد ذات القدرة العالية على إحداث الاحترار العالمي مثل الهيدروفلوروكربون- 134a والمادة R‑404A.
أنظمة التبريد المركزية
تشمل الأنظمة المركزية غرف ومخازن مبردة ومراكز لوجستية للمنتجات المبردة. وتستخدم هذه المعدات الهيدروفلوروكربون- 134a والمواد R-404A و  R‑410Aو  .R-507Aويشهد هذا القطاع مستويات عالية من الطلب على الخدمة ولديه أعلى استهلاك سواء بالأطنان المترية أو من حيث القدرة على إحداث الاحترار العالمي.
معدات التبريد التجاري
يعد قطاع التبريد التجاري، سواء في الأنظمة ذاتية الاحتواء أو في غرف التبريد، أحد كبار مستهلكي المواد الهيدروفلوروكربونية، لأن هذه المعدات منتشرة على نطاق واسع وتشهد معدلات تسرب عالية بسبب طبيعة الاستخدام. ويشمل هذا القطاع تخزين وتوزيع وبيع السلع المبردة، والمواد الهيدروفلوروكربونية الرئيسية المستهلكة هي الهيدروفلوروكربون- 134a والمادتين R-407C  و  .R-507A
تكييف الهواء السكني والتجاري
تستخدم أنظمة تكييف الهواء السكنية والتجارية على نطاق واسع. ونظرًا للظروف المناخية الاستوائية، يشهد عدد المعدات في المنازل والمؤسسات التجارية نموًا مرتفعًا وطلبا مرتفعا على خدمة هذه المعدات. وتستهلك هذه التطبيقات بشكل أساسي الهيدروفلوروكربون- 134a والمادة R‑410A.
تكييف الهواء المتنقل
الهيدروفلوروكربون- 134a هو مادة التبريد الرئيسية المستهلكة في هذا القطاع. ويتم توزيع فنيي الخدمة في جميع أنحاء البلد. واستخدام البدائل الخالية من المواد الهيدروفلوروكربونية (مثل الأوليفينات الهيدروفلورية-1234yf) محدود. وبما أن معظم المركبات المستخدمة في البلد قديمة، فمن المتوقع أن يستمر استخدام الهيدروفلوروكربون- 134a في المستقبل.
استراتيجية التخفيض التدريجي للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية
الاستراتيجية الشاملة
1. تقترح حكومة ترينيداد وتوباغو مرحلتين لخطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية. ومن المقرر تنفيذ المرحلة الأولى بالتزامن مع خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حتى عام 2029. ومن المتوقع أن تغطي المرحلة الثانية فترة 15 عامًا (من عام 2030 إلى عام 2045).
خط الأساس المقدر للمواد الهيدروفلوروكربونية والتخفيضات المقترحة
[bookmark: _Hlk118781799][bookmark: _Hlk139986133]أبلغت حكومة ترينيداد وتوباغو عن بيانات المادة 7 الخاصة بها للفترة 2020-2022. وبإضافة 65 في المئة خط الأساس المحدد للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون إلى متوسط استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في الفترة 2020-2022، يكون خط الأساس المحدد للمواد الهيدروفلوروكربونية 5,681,787 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، على النحو المبين في الجدول 4.
[bookmark: _Hlk131922742]الجدول 4- خط الأساس المحدد للمواد الهيدروفلوروكربونية في ترينيداد وتوباغو (بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	عناصر حساب خط الأساس
	2020
	2021
	2022

	استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية السنوي
	4,425,345
	5,201,433
	4,597,414

	متوسط استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في الفترة 2020-2022
	4,741,397

	خط الأساس المحدد للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (65%)
	940,390

	خط الأساس المحدد للمواد الهيدروفلوروكربونية
	5,681,787



[bookmark: _Hlk118984480][bookmark: _Hlk118804496]ومن المتوقع أن يزداد استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في مختلف التطبيقات للأسباب الموضحة في الفقرة 32 أعلاه. وإذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، ستؤدي التوقعات المقدرة بمعدل نمو متحفظ قدره 2 في المئة من عام 2023 إلى عام 2030 ستؤدي إلى تجاوز البلد حدود الاستهلاك المنصوص عليها في بروتوكول مونتريال في عامي 2029 و2030، على النحو الموضح في الجدول 5.
الجدول 5- السيناريو غير المقيد لتوقعات استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية بمعدل نمو قدره 2 في المئة (بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	[bookmark: _Hlk118804508]
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال
	لا ينطبق
	5,681,787
	5,681,787
	5,681,787
	5,681,787
	5,681,787
	5,113,608
	5,113,608

	ينمو استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية بمعدل سنوي قدره 2%
	4,597,414*
	4,689,362
	4,783,150
	4,878,813
	4,976,389
	5,075,917
	5,177,435
	5,280,984

	التخفيضات اللازمة للمواد الهيدروفلوروكربونية
	لا ينطبق
	0
	0
	0
	0
	0
	-63827
	-167,376

	التخفيضات المقدرة من خط الأساس بحلول عام 2030
	400,803


* بافتراض نفس مستويات الاستهلاك لعام 2022.
لذلك، فمن الضروري تنفيذ الأنشطة من أجل خفض الطلب على المواد الهيدروفلوروكربونية في البلد في أقرب وقت ممكن للحد من نمو استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية. وفي ضوء ذلك، تقترح الحكومة تحقيق مستوى استهلاك يقل بنسبة 10 في المئة عن خط الأساس المحدد للمواد الهيدروفلوروكربونية بحلول عام 2029، مما سيؤدي إلى انخفاض قدره 568,179 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في المواد الهيدروفلوروكربونية مقارنة بمستوى خط الأساس.
الأنشطة المقترحة
تقترح حكومة ترينيداد وتوباغو أن تتبع استراتيجية للتحكم في نمو استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية من خلال مجموعة من السياسات والأنظمة لرصد وضبط واردات واستهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية بما يتماشى مع أهداف تعديل كيغالي؛ وأنشطة قطاع الخدمة التي تستهدف القطاعات التي تستهلك كميات كبيرة من المواد الهيدروفلوروكربونية؛ وأنشطة للحث على اعتماد تكنولوجيات ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي في التبريد التجاري وتطبيقات التبريد وتكييف الهواء في المجال الصناعي؛ وأنشطة التوعية ونشر المعلومات بشأن تنفيذ التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية واعتماد بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي. وتدرك الحكومة أن البلد يمكن أن يشهد نموًا مرتفعًا في استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية وتقترح تنفيذ أنشطة لتقليل النمو في عدد المعدات القائمة على المواد الهيدروفلوروكربونية خلال المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي.
يتم عرض العناصر المختلفة لخطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية لترينيداد وتوباغو مع تفاصيل تكاليفها أدناه:
(1) تعزيز المؤسسات ذات الصلة بالرصد والتحقق وضمان الامتثال لتعديل كيغالي: جلسات أصحاب المصلحة لإبلاغ قطاع التبريد وتكييف الهواء باستعراض وتحديث السياسات والتدابير التنظيمية؛ والاستشارات لدعم تعزيز القدرات الوطنية على صياغة أو تعديل أو تحديث إطار السياسات والتنظيم بما في ذلك القواعد والمعايير الخاصة بالرقابة على خطة تنفيذ تعديل كيغالي؛ وثلاث دورات تدريبية للجمارك وأصحاب المصلحة حول أنظمة رصد وضبط المواد الهيدروفلوروكربونية والخطوات اللازمة لمنع الاتجار غير المشروع؛ وثلاث دورات تدريبية للوسطاء والمستوردين والسلطات الأخرى على الإبلاغ عن بيانات المواد الهيدروفلوروكربونية ورصد واردات ومبيعات المواد الهيدروفلوروكربونية؛ وأربع دورات تدريبية للمسؤولين عن مراقبة الحدود وغيرهم من الجهات الفاعلة/ السلطات ذات الصلة على جملة أمور منها تعديل الإطار السياسي والقانوني والتجارة غير المشروعة والبدائل الجديدة والمعايير المنقحة والواردات، وتحديث التطبيق الذي يستخدمه المسؤولون عن مراقبة الحدود لكي يشمل المواد الهيدروفلوروكربونية ووضع دليل لمراقبة الحدود يشمل المواد الهيدروفلوروكربونية؛ وتطوير مخزون طفايات الحريق؛ وإعداد كتيب الممارسات الجيدة لصيانة أجهزة إطفاء الحريق المحمولة القائمة على المواد الهيدروفلوروكربونية، وطباعة وتوزيع 500 نسخة من الكتيب؛ وثلاث حلقات عمل إذكاء الوعي حول أفضل الممارسات في قطاع طفايات الحريق وتأثير الضوابط والقيود على استيراد واستخدام المواد الهيدروفلوروكربونية في القطاع (102,500 دولارا أمريكيا)؛
(2) وإنشاء وتعزيز القدرات لتنفيذ بدائل جديدة بطريقة مستدامة وآمنة: شراء معدات التبريد وتكييف الهواء لمراكز التدريب لاستخدامها أثناء التدريب على ممارسات الخدمة الجيدة والتعامل الآمن مع مواد التبريد ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي وتحديث برنامج تدريب فنيي الخدمة (167,580 دولارًا أمريكيًا); وتحديث مواد التدريب لنظام الاعتماد المهني لفنيي مركز التبريد وتكييف الهواء وحلقات عمل لإذكاء الوعي من أجل تعزيز الاعتماد؛ و 15 دورة تدريبية بالمناهج المحدثة لعدد 300 فني تبريد وتكييف الهواء ودعم مالي جزئي لعدد 100 فنيا من ذوي الأداء الأفضل في الدورات التدريبية للحصول على الاعتماد المهني؛ وتقديم الأدوات لنحو 65 فني تبريد وتكييف الهواء وشركات قطاع الخدمة من أجل اعتماد الممارسات الجيدة في التعامل الآمن مع معدات أو أنظمة التبريد التجاري التي تعمل بالهيدروكربون؛ وتحديث نظام التسجيل الإلكتروني للفنيين المعتمدين (220,752 دولارًا أمريكيًا)؛ وتطوير وطباعة مواد تدريبية لممارسات الخدمة الجيدة في قطاع تكييف الهواء المتنقل؛ و15 دورة تدريبية لعدد 300 فنيا على الممارسات الجيدة في قطاع تكييف الهواء المتنقل؛ وشراء وتسليم 80 من معدات الاسترداد وإعادة التدوير لقطاع تكييف الهواء المتنقل (327,000 دولارا أمريكيا) (الإجمالي: 715,332 دولارا أمريكيا)؛
(3) وتخفيض قدرة المواد الهيدروفلوروكربونية الموجودة: دراسة جدوى مقارنة لتقييم الكفاءة والتكاليف والتعقيد والأثر البيئي لبدائل مختلفة للمواد الهيدروفلوروكربونية لمعدات التبريد التجارية كبيرة الحجم؛ وحلقتا عمل تشخيصية وحلقتا عمل لنشر نتائج دراسة الجدوى؛ وتنسيق وتعزيز مشروع للتقاعد المبكر لأنظمة التبريد وتكييف الهواء غير الفعالة؛ ودورتان تدريبيتان لعدد 15 إلى 20 من العاملين في مراكز الكشط وفنيي الخدمة على إدارة المستخدم النهائي للمعدات القائمة على المواد الهيدروفلوروكربونية؛ وحملة توعية عامة للترويج لمشروع تقاعد المعدات؛ وتقديم أربع مجموعات أدوات (مثل، آلات الاسترداد وأسطوانات الاسترداد والأدوات والملحقات اللازمة لاسترداد مواد التبريد) إلى مركزي كشط (143,800 دولارا أمريكيا)؛
(4) وإذكاء الوعي بالتكنولوجيا الخالية من المواد الهيدروفلوروكربونية: تصميم حملة اتصالات تستهدف جماهير مختلفة حول مواضيع حول مواد التبريد والتكنولوجيات البديلة، وأهمية كفاءة استخدام الطاقة أثناء استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية؛ وحملة إعلامية شاملة تستهدف جماهير مختلفة تشمل وسائل التواصل الاجتماعي والمواد المطبوعة ووسائل الإعلام العامة الأخرى؛ وأربع حلقات عمل لإذكاء الوعي بخطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية للمستخدمين النهائيين وأصحاب المصلحة من أجل تقييم الحملة الإعلامية؛ وتطوير سجل المنتجات لمعدات التبريد وتكييف الهواء متوسطة الحجم والكبيرة؛ وأربع حلقات عمل لترويج تكنولوجيات بديلة موفرة للطاقة وذات قدرة أقل على إحداث الاحترار العالمي في، ضمن جملة أمور، قطاع تكييف الهواء والتبريد التجاري (84,000 دولارا أمريكيا)؛
(5) وتعميم مراعاة المنظور الجنساني: التقييم التشخيصي وتصميم وتنفيذ ورصد خطة العمل لتعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني؛ وثلاث حلقات عمل لإذكاء الوعي والتدريب للمؤسسات المعنية بتعميم مراعاة المنظور الجنساني؛ وتصميم ونشر مواد توعية لتعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني أثناء تنفيذ أنشطة خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية (25,000 دولارا أمريكيا).
تنفيذ وتنسيق ورصد المشروع
ستتولى وحدة الأوزون الوطنية، بدعم من اليوئنديبي، رصد ومتابعة السياسات وتنفيذ المشروع لضمان الامتثال للأهداف، وتعد تقارير مرحلية سنوية وتقاريرا عن التنفيذ والتحقق، وتنظم اجتماعات مع أصحاب المصلحة. وتشمل التكلفة الإجمالية وقدرها 107,063 دولارًا أمريكيًا توزيع التكاليف التالي: الاستشاري (90,000 دولارا أمريكيا)؛ والسفر من أجل الرصد (5,063 دولارًا أمريكيًا)؛ وتقارير التحقق (12,000 دولارا أمريكيا).
تنفيذ سياسة المساواة بين الجنسين
وفقا للمقررات 84/92 (د) و90/48 (ج) و92/40 (ب)، ستعمل حكومة ترينيداد وتوباغو على تعزيز مشاركة المرأة في البرامج أو الأنشطة في إطار خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية التي تتطلب التعاقد مع خدمات الاستشارة والإشراف والتدريب. وسيتم أيضًا تعزيز مشاركة المرأة في الأنشطة التي تشمل حلقات العمل والتدريب لقطاع الخدمات، وسيتم تنفيذ بناء قدرات موظفي وحدة الأوزون الوطنية بشأن سياسات تعميم مراعاة المنظور الجنساني والممارسات الجيدة التي يمكن اتباعها من أجل تعظيم مشاركة المرأة في الأنشطة المختلفة.
التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية
2. تم تحديد ميزانية للمرحلة الأولى بمبلغ قدره 1,177,695 دولارا أمريكيا. وتم تحديد تكلفة الأنشطة في قطاع خدمة التبريد وفقا للمقرر 92/37.
تنسيق الأنشطة في قطاع الخدمة في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
3. سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية على ثلاث شرائح. ويرد الجدول الزمني للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية والتزامات إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والأنشطة والتكاليف المرتبطة بها للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية والمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في المرفقين الأول والثاني، على التوالي، بهذه الوثيقة.
تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية
سيتم تنفيذ شريحة التمويل الأولى للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية، بمبلغ إجمالي قدره 545,107 دولارًا أمريكيًا، في الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني 2024 وديسمبر/ كانون الأول 2026 وستشمل الأنشطة التالية:
(1) تعزيز المؤسسات المتعلقة بالرصد والتحقق وضمان الامتثال لتعديل كيغالي: استعراض وتحديث التدابير القانونية؛ وتقييم الأثر التنظيمي للتدابير المقترحة؛ ودورة تدريبية واحدة على الأقل مع المؤسسات والجمعيات على التدابير القانونية لضبط وخفض انبعاثات واستهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية؛ ودورة تدريبية واحدة للجمارك وأصحاب المصلحة والسلطات على الرقابة على استيراد وتجارة المواد الهيدروفلوروكربونية والمعدات القائمة على المواد الهيدروفلوروكربونية؛ ودورة تدريبية واحدة للوسطاء والمستوردين والسلطات الأخرى على الإبلاغ عن بيانات المواد الهيدروفلوروكربونية ورصد واردات ومبيعات المواد الهيدروفلوروكربونية؛ وتحديث الإطار السياسي والقانوني، وتعزيز نظام التراخيص والحصص، وتحديث وتنفيذ نظام السجل الجمركي والرموز الجمركية المنسقة، بما في ذلك تحديث التطبيق الذي يستخدمه المسؤولون عن مراقبة الحدود، وتطوير دليل مراقبة الحدود، لكي يشمل المواد الهيدروفلوروكربونية؛ وإعداد كتيب الممارسات الجيدة لصيانة أجهزة إطفاء الحريق المحمولة القائمة على المواد الهيدروفلوروكربونية ونسخ وطباعة 500 نسخة من الكتيب؛ وحلقة عمل واحدة لإذكاء الوعي حول أفضل الممارسات في قطاع طفايات الحريق وتأثير ضوابط وقيود استيراد المواد الهيدروفلوروكربونية على القطاع (46,250 دولارًا أمريكيًا)؛
(2) وإنشاء وتعزيز القدرات لتنفيذ بدائل جديدة بطريقة مستدامة وآمنة: شراء وتقديم وحدات التدريب الأساسية لإدارة مواد التبريد الطبيعية في أربعة مراكز تدريب؛ وخمس دورات تدريبية بالمناهج المحدثة لما لا يقل عن 100 فنيا؛ وتحديث معيار اعتماد كفاءة العمل؛ والدعم المالي لما لا يقل عن 37 فنيًا للحصول على الاعتماد؛ وتزويد 25 فني تبريد وتكييف الهواء بالحد الأدنى من الأدوات اللازمة لتركيب وصيانة المعدات والأنظمة القائمة على الهيدروكربون؛ وتحديث نظام التسجيل الإلكتروني للفنيين المعتمدين؛ وتحديد 60 ورشة عمل لخدمة وصيانة أنظمة تكييف الهواء المتنقلة التي تستهلك كمية كبيرة من غاز التبريد؛ وتسع دورات تدريبية لعدد 135 فنيًا على الممارسات الجيدة في قطاع تكييف الهواء المتنقل؛ وشراء وتوزيع 52 من معدات الاسترداد وإعادة التدوير لقطاع تكييف الهواء المتنقل (358,559 دولارًا أمريكيًا)؛
(3) وتخفيض سعة المواد الهيدروفلوروكربونية الحالية: تشخيص أولي لظروف قطاع التبريد التجاري وتصميم دراسة الجدوى المقارنة لتقييم بدائل مختلفة للمواد الهيدروفلوروكربونية؛ وحلقة عمل تشخيصية مع مختلف القطاعات الفرعية في مجال التبريد التجاري حول نتائج دراسة الجدوى؛ وإعداد مشروع تقاعد أنظمة التبريد وتكييف الهواء غير الفعالة؛ ودورة تدريبية لموظفي مركز الكشط وفنيي الخدمة على إدارة المستخدم النهائي للمعدات القائمة على المواد الهيدروفلوروكربونية؛ وحملة توعية عامة للترويج لمشروع تقاعد المعدات؛ وتقديم مجموعتي أدوات لمركز كشط واحد (49,900 دولارا أمريكيا)؛
(4) والتوعية بشأن التكنولوجيا الخالية من المواد الهيدروفلوروكربونية: تصميم حملة اتصالات تتناول المواضيع المتعلقة بمواد التبريد والتكنولوجيات البديلة، وأهمية كفاءة استخدام الطاقة أثناء استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية؛ وحملة إعلامية شاملة تشمل وسائل التواصل الاجتماعي والمواد المطبوعة ووسائل الإعلام العامة الأخرى؛ وحلقة عمل واحدة لإذكاء الوعي بشأن خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية للمستخدمين النهائيين وأصحاب المصلحة من أجل تقييم الحملة الإعلامية؛ ووضع سجل المنتجات لمستخدمي المواد الهيدروفلوروكربونية النهائيين المتوسطين والكبار في قطاع التبريد وتكييف الهواء؛ وحلقتي عمل لترويج تكنولوجيات بديلة أكثر كفاءة في استخدام الطاقة وذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي (37,200 دولارا أمريكيا)؛
(5) وتعميم مراعاة المنظور الجنساني: التقييم التشخيصي وتصميم وتنفيذ ورصد خطة العمل لتعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني؛ وحلقة عمل واحدة لإذكاء الوعي وحلقات عمل تدريبية للمؤسسات على تعميم مراعاة المنظور الجنساني؛ وتصميم ونشر مواد نشر المعلومات لتعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني (12,500 دولارا أمريكيا)؛
(6) [bookmark: _Hlk149650406]وتنسيق ورصد المشروع (40,699 دولارًا أمريكيًا) مع توزيع التكاليف التالي: الاستشاريون (30,000 دولارا أمريكيا) والسفر (3,699 دولارًا أمريكيًا) وحلقات العمل والاجتماعات (4,500 دولارا أمريكيا)؛ ونفقات المكتب (2,500 دولارا أمريكيا).
[bookmark: _Hlk126916095]تعليقات وتوصية الأمانة 
التعليقات
[bookmark: _Hlk126916105]استعرضت الأمانة المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية لترينيداد وتوباغو في ضوء السياسات والمبادئ التوجيهية الحالية للصندوق المتعدد الأطراف، بما في ذلك المقرر 92/37،[footnoteRef:9] والمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وخطة عمل الصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2023-2025. [9:  مقرر بشأن مستوى وطرائق تمويل التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد.] 

الاستراتيجية الشاملة
يسمح تعديل كيغالي بنمو استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية حتى مستوى خط الأساس. ومع ذلك، ولتجنب هذا النمو، تطلب حكومة ترينيداد وتوباغو أموالاً للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية لتحقيق خفض مستدام في نمو المواد الهيدروفلوروكربونية للوصول إلى مستويات الاستهلاك بنسبة 10 في المئة أقل من خط الأساس المحدد للمواد الهيدروفلوروكربونية بحلول عام 2029؛ علاوة على ذلك، عندما يتم تقديم الشرائح المستقبلية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ستتخذ الحكومة إجراءات أخرى لتقليل إلى أدنى حدٍ ممكن استبدال المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بالمواد الهيدروفلوروكربونية ذات القدرة العالية على إحداث الاحترار العالمي أثناء تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
وفقا للمقرر 87/50 (ز)(3)، يشمل المقترح الإجراءات المبكرة التالية للحد من نمو المواد الهيدروفلوروكربونية: اعتماد ممارسات خدمة أفضل تشمل استرداد وإعادة استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية، التي ستساعد على تقليل انبعاثات المواد الهيدروفلوروكربونية أثناء الخدمة والصيانة والتخلص من المعدات المنتهي عمرها الافتراضي؛ والتدريب على الاستخدام الآمن لمواد التبريد البديلة غير المواد الهيدروفلوروكربونية؛ ورصد وضبط مستوى استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية؛ وإذكاء الوعي وتعزيز الأنشطة الرامية إلى اعتماد البدائل القائمة على مواد التبريد ذات القدرة المنخفضة/ الأقل على إحداث الاحترار العالمي؛ وسياسات لتجنب إنشاء أي قدرات تصنيعية جديدة للمعدات والمنتجات التي تستخدم المواد الهيدروفلوروكربونية والعمل بنشاط على تعزيز الحد من ووقف استخدام الثلاجات المنزلية ومعدات التبريد التجاري ذاتية الاحتواء القائمة على المواد الهيدروفلوروكربونية. وأوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه سيتم تحديد مواعيد محددة لاعتماد أنظمة تحظر استيراد وبيع المعدات القائمة على المواد الهيدروفلوروكربونية بعد مشاورات مع أصحاب المصلحة ومع مراعاة عوامل السوق واتجاهات التكنولوجيا المتعلقة بالبدائل من أجل تحقيق تخفيضات مستدامة في استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية. وتم الاتفاق أيضاً على أن يواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الإبلاغ عن حالة تنفيذ الأنظمة المتعلقة باعتماد البدائل القائمة على مواد تبريد ذات قدرة منخفضة/ أقل على إحداث الاحترار العالمي في مختلف التطبيقات وتأثير الأنشطة الحالية على تخفيض واردات المعدات القائمة على المواد الهيدروفلوروكربونية، عند تقديم تقارير عن تنفيذ شريحة خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية في المستقبل. 
[bookmark: _Hlk126916111]خط الأساس المحدد للمواد الهيدروفلوروكربونية والتخفيضات المقترحة
خط الأساس المحدد لترينيداد وتوباغو هو 5,681,787 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بناءً على استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية المُبلغ عنه للأعوام 2020 و2021 و2022. واستنادًا إلى القيم المقدرة في الجدول 5، يمكن أن يزيد استهلاك البلد للمواد الهيدروفلوروكربونية من 4,597,414 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2022 إلى 5,113,608 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2030. وإذ تشير إلى أنه غير متوقع أن ينخفض مستوى استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية خلال الفترة من 2024 إلى 2028، وأن يشمل تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية العديد من الخطوات لتقليل الاعتماد على المواد الهيدروفلوروكربونية مع اعتماد بدائل للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية فلورية، طلبت الأمانة معلومات إضافية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن كيف ستؤدي المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي إلى خفض استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية على المدى الطويل، بما في ذلك الخطوات المحددة التي ستتخذها الحكومة. وأوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الحكومة ستنفذ أنظمتها لترخيص وتحصيص المواد الهيدروفلوروكربونية لكي تحافظ على استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية تحت حدود الرقابة المحددة في الاتفاق؛ وتنفذ تدريب وبناء قدرات قطاع الخدمة في مجال الممارسات الجيدة والاعتماد الآمن لمواد التبريد البديلة؛ وتنفذ أنشطة مستمرة للتوعية ونشر المعلومات لمختلف أصحاب المصلحة بشأن اعتماد البدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي في التطبيقات المختلفة؛ وتجري مشاورات مع أصحاب المصلحة الوطنيين المشاركين في استيراد وبيع الثلاجات المنزلية ومعدات التبريد التجاري ذاتية الاحتواء من أجل تنفيذ أنظمة لخفض وحظر واردات المعدات القائمة على المواد الهيدروفلوروكربونية، وفي حالة القطاعات الأخرى، تستمر في الترويج لاعتماد تكنولوجيات ذات قدرة منخفضة/ أقل على إحداث الاحترار العالمي. 
وتشير الأمانة إلى أنه في ظل سيناريو نمو متحفظ بنسبة 2 في المئة، سيكون الاستهلاك المتوقع في عامي 2029 و2030 أعلى من حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال، وبالتالي سيكون هناك خطر محتمل لعدم الامتثال إذا لم يتم اتخاذ أي إجراءات. سيؤدي أي تأخير في الموافقة على خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية وتنفيذ أنشطة هذه الخطة إلى تباطؤ خفض استهلاك مركبات المواد الهيدروفلوروكربونية ويمكن أن يؤدي إلى عدم قدرة البلد على تحقيق أهداف الامتثال الخاصة به بحلول عامي 2029 و2030.
نقطة البداية لتحقيق تخفيضات مستدامة في استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية

على النحو المبين في الجدول 4، خط الأساس المحدد لاستهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية هو 5,681,787 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. ومازالت منهجية حساب نقطة البداية للتخفيضات المستدامة في المواد الهيدروفلوروكربونية قيد المناقشة. وتشير الأمانة إلى أنه يتم تحديد نقطة البداية بعد اتخاذ اللجنة التنفيذية قرارا بشأن منهجية تحديد نقطة البداية.
الأطر السياسية والتنظيمية والمؤسسية
نظام ترخيص وحصص المواد الهيدروفلوروكربونية.
يطلب المقرر 87/50 (ز) من الوكالات الثنائية والوكالات المنفذة، عند تقديم المرحلة الأولى من خطط تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية، أن تدرج تأكيدا على أن البلد لديه نظام وطني راسخ وقابل للتنفيذ للتراخيص والحصص لرصد واردات/ صادرات المواد الهيدروفلوروكربونية، بما يتوافق مع المقرر 63/17. وبناء على ذلك، أنشأت حكومة ترينيداد وتوباغو نظام ترخيص للمواد الهيدروفلوروكربونية وخلطاتها لأنها مدرجة كمواد كيميائية سامة بموجب قانون المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية السامة 1979 وأنظمة المواد الكيميائية السامة 2007 لترينيداد وتوباغو. وستصدر الحكومة حصص استيراد سنوية للمواد الهيدروفلوروكربونية بالطن المتري للمستوردين المعتمدين اعتبارًا من عام 2024، التي تضمن أن تكون الكمية الإجمالية للمواد الهيدروفلوروكربونية المستوردة أقل من الأهداف المحددة في إطار خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية؛ وسيشمل نظام الحصص تخصيص جزء من خط الأساس للمواد الهيدروفلوروكربونية ذات القدرة العالية على إحداث الاحترار العالمي، وجزء آخر للمواد الهيدروفلوروكربونية ذات القدرة المنخفضة/ الأقل على إحداث الاحترار العالمي، وسيتم الاحتفاظ بالجزء الثالث كاحتياطي لدى الحكومة. ونظرًا لأن القدرة المؤسسية والتشريعية لنظام الحصص موجودة بالفعل، ستكون حكومة ترينيداد وتوباغو في وضع يمكنها من إصدار حصص استيراد المواد الهيدروفلوروكربونية فورا لكل مستورد مسجل، بدءًا من عام 2024.
التقلب في استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في سنوات خط الأساس
طلبت الأمانة معلومات إضافية تتعلق بأسباب التقلبات في استهلاك مختلف المواد الهيدروفلوروكربونية (على سبيل المثال، النمو الكبير في الهيدروفلوروكربون-134a والمادةR-404A  خلال الفترة من 2020 إلى 2022 والانخفاض الكبير في مستويات المادةR-410A  في عامي 2021 و2022 مقارنة بمستويات عام 2020). وأوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الاستهلاك في الأعوام 2020 و2021 و2022 يمثل تسجيلاً أكثر دقة لواردات المواد الهيدروفلوروكربونية الفعلية لأن الحكومة نفذت أنشطة لتعزيز نظام ترخيص المواد الهيدروفلوروكربونية؛ مقارنة بعام 2020، وشهدت واردات المواد الهيدروفلوروكربونية في عام 2021 نموًا في حالة الهيدروفلوروكربون-134a والمادتينR-404A  و  R-407Cبسبب مزيج من نقص هذه المواد الهيدروفلوروكربونية المتوقع في المستقبل من قبل المستوردين وانخفاض المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي تم استبدالها بمعدات قائمة على المواد الهيدروفلوروكربونية؛ وشهدت المادةR-507A  نموًا لأنها مادة التبريد المفضل اختيارها على المادةR-404A  في تطبيقات التبريد التجاري وأنظمة التبريد المركزية؛ ويمكن أن يتقلب استهلاك بعض الخلطات مثل R-407A و  R-438Aو  R-448Aو  R-449Aالمستخدمة كبدائل تعديلية-تحديثية للمعدات الموجودة بناءً على طلب السوق وممارسات المستوردين التجارية؛ ومن المتوقع نمو الطلب على الهيدروفلوروكربون-32 بناءً على زيادة الواردات المستقبلية من معدات تكييف الهواء القائمة على الهيدروفلوروكربون-32؛ وتم استيراد مركب الهيدروفلوروكربون-365mfc في عام 2022 لمشروع رغاوى ومن المتوقع أن يتوقف استخدامه في المستقبل؛ وتم استيراد الهيدروفلوروكربون-227ea المستخدم في معدات مكافحة الحرائق في عامي 2019 و2020 بكمية زائدة ولبت هذه الكمية الطلب في عامي 2021 و2022؛ ويستخدم الهيدروفلوروكربون-152a بكميات صغيرة في تطبيقات الأيروسول. وأوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيضًا أن الاستهلاك في عام 2022 سيمثل إلى حد كبير استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية الواقعي في تطبيقات مختلفة.
[bookmark: _Hlk126916116]المشكلات الفنية والمتعلقة بالتكلفة
أنظمة لضبط استيراد المعدات القائمة على المواد الهيدروفلوروكربونية 

أجرت الأمانة مناقشات تفصيلية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول ضبط واردات المعدات القائمة على المواد الهيدروفلوروكربونية. وأوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الحكومة لن تكون في وضع يسمح لها بتقديم جداول زمنية محددة لحظر واردات المعدات القائمة على المواد الهيدروفلوروكربونية في مختلف التطبيقات بسبب طلب السوق لهذه المعدات بما في ذلك كبدائل للمعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وكذلك بسبب عدم توافر المعدات القائمة على تكنولوجيات ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي. وستجري الحكومة، خلال المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية، مشاورات دورية مع أصحاب المصلحة الوطنيين حول إمكانية تقليل وحظر واردات الثلاجات المنزلية ومعدات التبريد التجارية المستقلة ذاتية الاحتواء القائمة على المواد الهيدروفلوروكربونية، وستنفذ أنشطة أخرى للتوعية وبناء القدرات من أجل الترويج لاعتماد تكنولوجيات ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي في تطبيقات أخرى مثل أجهزة تكييف الهواء السكنية والتجارية.
أنشطة لبناء القدرات ورصد استخدام الهيدروفلوروكربون-227ea في طفايات الحريق
طلبت الأمانة توضيحاً بشأن الأنشطة المقترحة لتغطية بناء القدرات ورصد استخدام مركب الكربون الهيدروفلوري-227ea في قطاع طفايات الحريق. وأوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن هناك وعياً محدوداً في هذا القطاع بشأن استخدام الهيدروفلوروكربون-227ea وقدرته العالية على إحداث الاحترار العالمي؛ ومن خلال الأنشطة المقترحة، سيكون لدى المستخدمين وعي أفضل باستخدامه وممارسات الصيانة الجيدة لأجهزة إطفاء الحريق المحمولة القائمة المواد الهيدروفلوروكربونية، وسيكونون أكثر انخراطًا في الأنشطة المستقبلية المحتملة التي تنفذ في إطار خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية التي تهدف إلى خفض الاستهلاك في هذا القطاع.
سجل المنتجات الوطني لمعدات التبريد وتكييف الهواء

فيما يتعلق بسجل المنتجات الوطني لمعدات التبريد وتكييف الهواء، أوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن هذا المكون سيساعد في وضع قائمة جرد لمعدات التبريد وتكييف الهواء التجارية والصناعية ذات السعة المتوسطة والكبيرة التي تستخدم المواد الهيدروفلوروكربونية وبدائلها. وسيكون هذا المخزون مفيدًا للأنشطة المستقبلية المتعلقة باعتماد البدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي كبدائل لكل من المعدات الحالية والجديدة. وستساعد دراسة الجدوى لتقييم التكنولوجيات الصديقة للبيئة في معدات التبريد التجارية بالإضافة إلى أنشطة التوعية ونشر المعلومات أيضًا في ملء سجل المنتجات هذا.
دراسة جدوى مقارنة لتقييم خيارات التكنولوجيا البديلة لمعدات التبريد التجارية

طلبت الأمانة توضيحات بشأن الحاجة إلى دراسة جدوى مقارنة لتقييم خيارات التكنولوجيا البديلة لمعدات التبريد التجارية. وأوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن هذه الدراسة ستساعد في فهم الاحتياجات التقنية والتشغيلية لمختلف أنواع مستخدمي معدات التبريد التجارية ومدى ملاءمة مختلف التكنولوجيات البديلة ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي في تلك التطبيقات. وستكون المدخلات من هذا التقرير مفيدة أيضًا لتعزيز السجل الوطني المخطط له في إطار المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي ولتنفيذ أنشطة التوعية ونشر المعلومات الموجهة المتعلقة بتطبيقات التبريد التجاري؛ وستساعد الحكومة أيضًا في تنفيذ تدابير السياسة المستقبلية والأنشطة الأخرى مثل المشاركة مع المؤسسات المالية والمشروعات الإيضاحية في تطبيقات مختلفة للترويج لاعتماد تكنولوجيات ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي وتقليل الاعتماد على المواد الهيدروفلوروكربونية في تطبيقات التبريد التجارية التي تستهلك كميات كبيرة من الهيدروفلوروكربون-134a والمادة R-404A.
مشروع التقاعد المبكر لتطبيقات التبريد وتكييف الهواء غير الفعالة

طلبت الأمانة توضيحات بشأن هذا المشروع مع الإشارة إلى عدم وجود خطة عمل مفصلة و/ أو سياسات للتقاعد المبكر لتطبيقات التبريد وتكييف الهواء غير الفعالة وأن المقرر 91/66 يسمح للبلدان بأن تضع قائمة جرد لمخزون المواد الخاضعة للرقابة المستعملة أو غير المرغوب فيها وخطة تفصيلية لجمع ونقل والتخلص من هذه المواد. وبعد مشاورات إضافية مع الحكومة حول هذه المسألة، أبلغ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه سيعيد تخصيص التمويل في إطار هذا النشاط لأنشطة قطاع الخدمة التي ستحفز خفض استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في البلد.
مشروع للممارسات الجيدة في خدمة أجهزة تكييف الهواء المتنقلة

فيما يتعلق بالمشروع المتعلق بالممارسات الجيدة في خدمة معدات تكييف الهواء المتنقلة، أوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن قطاع تكييف الهواء المتنقل سيستمر في استخدام الهيدروفلوروكربون-134a في السنوات القليلة المقبلة وأن مدى استخدام مواد التبريد البديلة في هذا القطاع منخفض؛ ولم يتم تقديم دعم محدد لهذا القطاع لتبني ممارسات الخدمة الجيدة بما في ذلك استرداد الهيدروفلوروكربون-134a؛ ومن خلال الأنشطة المقترحة، سيتم إشراك القطاع في تنفيذ ممارسات الخدمة الجيدة، وسيتم تقديم التدريب ودعم معدات الاسترداد وإعادة التدوير لمجموعة أولية من ورش العمل لخدمة أجهزة تكييف الهواء المتنقلة.
التكلفة الإجمالية للمشروع
وفقاً للمقرر 92/37 (ب)(2)، تمت الموافقة على التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي حسبما قدمت بقيمة 1,177,695 دولارا أمريكيا؛ ويشمل ذلك إجمالي تمويل أنشطة خطة تنفيذ تعديل كيغالي بمبلغ قدره 1,070,632 دولارًا أمريكيًا وإدارة ورصد المشروع بمبلغ قدره 107,063 دولارًا أمريكيًا. وسيؤدي ذلك إلى تحقيق خفض في استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية قدره 209.93 طن متري، أي ما يعادل 477.108 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بقدرة متوسطة على إحداث الاحترار العالمي للمواد الهيدروفلوروكربونية في سنوات خط الأساس، التي سيتم خصمها من الاستهلاك المتبقي المؤهل للتمويل وفقا لسياسات والمبادئ التوجيهية للجنة التنفيذية.
بناءً على استعراض الأنشطة المقترح تنفيذها وإعادة تخصيص الأموال المذكورة في الفقرة 64، سيتم تقديم حوالي 24 دورة تدريبية (بدلاً من 15) بالمناهج المحدثة لعدد 480 (بدلاً من 300) فني تبريد وتكييف الهواء، وسيتم تقديم الأدوات لعدد 70 (بدلاً من 65) فني تبريد وتكييف الهواء وشركات قطاع الخدمة من أجل تبني الممارسات الجيدة في التعامل الآمن مع معدات التبريد التجارية القائمة على الهيدروكربون. علاوة على ذلك، سيتم أيضًا تنفيذ أنشطة لتعزيز احتواء غاز التبريد أثناء الخدمة ولدعم استبدال الأجهزة القديمة القائمة على المواد الهيدروفلوروكربونية لتجنب الانبعاثات. ويرد في الجدول أدناه توزيع التمويل المعدل للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية. 
الجدول 6- التكلفة المتفق عليها للأنشطة التي سيتم تنفيذها في المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية لترينيداد وتوباغو (بالدولار الأمريكي)
	التفاصيل
	الأصلية
	المعدلة

	السياسات والأنظمة الخاصة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
	102,500
	102,500

	دعم قطاع الخدمة
	715,332
	749,132

	خفض الطلب على المواد الهيدروفلوروكربونية
	143,800
	110,000

	التوعية ونشر المعلومات
	84,000
	84,000

	دعم تعميم مراعاة المنظور الجنساني
	25,000
	25,000

	تنسيق ورصد المشروع 
	107,063
	107,063

	المجموع
	1,177,695
	1,177,695



خطة التنفيذ للشريحة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية

سيتم تنفيذ الشريحة الأولى في الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني 2024 وديسمبر/ كانون الأول 2026 وتم تعديل التمويل إلى 543,249 دولارًا أمريكيًا، مع توزيع التكاليف وتعديل الأنشطة التاليين:
(1) تعزيز المؤسسات المتعلقة بالرصد والتحقق وضمان الامتثال لتعديل كيغالي: إدراج تدريب إضافي وبناء قدرات موظفي الإنفاذ ونظام الإبلاغ عن البيانات (46,250 دولارًا أمريكيًا)؛
(2) وإنشاء وتعزيز القدرات لتنفيذ بدائل جديدة بطريقة مستدامة وآمنة: إدراج تدريب لفنيي خدمة التبريد وتكييف الهواء وتكييف الهواء المتنقل الإضافيين وشراء معدات إضافية للمؤسسات الفنية التي تدرب الفنيين على ممارسات الخدمة الجيدة (368,023 دولارًا أمريكيًا)؛
(3) وتخفيض قدرة المواد الهيدروفلوروكربونية الحالية (33,000 دولارا أمريكيا)؛
(4) والتوعية بالتكنولوجيا الخالية من المواد الهيدروفلوروكربونية (37,200 دولارا أمريكيا)؛
(5) وتعميم مراعاة المنظور الجنساني (12,500 دولارا أمريكيا)؛
(6) وتنسيق ورصد المشروع (46,276 دولارًا أمريكيًا) مع توزيع التكاليف التالي: الاستشاريون (30,000 دولارا أمريكيا) والسفر (1,500 دولارا أمريكيا) وحلقات العمل والاجتماعات (10,000 دولارا أمريكيا)؛ ونفقات المكتب (4,776 دولارًا أمريكيًا).
[bookmark: _Hlk126916178]التأثير على المناخ
[bookmark: _Hlk126916186]تبين الأنشطة التي خطط لها ترينيداد وتوباغو، بما في ذلك جهوده للترويج للبدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي، وكذلك استرداد وإعادة استخدام مواد التبريد، أن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية سيخفض انبعاثات غازات التبريد في الغلاف الجوي، مما يؤدي إلى فوائد مناخية. ويبين حساب تأثير الأنشطة المدرجة في خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية على المناخ أن ترينيداد وتوباغو ستحقق خفضًا سنويًا في الانبعاثات قدره 568,179 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من المواد الهيدروفلوروكربونية عندما يتم تحقيق الهدف النهائي في المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية، استنادًا إلى جدول تخفيض المواد الهيدروفلوروكربونية.
استدامة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية وتقييم المخاطر
سيتم دعم الالتزام والأنشطة في إطار المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية مع مرور الوقت من خلال تنفيذ وتعزيز نظام الترخيص والحصص للمواد الهيدروفلوروكربونية؛ والمشاورات المستمرة مع المستوردين وأصحاب المصلحة الآخرين حول الترويج لاعتماد بدائل للمواد الهيدروفلوروكربونية ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي في مختلف التطبيقات؛ وتنفيذ أنظمة للحد من استيراد المعدات القائمة على المواد الهيدروفلوروكربونية بعد التشاور مع أصحاب المصلحة الوطنيين؛ والرصد المستمر لجميع الأنشطة المنفذة.
قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي معلومات عن تقييم مخاطر تنفيذ المشروع الذي تم إجراؤه للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية، تبين أن خريطة الطريق المنسقة للأنشطة التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووحدة الأوزون الوطنية وأصحاب المصلحة في الصناعة ستساعد في ضمان التمويل والتنفيذ الكافيين وفي الوقت المناسب.
ونظراً لأن استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية الحالي قدره 80.9 في المئة من إجمالي خط الأساس المحدد للمواد الهيدروفلوروكربونية، إذا تم اعتماد إجراءات مبكرة، فمن المتوقع أن يكون الخطر المحتمل لعدم الامتثال منخفضاً وسيتم تخفيفه بشكل أكبر من خلال تنفيذ نظام قوي لتراخيص وحصص المواد الهيدروفلوروكربونية للتحكم في الإمداد، وكذلك الأنشطة المنفذة في إطار خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية بهدف تقليل الطلب على المواد الهيدروفلوروكربونية.
على الرغم من أن الأنظمة المحددة لحظر استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية و/ أو المعدات القائمة على المواد الهيدروفلوروكربونية لم يتم تنفيذها بعد في ترينيداد وتوباغو، ذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الحكومة ستعمل بشكل وثيق مع مختلف أصحاب المصلحة لتقليل إلى أدنى حد ممكن أي نمو في استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية ذات القدرة العالية على إحداث الاحترار العالمي وتدرس بنشاط إمكانيات الحد من استيراد المعدات القائمة على المواد الهيدروفلوروكربونية ذات القدرة العالية على إحداث الاحترار العالمي. علاوة على ذلك، تشمل المرحلة الأولى أنشطة المشروع مثل التدريب وبناء القدرات من أجل تبني ممارسات الخدمة الجيدة والاستخدام الآمن للبدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي، وبرامج التوعية ونشر المعلومات بشأن البدائل ذات القدرة المنخفضة/ الأقل على إحداث الاحترار العالمي وبرامج حوافز المستخدمين النهائيين من أجل تسريع اعتماد البدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي. وتتخذ الحكومة بالفعل مجموعة من المبادرات لتقليل الاعتماد على المعدات القائمة على المواد الهيدروفلوروكربونية ذات القدرة العالية على إحداث الاحترار العالمي في مختلف تطبيقات التبريد وتكييف الهواء.
سيتم تخفيف مخاطر عدم إمكانية حصول البلد على التكنولوجيات التي يتم الترويج لها من خلال خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية عن طريق إشراك المستوردين والموزعين في أنشطة التوعية ونشر المعلومات بشأن البدائل ذات القدرة المنخفضة/الأقل على إحداث الاحترار العالمي، ومن خلال تسهيل حصولهم على التكنولوجيات البديلة.
وسيتم التخفيف من مخاطر التأخير في الأنشطة التي تتطلب تنسيقاً إقليمياً (مثل اللوائح الإقليمية) من خلال قيام الوكالات المنفذة بتيسير الحوار بين وحدات الأوزون الوطنية في الإقليم، بما في ذلك من خلال اجتماعات شبكة برنامج المساعدة على الامتثال التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
[bookmark: _Hlk126916207]التمويل المشترك
أوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن التمويل المشترك في إطار المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية سيشمل تمويلا نظيرا للبرامج المتعلقة بإدارة جانب الطلب من أجل اعتماد التكنولوجيات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي والدعم العيني بالوقت والموارد من المستفيدين.
[bookmark: _Hlk126916238]خطة عمل الصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2023‑2025
يطلب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مبلغا قدره 1,177,695 دولارًا أمريكيًا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة، لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية لترينيداد وتوباغو. وتقل القيمة الإجمالية وقدرها 581,277 دولارًا أمريكيًا، بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة، المطلوبة للفترة 2023-2025، تقل بقيمة 126,320 دولارًا أمريكيًا عن المبلغ المذكور في خطة العمل.
[bookmark: _Hlk126916245]مشروع الاتفاق
[bookmark: _Hlk126916251]لم بتم إعداد مشروع الاتفاق المبرم بين حكومة ترينيداد وتوباغو واللجنة التنفيذية للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية لأن نموذج الاتفاق مازال قيد النظر من قبل اللجنة التنفيذية.
إذا رغبت اللجنة التنفيذية في ذلك، يمكن الموافقة على الأموال المخصصة للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية لترينيداد وتوباغو من حيث المبدأ، ويمكن الموافقة على أموال للشريحة الأولى على أساس أنه سيتم إعداد الاتفاق وتقديمه في اجتماع مقبل، قبل تقديم الشريحة الثانية، وفور الموافقة على نموذج الاتفاق.
التوصية
قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في ما يلي:
(1) الموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية لترينيداد وتوباغو للفترة 2023-2029 من أجل خفض استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية بنسبة 10 في المئة من خط الأساس المحدد للبلد بحلول عام 2029، بمبلغ قدره 1,177,695 دولارا أمريكيا بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 82,439 دولارًا أمريكيًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على النحو المبين في الجدول الوارد في المرفق الأول بهذه الوثيقة؛
(2) والإشارة إلى:
(1) أن حكومة ترينيداد وتوباغو ستحدد نقطة بداية لإجراء تخفيضات إجمالية مستدامة في استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية استناداً إلى التوجيهات المقدمة من اللجنة التنفيذية؛
(2) أنه فور موافقة اللجنة التنفيذية على المبادئ التوجيهية لتكاليف التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، سيتم تحديد التخفيضات من استهلاك البلد للمواد الهيدروفلوروكربونية المتبقي المؤهل للتمويل سيتم تحيده وفقا لهذه المبادئ التوجيهية؛
(3) أن التخفيضات من استهلاك البلد للمواد الهيدروفلوروكربونية المتبقي المؤهل للتمويل المشار إليه في الفقرة الفرعية (ب) (2) أعلاه سيتم خصمها من نقطة البداية المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) (1)؛
(3) والموافقة على الشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية لترينيداد وتوباغو، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة لها، بمبلغ قدره 543,249 دولارًا أمريكيًا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 38,028 دولارًا أمريكيًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ 
(4) ومطالبة حكومة ترينيداد وتوباغو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمانة بأن يضعوا الصيغة النهائية لمشروع الاتفاق المبرم بين حكومة ترينيداد وتوباغو واللجنة التنفيذية لخفض استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية، بما في ذلك المعلومات الواردة في المرفق المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه، وتقديمه إلى اجتماع مستقبلي فور موافقة اللجنة التنفيذية على نموذج اتفاق خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال لا تخل بأي قرار قد تتخذه اللجنة التنفيذية بعد إصدار الوثيقة.

8
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المرفق الأول
الجدول الزمني للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية والتزامات إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وشرائح التمويل بموجب خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية وخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لترينيداد وتوباغو
خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المرحلة الأولى)
	الصف
	التفاصيل
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	المجموع

	1-1
	جدول التخفيض في بروتوكول مونتريال للمواد المدرجة في المرفق واو (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	لا ينطبق
	5,681,787
	5,681,787
	5,681,787
	5,681,787
	5,681,787
	5,113,608
	لا ينطبق

	1-2
	الحد الأقصى المسموح به للاستهلاك الإجمالي للمواد المدرجة في المرفق واو (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	لا ينطبق
	5,681,787
	5,681,787
	5,681,787
	5,681,787
	5,681,787
	5,113,608
	لا ينطبق

	2-1
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) (بالدولار الأمريكي) 
	543,249
	0
	0
	516,677
	0
	0
	117,769
	1,177,695

	2-2
	تكاليف الدعم للوكالة المنفذة الرئيسية (بالدولار الأمريكي)
	38,028
	0
	0
	36,167
	0
	0
	8,244
	82,439

	3-1
	إجمالي التمويل المتفق عليه (بالدولار الأمريكي)
	543,249
	0
	0
	516,677
	0
	0
	117,769
	1,177,695

	3-2
	إجمالي تكاليف الدعم (بالدولار الأمريكي) 
	38,028
	0
	0
	36,167
	0
	0
	8,244
	82,439

	3-3
	إجمالي التكاليف المتفق عليه (بالدولار الأمريكي)
	581,277
	0
	0
	552,844
	0
	0
	126,013
	1,260,134


خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	صف
	تفاصيل
	2020
	2021-2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	المجموع

	1-1
	جدول التخفيض في بروتوكول مونتريال للمواد المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	29.90
	29.90
	29.90
	29.90
	15.00
	15.00
	15.00
	15.00
	15.00
	0.00
	لا ينطبق

	1-2
	الحد الأقصى المسموح به للاستهلاك الإجمالي لمواد المجموعة الأولى من المرفق جيم (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	28.50
	28.50
	28.50
	28.50
	15.00
	15.00
	15.00
	1.15
	1.15
	0.00
	لا ينطبق

	2-1
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) (بالدولار الأمريكي)
	498,756
	0
	665,008
	0
	0
	332,504
	0
	0
	166,252
	0
	1,662,520

	2-2
	تكاليف الدعم للوكالة المنفذة الرئيسية (بالدولار الأمريكي)
	34,913
	0
	46,551
	0
	0
	23,275
	 0
	0
	11,638
	0
	116,376

	3-1
	إجمالي التمويل المتفق عليه (بالدولار الأمريكي)
	498,756
	0
	665,008
	0
	0
	332,504
	0
	0
	166,252
	0
	1,662,520

	3-2
	إجمالي تكاليف الدعم (بالدولار الأمريكي)
	34,913
	0
	46,551
	0
	0
	23,275
	0
	0
	11,638
	0
	116,376

	3-3
	إجمالي التكاليف المتفق عليه (بالدولار الأمريكي)
	533,669
	0
	711,559
	0
	0
	355,779
	0
	0
	177,890
	0
	1,778,896
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Annex II
SIMULTANEOUS IMPLEMENTATION OF THE HCFC PHASE-OUT MANAGEMENT PLAN
AND THE KIGALI HFC IMPLEMENTATION PLAN IN TRINIDAD AND TOBAGO
	
	HPMP – stage II
	KIP – stage I
	Combined cost for HPMP+KIP
(US $)

	Category of activity
	Activity
	Cost (US$)
	Activity
	Cost (US$)
	

	Training of customs officers
	Training for about 200 enforcement officers and importers/brokers 
	51,000
	Training of customs officers on HFC monitoring and control and monitoring use of HFCs in firefighting 
	82,500
	133,500

	Regulations for banning equipment using controlled substances
	Regulations development including consultations with national stakeholders 
	26,000
	Regulations for strengthening HFC import controls/licensing and quota system implementation support 
	20,000
	46,000

	Provision of tools and equipment support and training on safe servicing of low-GWP technologies
	Technical training to technicians in 50 training courses on safe servicing of equipment using low-GWP technologies 
	532,539
	 
	
	532,539

	Training of refrigeration technicians
	 
	
	Training and technical support to HFC‑based refrigeration applications and equipment support for safe and good servicing practices 
	167,580
	167,580

	Training of AC and commercial refrigeration technicians
	Training on good service practices and support to training centres on recovery and reuse of equipment and certification support 
	546,401
	 
	
	546,401

	Training of MAC technicians
	 
	
	Training and equipment support to MAC technicians 
	327,000
	327,000

	Technical support and monitoring for fire-fighting applications
	 
	
	 
	
	

	Installation of recovery and recycling equipment and implementation of the programme
	Equipment support, training and outreach programmes 
	245,442
	 
	
	245,442

	Certification of technicians
	 
	
	Technical support for certification of service technicians and online registry of trained/certified service technicians 
	254,552
	254,552

	Technical assessment of HFC alternatives in commercial refrigeration applications
	
	
	Technical feasibility assessment of low‑GWP alternatives in commercial refrigeration, dissemination of information on alternatives adoption and strengthening registry of large RAC equipment 
	110,000
	110,000

	Awareness
	Awareness and outreach activities on HPMP implementation and adoption of low-GWP technologies
	110,000
	Awareness on KIP implementation and adoption of low-GWP technologies in HFC using applications
	84,000
	194,000

	Gender mainstreaming during implementation
	 
	 
	Implementation support, capacity building and outreach on gender mainstreaming to support implementation of gender policy 
	25,000
	25,000

	Coordination and monitoring
	Project management and monitoring – HPMP activities
	151,138
	Project management and monitoring – KIP activities
	107,063
	258,201

	Total
	 
	1,662,520
	 
	1,177,695
	2,840,215

	Percentage of total (%)
	 
	58.5
	 
	41.5
	100
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