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INFORME DE SITUACIÓN DEL PNUD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 

Introducción

En este documento se presenta el informe de situación del PNUD a fecha 31 de diciembre de 2025[footnoteRef:2].  [2:  El informe de situación se adjunta al presente documento. Los datos se han incluido en el banco de datos de informes consolidados, que puede consultarse en formato de hoja de cálculo Microsoft Excel en el portal de la 99a reunión del sitio web del Fondo Multilateral.] 

El informe de situación del PNUD incluye el estado de ejecución de todos los proyectos en curso, revisados país a país por la Secretaría, teniendo en cuenta las demoras en la ejecución que se han producido respecto de las fechas de terminación previstas comunicadas en 2025, la posible repercusión de dichas demoras en la eliminación de las sustancias controladas y las tasas de desembolso previstas. En los análisis incluidos en el presente documento, todas las sustancias controladas se expresan en toneladas PAO, excepto los HFC, que se miden en toneladas métricas (t) y toneladas de CO2 equivalente[footnoteRef:3]. [3:  Conforme a lo dispuesto en la decisión 84/12 a) iv), en los informes de situación presentados a la 99a reunión se incorporarán las cifras de HFC en toneladas de CO2 equivalente.] 

[bookmark: _Hlk115854077]Este documento presenta un resumen de los avances en la ejecución durante 2025 y de forma acumulada desde 1991 de todos los proyectos aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias y contribuciones voluntarias adicionales para todas las sustancias controladas en el marco del Protocolo de Montreal, incluidas las del anexo F (HFC)[footnoteRef:4]. También se incluye una revisión del estado de ejecución de todos los proyectos en curso[footnoteRef:5] por países. Se identifican aquellos proyectos con demoras de ejecución y los posibles efectos que tiene en la eliminación de las sustancias controladas, así como los proyectos con asuntos pendientes para su consideración por parte del Comité Ejecutivo. Puesto que todos los proyectos aprobados en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales se han completado y los saldos restantes se reintegrarán al Fondo, la Secretaría ya no informa sobre estos proyectos por separado.   [4:  Financiados por 17 Partes que no operan al amparo del artículo 5 para proporcionar apoyo inmediato a la aplicación de la Enmienda de Kigali.]  [5:  Se consideran proyectos en curso todos aquellos proyectos que estaban en ejecución a fecha 31 de diciembre de 2025. Entre los principales indicadores de avance están el porcentaje de desembolso de los fondos y el porcentaje de proyectos para los que se han comenzado a desembolsar fondos; el porcentaje de financiación aprobada que previsiblemente se habrá desembolsado al finalizar el año; la duración media de la demora prevista en la ejecución; y la información proporcionada en la columna de observaciones del banco de datos de informes consolidados.] 

Avances en la ejecución de los proyectos durante 2025 y de forma acumulada desde 1991

A fecha 31 de diciembre de 2025, el Comité Ejecutivo había aprobado USD 1.110 millones destinados a proyectos para el PNUD, que comprenden USD 977,4 millones para la ejecución de proyectos con y sin inversión y USD 136,8 millones para cubrir los gastos de apoyo de los organismos (no se incluyen los proyectos cancelados ni los transferidos). En el cuadro 1 se presenta un resumen de la ejecución de proyectos desde su inicio hasta el fin de 2025.
Cuadro 1. Resumen de proyectos del PNUD desde la creación del Fondo Multilateral
	Partida 
	Acumulado desde 1991*

	Número de aprobaciones 
	2.860

	Número de proyectos terminados 
	2.670

	Financiación total aprobada (sin incluir los gastos de apoyo) (USD)
	977.401.193

	Financiación total desembolsada (sin incluir los gastos de apoyo) (USD)
	901.900.455

	Eliminación total aprobada (toneladas PAO)**
	70.620,2

	Eliminación total real (toneladas PAO)**
	69.527,2

	Eliminación total aprobada (t)***
	3.794,8

	Eliminación total real (t)***
	751,5

	Eliminación total aprobada (toneladas de CO₂ eq)***
	6.270.276

	Eliminación total real (toneladas de CO₂ eq)***
	992.086


* Se excluyen los proyectos cancelados y los proyectos transferidos.
** Únicamente se incluye el consumo.
*** Solo para proyectos relacionados con HFC (incluyendo solo el consumo).

En 2025, se aprobaron 53 nuevos proyectos y actividades. Se prevé que este nivel de financiación permita eliminar 70.620 toneladas PAO de consumo de SAO y 3.795 t (6.270.276 toneladas de CO2 eq) de consumo de HFC. En el anexo I, se muestra el estado de ejecución de los proyectos en 2025 por países. 
En el cuadro 2, se muestra el estado de ejecución de los proyectos, incluida la situación de los desembolsos a fecha 31 de diciembre de 2025, por tipo de proyecto. En el anexo II se presenta información analítica desde 1991, por años.
Cuadro 2. Estado de ejecución de los proyectos a 31 de diciembre de 2025, por tipo de proyecto*
	Tipo de proyecto
	Número de proyectos
	Financiación (USD)**

	
	Aprobados
	Terminados 
	Terminados (%)
	Aprobada 
	Desembolsada 
	Saldo
	Desembolsada (%)

	Programa de organismo
	25
	24
	96
	596.500
	596.500
	0
	100

	CFC individuales
	1.437
	1.437
	100
	301.302.827
	301.302.829
	-2
	100

	Planes de eliminación de CFC
	118
	118
	100
	58.120.483
	58.120.483
	0
	100

	Planes de eliminación de la producción de CFC
	1
	1
	100
	1.056.000
	1.056.000
	0
	100

	Desecho
	10
	10
	100
	3.086.833
	3.086.833
	0
	100

	Eficiencia energética
	16
	4
	25
	3.771.519
	422.516
	3.349.003
	11

	Apoyo gubernamental
	295
	273
	93
	70.936.154
	62.659.465
	8.276.689
	88

	HCFC individuales
	230
	222
	97
	25.280.775
	24.943.225
	337.550
	99

	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (PGEH) etapa I
	184
	181
	98
	164.132.892
	164.013.892
	119.000
	100

	Etapa II de PGEH
	179
	130
	73
	184.185.445
	164.518.167
	19.667.278
	89

	Etapa III de PGEH
	34
	10
	29
	33.211.908
	6.624.347
	26.587.561
	20

	HFC individuales
	102
	82
	80
	16.648.883
	13.859.747
	2.789.136
	83

	Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (PAK) etapa I
	55
	4
	7
	15.288.509
	913.990
	14.374.519
	6

	Otras SAO individuales
	112
	112
	100
	13.870.732
	13.870.729
	3
	100

	Otros planes sectoriales de SAO
	62
	62
	100
	85.911.732
	85.911.732
	0
	100

	Total
	2.860
	2.670
	93
	977.401.193
	901.900.455
	75.500.738
	92


* Se excluyen los proyectos cancelados y los proyectos transferidos.
** Se excluyen los gastos de apoyo de los organismos. 

A continuación, se muestra un resumen de la ejecución de los proyectos y actividades realizados por el PNUD durante 2025 y de forma acumulada desde 1991 hasta el 31 de diciembre de 2025:
Eliminación[footnoteRef:6]: En 2025, se eliminaron 560,3 toneladas PAO de consumo de SAO y 114,2 t (180.564 toneladas de CO2 eq) de consumo de HFC; además, se aprobó la eliminación adicional de 92,3 toneladas PAO de consumo de SAO y 676,4 t (909.793 toneladas de CO2 eq) de consumo de HFC. Desde 1991, los proyectos aprobados (excluidos los cancelados o transferidos) han permitido eliminar 69.527 toneladas PAO, de un total previsto de 70.620 toneladas PAO, de consumo de SAO y 751,5 t (992.086 toneladas de CO2 eq), de un total previsto de 3.795 t (6.270.276 toneladas de CO2 eq) de consumo de HFC; [6:  La eliminación de SAO se expresa en toneladas PAO y la de HFC en toneladas métricas y toneladas de CO2 equivalente.] 

Desembolsos y aprobaciones: En 2025, se desembolsaron USD 20,35 millones y en el informe de situación de 2024 estaba previsto desembolsar USD 21,01 millones, lo que representa una tasa de desembolso del 97 por ciento respecto de lo planificado. De forma acumulada, se habían desembolsado USD 901,9 millones del total de USD 977,4 millones aprobados para su desembolso (excluidos los gastos de apoyo de los organismos), lo que representa una tasa de desembolso del 92 por ciento. En 2025, se aprobaron USD 20,15 millones para su ejecución;
Relación costo-beneficio (en PAO)[footnoteRef:7]: Desde 1991, el costo-beneficio promedio de los proyectos de inversión aprobados que han dado lugar a una reducción permanente en el consumo ha sido de USD 11,44/kg. El costo-beneficio promedio de los proyectos de inversión por tonelada PAO fue de USD 11,17/kg para los proyectos terminados y de USD 15,83/kg para los proyectos en curso[footnoteRef:8];  [7:  Se incluyen 3.795 t de proyectos relativos a los HFC. No se incluye la relación costo-beneficio en CO2 eq debido al escaso número de proyectos aprobados. ]  [8:  El mayor valor de la relación costo-beneficio de los proyectos en curso se debe en gran medida a que los HCFC tienen valores PAO menores, pero también a la manera en que se asigna la eliminación por organismos.] 

Número de proyectos terminados: En 2025, se completaron 50 proyectos. Desde 1991, se han finalizado 2.670 proyectos de los 2.860 proyectos aprobados (no se tienen en cuenta los cerrados o transferidos), lo que representa una tasa de finalización del 93 por ciento;
Diligencia en la entrega de los proyectos de inversión: Los proyectos terminados en 2025 tardaron en completarse, de media, 37 meses desde su aprobación. Desde 1991, el plazo medio para la terminación de los proyectos de inversión ha sido de 34 meses desde su aprobación. Los primeros desembolsos de estos proyectos se efectuaron, en promedio, 13 meses después de ser aprobados;
Diligencia en la entrega de los proyectos sin inversión: Los proyectos terminados en 2025 tardaron en completarse, de media, 29 meses desde su aprobación. Desde 1991, el tiempo medio de finalización de los proyectos sin inversión ha sido de 39 meses desde su aprobación. Los primeros desembolsos de estos proyectos se produjeron, en promedio, 13 meses tras su aprobación;
Preparación de proyectos: De las 653 actividades de preparación de proyectos aprobadas a finales de 2025, se han terminado 629, por lo que restan 24 actividades en curso. En 2025, se completaron 21 actividades de preparación de proyectos;
Demoras en la ejecución: Al cierre de 2025, estaban en ejecución un total de 190 proyectos, con una demora promedio de cuatro meses. Treinta y cinco de estos proyectos se clasifican como “proyectos con demoras en la ejecución[footnoteRef:9]” sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos (los proyectos de demostración, la preparación de proyectos y los proyectos de fortalecimiento institucional no están sujetos a dichos procedimientos); y [9:  Proyectos que llevan aprobados más de 18 meses con desembolsos inferiores al 1 por ciento y proyectos que no habían finalizado 12 meses después de la fecha de terminación propuesta en el informe sobre la marcha de las actividades (decisión 22/61). ] 

Acuerdos plurianuales: En 2025, estaban en ejecución 46 acuerdos plurianuales de PGEH y 27 acuerdos plurianuales de PAK. Desde 1991, se han aprobado 197 acuerdos plurianuales y se han completado 124, lo que corresponde a una tasa de finalización del 63 por ciento. 
En el cuadro 3, se resumen los avances conseguidos por el PNUD desde 1991. 
Cuadro 3. Avances conseguidos por el PNUD desde 1991 
	Eliminación lograda
	Desembolso (USD)
	Promedio
rel. 
costo-ben. (USD/kg)
	Número 
de proyectos    
	Diligencia en la entrega hasta finalización (meses)
	Demora promedio (meses)
	Acuerdos plurianuales

	Toneladas PAO
	Toneladas de 
CO2 eq*
	
	
	Aprobados
	Terminados
	Con 
inversión
	Sin inversión
	
	Aprobados
	Terminados

	 69.527
	992.086
	 901.900.455
	11,44
	2.860
	2.670
	 34
	 39
	 4
	 197
	124


* Proyectos relativos a los HFC

Proyectos relativos a los HFC

A fecha 31 de diciembre de 2025, el Comité Ejecutivo había aprobado 157 proyectos relativos a los HFC (incluidos siete proyectos de inversión, 63 actividades de preparación, 32 proyectos de asistencia técnica y 55 proyectos relacionados con la etapa I de los PAK) por un monto de USD 31.937.392 (excluidos los gastos de apoyo de los organismos). En el cuadro 4 se presenta un resumen de la situación de estos proyectos; los datos correspondientes ya se han incluido en los párrafos 4 a 8. 
Cuadro 4. Proyectos relativos a los HFC aprobados*
	Tipo de proyecto
	Número de proyectos
	Financiación (USD)**

	
	Aprobados
	Terminados
	Terminados (%)
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	Desembolsada (%)

	HFC individuales: inversión 
	7
	7
	100
	7.548.979
	6.912.157
	636.822
	92

	HFC individuales: proyectos de preparación
	63
	45
	71
	6.115.923
	4.031.778
	2.084.145
	66

	HFC individuales: asistencia técnica
	32
	30
	94
	2.983.981
	2.915.812
	68.169
	98

	Etapa I de PAK
	55
	4
	7
	15.288.509
	913.990
	14.374.519
	6

	Total
	157
	86
	55
	31.937.392
	14.773.737
	17.163.655
	46


* Se excluyen los proyectos cancelados y los proyectos transferidos.
** Se excluyen los gastos de apoyo de los organismos. 
Nota: Se aprobó la eliminación de 3.795 t (6.270.276 toneladas de CO2 eq) de HFC.

Al cierre de 2025, de los 157 proyectos, se habían terminado siete proyectos de inversión, 45 actividades de preparación de proyectos, 30 proyectos de asistencia técnica y cuatro proyectos relacionados con la etapa I de PAK, con lo que quedaban 71 en curso. Los proyectos en curso se encuentran en distintas etapas de ejecución.
De la financiación acumulada aprobada total de USD 31.937.392 (excluidos los gastos de apoyo de los organismos), se habían desembolsado USD 14.773.737, lo que representa una tasa de desembolso del 46 por ciento.
Proyectos de eficiencia energética

A fecha 31 de diciembre de 2025, el Comité Ejecutivo había aprobado 16 proyectos de eficiencia energética (incluidas cuatro actividades de preparación y 11 proyectos piloto de asistencia técnica como parte de la ventana de financiación creada por la decisión 91/65 y una actividad de preparación para un proyecto del fondo rotatorio de eficiencia energética para usuarios finales de conformidad con la decisión 95/87) por un monto de USD 3.771.519 (excluidos los gastos de apoyo de los organismos). En el cuadro 5 se presenta un resumen de la situación de estos proyectos; los datos correspondientes ya se han incluido en los párrafos 4 a 8. 
Cuadro 5. Proyectos de eficiencia energética aprobados*
	 Tipo
	Número de proyectos
	Financiación (USD)**

	
	Aprobados
	Terminados
	Terminados (%)

	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	Desembolsada (%) 


	Proyectos piloto (decisión 91/65): preparación de proyectos
	4
	3
	75
	165.000
	88.788
	76.212
	54

	Proyectos piloto (decisión 91/65): asistencia técnica
	11
	1
	9
	3.406.519
	281.394
	3.125.125
	8

	Proyectos del fondo rotatorio de eficiencia energética para usuarios finales (decisión 95/87): preparación de proyectos
	1
	0
	0
	200.000
	52.334
	147.666
	26

	Total
	16
	4
	25
	3.771.519
	422.516
	3.349.003
	11


* No se incluyen los proyectos cancelados.
** Se excluyen los gastos de apoyo de los organismos. 

Al acabar 2025, de los 16 proyectos aprobados, se habían terminado tres actividades de preparación y un proyecto de asistencia técnica resultado de la decisión 91/65, con lo que quedaban 12 en curso. Los proyectos en curso se encuentran en distintas etapas de ejecución.
De la financiación acumulada total aprobada de USD 3.771.519 (excluidos los gastos de apoyo de los organismos), se habían desembolsado USD 422.516, lo que representa una tasa de desembolso del 11 por ciento. 
Problemas identificados en la ejecución de los proyectos en 2025

Además de llevar a cabo el proceso de evaluación, se trataron y resolvieron adecuadamente varios asuntos, excepto los relacionados con 35 proyectos clasificados como "proyectos con demoras de ejecución" (34 de ellos relativos a componentes de acuerdos plurianuales sujetos a procedimientos para la cancelación de proyectos de acuerdo con la decisión 84/45 c) y un proyecto de asistencia técnica). En el anexo III del presente documento se muestran estos proyectos clasificados como "con demoras en la ejecución", así como la recomendación de la Secretaría de solicitar que se presente un informe a la 100a reunión.
Por otra parte, se han identificado varios asuntos relacionados con proyectos o tramos de acuerdos plurianuales de eliminación de HCFC; la renovación de proyectos de fortalecimiento institucional y la preparación de los PGEH. Estos asuntos también se presentan en el anexo III. Para cada uno de dichos proyectos, se presenta una breve descripción de su situación de ejecución y los asuntos pendientes, y se propone una recomendación para someterla a la consideración del Comité Ejecutivo.
Se ha presentado a la 99ª reunión información sobre los avances en la ejecución de proyectos asociados con los PGEH de Barbados[footnoteRef:10], China (general, refrigeración y aire acondicionado industrial y comercial, y disolventes)[footnoteRef:11], El Salvador[footnoteRef:12], la India[footnoteRef:13], el Líbano[footnoteRef:14], Mozambique[footnoteRef:15], Sri Lanka[footnoteRef:16] y Timor-Leste[footnoteRef:17]; los PAK de Camboya[footnoteRef:18], Cuba[footnoteRef:19], la República Dominicana[footnoteRef:20], Kirguistán[footnoteRef:21] y Panamá[footnoteRef:22]; así como un informe sobre un proyecto con requisitos específicos de presentación de informes[footnoteRef:23] asociado con Bangladesh (PGEH). Las recomendaciones relativas a los asuntos pendientes de dichos proyectos, incluida la aprobación de las solicitudes de prórroga, si las hubiera, se abordan en las secciones pertinentes de dichos documentos. A continuación, se abordan los asuntos pendientes de los proyectos restantes en curso no incluidos en el anexo III del presente documento, así como las solicitudes para retrasar las fechas de finalización. [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/39]  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/45]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/51]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/56]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/59]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/62]  [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/73]  [17:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/74]  [18:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/43]  [19:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/48]  [20:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/50]  [21:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/58]  [22:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/66]  [23:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/19] 

De los 144 proyectos en curso (excluidos los de fortalecimiento institucional y de preparación de proyectos), 19 tienen fechas de finalización modificadas respecto a las previstas en el informe de situación de 2024. 
Conforme a lo dispuesto en la decisión 95/12 b), la Secretaría ha señalado que en los tres últimos años no se había presentado la solicitud de renovación del proyecto de fortalecimiento institucional de China.
Respetando lo dispuesto en la decisión 82/11 b)[footnoteRef:24], el PNUD ha solicitado prorrogar la duración de tres proyectos resultantes de la decisión 91/66, tal como se indica en el cuadro 6. [24:  Toda solicitud de prórroga tendrá que presentarse al Comité Ejecutivo para su aprobación con anterioridad a la fecha de finalización del proyecto, tomando nota de que no deberán asumirse nuevos compromisos antes de que la prórroga haya sido aprobada.] 



Cuadro 6. Proyectos resultantes de la decisión 91/66 para los que se ha solicitado una prórroga de la fecha de finalización
	País/código del proyecto
	Desembolso (%)
	Actividades que requieren tiempo adicional
	Fecha de finalización original
(mes-año)
	Fecha de finalización solicitada
(mes-año)

	Elaboración de un inventario nacional de bancos de sustancias controladas y desarrollo de un plan nacional para la gestión de dichas sustancias (decisión 91/66)

	Indonesia
IDN/HFCIND/224/UNDP/PRP/DES/95
	0
	Finalización de la recopilación de datos y la encuesta por parte de los consultores y proveedores de servicios contratados
	Dic.-26
	Dic.-27

	Perú
PER/HFCIND/66/UNDP/PRP/DES/93
	0
	Desarrollo de un plan de acción y finalización de las actividades restantes, incluido el inventario y el plan nacional
	Dic.-25*
	Mayo-27

	Uruguay
URY/HFCIND/86/UNDP/PRP/DES/93
	2
	Finalización de la encuesta y de las actividades restantes
	Dic.-25*
	Jun-27


* La fecha de finalización ya se había modificado para diciembre de 2026 (decisión 97/11 b) ii) a.).

Incorporación de la perspectiva de género[footnoteRef:25] [25:  El Comité Ejecutivo ha solicitado a los organismos bilaterales y de ejecución que, a partir de 2023, proporcionen, en sus informes anuales sobre la marcha de las actividades una breve descripción de los principales resultados conseguidos en la incorporación de la perspectiva de género, utilizando la información que tengan disponible (decisión 90/48 d)).] 


Las consideraciones relevantes se integran a lo largo de la ejecución de los proyectos, mediante consultas con las partes interesadas, participación de las asociaciones de mujeres, recopilación de datos desglosados y medidas de contratación para incentivar las solicitudes por parte de las mujeres. La participación de las mujeres en las actividades de capacitación y consultoría ha ido aumentando con el tiempo, con un mayor énfasis en la aplicación de la política del Fondo Multilateral en esta área. Se están desarrollando nuevos instrumentos globales, como un manual para la capacitación de formadores en cómo integrar las necesidades y los roles de las mujeres en los proyectos del Protocolo de Montreal y una revisión de la cartera de buenas prácticas. El PNUD ha identificado dos limitaciones estructurales: la percepción arraigada de que el sector de la refrigeración y el aire acondicionado está dominado por los hombres y la falta de recursos específicos, lo que limita el alcance de las medidas destinadas a este fin. Un ejemplo notable a nivel de país es el PGEH de Sri Lanka, en el que el personal de la Oficina Nacional del Ozono recibió capacitación por parte de un experto en cuestiones de género y puso en marcha la "Insignia de Amigos del Ozono" en colaboración con la Asociación Girl Guides.
Gestión de riesgos

Entre las medidas de gestión de riesgos se incluyen actividades de preparación anticipada de proyectos (por ejemplo, la preparación temprana de documentos de proyectos, como planes de trabajo, términos de referencia o planes de adquisiciones, o llevando a cabo con anticipación consultas con las partes interesadas). El PNUD también promueve la participación temprana con las autoridades de aprobación y aplica enfoques de compras adaptativos, lo que incluye establecer acuerdos a largo plazo con los principales proveedores de equipos de refrigeración y aire acondicionado, llegar a más proveedores, agrupar compras y volver a licitar productos. En los países afectados por conflictos, se ajustan los calendarios de ejecución y se da prioridad a las actividades que pueden realizarse en las condiciones operativas existentes. Se hace un seguimiento continuo de los riesgos con la Oficina Nacional del Ozono, las partes interesadas y los beneficiarios. El PNUD informa de que la mayoría de los proyectos siguen su curso, incluso cuando existen retrasos en las actividades, muchos de los cuales están fuera del control de los organismos de ejecución y los socios de los proyectos. Cuando es necesario, el PNUD aprovecha la presencia y los recursos de las oficinas nacionales para elevar los problemas a altos funcionarios gubernamentales, lo que ayuda a facilitar su resolución.
Recomendación

El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno:
Tomar nota del informe de situación del PNUD a fecha 31 de diciembre de 2025 que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/15; 
Aprobar la prórroga de las fechas de finalización de la elaboración del inventario nacional de bancos de sustancias controladas y del desarrollo de un plan nacional para la gestión de dichas sustancias (decisión 91/66) en los países que se enumeran a continuación, a fin de poder finalizar las actividades en curso restantes, indicadas en el cuadro 6 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/15:
Indonesia (IDN/HFCIND/224/UNDP/PRP/DES/95), a diciembre de 2027;
Perú (PER/HFCIND/66/UNDP/PRP/DES/93), a mayo de 2027; 
Uruguay (URY/HFCIND/86/UNDP/PRP/DES/93), a junio de 2027; y
Aprobar, asimismo, las recomendaciones relativas a los proyectos en curso con reparos específicos que figuran en el anexo III del presente documento.
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Anexo I

RESUMEN DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PNUD 
EN 2025, POR PAÍSES

1. En el cuadro 1 del anexo I se presenta el estado de ejecución de los proyectos en 2025 por países, detallando la eliminación conseguida, los desembolsos planificados y alcanzados y los proyectos finalizados. 
Cuadro 1. Estado de ejecución de los proyectos del PNUD en 2025
	País
	Eliminación en 2025 (toneladas PAO)
	Eliminación en 2025 (toneladas de CO2 eq)*
	Fondos estimados para desembolso en 2025 (USD)
	Fondos desembolsados en 2025 (USD)
	Porcentaje de desembolso en 2025 respecto de lo estimado
	Porcentaje de proyectos programados finalizados en 2025**

	Angola
	5,2
	0
	227.568
	26.710
	12
	100

	Argentina
	 
	 
	163.753
	75.381
	46
	 

	Bangladesh
	0,0
	0
	566.113
	681.690
	120
	75

	Barbados
	 
	 
	28.750
	0
	0
	0

	Belice
	0,0
	0
	111.457
	73.079
	66
	 

	Bhután
	 
	 
	29.370
	0
	0
	0

	Brasil
	0,0
	0
	1.934.103
	579.669
	30
	100

	Camboya
	0,0
	38.652
	43.130
	87.584
	203
	 

	Chile
	0,0
	0
	452.156
	225.977
	50
	50

	China
	506,5
	0
	1.250.146
	5.319.670
	426
	100

	Colombia
	0,0
	0
	1.124.534
	729.701
	65
	100

	Costa Rica
	 
	 
	367.203
	202.348
	55
	 

	Cuba
	0,0
	0
	299.307
	315.429
	105
	0

	Egipto
	0,0
	0
	449.713
	94.966
	21
	33

	El Salvador
	0,0
	0
	214.064
	127.242
	59
	100

	Eswatini
	0,4
	0
	90.200
	138.906
	154
	 

	Fiji
	0,0
	0
	99.601
	32.047
	32
	50

	Filipinas
	 
	 
	125.433
	80.347
	64
	0

	Georgia
	0,0
	0
	93.875
	108.122
	115
	 

	Ghana
	 
	 
	221.725
	185.734
	84
	 

	Granada
	 
	 
	36.187
	0
	0
	 

	Guyana
	 
	 
	64.055
	0
	0
	0

	Haití
	 
	 
	94.246
	30.893
	33
	 

	India
	13,8
	126.039
	3.253.778
	3.004.592
	92
	56

	Indonesia
	 
	 
	1.776.285
	2.200.114
	124
	 

	Irán (República Islámica del)
	5,2
	0
	520.240
	471.081
	91
	25

	Jamaica
	 
	 
	176.292
	33.501
	19
	0

	Kirguistán
	 
	 
	52.040
	43.078
	83
	 

	Líbano
	0,6
	0
	278.534
	377.151
	135
	100

	Malasia
	0,0
	0
	1.432.886
	657.432
	46
	 

	Maldivas
	 
	 
	12.974
	0
	0
	 

	Malí
	0,0
	0
	51.440
	44.708
	87
	100

	México
	 
	 
	414.917
	68.276
	16
	 

	Mozambique
	0,0
	0
	74.921
	17.126
	23
	67

	Nepal
	 
	 
	62.882
	29.044
	46
	 

	Nigeria
	27,8
	0
	1.053.508
	2.206.622
	209
	100

	Pakistán
	 
	 
	136.792
	269.132
	197
	 

	Panamá
	0,0
	0
	396.044
	325.491
	82
	 

	Paraguay
	 
	 
	163.932
	72.848
	44
	 

	Perú
	 
	 
	341.099
	108.854
	32
	0

	República de Moldova
	 
	 
	47.873
	0
	0
	 

	República Democrática del Congo
	 
	 
	50.140
	0
	0
	0

	República Democrática Popular Lao
	 
	 
	47.129
	18.733
	40
	 

	República Dominicana
	 
	 
	303.675
	183.007
	60
	 

	Sri Lanka
	0,8
	0
	314.363
	274.572
	87
	67

	Sudán del Sur
	0,0
	0
	21.500
	0
	0
	100

	Timor-Leste
	 
	 
	10.709
	10.041
	94
	 

	Trinidad y Tabago
	0,0
	0
	550.268
	226.593
	41
	 

	Türkiye
	 
	 
	209.857
	2.865
	1
	 

	Uruguay
	 
	 
	832.653
	280.567
	34
	 

	Venezuela (República Bolivariana de)
	 
	 
	152.485
	154.465
	101
	 

	Zimbabwe
	0,0
	15.873
	104.618
	59.976
	57
	 

	Mundial
	0,0
	0
	80.000
	90.535
	113
	100

	Total general
	560,3
	180.564
	21.010.523
	20.345.899
	97
	57


* 114,2 t (180.564 toneladas de CO₂ equivalente) en 2025 para proyectos relacionados con los HFC.
** De los proyectos que estaba previsto terminar en 2025.
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Anexo II

RESUMEN DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PNUD 
A FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2025, POR AÑOS

1.	En el cuadro 1 del anexo II se presenta un resumen del estado de ejecución de los proyectos por años[footnoteRef:26]. Ya han finalizado todos los proyectos y actividades aprobados entre 1991 y 2018.  [26:  Los datos se presentan conforme al año en que los proyectos se aprobaron por el Comité Ejecutivo. Todas las aprobaciones (de proyectos con y sin inversión) se tratan por igual; es decir, un proyecto de inversión o un tramo de financiamiento de un acuerdo plurianual de USD 1 millón se considera un proyecto, al igual que la preparación de un programa de país por USD 30.000. Los principales indicadores del resumen anual son: porcentaje de proyectos terminados, toneladas PAO o de CO2 eq eliminadas y porcentaje de desembolso. Hay tres tipos de desembolsos: durante la ejecución, después de la ejecución y para proyectos financiados de forma retroactiva.] 

Cuadro 1. Estado de ejecución de los proyectos, por años*
	Año
	Número de proyectos
	Financiación (USD)**

	
	Aprobados
	Terminados
	Terminados (%)
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	Desembolsada (%)

	1991
	15 
	15 
	100
	1.133.980
	1.133.980
	0
	100

	1992
	67 
	67 
	100
	8.619.002
	8.619.002
	0
	100

	1993
	57 
	57 
	100
	13.204.712
	13.204.712
	0
	100

	1994
	148 
	148 
	100
	49.079.193
	49.079.194
	-1
	100

	1995
	117 
	117 
	100
	29.405.010
	29.405.011
	-1
	100

	1996
	83 
	83 
	100
	27.598.240
	27.598.240
	0
	100

	1997
	188 
	188 
	100
	39.952.014
	39.952.015
	-1
	100

	1998
	172 
	172 
	100
	30.584.240
	30.584.240
	0
	100

	1999
	204 
	204 
	100
	35.531.985
	35.531.986
	-1
	100

	2000
	149 
	149 
	100
	31.195.871
	31.195.870
	1
	100

	2001
	179 
	179 
	100
	35.258.983
	35.258.982
	1
	100

	2002
	117 
	117 
	100
	43.593.818
	43.593.817
	1
	100

	2003
	64 
	64 
	100
	36.316.530
	36.316.530
	0
	100

	2004
	69 
	69 
	100
	24.651.834
	24.651.833
	1
	100

	2005
	53 
	53 
	100
	29.102.341
	29.102.340
	1
	100

	2006
	62 
	62 
	100
	15.753.456
	15.753.459
	-3
	100

	2007
	54 
	54 
	100
	12.142.488
	12.142.486
	2
	100

	2008
	84 
	84 
	100
	22.821.772
	22.821.773
	-1
	100

	2009
	92 
	92 
	100
	13.206.893
	13.206.893
	0
	100

	2010
	43 
	43 
	100
	19.567.971
	19.567.970
	1
	100

	2011
	63 
	63 
	100
	57.415.930
	57.415.931
	-1
	100

	2012
	29 
	29 
	100
	33.818.923
	33.818.922
	1
	100

	2013
	43 
	43 
	100
	33.958.973
	33.958.972
	1
	100

	2014
	67 
	67 
	100
	22.561.029
	22.561.030
	-1
	100

	2015
	75 
	75 
	100
	30.256.294
	30.274.629
	-18.335
	100

	2016
	52 
	52 
	100
	41.536.980
	41.536.980
	0
	100

	2017
	43 
	43 
	100
	35.237.535
	35.152.753
	84.782
	100

	2018
	62 
	62 
	100
	39.877.040
	39.710.817
	166.223
	100

	2019
	41 
	39 
	95
	10.027.998
	9.876.209
	151.789
	98

	2020
	50 
	49 
	98
	29.104.536
	28.046.598
	1.057.938
	96

	2021
	66 
	62 
	94
	23.381.994
	21.667.009
	1.714.985
	93

	2022
	38 
	30 
	79
	13.705.517
	9.854.117
	3.851.400
	72

	2023
	85 
	29 
	34
	34.974.872
	16.845.849
	18.129.023
	48

	2024
	76 
	10 
	13
	32.674.861
	2.379.486
	30.295.375
	7

	2025
	53 
	0 
	0
	20.148.376
	80.820
	20.067.556
	0

	Total
	2.860 
	2.670 
	93
	977.401.193
	901.900.455
	75.500.738
	92


* Se excluyen los proyectos cerrados o transferidos.
** Se excluyen los gastos de apoyo de los organismos. 
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Anexo III

PROYECTOS EN CURSO CON ASUNTOS PENDIENTES EN EL INFORME DE SITUACIÓN DEL PNUD
	País
	Código del proyecto
	Título del proyecto
	Desembolso (%)
	Estado/Cuestiones
	Recomendación

	Belice
	BLZ/HPMP2/45/UNDP/INV/SRV/94
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo)
	0
	Demoras de 18 meses
	Pedir al PNUD que informe en la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Brasil
	BRA/HPMP3/336/UNDP/INV/SRV/94
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa III, primer tramo)
	0
	Demoras de 18 meses
	Pedir al PNUD que informe en la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Chile
	CHL/KIP1/116/UNDP/INV/SRV/93
	Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (etapa I, primer tramo)
	3
	Demoras de 12 meses
	Pedir al PNUD que informe en la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Chile
	CHL/KIP1/121/UNDP/TAS/PMU/93
	Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (etapa I, primer tramo) (OGP)
	0
	Demoras de 12 meses
	Pedir al PNUD que informe en la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Cuba
	CUB/HPMP2/68/UNDP/INV/SRV/92
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo)
	38
	Demoras de 12 meses
	Pedir al PNUD que informe en la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Egipto
	EGY/HPMP2/143/UNDP/TAS/PMU/84
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (gestión y supervisión del proyecto)
	0
	Demoras de 12 y 18 meses
	Pedir al PNUD que informe en la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Egipto
	EGY/HPMP2/152/UNDP/INV/FOA/88
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, tercer tramo) (plan del sector de espumas de poliestireno extruido)
	38
	Demoras de 12 meses
	Pedir al PNUD que informe en la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	El Salvador
	SLV/KIP1/49/UNDP/INV/SRV/94
	Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (etapa I, primer tramo)
	0
	Demoras de 18 meses
	Pedir al PNUD que informe en la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Ghana
	GHA/KIP1/58/UNDP/TAS/SRV/93
	Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (etapa I, primer tramo) (supervisión del proyecto)
	0
	Demoras de 18 meses
	Pedir al PNUD que informe en la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Granada
	GRD/KIP1/35/UNDP/INV/SRV/93
	Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (etapa I, primer tramo)
	0
	Demoras de 18 meses
	Pedir al PNUD que informe en la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Guyana
	GUY/HPMP2/33/UNDP/INV/SRV/83
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo)
	20
	Demoras de 12 meses
	Pedir al PNUD que informe en la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Guyana
	GUY/HPMP2/38/UNDP/INV/SRV/92
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, tercer tramo)
	0
	Demoras de 18 meses
	Pedir al PNUD que informe en la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Guyana
	GUY/HPMP2/40/UNDP/TAS/SRVEE/93
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II) (actividades adicionales orientadas a mantener la eficiencia energética en el sector de servicio técnico conforme a la decisión 89/6 b))
	0
	Demoras de 18 meses
	Pedir al PNUD que informe en la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Irán (República Islámica del)
	IRN/GOV/261/UNDP/INS/NOU/91
	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase XIV: 4/2023-3/2025)
	87
	La ejecución avanza lentamente.
	Solicitar al PNUD que presente un informe de situación a la 100ª reunión sobre el avance de la ejecución. 

	Irán (República Islámica del)
	IRN/HCFCIND/267/UNDP/PRP/SRV/92
	Preparación del plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa III) (global)
	0
	La ejecución avanza lentamente.
	Solicitar al PNUD que presente un informe de situación a la 100ª reunión sobre el avance de la ejecución y el grado de desembolso.

	Irán (República Islámica del)
	IRN/HCFCIND/268/UNDP/PRP/AC/92
	Preparación del plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa III) (refrigeración industrial y aire acondicionado industrial)
	0
	La ejecución avanza lentamente.
	Solicitar al PNUD que presente un informe de situación a la 100ª reunión sobre el avance de la ejecución y el grado de desembolso.

	Irán (República Islámica del)
	IRN/HPMP2/265/UNDP/INV/REF/92
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, cuarto tramo) (sector de equipos de refrigeración comercial)
	0
	Demoras de 18 meses
	Pedir al PNUD que informe en la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Irán (República Islámica del)
	IRN/HPMP2/266/UNDP/INV/FOA/92
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, cuarto tramo) (sector de espumas)
	0
	Demoras de 18 meses
	Pedir al PNUD que informe en la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Irán (República Islámica del)
	IRN/HPMP2/269/UNDP/INV/REF/94
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, quinto tramo) (sector de equipos de refrigeración comercial)
	0
	Demoras de 18 meses
	Pedir al PNUD que informe en la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Irán (República Islámica del)
	IRN/HPMP2/270/UNDP/INV/SRV/94
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, quinto tramo) (sector de servicio técnico de equipos de refrigeración y oficina de gestión de proyectos)
	0
	Demoras de 18 meses
	Pedir al PNUD que informe en la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Irán (República Islámica del)
	IRN/HPMP2/271/UNDP/INV/FOA/94
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, quinto tramo) (sector de espumas)
	0
	Demoras de 18 meses
	Pedir al PNUD que informe en la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Irán (República Islámica del)
	IRN/GOV/274/UNDP/INS/NOU/95
	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase XV: 4/2025-3/2028)
	0
	La ejecución avanza lentamente.
	Solicitar al PNUD que presente un informe de situación a la 100ª reunión sobre el avance de la ejecución y el grado de desembolso.

	Irán (República Islámica del)
	IRN/HPMP3/277/UNDP/INV/SRV/96
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa III, primer tramo)
	0
	La ejecución avanza lentamente.
	Solicitar al PNUD que presente un informe de situación a la 100ª reunión sobre el avance de la ejecución y el grado de desembolso.

	Irán (República Islámica del)
	IRN/HPMP3/278/UNDP/TAS/PMU/96
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa III, primer tramo) (OGP)
	0
	La ejecución avanza lentamente.
	Solicitar al PNUD que presente un informe de situación a la 100ª reunión sobre el avance de la ejecución y el grado de desembolso.

	Jamaica
	JAM/HPMP2/44/UNDP/INV/SRV/86
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo)
	49
	Demoras de 12 meses
	Pedir al PNUD que informe en la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Malasia
	MYS/HPMP3/206/UNDP/INV/SRV/94
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa III, primer tramo)
	0
	Demoras de 18 meses
	Pedir al PNUD que informe en la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	México
	MEX/KIP1/214/UNDP/INV/FOA/93
	Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (etapa I, primer tramo) (plan sectorial de espumas)
	0
	Demoras de 18 meses
	Pedir al PNUD que informe en la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	México
	MEX/KIP1/216/UNDP/INV/SRV/93
	Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (etapa I, primer tramo) (sector de servicio y mantenimiento)
	0
	Demoras de 18 meses
	Pedir al PNUD que informe en la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	México
	MEX/KIP1/217/UNDP/TAS/PMU/93
	Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (etapa I, primer tramo) (OGP)
	0
	Demoras de 18 meses
	Pedir al PNUD que informe en la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Mozambique
	MOZ/KIP1/48/UNDP/INV/SRV/94
	Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (etapa I, primer tramo)
	0
	Demoras de 18 meses
	Pedir al PNUD que informe en la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Nepal
	NPL/HPMP2/48/UNDP/INV/SRV/95
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo)
	2
	La ejecución avanza lentamente.
	Solicitar al PNUD que presente un informe de situación a la 100ª reunión sobre el avance de la ejecución y el grado de desembolso.

	Nigeria
	NGA/HPMP2/168/UNDP/TAS/PMU/93
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, tercer tramo) (OGP)
	0
	Demoras de 18 meses
	Pedir al PNUD que informe en la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Paraguay
	PRY/HPMP2/54/UNDP/TAS/SRVEE/94
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II) (actividades adicionales orientadas a mantener la eficiencia energética en el sector de servicio técnico de equipos de refrigeración (decisión 89/6))
	0
	Demoras de 18 meses
	Pedir al PNUD que informe en la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Paraguay
	PRY/KIP1/55/UNDP/INV/SRV/94
	Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (etapa I, primer tramo)
	1
	Demoras de 18 meses
	Pedir al PNUD que informe en la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Paraguay
	PRY/KIP1/56/UNDP/TAS/PMU/94
	Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (etapa I, primer tramo) (OGP)
	0
	Demoras de 18 meses
	Pedir al PNUD que informe en la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Perú
	PER/KIP1/67/UNDP/INV/SRV/93
	Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (etapa I, primer tramo)
	0
	Demoras de 18 meses
	Pedir al PNUD que informe en la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Perú
	PER/KIP1/70/UNDP/TAS/PMU/93
	Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (etapa I, primer tramo) (OGP)
	0
	Demoras de 18 meses
	Pedir al PNUD que informe en la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	República de Moldova
	MDA/HPMP3/50/UNDP/INV/SRV/94
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa III, segundo tramo)
	0
	Demoras de 18 meses
	Pedir al PNUD que informe en la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	República Democrática del Congo
	COD/HPMP2/50/UNDP/INV/SRV/88
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo)
	0
	Demoras de 12 y 18 meses
	Pedir al PNUD que informe en la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	República Democrática Popular Lao
	LAO/KIP1/50/UNDP/INV/SRV/94
	Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (etapa I, primer tramo)
	0
	Demoras de 18 meses
	Pedir al PNUD que informe en la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Sri Lanka
	LKA/HCFCIND/64/UNDP/TAS/VER/94
	Informe de verificación sobre la ejecución de la etapa II del plan de gestión para la eliminación de los HCFC
	5
	Demoras de 12 meses
	Pedir al PNUD que informe en la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Sudán del Sur
	SSD/HPMP1/7/UNDP/INV/SRV/91
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo)
	0
	Demoras de 12 y 18 meses
	Pedir al PNUD que informe en la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución
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