| NACIONES UNIDAS |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/18 19 de noviembre de 2019 ESPAÑOL ORIGINAL: INGLÉS |

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
  PARA LA APLICACIÓN DEL
  PROTOCOLO DE MONTREAL

Octogésima cuarta Reunión
Montreal, 16 – 20 de diciembre de 2019

INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

# Este documento presenta el informe sobre la marcha de las actividades del PNUD al 31 de diciembre de 2018.

Ámbito del documento

# Este documento consta de las siguientes partes:

## Parte I:	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral. Esta parte contiene un resumen de los progresos logrados en la ejecución de los proyectos durante 2018 y de forma acumulativa desde 1991, en la eliminación de sustancias controladas con arreglo al Protocolo de Montreal, incluidas las sustancias del anexo F (HCFC); contiene un análisis del estado en el que se encuentra la ejecución de cada uno de los proyectos en curso a nivel de país; y señala los proyectos que presentan demoras en la ejecución y sus posibles efectos en la eliminación de substancias controladas, y los proyectos con cuestiones pendientes que ha de examinar el Comité Ejecutivo.

## Parte II:	Proyectos aprobados en el marco de otras contribuciones voluntarias para el apoyo acelerado a la reducción de los HFC. Se informa también sobre el estado de la ejecución de proyectos de reducción de los HFC financiados con cargo a las contribuciones voluntarias.

Recomendación general.

# El presente documento contiene también los anexos siguientes:

Anexo I: 	Un resumen del estado y una recomendación para cada uno de los proyectos en curso con indicación de las cuestiones pendientes que examinará el Comité Ejecutivo.

Anexo II: 	Un análisis del informe sobre la marcha de las actividades.

Medidas usadas en los informes sobre la marcha de las actividades

# Antes de que se llegara a acuerdo sobre la Enmienda de Kigali, todas las sustancias controladas en virtud del Protocolo de Montreal eran sustancias que agotan el ozono, medidas en tonelada PAO. Las sustancias controladas en virtud de la Enmienda de Kigali no son sustancias que agotan el ozono, por lo que sus metas de control se miden en tm de equivalente de CO2 (es decir, consumo en toneladas métricas (tm) multiplicadas por el potencial de calentamiento atmosférico (PCA) de la sustancia). A pesar de esas dos medidas diferentes para notificar el consumo de sustancias controladas, en el informe sobre la marcha de las actividades del PNUD presentado a la 84a reunión se usan toneladas PAO para todas las sustancias controladas.

Sinopsis de las actividades de reducción de los HFC

# Al 31 de diciembre de 2018, el Comité Ejecutivo ha aprobado 26 proyectos (entre ellos, cinco de inversión, cinco de preparación de proyectos y 16 de actividades de apoyo) por la suma de 9,02 millones de $ EUA, en 20 países. Con los proyectos de inversión aprobados se reducirán 623,4 tm (791.633 tm de equivalente de CO2) de HCF. En lo que respecta a las actividades de apoyo, en la 83a reunión se aprobó la prórroga de las fechas de terminación de 10 de esos proyectos, y en la 84ª reunión se ha presentado la solicitud de prórroga de otros cinco proyectos.

Proceso de examen por parte de la Secretaría

# La Secretaría examinó el estado de la ejecución de cada uno de los proyectos en curso país por país, teniendo en cuenta las demoras en la ejecución que habían tenido lugar respecto de las fechas de terminación previstas que se habían notificado en 2018, las posibles repercusiones de esas demoras en la eliminación de las sustancias controladas y la tasa de desembolsos prevista. La Secretaría celebró deliberaciones con el PNUD, en las que se plantearon algunas cuestiones relacionadas con los proyectos en curso que quedaron resueltas después satisfactoriamente.

# parte i: 	PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE LAS CONTRIBUCIONES ORDINARIAS AL FONDO MULTILATERAL

Resumen de los progresos logrados en la ejecución de proyectos durante 2018 y resumen acumulativo

# A continuación figura un resumen de la ejecución de proyectos y las actividades realizadas por el PNUD durante 2018 y un resumen acumulativo desde 1991 hasta el 31 de diciembre de 2018:

## Eliminación: En 2018, se eliminaron 243,6 toneladas PAO del consumo de sustancias controladas y se aprobó la eliminación de otras 746,6 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas. Desde 1991, se habían eliminado 67.009 toneladas PAO del consumo de sustancias controladas, de un total previsto de 68.281 toneladas PAO de proyectos aprobados (con exclusión de los proyectos cancelados y transferidos);

## Desembolsos/aprobaciones: En 2018, se desembolsaron 41,43 millones de $ EUA y se había previsto desembolsar 24,92 millones de $EUA sobre la base del informe sobre la marcha de las actividades de 2017, lo que representa una tasa de desembolso de 166% del total previsto. Del total de 822,21 millones de $EUA aprobado para su desembolso (con exclusión de los gastos de apoyo al organismo), se había desembolsado un monto acumulado de 745,56 millones de $ EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 91%. En 2018, se aprobaron 40,27 millones de $ EUA para la ejecución;

## Eficacia en función de los costos (en PAO): Desde 1991, la eficacia en función de los costos de los proyectos de inversión aprobados dio lugar a una reducción permanente en el consumo de 10,58 $EUA/kg. La eficacia en función de los costos promedio de los proyectos de inversión por tonelada PAO fue de 8,65 $EUA/kg en el caso de los proyectos terminados y de 78,65 $EUA/kg para los proyectos en curso;

## Número de proyectos terminados: En 2018, se terminaron 58 proyectos. Desde 1991, se han terminado 2.289 proyectos de los 2.435 aprobados (con exclusión de los proyectos cancelados o transferidos), lo que representa el 94% del total;

## Diligencia en la terminación de proyectos de facilitación de las inversiones: Los proyectos que se terminaron en 2018 demoraron una media de 40 meses en concluir tras su aprobación. Desde 1991, el tiempo que demora un proyecto de inversión en terminarse ha sido de 34 meses tras su aprobación. Después de haber sido aprobados, transcurre una media de 13 meses antes de que se reciban los primeros desembolsos;

## Diligencia en la terminación de proyectos no relacionados con inversiones: Los proyectos terminados en 2018 demoraron una media de 33 meses en terminarse después de su aprobación. Desde 1991, el tiempo medio de terminación de un proyecto no relacionado con inversiones ha sido de 39 meses después de su aprobación. Los primeros desembolsos para estos proyectos tuvieron lugar, como promedio, 13 meses después de ser aprobados;

## Preparación de proyectos: De las 529 actividades de preparación de proyectos aprobadas a fines de 2018, se habían terminado 517, y quedaban 12 en curso. En 2018, se habían terminado 12 proyectos;

## Demoras en la ejecución: A fines de 2018 se estaban ejecutando en total 73 proyectos de inversión en curso. Estos proyectos están experimentando una demora de 13 meses como promedio. Sin embargo, ninguno de los proyectos se ha clasificado como “proyecto con demoras en la ejecución” que están sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos (debido a que la preparación de proyectos, los acuerdos plurianuales y el fortalecimiento institucional no son objeto de esos procedimientos); y

## Acuerdos plurianuales: En 2018, el PNUD estaba ejecutando 49 acuerdos plurianuales  para planes de gestión de eliminación de los HCFC. Desde 1991, se han aprobado 133 acuerdos plurianuales y se han terminado 84 de ellos.

Progresos realizados en la ejecución de proyectos en 2018

# Además del proceso de examen, se resolvieron algunas cuestiones, menos en el caso de dos proyectos: uno relacionado con un tramo de un acuerdo plurianual para la eliminación de los HCFC, y el otro para la preparación de un proyecto, como se indica en el anexo I del presente documento. Para cada proyecto en curso, se presenta una breve descripción sobre el estado de la ejecución y de las cuestiones pendientes y se propone una recomendación para su examen por el Comité Ejecutivo.

# Desde la presentación del informe sobre la marcha de las actividades en 2017, se habían revisado las fechas previstas de terminación de 36  de los 107 proyectos en curso, con exclusión de los de fortalecimiento institucional y los de preparación de proyectos.

# Se ha presentado a la 84ª reunión información detallada de los progresos en la ejecución de proyectos relacionados con los planes de gestión de eliminación de los HCFC para China (etapa II de los planes de los sectores de refrigeración industrial y comercial y aire acondicionado, de disolventes), Colombia, Costa Rica, Egipto, Ghana, Irán (República Islámica de) y Malasia, e informes sobre proyectos con requisitos específicos de presentación de informes relacionados con Brasil (plan de gestión de eliminación de los HCFC y proyecto de demostración de SAO), China (disolventes a base de CFC), Cuba (plan de gestión de eliminación de los HCFC), Egipto (proyecto de demostración de alternativas con bajo PCA), India (plan de gestión de eliminación de los HCFC), Indonesia (plan de gestión de eliminación de los HCFC), Líbano (plan de gestión de eliminación de los HCFC), Trinidad y Tabago (plan de gestión de eliminación de los HCFC) y Uruguay (plan de gestión de eliminación de los HCFC). En las secciones pertinentes de esos documentos se formulan recomendaciones en relación con cuestiones pendientes de esos proyectos, entre ellas la aprobación de las solicitudes de prórroga, de haberlas.

# Atendiendo a la decisión 82/11 c) ii), la Secretaría hizo notar que, en los dos últimos años no se había presentado el proyecto de fortalecimiento institucional del Brasil. El PNUD informó de que tenía previsto presentar la solicitud de renovación en 2021.

Parte II: ProYECTOS APROBADOS en el marco de OTRAS CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS PARA EL APOYO ACELERADO A LA REDUCCIÓN DE LOS HFC

# Al 31 de diciembre de 2018, el Comité Ejecutivo había aprobado 18 proyectos relacionados con los HFC con cargo a otras contribuciones voluntarias por la suma de 6.079.610 $ EUA (con exclusión de los gastos de apoyo al organismo). En el cuadro 1 figura un resumen del estado de esos proyectos.

# Cuadro 1. Proyectos relacionados con los HFC aprobados en 2018

| Tipo | Número de proyectos |  |  | Financiación ($ EUA)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | % terminado | Aprobada | Desembolsada | Saldo | % desembolsada |
| Inversión** | 2 |  | 0 | 4.406.610 | 1.208.577 | 3.198.033 | 27 |
| Preparación de proyectos | 5 | 3 | 60 | 150.000 | 47.178 | 102.822 | 31 |
| Asistencia técnica – Actividades de apoyo | 11 |  | 0 | 1.523.000 | 220.635 | 1.302.365 | 14 |
| Total | 18 | 3 | 17 | 6.079.610 | 1.476.389 | 4.603.221 | 24 |

* Se excluyen los gastos de apoyo al organismo.

** Eliminación de 480,6 tm (586.551 tm de equivalente de CO2) de HFC.

# De los 18 proyectos aprobados a finales de 2018, se habían terminado tres actividades de preparación, y quedaban 15 por terminar. De los dos proyectos de inversión en curso aprobados en las reuniones 80a y 82a, de los cuales se han desembolsado fondos para uno. Las actividades de apoyo se encuentran en distintas etapas de realización. Del total de 6.079.610 $ EUA aprobados para el desembolso (con exclusión de los gastos de apoyo), se ha desembolsado un total acumulado de 1.476.389 $EUA, lo que representa una tasa de desembolso de 24%.

Recomendación

# El Comité Ejecutivo tal vez deseará:

## Tomar nota del informe sobre la marcha de las actividades del PNUD al 31 de diciembre de 2018 que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/18; y

## Aprobar las recomendaciones relacionadas con proyectos en curso, con las cuestiones  específicas que figuran en el anexo I del presente documento.

Anexo I

## PROYECTOS EN CURSO CON CUESTIONES PENDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUD

| País/proyecto | Título del proyecto | Desembolso (%) | Estado/Cuestiones | Recomendación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Haití HAI/PHA/76/INV/22 | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo) | 0 | No se ha efectuado el desembolso; la ejecución avanza lentamente | Solicitar la presentación de un informe a la 85a reunión sobre los progresos logrados en la ejecución y el nivel de desembolso de los fondos |
| República Democrática del Congo DRC/PHA/79/PRP/42 | Preparación de un plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II) | 0 | No se ha efectuado desembolso debido a demoras en la ejecución y a la epidemia de ébola que creó dificultades en las actividades sobre el terreno; demora en la presentación de la etapa II | Solicitar la presentación de un informe a la 85a reunión sobre el nivel de desembolso de los fondos y el estado de la presentación de la etapa II |

Anexo II

ANÁLISIS DEL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

# El presente anexo consta de las dos partes siguientes:

## Parte I:	Proyectos aprobados con arreglo a las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral.

## Parte II:	Proyectos aprobados con arreglo a otras contribuciones voluntarias para el apoyo acelerado a la reducción de los HFC.

PartE I: 	Proyectos aproBADOS EN EL MARCO DE LAS CONTRIBUCIONES ORDINARIAS AL FONDO MULTILATERAL

# Al 31 de diciembre de 2018, el Comité Ejecutivo había aprobado 932,88 millones de $ EUA, consistente en 822,21 millones de $EUA para la ejecución de proyectos de inversión y no relacionados con inversiones y 110,66 millones de $EUA para gastos de apoyo al organismo, como se indica en el cuadro 1. En 2018, fueron aprobados 60 nuevos proyectos y actividades.  Se espera que este nivel de financiación propicie la eliminación de 68.281 toneladas PAO del consumo de sustancias controladas.

# Cuadro 1: Financiación aprobada por sectores para el PNUD al 31 de diciembre de 2018

| Sector | Financiación ($ EUA) |
| --- | --- |
| Aerosol | 26.054.838 |
| Destrucción | 3.606.279 |
| Lucha contra incendios | 50.000 |
| Espumas | 173.366.807 |
| Halones | 4.996.975 |
| Fumigantes | 20.081.243 |
| Plan de eliminación | 326.512.742 |
| Agentes de procesos | 1.286.923 |
| Producción | 1.056.000 |
| Refrigeración | 139.929.636 |
| Varios | 61.151.282 |
| Disolventes | 63.699.996 |
| Esterilizantes | 417.628 |
| Subtotal | 822.210.347 |
| Gastos de apoyo al organismo | 110.664.988 |
| Total | 932.875.335 |

# En el cuadro2 figura un resumen del estado de la ejecución de los proyectos por categoría.

Cuadro 2: Estado de la ejecución de los proyectos por categoría

| Tipo | Número de proyectos* |  |  | Financiación ($ EUA)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | % terminado | Aprobada | Desembolsada | Saldo | % desembolsada |
| Programa de país | 22 | 22 | 100 | 1.628.797 | 1.628.797 | 0 | 100 |
| Demonstración | 43 | 38 | 88 | 22.204.392 | 20.764.309 | 1.440.084 | 94 |
| Fortalecimiento institucional | 238 | 211 | 89 | 50.971.615 | 45.142.687 | 5.828.928 | 89 |
| Inversión | 1.265 | 1.192 | 94 | 677.423.733 | 617.060.549 | 60.363.183 | 91 |
| Preparación de proyectos | 529 | 517 | 98 | 22.207.434 | 21.547.273 | 660.162 | 97 |
| Asistencia técnica | 310 | 281 | 91 | 46.183.886 | 37.823.467 | 8.360.419 | 82 |
| Capacitación | 28 | 28 | 100 | 1.590.489 | 1.590.489 | 0 | 100 |
| Total | 2.435 | 2.289 | 94 | 822.210.347 | 745.557.571 | 76.652.776 | 91 |

*Excluye proyectos cancelados y transferidos.

**Excluye los gastos de apoyo al organismo.

# En el cuadro 3 se presenta un resumen del estado de ejecución de los proyectos por cada año. Todos los proyectos y las actividades que se aprobaron entre 1991 y 2008, se han terminado ya.

Cuadro 3: Estado de la ejecución de los proyectos por año

| Año | Número de proyectos* |  |  | Financiación ($ EUA)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | % terminado | Aprobada | Desembolsada | Saldo | % desembolsada |
| 1991 | 15 | 15 | 100 | 1.149.032 | 1.149.032 | 0 | 100 |
| 1992 | 67 | 67 | 100 | 8.619.002 | 8.619.002 | 0 | 100 |
| 1993 | 57 | 57 | 100 | 13.204.712 | 13.204.712 | 0 | 100 |
| 1994 | 148 | 148 | 100 | 49.481.580 | 49.481.581 | -1 | 100 |
| 1995 | 117 | 117 | 100 | 29.599.445 | 29.599.446 | -1 | 100 |
| 1996 | 83 | 83 | 100 | 27,838,805 | 27,838,805 | 0 | 100 |
| 1997 | 188 | 188 | 100 | 44,056,257 | 44,056,257 | 0 | 100 |
| 1998 | 172 | 172 | 100 | 31.305.010 | 31.305.010 | 0 | 100 |
| 1999 | 204 | 204 | 100 | 35.896.883 | 35.896.884 | -1 | 100 |
| 2000 | 149 | 149 | 100 | 31.268.362 | 31.268.361 | 1 | 100 |
| 2001 | 179 | 179 | 100 | 35.292.272 | 35.292.271 | 1 | 100 |
| 2002 | 117 | 117 | 100 | 44.316.424 | 44.316.422 | 2 | 100 |
| 2003 | 64 | 64 | 100 | 36.336.530 | 36.336.530 | 0 | 100 |
| 2004 | 69 | 69 | 100 | 24.802.715 | 24.802.714 | 1 | 100 |
| 2005 | 53 | 53 | 100 | 29.125.258 | 29.124.834 | 425 | 100 |
| 2006 | 62 | 62 | 100 | 15.753.458 | 15.753.461 | -3 | 100 |
| 2007 | 54 | 54 | 100 | 12.142.488 | 12.142.486 | 2 | 100 |
| 2008 | 84 | 84 | 100 | 22.873.866 | 22.873.865 | 0 | 100 |
| 2009 | 92 | 91 | 99 | 13.226.899 | 13.188.578 | 38.321 | 100 |
| 2010 | 43 | 42 | 98 | 19.567.971 | 19.545.191 | 22.779 | 100 |
| 2011 | 63 | 60 | 95 | 57.453.704 | 56.972.603 | 481.101 | 99 |
| 2012 | 29 | 26 | 90 | 33.889.851 | 32.376.384 | 1.513.466 | 96 |
| 2013 | 43 | 39 | 91 | 34.573.366 | 33.590.429 | 982.938 | 97 |
| 2014 | 67 | 64 | 96 | 22.958.186 | 21.963.919 | 994.268 | 96 |
| 2015 | 75 | 62 | 83 | 33.666.689 | 27.262.490 | 6.404.199 | 81 |
| 2016 | 53 | 17 | 32 | 42.802.250 | 26.924.872 | 15.877.378 | 63 |
| 2017 | 28 | 6 | 21 | 30.734.847 | 20.418.385 | 10.316.462 | 66 |
| 2018 | 60 | 0 | 0 | 40.274.486 | 253.048 | 40.021.438 | 1 |
| Total | 2.435 | 2.289 | 94 | 822.210.347 | 745.557.571 | 76.652.776 | 91 |

*Excludes closed and transferred proyectos.

**Excluye los gastos de apoyo al organismo.

# En el cuadro 4 se muestra la ejecución de proyectos por países durante 2018.

Cuadro 4. Resumen de la ejecución de proyectos por el PNUD durante 2018

| País | Eliminación en 2018* | Porcentaje de eliminación prevista lograda en 2018 | Estimación de los fondos desembolsados en 2018 ($EUA) | Fondos desembolsados en 2018 ($EUA) | Porcentaje de fondos desembolsados respecto de la cifra estimada en 2018 | Porcentaje de proyectos previstos terminados en 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Angola | 0,0 |  | 151.639 | 88.817 | 59 |  |
| Argentina | 0,0 |  | 91.423 | 135.453 | 148 |  |
| Armenia | 0,0 |  | 62.309 | 70.387 | 113 |  |
| Bangladesh | 0,0 |  | 116.495 | 77.116 | 66 | 67 |
| Barbados | 0,0 |  | 44.162 | 55.791 | 126 |  |
| Belice | 0,0 |  | 4.550 | 0 | 0 |  |
| Bhután | 0,0 |  | 10.754 | 19.528 | 182 |  |
| Brasil | 45,2 |  | 3.068.058 | 4.422.753 | 144 |  |
| Brunei Darussalam | 0,0 |  | 7.380 | 0 | 0 | 0 |
| Camboya | 0,0 |  | 15.000 | 0 | 0 |  |
| Chile | 6,0 | 100 | 395.812 | 895.921 | 226 | 100 |
| China | 88,8 |  | 8.384.723 | 23.003.574 | 274 | 50 |
| Colombia | 16,0 | 100 | 810.427 | 1.288.525 | 159 | 100 |
| Costa Rica | 0,0 |  | 185.918 | 175.042 | 94 | 100 |
| Cuba | 0,0 |  | 205.499 | 141.381 | 69 |  |
| República Democrática del Congo | 0,0 |  | 24.351 | 23.536 | 97 | 50 |
| República Dominicana | 0,0 |  | 76.662 | 196.701 | 257 |  |
| Egipto | 0,6 | 14 | 1.023.783 | 588.656 | 57 | 50 |
| El Salvador | 2,0 |  | 46.000 | 68.663 | 149 |  |
| Fiji | 0,2 |  | 18.997 | 12.294 | 65 |  |
| Georgia | 0,0 |  | 17.777 | 17.499 | 98 |  |
| Ghana | 0,0 |  | 56.407 | 140.053 | 248 | 100 |
| Guyana | 0,0 |  | 37.671 | 74.358 | 197 |  |
| Haití | 0,0 |  | 29.136 | 0 | 0 |  |
| India | 10,0 |  | 4.056.125 | 3.460.223 | 85 | 83 |
| Indonesia | 9,0 | 100 | 1.317.271 | 421.109 | 32 | 0 |
| Irán (República Islámica del) | 0,0 |  | 506.468 | 252.313 | 50 | 100 |
| Jamaica | 0,0 |  | 32.787 | 26.221 | 80 |  |
| Kuwait | 0,0 |  | 107.900 | 0 | 0 |  |
| Kirguistán | 1,3 | 100 | 21.162 | 70.400 | 333 | 100 |
| Líbano | 29,8 |  | 258.781 | 841.562 | 325 | 100 |
| Malasia | 14,0 | 100 | 1.441.111 | 2.092.991 | 145 | 100 |
| Maldivas | 0,0 |  | 88.445 | 130.151 | 147 |  |
| Mali | 2,6 |  | 32.082 | 84.296 | 263 |  |
| Mauritania | 0,0 |  | 31.500 | 0 | 0 |  |
| México | 0,0 | 0 | 716.710 | 597.950 | 83 | 0 |
| Nepal | 0,1 |  | 17.280 | 30.916 | 179 | 100 |
| Nigeria | 18,0 | 38 | 282.423 | 612.897 | 217 | 100 |
| Pakistán | 0,0 |  | 97.766 | 140.564 | 144 | 100 |
| Panamá | 0,0 |  | 199.675 | 218.217 | 109 | 100 |
| Paraguay | 0,0 |  | 32.212 | 38.626 | 120 |  |
| Perú | 0,0 |  | 166.297 | 75.513 | 45 |  |
| República de Moldova | 0,0 |  | 38.970 | 1.901 | 5 |  |
| Saint Kitts y Nevis | 0,0 |  | 12.000 | 0 | 0 |  |
| Sri Lanka | 0,0 |  | 65.689 | 199.265 | 303 | 100 |
| Timor-Leste | 0,0 |  | 35.204 | 55.600 | 158 | 100 |
| Trinidad y Tabago | 0,0 |  | 122.408 | 158.178 | 129 |  |
| Uruguay | 0,0 |  | 162.504 | 289.835 | 178 |  |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 0,0 |  | 192.849 | 139.748 | 72 |  |
| Total | 243,6 | 44 | 24.920.548 | 41.434.526 | 166 | 81 |

* En 2018 no se ejecutaron proyectos de eliminación de HFC.

# En el cuadro 5 figura un resumen de los proyectos relacionados con los HFC aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias.

Cuadro 5. Proyectos aprobados en relación con los HFC con arreglo a las contribuciones voluntarias

| Tipo | Número de proyectos |  |  | Financiación ($ EUA)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | % terminado | Aprobada | Desembolsada | Saldo | % desembolsada |
| Inversión** | 3 | 0 | 0 | 2.491.791 | 0 | 2.491.791 | 0 |
| Asistencia técnica – actividades de apoyo | 5 | 0 | 0 | 444.000 | 4.334 | 439.666 | 1 |
| Total | 8 | 0 | 0 | 2.935.791 | 4.334 | 2.931.457 | 0.1 |

*Excluye los gastos de apoyo al organismo.

** Se aprobaron 142,8 tm para proyectos de inversión con 204.332 tm de equivalente de CO2.

# Se están ejecutando en estos momentos ocho proyectos relacionados con los HFC (de ellos, tres de inversión y cinco actividades de apoyo) aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias por un valor total de 2.935.791 $EUA, de los cuales ya se han desembolsado 4.334 $ EUA. Estos proyectos se encuentran en diversas etapas de ejecución y se espera que los proyectos de inversión queden terminados a tiempo en 2020.

# PartE II: 	ProYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE OTRAS CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS PARA EL APOYO ACELERADO A LA REDUCCIÓN DE LOS HFC

# Al 31 de diciembre de 2018, el Comité Ejecutivo había aprobado 18 proyectos relacionados con los HFC en el marco de otras contribuciones voluntarias por la suma de 6.079.610 $ EUA (con exclusión de los gastos de apoyo al organismo). En el cuadro 6 se presenta un resumen del estado de esos proyectos.

# Cuadro 6. Proyectos relacionados con los HFC aprobados en 2018

| Tipo | Número de proyectos |  |  | Financiación ($ EUA)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | % terminado | Aprobada | Desembolsada | Saldo | % desembolsada |
| Inversión** | 2 |  | 0 | 4.406.610 | 1.208.577 | 3.198.033 | 27 |
| Preparación de proyectos | 5 | 3 | 60 | 150.000 | 47.178 | 102.822 | 31 |
| Asistencia técnica – Actividades de apoyo | 11 |  | 0 | 1.523.000 | 220.635 | 1.302.365 | 14 |
| Total | 18 | 3 | 17 | 6.079.610 | 1.476.389 | 4.603.221 | 24 |

* Excluye los gastos de apoyo al organismo.

** Se han de eliminar 480,6 tm (587.301 tm de equivalente de CO2) de HFC.

# De los 18 proyectos aprobados a fines de 2018, se han terminado tres actividades de preparación y dos proyectos de inversión están en ejecución actualmente. Las actividades de apoyo se encuentran en distintas etapas de realización. Se había desembolsado un total acumulado de 1.476.389 $EUA del total de 6.079.610 aprobado para el desembolso (con exclusión de los gastos de apoyo), lo que representa una tasa de desembolso del 24%.

El informe sobre la marcha de las actividades figura como adjunto del presente documento. Los datos se han incluido en la base de datos de Informes refundidos sobre la marcha de las actividades, que pueden obtenerse por petición.

Se entiende por proyectos en curso todos aquellos que se encuentren en curso de ejecución al 31 de diciembre de 2018.  Los principales indicadores de la marcha de las actividades son: porcentaje de fondos desembolsados y porcentaje de proyectos que han comenzado a desembolsar fondos; financiación prevista que se habrá desembolsado al final del año como porcentaje de la financiación aprobada; duración media de la demora en la ejecución; e información proporcionada en la columna de observaciones en la base de datos de los informes sobre la marcha de las actividades.

La cuestión de las dos maneras diferentes de medir las sustancias controladas se analiza en el informe refundido sobre la marcha de las actividades (UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/16).

La eliminación incluye la aprobación de proyectos de inversión en HFC para reducir 142,8 tm con 204.332 tm de equivalente de CO2.

Incluye las 142,8 tm de los proyectos de inversión en HFC.

Ese valor más alto de la eficacia en función de los costos en el caso de los proyectos en curso obedece en gran medida a los valores PAO más bajos de los HCFC y también debido a la manera en que los organismos asignan la eliminación.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/42

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/43

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/45

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/49

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/50

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/51

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/54

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22 y Add.1

Los datos se presentan según el año en que el Comité Ejecutivo aprobó el proyecto. Todos los aprobados (proyectos de inversión y no relacionados con inversiones) se tratan de la misma manera (es decir, un proyecto de inversión  o un tramo de financiación de un acuerdo plurianual de 1 millón de $EUA se considera un proyecto, igual que la preparación de un programa de país de 30.000 $EUA). Los principales indicadores del resumen anual son: el porcentaje de proyectos terminados, las SAO eliminadas y el porcentaje de fondos desembolsado. Hay tres tipos de desembolso: durante la ejecución, después de la ejecución y proyectos  financiados con carácter retroactivo.