UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/18
Anexo II

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/18
Anexo II

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/18
Anexo II

	NACIONES
UNIDAS
	EP

	[bookmark: _GoBack][image: UNEP][image: ]
	
Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente


	
Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/18
19 de noviembre de 2019

ESPAÑOL 
ORIGINAL: INGLÉS



COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
  PARA LA APLICACIÓN DEL
  PROTOCOLO DE MONTREAL
Octogésima cuarta Reunión
Montreal, 16 – 20 de diciembre de 2019
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Este documento presenta el informe sobre la marcha de las actividades del PNUD al 31 de diciembre de 2018[footnoteRef:1].  [1:  El informe sobre la marcha de las actividades figura como adjunto del presente documento. Los datos se han incluido en la base de datos de Informes refundidos sobre la marcha de las actividades, que pueden obtenerse por petición.] 

Ámbito del documento

Este documento consta de las siguientes partes:
Parte I:	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral. Esta parte contiene un resumen de los progresos logrados en la ejecución de los proyectos durante 2018 y de forma acumulativa desde 1991, en la eliminación de sustancias controladas con arreglo al Protocolo de Montreal, incluidas las sustancias del anexo F (HCFC); contiene un análisis del estado en el que se encuentra la ejecución de cada uno de los proyectos en curso[footnoteRef:2] a nivel de país; y señala los proyectos que presentan demoras en la ejecución y sus posibles efectos en la eliminación de substancias controladas, y los proyectos con cuestiones pendientes que ha de examinar el Comité Ejecutivo. [2:  Se entiende por proyectos en curso todos aquellos que se encuentren en curso de ejecución al 31 de diciembre de 2018.  Los principales indicadores de la marcha de las actividades son: porcentaje de fondos desembolsados y porcentaje de proyectos que han comenzado a desembolsar fondos; financiación prevista que se habrá desembolsado al final del año como porcentaje de la financiación aprobada; duración media de la demora en la ejecución; e información proporcionada en la columna de observaciones en la base de datos de los informes sobre la marcha de las actividades.

] 

Parte II:	Proyectos aprobados en el marco de otras contribuciones voluntarias para el apoyo acelerado a la reducción de los HFC. Se informa también sobre el estado de la ejecución de proyectos de reducción de los HFC financiados con cargo a las contribuciones voluntarias.
Recomendación general.

El presente documento contiene también los anexos siguientes:
Anexo I: 	Un resumen del estado y una recomendación para cada uno de los proyectos en curso con indicación de las cuestiones pendientes que examinará el Comité Ejecutivo.

Anexo II: 	Un análisis del informe sobre la marcha de las actividades.

Medidas usadas en los informes sobre la marcha de las actividades

Antes de que se llegara a acuerdo sobre la Enmienda de Kigali, todas las sustancias controladas en virtud del Protocolo de Montreal eran sustancias que agotan el ozono, medidas en tonelada PAO. Las sustancias controladas en virtud de la Enmienda de Kigali no son sustancias que agotan el ozono, por lo que sus metas de control se miden en tm de equivalente de CO2 (es decir, consumo en toneladas métricas (tm) multiplicadas por el potencial de calentamiento atmosférico (PCA) de la sustancia). A pesar de esas dos medidas diferentes para notificar el consumo de sustancias controladas, en el informe sobre la marcha de las actividades del PNUD presentado a la 84a reunión se usan toneladas PAO para todas las sustancias controladas[footnoteRef:3].  [3:  La cuestión de las dos maneras diferentes de medir las sustancias controladas se analiza en el informe refundido sobre la marcha de las actividades (UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/16).] 

Sinopsis de las actividades de reducción de los HFC

Al 31 de diciembre de 2018, el Comité Ejecutivo ha aprobado 26 proyectos (entre ellos, cinco de inversión, cinco de preparación de proyectos y 16 de actividades de apoyo) por la suma de 9,02 millones de $ EUA, en 20 países. Con los proyectos de inversión aprobados se reducirán 623,4 tm (791.633 tm de equivalente de CO2) de HCF. En lo que respecta a las actividades de apoyo, en la 83a reunión se aprobó la prórroga de las fechas de terminación de 10 de esos proyectos, y en la 84ª reunión se ha presentado la solicitud de prórroga de otros cinco proyectos.
Proceso de examen por parte de la Secretaría

La Secretaría examinó el estado de la ejecución de cada uno de los proyectos en curso país por país, teniendo en cuenta las demoras en la ejecución que habían tenido lugar respecto de las fechas de terminación previstas que se habían notificado en 2018, las posibles repercusiones de esas demoras en la eliminación de las sustancias controladas y la tasa de desembolsos prevista. La Secretaría celebró deliberaciones con el PNUD, en las que se plantearon algunas cuestiones relacionadas con los proyectos en curso que quedaron resueltas después satisfactoriamente.


PARTE I: 	PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE LAS CONTRIBUCIONES ORDINARIAS AL FONDO MULTILATERAL
Resumen de los progresos logrados en la ejecución de proyectos durante 2018 y resumen acumulativo

A continuación figura un resumen de la ejecución de proyectos y las actividades realizadas por el PNUD durante 2018 y un resumen acumulativo desde 1991 hasta el 31 de diciembre de 2018:
Eliminación[footnoteRef:4]: En 2018, se eliminaron 243,6 toneladas PAO del consumo de sustancias controladas y se aprobó la eliminación de otras 746,6 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas. Desde 1991, se habían eliminado 67.009 toneladas PAO del consumo de sustancias controladas, de un total previsto de 68.281 toneladas PAO de proyectos aprobados (con exclusión de los proyectos cancelados y transferidos); [4:  La eliminación incluye la aprobación de proyectos de inversión en HFC para reducir 142,8 tm con 204.332 tm de equivalente de CO2.] 

Desembolsos/aprobaciones: En 2018, se desembolsaron 41,43 millones de $ EUA y se había previsto desembolsar 24,92 millones de $EUA sobre la base del informe sobre la marcha de las actividades de 2017, lo que representa una tasa de desembolso de 166% del total previsto. Del total de 822,21 millones de $EUA aprobado para su desembolso (con exclusión de los gastos de apoyo al organismo), se había desembolsado un monto acumulado de 745,56 millones de $ EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 91%. En 2018, se aprobaron 40,27 millones de $ EUA para la ejecución;
Eficacia en función de los costos (en PAO)[footnoteRef:5]: Desde 1991, la eficacia en función de los costos de los proyectos de inversión aprobados dio lugar a una reducción permanente en el consumo de 10,58 $EUA/kg. La eficacia en función de los costos promedio de los proyectos de inversión por tonelada PAO fue de 8,65 $EUA/kg en el caso de los proyectos terminados y de 78,65 $EUA/kg para los proyectos en curso[footnoteRef:6];  [5:  Incluye las 142,8 tm de los proyectos de inversión en HFC.]  [6:  Ese valor más alto de la eficacia en función de los costos en el caso de los proyectos en curso obedece en gran medida a los valores PAO más bajos de los HCFC y también debido a la manera en que los organismos asignan la eliminación.] 

Número de proyectos terminados: En 2018, se terminaron 58 proyectos. Desde 1991, se han terminado 2.289 proyectos de los 2.435 aprobados (con exclusión de los proyectos cancelados o transferidos), lo que representa el 94% del total;
Diligencia en la terminación de proyectos de facilitación de las inversiones: Los proyectos que se terminaron en 2018 demoraron una media de 40 meses en concluir tras su aprobación. Desde 1991, el tiempo que demora un proyecto de inversión en terminarse ha sido de 34 meses tras su aprobación. Después de haber sido aprobados, transcurre una media de 13 meses antes de que se reciban los primeros desembolsos;
Diligencia en la terminación de proyectos no relacionados con inversiones: Los proyectos terminados en 2018 demoraron una media de 33 meses en terminarse después de su aprobación. Desde 1991, el tiempo medio de terminación de un proyecto no relacionado con inversiones ha sido de 39 meses después de su aprobación. Los primeros desembolsos para estos proyectos tuvieron lugar, como promedio, 13 meses después de ser aprobados;
Preparación de proyectos: De las 529 actividades de preparación de proyectos aprobadas a fines de 2018, se habían terminado 517, y quedaban 12 en curso. En 2018, se habían terminado 12 proyectos;
Demoras en la ejecución: A fines de 2018 se estaban ejecutando en total 73 proyectos de inversión en curso. Estos proyectos están experimentando una demora de 13 meses como promedio. Sin embargo, ninguno de los proyectos se ha clasificado como “proyecto con demoras en la ejecución” que están sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos (debido a que la preparación de proyectos, los acuerdos plurianuales y el fortalecimiento institucional no son objeto de esos procedimientos); y
Acuerdos plurianuales: En 2018, el PNUD estaba ejecutando 49 acuerdos plurianuales  para planes de gestión de eliminación de los HCFC. Desde 1991, se han aprobado 133 acuerdos plurianuales y se han terminado 84 de ellos. 
Progresos realizados en la ejecución de proyectos en 2018

Además del proceso de examen, se resolvieron algunas cuestiones, menos en el caso de dos proyectos: uno relacionado con un tramo de un acuerdo plurianual para la eliminación de los HCFC, y el otro para la preparación de un proyecto, como se indica en el anexo I del presente documento. Para cada proyecto en curso, se presenta una breve descripción sobre el estado de la ejecución y de las cuestiones pendientes y se propone una recomendación para su examen por el Comité Ejecutivo.
Desde la presentación del informe sobre la marcha de las actividades en 2017, se habían revisado las fechas previstas de terminación de 36  de los 107 proyectos en curso, con exclusión de los de fortalecimiento institucional y los de preparación de proyectos. 
Se ha presentado a la 84ª reunión información detallada de los progresos en la ejecución de proyectos relacionados con los planes de gestión de eliminación de los HCFC para China (etapa II de los planes de los sectores de refrigeración industrial y comercial y aire acondicionado, de disolventes)[footnoteRef:7], Colombia[footnoteRef:8], Costa Rica[footnoteRef:9], Egipto[footnoteRef:10], Ghana[footnoteRef:11], Irán (República Islámica de)[footnoteRef:12] y Malasia[footnoteRef:13], e informes sobre proyectos con requisitos específicos de presentación de informes[footnoteRef:14] relacionados con Brasil (plan de gestión de eliminación de los HCFC y proyecto de demostración de SAO), China (disolventes a base de CFC), Cuba (plan de gestión de eliminación de los HCFC), Egipto (proyecto de demostración de alternativas con bajo PCA), India (plan de gestión de eliminación de los HCFC), Indonesia (plan de gestión de eliminación de los HCFC), Líbano (plan de gestión de eliminación de los HCFC), Trinidad y Tabago (plan de gestión de eliminación de los HCFC) y Uruguay (plan de gestión de eliminación de los HCFC). En las secciones pertinentes de esos documentos se formulan recomendaciones en relación con cuestiones pendientes de esos proyectos, entre ellas la aprobación de las solicitudes de prórroga, de haberlas.  [7:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/42]  [8:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/43]  [9:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/45]  [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/49]  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/50]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/51]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/54]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22 y Add.1] 

Atendiendo a la decisión 82/11 c) ii), la Secretaría hizo notar que, en los dos últimos años no se había presentado el proyecto de fortalecimiento institucional del Brasil. El PNUD informó de que tenía previsto presentar la solicitud de renovación en 2021.
PARTE II: PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE OTRAS CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS PARA EL APOYO ACELERADO A LA REDUCCIÓN DE LOS HFC

Al 31 de diciembre de 2018, el Comité Ejecutivo había aprobado 18 proyectos relacionados con los HFC con cargo a otras contribuciones voluntarias por la suma de 6.079.610 $ EUA (con exclusión de los gastos de apoyo al organismo). En el cuadro 1 figura un resumen del estado de esos proyectos. 
Cuadro 1. Proyectos relacionados con los HFC aprobados en 2018
	Tipo
	Número de  proyectos
	Financiación ($ EUA)*

	
	Aprobados
	Terminados
	% terminado
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	% desembolsada

	Inversión**
	2
	 
	0
	4.406.610
	1.208.577
	3.198.033
	27

	Preparación de proyectos
	5
	3
	60
	150.000
	47.178
	102.822
	31

	Asistencia técnica – Actividades de apoyo
	11
	 
	0
	1.523.000
	220.635
	1.302.365
	14

	Total
	18
	3
	17
	6.079.610
	1.476.389
	4.603.221
	24


* Se excluyen los gastos de apoyo al organismo.
** Eliminación de 480,6 tm (586.551 tm de equivalente de CO2) de HFC.

De los 18 proyectos aprobados a finales de 2018, se habían terminado tres actividades de preparación, y quedaban 15 por terminar. De los dos proyectos de inversión en curso aprobados en las reuniones 80a y 82a, de los cuales se han desembolsado fondos para uno. Las actividades de apoyo se encuentran en distintas etapas de realización. Del total de 6.079.610 $ EUA aprobados para el desembolso (con exclusión de los gastos de apoyo), se ha desembolsado un total acumulado de 1.476.389 $EUA, lo que representa una tasa de desembolso de 24%. 
Recomendación

El Comité Ejecutivo tal vez deseará:
Tomar nota del informe sobre la marcha de las actividades del PNUD al 31 de diciembre de 2018 que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/18; y
Aprobar las recomendaciones relacionadas con proyectos en curso, con las cuestiones  específicas que figuran en el anexo I del presente documento.
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Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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Anexo I

PROYECTOS EN CURSO CON CUESTIONES PENDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUD
	País/proyecto
	Título del proyecto
	Desembolso (%)
	Estado/Cuestiones
	Recomendación

	Haití
HAI/PHA/76/INV/22
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo)
	0
	No se ha efectuado el desembolso; la ejecución avanza lentamente
	Solicitar la presentación de un informe a la 85a reunión sobre los progresos logrados en la ejecución y el nivel de desembolso de los fondos

	República Democrática del Congo
DRC/PHA/79/PRP/42
	Preparación de un plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II)
	0
	No se ha efectuado desembolso debido a demoras en la ejecución y a la epidemia de ébola que creó dificultades en las actividades sobre el terreno; demora en la presentación de la etapa II
	Solicitar la presentación de un informe a la 85a reunión sobre el nivel de desembolso de los fondos y el estado de la presentación de la etapa II
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Anexo II

ANÁLISIS DEL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1. El presente anexo consta de las dos partes siguientes:
Parte I:	Proyectos aprobados con arreglo a las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral.
Parte II:	Proyectos aprobados con arreglo a otras contribuciones voluntarias para el apoyo acelerado a la reducción de los HFC.
PARTE I: 	PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE LAS CONTRIBUCIONES ORDINARIAS AL FONDO MULTILATERAL

Al 31 de diciembre de 2018, el Comité Ejecutivo había aprobado 932,88 millones de $ EUA, consistente en 822,21 millones de $EUA para la ejecución de proyectos de inversión y no relacionados con inversiones y 110,66 millones de $EUA para gastos de apoyo al organismo, como se indica en el cuadro 1. En 2018, fueron aprobados 60 nuevos proyectos y actividades.  Se espera que este nivel de financiación propicie la eliminación de 68.281 toneladas PAO del consumo de sustancias controladas. 
Cuadro 1: Financiación aprobada por sectores para el PNUD al 31 de diciembre de 2018
	Sector
	Financiación ($ EUA)

	Aerosol
	26.054.838

	Destrucción
	3.606.279

	Lucha contra incendios
	50.000

	Espumas
	173.366.807

	Halones
	4.996.975

	Fumigantes
	20.081.243

	Plan de eliminación
	326.512.742

	Agentes de procesos
	1.286.923

	Producción
	1.056.000

	Refrigeración
	139.929.636

	Varios
	61.151.282

	Disolventes
	63.699.996

	Esterilizantes
	417.628

	Subtotal
	822.210.347

	Gastos de apoyo al organismo
	110.664.988

	Total
	932.875.335



En el cuadro2 figura un resumen del estado de la ejecución de los proyectos por categoría. 
Cuadro 2: Estado de la ejecución de los proyectos por categoría 
	Tipo
	Número de proyectos*
	Financiación ($ EUA)**

	
	Aprobados
	Terminados
	% terminado
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	% desembolsada

	Programa de país 
	22
	22
	100
	1.628.797
	1.628.797
	0
	100

	Demonstración
	43
	38
	88
	22.204.392
	20.764.309
	1.440.084
	94

	Fortalecimiento institucional
	238
	211
	89
	50.971.615
	45.142.687
	5.828.928
	89

	Inversión
	1.265
	1.192
	94
	677.423.733
	617.060.549
	60.363.183
	91

	Preparación de proyectos
	529
	517
	98
	22.207.434
	21.547.273
	660.162
	97

	Asistencia técnica
	310
	281
	91
	46.183.886
	37.823.467
	8.360.419
	82

	Capacitación
	28
	28
	100
	1.590.489
	1.590.489
	0
	100

	Total
	2.435
	2.289
	94
	822.210.347
	745.557.571
	76.652.776
	91


*Excluye proyectos cancelados y transferidos.
**Excluye los gastos de apoyo al organismo.

En el cuadro 3 se presenta un resumen del estado de ejecución de los proyectos por cada año[footnoteRef:15]. Todos los proyectos y las actividades que se aprobaron entre 1991 y 2008, se han terminado ya.  [15:  Los datos se presentan según el año en que el Comité Ejecutivo aprobó el proyecto. Todos los aprobados (proyectos de inversión y no relacionados con inversiones) se tratan de la misma manera (es decir, un proyecto de inversión  o un tramo de financiación de un acuerdo plurianual de 1 millón de $EUA se considera un proyecto, igual que la preparación de un programa de país de 30.000 $EUA). Los principales indicadores del resumen anual son: el porcentaje de proyectos terminados, las SAO eliminadas y el porcentaje de fondos desembolsado. Hay tres tipos de desembolso: durante la ejecución, después de la ejecución y proyectos  financiados con carácter retroactivo.] 

Cuadro 3: Estado de la ejecución de los proyectos por año 
	Año
	Número de proyectos*
	Financiación ($ EUA)**

	
	Aprobados
	Terminados
	% terminado
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	% desembolsada

	1991
	15
	15
	100
	1.149.032
	1.149.032
	0
	100

	1992
	67
	67
	100
	8.619.002
	8.619.002
	0
	100

	1993
	57
	57
	100
	13.204.712
	13.204.712
	0
	100

	1994
	148
	148
	100
	49.481.580
	49.481.581
	-1
	100

	1995
	117
	117
	100
	29.599.445
	29.599.446
	-1
	100

	1996
	83
	83
	100
	27,838,805
	27,838,805
	0
	100

	1997
	188
	188
	100
	44,056,257
	44,056,257
	0
	100

	1998
	172
	172
	100
	31.305.010
	31.305.010
	0
	100

	1999
	204
	204
	100
	35.896.883
	35.896.884
	-1
	100

	2000
	149
	149
	100
	31.268.362
	31.268.361
	1
	100

	2001
	179
	179
	100
	35.292.272
	35.292.271
	1
	100

	2002
	117
	117
	100
	44.316.424
	44.316.422
	2
	100

	2003
	64
	64
	100
	36.336.530
	36.336.530
	0
	100

	2004
	69
	69
	100
	24.802.715
	24.802.714
	1
	100

	2005
	53
	53
	100
	29.125.258
	29.124.834
	425
	100

	2006
	62
	62
	100
	15.753.458
	15.753.461
	-3
	100

	2007
	54
	54
	100
	12.142.488
	12.142.486
	2
	100

	2008
	84
	84
	100
	22.873.866
	22.873.865
	0
	100

	2009
	92
	91
	99
	13.226.899
	13.188.578
	38.321
	100

	2010
	43
	42
	98
	19.567.971
	19.545.191
	22.779
	100

	2011
	63
	60
	95
	57.453.704
	56.972.603
	481.101
	99

	2012
	29
	26
	90
	33.889.851
	32.376.384
	1.513.466
	96

	2013
	43
	39
	91
	34.573.366
	33.590.429
	982.938
	97

	2014
	67
	64
	96
	22.958.186
	21.963.919
	994.268
	96

	2015
	75
	62
	83
	33.666.689
	27.262.490
	6.404.199
	81

	2016
	53
	17
	32
	42.802.250
	26.924.872
	15.877.378
	63

	2017
	28
	6
	21
	30.734.847
	20.418.385
	10.316.462
	66

	2018
	60
	0
	0
	40.274.486
	253.048
	40.021.438
	1

	Total
	2.435
	2.289
	94
	822.210.347
	745.557.571
	76.652.776
	91


*Excludes closed and transferred proyectos.
**Excluye los gastos de apoyo al organismo. 
En el cuadro 4 se muestra la ejecución de proyectos por países durante 2018.
Cuadro 4. Resumen de la ejecución de proyectos por el PNUD durante 2018
	País
	Eliminación en 2018*
	Porcentaje de eliminación prevista lograda en 2018
	Estimación de los fondos desembolsados en 2018
($EUA)
	Fondos desembolsados en 2018
($EUA)
	Porcentaje de fondos desembolsados respecto de la cifra estimada en 2018
	Porcentaje de proyectos previstos terminados en 2018

	Angola
	0,0
	 
	151.639
	88.817
	59
	 

	Argentina
	0,0
	 
	91.423
	135.453
	148
	 

	Armenia
	0,0
	 
	62.309
	70.387
	113
	 

	Bangladesh
	0,0
	 
	116.495
	77.116
	66
	67

	Barbados
	0,0
	 
	44.162
	55.791
	126
	 

	Belice
	0,0
	 
	4.550
	0
	0
	 

	Bhután
	0,0
	 
	10.754
	19.528
	182
	 

	Brasil
	45,2
	 
	3.068.058
	4.422.753
	144
	 

	Brunei Darussalam
	0,0
	 
	7.380
	0
	0
	0

	Camboya
	0,0
	 
	15.000
	0
	0
	 

	Chile
	6,0
	100
	395.812
	895.921
	226
	100

	China
	88,8
	 
	8.384.723
	23.003.574
	274
	50

	Colombia
	16,0
	100
	810.427
	1.288.525
	159
	100

	Costa Rica
	0,0
	 
	185.918
	175.042
	94
	100

	Cuba
	0,0
	 
	205.499
	141.381
	69
	 

	República Democrática del  Congo 
	0,0
	 
	24.351
	23.536
	97
	50

	República Dominicana
	0,0
	 
	76.662
	196.701
	257
	 

	Egipto
	0,6
	14
	1.023.783
	588.656
	57
	50

	El Salvador
	2,0
	 
	46.000
	68.663
	149
	 

	Fiji
	0,2
	 
	18.997
	12.294
	65
	 

	Georgia
	0,0
	 
	17.777
	17.499
	98
	 

	Ghana
	0,0
	 
	56.407
	140.053
	248
	100

	Guyana
	0,0
	 
	37.671
	74.358
	197
	 

	Haití
	0,0
	 
	29.136
	0
	0
	 

	India
	10,0
	 
	4.056.125
	3.460.223
	85
	83

	Indonesia
	9,0
	100
	1.317.271
	421.109
	32
	0

	Irán (República Islámica del)
	0,0
	 
	506.468
	252.313
	50
	100

	Jamaica
	0,0
	 
	32.787
	26.221
	80
	 

	Kuwait
	0,0
	 
	107.900
	0
	0
	 

	Kirguistán
	1,3
	100
	21.162
	70.400
	333
	100

	Líbano
	29,8
	 
	258.781
	841.562
	325
	100

	Malasia
	14,0
	100
	1.441.111
	2.092.991
	145
	100

	Maldivas
	0,0
	 
	88.445
	130.151
	147
	 

	Mali
	2,6
	 
	32.082
	84.296
	263
	 

	Mauritania
	0,0
	 
	31.500
	0
	0
	 

	México
	0,0
	0
	716.710
	597.950
	83
	0

	Nepal
	0,1
	 
	17.280
	30.916
	179
	100

	Nigeria
	18,0
	38
	282.423
	612.897
	217
	100

	Pakistán
	0,0
	 
	97.766
	140.564
	144
	100

	Panamá
	0,0
	 
	199.675
	218.217
	109
	100

	Paraguay
	0,0
	 
	32.212
	38.626
	120
	 

	Perú
	0,0
	 
	166.297
	75.513
	45
	 

	República de Moldova
	0,0
	 
	38.970
	1.901
	5
	 

	Saint Kitts y Nevis
	0,0
	 
	12.000
	0
	0
	 

	Sri Lanka
	0,0
	 
	65.689
	199.265
	303
	100

	Timor-Leste
	0,0
	 
	35.204
	55.600
	158
	100

	Trinidad y Tabago
	0,0
	 
	122.408
	158.178
	129
	 

	Uruguay
	0,0
	 
	162.504
	289.835
	178
	 

	Venezuela (República Bolivariana de)
	0,0
	 
	192.849
	139.748
	72
	 

	Total
	243,6
	44
	24.920.548
	41.434.526
	166
	81


* En 2018 no se ejecutaron proyectos de eliminación de HFC.

En el cuadro 5 figura un resumen de los proyectos relacionados con los HFC aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias.
Cuadro 5. Proyectos aprobados en relación con los HFC con arreglo a las contribuciones voluntarias
	Tipo
	Número de proyectos
	Financiación ($ EUA)*

	
	Aprobados
	Terminados
	% terminado
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	% desembolsada

	Inversión**
	3
	0
	0
	2.491.791
	0
	2.491.791
	0

	Asistencia técnica – actividades de apoyo
	5
	0
	0
	444.000
	4.334
	439.666
	1

	Total
	8
	0
	0
	2.935.791
	4.334
	2.931.457
	0.1


*Excluye los gastos de apoyo al organismo. 
** Se aprobaron 142,8 tm para proyectos de inversión con 204.332 tm de equivalente de CO2.

Se están ejecutando en estos momentos ocho proyectos relacionados con los HFC (de ellos, tres de inversión y cinco actividades de apoyo) aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias por un valor total de 2.935.791 $EUA, de los cuales ya se han desembolsado 4.334 $ EUA. Estos proyectos se encuentran en diversas etapas de ejecución y se espera que los proyectos de inversión queden terminados a tiempo en 2020. 
PARTE II: 	PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE OTRAS CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS PARA EL APOYO ACELERADO A LA REDUCCIÓN DE LOS HFC
Al 31 de diciembre de 2018, el Comité Ejecutivo había aprobado 18 proyectos relacionados con los HFC en el marco de otras contribuciones voluntarias por la suma de 6.079.610 $ EUA (con exclusión de los gastos de apoyo al organismo). En el cuadro 6 se presenta un resumen del estado de esos proyectos. 
Cuadro 6. Proyectos relacionados con los HFC aprobados en 2018
	Tipo
	Número de proyectos
	Financiación ($ EUA)*

	
	Aprobados
	Terminados
	% terminado
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	% desembolsada

	Inversión**
	2
	 
	0
	4.406.610
	1.208.577
	3.198.033
	27

	Preparación de proyectos
	5
	3
	60
	150.000
	47.178
	102.822
	31

	Asistencia técnica – Actividades de apoyo
	11
	 
	0
	1.523.000
	220.635
	1.302.365
	14

	Total
	18
	3
	17
	6.079.610
	1.476.389
	4.603.221
	24


* Excluye los gastos de apoyo al organismo.
** Se han de eliminar 480,6 tm (587.301 tm de equivalente de CO2) de HFC.

De los 18 proyectos aprobados a fines de 2018, se han terminado tres actividades de preparación y dos proyectos de inversión están en ejecución actualmente. Las actividades de apoyo se encuentran en distintas etapas de realización. Se había desembolsado un total acumulado de 1.476.389 $EUA del total de 6.079.610 aprobado para el desembolso (con exclusión de los gastos de apoyo), lo que representa una tasa de desembolso del 24%. 
1

4
5
image1.png




image2.png




