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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتماع السابع والتسعون
مونتريال، 1-5 ديسمبر/كانون الأول 2025
البند 8 (ج)(4) من جدول الأعمال المؤقت [footnoteRef:1] [1:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1 ] 



خطة أعمال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية للفترة 2026-2028 
مقدمة
1. تُقدّم هذه الوثيقة خطة أعمال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية للفترة 2026-2028، وتتضمن الأنشطة المُخطط لها لخفض المواد الخاضعة للرقابة، بالإضافة إلى أنشطة أخرى بموجب بروتوكول مونتريال خلال الفترة 2026-2028. وأُرفق بهذه الوثيقة شرحٌ لخطة أعمال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية للفترة 2026-2028.
2. وتتألف هذه الوثيقة من الأقسام التالية:
أولاً.	الأنشطة المخطط لها خلال الفترة 2026-2028
ثانياً.	تعليقات الأمانة
ثالثاً.	التعديلات المقترحة من قبل الأمانة
رابعاً.	مؤشرات الأداء
خامساً.	التوصية
أولاً.	الأنشطة المخطط لها خلال الفترة 2026-2028
3. يوضح الجدول 1، قيمة الأنشطة المدرجة في خطة أعمال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، حسب السنة.


الجدول 1. تخصيص الموارد في خطة أعمال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية للفترة 2026-2028 (بالدولار الأمريكي)*- بصيغتها المقدمة
	الوصف 
	2026
	2027
	2028
	المجموع للفترة
(2026-2028)
	المجموع بعد 2028 

	أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة 
	24,622,419
	16,694,368
	6,067,594
	47,384,381
	7,436,020

	المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
	209,241
	893,108
	537,636
	1,639,986
	397,933

	المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- إعداد المشروع 
	0
	42,800
	0
	42,800
	0

	المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	2,502,788
	9,682,722
	6,771,140
	18,956,651
	3,202,825

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 89/6) 
	70,620
	38,520
	0
	109,140
	0

	المجموع الفرعي لأنشطة  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
	27,405,068
	27,351,519
	13,376,370
	68,132,958
	11,036,778

	  أنشطة المواد الهيدرووفلوروكربونية 

	خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي المعتمدة
	1,405,039
	18,125,130
	342,650
	19,872,819
	6,025,296

	التحكم في انبعاثات المواد الهيدروفلوروكربونية-23 المعتمد 
	584,100
	552,371
	509,571
	1,646,042
	1,170,921

	المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي- إعداد المشروع
	1,143,303
	413,377
	0
	1,556,680
	0

	المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي
	1,574,047
	2,486,979
	3,929,546
	7,990,571
	2,102,819

	المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي- الاستثمار 
	0
	339,000
	0
	339,000
	0

	المجموع الفرعي لأنشطة  المواد الهيدروفلوروكربونية 
	4,706,489
	21,916,856
	4,781,767
	31,405,112
	9,299,036

	الأنشطة الأخرى

	المشروعات التجريبية لكفاءة استخدام الطاقة – الإعداد (المقرر 91/65)
	53,500
	0
	0
	53,500
	0

	المشروعات التجريبية لكفاءة استخدام الطاقة (المقرر 91/65)
	2,407,500
	3,210,000
	0
	5,617,500
	0

	كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 94/60)- الإعداد 
	53,500
	0
	0
	53,500
	0

	كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 94/60) 
	6,420,000
	0
	0
	6,420,000
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة الأخرى
	8,934,500
	3,210,000
	0
	12,144,500
	0

	الأنشطة القياسية

	التعزيز المؤسسي
	2,637,276
	3,312,748
	1,505,539
	7,455,563
	0

	الوحدة الأساسية
	2,108,424
	2,123,183
	2,138,045
	6,369,652
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة القياسية
	4,745,700
	5,435,931
	3,643,584
	13,825,215
	0

	المجموع
	45,791,757
	57,914,307
	21,801,721
	125,507,785
	20,335,815


* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة حسب الاقتضاء.
ثانياً.	تعليقات الأمانة
ثانياً.1	أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
4. يبلغ إجمالي مستوى التمويل  للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأربعة من البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض لتحقيق هدف خفض خط الأساس لانبعاثات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 100 في المائة ما يصل إلى 930,899  دولاراً أمريكياً  (بما في ذلك مبلغ يقدر بنحو 639,419 دولاراً أمريكياً للفترة 2026-2028 ومبلغ يقدر بنحو 291,480 دولاراً أمريكياً لفترة ما بعد عام 2028).
5. ويبلغ إجمالي مستوى التمويل للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدين من البلدان ذات حجم الاستهلاك غير المنخفض ما يصل إلى 1.11 مليون دولار أمريكي (بما في ذلك مبلغ يقدر بنحو مليون دولار أمريكي للفترة 2026-2028 ومبلغ يقدر بنحو 106,453 دولار أمريكي لفترة ما بعد عام 2028).
المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
6. يبلغ إجمالي مستوى التمويل للمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لثلاثة من البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض لتحقيق خفض بنسبة 100 في المائة في خط الأساس للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ما يصل إلى 788,852 دولاراً أميركياً (بما في ذلك مبلغ يقدر بنحو 742,950 دولاراً أميركياً للفترة 2026-2028 ومبلغ يقدر بنحو 45,901 دولار أميركي لفترة ما بعد عام 2028).
7. ويبلغ إجمالي مستوى التمويل للمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لنحو 11 بلداً من البلدان ذات حجم الاستهلاك غير المنخفض ما يصل إلى 21.37 مليون دولار أمريكي (بما في ذلك مبلغ يقدر بنحو 18.21 مليون دولار أمريكي للفترة 2026-2028 ومبلغ يقدر بنحو 3.16 مليون دولار أمريكي لفترة ما بعد عام 2028).
8. وتضمنت خطة الأعمال لإعداد المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مبلغاً إجمالياً يقدر بنحو42,800  دولار أمريكي لبلد واحد لعام 2027 .
كفاءة استخدام الطاقة للبلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض (المقرر 89/6)[footnoteRef:2] [2:   سمح المقرر 89/6 للوكالات الثنائية والمنفذة، عند تقديم المراحل الحالية والمستقبلية من خطط إدارة  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض، بتضمين التمويل المرتبط بالحاجة إلى إدخال بدائل للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ذات القدرة المنخفضة أو الصفرية على إحداث الاحترار العالمي والحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمة التبريد.] 

9. تضمنت خطة الأعمال لأنشطة كفاءة استخدام الطاقة مبلغاً إجمالياً يقدر بنحو 109,140 دولار أمريكي لثلاثة من البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض للفترة 2026-2027.
ثانياً.2	الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
إعداد مشروع خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي
10. تضمنت خطة الأعمال لإعداد المرحلة الأولى من خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي مبلغاً إجماليا يقدر بنحو 1.56 مليون دولار أمريكي لنحو 15 بلداً في الفترة 2026-2027.
11. ومن بين البلدان البالغ عددها 15 التي أدرجت فيها أنشطة إعداد المشروع لخطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي، لم يصدق 11 بلداً بعد على تعديل كيغالي، ولكنها قدمت الرسالة المطلوبة من حكومة بلادها والتي تشير إلى عزمها بذل قصارى جهدها للتصديق على تعديل كيغالي بما يتماشى مع المقرر 84/46 (و).
المرحلة الأولى من خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي
12. تتضمن خطة الأعمال للمرحلة الأولى من  خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي مبلغاً إجمالياً يقدر بنحو 10.09 مليون دولار أمريكي لنحو 20 بلداً (بما في ذلك مبلغ يقدر بنحو 7.99 مليون دولار أمريكي للفترة 2026-2028 ومبلغ يقدر بنحو 2.1 مليون دولار أمريكي لفترة ما بعد عام 2028). وإضافةً إلى ذلك، أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية مشروعاً استثمارياً ضمن  خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي لبلد واحد بقيمة تصل إلى 339,000 دولار أمريكي في عام 2027. وقد صادقت جميع هذه البلدان على تعديل كيغالي.
ثانياً.3	الأنشطة الأخرى
المشروعات التجريبية لكفاءة استخدام الطاقة (المقرر 91/65)[footnoteRef:3] [3:   أنشأت اللجنة التنفيذية نافذة تمويل ومعايير للمشاريع التجريبية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في التقنيات والمعدات البديلة و/أو تحسينها في سياق خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية. ومُددت مدة النافذة المخصصة لاقتراح المشروعات بموجب المقرر 91/65، والمتعلقة فقط بأنشطة الخدمة، إلى الاجتماع المائة، مشتملاً (المقرر 95/87(د)).] 

13. تضمنت خطة الأعمال، في إطار نافذة التمويل، مبلغاً إجمالياً يقدر بنحو 5.62 مليون دولار أمريكي لمشاريع تجريبية في مجال كفاءة استخدام الطاقة للفترة 2026-2027 لنحو ستة بلدان. كما تضمنت خطة الأعمال مبلغاً إجمالياً يقدر بنحو 53,500 دولار أمريكي لإعداد المشاريع في بلد واحد لعام 2026.
كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 94/60)[footnoteRef:4] [4:   أنشأت اللجنة التنفيذية نافذة تمويل للمشاريع التي يتم تطويرها وتنفيذها في إطار العمل التشغيلي لدعم الحفاظ على كفاءة الطاقة و/أو تعزيزها أثناء التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.] 

14. تضمنت خطة الأعمال للمشروعات في إطار نافذة التمويل لكفاءة استخدام الطاقة وفقًا للمقرر 94/60 مبلغاً إجمالياً يقدر بنحو 6.42 مليون دولار أمريكي لثلاثة بلدان في عام 2026. وتضمنت خطة الأعمال لإعداد المشاريع مبلغاً إجمالياً يقدر بنحو53,500  دولار أمريكي في بلد واحد لعام 2026.
ثانياً.4	تكاليف الوحدة الأساسية
15. من المتوقع أن ترتفع تكاليف الوحدة الأساسية[footnoteRef:5] بمعدل سنوي قدره 0.7 في المائة على النحو المتفق عليه. [5:   سيتم النظر في تكاليف الوحدة الأساسية لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لعام 2026 في الاجتماع السابع والتسعين (UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/84).] 

ثالثاً.	التعديلات المقترحة من قبل الأمانة
16. استندت التعديلات التي أُدخلت على خطة أعمال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية للفترة 2026-2028 إلى المقررات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة التنفيذية. وعند استعراض خطة أعمال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية المنقحة للفترة 2026-2028، لاحظت الأمانة أن التعديلات التالية لم تُدرج:
الجدول 2. التعديلات التي أُدخلت على خطة أعمال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية للفترة 2026-2028 (بالدولار الأمريكي)*- على النحو الذي اقترحته الأمانة
	التعديل
	2026–2028
	بعد 2028

	أن تعكس قيم الاتفاقات المتعددة السنوات المبالغ الفعلية المعتمدة بموجب الاتفاقات، بما في ذلك شرائح الاتفاقات المتعددة السنوات: (1) التي تم تقديمها إلى الاجتماع السابع والتسعين ولكن تم سحبها لاحقاً؛ (2) التي تستحق التقديم ولكن لم يتم تقديمها إلى الاجتماع السابع والتسعين؛ و(3) التي تم حذفها لأنها تم تقديمها إلى الاجتماع السابع والتسعين
	533,277
	(108,983)

	إعداد المشروع للمرحلة الأولى من خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي المقدمة إلى الاجتماع السابع والتسعين
	(278,600)
	0

	قطاع الخدمة للمرحلة الأولى من خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي بموجب القرار 92/37
	(343,894)
	(152,262)


* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة حسب الاقتضاء.

17. يعرض الجدول 3 نتائج التعديلات التي اقترحتها الأمانة على خطة أعمال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية للفترة 2026-2028، والتي تمت معالجتها أيضاً في سياق خطة الأعمال الموحدة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2026-2028.[footnoteRef:6] [6:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/20] 

الجدول 3. تخصيص الموارد في خطة أعمال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية المعدلة للفترة 2026-2028 (بالدولار الأمريكي)*
	الوصف 
	2026
	2027
	2028
	المجموع للفترة
(2026-2028)
	المجموع بعد 2028 

	أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة 
	25,326,693
	16,694,368
	6,067,594
	48,088,655
	7,436,020

	المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
	209,241
	893,108
	537,636
	1,639,986
	397,933

	المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- إعداد المشروع 
	0
	42,800
	0
	42,800
	0

	المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	2,502,788
	9,682,722
	6,771,140
	18,956,651
	3,202,825

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 89/6) 
	70,620
	38,520
	0
	109,140
	0

	المجموع الفرعي لأنشطة  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
	28,109,342
	27,351,519
	13,376,370
	68,837,232
	11,036,778

	  أنشطة المواد الهيدرووفلوروكربونية 

	خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي المعتمدة
	1,245,709
	18,125,130
	342,650
	19,713,489
	6,025,296

	التحكم في انبعاثات المواد الهيدروفلوروكربونية-23 المعتمد 
	572,433
	552,371
	509,571
	1,634,375
	1,061,938

	المرحلة الأولى من خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي- إعداد المشروع
	864,703
	413,377
	0
	1,278,079
	0

	المرحلة الأولى من خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي
	1,574,047
	2,143,085
	3,929,546
	7,646,678
	1,950,558

	المرحلة الأولى من خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي- الاستثمار 
	0
	339,000
	0
	339,000
	0

	المجموع الفرعي لأنشطة  المواد الهيدروفلوروكربونية 
	4,256,891
	21,572,963
	4,781,767
	30,611,621
	9,037,792

	الأنشطة الأخرى

	المشروعات التجريبية لكفاءة استخدام الطاقة – الإعداد (المقرر 91/65)
	53,500
	0
	0
	53,500
	0

	المشروعات التجريبية لكفاءة استخدام الطاقة (المقرر 91/65)
	2,407,500
	3,210,000
	0
	5,617,500
	0

	كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 94/60)- الإعداد 
	53,500
	0
	0
	53,500
	0

	كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 94/60) 
	6,420,000
	0
	0
	6,420,000
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة الأخرى
	8,934,500
	3,210,000
	0
	12,144,500
	0

	الأنشطة القياسية

	التعزيز المؤسسي
	2,637,276
	3,312,748
	1,505,539
	7,455,563
	0

	الوحدة الأساسية
	2,108,424
	2,123,183
	2,138,045
	6,369,652
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة القياسية
	4,745,700
	5,435,931
	3,643,584
	13,825,215
	0

	المجموع
	46,046,433
	57,570,413
	21,801,721
	125,418,568
	20,074,570


* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة حسب الاقتضاء.
رابعاً.	مؤشرات الأداء
18. قدّمت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية مؤشرات أداء عملاً بالمقرر 93/8(د) في سرد خطة أعمالها. وأبلغت الأمانة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالأهداف الموضحة في الجدول 4.
الجدول 4. مؤشرات أداء منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لعام 2026
	نوع المؤشر
	العنوان القصير
	الحساب
	2026 هدف عام

	التخطيط-الموافقة
	الشرائح الموافق عليها
	عدد الشرائح الموافق عليها مقابل تلك المخططة*
	51

	التخطيط-الموافقة
	المشروعات الفردية/الأنشطة المعتمدة
	عدد المشروعات/الأنشطة الموافق عليها مقابل تلك المخططة (بما في ذلك أنشطة إعداد المشروع)
	26

	التنفيذ
	الأموال المصروفة
	إستنادا إلى الصرف التقديري في التقارير المرحلية 
	18,778,560

	التنفيذ
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون للمشروعات ذات الصلة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون للمشروعات ذات الصلة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بأطنان قدرات استنفاد الأوزون مقابل تلك المخططة حسب التقارير المرحلية
	152.7 طناً من قدرات استنفاد الأوزون  

	التنفيذ
	التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية للمشروعات ذات الصلة باالمواد الهيدروفلوروكربونية 
	التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية للمشروعات ذات الصلة باالمواد الهيدروفلوروكربونية بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون مقابل تلك المخططة حسب التقارير المرحلية
	449,139 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون  

	التنفيذ
	الإنجاز التشغيلي للمشروع 
	الإنجاز التشغيلي للمشروع مقابل المخطط في التقارير المرحلية لجميع الأنشطة (فيما عدا إعداد المشروع)**
	57

	التنفيذ
	تعميم مراعاة المنظور الجنساني
	السياسة التشغيلية بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني المطبقة على جميع المشروعات الموافق عليها
	100 في المائة

	إداري
	سرعة الإنجاز المالي
	مدى إنجاز المشروعات من الوجهة المالية في غضون 12 شهرا بعد الإنجاز التشغيلي للمشروع
	12 شهرا بعد الإنجاز التشغيلي 

	إداري
	تقديم تقارير إنجاز المشروع في الوقت المحدد 
	تقديم تقارير إنجاز المشروع في الوقت المحدد إستنادا إلى التقرير المرحلي
	3

	إداري
	تقديم التقارير المرحلية وخطط الأعمال في الوقت المحدد 
	تقديم التقارير المرحلية وخطط الأعمال والاستجابات في الوقت المحدد ما لم يتفق على خلاف ذلك
	في الوقت المحدد


* سيتم خفض أهداف الوكالة إذا لم تتمكن من تقديم شريحة بسبب وكالة متعاونة أو وكالة رئيسية أخرى أو إذا كانت خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أو خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي التي قدمت لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية لم يوافق عليها نتيجة لعوامل خارجة عن سيطرة وحدة الأوزون الوطنية والوكالة.
** سيتم خفض أهداف الوكالة إذا تمت الموافقة على تمديد تاريخ إنجاز المشروع من جانب اللجنة التنفيذية.



خامساً.	التوصية
19. قد ترغب اللجنة التنفيذية فيما يلي:
(1) أن تحيط علماً بخطة أعمال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية للفترة 2026-2028 الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/24؛ و
(2) أن توافق على مؤشرات الأداء لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية الواردة في الجدول 4 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/24.
	
	
	
	
	




إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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