| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/70 7 November 2025 RUSSIAN ORIGINAL: ENGLISH |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
  МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Девяносто седьмое совещание

Монреаль, 1-5 декабря 2025 года

Пункт 9 (c) предварительной повестки дня

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ПЕРУ

В настоящем документе содержатся комментарии и рекомендация Секретариата по следующему проектному предложению:

Поэтапный отказ

| - План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (четвертый транш для II этапа) | ПРООН и ЮНЕП | Общее утверждение |
| --- | --- | --- |

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРОЕКТА – МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ

Перу

| I) НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА | УЧРЕЖДЕНИЕ | УТВЕРДИВШЕЕ СОВЕЩАНИЕ | МЕРА РЕГУЛИРОВАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- |
| План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II) | ПРООН (ведущее), ЮНЕП | 80-e | Поэтапный отказ от 67,5 % к 2025 году |

| II) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ СОГЛАСНО СТАТЬЕ 7 (приложение C, группа I) | Год: 2024 | 13,25 тонны ОРС |
| --- | --- | --- |

| III) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ ПО СТРАНОВОЙ СЕКТОРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ (в тоннах ОРС) |  |  |  |  |  |  |  | Год: 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хим. вещво | Аэрозоли | Пеноматлы | Пожаротушение | Холодильные установки |  | Растворители | Технологич. агенты | Лаборате использе | Совокупное секторальное потребление |
|  |  |  |  | Производство | Обслуживание |  |  |  |  |
| ГХФУ-22 |  |  |  |  | 13,28 |  |  |  | 13,28 |

| IV) ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (в тоннах ОРС) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Базовый уровень 2009-2010 г.: | 26,88 | Начальный уровень устойчивого совокупного сокращения: | 54,79 |
| ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ |  |  |  |
| Уже утверждено: | 53,00 | Осталось: | 0,0 |

| V) УТВЕРЖДЕННЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН |  | 2025 | 2026 | 2027 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРООН | Поэтапный отказ от ОРВ (в тоннах ОРС) | 1,22 | 0,0 | 0,0 | 1,22 |
|  | Финансирование (в долл. США) | 124 869 | 0 | 0 | 124 869 |
| ЮНЕП | Поэтапный отказ от ОРВ (в тоннах ОРС) | 0,22 | 0,0 | 0,0 | 0,22 |
|  | Финансирование (в долл. США) | 23 504 | 0 | 0 | 23 504 |

| VI) ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020* | 2021 | 2022 | 2023 2024 | 2025 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельные уровни потребления согласно Монреальскому протоколу (в тоннах ОРС) |  |  | 24,19 | 24,19 | 24,19 | 17,47 | 17,47 | 17,47 | 17,47 | 8,74 | н/п |
| Максимально допустимое потребление (в тоннах ОРС) |  |  | 24,19 | 24,19 | 24,19 | 17,47 | 17,47 | 17,47 | 17,47 | 8,74 | н/п |
| Финансирование, утвержденное в принципе (долл. США) | ПРООН | Расходы по проекту | 350 100 | 0 | 233 400 | 0 | 0 | 466 800 | 0 | 116 700 | 1 167 000 |
|  |  | Эксплуатационные расходы | 24 507 | 0 | 16 338 | 0 | 0 | 32 676 | 0 | 8 169 | 81 690 |
|  | ЮНЕП | Расходы по проекту | 62 400 | 0 | 41 600 | 0 | 0 | 83 200 | 0 | 20 800 | 208 000 |
|  |  | Эксплуатационные расходы | 8 112 | 0 | 5 408 | 0 | 0 | 10 816 | 0 | 2 704 | 27 040 |
| Фонды, утвержденные Исполнительным Комитетом (долл. США) |  | Расходы по проекту | 412 500 | 0 | 0 | 275 000 | 0 | 550 000 | 0 |  | 1 237 500 |
|  |  | Эксплуатационные расходы | 32 619 | 0 | 0 | 21 746 | 0 | 43 492 | 0 |  | 97 857 |
| Итого фондов, рекомендованных к утверждению на настоящем совещании (долл. США) |  | Расходы по проекту |  |  |  |  |  |  |  | 137 500 | 137 500 |
|  |  | Эксплуатационные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 10 873 | 10 873 |

* Второй транш был запланирован на 2019 год, но представлен на рассмотрение в 2020 году.

| Рекомендация секретариата: | Общее утверждение |
| --- | --- |

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

# От имени правительства Перу ПРООН в качестве ведущего учреждения-исполнителя представила запрос на финансирование четвертого и последнего транша II этапа плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в размере 148 373 долл. США, в том числе 116 700 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 8 169 долл. США для ПРООН и 20 800 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 2 704 долл. США для ЮНЕП. Представленный документ включает доклад о ходе освоения третьего транша, отчет о проверке данных о потреблении ГХФУ за 2022-2024 годы и план освоения транша на 2026 год.

Отчет о потреблении ГХФУ

- Правительство Перу сообщило о потреблении 13,25 тонны ОРС ГХФУ в 2024 году, что на 50,7 процента ниже базового уровня страны по ГХФУ для соблюдения требований. Потребление ГХФУ в 2021-2024 годах представлено в таблице 1.

Таблица 1. Потребление ГХФУ в Перу (данные в соответствии со статьей 7 за 2017-2021 годы)

| ГХФУ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Базовый уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метрические тонны (мт) |  |  |  |  |  |  |
| HCFC-22 | 223,75 | 169,39 | 220,17 | 269,85 | 241,37 | 433,29 |
| HCFC-123* | 0,84 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | ***-1,13 | 0,00 |
| HCFC-124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,77 |
| HCFC-142b | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,15 |
| Всего (мт) | 224,59 | 171,11 | 220,17 | 269,85 | 240,24 | 470,46 |
| HCFC-141b в импортируемых полиольных смесях** | 43,69 | 26,54 | 11,99 | 0,40 | 0,00 | ****253,73 |
| Тонны ОРС |  |  |  |  |  |  |
| HCFC-22 | 12,31 | 9,32 | 12,11 | 14,84 | 13,27 | 23,85 |
| HCFC-123* | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | ***-0,02 | 0,00 |
| HCFC-124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| HCFC-142b | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,18 |
| Всего (тонн ОРС) | 12,32 | 9,39 | 12,11 | 14,84 | 13,25 | 26,88 |
| HCFC-141b в импортируемых полиольных смесях** | 4,81 | 2,92 | 1,32 | 0,04 | 0,00 | ****27,91 |

* Поскольку HCFC-123 ранее 2015 года не потреблялся, он не учитывается ни в базовом уровне ГХФУ, ни в исходном уровне для расчета совокупных сокращений.

** Доклады о ходе осуществлении страновой программы.

*** Проверка подтвердила экспорт 1,13 мт (0,02 тонны ОРС) ГХФУ-123 в 2024 году.

**** Исходный уровень установлен в Соглашении с Исполнительным комитетом.

# Последствия пандемии COVID-19 и экономического спада в стране привели к более значительному, чем ожидалось, сокращению потребления ГХФУ-22 в 2020 и 2021 годах. Впоследствии потребление ГХФУ-22 увеличилось в 2022 и 2023 годах в связи со спросом на обслуживание оборудования, которое не обслуживалось в 2020 и 2021 году, но с 2023 по 2024 год сократилось почти на 6 процентов от базового уровня, сохранив долгосрочную тенденцию к снижению в результате осуществления мер в рамках ПОДПО и постепенного перехода  к альтернативным технологиям. Потребление ГХФУ-141b в полиольных смесях прекратилось в 2024 году в связи с увеличением импорта аналогов на основе гидрофторуглеродов (ГФУ), гидрофторолефинов (ГФО) и циклопентановых вспенивающих агентов, используемых при производстве полиуретановой (ПУ) пены.

Доклад об осуществлении страновой программы

- Данные о секторальном потреблении ГХФУ, которые правительство Перу сообщило в докладе об осуществлении страновой программы (СП) за 2024 год, соответствуют данным, представленным согласно статье 7 Монреальского протокола. Разница в 0,03 тонны ОРС между двумя наборами данных является результатом экспорта ГХФУ-123 из запасов страны в 2021 году, что указано в докладе по СП.

Отчет о проверке

- В отчете о проверке подтверждается, что правительство внедряет систему лицензий и квот на импорт и экспорт ГХФУ и что данные об общем объеме потребления ГХФУ за 2022-2024 годы, представленные в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола, являются верными (как показано в таблице 1 выше). В отчете о проверке было рекомендовано продолжить мониторинг импорта контролируемых веществ, чтобы обеспечить их учет под соответствующими тарифными кодами и избежать путаницы между контролируемыми веществами и их аналогами с нулевым или низким потенциалом глобального потепления (ПГП). Проверка также выявила несоответствие между данными, представленными согласно статье 7/СП, и таможенными данными за 2022 год, которое было связано с ошибкой при обновлении кодов Гармонизированной системы (ГС) в таможенной системе. Национальный орган по озоновому слою (НООС) и таможня подтвердили, что тарифные коды были надлежащим образом обновлены, а данные об импорте были согласованы во всех системах.

Положение дел с освоением третьего транша в рамках II этапа плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

Нормативно-правовая база

# В Перу действует электронная система лицензий и квот на импорт ГХФУ, в рамках которой НООС выдает импортные квоты, а таможенные органы разрешают импорт через механизм «Единого внешнеторгового окна». Такая интеграция позволяет в режиме реального времени проводить перекрестную проверку данных об импорте и уточнять квоты, что усиливает мониторинг и контроль в плане торговли ГХФУ. После ратификации Перу Кигалийской поправки в августе 2019 года в существующую нормативную базу были внесены изменения: согласно верховному указу «019 2021 PRODUCE» в нее включены положения о ГФУ.

# Технический комитет Перу по стандартизации утвердил три стандарта, касающихся холодильного оборудования и кондиционерных систем (ХКС), в том числе NTP ISO 11650:2023 о характеристиках оборудования для регенерации и/или рециркуляции хладагентов, NTP ISO 17584:2024 о свойствах хладагентов и NTP 351.006:2024 о маркировке энергоэффективности коммерческого оборудования.

# В сотрудничестве с Министерством труда в ноябре 2024 года была утверждена пересмотренная версия Отраслевого профессионального стандарта по передовой практике в отрасли ХКС (RDG № 066 2024-MTPE/3/19), а в августе 2025 года были утверждены соответствующие механизмы оценки.

# В мае 2025 года 50 таможенных служащих прошли обучение по мерам контроля за ГХФУ и оборудованием на основе ГХФУ, профилактике незаконной торговли и безопасному обращению с огнеопасными хладагентами.

# Сектор обслуживания холодильного оборудования

# В рамках третьего транша проведены следующие мероприятия:

## техническая и институциональная поддержка в целях введения в действие системы сертификации: представители НООС и четырех технических учебных заведений посетили Колумбию с ознакомительной поездкой для изучения процедур сертификации; после утверждения пересмотренного стандарта компетентности в отрасли ХКС было отобрано и обучено семь экспертов; в целях популяризации сертификации как процедуры отдельной от обучения в Лиме были проведены информационно-практические семинары, включая организацию семинаров и распространение брошюр, с участием учебных заведений и субъектов деятельности из частного сектора; была проведена многоканальная кампания через проведение семинаров и мероприятий, а также распространение брошюр;

## применение передовых методов и процедур в отрасли холодильного оборудования при использовании альтернативных хладагентов с низким ПГП: 390 технических специалистов по обслуживанию (в том числе 129 женщин) прошли обучение передовым методам обслуживания холодильного оборудования и безопасному обращению с углеводородными (УВ) хладагентами в рамках 15 семинаров и одного национального мероприятия;

## осуществление программы подготовки и укрепление системы формального образования для специалистов по ХКС: 550 технических специалистов (в том числе 32 женщины) прошли обучение в рамках 31 семинара по переработанной программе курса по передовой практике обслуживания оборудования с использованием ГХФУ и альтернативных технологий; разработана цифровая программа обучения в области ХКС и четыре цифровых буклета, охватывающих такие вопросы, как нормативные положения, передовая практика в области холодильного оборудования, безопасное обращение с устройствами, заправленными альтернативными хладагентами с низким ПГП, специализированная сварка и герметизация, а также прикладная электроника для работы с хладагентами с нулевым/низким ПГП; трем выбранным профильным техническим учебным заведениям поставлены инструменты и устройства ХКС, а также разработан общий учебный план по передовой практике в области холодильного оборудования; составлен перечень институтов и университетов, предлагающих учебные программы по холодильному оборудованию;

## создание системы регенерации, рециркуляции (РР) и утилизации (РРУ) хладагентов: непрерывное техническое содействие в развитии национальной системы, состоящей из пяти центров, с представлением полугодичных отчетов в НООС и проведением ежегодных совещаний в 2022 и 2023 годах; проведение обучения по РР для 218 технических специалистов, в том числе 10 инструкторов, а также подготовка списка оборудования и открытого конкурса на создание национального утилизационного центра;

## техническое содействие внедрению технологий с низким ПГП у конечных пользователей коммерческого холодильного оборудования: проведение камерального анализа конечных пользователей в секторе торговли продовольствием, агропромышленном и складском секторах с целью выявления субъектов деятельности и технических требований для замены установок ХКС или перехода от использования ГХФУ к технологиям с использованием сверхкритического углекислого газа (CO2); оказание трем предприятиям технической помощи в оценке их перехода на холодильные технологии на основе CO2; начало консультационной работы по выявлению других потенциальных конечных пользователей после того, как три первоначально выбранных предприятия потеряли интерес к проекту из-за размера сопутствующих затрат; проведение семинара по содействию заключению добровольных соглашений с конечными пользователями о технологическом переходе на альтернативы холодильному оборудованию на основе ГХФУ (38 участников); а также

## информационная общественная кампания в целях популяризации поэтапного отказа от ГХФУ: около 1000 участников приняли участие в 20 очных и виртуальных семинарах по вопросам поэтапного отказа от ГХФУ и использования аналогов с низким ПГП; разработаны и распространены цифровые материалы по аналогам с низким ПГП для оборудования отрасли ХКС, сертификации технических специалистов, РР и обязательствам страны по поэтапному отказу от ГХФУ.

Мониторинг и осуществление проекта

# Группа управления проектом (ГУП), созданная в рамках Министерства промышленности (PRODUCE), подчиняется непосредственно НООС, действуя под надзором и руководством ПРООН. ГУП возглавляет руководитель проекта, которому помогает административный помощник. Национальные консультанты и один международный эксперт по вопросам ХКС оказывают ей техническую поддержку. Сумма в размере 44 000 долл. США, выделенная на расходы ГУП в рамках третьего транша, была распределена следующим образом: координатор проекта (24 000 долл. США), помощник по проекту (13 000 долл. США) и проверка данных о потреблении ГХФУ (7 000 долл. США).

Объем расходования средств

# По состоянию на сентябрь 2025 года из 1 237 500 долл. США, утвержденных к настоящему времени (1 050 300 долл. США для ПРООН и 187 200 долл. США для ЮНЕП), было израсходовано 990 693 долл. США (80,1 процента) (825 625 долл. США для ПРООН и 165 068 долл. США для ЮНЕП), как показано в таблице 2. Остальные средства в размере 242 885 долл. США будут израсходованы в 2025 и 2026 годах.

Таблица 2. Финансовый отчет об осуществлении II этапа ПОДПО в Перу (в долл. США)

| Транш |  | ПРООН | ЮНЕП | Итого | Уровень расходования (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первый | Утверждено | 350 100 | 62 400 | 412 500 | 100,0 |
|  | Израсходовано | 350 100 | *62 302 | 412 402 |  |
| Второй | Утверждено | 233 400 | 41 600 | 275 000 | 98,6 |
|  | Израсходовано | 233 400 | *37 777 | 271 177 |  |
| Третий | Утверждено | 466 800 | 83 200 | 550 000 | 55,8 |
|  | Израсходовано | 242 125 | **64 990 | 307 115 |  |
| Итого | Утверждено | 1 050 300 | 187 200 | 1 237 500 | 80,1 |
|  | Израсходовано | 825 625 | 165 068 | 990 693 |  |
|  | Остаток | 224 675 | 22 131 | 246 807 |  |

* Оставшиеся средства были возвращены в Многосторонний фонд.

** Остаток в размере 18 210 долл. США предназначен для реализации мероприятий в рамках третьего транша.

План освоения четвертого и последнего транша II этапа плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

- В период с января по декабрь 2026 года будут проведены следующие мероприятия:

## техническая и институциональная поддержка в целях введения в действие системы сертификации: проведение трех семинаров для популяризации процедуры сертификации и соответствующего обучения для 150 заинтересованных сторон; сертификация не менее 250 технических специалистов в соответствии с отраслевым профессиональным стандартом; а также продолжение оказания технической помощи в укреплении национальной системы безопасного обращения с огнеопасными хладагентами путем принятия и укрепления стандартов безопасности для оборудования сектора ХКС, в котором применяются хладагенты, не содержащие ОРВ и хладагенты с нулевым или низким ПГП (в том числе огнеопасные) (ЮНЕП) (20 800 долл. США плюс 18 210 долл. США из средств предыдущего транша);

## применение передовых методов и обучение специалистов по ХКС: проведение трех учебных семинаров по передовой практике в области холодильного оборудования; двух семинаров по подготовке 10 инструкторов; девяти специализированных учебных семинаров по использованию УВ для 50 специалистов по ХКС; а также обновление базы данных специалистов по ХКС (ПРООН) (14 400 долл. США плюс 25 548 долл. США из средств предыдущего транша);

## укрепление системы формального образования для специалистов по ХКС: инструктажи для технических учебных заведений; а также применение учебной программы по передовой практике в области холодильного оборудования тремя приоритетными учреждениями с оказанием им дальнейшей поддержки и технической помощи (ПРООН) (4 500 долл. США);

## создание системы РРУ: закупка, установка и ввод в эксплуатацию оборудования для национального центра по регенерации хладагентов; помощь со стороны международного консультанта в удаленном режиме и на месте; мониторинг пяти центров по регенерации и рециркуляции хладагентов, включая ежегодные совещания; поддержание связи с новым центром по утилизации хладагентов; а также обучение 132 технических специалистов по вопросам РРУ (ПРООН) (139 000 долл. США из средств предыдущего транша);

## популяризация технологий с низким ПГП для холодовой цепи: выявление конечных пользователей, способных профинансировать переход на альтернативные холодильные технологии; подписание как минимум трех добровольных соглашений о переоборудовании установок на основе ГХФУ с целью внедрения новой технологии на одном предприятии (ПРООН) (20 000 долл. США плюс 60 127 долл. США из средств предыдущего транша);

## информационная общественная кампания в целях популяризации поэтапного отказа от ГХФУ: организация четырех информационных кампаний в городах, которые ранее не были охвачены, и производство краткого видеоролика для каждой кампании (ПРООН) (55 300 долл. США); а также

## МОП: мониторинг деятельности в рамках II этапа ПОДПО, подготовка ежегодных докладов о ходе работы, проведение совещаний с субъектами деятельности, проведение внешних проверок и представление отчета о проверке и ежегодных планов осуществления (ПРООН) (22 500 долл. США, включая 11 000 долл. США на координатора проекта, 4 500 долл. США на помощника по проекту и 7 000 долл. США на проверочные мероприятия).

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА

ЗАМЕЧАНИЯ

Отчет о потреблении ГХФУ и отчет о проверке

- Как подтвердил отчет о проверке, потребление ГХФУ-141b в полиольных смесях для производства ПУ пены в 2024 году прекратилось без содействия со стороны Многостороннего фонда. Поскольку ГХФУ-141b, содержащийся в полиольных смесях, не подлежит контролю в рамках Монреальского протокола, Перу не планирует вводить официальный запрет на его импорт. Как ожидается, из-за тенденций в глобальных поставках и расширения применения альтернативных веществ его потребление будет сокращаться.

Положение дел с освоением третьего транша в рамках II этапа плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

Нормативно-правовая база

- Правительство Перу установило квоты на импорт ГХФУ на 2025 год в размере 8,74 тонны ОРС, что соответствует контрольным целевым показателям Монреальского протокола.

Сектор обслуживания холодильного оборудования

# Секретариат обсудил с ПРООН и ЮНЕП ход осуществления II этапа в контексте его запланированного завершения к 31 декабря 2026 года, отметив ограниченное время для завершения мероприятий в рамках II этапа ПОДПО и их взаимозависимость, включая закупку оборудования для сети РРУ, внедрение национальной системы сертификации, целевые показатели в плане сертификации технических специалистов и мероприятия по популяризации альтернатив ГХФУ с низким ПГП для холодовой цепи.

# Закупка и поставка оборудования для РРУ, как ожидается, завершится в 2025 году, а национальный утилизационный центр заработает в 2026 году, после того как оборудование будет установлено и введено в эксплуатацию. После утверждения не позднее ноября 2025 года механизма оценивания запуск системы сертификации запланирован на первый квартал 2026 года. Для предоставления услуг по сертификации прошли обучение и получили разрешение семь аттестующих экспертов, а три учреждения получили аккредитацию; еще два учреждения находятся в процессе ее получения. В настоящее время разрабатывается новый отраслевой профессиональный стандарт по безопасному обращению с огнеопасными хладагентами, и, как ожидается, эта работа завершится в первой половине 2026 года. За период с начала работы до декабря 2026 года для аккредитованных учреждений установлен совокупный целевой показатель по сертификации 250 технических специалистов по ХКС.

# ПРООН подтвердила, что II этап ПОДПО будет завершен к 31 декабря 2026 года, как предусмотрено в Соглашении между правительством Перу и Исполнительным комитетом.

Реализация политики в области гендерной проблематики

# В соответствии с решениями 84/92(d) и 90/48(c) женщины принимали активное участие в мероприятиях по техническому содействию, обучению по вопросам ХКС и информированию в рамках II этапа ПОДПО. За период с 2022 по 2024 год в рамках семинаров прошли обучение в общей сложности 115 женщин-специалистов по ХКС. Кроме того, в двух видеоуроках по передовой практике в области холодильного оборудования и специализированной сварке в качестве ведущих специалистов выступили женщины. База данных технических специалистов отрасли ХКС, которую ведет и регулярно обновляет Министерство промышленности (PRODUCE), собирает дезагрегированные данные, что позволяет отслеживать участие и развитие технического потенциала женщин в этой отрасли.

Устойчивость поэтапного отказа от ГХФУ и оценка рисков

# Генеральная дирекция по вопросам окружающей среды в рамках промышленного производства Министерства промышленности (PRODUCE) действует в качестве НООС, обеспечивая технический и институциональный потенциал для обеспечения устойчивости процесса поэтапного отказа от ГХФУ. Дирекция осуществляет импортный контроль, распределяет квоты и играет ведущую роль в совместных проектах с учреждениями-исполнителями, обеспечивая непрерывное осуществление и устойчивость мероприятий ПОДПО. Как указала ПРООН, потенциальные риски для своевременного осуществления мероприятий ПОДПО активно отслеживаются. К высоким рискам относятся изменения в правительстве и дороговизна перехода на такие альтернативные вещества с низким ПГП, как сверхкритический CO₂. ПРООН будет работать совместно с НООС, с тем чтобы после произошедших в октябре 2025 года политических перемен проинформировать новые власти о положении дел и продолжить популяризацию альтернативных, более дешевых технологий с низким ПГП, в том числе УВ. Умеренные риски связаны с задержками в закупках, началом работ по утилизации и внедрением системы сертификации ХКС. Для решения этих проблем ПРООН и НООС ускорят закупки в рамках существующих соглашений ПРООН, окажут поддержку Министерству труда в запуске системы сертификации, а также ускорят деятельность по аккредитации и информационную кампанию для содействия найму сертифицированных технических специалистов, в том числе через механизмы государственных закупок. В середине 2026 года будет проведен обзор ожидаемых расходов на последний год для оценки потребности в изменении сроков осуществления.

Заключение

# Правительство Перу продолжает соблюдать Монреальский протокол и соглашение с Исполнительным комитетом, поддерживая эффективную работу системы лицензий и квот на импорт ГХФУ. Запрет на чистый ГХФУ-141b действует с 2017 года, а импорт ГХФУ-141b в составе полиольных смесей прекращен в 2024 году в связи с внедрением альтернативных веществ. Интеграция механизма «Единого внешнеторгового окна» с системой лицензирования и принятие кодов ГС 2022 года усилили мониторинг импорта и соблюдение законодательства. В ноябре 2024 года был утвержден Отраслевой профессиональный стандарт по передовой практике для технических специалистов по ХКС, и после его утверждения было отобрано и обучено семь аттестующих экспертов. Таким образом, национальная система сертификации развивается, и четвертый транш II этапа предусматривает финансирование обучения и сертификации технических специалистов по ХКС. Совокупный уровень расходования средств в рамках II этапа достиг 80,1 процента от общего утвержденного бюджета. Мероприятия, запланированные в рамках четвертого и последнего транша, позволят закрепить достигнутый успех, обеспечить достижение целевых показателей на 2025 год и еще больше укрепить институциональную базу для обеспечения полного отказа от ГХФУ к 2030 году.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

- Секретариат Фонда рекомендует Исполнительному комитету:

  - принять к сведению доклад о ходе освоения третьего транша в рамках II этапа плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Перу; а также

  - просить правительство Перу, ПРООН и ЮНЕП представить доклад о ходе осуществления программы работы в рамках последнего транша и доклад о завершении проекта на первом заседании Исполнительного комитета в 2027 году.

# Секретариат Фонда далее рекомендует в принципе утвердить четвертый и последний транш II этапа ПОДПО для Перу и соответствующий план освоения транша на 2026 год с объемом финансирования, указанным в таблице ниже.

|  | Название проекта | Финансирование проекта (в долл. США) | Эксплуатационные расходы (в долл. США) | Учреждение-исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (четвертый транш для II этапа) | 116 700 | 8 169 | ПРООН |
| b) | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (четвертый транш для II этапа) | 20 800 | 2 704 | ЮНЕП |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1

Согласно письму, направленному 4 сентября 2025 года Генеральной дирекцией по вопросам окружающей среды в рамках промышленного производства Министерства промышленности Перу в ПРООН.

Отмечается, что в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/36 говорилось об 11 отобранных учебных заведениях, а не 3. Исправления внесены в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/36/Corr.1.

За исключением 3 922 долл. США, ранее возвращенных в Фонд.

В перечень оборудования для центров РР входят: 4 установки для регенерации хладагентов, 10 установок оборудования РР для наиболее распространенных фторсодержащих хладагентов, 175 баллонов и баков для рекуперации различных размеров, электронные заряжаемые прецизионные весы (5 штук), а также по 10 штук безыскровых вакуумных насосов, газовых анализаторов для широкого спектра хладагентов, цифровых термометров, а также комплектов манометров и шлангов для коллектора.