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ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ПЕРУ


В настоящем документе содержатся комментарии и рекомендация Секретариата по следующему проектному предложению:

Поэтапный отказ

	· План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (четвертый транш для II этапа)
	      ПРООН и ЮНЕП
	Общее утверждение







ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРОЕКТА – МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ 
Перу
	I) НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА
	УЧРЕЖДЕНИЕ
	УТВЕРДИВШЕЕ
СОВЕЩАНИЕ
	МЕРА РЕГУЛИРОВАНИЯ

	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II)
	ПРООН (ведущее), ЮНЕП
	80-e
	Поэтапный отказ от 67,5 % к 2025
году



	II) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ СОГЛАСНО СТАТЬЕ 7 (приложение C, группа I)
	Год: 2024
	13,25 тонны ОРС



	III) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ ПО СТРАНОВОЙ СЕКТОРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ (в тоннах ОРС)
	Год: 2024

	Хим. 
вещво
	Аэрозоли
	Пеноматлы
	Пожаротушение
	Холодильные установки
	Растворители
	Технологич. агенты
	Лаборате использе
	Совокупное секторальное потребление

	
	Производство
	Обслуживание
	

	ГХФУ-22
	
	
	
	
	13,28
	
	
	
	13,28



	IV) ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (в тоннах ОРС)

	Базовый уровень 2009-2010 г.:
	26,88
	Начальный уровень устойчивого совокупного сокращения:
	54,79

	      ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

	Уже утверждено:
	53,00
	Осталось:
	0,0



	V) УТВЕРЖДЕННЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН
	2025
	2026
	2027
	Итого

	ПРООН
	Поэтапный отказ от ОРВ (в тоннах ОРС)
	1,22
	0,0
	0,0
	1,22

	
	Финансирование (в долл. США)
	124 869
	0
	0
	124 869

	ЮНЕП
	Поэтапный отказ от ОРВ (в тоннах ОРС)
	0,22
	0,0
	0,0
	0,22

	
	Финансирование (в долл. США)
	23 504
	0
	0
	23 504



	VI) ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ
	2017
	2018
	2019
	2020*
	2021
	2022
	2023 2024
	2025
	Итого

	Предельные уровни потребления согласно Монреальскому протоколу (в тоннах ОРС)
	24,19
	24,19
	24,19
	17,47
	17,47
	17,47
	17,47
	8,74
	н/п

	Максимально допустимое потребление (в тоннах ОРС)
	24,19
	24,19
	24,19
	17,47
	17,47
	17,47
	17,47
	8,74
	н/п

	Финансирование, утвержденное в принципе 
(долл. США)
	ПРООН
	Расходы по проекту
	350 100
	0
	[bookmark: _Hlk33191288]233 400
	0
	0
	466 800
	0
	[bookmark: _Hlk212570391]116 700
	1 167 000

	
	
	Эксплуатационные расходы
	24 507
	0
	16 338
	0
	0
	32 676
	0
	8 169
	81 690

	
	ЮНЕП
	Расходы по проекту
	62 400
	0
	41 600
	0
	0
	83 200
	0
	20 800
	208 000

	
	
	Эксплуатационные расходы
	8 112
	0
	5 408
	0
	0
	10 816
	0
	2 704
	27 040

	Фонды, утвержденные Исполнительным Комитетом (долл. США)
	Расходы по проекту
	412 500
	0
	0
	275 000
	0
	550 000
	0
	
	1 237 500

	
	Эксплуатационные расходы
	32 619
	0
	0
	21 746
	0
	43 492
	0
	
	97 857

	Итого фондов, рекомендованных к утверждению на настоящем совещании (долл. США)
	Расходы по проекту
	
	
	
	
	
	
	
	[bookmark: _Hlk212570349]137 500
	137 500

	
	Эксплуатационные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	10 873
	10 873


* Второй транш был запланирован на 2019 год, но представлен на рассмотрение в 2020 году.

	Рекомендация секретариата:
	Общее утверждение




ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
От имени правительства Перу ПРООН в качестве ведущего учреждения-исполнителя представила запрос на финансирование четвертого и последнего транша II этапа плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в размере 148 373 долл. США, в том числе 116 700 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 8 169 долл. США для ПРООН и 20 800 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 2 704 долл. США для ЮНЕП[footnoteRef:2]. Представленный документ включает доклад о ходе освоения третьего транша, отчет о проверке данных о потреблении ГХФУ за 2022-2024 годы и план освоения транша на 2026 год. [2:  Согласно письму, направленному 4 сентября 2025 года Генеральной дирекцией по вопросам окружающей среды в рамках промышленного производства Министерства промышленности Перу в ПРООН.] 

Отчет о потреблении ГХФУ
1. Правительство Перу сообщило о потреблении 13,25 тонны ОРС ГХФУ в 2024 году, что на 50,7 процента ниже базового уровня страны по ГХФУ для соблюдения требований. Потребление ГХФУ в 2021-2024 годах представлено в таблице 1.
Таблица 1. Потребление ГХФУ в Перу (данные в соответствии со статьей 7 за 2017-2021 годы)
	ГХФУ
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Базовый уровень

	Метрические тонны (мт)

	HCFC‑22
	223,75
	169,39
	220,17
	269,85
	241,37
	433,29

	HCFC‑123*
	0,84
	0,79
	0,00
	0,00
	***-1,13 
	0,00

	HCFC‑124
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00 
	2,77

	HCFC‑142b
	0,00
	0,93
	0,00
	0,00
	0,00
	18,15

	Всего (мт)
	224,59
	171,11
	220,17
	269,85
	240,24
	470,46

	HCFC‑141b в импортируемых полиольных смесях**
	43,69
	26,54
	11,99
	0,40
	0,00
	****253,73

	Тонны ОРС

	HCFC‑22
	12,31
	9,32
	12,11
	14,84
	13,27
	23,85

	HCFC‑123*
	0,02
	0,02
	0,00
	0,00
	***-0,02
	0,00

	HCFC‑124
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,06

	HCFC‑142b
	0,00
	0,06
	0,00
	0,00
	0,00
	1,18

	Всего (тонн ОРС)
	12,32
	9,39
	12,11
	14,84
	13,25
	26,88

	HCFC‑141b в импортируемых полиольных смесях**
	4,81
	2,92
	1,32
	0,04
	0,00
	****27,91


* Поскольку HCFC-123 ранее 2015 года не потреблялся, он не учитывается ни в базовом уровне ГХФУ, ни в исходном уровне для расчета совокупных сокращений.
** Доклады о ходе осуществлении страновой программы.
*** Проверка подтвердила экспорт 1,13 мт (0,02 тонны ОРС) ГХФУ-123 в 2024 году.
**** Исходный уровень установлен в Соглашении с Исполнительным комитетом.
Последствия пандемии COVID-19 и экономического спада в стране привели к более значительному, чем ожидалось, сокращению потребления ГХФУ-22 в 2020 и 2021 годах. Впоследствии потребление ГХФУ-22 увеличилось в 2022 и 2023 годах в связи со спросом на обслуживание оборудования, которое не обслуживалось в 2020 и 2021 году, но с 2023 по 2024 год сократилось почти на 6 процентов от базового уровня, сохранив долгосрочную тенденцию к снижению в результате осуществления мер в рамках ПОДПО и постепенного перехода  к альтернативным технологиям. Потребление ГХФУ-141b в полиольных смесях прекратилось в 2024 году в связи с увеличением импорта аналогов на основе гидрофторуглеродов (ГФУ), гидрофторолефинов (ГФО) и циклопентановых вспенивающих агентов, используемых при производстве полиуретановой (ПУ) пены.
Доклад об осуществлении страновой программы
2. Данные о секторальном потреблении ГХФУ, которые правительство Перу сообщило в докладе об осуществлении страновой программы (СП) за 2024 год, соответствуют данным, представленным согласно статье 7 Монреальского протокола. Разница в 0,03 тонны ОРС между двумя наборами данных является результатом экспорта ГХФУ-123 из запасов страны в 2021 году, что указано в докладе по СП.
Отчет о проверке
3. В отчете о проверке подтверждается, что правительство внедряет систему лицензий и квот на импорт и экспорт ГХФУ и что данные об общем объеме потребления ГХФУ за 2022-2024 годы, представленные в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола, являются верными (как показано в таблице 1 выше). В отчете о проверке было рекомендовано продолжить мониторинг импорта контролируемых веществ, чтобы обеспечить их учет под соответствующими тарифными кодами и избежать путаницы между контролируемыми веществами и их аналогами с нулевым или низким потенциалом глобального потепления (ПГП). Проверка также выявила несоответствие между данными, представленными согласно статье 7/СП, и таможенными данными за 2022 год, которое было связано с ошибкой при обновлении кодов Гармонизированной системы (ГС) в таможенной системе. Национальный орган по озоновому слою (НООС) и таможня подтвердили, что тарифные коды были надлежащим образом обновлены, а данные об импорте были согласованы во всех системах.
Положение дел с освоением третьего транша в рамках II этапа плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ
Нормативно-правовая база
В Перу действует электронная система лицензий и квот на импорт ГХФУ, в рамках которой НООС выдает импортные квоты, а таможенные органы разрешают импорт через механизм «Единого внешнеторгового окна». Такая интеграция позволяет в режиме реального времени проводить перекрестную проверку данных об импорте и уточнять квоты, что усиливает мониторинг и контроль в плане торговли ГХФУ. После ратификации Перу Кигалийской поправки в августе 2019 года в существующую нормативную базу были внесены изменения: согласно верховному указу «019 2021 PRODUCE» в нее включены положения о ГФУ.
Технический комитет Перу по стандартизации утвердил три стандарта, касающихся холодильного оборудования и кондиционерных систем (ХКС), в том числе NTP ISO 11650:2023 о характеристиках оборудования для регенерации и/или рециркуляции хладагентов, NTP ISO 17584:2024 о свойствах хладагентов и NTP 351.006:2024 о маркировке энергоэффективности коммерческого оборудования.
В сотрудничестве с Министерством труда в ноябре 2024 года была утверждена пересмотренная версия Отраслевого профессионального стандарта по передовой практике в отрасли ХКС (RDG № 066 2024-MTPE/3/19), а в августе 2025 года были утверждены соответствующие механизмы оценки.
В мае 2025 года 50 таможенных служащих прошли обучение по мерам контроля за ГХФУ и оборудованием на основе ГХФУ, профилактике незаконной торговли и безопасному обращению с огнеопасными хладагентами.
Сектор обслуживания холодильного оборудования
В рамках третьего транша проведены следующие мероприятия:
a) [bookmark: _Hlk212558745]техническая и институциональная поддержка в целях введения в действие системы сертификации: представители НООС и четырех технических учебных заведений посетили Колумбию с ознакомительной поездкой для изучения процедур сертификации; после утверждения пересмотренного стандарта компетентности в отрасли ХКС было отобрано и обучено семь экспертов; в целях популяризации сертификации как процедуры отдельной от обучения в Лиме были проведены информационно-практические семинары, включая организацию семинаров и распространение брошюр, с участием учебных заведений и субъектов деятельности из частного сектора; была проведена многоканальная кампания через проведение семинаров и мероприятий, а также распространение брошюр;
применение передовых методов и процедур в отрасли холодильного оборудования при использовании альтернативных хладагентов с низким ПГП: 390 технических специалистов по обслуживанию (в том числе 129 женщин) прошли обучение передовым методам обслуживания холодильного оборудования и безопасному обращению с углеводородными (УВ) хладагентами в рамках 15 семинаров и одного национального мероприятия;
осуществление программы подготовки и укрепление системы формального образования для специалистов по ХКС: 550 технических специалистов (в том числе 32 женщины) прошли обучение в рамках 31 семинара по переработанной программе курса по передовой практике обслуживания оборудования с использованием ГХФУ и альтернативных технологий; разработана цифровая программа обучения в области ХКС и четыре цифровых буклета, охватывающих такие вопросы, как нормативные положения, передовая практика в области холодильного оборудования, безопасное обращение с устройствами, заправленными альтернативными хладагентами с низким ПГП, специализированная сварка и герметизация, а также прикладная электроника для работы с хладагентами с нулевым/низким ПГП; трем выбранным профильным техническим учебным заведениям[footnoteRef:3] поставлены инструменты и устройства ХКС, а также разработан общий учебный план по передовой практике в области холодильного оборудования; составлен перечень институтов и университетов, предлагающих учебные программы по холодильному оборудованию; [3:  Отмечается, что в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/36 говорилось об 11 отобранных учебных заведениях, а не 3. Исправления внесены в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/36/Corr.1.] 

создание системы регенерации, рециркуляции (РР) и утилизации (РРУ) хладагентов: непрерывное техническое содействие в развитии национальной системы, состоящей из пяти центров, с представлением полугодичных отчетов в НООС и проведением ежегодных совещаний в 2022 и 2023 годах; проведение обучения по РР для 218 технических специалистов, в том числе 10 инструкторов, а также подготовка списка оборудования и открытого конкурса на создание национального утилизационного центра;
техническое содействие внедрению технологий с низким ПГП у конечных пользователей коммерческого холодильного оборудования: проведение камерального анализа конечных пользователей в секторе торговли продовольствием, агропромышленном и складском секторах с целью выявления субъектов деятельности и технических требований для замены установок ХКС или перехода от использования ГХФУ к технологиям с использованием сверхкритического углекислого газа (CO2); оказание трем предприятиям технической помощи в оценке их перехода на холодильные технологии на основе CO2; начало консультационной работы по выявлению других потенциальных конечных пользователей после того, как три первоначально выбранных предприятия потеряли интерес к проекту из-за размера сопутствующих затрат; проведение семинара по содействию заключению добровольных соглашений с конечными пользователями о технологическом переходе на альтернативы холодильному оборудованию на основе ГХФУ (38 участников); а также
b) информационная общественная кампания в целях популяризации поэтапного отказа от ГХФУ: около 1000 участников приняли участие в 20 очных и виртуальных семинарах по вопросам поэтапного отказа от ГХФУ и использования аналогов с низким ПГП; разработаны и распространены цифровые материалы по аналогам с низким ПГП для оборудования отрасли ХКС, сертификации технических специалистов, РР и обязательствам страны по поэтапному отказу от ГХФУ.
Мониторинг и осуществление проекта
Группа управления проектом (ГУП), созданная в рамках Министерства промышленности (PRODUCE), подчиняется непосредственно НООС, действуя под надзором и руководством ПРООН. ГУП возглавляет руководитель проекта, которому помогает административный помощник. Национальные консультанты и один международный эксперт по вопросам ХКС оказывают ей техническую поддержку. Сумма в размере 44 000 долл. США, выделенная на расходы ГУП в рамках третьего транша, была распределена следующим образом: координатор проекта (24 000 долл. США), помощник по проекту (13 000 долл. США) и проверка данных о потреблении ГХФУ (7 000 долл. США).
Объем расходования средств
По состоянию на сентябрь 2025 года из 1 237 500 долл. США, утвержденных к настоящему времени (1 050 300 долл. США для ПРООН и 187 200 долл. США для ЮНЕП), было израсходовано 990 693 долл. США (80,1 процента) (825 625 долл. США для ПРООН и 165 068 долл. США для ЮНЕП), как показано в таблице 2. Остальные средства в размере 242 885 долл. США[footnoteRef:4] будут израсходованы в 2025 и 2026 годах. [4:  За исключением 3 922 долл. США, ранее возвращенных в Фонд.] 

Таблица 2. Финансовый отчет об осуществлении II этапа ПОДПО в Перу (в долл. США)
	Транш
	ПРООН
	ЮНЕП
	Итого
	Уровень расходования (%)

	Первый
	Утверждено
	350 100
	62 400
	412 500
	100,0

	
	Израсходовано
	350 100
	*62 302
	412 402
	

	Второй
	Утверждено
	233 400
	41 600
	275 000
	98,6

	
	Израсходовано
	233 400
	*37 777
	271 177
	

	Третий
	Утверждено
	466 800
	83 200
	550 000
	55,8

	
	Израсходовано
	242 125
	**64 990
	307 115
	

	Итого
	Утверждено
	1 050 300
	187 200
	1 237 500
	80,1

	
	Израсходовано
	825 625
	165 068
	990 693
	

	
	Остаток
	224 675
	22 131
	246 807
	


* Оставшиеся средства были возвращены в Многосторонний фонд. 
** Остаток в размере 18 210 долл. США предназначен для реализации мероприятий в рамках третьего транша.
План освоения четвертого и последнего транша II этапа плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ
4. [bookmark: _Hlk126934425][bookmark: _Hlk126663552]В период с января по декабрь 2026 года будут проведены следующие мероприятия:
4. техническая и институциональная поддержка в целях введения в действие системы сертификации: проведение трех семинаров для популяризации процедуры сертификации и соответствующего обучения для 150 заинтересованных сторон; сертификация не менее 250 технических специалистов в соответствии с отраслевым профессиональным стандартом; а также продолжение оказания технической помощи в укреплении национальной системы безопасного обращения с огнеопасными хладагентами путем принятия и укрепления стандартов безопасности для оборудования сектора ХКС, в котором применяются хладагенты, не содержащие ОРВ и хладагенты с нулевым или низким ПГП (в том числе огнеопасные) (ЮНЕП) (20 800 долл. США плюс 18 210 долл. США из средств предыдущего транша);
4. применение передовых методов и обучение специалистов по ХКС: проведение трех учебных семинаров по передовой практике в области холодильного оборудования; двух семинаров по подготовке 10 инструкторов; девяти специализированных учебных семинаров по использованию УВ для 50 специалистов по ХКС; а также обновление базы данных специалистов по ХКС (ПРООН) (14 400 долл. США плюс 25 548 долл. США из средств предыдущего транша);
b) укрепление системы формального образования для специалистов по ХКС: инструктажи для технических учебных заведений; а также применение учебной программы по передовой практике в области холодильного оборудования тремя приоритетными учреждениями с оказанием им дальнейшей поддержки и технической помощи (ПРООН) (4 500 долл. США);
c) создание системы РРУ: закупка, установка и ввод в эксплуатацию оборудования[footnoteRef:5] для национального центра по регенерации хладагентов; помощь со стороны международного консультанта в удаленном режиме и на месте; мониторинг пяти центров по регенерации и рециркуляции хладагентов, включая ежегодные совещания; поддержание связи с новым центром по утилизации хладагентов; а также обучение 132 технических специалистов по вопросам РРУ (ПРООН) (139 000 долл. США из средств предыдущего транша); [5:  В перечень оборудования для центров РР входят: 4 установки для регенерации хладагентов, 10 установок оборудования РР для наиболее распространенных фторсодержащих хладагентов, 175 баллонов и баков для рекуперации различных размеров, электронные заряжаемые прецизионные весы (5 штук), а также по 10 штук безыскровых вакуумных насосов, газовых анализаторов для широкого спектра хладагентов, цифровых термометров, а также комплектов манометров и шлангов для коллектора.] 

d) популяризация технологий с низким ПГП для холодовой цепи: выявление конечных пользователей, способных профинансировать переход на альтернативные холодильные технологии; подписание как минимум трех добровольных соглашений о переоборудовании установок на основе ГХФУ с целью внедрения новой технологии на одном предприятии (ПРООН) (20 000 долл. США плюс 60 127 долл. США из средств предыдущего транша);
e) информационная общественная кампания в целях популяризации поэтапного отказа от ГХФУ: организация четырех информационных кампаний в городах, которые ранее не были охвачены, и производство краткого видеоролика для каждой кампании (ПРООН) (55 300 долл. США); а также
f) МОП: мониторинг деятельности в рамках II этапа ПОДПО, подготовка ежегодных докладов о ходе работы, проведение совещаний с субъектами деятельности, проведение внешних проверок и представление отчета о проверке и ежегодных планов осуществления (ПРООН) (22 500 долл. США, включая 11 000 долл. США на координатора проекта, 4 500 долл. США на помощника по проекту и 7 000 долл. США на проверочные мероприятия).
ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА
ЗАМЕЧАНИЯ 
Отчет о потреблении ГХФУ и отчет о проверке
5. Как подтвердил отчет о проверке, потребление ГХФУ-141b в полиольных смесях для производства ПУ пены в 2024 году прекратилось без содействия со стороны Многостороннего фонда. Поскольку ГХФУ-141b, содержащийся в полиольных смесях, не подлежит контролю в рамках Монреальского протокола, Перу не планирует вводить официальный запрет на его импорт. Как ожидается, из-за тенденций в глобальных поставках и расширения применения альтернативных веществ его потребление будет сокращаться.
Положение дел с освоением третьего транша в рамках II этапа плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ
Нормативно-правовая база
6. Правительство Перу установило квоты на импорт ГХФУ на 2025 год в размере 8,74 тонны ОРС, что соответствует контрольным целевым показателям Монреальского протокола.
Сектор обслуживания холодильного оборудования
Секретариат обсудил с ПРООН и ЮНЕП ход осуществления II этапа в контексте его запланированного завершения к 31 декабря 2026 года, отметив ограниченное время для завершения мероприятий в рамках II этапа ПОДПО и их взаимозависимость, включая закупку оборудования для сети РРУ, внедрение национальной системы сертификации, целевые показатели в плане сертификации технических специалистов и мероприятия по популяризации альтернатив ГХФУ с низким ПГП для холодовой цепи.
Закупка и поставка оборудования для РРУ, как ожидается, завершится в 2025 году, а национальный утилизационный центр заработает в 2026 году, после того как оборудование будет установлено и введено в эксплуатацию. После утверждения не позднее ноября 2025 года механизма оценивания запуск системы сертификации запланирован на первый квартал 2026 года. Для предоставления услуг по сертификации прошли обучение и получили разрешение семь аттестующих экспертов, а три учреждения получили аккредитацию; еще два учреждения находятся в процессе ее получения. В настоящее время разрабатывается новый отраслевой профессиональный стандарт по безопасному обращению с огнеопасными хладагентами, и, как ожидается, эта работа завершится в первой половине 2026 года. За период с начала работы до декабря 2026 года для аккредитованных учреждений установлен совокупный целевой показатель по сертификации 250 технических специалистов по ХКС.
ПРООН подтвердила, что II этап ПОДПО будет завершен к 31 декабря 2026 года, как предусмотрено в Соглашении между правительством Перу и Исполнительным комитетом.
Реализация политики в области гендерной проблематики
В соответствии с решениями 84/92(d) и 90/48(c) женщины принимали активное участие в мероприятиях по техническому содействию, обучению по вопросам ХКС и информированию в рамках II этапа ПОДПО. За период с 2022 по 2024 год в рамках семинаров прошли обучение в общей сложности 115 женщин-специалистов по ХКС. Кроме того, в двух видеоуроках по передовой практике в области холодильного оборудования и специализированной сварке в качестве ведущих специалистов выступили женщины. База данных технических специалистов отрасли ХКС, которую ведет и регулярно обновляет Министерство промышленности (PRODUCE), собирает дезагрегированные данные, что позволяет отслеживать участие и развитие технического потенциала женщин в этой отрасли.
Устойчивость поэтапного отказа от ГХФУ и оценка рисков
Генеральная дирекция по вопросам окружающей среды в рамках промышленного производства Министерства промышленности (PRODUCE) действует в качестве НООС, обеспечивая технический и институциональный потенциал для обеспечения устойчивости процесса поэтапного отказа от ГХФУ. Дирекция осуществляет импортный контроль, распределяет квоты и играет ведущую роль в совместных проектах с учреждениями-исполнителями, обеспечивая непрерывное осуществление и устойчивость мероприятий ПОДПО. Как указала ПРООН, потенциальные риски для своевременного осуществления мероприятий ПОДПО активно отслеживаются. К высоким рискам относятся изменения в правительстве и дороговизна перехода на такие альтернативные вещества с низким ПГП, как сверхкритический CO₂. ПРООН будет работать совместно с НООС, с тем чтобы после произошедших в октябре 2025 года политических перемен проинформировать новые власти о положении дел и продолжить популяризацию альтернативных, более дешевых технологий с низким ПГП, в том числе УВ. Умеренные риски связаны с задержками в закупках, началом работ по утилизации и внедрением системы сертификации ХКС. Для решения этих проблем ПРООН и НООС ускорят закупки в рамках существующих соглашений ПРООН, окажут поддержку Министерству труда в запуске системы сертификации, а также ускорят деятельность по аккредитации и информационную кампанию для содействия найму сертифицированных технических специалистов, в том числе через механизмы государственных закупок. В середине 2026 года будет проведен обзор ожидаемых расходов на последний год для оценки потребности в изменении сроков осуществления.
Заключение
Правительство Перу продолжает соблюдать Монреальский протокол и соглашение с Исполнительным комитетом, поддерживая эффективную работу системы лицензий и квот на импорт ГХФУ. Запрет на чистый ГХФУ-141b действует с 2017 года, а импорт ГХФУ-141b в составе полиольных смесей прекращен в 2024 году в связи с внедрением альтернативных веществ. Интеграция механизма «Единого внешнеторгового окна» с системой лицензирования и принятие кодов ГС 2022 года усилили мониторинг импорта и соблюдение законодательства. В ноябре 2024 года был утвержден Отраслевой профессиональный стандарт по передовой практике для технических специалистов по ХКС, и после его утверждения было отобрано и обучено семь аттестующих экспертов. Таким образом, национальная система сертификации развивается, и четвертый транш II этапа предусматривает финансирование обучения и сертификации технических специалистов по ХКС. Совокупный уровень расходования средств в рамках II этапа достиг 80,1 процента от общего утвержденного бюджета. Мероприятия, запланированные в рамках четвертого и последнего транша, позволят закрепить достигнутый успех, обеспечить достижение целевых показателей на 2025 год и еще больше укрепить институциональную базу для обеспечения полного отказа от ГХФУ к 2030 году.
РЕКОМЕНДАЦИЯ
7. [bookmark: _Hlk122622077]Секретариат Фонда рекомендует Исполнительному комитету:
a) принять к сведению доклад о ходе освоения третьего транша в рамках II этапа плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Перу; а также
b) просить правительство Перу, ПРООН и ЮНЕП представить доклад о ходе осуществления программы работы в рамках последнего транша и доклад о завершении проекта на первом заседании Исполнительного комитета в 2027 году.
Секретариат Фонда далее рекомендует в принципе утвердить четвертый и последний транш II этапа ПОДПО для Перу и соответствующий план освоения транша на 2026 год с объемом финансирования, указанным в таблице ниже.
	
	Название проекта
	Финансирование проекта (в долл. США)
	Эксплуатационные расходы (в долл. США)
	Учреждение-исполнитель

	a)
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (четвертый транш для II этапа)
	116 700
	8 169
	ПРООН

	b)
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (четвертый транш для II этапа)
	20 800
	2 704
	ЮНЕП



	
	
	
	
	




Документы, подготовленные к совещанию Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола, не предрешают ни одного из решений, которые Исполнительный комитет может принять после выпуска документа.
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