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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع السادس والثمانون
مونتريال،  من 2 إلى 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2020
مؤجل: من 8 إلى 12  مارس/ آذار 2021 [footnoteRef:1] [1:   بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)  .] 


مقترحات مشروع: غامبيا

	تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصيات الأمانة بشأن مقترح المشروعين التاليين:
الإزالة
* خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الخامسة)        يونيب ويونيدو
* خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)          يونيب ويونيدو







ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات
غامبيا
	(1) عنوان المشروع
	الوكالة
	الاجتماع الذي تمت فيه الموافقة 
	تدابير الرقابة

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى) 
	يونيب (الرئيسة)، يونيدو
	الخامس والستون
	35 في المائة بحلول 2020



	(2) أحدث بيانات المادة 7 (المرفق جيم المجموعة الأولى)
	السنة: 2019
	 0.17 (طن من قدرات استنفاد الأوزون)



	(3) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطرى  (طن من قدرات استنفاد الأوزون)

	السنة: 2019

	كيميائي
	أيروصول
	رغاوى
	مكافحة الحرائق
	التبريد
	المذيبات
	عامل تجهيز
	استخدامات مختبرية
	مجموع قطاع الاستهلاك

	 
	التصنيع
	الخدمة
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون 22
	
	
	
	
	0.17
	
	
	
	0.17



	(4) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	خط الأساس لفترة 2009-2010:
	1.5
	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:
	1.5

	الاستهلاك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

		المعتمد فعلا
	0.52
	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة
	0.98






	(5) خطة الأعمال
	2020
0.01

	يونيب
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	730 23



	(6) بيانات المشروع
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	المجموع

	حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال 
	غير متاح
	غير متاح
	1.5
	1.5
	1.35
	1.35
	1.35
	1.35
	1.35
	0.98
	غير متاح

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	غير متاح
	غير متاح
	1.5
	1.5
	1.35
	1.35
	1.35
	1.35
	1.35
	0.98
	غير متاح


	التمويل الموافق عليه (دولار أمريكي)

	يونيب
	تكاليف المشروع
	25,000
	0
	23,000
	0
	0
	20,000
	0
	21,000
	0
	21,000
	110,000

	
	
	تكاليف الدعم
	3,250
	0
	2,990
	0
	0
	2,600
	0
	2,730
	0
	2,730
	14,300

	
	يونيدو
	تكاليف المشروع
	50,000
	0
	0
	0
	0
	50,000
	0
	0
	0
	0
	100,000

	
	
	تكاليف الدعم
	4,500
	0
	0
	0
	0
	4,500
	0
	0
	0
	0
	9,000

	الأموال التى وافقت عليها اللجنة التنفيذية (دولار أمريكي)

	تكاليف المشروع
	75,000
	0
	23,000
	0
	0
	70,000
	0
	21,000
	0
	0
	189,000

	
	تكاليف الدعم
	7,750
	0
	2,990
	0
	0
	7,100
	0
	2,730
	0
	0
	20,570

	مجموع الأموال المطلوبة للموافق عليها في هذا الاجتماع (دولار  أمريكي)
	تكاليف المشروع
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	21,000
	21,000

	
	تكاليف الدعم
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,730
	2,730



	توصية الأمانة
	الموافقة الشاملة


وصف المشروع

1	نيابة عن حكومة غامبيا، قدم اليونيب، باعتباره الوكالة المنفذة الرئيسة، طلبا لتمويل الشريحة الخامسة (والأخيرة) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عند مبلغ 000 21 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 730 2 دولار أمريكي لليونيب فقط.[footnoteRef:2] ويشمل التقديم تقريرا مرحليا عن تنفيذ الشريحة الرابعة وتقرير التحقق عن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في الفترة من 2016 إلى 2019 وخطة تنفيذ الشريحة من عام 2020 إلى عام 2021. [2:   بناء على الرسالة المؤرخة في 4 يولية/تموز 2020 من الوكالة الوطنية للبيئة في غامبيا إلى الأمانة.] 


تقرير استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

2	أبلغت حكومة غامبيا عن استهلاك 0.17 طن من قدرات استنفاذ الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون في عام 2019، يمثل 89 في المائة أقل من خط أساس الهيدروكلوروفلوروكربون للامتثال. ويرد في الجدول 1 استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في الفترة 2015-2019.

الجدول 1. استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في غامبيا (بيانات المادة 7 للفترة 2015-2019)
	الهيدروكلوروفلوروكربون 22
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	خط الأساس

	أطنان مترية
	13.70
	9.08
	8.00
	4.00
	3.09
	27.3

	أطنان من قدرات استنفاذ الأوزون
	0.75
	0.50
	0.44
	0.22
	0.17
	1.5



3	حافظت حكومة غامبيا على انخفاض مستمر في استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية منذعام 2013 نتيجة لتنفيذ نظام الترخيص والحصص؛ تنفيذ تدريب تقنيي التبريد وتكييف الهواء، مما أدى إلى استخدام ممارسات خدمة جيدة؛ برامج زيادة الوعى التى نظمها مكتب الأوزون، نتج عنها واردات أقل من  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وساهم أيضا غلق مصانع تجهيز الأسماك الرئيسة التى كانت تستخدم معدات قائمة على الهيدروفلوروكربون-22 في عام 2016، وزيادة اعتماد معدات تبريد وتكييف هواء تستخدم سوائل تبريد بديلة (أي، R-410A و الهيدروكلوروفلوروكربون-134أ و R-600 و R-290) في خفض استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22.

تقرير تنفيذ البرنامج القطرى

4	أبلغت حكومة غامبيا عن بيانات استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون بناء على تقرير تنفيذ البرنامج القطرى لعام 2019 بأنها تتمشي مع البيانات المبلغ عنها بمقتضي المادة 7 من بروتوكول مونتريال.

تقرير التحقق

5	أكد تقرير التحقق أن حكومة غامبيا تنفذ نظام ترخيصص وحصص للواردات والصادرات من الهيدروكلوروفلوروكربون وأن مجموع استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المبلغ عنه بمقتضي المادة 7 من بروتوكول مونتريال للفترة من 2016 إلى 2019 كان صحيحا (كما يبين الجدول 1 أعلاه). واستنتج التحقق أن الحكومة لديها سياسات كافية وتتمشي مع لوائح الامتثال لاتفاقها مع الجنة التنفيذية في ما يتعلق بخفض الاستهلاك والرقابة عليه، وأن الوحدة الوطنية للأوزون وضعت تدابير واضحة ومحددة لتنظيم الواردات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وعملية تخصيص الحصص.

التقرير المرحلى عن تنفيذ الشريحة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الإطار القانوني

6	إن لائحة الرقابة على المواد المستنفدة للأوزون، التى كانت تنفذ منذ عام 1999، تم تنقيحها في عام 2012 وعام 2018 لتشمل نظام ترخيص وحصص للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ويسرى تنفيذ الحظر على المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون-22 منذ 1 يناير/كانون الثانى 2020. وتم الانتهاء من ورقة لمجلس الوزراء بشأن التصديق على تعديل كيغالى.

7	واصلت حكومة غامبيا رصد إصدار حصص للواردات المسجلة من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 والمعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون. وتم تدريب 75 موظف جمارك (25 إمرأة و50 رجلا) على بروتوكول مونتريال ولوائح المواد المستنفدة للأوزون بموجب الشريحة الرابعة، نتج عنه تدريب 200 موظف جمارك حتى الآن طوال المرحلة الأولى.

قطاع خدمة التبريد

8	خلال تنفيذ  الشريحة الرابعة، تلقى 40 تقنى خدمة تبريد وتكييف هواء (8 نساء و32 رجلا) تدريبا على ممارسات خدمة التبريد الجيدة نتج عنه مجموع 300 تقنى خدمة تبريد وتكييف هواء مدرب حتى الآن. وعقدت أربع حلقات تدريبية لعدد 24 تقنى بشأن تركيب وصيانة نظم تكييف الهواء العاملة بسوائل تبريد قابلة للاشتعال وشراء أدوات اضافية (مثل، مقاييس متعددة ومقاييس للدقة وصناديق أدوات وأجهزة كشف التسرب) لتلاثة مراكز تدريب. وخلال المرحلة الأولى، اشترت الحكومة وقامت بتركيب 200 وحدة من معدات تكييف الهواء القائمة على R-290 من خلال برنامج الحوافز.[footnoteRef:3] ووضعت حكومة غامبيا برنامج تسجيل وتتبع للتقنيين الذين تم تدريبهم بموجب المرحلة الأولى. وتعمل الوحدة الوطنية للأوزون عن كثب مع الإدارة الحكومية ذات العلاقة لوضع نظام ينظم إصدار شهادات لتقنى خدمة التبريد وتكييف الهواء في غامبيا، كجزء من المرحلة الثانية، التى يجرى تقديمها إلى الاجتماع السادس والثمانين. [3:    سيجرى تضمين النتائج التفصيلية في تحديث التقرير بشأن مخططات حوافز المستعملين النهائيين الممولة بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها طبقا للمقرر 84/84(هـ).] 


تنفيذ المشروع ورصده

9	إن الوحدة الوطنية للأوزون[footnoteRef:4] مسؤولة عن رصد أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك بيانات استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون والتفتيش في نقاط المداخل الرئيسة للسلع وذلك للتأكد من الامتثال للحصص المخصصة بالتعاون مع إدارة الجمارك. وتم صرف التمويل المعتمد البالغ 000 4 دولار أمريكي أساسا لسفر وإقامة الاستشارى خلال الزيارات الميدانية لحلقات عمل خدمة التبريد وتكييف الهواء وعمليات التفتيش في الجمارك في موانئ الدخول، ومساعدة الوحدة الوطنية للأوزون على رصد تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. [4:    توجد الوحدة الوطنية للأوزون في الوكالة الوطنية للبيئة، وهى تحت اشراف وزارة البيئة والمتنزهات والحياة البرية. وتدعم اللجنة الوطنية بشأن المواد المستنفدة للأوزون، التى تقدم المشورة إلى الوحدة الوطنية للأوزون بشأن إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ] 


مستوى صرف الأموال

10	حتى يولية/تموز 2020، تم صرف مبلغ 000 184 دولار أمريكي من المبلغ الموافق عليه حتى الآن البالغ 000 189  دولار أمريكي(000 84 دولار أمريكي دولار أمريكي لليونيب و 000 100 لليونيدو) كما يبين الجدول 2. وسوف يصرف الرصيد البالغ 000 5  دولار أمريكي في عام 2020.

الجدول 2. التقرير المالى عن المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لغامبيا (دولار أمريكي)
	الشريحة
	يونيب
	يونيدو
	المجموع
	معدل الصرف (%)

	الأولى 
	الموافق عليها 
	25,000
	50,000
	75,000
	100

	
	المنصرفة 
	25,000
	50,000
	75,000
	

	الثانية
	الموافق عليها 
	23,000
	0
	23,000
	100

	
	المنصرفة 
	23,000
	0
	23,000
	

	الثالثة 
	الموافق عليها 
	20,000
	50,000
	70,000
	100

	
	المنصرفة 
	20,000
	50,000
	70,000
	

	الرابعة
	الموافق عليها 
	21,000
	0
	21,000
	76

	
	المنصرفة 
	16,000
	0
	16,000
	

	المجموع
	الموافق عليها 
	89,000
	100,000
	189,000
	97 

	
	المنصرفة 
	84,000
	100,000
	184,000
	




خطة تنفيذ الشريحة الخامسة والأخيرة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

11	سيجرى تنفيذ الأنشطة التالية بين ديسمبر/كانون الأول 2020 وديسمبر/كانون الأول 2021:

(1) حلقتان تدريبيتان لعدد 40 موظف جمارك وشرطى من الذين لم يتلقوا تدريبا عملا بشرائح سابقة بشأن تشغيل نظام الترخيص والحصص لدعم إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون، وتوافر تكنولوجيات بديلة للهيدروكلوروفلوروكربون في البلد، وتقنيات التفتيش على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  والمعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون (يونيب) (000 7  دولار أمريكي)؛

(2)  حلقتان تدريبيتان لعدد 50 تقنى خدمة تبريد وتكييف هواء على الأقل على ممارسات خدمة التبريد الجيدة بما في ذلك التكنولوجيات ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة  والمناولة الآمنة لسوائل التبريد القابلة للاشتعال (يونيب) (000 10  دولار أمريكي)؛

(5) استشارى واحد لمساعدة الوحدة الوطنية للأوزون على رصد تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ ثلاث زيارات للامتثال والرصد لمختلف موانئ الدخول بشأن إنفاذ لوائح المواد المستنفدة للأوزون (يونيب) (000 4 دولار أمريكي).

تعليقات الأمانة والتوصية

التعليقات

التقرير المرحلى عن تنفيذ الشريحة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الإطار القانوني

12	أصدرت حكومة غامبيا حصص واردات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 2020 عند مقدار 0.98 طن من قدرات استنفاد الأوزون، طبقا لأهداف الرقابة لبروتوكول مونتريال. 

قطاع خدمة التبريد

13	إن القصد من نظام تسجيل التقنيين هو تتبع كل تقنى تلقى تدريبا ويسمح للوحدة الوطنية للأوزون بمتابعة ممارساتهم عند القيام بالخدمة وخاصة التمسك بمعايير السلامة. ويساعد أيضا على تحديد ورش الخدمة لغرض تنظيم برامج التدريب للتقنيين، وكشف الأنشطة غير القانونية. ويجرى رصد التقنيين من خلال رابطة التبريد، بينما الوحدة الوطنية للأوزون تتأكد بانتظام من ورش الخدمة وتشجع الوحدة الوطنية للأوزون على استرداد وإعادة تدوير سوائل التبريد، كلما كان ممكنا.

الإنتهاء من المرحلة الأولى

14	أكد اليونيب أن المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لغامبيا ستنتهى بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2021 كما ورد في الفقرة 14 من الاتفاق.

تنفيذ السياسة الجنسانية

15	تمشيا مع المقرر 84/92(د)،[footnoteRef:5] بدأت الوحدة الوطنية للأوزون تتبع المنظور الجنسانى للتقنيين وموظفى الجمارك المدربين. ومن بين فريق الوحدة الوطنية للأوزون يوجد ثلاث نساء واستشاريتين تم توظيفهما خلال المرحلة الأولى. وخلال تنفيذ الشريحة الخامسة، ستقوم الوحدة الوطنية للأوزون بادراج المساواة الجنسانية وموضوعات تمكين النساء في الاجتماعات مع الأطراف الفاعلة والشركاء. [5:    طلب المقرر 84/92(د) من الوكالات الثنائية والمنفذة تطبيق السياسة التشغيلية بشأن تعميم المنظور الجنسانى طوال دورة المشروع.] 


تأثير جائحة كوفيد-19 على تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

16	أثرت جائحة كوفيد-19 العالمية على تنفيذ أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وفي هذا الصدد وضعت الحكومة استراتيجيات لمواصلة تنفيذها. وكجزء من خطة الطوارئ، سيجرى عقد اجتماعات لمجموعات صغيرة لا تتجاوز 10 أفراد، ولن يسمح لمجموعات أكبرأو يمكن استبدالها باجتماعات افتراضية كلما دعت الحاجة وكان ممكنا. وسيجرى تنفيذ عدد من أنشطة زيادة الوعى من خلال الإذاعة والتليفزيون بدلا من حلقات العمل بحضور الأفراد.

استدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

17	قامت حكومة غامبيا بتكامل برنامج تدريب موظفى الجمارك في المنهج الدراسي لمركز الجمارك للتدريب حيث يجرى تدريب المدربين لضمان مواصلة واستدامة عمليات التدريب. ويدعم تدريب تقنيي الخدمة المراكز المهنية ورابطة التبريد التى أنشأت لتوليد موارد لبرامج تدريب اضافية في المستقبل. وتنظم أيضا الوحدة الوطنية للأوزون زيارات منتظمة لورش الخدمة لضمان امتثال التقنيين بممارسات الخدمة الجيدة، والتى يدعمها مخطط لإصدار شهادات للتقنيين لتكون جزء من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. إن جميع التدابير الوارد ذكرها بالاضافة إلى الحظر الغعلى للمعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في يناير/كانون الثانى 2020، ستضمن استدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلد.
الخلاصة

18	أكد تقرير التحقق الذي قدمته حكومة غامبيا أن البلد لديه نظام تشغيلى للترخيص والحصص للواردات والصادرات؛ واستمر انخفاض استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 مع استهلاك في عام 2019 بلغ 0.17 طن من قدرات استنفاد الأوزون، أي 87 في المائة  أقل من هدف 1.35  طن من قدرات استنفاد الأوزون. وتشجع الحكومة استخدام  تكنولوجيات بديلة ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة وصفر في قطاع التبريد وتكييف الهواء، وخلال المرحلة الأولى، اشترت 200 وحدة من معدات تكييف هواء قائمة على R-290 وتركيبها من خلال برنامج حوافز بين استخدام تكنولوجيات بديلة وشجع على فهم امكانياتها. ويتواصل تقدم الأنشطة في قطاع الخدمة وأقيم تعاون عن كثب مع مراكز التدريب المهنى ورابطة التبريد لضمان استدامة أنشطة التدريب. وبدأت الحكومة أيضا في عملية التصديق على تعديل كيغالى. وتبلغ نسبة صرف الأموال 76 في المائة للشريحة الرابعة و97 في المائة لجميع الشرائح الموافق عليها.
 
التوصية

19	توصي الأمانة اللجنة التنفيذية بأن تحاط علما بالتقرير المرحلى عن تنفيذ الشريحة الرابعة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لغامبيا؛ وتوصي أيضا بالموافقة الشاملة على الشريحة الخامسة والأخيرة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لغامبيا وخطة تنفيذ الشريحة الخامسة للفترة 2020-2021 عند مستوى التمويل الوارد في الجدول أدناه:

	عنوان المشروع
	تمويل المشروع (دولار أمريكي)
	تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	الوكالة المنفذة

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الخامسة)
	21,000
	2,730
	يونيب
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
4
3

	ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات
غامبيا
	(1) عنوان المشروع
	الوكالة

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) 
	يونيب (الرئيسة)، يونيدو



	(2) أحدث بيانات المادة 7 (المرفق جيم المجموعة الأولى)
	السنة: 2019
	 0.17 (طن من قدرات استنفاد الأوزون)



	(3) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطرى  (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	السنة: 2019

	كيميائي
	أيروصول
	رغاوى
	مكافحة الحرائق
	التبريد
	المذيبات
	عامل تجهيز
	استخدامات مختبرية
	مجموع قطاع الاستهلاك

	 
	التصنيع
	الخدمة
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون 22
	
	
	
	
	0.17
	
	
	
	0.17



	(4) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	خط الأساس لفترة 2009-2010 :
	1.5
	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:
	1.5

	الاستهلاك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

		المعتمد فعلا
	0.52
	المتبقى:
	0.98






	(5) خطة الأعمال
	2020
	2021
	2022
	المجموع

	يونيب
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.05
	0.00
	0.00
	0.05

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	59,250
	0
	0
	59,250

	يونيدو
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.10
	0.00
	0.30
	0.40

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	32,291
	0
	93,330
	125,621



	(6) بيانات المشروع
	2020
	2021-2022
	2023
	2024
	2025-2026
	2027
	2028-2029
	2030
	المجموع

	حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال 
	0.98
	0.98
	0.98
	0.98
	0.49
	0.49
	0.49
	0.00
	غير متاح

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	0.98
	0.98
	0.98
	0.98
	0.49
	0.49
	0.49
	0.00
	غير متاح

	تكاليف المشروعات المطلوبة من ناحية المبدأ (دولار أمريكي
	يونيب
	تكاليف لمشروع
	100,000
	0
	90,000
	0
	0
	106,000
	0
	54,000
	350,000

	
	
	تكاليف الدعم
	13,000
	0
	11,700
	0
	0
	13,780
	0
	7,020
	45,500

	
	يونيدو
	تكاليف لمشروع
	90,000
	0
	100,000
	0
	0
	0
	0
	0
	190,000

	
	
	تكاليف الدعم
	8,100
	0
	9,000
	0
	0
	0
	0
	0
	17,100

	مجموع تكاليف المشروعات المطلوبة من ناحية المبدأ (دولار أمريكي)
	190,000
	0
	190,000
	0
	0
	106,000
	0
	54,000
	540,000

	مجموع تكاليف الدعم المطلوبة من ناحية المبدأ (دولار أمريكي)
	21,100
	0
	20,700
	0
	0
	13,780
	0
	7,020
	62,600

	مجموع الأموال المطلوبة من ناحية المبدأ (دولار أمريكي)
	211,100
	0
	210,700
	0
	0
	119,780
	0
	61,020
	602,600


	(7) طلب الموافقة على تمويل الشريحة الأولى (2020)

	الوكالة
	الأموال المطلوبة (دولار أمريكي)
	تكاليف الدعم (دولار أمريكي)

	يونيب
	100,000
	13,000

	يونيدو
	90,000
	8,100

	المجموع
	190,000
	100 21



	توصية الأمانة
	النظر فيها على نحو فردى


وصف المشروع

خلفية

20	نيابة عن حكومة غامبيا، قدم اليونيب، باعتباره الوكالة المنفذة الرئيسة، طلبا لتمويل المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عند تكـلفة مجموعهـا 640 602 دولار أمريكـي تتـألف مـن مبلـغ 000 351 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 630 45 دولار أمريكي لليونيب ومبلغ 000 189 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 010 17 دولار أمريكي لليونيدو، كما قدم في الأصل.[footnoteRef:6] إن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ستؤدى إلى إزالة الاستهلاك المتبقي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام 2030. [6:    بناء على الرسالة المؤرخة في 15 يولية/تموز 2020 من الوكالة الوطنية للبيئة في غامبيا إلى الأمانة.] 


21	تبلغ الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التى يجرى طلبها في هذا الاجتماع مبلغ 540 367 دولار أمريكي، تتألف من مبلغ 000 196 دولار أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 480 25 دولار أمريكي لليونيب ومبلغ 000 134 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 060 12 دولار أمريكي لليونيدو، كما قدمت في الأصل.

حالة تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

22	تمت الموافقة على المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لغامبيا في الاجتماع الخامس والستين[footnoteRef:7] وعدلت في الاجتماع الحادى والسبعين[footnoteRef:8] لتلبية خفض بنسبة 35 في المـائة من خـط الأسـاس بحلول عـام 2020 عنـد مجمـوع تكلفـة تبلـغ 000 210 دولار أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة لإزالة مقدار 0.52 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستخدمة في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء. ونظرة شاملة عن تنفيذ المرحلة الأولى، بما في ذلك تحليلا لاستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ يرد في الفقرات من 1 إلى 19 من هذه الوثيقة تقارير مرحلية ومالية عن التنفيذ وطلب الشريحة الخامسة (الشريحة الأخيرة) المقدم إلى الاجتماع الحالى. [7:    UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/36 والمرفق السادس عشر من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/60]  [8:    المرفق الثانى عشر من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/64] 


المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الاستهلاك المتبقى المؤهل للتمويل

23	بعد خصم 0.52 طن من قدرات استنفاذ الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المرتبطة بالمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ، يبلغ الاستهلاك  المتبقى المؤهل للتمويل 0.98 طن من قدرات استنفاذ الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 .

التوزيع القطاعى للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

24	يوجد حوالى 150 تقنى مسجل و100 تقنى من ذوى التدريب غير الرسمى، وأكثر من 100 ورشة، ولكن 80 فقط مؤهلة من قبل رابطة التبريد وتكييف الهواء، تستهلك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في نظم وحدية ومجزأة ومخازن تبريد تجارية ووحدات تبريد وتكييف هواء. ويمثل الهيدروكلوروفلوروكربون-22 نسبة 21 من سوائل التبريد المستخدمة في قطاع الخدمة، بينما يبلغ R-410A نسبة 24 في المائة و R-404A نسبة 18 في المائة والهيدروفلوروكربون-134أ نسبة 9 في المائة.

الجدول 3. الطلب المقدر على الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء في غامبيا
	القطاع/الاستخدام

	عدد الوحدات
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون
(طن مترى)
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون 
(طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	النسبة المئوية لاستهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22

	منزلى
	تكييف هواء منزلى
	70,000
	2
	0.11
	66.7

	تجارى وصناعى
	قائم بذاته
	59,000
	0.2
	0.01
	6.7

	
	وحدات تكثيف
	
	0.3
	0.02
	10

	
	نظام مركزى
	
	0.5
	0.03
	16.7

	المجموع
	129,000
	3
	0.17
	100



استراتيجية الإزالة في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

25	سوف تبنى المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على الخبرة المكتسبة خلال تنفيذ المرحلة الأولى مع التركيز على بناء قدرات موظفى إنفاذ القانون وتقنيي التبريد وتكييف الهواء، بما في ذلك تكنولوجيات بديلة ودعم مراكز التدريب الحالية وأنشاء مراكز تميز جديدة للتدريب وتوفير أدوات ومعدات التبريد وتكييف الهواء ووضع مخططات للاستعادة واعادة الاستخدام وزيادة وعى المستعملين النهائيين وتلتزم حكومة غامبيا بعدم استخدام أي مواد هيدروكلوروفلوروكربونية بعد عام 2030.

الأنشطة المقترحة في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

26	تقترح المرحلة الثانية الأنشطة التالية:

1. سياسات ولوائح المواد المستنفدة للأوزون: وضع معايير تقنية وطنية لقطاع التبريد وتكييف الهواء للاستخدام الآمن لكفاءة الطاقة ونظم التبريد وتكييف الهواء ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة بالتعاون مع مكتب المعايير في غامبيا؛ بناء قدرات 100 موظف معايير وموظف بيئي وانفاذ قانون من خلال خمس حلقات عمل تدريبية بشأن رصد المعايير وإنفاذها؛ مواصلة رصد وتفتيش المعدات المستوردة لضمان الامتثال للمعايير؛ وضع سياسات تدعم المشتروات الخضراء في المؤسسات العامة؛ تدريب 80 موظف مشتروات من خلال أربع حلقات عمل تدريبية بشأن كفاءة الطاقة ونظم التبريد وتكييف الهواء القائمة على سوائل تبريد ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة والمشتروات الخضراء؛ أربع حلقات عمل عن زيادة وعى الجمهور العام بشأن فوائد اعتماد واستخدام نظم تبريد وتكييف هواء خضراء (يونيب) (000 100 دولار أمريكي)؛

2.   تدريب موظفى الجمارك وانفاذ القانون على الرقابة على المواد المستنفدة للأوزون: تدريب عدد 200 موظف جمارك وانفاذ القانون على الرصد والرقابة والتعرف على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  والمعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون؛ تدريب 15 مدربا بقيادة خبير وطنى؛ طبع ونشر أدلة تدريب وكتيبات بشأن لوائح المواد المستنفدة للأوزون وملصقات وصحائف حقائق ومواد مرجعية لموظفى الجمارك ومواصلة دعم عملية الموافقة المسبقة عن علم لتقييم الواردات والصادرات من المواد الخاضعة للرقابة؛ إنشاء قاعدة بيانات للمواد المستنفدة للأوزون على الإنترنت للمساعدة في تتبع تخصيص الحصص لمستوردى المواد المستنفدة للأوزون لدعم نظام الترخيص والحصص (يونيب) (000 101 دولار أمريكي)؛ وشراء خمسة أجهزة تحديد سوائل التبريد (يونيدو) (000 20 دولار أمريكي)؛

3.  إصدار شهادات لتقنيي التبريد وتكييف الهواء والتدريب والمعدات: عقد 10 دورات تدريبية لمجموع 600 تقني تبريد وتكييف هواء على ممارسات خدمة التبريد الجيدة (سيكون 30 في المائة من المشاركين من النساء التقنيين)؛ شراء وتوزيع 30 مجموعة أدوات أساسية لرابطة التبريد وتكييف الهواء ومؤسسات التدريب على التبريد وتكييف الهواء؛ وضع مخطط إصدار الشهادات لتقنيي التبريد وتكييف الهواء، وبناء قدرات الأطراف الفاعلة الرئيسة المشاركة في عملية إصدار الشهادات؛ تحديث قواعد السلوك الوطنية لتقنيي خدمة التبريد وتكييف الهواء ومراجعة المنهج الدراسي الوطنى للتدريب على التبريد وتكييف الهواء؛ أربع حلقات عمل مستهدفة لزيادة وعى المستعملين النهائيين حول الحاجة إلى الابتعاد عن المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستخدام تكنولوجيات جديدة مثل الهديدروفلوروكربونات ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة وسوائل التبريد الطبيعية (يونيب) (000 100 دولار أمريكي)؛

4. دعم المراكز الحالية وإنشاء مراكزتميز جديدة: تقديم الدعم لثلاث مراكز تميز للتدريب حالية ووضع وتنفيذ مشروعات تدليلية محتملة للتكنولوجيات البديلة ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة، وإنشاء مركزين جديدين بما في ذلك توفير المعدات (مثل، محطات شحن نقالى ومقاييس إلكترونية وأجهزة كشف التسرب ووحدات لهب وأدوات وتوابع متعلقة بالسلامة)؛  إنشاء مركز لإستعادة وإعادة استخدام سوائل التبريد مع الأدوات والمعدات الضرورية (مثل، وحدة استخلاص لسوائل متعددة غير قابلة للاشتعال وأجهزة التعرف على سوائل التبريد ومعدات مختبرية للتأكد من نوعية السوائل المستخلصة واسطوانات وصهاريج)؛ برنامج لمدة أسبوع واحد لتدريب المدربين لعدد 10 مدربين لبناء قدراتهم على أجهزة تكييف الهواء القائمة على الهيدروكربون والتدليلات المحتملة للتكنولوجيا (يونيدو) (000 169 دولار أمريكي).

تنفيذ المشروع ورصده

27	سوف تتواصل آلية الرصد التى وضعت بمقتضي المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في المرحلة الثانية، حيث تقوم الوحدة الوطنية للأوزون برصد الأنشطة وتقديم التقارير المرحلية والعمل مع الأطراف الفاعلة لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتبلغ تكاليف هذه الأنشطة 000 50 دولار أمريكي لليونيب للمرحلة الثانية. 

تنفيذ السياسة الجنسانية

28	تمشيا مع المقرر 84/92 (د) سيؤدى تنفيذ المرحلة الثانية إلى تشجع مساهمة النساء في أنشطة التدريب والمشاورات. ستقوم الوحدة الوطنية للأوزون بتوظيف الأطراف الفاعلة في جمع المؤشرات الجنسانية المحددة. وسوف تتضمن دورات التدريب والاجتماعات بشأن قضايا الأوزون دورات عن المنظور الجنسانى لتوضح للمشاركين أهمية تعميم المنظور الجنسانى وتمكين النساء. وتم تحديد إمرأتين لتلقى مزيد من تدريب المدربين ثم توفير التدريب في مراكز التميز. 
  
التكاليف الكلية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
29	تبلغ التكلفة الكلية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لغامبيا 000 540 دولار أمريكي (زائدا تكاليف دعم الوكالة)، كما قدمت في الأصل لتحقيق 67.5 في المائة خفض في خط أساس استهلاكها من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام 2025، ونسبة 100 في المائة خفض في خط أساس استهلاكها من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام  2030 ، وذلك طبقا للمقرر 74/50(ج)(12).

الأنشطة المخططة للشريحة الأولى من المرحلة الثانية


30	سيجرى تنفيذ تمويل الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عند مجموع مبلغ 000 330 دولار أمريكي بين ديسمبر/كانون الأول 2020  وديسمبر/كانون الأول 2024  وسوف تشمل الأنشطة التالية:

1. سياسات ولوائح المواد المستنفدة للأوزون: حلقة تشاور للأطراف الفاعلة لوضع معايير تقنية وطنية في قطاع التبريد وتكييف الهواء للاستخدام الآمن لكفاءة الطاقة ونظم تبريد وتكييف هواء ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة وطبع ونشر المعايير؛ حلقة عمل لبناء القدرات وحملة زيادة الوعى للوحدة الوطنية للأوزون وموظفى المعايير والمفتشين البيئيين والأطراف الفاعلة الأخرى لرصد وإنفاذ المعايير (40 مشاركا)؛ مشاورة للبدء في وضع سياسات تدعم المشتروات الخضراء في المؤسسات العامة؛ تدريب 20 موظف مشتروات على نظم المشتروات الخضراء؛ (يونيب) (000 55 دولار أمريكي)؛

2.  تدريب موظفى الجمارك وانفاذ القانون على الرقابة على المواد المستنفدة للأوزون: تدريب عدد 10 مدرب جمارك وانفاذ القانون بقيادة خبير وطنى؛ حلقات عمل تدريبية لعدد 120 موظف جمارك وإنفاذ القانون بشأن الرصد والرقابة والتعرف على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات القائمة على هيدروكلوروفلوروكربون والموافقة المسبقة عن علم؛ طبع ونشر كتيبات بشأن لوائح المواد المستنفدة للأوزون وبدائل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لموظفى إنفاذ القانون (يونيب) (000 61 دولار أمريكي)؛ وشراء خمسة أجهزة تحديد سوائل التبريد لمواقع الجمارك على الحدود (يونيدو) (000 20 دولار أمريكي)؛

3.  إصدار شهادات لتقنيي التبريد وتكييف الهواء والتدريب والمعدات: دورتان تدريبيتان لمجموع 120 تقني تبريد وتكييف هواء على ممارسات خدمة التبريد الجيدة (وعملية إصدار الشهادات وقواعد ممارسات الخدمة؛ استعراض أدلة التدريب على التبريد وتكييف الهواء ومؤسسات التدريب على التبريد وتكييف الهواء؛ استشارى لوضع مخطط إصدار الشهادات لخدمة التبريد وتكييف الهواء، وحلقتى عمل لبناء قدرات الأطراف الفاعلة الرئيسة المشاركة في عملية إصدار الشهادات؛ تحديث قواعد السلوك الوطنية لتقنيي خدمة التبريد وتكييف الهواء (يونيب) (000 50 دولار أمريكي)؛

4.  دعم المراكز الحالية وإنشاء مراكزتميز جديدة: تقديم الدعم لثلاث مراكز تميز للتدريب حالية بما في ذلك توفير المعدات (مثل، محطات شحن نقالى للهيدروكربون ومقياس دقيق للعلب ومقاييس إلكترونية لسوائل تبريد متعددة وأجهزة كشف تسرب الهيدروكربونات وأدوات ومعدات متعلقة بالسلامة)؛  إنشاء مركزين جديدين مع المعدات المطلوبة؛ برنامج لمدة أسبوع واحد لتدريب المدربين لبناء قدراتهم على أجهزة تكييف الهواء القائمة على الهيدروكربون؛ والتدليلات المحتملة للتكنولووجيا ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة  وزيادة وعى المستعملين النهائيين بشأن التكنولوجيات المتاحة، وأفضل الممارسات في اختيار سوائل التبريد وطرق التسرب والاسترداد (يونيدو) (000 114 دولار أمريكي)؛

5.  زيادة الوعى: حلقتا عمل لزيادة وعى الجمهور العام بشأن فوائد اعتماد واستخدام كفاءة الطاقة ونظم التبريد وتكييف الهواء القائمة على احتمالية احترار عالمى منخفضة؛ حلقة عمل لزيادة وعى المستعملين الانهائيين بشأن فوائد استخدام تكنولوجيات ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة في تطبيقاتهم (يونيب) (000 10 دولار أمريكي)؛

6. رصد المشروع: (يونيب) (000 20 دولار أمريكي) موظفون للرصد والتقييم والتنسيق (000 10 دولار أمريكي)؛ تكاليف السفر لزيارة مواقع المشروع (000 2 دولار أمريكي)؛ حلقات عمل واجتماعات (000 7 دولار أمريكي)؛ تكاليف تشغيلية (000 1 دولار أمريكي).


تعليقات الأمانة والتوصية

التعليقات

31	استعرضت الأمانة المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على ضوء المرحلة الأولى، السياسات والمبادئ التوجيهية للصندوق المتعدد الأطراف، بما في ذلك معايير تمويل إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع الاستهلاك للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المقرر 74/50) وخطة الأعمال للفترة 2020-2022 للصندوق المتعدد الأطراف.

الاستراتيجية الشاملة للمرحلة الثانية

32	تلتزم حكومة غامبيا بتلبية خفض بنسبة 100 في المائة من خط أساسها من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتلبية تدابير بروتوكول مونتريال بحلول عام 2030. وتلتزم الحكومة بعدم استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بعد عام 2030. وبينما تلاحظ الإلتزام مع التقدير، أشارت الأمانة إلى أحكام المادة 5، الفقرة 8 ثالثا(هـ)(1)[footnoteRef:9] من بروتوكول مونتريال والفقرة 13 من المقرر 19/6، لكي تكون منصفة لكافة بلدان المادة 5، أوصت مع ملاحظة التزام الحكومة بالإزالة التامة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول 1 يناير/كانون الثانى 2030، وأن المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لن تستورد بعد ذلك التاريخ، باستثناء خدمة ذيل الخدمة بين عام 2030 و2040 حسب الطلب، وتمشيا مع أحكام بروتوكول مونتريال. [9:    تشمل الاسخدامات الأخرى حيث يمكن استعمال المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في خدمة معدات اخماد الحرائق والوقاية منها الموجودة في 1 يناير/كانون الثانى 2030؛ استخدامات المذيبات في تصنيع محركات صاروخية؛ استخدامات الأيروصول الطبى للعلاج التخصصي للحروق. 
] 


القضايا التقنية والمتعلقة بالتكاليف

33	عند توضيح كيف أن وضع معايير تقنية وطنية في قطاع التبريد وتكييف الهواء من أجل المناولة الآمنة للطاقة بكفاءة ونظم التبريد وتكييف الهواء القئمة على احتمالية احترار عالمى منخفضة وسياسات المشتروات الخضراء ستنفذ، شرح اليونيب أن الغرض من المعايير التقنية هو ضمان أن معدات التبريد وتكييف الهواء سيجرى تركيبها بطريقة صحيحة وخدمتها بكفاءة، وأن سوائل التبريد القابلة للاشتعال والسامة يجرى مناولتها على نحو صحيح؛ ويلتزم مكتب معايير غامبيا بالاشتراك الكامل في تنفيذ هذا النشاط؛ وسيقوم مركز دراسات جاليليو[footnoteRef:10] بتوفير المساعدة التقنية تيسيرا للتدريب في البلد بمجرد وضع هذه المعايير. ويهدف نشاط المشتروات الخضراء وضع منهج للمؤسسات العامة لشراء معدات تبريد وتكييف هواء صديقة بيئيا وذات كفاءة في الطاقة. وفضلا عن ذلك، وبمجرد إنشاء مخطط أصدار شهادات التقنيين سيدعم السياسات واللوائح لجعل إصدار الشهادات اجباريا؛ وسيقوم على إدارته وكالة البيئة الوطنية بدعم من الفريق العامل التقنى للأوزون، ومن قبل مراكز التدريب المهنى ورابطة التبريد وتكييف الهواء بشأن المسائل المتعلقة بالتدريب. [10:    . يوجد المركز في إيطايا  و هو يقدم  التدريب في قطاعات التبريد و تكييف الهواء و الطاقة المتجددة من بين أمور أخرى.] 


34	إن المشروعات التدليلية الواردة في مكون دعم مراكز التميز، التى تنفذها اليونيدو، ستوفر دراسة مقارنة لسوائل التبريد والتكنولوجيات الآخذة في الظهور. وسوف تتضمن اختبار المنتجات/المعدات المستخدمة لسوائل تبريد ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة لبيان تشغيلها وكفاءتها لدعمها في النهاية باعتماد هذه التكنولوجيات في السوق. وتم الأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة خلال المشروعات التدليلية لتكنولوجيا الهيدروكربون في المرحلة الأولى (التى شملت توفير 200 جهاز تكييف هواء باستخدام R-290) في هذا المكون؛ وسيجرى استكشاف حوافز مماثلة في المرحلة الثانية لاستخدام تكنولوجيات ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة. وسوف توفر اليونيدو معلومات تفصيلية عن مشروعات تدليلية محتملة عند وقت تقديمها طبقا للمقرر 84/84.

35	ناقشت الأمانة أيضا مع اليونيب توزيع الشرائح المقترحة للمرحلة الثانية ملاحظة أهمية ضمان التوزيع المتوازن طبقا لاحتياجات البلد لاستدامة الأنشطة والتحديات المحتملة التى تفرضها جائحة كوفيد-19 كما ورد في الفقرة 16. وعلى أساس هذه المشاورات، تم الاتفاق على توزيع منقح للشرائح كما يبين الجدول 3.

الجدول 3. توزيع الشرائح الأصلية والمعدلة للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
لغامبيا
	التمويل (دولار أمريكي)
	2020
	2021-22
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-29
	2030
	المجموع

	كما قدم
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	الوكالة المنفذة الرئيسة (يونيب)
	196,000
	0
	0
	0
	95,000
	0
	0
	0
	60,000
	351,000

	الوكالة المنفذة المتعاونة (يونيدو)
	134,000
	0
	0
	0
	55,000
	0
	0
	0
	0
	189,000

	المجموع  
	330,000
	0
	0
	0
	150,000
	0
	0
	0
	60,000
	540,000

	المعدل
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	الوكالة المنفذة الرئيسة (يونيب)
	100,000
	0
	90,000
	0
	0
	0
	106,000
	0
	54,000
	350,000

	الوكالة المنفذة المتعاونة (يونيدو)
	90,000
	0
	100,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	190,000

	المجموع 
	190,000
	0
	190,000
	0
	0
	0
	106,000
	0
	54,000
	540,000




الأنشطة المخططة للشريحة الأولى

36	عقب تنقيح توزيع الشرائح، تم تعديل تمويل الشريحة الأولى من المرحلة الثانية ليصبح 000 190 دولار أمريكي، وظلت بعض الأنشطة دون تغيير ولكن بتكلفة مخفضة بينما أخرى أزيلت أو خفضت. وأصبحت التكاليف المنقحة لكل مبادرة كما يلى: قواعد وسياسات المواد المستنفدة للأوزون (يونيب) (000 25 دولار أمريكي)؛ تدريب موظفي الجمارك وإنفاذ القانون المتعلق بالمواد المستنفدة للأوزون (يونيب) (000 25 دولار أمريكي) و(يونيدو) (000 5 دولار أمريكي)؛ إصدار الشهادات لتقنيي التبريد وتكييف الهواء والتدريب والمعدات (يونيب) (000 40 دولار أمريكي)؛ دعم مراكز التميز الحالية وإنشاء مراكز جديدة (يونيدو) (000 85 دولار أمريكي)؛ زيادة الوعى (يونيب) (صفر دولار أمريكي)؛ رصد المشروع (يونيب) (000 10 دولار أمريكي).

الأثر على المناخ

37	إن الأنشطة المقترحة في قطاع الخدمة، التى تشمل إحتواء أفضل لسوائل التبريد من خلال التدريب وتوفير المعدات، سوف تؤدى إلى خفض مقدار الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المستخدم في خدمة التبريد وتكييف الهواء. ويؤدى كل كيلوجرام من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 لم ينبعث نتيجة ممارسات تبريد أفضل إلى وفورات تساوى 1.8 طن من مكافئ ثانى أكسيد الكربون. وبالرغم من أن حساب الأثر على المناخ لم يتم إدراجه في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، تشير الأنشطة التى خططتها غامبيا، بما في ذلك جهودها للترويج لممارسات خدمة جيدة وبدائل ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة، ويشير أيضا استرداد وإعادة استخدام سوائل التبريد أن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ستخفض إنبعاث غازات التبريد في الجو، مما ينتج عنه فوائد على المناخ.

التمويل المشترك

38	التزمت حكومة غامبيا بتقديم مساهمة عينية لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من خلال الدعم اللوجستي والموظفين عندما يطلب. وبالاضافة إلى ذلك، تجرى حاليا مناقشات للانتهاء من مشروعات ثنائية ومساعدة تقنية مع حكومة اليابان خارج الصندوق المتعدد الأطراف لدعم الأنشطة في مصانع تجهيز الثلج والأسماك في غامبيا. وعند الموافقة عليها، سوف تشمل الأنشطة في المشروعات الخارجية تحول هذه المصانع إلى تكنولوجيات صديقة للأوزون والمناخ، وسترتبط بمكون خدمة التبريد وتكييف الهواء في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

مشروع خطة الأعمال للفترة 2020-2022 للصندوق المتعدد الأطراف

39	يطلب اليونيب واليونيدو مبلغ 000 540 دولار أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة، لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لغامبيا. وتبلغ القيمة الكلية المطلوبة البالغة 100 211 دولار أمريكي بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة للفترة 2020-2022، مبلغ 229 26 دولار أمريكي وهو أعلى من المبلغ في خطة الأعمال.

مشروع اتفاق

40	يرد في المرفق الأول من هذه الوثيقة مشروع اتفاق بين حكومة غامبيا واللجنة التنفيذية لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. 

التوصية

41	قد ترغب اللجنة التنفيذية أن تنظر في:

1. الموافقة من ناحية المبدأ على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية غامبيا للفترة من 2020 إلى 2030 للإزالة الكاملة لاستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عند مبلغ 600 602 دولار أمريكي يتألف من مبلغ 000 350 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 500 45 دولار أمريكي لليونيب ومبلغ 000 190 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 100 17 دولار أمريكي لليونيدو، على أن يكون من المفهوم عدم تقديم مزيد من التمويل من الصندوق المتعدد الأطراف لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

2.  ملاحظة التزام حكومة زامبيا بالإزالة التامة من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول 1 يناير/كانون الثانى 2030، ولن يتم استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بعد ذلك التاريخ، باستثناء السماح بذيل الخدمة بين الفترة 2030-2040 حسب المطلوب، وتمشيا مع أحكام بروتوكول مونتريال؛

3. خصم مقدار 0.98 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من الاستهلاك المتبقى من الهيدروكلوروفلوروكربون المؤهل للتمويل؛

4. الموافقة على مشروع اتفاق بين حكومة غامبيا واللجنة التنفيذية لخفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، طبقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، الوارد في المرفق الأول بهذه الوثيقة؛

5. الموافقة على الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لغامبيا وخطة تنفيذ الشريحة عند مبلغ 100 211 دولار أمريكي يتألف من مبلغ 000 100 دولار أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 000 13 دولار أمريكي لليونيب ومبلغ 000 90   دولار أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 100 8 دولار أمريكي لليونيدو.
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المرفق الأول

مشروع اتّفاق بين حكومة غامبيا واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لخفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للمرحلة الثانية 
من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الغرض
يمثّل هذا الاتفاق التفاهم بين حكومة غامبيا  ("البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في الاستعمال المراقب للموادّ المستنفدة للأوزون المحدّدة في التذييل 1- ألف ("الموادّ") إلى كمية ثابتة قدرها صفر طن من قدرات استنفاد الأوزون بحلول 1 يناير / كانون الثاني 2030 بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول مونتريال.
يوافق البلـد على الالتـزام بحدود الاستهـلاك السنوي للمـوادّ على النحو المبيّن في الصف 1-2 من التذييـل 2-ألف ("الأهداف والتمويل") في هذا الاتفاق فضلا عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد المشار إليها في التذييل 1-ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله هذا الاتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعهّداتها بالتمويل المحدّدة في الفقرة 3، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدّد الأطراف بالنسبة لأي استهلاك للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف 1-2 من التذييل 2-ألف باعتباره الخطوة النهائية في التخفيضات بموجب هذا الاتفاق لجميع المواد المستنفدة للأوزون المحددة في التذييل 1-ألف، وفيما يتعلق بأي استهلاك يتجاوز المستوى المحدد لكل مادة في الصف 4-1-3(الاستهلاك المتبقي المؤهل للتمويل).
رهناً بامتثال البلد لالتزاماته المحددة في هذا الاتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير التمويل المحدّد في الصف الأفقي 3-1 من التذييل 2- ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية هذا التمويل، من حيث المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحدّدة في التذييل 3- ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل").
يوافق البلد على تنفيذ هذا الاتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها ("الخطة"). ووفقا للفقرة الفرعية 5(ب) من هذا الاتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقلّ من تحقيق حدود الاستهلاك السنوي المذكورة للمواد كما يأتي في الصف 1-2 من التذييل 2-ألف من هذا الاتفاق. وسيجرى التحقيق المشار إليه أعلاه بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.
شروط الإفراج عن التمويل
تقدم اللجنة التنفيذية التمويل فقط وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل عندما يستوفى البلد الشروط التالية قبل ثمانية أسابيع على الأقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل:
(a) أن يكون البلد قد حقق الأهداف المحددة في الصف 1‑2 من التذييل 2-ألف لجميع السنوات المعنيّة. والسنوات المعنية هي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على هذا الاتفاق. وتستثنى السنوات التي لا يوجد فيها تقارير عن تنفيذ البرامج القطرية يستحق تقديمها في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛
(b) أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق هذه الأهداف لجميع السنوات ذات الصلة، إلا إذا قررت اللجنة التنفيذية أن هذا التحقق غير مطلوب؛
(c) أن يكون البلد قد قدم تقريرا عن تنفيذ الشريحة على هيئة التذييل 4- ألف ("شكل تقارير وخطط التنفيذ") يغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، ويشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ للأنشطة التي شُرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا، وأن معدل صرف التمويل المتاح من الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن 20 في المائة؛
(d) أن يكون البلد قد قدّم خطة تنفيذ الشريحة على هيئة التذييل 4- ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نهاية السنة التي يُطلب فيها تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد اكتمال جميع الأنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة الأخيرة.
الرصد
سيؤكد البلد أنه يجري رصد دقيق لأنشطته بموجب هذا الاتفاق. وسوف ترصد المؤسسات المحددة في التذييل 5- ألف ("مؤسسات الرصد والأدوار") وتقدم تقارير عن تنفيذ الأنشطة الواردة في خطط تنفيذ الشريحة السابقة وفقا لأدوارها ومسؤولياتها المحددة في نفس التذييل. 
المرونة في إعادة تخصيص الأموال
توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص كل المبالغ الموافق عليها أو جزء منها، وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في الاستهـلاك وإزالة المـواد المحددة في التذييـل 1- ألف:
(e) عمليات إعادة التخصيص المصنّفة كتعديلات رئيسيّة يجب أن تُوًثَّق مسبقاً إما في خطة التنفيذ السنوية مقدمة حسبما هو متوقع في الفقرة الفرعية 5 (د) أعلاه أو كتنقيح لخطة تنفيذ شريحة قائمة تقدم ثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليها. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:
(i) المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد الأطراف؛
(ii) التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط هذا الاتفاق؛
(iii) التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكالات الثنائية أو المنفذة لمختلف الشرائح؛
(iv) تقديم تمويل إلى الأنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ السنوية المعتمدة الحالية، أو إزالة أي نشاط من خطة تنفيذ الشريحة، تزيد تكاليفه عن 30 في المائة من مجموع تكاليف آخر شريحة موافق عليها؛
(v) أي تغييرات في التكنولوجيا البديلة، على أساس الفهم بأن أي تقديم لمثل هذا الطلب سيحدد التكاليف الإضافية المتصلة بها، والآثار المحتملة على المناخ، وأي فروق في حجم قدرات استنفاد الأوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق، فضلا عن التأكيد بأن البلد يوافق على أن تؤدي أي وفورات محتملة متصلة بتغيير التكنولوجيا إلى خفض مستوى التمويل الشامل بموجب هذا الاتفاق وفقا لذلك؛
(f) عمليات إعادة التخصيص غير المصنّفة كتعديلات رئيسية، يمكن إدماجها في خطة التنفيذ السنوية الموافق عليها، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتمّ إبلاغ اللجنة التنفيذية بشأنها في تقرير التنفيذ السنوي اللاحق؛
 (ج)	يوافق البلد، في الحالات التي تم فيها اختيار تكنولوجيات الهيدروفلوروكربون كبديل للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ومع مراعاة الظروف الوطنية المتصلة بالصحة والسلامة على: رصد توافر البدائل التي تقلل إلى أدنى حد الآثار على المناخ؛ والنظر،عند مراجعة اللوائح والمعايير والحوافز، في أحكام مناسبة تشجع على إدخال مثل هذه البدائل؛ والنظر في إمكانية اعتماد بدائل مجدية التكلفة تقلل الأثر على المناخ في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، حسب الاقتضاء، وإبلاغ اللجنة التنفيذية عن التقدم المحرز بناء على ذلك في تقارير تنفيذ الشرائح؛
(د)	وسيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بها الوكالات الثنائية أو المنفذة أو البلد في إطار الخطة إلى الصندوق المتعدد الأطراف بعد إنجاز الشريحة الأخيرة المنتظرة في إطار هذا الاتفاق.

اعتبارات لقطاع خدمات التبريد
يولى الاهتمام على وجه التحديد لتنفيذ الأنشطة في قطـاع خدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي:
(g) أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب هذا الاتفاق لمعالجة الاحتياجات الخاصّة التي قد تطرأ خلال تنفيذ المشروع؛
(h) أن يأخذ البلد والوكالات الثنائية و/أو المنفذة المعنية بعين الاعتبار المقررات ذات الصلة بشأن قطاع خدمات التبريد خلال تنفيذ الخطة.
الوكالات الثنائية والمنفذة
يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة لإدارة وتنفيذ هذا الاتفاق وجميع الأنشطة التي يجريها أو نيابة عنه من أجل الوفاء بالالتزامات بموجب هذا الاتفاق. ووافقت اليونيب على أن تكون الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") ووافقت اليونيدو على أن تكون الوكالة المنفذة المتعاونة ("الوكالة المنفذة المتعاونة") تحت قيادة الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا الاتفاق. ويوافق البلد على عمليات التقييم، التي قد تتم في إطار برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد الأطراف أو في إطار برنامج تقييم برنامج الوكالة المنفذة الرئيسية و/ أو الوكالة المنفذة المتعاونة المشاركة في هذا الاتفاق.
ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع الأنشطة وتنفيذها والإبلاغ عنها بموجب هذا الاتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 5 (ب). وستدعم الوكالة المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسيـة من خلال تنفيـذ الخطة في إطار التنسيق الشامل للوكالة المنفذة الرئيسية. وترد أدوار الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة في التذييل 6- ألف والتذييل 6- باء، على التوالي. وتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على إمداد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة بالرسوم المحددة في الصفين 2-2 و2-4 في التذييل 2- ألف.
عدم الامتثال للاتفاق
في حال عدم تمكّن البلد، لأي سبب من الأسباب، من تحقيق الأهداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في الصف الأفقي 1-2 من التذييل 2-ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن الامتثال لهذا الاتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن يحقّ له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحدّده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائه بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحدّدة في التذييل 7- ألف ("تخفيضات في التمويل بسبب عدم الامتثال")، عن كّل كيلوغرام من قدرات استنفاذ الأوزون من تخفيضات الاستهلاك غير المُنجزة في أي سنة من السنوات، وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حالات عدم امتثال البلد لهذا الاتفاق على حدة، وتتخذ قرارات بشأنها. وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل حالة عدم الامتثال المعنية لهذا الاتفاق عائقا أمام تقديم التمويل للشرائح المستقبلية وفقا للفقرة 5 المذكورة أعلاه.
لن تخضع عناصر تمويل هذا الاتفاق للتعديل على أساس أي مقررات للجنة التنفيذية في المستقبل قد تؤثر على تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات الاستهلاك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
سوف يستجيب البلد لأي طلب معقول من اللجنة التنفيذية والوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة لتيسير تنفيذ هذا الاتفاق. وبنوع خاص، عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة الاطلاع على المعلومات الضرورية للتحقق من الامتثال لهذا الاتفاق.
تاريخ الإنجاز
يتم إنجاز الخطة والاتفاق المقترن بها في نهاية السنة التالية لآخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به لإجمالي الاستهلاك في التذييل 2-ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها في آخر شريحة لتنفيذ الخطة والتنقيحات التالية عليها وفقا للفقرة الفرعية 5(د) والفقرة 7، فسيرجأ إتمام الخطة حتى نهاية السنة المالية لتنفيذ الأنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة الإبلاغ المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1(أ) و1(ب) و1(د) و1(ﻫ) من التذييل 4-ألف إلى حين إتمام الخطة إلا إذا حددت اللجنة التنفيذية خلاف ذلك.
صحة الاتفاق
تنفذ جميع الشروط المحدّدة في هذا الاتفاق على حدة ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في هذا الاتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في هذا الاتفاق لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكول مونتريال، ما لم تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك.
يمكن تعديل هذا الاتفاق أو إلغائه فقط بالموافقة المتبادلة المكتوبة للبلد واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف.



التذييلات
التذييل 1- ألف: المـواد
	المادة
	المرفق
	المجموعة
	نقطة البدء لإجمالي التخفيضات في الاستهلاك
(بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	جيم
	الأولى
	1.50



التذييل 2-ألف: الأهداف والتمويل
	[bookmark: _Hlk43727078]السطر
	التفاصيل
	2020
	2021-2022
	2023
	2024
	2025-2026
	2027
	2028-2029
	2030
	المجموع

	1.1
	جدول التخفيض الخاص بالمواد المجموعة الأولى من المرفق جيم لبروتوكول مونتريال (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.98
	0.98
	0.98
	0.98
	0.49
	0.49
	0.49
	0
	لا ينطبق

	2.1
	الحدّ الأقصى للاستهلاك المسموح به من مواد المجموعة الأولى من المرفق جيم لبروتوكول مونتريال (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.98
	0.98
	0.98
	0.98
	0.49
	0.49
	0.49
	0
	لا ينطبق

	1.2
	التمويل المقرر للوكالة المنفذة الرئيسية (البنك الدولي) (دولار أمريكي)
	100,000
	0
	90,000
	0
	0
	106,000
	0
	54,000
	350,000

	2.2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دولار أمريكي)
	13,000
	0
	11,700
	0
	0
	13,780
	0
	7,020
	45,500

	23.
	التمويل المقرر للوكالة المنفذة المعاونة (اليابان) (دولار أمريكي)
	90,000
	0
	100,000
	0
	0
	0
	0
	0
	190,000

	4.2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة المعاونة (دولار أمريكي)
	8,100
	0
	9,000
	0
	0
	0
	0
	0
	17,100

	1.3
	إجمالي التمويل المقرر (دولار أمريكي)
	190,000
	0
	190,000
	0
	0
	106,000
	0
	54,000
	540,000

	2.3
	إجمالي تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	21,100
	0
	20,700
	0
	0
	13,780
	0
	7,020
	62,600

	3.3
	إجمالي التكاليف المقررة (دولار أمريكي)
	211,100
	0
	210,700
	0
	0
	119,780
	0
	61,020
	602,600

	1.1.4
	الكمية الإجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المقرر إزالتها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.98

	2.1.4
	كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.52

	3.1.4
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0


* تاريخ إتمام  المرحلة الأولى وفقا لاتفاق المرحلة الأولى: 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021.

التذييل 3- ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل

1. سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقـة عليه في الاجتمـاع الثانيٍ في السنـة المحددة في التذييـل 2-ألف.
التذييل 4- ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ

1. سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء:
(a) تقرير سردي، تقدم فيه البيانات حسب الشريحة، تصف التقدم المحرز منذ التقرير السابق، ويعكس حالة البلد فيما يتعلق بإزالة هذه المواد، وكيف تسهم مختلف الأنشطة فيها، وكيف تتصل ببعضها البعض. وينبغي أن يتضمن التقرير كمية المواد المستنفدة للأوزون المزالة كنتيجة مباشرة عن تنفيذ الأنشطة، حسب المادة، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة والإدخال ذي الصلة للبدائل، للسماح للأمانة بتقديم معلومات إلى اللجنة التنفيذية عن التغير الناتج في الانبعاثات ذات الصلة بالمناخ. كما ينبغي أن يسلط التقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة بالأنشطة المختلفة المدرجة في الخطة، وأن يعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البلد، وأن يوفر المعلومات الأخرى ذات الصلة. وينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات مقارنة بخطة (خطط) التنفيذ السنوي المقدمة من قبل وما يبرر هذه التغييرات، مثل التأخيرات، واستخدام بند المرونة لإعادة تخصيص الأموال خلال تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 7 من هذا الاتفاق، أو أي تغييرات أخرى؛
(b) تقرير تحقق مستقل لنتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهلاك المواد، وفقا للفقرة الفرعية 5(ب) في الاتفاق. وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خلاف ذلك، يتعين تقديم هذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم التحقق من الاستهلاك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 5(أ) من الاتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنها؛
(c) وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بها خلال الفترة المشمولة بالشريحة المطلوبة، مع إبراز المعالم الرئيسية للتنفيذ، ووقت الإتمام والترابط بين الأنشطة، ومع أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين الاعتبار؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة التقويمية. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا الإشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضلا عن أي تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. كما ينبغي أن يحدد الوصف بالتفصيل التغييرات التي أدخلت على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لها. ويمكن تقديم وصف الأنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعلاه؛
(d) مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بجميع تقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية المقدمة من خلال قاعدة بيانات على الإنترنت؛
(ﻫ)	موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من 1(أ) إلى 1(د) أعلاه.
2.	في حال وجود مرحلتين لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة واحدة تنفذ بشكل متوازي، ينبغي أخذ الاعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقارير تنفيذ الشريحة والخطط:
(أ)	تقارير عن تنفيذ الشريحة والخطط المشار إليها كجزء من هذا الاتفاق، ستشير بشكل حصري إلى الأنشطة والأموال المشمولة بهذا الاتفاق؛
(ب)	وإذا كانت المراحل قيد التنفيذ لها أهداف استهلاك مختلفة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إطار التذييل 2-ألف في كل اتفاق في سنة معينة، فإن هدف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الأقل سيستخدم كمرجع للامتثال لهذه الاتفاقات وسيشكل الأساس للتحقيق المستقل.
التذييل 5- ألف: مؤسّسات الرصد والأدوار المتعلقة به

1. تقدم الوحدة الوطنية للأوزون تقارير مرحلية سنوية عن حالة تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الوكالة المنفذة الرئيسة.
1. تعهد الوكالة المنفذة الرئيسة إلى شركة محلية مستقلة أو مستشارين محليين مستقلين رصد تطور الخطة والتحقق من تلبية أهداف الأداء الوارد في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

التذييل 6- ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية

1. ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من الأنشطة تشمل على الأقل ما يلي:
(a) ضمان التحقّق من الأداء والتحقّق المالي بمقتضى هذا الاتفاق والإجراءات والمتطلّبات الداخلية الخاصّة به، على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصّة بالبلد؛
(b) مساعدة البلد في إعـداد خطط التنفيذ السنوية والتقاريـر اللاحقة على النحو المبيـن في التذييل 4- ألف؛
(c) تقديم تحقّق مستقل إلى اللجنة التنفيذية من أن الأهداف قد تحققت وأن الأنشطة الشرائح المرتبطة بها قد أُكملت على النحو المبيّن في خطة تنفيذ الشرائح بما يتمشى مع التذييل 4-ألف؛
(d) التأكّد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين الاعتبار في استكمالات الخطة الشاملة وفي خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 1(ج) و1(د) من التذييل 4-ألف؛
(ﻫ)	الوفاء بمتطلبات الإبلاغ الخاصة بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ والخطة الشاملة على النحو المحدد في التذييل 4- ألف لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية. ومتطلبات الإبلاغ تشمل الإبلاغ عن الأنشطة التي تنفذها الوكالة المنفذة المتعاونة؛
(و)	في حال طلب التمويل للشريحة الأخيرة قبل سنة أو أكثر من السنة الأخيرة التي تم تحديد هدف للاستهلاك فيها، ينبغي تقديم تقارير تنفيذ الشريحة السنوية، وحسب الاقتضاء، تقارير التحقق عن المرحلة الجارية من الخطة إلى أن يتم إتمام جميع الأنشطة المتوقعة والوفاء بأهداف استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون؛
(ز)	ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤهّلين للمراجعات التقنيَّة؛
(ح)	إجراء مهامّ الإشراف المطلوبة؛
(ط)	ضمان وجود آليّة تشغيلية تمكّن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية والإبلاغ الدقيق عن البيانات؛
(ي)	تنسيق أنشطة الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التسلسل المناسب للأنشطة؛
(ك)	في حالة خفض التمويل نتيجة عدم الامتثال وفقا للفقرة 11 من الاتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد، والوكالة المنفذة المتعاونة، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل الوكالة المنفذة الرئيسية وكل وكالة منفذة متعاونة معنية؛
(ل)	ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛
(م)	تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم الإداري والتقني عند الطلب.
(ن)	التوصل إلى توافق في الآراء مع الوكالة المنفذة المتعاونة بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق والإبلاغ لازمة لتيسير تنفيذ الخطة؛
(س)	الإفراج الآني للأموال إلى البلد المشارك / المنشآت المشاركة لاستكمال الأنشطة المتصلة بالمشروع.
بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعرَب عنها بعين الاعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة مستقلة وتكليفها بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهلاك المواد المذكورة في التذييل 1-ألف، وفقا لما جاء بالفقـرة الفرعيـة 5(ب) من الاتفـاق والفقرة الفرعيـة 1(ب) من التذييـل 4-ألف.

التذييل 6- باء: دور الوكالات المنفذة المتعاونة
1. ستكون الوكالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن مجموعـة من الأنشطة. وهذه الأنشطة محددة في الخطة الشاملة، وتشمل على الأقل ما يلي:
(أ)	تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛
(ب)	مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم الأنشطة التي تمولها الوكالة المنفذة المتعاونة، والرجوع إلى الوكالة المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في الأنشطة؛
(ج)	تقديم تقارير عن هذه الأنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية، لإدراجها في التقارير المجمعة على النحو الوارد في التذييل 4-ألف؛
(د)	والتوصل إلى توافق في الآراء مع الوكالة المنفذة الرئيسية بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق والإبلاغ لازمة لتيسير تنفيذ الخطة.
التذييل 7- ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم الامتثال

1. وفقا للفقرة 11 من هذا الاتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخصّص بمقدار180 دولار الأمريكي عن كل كيلوغرام من أطنان قدرات استنفاد الأوزون من الاستهلاك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف 1‑2 من التذييل 2‑ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف 1‑2 من التذييل 2- ألف، على أساس الفهم بأن الحد الأقصى من خفض التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل الشريحة التي يتم طلبها. ويمكن النظر في تدابير إضافية في الحالات التي يمتد فيها عدم الامتثال لسنتين متعاقبتين.
1. وفي حالة وجود تطبيق الجزاء لسنة يوجد فيها اتفاقين ساريان (مرحلتين من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذهما بالتوازي) مع مستويات جزاء مختلفة، فإن تطبيق الجزاء سيتقرر على أساس كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة التي تؤدي إلى عدم الامتثال. وإذا لم يكن من الممكن تقرير قطاع ما، أو إذا كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون الأكبر.
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