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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع التسعــــون 
مونتريال،  من 20 إلى 23 يونيه / حزيران 2022
البندان 9 (أ) و (د) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1] [1:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/1.] 




مقترح مشروع: كمبوديا


تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية الأمانة بشأن مقترح المشروع التالي:

الإزالة

	· خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (الشريحة الخامسة)

	اليونيب واليوئنديبي







ورقة تقييم المشروع – المشروعات المتعددة السنوات

كمبوديا

	(أولا) عنوان المشروع
	الوكالة
	الاجتماع الذي ووفق عليه
	تدابير الرقابة

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  
	اليوئنديبي، اليونيب (رئيسية)
	61
	المجموع حول 2035



	(ثانيا) أحدث بيانات المادة 7 (المرفق جيم المجموعة الأولى)
	السنة:  2020
	6.65  (طن من قدرات استنفاد الأوزون)



	(ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	السنة:  2021

	كيميائي
	الأيروصولات
	الرغاوي
	مكافحة الحريق
	التبريد
	المذيبات
	عامل تصنيع
	الاستخدامات المعملية
	إجمالي 
الاستهلاك القطاعي

	 
	التصنيع
	الخدمة
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	5.48
	0.00
	0.00
	0.00
	5.48

	الهيدروكلوروفلوروكربون-123
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات السابقة الخلط المستوردة
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00



	(رابعا) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	خط الأساس لفترة 2009-2010:
	15.0
	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة
	15.0

	الاستهلاك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	موافق عليه بالفعل:
	15.0
	المتبقي:
	0



	خامسا) خطة الأعمال
	2022
	2023
	2024
	المجموع

	اليونيب
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	1.90
	0.00
	0.00
	1.90

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	226,000
	0
	0
	226,000

	اليوئنديبي
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	0.00
	0.00 
	0.00
	0.00

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	0
	0
	0
	0
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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	(سادسا) بيانات المشروع
	2010
	2011-2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017-2018
	2019
	2020-2021
	2022
	2023-2024
	2025
	2026-2029
	2030
	2031
	المجموع

	حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال
	n/a
	n/a
	15.0
	15.0
	13.5
	13.5
	13.5
	13.5
	9.75
	9.75
	9.75
	4.88
	4.88
	0.38
	0.38
	n/a

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	n/a
	n/a
	15.0
	15.0
	13.5
	13.5
	13.5
	13.5
	9.75
	9.75
	9.75
	4.88
	4.88
	0.38
	0.38
	n/a

	التمويل المتفق عليه (بالدولار الأمريكي)
	اليوئنديبي
	تكاليف المشروع
	200,000
	0
	200,000
	0
	0
	100,000
	0
	150,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	650,000

	
	
	تكاليف الدعم
	15,000
	0
	15,000
	0
	0
	7,500
	0
	11,250
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	48,750

	
	اليونيب
	تكاليف المشروع
	150,000
	0
	100,000
	0
	0
	150,000
	0
	100,000
	0
	200,000
	0
	200,000
	0
	0
	50,000
	950,000

	
	
	تكاليف الدعم
	19,500
	0
	13,000
	0
	0
	19,500
	0
	13,000
	0
	26,000
	0
	26,000
	0
	0
	6,500
	123,500

	الموافقة على التمويل (بالدولار الأمريكي)
	تكاليف المشروع
	350,000
	0
	300,000
	0
	0
	250,000
	0
	250,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,150,000

	
	تكاليف الدعم
	34,500
	0
	28,000
	0
	0
	27,000
	0
	24,250
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	113,750

	إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	200,000
	0
	0
	0
	0
	0
	200,000

	
	تكاليف الدعم
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	26,000
	0
	0
	0
	0
	0
	26,000



	توصية الأمانة:
	الموافقة الشمولية








وصف المشروع

1. نيابة عن حكومة كمبوديا، قدمت اليونيب بوصفها الوكالة المنفذة الرئيسية طلبا لتمويل الشريحة الخامسة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ قدره 200,000 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 26,000 دولار أمريكي لليونيب فقط. [footnoteRef:2] ويتضمن التقديم تقريرا مرحليا عن تنفيذ الشريحة الرابعة، وتقرير التحقق عن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون عن الفترة من 2019 الى 2021 وخطة تنفيذ الشريحة للفترة 2022 الى 2025. [2:   بحسب للرسالة المؤرخة 11 أبريل/ نيسان 2022 من مديرية حماية البيئة في كمبوديا إلى اليونيب.] 

تقرير عن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون

أبلغت حكومة كمبوديا في إطار تقرير تنفيذ البرنامج القطري عن استهلاك قدره 5.48 طنا بقدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون في 2021، وهو مايقل بنسبة 63 في المائة عن خط أساس الهيدروكلوروفلوروكربون لأغراض الامتثال. ويرد استهلاك هذه المادة في الفترة 2017-2021 في الجدول 1.
الجدول 1: استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في كمبوديا (بيانات المادة 7 في الفترة 2017-2021)
	الهيدروكلوروفلوروكربون
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021*
	خط الأساس

	الأطنان المترية
	
	
	
	
	
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	84.28
	90.53
	143.96
	120.95
	99.63
	388.8

	الهيدروكلوروفلوروكربون-123
	0.00
	0.00
	8.17
	0.00
	0.00
	0.0

	المجموع (بالأطنان المترية)
	84.28
	90.53
	152.13
	120.95
	99.63
	388.8

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات السابقة الخلط المستوردة *
	8.40
	28.64
	2.64**
	0.00
	0.00
	-

	الأطنان بقدرات استنفاد الأوزون
	
	
	
	
	
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	4.64
	4.98
	7.92
	6.65
	5.48
	15.0

	الهيدروكلوروفلوروكربون-123
	0.00
	0.00
	0.16
	0.00
	0.00
	0.0

	المجموع (بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون)
	4.64
	4.98
	8.08
	6.65
	5.48
	15.0

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات السابقة الخلط المستوردة *
	0.92
	3.15
	0.29**
	0.00
	0.00
	-


*  بيانات البرنامج القطري.
**  بيانات من تقرير التحقق بالنظر الى أن ذلك لم يبلغ في بيانات البرنامج القطري لذلك العام، وستجري مراجعة بيانات البرنامج القطري لتصحيح ذلك.
وكان استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في كمبوديا يتراوح فيما بين 2017-2021 على الرغم من أنه في حدود أهداف الامتثال لبروتوكول مونتريال والاتفاق مع اللجنة التنفيذية. وقد عزى الخفض في 2021 الى تنفيذ أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستيراد أجهزة تكييف هواء غير عاملة بالهيدروكلوروفلوروكربون الارتفاع خلال الفترة 2017-2019 الى التوسع السريع في قطاع التشييد بالنظر الى أن بعض المناطق استخدمت أجهزة تكييف هواء تعمل بالهيدروكلوروفلوروكربون. وسعيا الى معالجة المسألة، فرضت كمبوديا حظرا على استيراد وحدات تكييف الهواء العاملة بالهيدروكلوروفلوروكروبون-22 ابتداء من 2019 وعلى ذلك انخفض الاستهلاك على النحو المبين لعامي 2020 و2021.
وقد أبلغ عن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات السابقة الخلط المستوردة في عامي 2017 و2018 نتيجة لتصنيع إحدى المنشئات الألواح الداخلية. تحولت المنشأة الى تكنولوجيا السيكلوبنتان على كاهلها في مارس/ آذار 2019. كما تم استيراد كمية صغيرة من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات السابقة الخلط المستودرة في 2019، وعلى الرغم من أن الحظر على استيراد البوليولات السابقة الخلط لم يكن قد طبق، فإن حكومة كمبوديا قررت عدم إصدار مزيد من تراخيص الاستيراد للبوليولات السابقة الخلط المستودرة المتضمنة الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في 2020.
وكان استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-123 الذي أبلغ في 2019 قد استخدم في خدمة أجهزة التبريد وتكييف الهواء. وعلى الرغم من إصدار حصة لاستيراد هذه المادة لأحد الموردين في 2020 و2021 لم يحدث أي استيراد آخر هذه السنوات.
تقرير تنفيذ البرنامج القطري
وأبلغت حكومة كمبوديا عن بيانات استهلاك قطاع الهيدروكلوروفلوروكربون في إطار تقرير تنفيذ البرنامج القطري لعام 2020 وهو ما يتفق مع البيانات المبلغة بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال. ولم تبلغ بيانات المادة 7 لعام 2021 حتى وقت إصدار هذه الوثيقة.
تقرير التحقق
أكد تقرير التحقق أن الحكومة تنفذ نظاما للتراخيص والحصص للواردات والصادرات من الهيدروكلوروفلوروكربون، وأن الاستهلاك الكلي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المبلغ بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال للفترة 2019-2020، وبيانات البرنامج القطري المبلغة في 2019-2021 كانت سليمة باستثناء عام 2019 الذي تم التحقق منه من استهلاك كمية تبلغ 0.29 طن بقدرات استنفاد الأوزون الى أنه تم الإبلاغ عنها في تقرير تنفيذ البرنامج القطري (على النحو المبين في الجدول 1 أعلاه) وخلصت عملية التحقق الى أن كمبوديا كان لديها نظاما ناجحا وفعالا في منح التراخيص والحصص لتمكين كمبوديا من أن تحقق الامتثال لالتزامات إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون.
التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الإطار القانوني

تواصل وزارة البيئة في حكومة كمبوديا تنفيذ نظام التراخيص والحصص بشأن استيراد وتصدير المواد المستنفدة للأوزون والأجهزة المعتمدة على المواد المستنفدة للأوزون من خلال مرسوم فرعي عن إدارة المواد المستنفدة للأوزون رقم 47 (لعام 2005). وينفذ نظام حصص الهيدروكلوروفلوروكربون ومتطلبات التوسيم الإلزامية لسندرات الهيدروكلوروفلوروكربون منذ عام 2013. ويسري نظام تراخيص الهيدرفلوروكربون فضلا عن نظام إلكتروني للحصص والتراخيص للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمواد الهيدروفلوروكربونية والبدائل للرقابة في إطار المرسوم الفرعي المتعلق بإدارة المواد المستنفدة للأوزون منذ مارس 2020.
وجرى تعديل المرسوم الفرعي لإدارة المواد المستنفدة للأوزون اعتبارا من 30 سبتمبر/ أيلول 2021. [footnoteRef:3] وتضمن التعديل تقييد لعملية تحسين أو وضع قدرات إنتاج جديدة باستخدام النوع من المواد المستنفدة للأوزون أو الهيدروفلوروكربون وإضافة المواد الهيدوفلوروكربونية لنظام الحصص، وتعديل لنظام التراخيص والإبلاغ والرصد للمواد الهيدروفلوروكربونية وأي غازات تبريد أخرى غير الأمونيا السائلة وأجهزة التبريد وتكييف الهواء المعتمدة على المواد الخاضعة للرقابة بموجب المرسوم الفرعي وإضافة تتطلب من ورش الخدمة والبائعين تكريس وتخزين واسترجاع وإعادة تدوير وإعادة لإصلاح التي تحمل شهادات تتعلق بأجهزة التبريد وتتوقع حكومة كمبوديا تنفيذ نظام حصص الهيدروفلوروكربون اعتبارا من 1 يناير/ كانون الثاني 2023. وانتهى العمل من وضع إجراءات حظر استيراد جميع أنوع الأجهزة المعتمدة على الهيدروكلوروفلوروكربون وتخضع حاليا للاستعراض القانوني ويتوقع إصدارها في ديسمبر/ كانون الأول 2022. [3:   يشار حاليا إلى القانون المعدل على أنه المرسوم الفرعي لإدارة المواد المستنفدة للأوزون وغازات التبريد رقم 192 (2021).] 

وطبقت معايير الايزو لسلامة نظم التبريد ومضخات الحرارة باعتبارها المعايير الوطنية لكمبوديا. وواصلت وزارة البيئة العمل مع معهد المعايير في كمبوديا ووزارة العمل والتدريب المهني في تحديد كيفية تعزيز تطبيق معايير الأيزو على أجهزة التبريد وتكييف الهواء. وستنفذ هذه المعايير مع اعتماد فنيي التبريد وتكييف الهواء.
وعقدت حلقتا عمل تدريبية لعدد 75 من موظفي إنفاذ القوانين (بما في ذلك 12 سيدة) عن عمليات الرصد والرقابة على الواردات والصادرات من الهيدروكلوروفلوروكربون. وعقد اجتماعان تشاوريان مع الإدارة العامة للجمارك وأعمال بناء قدرات موظفي الإنفاذ على الإعلان السليم لشحنات الهيدروكلوروفلوروكربون. وستجري مناقشة رموز النظام الموحد للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واحتمالات ترتيب رموز النظام الموحد للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (مع 13 مشاركا) والخطوات التالية لربط نظام التراخيص الإلكتروني للهيدروكلوروفلوروكربون بنظام النافذة الواحدة الوطنية (16 مشاركا).
قطاع خدمة التبريد
نفذت الأنشطة التالية:
نظمت افتراضيا حلقة عمل لتدريب المدربين لعدد 39 مدربا وتسع حلقات عمل تدريب (ثمانية مباشرة وحلقة عمل افتراضية) لعدد 315 من فنيي التبريد وتكييف الهواء (بما في ذلك 27 سيدة)؛
ويجري العمل في إدارة المعايير والمناهج في وزارة العمل والتدريب المهني لوضع اتفاق لتحقيق التنفيذ الفعال للاعتماد المعتمد على القرارات، ودورة قصيرة بشأن التقييم المعتمد على القدرة في حلقات العمل التدريبية في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتواصل وضع قاعدة بيانات لخريجي فنيي التبريد وتكييف الهواء من معاهد التدريب المهني؛
وينفذ الآن الإطار القانوني لاعتماد فنيي التبريد وتكييف الهواء من خلال إطار التأهل الكمبودي، وينفذ بصورة مباشرة من خلال مجلس التدريب الوطني. وتواصل وزارة البيئة العمل مع أصحاب المصلحة المعنيين في وضع الصيغة النهائية للمبادئ التوجيهية لمعايير المهارات واختبار الاعتماد لفنيي التبريد وتكييف الهواء والذي كان قد وافق عليه مجلس الوزراء في سبتمبر/ أيلول 2020. ووفق على معايير الكفاءة والمناهج الدراسية للتدريب في مارس/آذار 2021، ويتوقع تطبيق برنامج اعتماد الفنيين في 2023.
وجرى شراء وحدات الاسترجاع ومكملاتها وأدواتها وقدمت لعدد 50 من ورش الخدمة وستة مراكز للتدريب لتمكينها من الاضطلاع بممارسات الخدمة الجيدة وأنشطة إعادة للتدوير والاسترجاع لعدد 35 مشاركا، ونفذت حملة لتعميق الوعي عن برنامج الإصلاح التي تستهدف الفنيين والورش؛
وتم في إطار مشروع دعم المبادلات لعدد من المستخدمين النهائيين، استبدال 321 وحدة من الأجهزة العاملة بالهيدروكلوروفلوروكربون-22 بوحدات عاملة بالهيدروفلوروكربون-32 في قطاع تكييف الهواء المنزلي، وعقد اجتمع مع مراكز التحفيز الرسمية لتحديد الثغرات والتحديات لمراكز الخدمة بشأن تنفيذ البرنامج؛
ونظمت أربعة حلقات عمل للتوعية بشأن خفض استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون من خلال تطبيق أجهزة التبريد وتكييف الهواء العاملة بمواد غير مستنفدة للأوزون والتكنولوجيا الصديقة للمناخ، وعن وسائل العمل من أجل الأوزون وأدواتها لمجموع عدد 578 مشاركا (بما فيذلك 212 سيدة)، وعقدت أربعة اجتماعات لنشر المعلومات وطلبت المعلومات المسترجعة بشأن الحظر على الأجهزة العاملة بالهيدروفلوروكربون التي يجري وصفها لعدد 178 مشاركا (بما في ذلك 57 سيدة)، وعقد اجتماعان مع ممثلين من معاهد التدريب المهني للترويج لاعتماد فنيي التبريد وتكييف الهواء بما مجموعه 48 مشاركا.
وحدة تنفيذ المشروع ورصده

توجد وحدة تنفيذ المشروع ورصده في وحدة الأوزون الوطنية وتتألف من مساعد متفرغ وثلاثة موظفين لبعض الوقت لدعم تنفيذ أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ومن بين المبلغ المخصص البالغ 25,000 دولار أمريكي ووفق عليه خلال الشريحة الرابعة، ذهب 12,750 دولارا أمريكيا للموظفين و6,000 دولار أمريكي للسفريات وأنشطة الرصد و6,250 دولارا أمريكيا للمصروفات الإدارية والاجتماعات.
مستوى صرف الأموال التي صرفت

وتم في مارس/ آذار 2022، من بين المبلغ البالغ 1,150,000 دولارا أمريكيا الذي ووفق عليه حتى الآن، صرف 1,069,902 دولارا أمريكيا (459,902 دولار أمريكي لليونيب و610,000 دولار أمريكي لليوئنديبي)، على النحو المبين في الجدول 2. وسوف يصرف المبلغ المتبقي البالغ 80,098 دولارا أمريكيا خلال 2022.
الجدول 2: التقرير المالي للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكمبوديا (بالدولارات الأمريكية)
	الشريحة
	اليونيب
	اليوئنديبي
	المجموع
	معدل الصرف 
(النسبة المئوية)

	الأولى
	الموافقة
	150,000
	200,000
	350,000
	100

	
	الصرف
	150,000
	200,000
	350,000
	

	الثانية
	الموافقة
	100,000
	200,000
	300,000
	100

	
	الصرف
	100,000
	200,000
	300,000
	

	الثالثة 
	الموافقة
	150,000
	100,000
	250,000
	100

	
	الصرف
	150,000
	100,000
	250,000
	

	الرابعة 
	الموافقة
	100,000
	150,000
	250,000
	68

	
	الصرف
	59,902
	110,000
	169,902
	

	المجموع
	الموافقة
	500,000
	650,000
	1,150,000
	93

	
	الصرف
	459,902
	610,000
	1,069,902
	



خطة تنفيذ الشريحة الخامسة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

سوف تنفذ الأنشطة التالية فيما بعد يوليه/ تموز 2022 وديسمبر/ كانون الأول 2025:
المبادرات السياساتية وتعديل القواعد: مواصلة العمل مع وزارة البيئة لتنفيذ حظر على استيراد جميع أنواع الأجهزة المعتمدة على الهيدروكلوروفلوروكربون بموجب مدونة الموارد الوطنية والإنفاذ ومع الإدارة العامة للصناعة والعلوم والتكنولوجيا والابتكار بشأن تنفيذ متطلبات حلقة العمل الخاصة بخدمة التبريد وتكييف الهواء بواسطة فني واحد على الأقل من فنيي التبريد وتكييف الهواء لكي يصبح مؤهلا للتسجيل أو التجديد في ترخيص الأعمال (اليونيب) (8,000 دولار أمريكي)
تدريب موظفي إنفاذ القوانين: نظم سبع حلقات عمل تدريبية لعدد 210 من موظفي الجمارك وإنفاذ القوانين بشأن الأحكام الجديدة في إطار المرسوم الفرعي لإدارة المواد المستنفذة للأوزون وغازات التبريد، أجريت أربع حلقات عمل تشاورية لعدد 80 من الوسطاء والموردين عن استخدام نظام التراخيص الإلكتروني للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ودعم وزارة البيئة في تنفيذ متطلبات التوسيم الإلزامية لسلندرات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لرصد الاستيراد غير القانوني للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في السوق المحلية (اليونيب) (40,000 دولار أمريكي)؛
تدريب فنيي التبريد وتكييف الهواء: عقدت حلقة عمل تدريبية لعدد 30 مدربا و12 جلسة تدريبية لعدد 360 من فنيي التبريد وتكييف الهواء على ممارسات الخدمة الجيدة في مناولة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتكنولوجيات البدائل المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي وسلامة مناولة غازات التبريد القابلة للاشتعال، واجتماع تشاوري مع إدارة المعايير والمناهج ومراكز التدريب لاستعراض وتعديل جدول أعمال التدريب الخاصة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (اليونيب) (60,000 دولار أمريكي)؛
اعتماد فنيي التبريد وتكييف الهواء: مواصلة العمل مع إدارة المعايير والمناهج الدراسية لوضع معايير تقييم التعليم المسبق، والتدريب عبر البحار لشهادات الاعتماد المعتمدة على الكفاءة لأربعة مدربين والتدريب بواسطة الخبراء بشأن التقييم الإلزامي وضع خطة تنفيذ للتقييم المعتمد على الكفاءة والاعتماد الأولي لفنيي التبريد وتكييف الهواء (اليونيب) (35,000 دولار أمريكي)؛
مشروع دعم الاستبدال للمستخدمين النهائيين: إجراء برامج توعية للترويج لاستخدام الأجهزة المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي وبرنامج التحفيز على الاستبدال، ومواصلة تنفيذ برنامج التحفيز للوصول الى الاستبدال المستهدف لعدد 900 من وحدات تكييف الهواء المنزلية بوحدات تعتمد على الهيدروفلوروكربون-32 (اليوئنديبي) (الرصيد من الشريحة السابقة)؛
حملات الإرشاد وتعميق الوعي: مواصلة ندوات التوعية وحلقات العمل بشأن التنفيذ الفعال لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والعرض البياني لأدوات ومواد العمل من أجل الأوزون والإرشاد للجمهور العام وأصحاب المصلحة المستهدفين بشأن إطلاق تقييم يعتمد على الكفاءة بشأن ممارسات الخدمة الجيدة وبرنامج اعتماد فنيي التبريد وتكييف الهواء، والترويج لقاعدة بيانات فنيي التبريد وتكييف الهواء المدربين والمعتمدين (اليونيب) (27,000 دولارأمريكي)؛
وحدة رصد المشروع، (اليونيب) (30,000 دولار أمريكي): لتخطيط وتنفيذ ورصد الأنشطة التي تنفذ في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 13,750 دولارا أمريكيا للموظفين و8,750 دولارا أمريكيا للسفريات وأنشطة الرصد و7,500 دولار أمريكي للمصروفات الإدارية والاجتماعات.

تعليقات الأمانة وتوصيتها

التعليقات

الإبلاغ عن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون

أكد تقرير التحقق استيراد 0.29 طن بقدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات السابقة الخلط المستوردة وفي 2019 وهو الرقم الذي لم يبلغ في تقرير تنفيذ البرنامج القطري إلاّ أن اليونيب أفادت الى أن الحكومة سوف تعدل بيانات البرنامج القطري لعام 2019 بعد الاجتماع التسعين. وأشار اليونيب أيضا الى أن تنفيذ المرسوم الفرعي المعدل عن إدارة المواد المستنفدة للأوزون وغازات التبريد واستيراد الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المتضمن في البوليولات السابقة الخلط المستوردة سوف يخضع لرقابة شديدة ثم حظره في النهاية.
التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الإطار القانوني

أصدرت حكومة كمبوديا بالفعل حصص استيراد للهيدروكلوروفلوروكربون لعام 2022 بمقدار 8.65 طن بقدرات استنفاد الأوزون وهو مايقل عن أهداف بروتوكول مونتريال.
وفيما يتعلق بموظفي الجمارك وإنفاذ القانون، أكد اليونيب أن رموز النظام الموحد المطبقة حديثا لعام 2022 قد أدرجت في برنامج التدريب، ومازال يتعين على موظفي الجمارك تفهم تصنيف الرموز الخاصة بالمواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال لضمان الإيضاح بصورة سليمة على الشحنات وإنما سجلت بصورة سليمة في إحصاءات الجمارك لتعزيز رصد الواردات والصادرات من المواد الخاضعة للرقابة.
قطاع خدمة التبريد

عندما سئل اليونيب عما إذا كانت برامج التحفيز لاستبدال أجهزة تكييف الهواء المنزلية في عدد مختار من المستفيدين سوف ينظر في استخدام الأجهزة المعتمدة على R-290 بالإضافة الى الهيدروفلوروكربون-32، رد بأنه في حين أن الأجهزة التي تستخدم R-290 مازالت اختيارية فإنه لا يتوافر أي استعدادات للسوق وأن هناك مرجعا للمستهلكين لأجهزة تكييف الهواء المعتمدة على الهيدروفلوروكربون-32.
ولفتت الأمانة نظر اليونيب أيضا الى أنه إعمالا للمقرر 84/84(د)، سيتعين تقديم تقييم مفصل وتقرير عن نتائج المشروع لدى الانتهاء من المشروع.
تنفيذ سياسة الجنسانية

إعمالا للمقرر 84/92(د)، [footnoteRef:4] شجعت وزارة البيئة النساء على المشاركة في برامج التدريب المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والاجتماعات وحلقات العمل، وجرى جمع البيانات المتصلة بحسب الجنس للإدراج في التقارير استدامة عملية إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون. [4:   المقرر 84/92(د) يطلب من الوكالات الثنائية والمنفذة بتطبيق السياسة التنفيذية بشأن تعميم الجنسانية في مختلف أنحاء دورة المشروع.] 

استدامة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربونية

وضعت حكومة كمبوديا القواعد وتعزيزها بشأن ضمان أن تظل استدامة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون مستمرة بمرور الوقت، وأجرى في عام 2021 تعديل على المرسوم الفرعي لإدارة المواد المستنفدة للأوزون وغازات التبريد لإدراج قيود على الارتقاء أو تحسين بقدرات التصنيع باستخدام المواد المستنفدة للأوزون بما في ذلك المواد الهيدروفلوروكربونية وإدراج الرقابة على الواردات من المواد الهيدروفلوروكربونية. وعلاوة على ذلك فإن الطلب من ورش الخدمة وتجار غازات التبريد استخدام فنيي تبريد وتكييف هواء واحد على الأقل من خلال برامج التدريب والاعتماد الممولة من الصندوق المتعدد الأطراف يضمن استدامة هذه البرامج. وتقوم الحكومة أيضا باستعراض الحظر على الواردات من الأجهزة المعتمدة على الهيدروكلوروفلوروكربون-22 وهو الحظر المتوقع إجراؤه في ديسمبر/ كانون الأول 2022.
الخلاصة
لاحظت الأمانة أن كمبوديا لديها نظام للتراخيص والحصص فعال وأنها تواصل تحقيق التقدم في تنفيذ الأنشطة الموافق عليها بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأكد تقرير التحقق أن البلد في حالة امتثال لتدابير الرقابة لبروتوكول مونتريال والاتفاق مع اللجنة التنفيذية. وسيؤدي وضع الصيغة النهائية والموافق عليها بشأن المرسوم الفرعي لإدارة المواد المستنفدة للأوزون وغازات التبريد الى وضع العديد من القواعد مثل الرقابة على غازات التبريد بما في ذلك المواد الهيدروفلوروكربونية حيث يتوقع فرض حصص على الواردات منها في 1 يناير/ كانون القاني 2023.وسيؤدي برنامج الاعتماد المعتمد على تقييم الكفاءة الى مزيد من الخفض في استخدام غازات التبريد المعتمدة على المواد المستنفدة للأوزون من خلال ممارسات الخدمة الجيدة حيث أنها ستحد من صيانة أجهزة التبريد وتكييف الهواء إلاّ من خلال الفنيين المعتمدين من خلال تعزيز معاهد وروابط التدريب المهني، وتبلغ نسبة الصرف من الشرائح الأربعة السابقة 93 في المائة. ستواصل الأنشطة المخططة للشريحة الخامسة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية دعم استراتيجية قطاع الخدمة في كمبوديا.
التوصية

توصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية بأن تحاط علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكمبوديا وأن توصي كذلك بالموافقة الشمولية على الشريحة الخامسة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة 2022-2025 بمستوى التمويل المبين في الجدول التالي.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
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قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها
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       :  مقترح مشروع كمبوديا       تتألف  هذه الوثيقة  من  تعليقات وتوصي ة   الأ مانة  بشأن مقترح  :  المشروع التالي   الإزالة    

   خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية   الشريح ( ة   الخامسة )     اليونيب واليوئنديبي  
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