| NATIONS UNIES |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programme des Nations Unies pour l’environnement | Distr. GÉNÉRALE UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/29 20 novembre 2019 FRANÇAIS ORIGINAL: ANGLAIS |

COMITÉ EXÉCUTIF 
  DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS 
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-quatrième réunion

Montréal, 16 – 20 décembre 2019

PLAN D’ACTIVITÉS DU PNUE

POUR LA PÉRIODE 2020–2022

# Le présent document renferme le plan d’activités du PNUE pour la période 2020–2022. Il comprend les activités prévues pour l’élimination des substances appauvrissant la couche d’ozone (SAO) pendant la période 2020-2022, les indicateurs d’efficacité du plan d’activités, les questions de politique et une recommandation pour examen du Comité exécutif. Le texte explicatif du plan d’activités du PNUE pour la période 2020-2022 est joint au présent document.

Activités prévues au cours de la période 2020-2022

# Le tableau 1 ci-après précise la valeur des activités prévues au plan d’activités du PNUE, par année.

Tableau 1. Affectation des ressources dans le plan d’activités proposé par le PNUE pour la période 2020-2022 (milliers $US)*

|  | 2020 | 2021 | 2022 | Total (2020–2022) | Total après 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités relatives aux HCFC |  |  |  |  |  |
| Plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) approuvés | 7 915 | 4 481 | 3 947 | 16 343 | 1 024 |
| Phase I des PGEH | 150 |  | 150 | 300 | 0 |
| Activités de préparation de projet pour les PGEH – phase II | 175 | 107 | 0 | 283 | 34 |
| Phase II des PGEH | 5 596 | 2 729 | 1 002 | 9 327 | 16 582 |
| Activités de préparation de projet pour les PGEH – phase III | 268 | 0 | 0 | 268 | 0 |
| Phase III des PGEH | 51 | 97 | 0 | 149 | 97 |
| Assistance technique – HCFC | 509 | 0 | 0 | 509 | 0 |
| Activités relatives aux HCFC - sous-total | 14 664 | 7 415 | 5 099 | 27 178 | 17 737 |
| Activités relatives aux HFC |  |  |  |  |  |
| HFC – activités de facilitation | 214 | 262 | 0 | 476 | 0 |
| Élimination des HFC – activités de préparation de projet | 2 995 | 198 | 0 | 3 192 | 0 |
| Activités relatives aux HFC - sous-total | 3 209 | 460 | 0 | 3 668 | 0 |
| Activités standard |  |  |  |  |  |
| Renforcement des institutions | 6 447 | 5 216 | 6 447 | 18 109 | 0 |
| Programme d’aide à la conformité (PAC) | 11 428 | 11 771 | 12 124 | 35 324 | 0 |
| Activités standard - sous-total | 17 875 | 16 987 | 18 571 | 53 433 | 0 |
| Total général | 35 748 | 24 861 | 23 670 | 84 279 | 17 737 |

* Comprend les coûts d’appui d’agence, s’il y a lieu.

# Observations du Secrétariat

Phase I des PGEH

# Un montant total de 300 000 $US est inclus dans le plan d’activités du PNUE pour la République arabe syrienne en vue de la période 2020-2022. La phase I du PGEH n’a toutefois pas été encore approuvée et n’a pas encore été soumise à la 84e réunion.

Phase II des PGEH

# Le niveau de financement total de la phase II des PGEH visant à permettre aux pays à faible volume de consommation (FVC) de satisfaire l’objectif de réduction de 67,5 % de la valeur de référence établie pour les HCFC est de 9,41 millions $US (y compris 3,42 millions $US pour 2020-2022), et de 7,32 millions $US (y compris 3,08 millions $US pour 2020-2022) pour satisfaire l’objectif de réduction de 100 %.

# Le niveau de financement total pour la phase II des PGEH dans les pays qui ne sont pas des pays FVC est de 9,18 millions $US, y compris 2,84 millions $US pour 2020-2022.

# Phase III des PGEH

# Un montant total de 245 764 $US est compris dans le plan d’activités pour la phase III des PGEH dans trois pays (Arménie, République Dominicaine et République de Moldova) (y compris 148 523 $US pour 2020-2022), conformément à la décision 82/45 c)i).

# Projet régional d’assistance technique pour les HCFC

# Le PNUE a inclus un projet régional d’assistance technique pour les HCFC destiné à « promouvoir les frigorigènes à faible potentiel de réchauffement de la planète (PRP) dans les secteurs de la climatisation des pays à température ambiante élevée (PRAHA-III) », dont la valeur s’élève à 508 500 $US en 2020. On ne dispose d’aucune formule de financement pour ce projet de démonstration.

Activités relatives aux HFC

# Les activités relatives aux HFC comprennent les activités de facilitation, qui s’élèvent à 476 150 $US en 2020 pour quatre pays (Antigua-et-Barbuda, République centrafricaine, Guinée et Haïti) et les activités de préparation de l’élimination des HFC dans 37 pays, pour une valeur totale de 3,19 millions $US en 2020 et 2021.

# En ce qui a trait aux activités de facilitation, l’activité de l’un des quatre pays visés (Haïti) a été présentée à la 84e réunion par une autre agence d’exécution. Les activités des trois pays restants ont été soumises avec la lettre de leur gouvernement indiquant leur intention de ratifier dès que possible l’Amendement de Kigali, s’ils ne l’ont pas déjà fait, conformément à la décision 79/46 d)i).

# Quant aux activités de préparation, un financement pourrait être accordé pour la préparation de plans nationaux de mise en œuvre afin de respecter les premières obligations de réduction dans le cadre de la réduction progressive cinq ans avant ces obligations, ou plus tôt, à la suite de la ratification de l’Amendement de Kigali par le pays et conformément aux lignes directrices qui seront approuvées (décision 79/46 b)iii)). Sur ces 37 pays, seuls deux pays n’ont pas ratifié l’Amendement de Kigali, mais ont présenté les lettres exigées de leurs gouvernements indiquant leur intention de ratifier dès que possible l’Amendement de Kigali.

PAC

# Le coût du PAC devrait s’accroître à un taux annuel de 3 %, comme convenu. Le niveau de financement total pour ce programme est de 35,32 millions $US pour la période 2020-2022. Le PNUE a soumis le budget du PAC pour 2020 à l’attention de la 84e réunion.

Rajustements proposés par le Secrétariat

# Il a été convenu, lors de la réunion de coordination interagences, de rajuster les plans d’activités des agences bilatérales et des agences d’exécution, conformément aux décisions pertinentes du Comité exécutif. En examinant le plan d’activités du PNUE révisé pour la période 2020-2022, le Secrétariat a constaté que les rajustements suivants n’étaient pas inclus :

Tableau 2. Rajustements au plan d’activités du PNUE pour la période 2020-2022 (milliers $US)

| Rajustements | 2020–2022 | Après 2022 |
| --- | --- | --- |
| Valeurs des PGEH correspondant aux montants réels approuvés au titre des Accords | (111) | 64 |
| Phase II des PGEH dans les pays qui ne sont pas des pays FVC, avec le secteur de l’entretien des appareils de réfrigération, à partir d’un rapport coût-efficacité maximum de 4,80 $US/kg | (0,4) | (390) |
| Phase II des PGEH dans les pays FVC jusqu’à la valeur maximale autorisée, en vue de satisfaire l’objectif de réduction de 67,5 ou de 100 % de la consommation de référence des HCFC, conformément à la décision 74/50 c)(xii) | (0,7) | (0,4) |
| Assistance technique HCFC | (509) | 0 |
| Activités de facilitation soumises à la 84e réunion | (102) | 0 |
| Activités de préparation de projet pour l’élimination des HFC, conformément à la décision 56/16 c), ou dans les pays qui n’ont pas ratifié l’Amendement de Kigali | (202) | 0 |
| Projet de renforcement des institutions pour la République populaire démocratique de Corée, conformément à la décision 80/34 c) iii)b. | (333) | 0 |

# Le tableau 3 présente les résultats des rajustements proposés par le Secrétariat au plan d’activités du PNUE pour la période 2020-2022, dans le contexte par ailleurs du plan d’activités consolidé du Fonds multilatéral pour la période 2020-2022.

Tableau 3. Affectation des ressources dans le plan d’activités rajusté du PNUE pour la période 2020-2022 (milliers $US)*

|  | 2020 | 2021 | 2022 | Total (2020–2022) | Total après 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités relatives aux HCFC |  |  |  |  |  |
| PGEH approuvés | 7 729 | 4 481 | 4 021 | 16 232 | 1 088 |
| Phase I des PGEH | 150 |  | 150 | 300 | 0 |
| Activités de préparation de projet pour les PGEH – phase II | 175 | 107 | 0 | 283 | 34 |
| Phase II des PGEH | 5 595 | 2 729 | 1 002 | 9 326 | 16 191 |
| Activités de préparation de projet pour les PGEH – phase III | 268 | 0 | 0 | 268 | 0 |
| Phase III des PGEH | 51 | 97 | 0 | 149 | 97 |
| Assistance technique – HCFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activités relatives aux HCFC - sous-total | 13 969 | 7 414 | 5 173 | 26 557 | 17 411 |
| Activités relatives aux HFC |  |  |  |  |  |
| HFC – Activités de facilitation | 214 | 161 | 0 | 375 | 0 |
| Élimination des HFC - activités de préparation de projet | 2 844 | 147 | 0 | 2 991 | 0 |
| Activités relatives aux HFC - sous-total | 3 058 | 308 | 0 | 3 366 | 0 |
| Activités standard |  |  |  |  |  |
| Renforcement des capacités | 6 280 | 5 216 | 6 280 | 17 776 | 0 |
| PAC | 11 428 | 11 771 | 12 124 | 35 324 | 0 |
| Activités standard - sous-total | 17 709 | 16 987 | 18 405 | 53 100 | 0 |
| Total général | 34 736 | 24 708 | 23 578 | 83 022 | 17 411 |

* Y compris les coûts d’appui d’agence, s’il y a lieu.

Indicateurs d’efficacité

# Le PNUE a présenté les indicateurs d’efficacité, conformément à la décision 71/28, dans le texte explicatif de son plan d’activités. Le Secrétariat a informé le PNUE des cibles qui figurent au tableau 4.

Tableau 4. Indicateurs d’efficacité pour le PNUE en 2020

| Type d’indicateur | Titre abrégé | Calcul | Cible 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Approbation de la planification | Tranches approuvées | Nombre de tranches approuvées par rapport aux tranches prévues* | 135 |
| Approbation de la planification | Projets/activités approuvés | Nombre de projets/activités approuvés par rapport aux projets/activités prévus (y compris les activités de préparation de projet)** | 99 |
| Mise en œuvre | Fonds décaissés | Selon les décaissements estimés dans le rapport périodique | 20 994 167 $US |
| Mise en œuvre | Élimination des SAO | Élimination des SAO pour la tranche lorsque la tranche suivante est approuvée par rapport aux tranches prévues selon les plans d’activités | 198,14 tonnes PAO |
| Mise en œuvre | Achèvement des projets pour les activités | Projets achevés par rapport aux projets prévus dans les rapports périodiques pour toutes les activités (excluant la préparation de projet) | 130 |
| Administratif | Vitesse d’achèvement des projets sur le plan financier | Mesure dans laquelle les projets sont achevés sur le plan financier 12 mois après leur achèvement réel | 14 mois |
| Administratif | Remise des rapports d’achèvement de projet dans les délais prévus | Remise des rapports d’achèvement dans les délais prévus par rapport à ce qui était prévu | 15 |
| Administratif | Remise des rapports d’achèvement de projet dans les délais prévus | Remise des rapports périodiques et plans d’activités et réponses, sauf convenu autrement | Dans les délais |

* La cible d’une agence sera réduite si elle est incapable de présenter une tranche à cause d’une autre agence de coopération ou agence principale, si cette agence y consent.

** Les activités de préparation de projet ne doivent pas être évaluées si le Comité exécutif n’a pas pris de décision concernant son financement.

# Le tableau 5 présente les indicateurs d’efficacité du PNUE pour son PAC, qui ont été adoptés par la décision 48/7 e).

Tableau 5 : Indicateurs d’efficacité du PNUE pour le PAC pour 2020

| Indicateur d’efficacité | Données | Évaluation | Cible pour 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Suivi efficace des réunions thématiques/de réseaux régionaux. | Liste des recommandations émanant des réunions thématiques/de réseaux régionaux | Taux de mise en œuvre des recommandations de ces réunions à mettre en œuvre en 2020 | Taux de mise en œuvre de 90 % |
| Efficacité du soutien au travail des UNO, , notamment l’orientation pour les nouvelles UNO | Liste des moyens/produits/services novateurs pour appuyer le travail des UNO, en précisant ce qui est destiné aux nouvelles UNO | Nombre de moyens/produits/services novateurs pour appuyer le travail des UNO, en précisant ce qui est destiné aux nouvelles UNO | - 7 de ces moyens, produits, services; - Toutes les nouvelles UNO reçoivent du soutien pour le renforcement des capacités. |
| Assistance des pays en situation réelle ou potentielle de non-conformité (d’après les décisions de la Réunion des Parties ou les données communiquées en vertu de l’article 7 et une analyse des tendances) | Liste des pays en situation réelle ou potentielle de non-conformité qui ont bénéficié de l’assistance du PAC hors des réunions de réseaux | Nombre de pays en situation réelle ou potentielle de non-conformité qui ont bénéficié de l’assistance du PAC hors des réunions de réseaux | Tous ces pays |
| Innovations sur le plan de la production et de la livraison des produits et services mondiaux et régionaux d’information | Liste des produits et services mondiaux et régionaux d’information destinés aux nouveaux groupes cibles ou qui rejoignent les groupes cibles existants par de nouveaux moyens | Nombre de produits et services mondiaux et régionaux d’information destinés aux nouveaux groupes cibles ou qui rejoignent les groupes cibles existants par de nouveaux moyens | 7 de ces produits et services |
| Collaboration étroite entre les équipes régionales du PAC et les agences bilatérales et d’exécution qui travaillent dans les régions | Liste des missions/activités conjointes du personnel régional du PAC et des agences bilatérales et d’exécution | Nombre de missions/activités conjointes | 2 par région |

Questions de politique

# Le PNUE demande au Comité exécutif de lui donner des indications quant à l’admissibilité et aux lignes directrices concernant la préparation des plans nationaux de mise en œuvre de l’élimination progressive des HFC.

RECOMMANDATION

# Le Comité exécutif pourrait souhaiter :

## Prendre note du plan d’activités du PNUE pour la période 2020-2022 figurant dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/29;

## Approuver les indicateurs d’efficacité du PNUE présentés dans les tableaux 4 et 5 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/29.

La réunion de coordination interagences, qui s'est déroulée à Montréal du 9 au 11 octobre 2019, s'est penchée sur un projet de plan d'activités du PNUE pour la période 2020-2022. Le plan d'activités présenté intègre les solutions aux questions soulevées à la réunion.

Un financement a été approuvé pour l'élimination de 12,9 tonnes PAO de HCFC dans le secteur national de la réfrigération et de la climatisation à titre de projet autonome hors PGEH, correspondant à 9,6 % de la valeur de référence.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/37

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/26