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PLAN D’ACTIVITÉS DU PNUE 
POUR LA PÉRIODE 2020–2022


Le présent document renferme le plan d’activités du PNUE pour la période 2020–2022.[footnoteRef:1] Il comprend les activités prévues pour l’élimination des substances appauvrissant la couche d’ozone (SAO) pendant la période 2020-2022, les indicateurs d’efficacité du plan d’activités, les questions de politique et une recommandation pour examen du Comité exécutif. Le texte explicatif du plan d’activités du PNUE pour la période 2020-2022 est joint au présent document.   [1:  La réunion de coordination interagences, qui s'est déroulée à Montréal du 9 au 11 octobre 2019, s'est penchée sur un projet de plan d'activités du PNUE pour la période 2020-2022. Le plan d'activités présenté intègre les solutions aux questions soulevées à la réunion.

] 



Activités prévues au cours de la période 2020-2022

Le tableau 1 ci-après précise la valeur des activités prévues au plan d’activités du PNUE, par année. 
Tableau 1. Affectation des ressources dans le plan d’activités proposé par le PNUE pour la période 2020-2022 (milliers $US)*
	 
	2020
	2021
	2022
	Total 
(2020–2022)
	Total après 2022

	Activités relatives aux HCFC 

	Plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) approuvés
	7 915
	4 481
	3 947
	16 343
	1 024

	Phase I des PGEH
	150
	 
	150
	300
	0

	Activités de préparation de projet pour les PGEH – phase II
	175
	107
	0
	283
	34

	Phase II des PGEH 
	5 596
	2 729
	1 002
	9 327
	16 582

	Activités de préparation de projet pour les PGEH – phase III
	268
	0
	0
	268
	0

	Phase III des PGEH
	51
	97
	0
	149
	97

	Assistance technique – HCFC
	509
	0
	0
	509
	0

	   Activités relatives aux HCFC - sous-total 
	14 664
	7 415
	5 099
	27 178
	17 737

	Activités relatives aux HFC

	HFC – activités de facilitation
	214
	262
	0
	476
	0

	Élimination des HFC – activités de préparation de projet
	2 995
	198
	0
	3 192
	0

	   Activités relatives aux HFC - sous-total 
	3 209
	460
	0
	3 668
	0

	Activités standard

	Renforcement des institutions
	6 447
	5 216
	6 447
	18 109
	0

	Programme d’aide à la conformité (PAC) 
	11 428
	11 771
	12 124
	35 324
	0

	   Activités standard - sous-total
	17 875
	16 987
	18 571
	53 433
	0

	Total général
	35 748
	24 861
	23 670
	84 279
	17 737


* Comprend les coûts d’appui d’agence, s’il y a lieu. 

Observations du Secrétariat 
Phase I des PGEH

Un montant total de 300 000 $US est inclus dans le plan d’activités du PNUE pour la République arabe syrienne en vue de la période 2020-2022.[footnoteRef:2] La phase I du PGEH n’a toutefois pas été encore approuvée et n’a pas encore été soumise à la 84e réunion. [2:  Un financement a été approuvé pour l'élimination de 12,9 tonnes PAO de HCFC dans le secteur national de la réfrigération et de la climatisation à titre de projet autonome hors PGEH, correspondant à 9,6 % de la valeur de référence. ] 

Phase II des PGEH

Le niveau de financement total de la phase II des PGEH visant à permettre aux pays à faible volume de consommation (FVC) de satisfaire l’objectif de réduction de 67,5 % de la valeur de référence établie pour les HCFC est de 9,41 millions $US (y compris 3,42 millions $US pour 2020-2022), et de 7,32 millions $US (y compris 3,08 millions $US pour 2020-2022) pour satisfaire l’objectif de réduction de 100 %. 
Le niveau de financement total pour la phase II des PGEH dans les pays qui ne sont pas des pays FVC est de 9,18 millions $US, y compris 2,84 millions $US pour 2020-2022. 
Phase III des PGEH 
Un montant total de 245 764 $US est compris dans le plan d’activités pour la phase III des PGEH dans trois pays (Arménie, République Dominicaine et République de Moldova) (y compris 148 523 $US pour 2020-2022), conformément à la décision 82/45 c)i). 
Projet régional d’assistance technique pour les HCFC
Le PNUE a inclus un projet régional d’assistance technique pour les HCFC destiné à « promouvoir les frigorigènes à faible potentiel de réchauffement de la planète (PRP) dans les secteurs de la climatisation des pays à température ambiante élevée (PRAHA‑III) », dont la valeur s’élève à 508 500 $US en 2020. On ne dispose d’aucune formule de financement pour ce projet de démonstration. 
Activités relatives aux HFC

Les activités relatives aux HFC comprennent les activités de facilitation, qui s’élèvent à 476 150 $US en 2020 pour quatre pays (Antigua‑et‑Barbuda, République centrafricaine, Guinée et Haïti) et les activités de préparation de l’élimination des HFC dans 37 pays, pour une valeur totale de 3,19 millions $US en 2020 et 2021. 
En ce qui a trait aux activités de facilitation, l’activité de l’un des quatre pays visés (Haïti) a été présentée à la 84e réunion par une autre agence d’exécution. Les activités des trois pays restants ont été soumises avec la lettre de leur gouvernement indiquant leur intention de ratifier dès que possible l’Amendement de Kigali, s’ils ne l’ont pas déjà fait, conformément à la décision 79/46 d)i).
Quant aux activités de préparation, un financement pourrait être accordé pour la préparation de plans nationaux de mise en œuvre afin de respecter les premières obligations de réduction dans le cadre de la réduction progressive cinq ans avant ces obligations, ou plus tôt, à la suite de la ratification de l’Amendement de Kigali par le pays et conformément aux lignes directrices qui seront approuvées (décision 79/46 b)iii)). Sur ces 37 pays, seuls deux pays n’ont pas ratifié l’Amendement de Kigali, mais ont présenté les lettres exigées de leurs gouvernements indiquant leur intention de ratifier dès que possible l’Amendement de Kigali. 
PAC

Le coût du PAC devrait s’accroître à un taux annuel de 3 %, comme convenu. Le niveau de financement total pour ce programme est de 35,32 millions $US pour la période 2020-2022. Le PNUE a soumis le budget du PAC pour 2020 à l’attention de la 84e réunion.[footnoteRef:3]  [3:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/37] 

Rajustements proposés par le Secrétariat

Il a été convenu, lors de la réunion de coordination interagences, de rajuster les plans d’activités des agences bilatérales et des agences d’exécution, conformément aux décisions pertinentes du Comité exécutif. En examinant le plan d’activités du PNUE révisé pour la période 2020-2022, le Secrétariat a constaté que les rajustements suivants n’étaient pas inclus : 


Tableau 2. Rajustements au plan d’activités du PNUE pour la période 2020-2022 (milliers $US) 
	Rajustements
	2020–2022
	Après 2022

	Valeurs des PGEH correspondant aux montants réels approuvés au titre des Accords 
	(111)
	64

	Phase II des PGEH dans les pays qui ne sont pas des pays FVC, avec le secteur de l’entretien des appareils de réfrigération, à partir d’un rapport coût-efficacité maximum de 4,80 $US/kg
	(0,4)
	(390)

	Phase II des PGEH dans les pays FVC jusqu’à la valeur maximale autorisée, en vue de satisfaire l’objectif de réduction de 67,5 ou de 100 % de la consommation de référence des HCFC, conformément à la décision 74/50 c)(xii)
	(0,7)
	(0,4)

	Assistance technique HCFC 
	(509)
	0

	Activités de facilitation soumises à la 84e réunion
	(102)
	0

	Activités de préparation de projet pour l’élimination des HFC, conformément à la décision 56/16 c), ou dans les pays qui n’ont pas ratifié l’Amendement de Kigali
	(202)
	0

	Projet de renforcement des institutions pour la République populaire démocratique de Corée, conformément à la décision 80/34 c) iii)b. 
	(333)
	0



Le tableau 3 présente les résultats des rajustements proposés par le Secrétariat au plan d’activités du PNUE pour la période 2020-2022, dans le contexte par ailleurs du plan d’activités consolidé du Fonds multilatéral pour la période 2020-2022.[footnoteRef:4]  [4:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/26] 

Tableau 3. Affectation des ressources dans le plan d’activités rajusté du PNUE pour la période 2020-2022 (milliers $US)*
	 
	2020
	2021
	2022
	Total 
(2020–2022)
	Total après 2022

	Activités relatives aux HCFC 

	PGEH approuvés
	7 729
	4 481
	4 021
	16 232
	1 088

	Phase I des PGEH
	150
	 
	150
	300
	0

	Activités de préparation de projet pour les PGEH – phase II
	175
	107
	0
	283
	34

	Phase II des PGEH 
	5 595
	2 729
	1 002
	9 326
	16 191

	Activités de préparation de projet pour les PGEH – phase III
	268
	0
	0
	268
	0

	Phase III des PGEH
	51
	97
	0
	149
	97

	Assistance technique – HCFC
	0
	0
	0
	0
	0

	   Activités relatives aux HCFC - sous-total
	13 969
	7 414
	5 173
	26 557
	17 411

	Activités relatives aux HFC

	HFC – Activités de facilitation
	214
	161
	0
	375
	0

	Élimination des HFC - activités de préparation de projet
	2 844
	147
	0
	2 991
	0

	   Activités relatives aux HFC - sous-total 
	3 058
	308
	0
	3 366
	0

	Activités standard

	Renforcement des capacités 
	6 280
	5 216
	6 280
	17 776
	0

	PAC
	11 428
	11 771
	12 124
	35 324
	0

	   Activités standard - sous-total
	17 709
	16 987
	18 405
	53 100
	0

	Total général
	34 736
	24 708
	23 578
	83 022
	17 411


* Y compris les coûts d’appui d’agence, s’il y a lieu.  

 Indicateurs d’efficacité 

 Le PNUE a présenté les indicateurs d’efficacité, conformément à la décision 71/28, dans le texte explicatif de son plan d’activités. Le Secrétariat a informé le PNUE des cibles qui figurent au tableau 4. 
Tableau 4. Indicateurs d’efficacité pour le PNUE en 2020
	Type d’indicateur
	Titre abrégé
	Calcul
	Cible 2020

	Approbation de la planification 
	Tranches approuvées
	Nombre de tranches approuvées par rapport aux tranches prévues*
	135

	Approbation de la planification
	Projets/activités approuvés
	Nombre de projets/activités approuvés par rapport aux projets/activités prévus (y compris les activités de préparation de projet)**
	99

	Mise en œuvre 
	Fonds décaissés
	Selon les décaissements estimés dans le rapport périodique
	20 994 167 $US

	Mise en œuvre
	Élimination des SAO
	Élimination des SAO pour la tranche lorsque la tranche suivante est approuvée par rapport aux tranches prévues selon les plans d’activités
	198,14 tonnes PAO

	Mise en œuvre
	Achèvement des projets pour les activités
	Projets achevés par rapport aux projets prévus dans les rapports périodiques pour toutes les activités (excluant la préparation de projet)
	130

	Administratif
	Vitesse d’achèvement des projets sur le plan financier
	Mesure dans laquelle les projets sont achevés sur le plan financier 12 mois après leur achèvement réel
	14 mois

	Administratif
	Remise des rapports d’achèvement de projet dans les délais prévus
	Remise des rapports d’achèvement dans les délais prévus par rapport à ce qui était prévu
	15

	Administratif
	Remise des rapports d’achèvement de projet dans les délais prévus
	Remise des rapports périodiques et plans d’activités et réponses, sauf convenu autrement
	Dans les délais



* La cible d’une agence sera réduite si elle est incapable de présenter une tranche à cause d’une autre agence de coopération ou agence principale, si cette agence y consent. 
** Les activités de préparation de projet ne doivent pas être évaluées si le Comité exécutif n’a pas pris de décision concernant son financement. 

Le tableau 5 présente les indicateurs d’efficacité du PNUE pour son PAC, qui ont été adoptés par la décision 48/7 e).
Tableau 5 : Indicateurs d’efficacité du PNUE pour le PAC pour 2020
	[bookmark: _Hlk25161012]
Indicateur d’efficacité

	
Données
	
Évaluation
	
Cible pour 2020


	Suivi efficace des réunions thématiques/de réseaux régionaux.
	Liste des recommandations émanant des réunions thématiques/de réseaux régionaux
	Taux de mise en œuvre des recommandations de ces réunions à mettre en œuvre en 2020

	Taux de mise en œuvre de 90 %

	Efficacité du soutien au travail des UNO, , notamment l’orientation pour les nouvelles UNO
	Liste des moyens/produits/services novateurs pour appuyer le travail des UNO, en précisant ce qui est destiné aux nouvelles UNO
	Nombre de moyens/produits/services novateurs pour appuyer le travail des UNO, en précisant ce qui est destiné aux nouvelles UNO
	- 7 de ces moyens, produits, services; 
- Toutes les nouvelles UNO reçoivent du soutien pour le renforcement des capacités. 



	Assistance des pays en situation réelle ou potentielle de non‑conformité (d’après les décisions de la Réunion des Parties ou les données communiquées en vertu de l’article 7 et une analyse des tendances)
	Liste des pays en situation réelle ou potentielle de non‑conformité qui ont bénéficié de l’assistance du PAC hors des réunions de réseaux
	Nombre de pays en situation réelle ou potentielle de non‑conformité qui ont bénéficié de l’assistance du PAC hors des réunions de réseaux
	Tous ces pays

	Innovations sur le plan de la production et de la livraison des produits et services mondiaux et régionaux d’information
	Liste des produits et services mondiaux et régionaux d’information destinés aux nouveaux groupes cibles ou qui rejoignent les groupes cibles existants par de nouveaux moyens
	Nombre de produits et services mondiaux et régionaux d’information destinés aux nouveaux groupes cibles ou qui rejoignent les groupes cibles existants par de nouveaux moyens 
	7 de ces produits et services

	Collaboration étroite entre les équipes régionales du PAC et les agences bilatérales et d’exécution qui travaillent dans les régions
	Liste des missions/activités conjointes du personnel régional du PAC et des agences bilatérales et d’exécution
	Nombre de missions/activités conjointes
	2 par région



Questions de politique
Le PNUE demande au Comité exécutif de lui donner des indications quant à l’admissibilité et aux lignes directrices concernant la préparation des plans nationaux de mise en œuvre de l’élimination progressive des HFC. 
RECOMMANDATION
Le Comité exécutif pourrait souhaiter : 
Prendre note du plan d’activités du PNUE pour la période 2020-2022 figurant dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/29;
Approuver les indicateurs d’efficacité du PNUE présentés dans les tableaux 4 et 5 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/29.
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/29


UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/29


[bookmark: _GoBack]
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Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.
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