| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/20 6 November 2025 RUSSIAN ORIGINAL: ENGLISH |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
  МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Девяносто седьмое совещание

Монреаль, 1-5 декабря 2025 года

Пункт 8 b) предварительной повестки дня

ОБЪЕДИНЕННЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА НА 2026-2028 ГОДЫ

# Введение

# В настоящем документе представлены объединенные бизнес-планы Многостороннего фонда на 2026-2028 годы, которые основаны на бизнес-планах на 2026-2028 годы двусторонних учреждений, ПРООН, ЮНЕП, ЮНИДО и Всемирного банка, представленных на 97-м совещании.

# Данный документ с бизнес-планом содержит план ассигнования ресурсов на следующие три года. Ожидается, что реализация данного плана позволит продолжить осуществление мероприятий по поэтапному отказу от ГХФУ, включая компоненты, связанные с энергоэффективностью, в соответствии с решением 89/6, выполнение мероприятий по поэтапному сокращению ГФУ, продолжение реализации мероприятий по контролю выбросов ГФУ-23, осуществление проектов, связанных с энергоэффективностью, в соответствии с решениями 91/65, 94/60 и 95/87, а также дальнейшее выполнение других стандартных мероприятий по управлению проектами в рамках Монреальского протокола.

# Настоящий документ содержит следующие разделы:

- Ассигнование ресурсов в бизнес-плане на 2026-2028 годы

- Замечания секретариата

- Корректировки объединенного бизнес-плана Многостороннего фонда на 
2026-2028 годы

- Другие вопросы политики

- Рекомендация

- Ассигнование ресурсов в бизнес-плане на 2026-2028 годы

# Секретариат и двусторонние учреждения и учреждения-исполнители начали совместную работу по бизнес-планированию Многостороннего фонда на 2026-2028 годы 8 сентября 2025 года, когда были представлены первоначальные таблицы бизнес-плана. Впоследствии двусторонние учреждения и учреждения-исполнители пересмотрели свои таблицы бизнес-плана и представили их повторно вместе с текстовыми разделами. Общая сумма пересмотренного бизнес-плана на 2026-2028 годы обобщена в таблице 1.

# В таблице 1 представлена по годам стоимость мероприятий, включенных в бизнес-план на 2026-2028 годы. На своем Тридцать пятом совещании Стороны Монреальского протокола приняли бюджет Многостороннего фонда на трехлетний период 2024-2026 годов в размере 965 000 000 долл. США с ежегодным бюджетом в размере 321 666 667 долл. США на каждый год трехлетнего периода.

Таблица 1. Ассигнование ресурсов в бизнес-плане на 2026-2028 годы (в долл. США)* – первоначальный вариант

| Описание | 2026 | 2027 | 2028 | Итого (2026-2028) | Итого после 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, касающиеся ГХФУ |  |  |  |  |  |
| Утвержденные планы организационной деятельности по поэтапному отказу (ПОДПО) от ГХФУ | 75 244 046 | 39 858 679 | 21 882 017 | 136 984 742 | 25 902 791 |
| Этап III плана организационной деятельности по поэтапному отказу от производства (ПОДПОП) ГХФУ | 0 | 23 540 000 | 0 | 23 540 000 | 23 540 000 |
| Этап II ПОДПО – подготовка проектов (ПП) | 50 850 | 0 | 0 | 50 850 | 0 |
| Этап II ПОДПО | 522 553 | 2 608 262 | 670 637 | 3 801 453 | 2 671 736 |
| Этап III ПОДПО – ПП | 182 150 | 42 800 | 0 | 224 950 | 0 |
| Этап III ПОДПО | 8 481 202 | 11 287 340 | 26 846 598 | 46 615 141 | 23 322 527 |
| Этап IV ПОДПО | 3 841 000 | 5 537 000 | 0 | 9 378 000 | 0 |
| ПОДПО – энергоэффективность (решение 89/6) | 2 138 928 | 288 540 | 0 | 2 427 468 | 0 |
| Проверка ПОДПО | 588 600 | 588 600 | 588 600 | 1 765 800 | 0 |
| Итого по мероприятиям, касающимся ГХФУ | 91 049 330 | 83 751 221 | 49 987 853 | 224 788 404 | 75 437 054 |
| Мероприятия, касающиеся ГФУ |  |  |  |  |  |
| Утвержденные планы реализации Кигалийской поправки по ГФУ (КПР) | 8 443 944 | 34 059 163 | 2 968 650 | 45 471 757 | 10 422 844 |
| Утвержденный контроль выбросов ГФУ-23 | 584 100 | 552 371 | 509 571 | 1 646 042 | 1 170 921 |
| Этап I КПР – ПП | 3 805 645 | 937 617 | 0 | 4 743 262 | 0 |
| Этап I КПР | 13 567 366 | 18 200 479 | 29 988 631 | 61 756 476 | 68 613 235 |
| Этап I КПР – инвестиции | 0 | 339 000 | 0 | 339 000 | 0 |
| Инвестиции по ГФУ | 941 600 | 0 | 2 140 000 | 3 081 600 | 0 |
| Инвестиции по ГФУ-23 | 0 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | 0 |
| Проверка КПР | 1 275 300 | 0 | 0 | 1 275 300 | 0 |
| Итого по мероприятиям, касающимся ГФУ | 28 617 955 | 62 088 630 | 35 606 852 | 126 313 437 | 80 207 000 |
| Прочие мероприятия |  |  |  |  |  |
| Экспериментальные проекты по энергоэффективности – подготовка (решение 91/65) | 187 400 | 0 | 0 | 187 400 | 0 |
| Экспериментальные проекты по энергоэффективности (решение 91/65) | 9 680 000 | 6 149 000 | 0 | 15 829 000 | 0 |
| Энергоэффективность (решение 94/60) – подготовка | 53 500 | 0 | 0 | 53 500 | 0 |
| Энергоэффективность (решение 94/60) | 11 770 000 | 0 | 0 | 11 770 000 | 0 |
| Оборотный фонд энергоэффективности (решение 95/87) | 84 200 000 | 0 | 0 | 84 200 000 | 0 |
| Национальные кадастры банков веществ, регулируемых в качестве отходов – ПП (решение 91/66) | 90 400 | 0 | 0 | 90 400 | 0 |
| Итого по прочим мероприятиям | 105 981 300 | 6 149 000 | 0 | 112 130 300 | 0 |
| Стандартные мероприятия |  |  |  |  |  |
| Укрепление организационной структуры (УОС) | 19 593 580 | 19 545 691 | 5 717 815 | 44 857 085 | 0 |
| Программа содействия соблюдению (ПСС) | 12 650 848 | 13 030 373 | 13 421 285 | 39 102 506 | 0 |
| Основное подразделение | 6 259 037 | 6 101 450 | 6 144 160 | 18 504 646 | 0 |
| Секретариат, Исполнительный комитет и расходы на мониторинг и оценку, минус Канадская сторона | 7 949 674 | 8 018 727 | 8 356 114 | 24 324 515 |  |
| Казначей | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 1 500 000 |  |
| Итого по стандартным мероприятиям | 46 953 138 | 47 196 240 | 34 139 374 | 128 288 753 | 0 |
| Общий итог | 272 601 723 | 199 185 091 | 119 734 079 | 591 520 893 | 155 644 054 |
| Смета** | 321 666 667 | 321 666 667 | 321 666 667 | 965 000 000 |  |
| Разность | (49 064 944) | (122 481 576) | (201 932 588) | (373 479 107) |  |

* Включает в соответствующих случаях вспомогательные расходы учреждений.

** На основе уровня пополнения на 2024-2026 гг. в размере 965 млн долл. США в соответствии с решением XXXV/1.

- Замечания секретариата

II.1	Мероприятия, касающиеся ГХФУ

Этап III ПОДПОП

# Для этапа III ПОДПОП для одной страны запланировано в общей сложности 47,08 млн долл. США, включая 23,54 млн долл. США на 2026-2028 гг. и 23,54 млн долл. США на период после 
2028 г.

# Этап II ПОДПО

# Общий уровень финансирования для этапа II ПОДПО для девяти стран с низкими объемами потребления (НОП) в целях достижения 100%-го сокращения базового уровня ГХФУ составляет 3,45 млн долл. США, включая 1,99 млн долл. США на 2026-2028 гг. и 1,47 млн долл. США на период после 2028 г.

# Общий уровень финансирования для этапа II ПОДПО для трех стран, не входящих в группу стран с НОП, составляет 3,02 млн долл. США (включая 1,82 млн долл. США на 2026-2028 гг. и 
1,2 млн долл. США на период после 2028 г.).

# В общей сложности 50 850 долл. США включено в бизнес-план на 2026 год на подготовку проектов этапа II ПОДПО для двух стран.

# Этап III ПОДПО

# Общий уровень финансирования для этапа III ПОДПО для пяти стран с НОП в целях достижения 100%-го сокращения базового уровня ГХФУ составляет 1,5 млн долл. США, включая 1,28 млн долл. США на 2026-2028 гг. и 222 251 долл. США на период после 2028 г.

# Общий уровень финансирования для этапа III ПОДПО для 14 стран, не входящих в группу стран с НОП, составляет 68,44 млн долл. США (включая 45,34 млн долл. США на 2026-2028 гг. и 23,1 млн долл. США на период после 2028 г.).

# В общей сложности 224 950 долл. США включено в бизнес-план на 2026-2027 годы на подготовку проектов для этапа III ПОДПО для четырех стран.

# Этап IV ПОДПО

# В общей сложности 9,38 млн долл. США запланировано для этапа IV ПОДПО для одной страны на 2026-2027 гг. Подготовка проекта для данного мероприятия была утверждена на 95-м совещании.

# Энергоэффективность для стран с НОП (решение 89/6)

# В общей сложности 2,43 млн долл. США включено в бизнес-план на 2026-2027 годы на мероприятия, связанные с энергоэффективностью, для 24 стран с НОП.

Проверка ПОДПО

# Секретариат включил сумму 588 600 долл. США в год для отчетов о проверке, предполагая, что будет подготовлено 18 отчетов стоимостью 32 700 долл. США каждый (1,77 млн долл. США на 2026-2028 гг.).

II.2	Мероприятия, касающиеся ГФУ

# Подготовка проектов для этапа I КПР

# В общей сложности 4,74 млн долл. США включено в бизнес-план на 2026-2027 годы на подготовку проектов для этапа I КПР для 24 стран.

# Из 24 стран, для которых была включена подготовка проектов для этапа I КПР (16 стран для группы 1 и 8 стран для группы 2), 15 стран еще не ратифицировали Кигалийскую поправку, но представили требуемое письмо от своих правительств, выражающее их намерение приложить все усилия для ратификации Кигалийской поправки.

# Этап I КПР

# В общей сложности 130,37 млн долл. США включено в бизнес-план для этапа I КПР для 45 стран (включая 61,76 млн долл. США на 2026-2028 гг. и 68,61 млн долл. США на период после 2028 г.). Кроме того, в бизнес-план также включены инвестиционные проекты КПР для одной страны на общую сумму 339 000 долл. США в 2027 году. Все эти страны ратифицировали Кигалийскую поправку.

# Инвестиции по ГФУ

# В общей сложности 3,08 млн долл. США включено в бизнес-план на 2026-2028 годы для инвестиционных проектов по ГФУ для двух стран. Эти страны ратифицировали Кигалийскую поправку.

# Инвестиции по ГФУ-23

# В бизнес-план на 2027 год включен один инвестиционный проект по контролю выбросов ГФУ-23 для одной страны на сумму 8 млн долл. США.

Проверка КПР

# В соответствии с пунктом b) решения 96/22 секретариат включил 1,28 млн долл. США в 2026 году для 39 стран с НОП (транш ожидается в 2027 году) из расчета 32 700 долл. США на каждую страны.

II.3	Прочие мероприятия

Экспериментальные проекты по энергоэффективности (решение 91/65)

# В бизнес-план на 2026-2027 годы включена общая сумма в размере 15,83 млн долл. США в рамках окна финансирования экспериментальных проектов по энергоэффективности для 17 стран и двух регионов (Африка и тихоокеанские островные страны). Кроме того, в бизнес-план на 2026 год включена общая сумма в размере 187 400 долл. США на подготовку проектов для двух стран и одного региона (Африка).

Энергоэффективность (решение 94/60)

# В бизнес-план на 2026 год включена общая сумма в размере 11,77 млн долл. США для проектов в рамках окна финансирования энергоэффективности в соответствии с решением 94/60 для пяти стран. В бизнес-план на 2026 год включена общая сумма в размере 53 500 долл. США на подготовку проекта для одной страны.

Оборотный фонд энергоэффективности для конечных пользователей (решение 95/87)

# В бизнес-план на 2026 год включена общая сумма в размере 84,2 млн долл. США в рамках окна финансирования проектов по энергоэффективности для конечных пользователей с использованием механизма оборотного фонда для трех стран и одного глобального проекта. Подготовительные проекты для этих мероприятий были утверждены на 96-м совещании. Исполнительный комитет отберет два проекта из всех представленных учреждениями в рамках данного окна финансирования.

# Подготовка проекта по национальным кадастрам банков веществ, регулируемых в качестве отходов (решение 91/66)

# В бизнес-план на 2026 год включена общая сумма в размере 90 400 долл. США на подготовку проекта по национальным кадастрам банков веществ, регулируемых в качестве отходов, для одной страны.

- Корректировки объединенного бизнес-плана Многостороннего фонда на 
2026-2028 годы

# Корректировки объединенного бизнес-плана на 2026-2028 годы были основаны на соответствующих решениях Исполнительного комитета. Проводя обзор пересмотренного бизнес-плана двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей на 2026-2028 годы, секретариат отметил, что в него не были включены следующие корректировки:

Таблица 2. Корректировки объединенного бизнес-плана Многостороннего фонда на 
2026-2028 годы (в долл. США)*, предложенные секретариатом

| Корректировка | 2026-2028 | После 2028 |
| --- | --- | --- |
| Значения по МЛС для отражения фактических сумм, утвержденных в рамках соглашений, включая транши по МЛС (охватывающие ПОДПО, контроль выбросов ГФУ-23 и КПР): i) которые были представлены 97-му совещанию, но впоследствии отозваны; ii) которые должны перечисляться, но не были представлены 97-му совещанию; и iii) которые исключены, поскольку они были представлены 97-му совещанию | 973 284 | (109 305) |
| ПП для этапа II ПОДПО – представлено 97-му совещанию | (28 250) | 0 |
| ПП для этапа III ПОДПО – уже утверждено | (33 900) | 0 |
| Энергоэффективность для стран с НОП в соответствии с решением 89/6 – представлено 97-му совещанию | (174 020) | 0 |
| ПП для этапа I КПР – представлено 97-му совещанию | (718 170) | 0 |
| Значения для этапа I КПР для отражения проектов соглашений, представленные 97-му совещанию | (115 130) | 147 453 |
| Сектор обслуживания для этапа I КПР в соответствии с решением 92/37 | (343 894) | (152 262) |
| Подготовка экспериментального проекта по энергоэффективности в соответствии с решением 91/65 – представлено 97-му совещанию | (33 900) | 0 |
| Оборотный фонд энергоэффективности для конечных пользователей в соответствии с решением 95/87** | (41 400 000) | 0 |
| Подготовка национальных кадастров банков веществ, регулируемых в качестве отходов – представлено 97-му совещанию | (90 400) | 0 |
| Исключение из расходов на основные подразделения дополнительного финансирования основных подразделений в размере 200 000 долл. США в соответствии с решением 93/95(b) | (200 000) | 0 |

# * Включает в соответствующих случаях вспомогательные расходы учреждений.

** Для целей финансового планирования стоимость скорректирована до 42,8 млн долл. США (включая вспомогательные расходы в размере 7 %) в соответствии с решением 95/87.

# В таблице 3 представлены результаты предлагаемых секретариатом корректировок для консолидированного бизнес-плана на 2026-2028 годы.

Таблица 3. Скорректированное ассигнование ресурсов для бизнес-плана на 2026-2028 годы (в долл. США)*

| Описание | 2026 | 2027 | 2028 | Итого (2026-2028) | Итого после 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, касающиеся ГХФУ |  |  |  |  |  |
| Утвержденные ПОДПО | 81 321 701 | 34 925 785 | 21 882 017 | 138 129 503 | 25 902 791 |
| Этап III ПОДПОП | 0 | 23 540 000 | 0 | 23 540 000 | 23 540 000 |
| Этап II ПОДПО – ПП | 22 600 | 0 | 0 | 22 600 | 0 |
| Этап II ПОДПО | 522 553 | 2 608 262 | 670 637 | 3 801 453 | 2 671 736 |
| Этап III ПОДПО – ПП | 148 250 | 42 800 | 0 | 191 050 | 0 |
| Этап III ПОДПО | 8 481 202 | 11 287 340 | 26 846 598 | 46 615 141 | 23 322 527 |
| Этап IV ПОДПО | 3 841 000 | 5 537 000 | 0 | 9 378 000 | 0 |
| ПОДПО – энергоэффективность (решение 89/6) | 1 964 908 | 288 540 | 0 | 2 253 448 | 0 |
| Проверка ПОДПО | 588 600 | 588 600 | 588 600 | 1 765 800 | 0 |
| Итого по мероприятиям, касающимся ГХФУ | 96 890 815 | 78 818 327 | 49 987 853 | 225 696 995 | 75 437 054 |
| Мероприятия, касающиеся ГФУ |  |  |  |  |  |
| Утвержденные КПР | 9 903 724 | 32 440 053 | 2 968 170 | 45 311 947 | 10 422 522 |
| Утвержденный контроль выбросов ГФУ-23 | 572 433 | 552 371 | 509 571 | 1 634 375 | 1 061 938 |
| Этап I КПР – ПП | 3 087 475 | 937 617 | 0 | 4 025 091 | 0 |
| Этап I КПР | 13 567 366 | 17 856 585 | 29 873 502 | 61 297 453 | 68 608 426 |
| Этап I КПР – инвестиции | 0 | 339 000 | 0 | 339 000 | 0 |
| Инвестиции по ГФУ | 941 600 | 0 | 2 140 000 | 3 081 600 | 0 |
| Инвестиции по ГФУ-23 | 0 | 8 000,000 | 0 | 8 000 000 | 0 |
| Проверка КПР | 1 275 300 | 0 | 0 | 1 275 300 | 0 |
| Итого по мероприятиям, касающимся ГФУ | 29 347 897 | 60 125 626 | 35 491 243 | 124 964 766 | 80 092 886 |
| Прочие мероприятия |  |  |  |  |  |
| Экспериментальные проекты по энергоэффективности – подготовка (решение 91/65) | 153 500 | 0 | 0 | 153 500 | 0 |
| Экспериментальные проекты по энергоэффективности (решение 91/65) | 9 680 000 | 6 149 000 | 0 | 15 829 000 | 0 |
| Энергоэффективность (решение 94/60) – подготовка | 53 500 | 0 | 0 | 53 500 | 0 |
| Энергоэффективность (решение 94/60) | 11 770 000 | 0 | 0 | 11 770 000 | 0 |
| Оборотный фонд энергоэффективности (решение 95/87)*** | 42 800 000 | 0 | 0 | 42 800 000 | 0 |
| Национальные кадастры банков веществ, регулируемых в качестве отходов – ПП (решение 91/66) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по прочим мероприятиям | 64 457 000 | 6 149 000 | 0 | 70 606 000 | 0 |
| Стандартные мероприятия |  |  |  |  |  |
| УОС | 19 593 580 | 19 545 691 | 5 717 815 | 44 857 085 | 0 |
| ПСС | 12 650 848 | 13 030 373 | 13 421 285 | 39 102 506 | 0 |
| Основное подразделение | 6 059 037 | 6 101 450 | 6 144 160 | 18 304 646 | 0 |
| Секретариат, Исполнительный комитет и расходы на мониторинг и оценку, минус Канадская сторона | 7 949 674 | 8 018 727 | 8 356 114 | 24 324 515 | 0 |
| Казначей | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 1 500 000 | 0 |
| Итого по стандартным мероприятиям | 46 753 138 | 47 196 240 | 34 139 374 | 128 088 753 | 0 |
| Общий итог | 237 448 850 | 192 289 194 | 119 618 470 | 549 356 514 | 155 529 940 |
| Смета** | 321 666 667 | 321 666 667 | 321 666 667 | 965 000 000 |  |
| Разность | (84 217 817) | (129 377 473) | (202 048 197) | (415 643 486) |  |

* Включает в соответствующих случаях вспомогательные расходы учреждений.

** На основе уровня пополнения на 2024-2026 гг. в размере 965 млн долл. США в соответствии с решением XXXV/1.

*** Для целей финансового планирования стоимость скорректирована до 42,8 млн долл. США (включая вспомогательные расходы в размере 7 %) в соответствии с решением 95/87.

- Другие вопросы политики

Бюджет

# После корректировок стоимость мероприятий в бизнес-плане на трехлетний период 2026-2028 годов ниже общей сметы на 415,64 млн долл. США при условии ежегодного бюджета в размере 321,67 млн долл. США на 2027 и 2028 годы, то есть на том же уровне, что и пополнение на 2024-2026 годы.

# Отмечается, что некоторые вопросы политики, подлежащие обсуждению на 97-м совещании, могут привести к представлению учреждениями дополнительных проектов начиная с 2026 года, такие как обновленная информация о вводе в действие центров передового опыта в области устойчивого охлаждения и испытательных центров по энергоэффективности (решение 95/87(e)) и о регулировании жизненного цикла хладагентов, с целью рассмотрения возможности создания окна финансирования в соответствии с решением XXXV/35 Тридцать пятого совещания Сторон. Решения, связанные с этими вопросами, принятые на 97-м совещании, могут повлиять на показатели бизнес-плана по сравнению с представленными уровнями на период 2026-2028 годов.

Мероприятия, представленные 97-му совещанию

# Мероприятия, включенные в бизнес-планы двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей на 2025 год, но не представленные 97-му совещанию, уже были включены в бизнес-план на 2026-2028 годы. Кроме того, проекты и мероприятия, представленные 97-му совещанию, но впоследствии отложенные после рассмотрения секретариатом, будут включены в бизнес-план на 2026-2028 годы.

Дальнейшие корректировки после 97-го совещания

# Бизнес-план на 2026-2028 годы может быть дополнительно скорректирован на основе уровней финансирования новых этапов ПОДПО и КПР, которые будут утверждены в принципе на 97-м совещании. Исполнительный комитет, возможно, пожелает скорректировать бизнес-план на 2026-2028 годы на основе объема средств для ПОДПО и КПР, утвержденных в принципе на 97-м совещании.

Экспериментальные проекты по обеспечению энергоэффективности (решение 91/65)

# Скорректированный бизнес-план включает 15 982 500 долл. США на 2026 и 2027 годы для 17 стран и двух регионов. С учетом утвержденных сумм с 92-го по 96-е совещания в размере 10 349 589 долл. США, представленных на 97-м совещании сумм в размере 5 016 323 долл. США и общей суммы в бизнес-плане на 2026-2028 годы в размере 15 982 500 долл. США предполагается, что окно финансирования для экспериментальных проектов по обеспечению энергоэффективности будет превышено на 11 348 412 долл. США; однако точное значение остатков средств по данному окну финансирования будет доступно после 97-го совещания.

# Секретариат предоставит обновленную информацию по данному вопросу в рамках доклада о ходе выполнения объединенного бизнес-плана Многостороннего фонда на 2026-2028 годы, который будет представлен на 98-м совещании.

Энергоэффективность (решение 94/60)

# Скорректированный бизнес-план включает 11 823 500 долл. США на 2026 год для шести стран. С учетом утвержденных сумм на 95-м и 96-м совещаниях в размере 771 137 долл. США, представленных на 97-м совещании сумм в размере 21 662 890 долл. США и общей суммы в бизнес-плане на 2026-2028 годы в размере 11 823 500 долл. США предполагается, что остаток средств по окну финансирования энергоэффективности в соответствии с решением 94/60 составляет 65 742 473 долл. США; однако точное значение остатков средств по данному окну финансирования будет доступно после 97-го совещания.

# Секретариат предоставит обновленную информацию по данному вопросу в рамках доклада о ходе выполнения объединенного бизнес-плана Многостороннего фонда на 2026-2028 годы, который будет представлен на 98-м совещании.

# Вопросы политики, касающиеся подготовки проектов для этапа II КПР

# ЮНЕП представляет следующий вопрос политики для рассмотрения Исполнительным комитетом, касающийся подготовки к этапу II КПР.

# ЮНЕП включила несколько заявок на подготовку проектов для этапа II КПР в свой первоначальный бизнес-план на 2026-2028 годы. Однако в настоящее время отсутствует решение, разрешающее включение таких мероприятий в бизнес-план. В связи с этим секретариат исключил эти заявки из первоначально представленного варианта. ЮНЕП хотела бы запросить руководящие указания у Исполнительного комитета относительно надлежащих сроков включения мероприятий по подготовке проектов для этапа II КПР в свой бизнес-план.

# На сегодняшний день этап I КПР утвержден для 73 стран, 56 из которых, как ожидается, завершат этот этап к 2030 году. Секретариат хотел бы запросить руководящие указания у Исполнительного комитета относительно надлежащих сроков включения мероприятий, связанных с этапом II КПР, включая подготовку проектов, в будущие бизнес-планы.

- Рекомендация

# Исполнительный комитет, возможно, пожелает:

## принять к сведению объединенный бизнес-план Многостороннего фонда на 2026-2028 годы, приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/20;

## принять следующие решения:

### скорректировать бизнес-план в соответствии с предложениями секретариата, приведенными в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/20

### также скорректировать бизнес-план:

путем добавления в бизнес-план на 2026 год проектов и мероприятий, которые были отсрочены на 97-м совещании;

путем учета сумм, утвержденных в принципе на 97-м совещании для новых планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ и планов реализации Кигалийской поправки по ГФУ (КПР);

## рассмотреть надлежащие сроки представления мероприятий, связанных с этапом II КПР, включая подготовку проектов;

## одобрить объединенный бизнес-план Многостороннего фонда на 2026-2028 годы с учетом корректировок, внесенных секретариатом [и Исполнительным комитетом], принимая во внимание соответствующие решения, принятые на 97-м совещании, и одновременно отмечая, что такое одобрение не означает ни утверждения перечисленных в нем проектов, ни утверждения их финансирования или согласования уровней тоннажа.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/21

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/22

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/23

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/24

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/25

База данных для объединенного бизнес-плана размещена на портале 97-го совещания на веб-сайте Многостороннего фонда в виде электронной таблицы Microsoft Excel.

Общая сумма первоначального бизнес-плана на 2026-2028 гг. составила 568,5 млн долл. США, а общая сумма на период после 2028 года – 155,54 млн долл. США.

Решение XXXV/1

Решение 89/6 позволило двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям при представлении данных по текущим и будущим этапам ПОДПО для стран с НОП включать финансирование, связанное с необходимостью внедрения альтернатив ГХФУ с низким или нулевым потенциалом глобального потепления и поддержания энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования.

Пункт c) решения 61/46 требует представлять отчеты о проверке для выборки 20 % процентов стран с НОП с утвержденными ПОДПО.

Включение КПР в бизнес-план допускается только для тех стран, которые ратифицировали Кигалийскую поправкуare (решение 84/46(g)).

Исполнительный комитет постановил сохранять бюджет, рекомендованный для проведения проверки потребления ГФУ в странах с объемом потребления до 360 т в секторе обслуживания в базовые годы, в пределах 30 000 долл. США или 45 000 долл. США, когда проводится одновременная проверка потребления ГФУ и ГХФУ.

Исполнительный комитет установил окно финансирования для экспериментальных проектов на сумму 20 млн долл. США с возможностью его увеличения на одном из будущих совещаний для поддержания и/или повышения энергоэффективности в контексте поэтапного сокращения ГФУ, как указано в решении XXVIII/2. Срок действия окна для представления предложений по проектам в соответствии с решением 91/65, но только для мероприятий в секторе обслуживания, был продлен до 100-го совещания включительно (решение 95/87(d)).

Исполнительный комитет установил окно финансирования для повышения энергоэффективности при поэтапном сокращении ГФУ в производстве бытовых холодильников, коммерческих холодильных витрин, коммерческих морозильных ларей, бытовых кондиционеров и коммерческих кондиционеров на первоначальный период продолжительностью три года в размере 100 млн долл. США.

Исполнительный комитет установил окно финансирования в размере 40 млн долл. США для двух проектов по обеспечению энергоэффективности среди конечных пользователей с использованием механизма оборотного фонда, разработанного и поддерживаемого учреждениями-исполнителями, сроком на восемь лет, по истечении которых средства должны быть возвращены Многостороннему фонду, исходя из понимания, что оно не будет введено в действие до тех пор, пока Исполнительный комитет не согласует условия введения в действие оборотного фонда (решение 95/87). Впоследствии условия были согласованы на 96-м совещании (решение 96/51).

Исполнительный комитет установил окно финансирования и критерии для подготовки национальных кадастров банков использованных или нежелательных регулируемых веществ и разработки плана по сбору, транспортировке и уничтожению таких веществ.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/85 и UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/86

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/87