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DEMORAS EN LA PRESENTACIÓN DE TRAMOS


Introducción

La Secretaría ha preparado el presente documento con arreglo a la decisión 47/50 d).[footnoteRef:2] En él se presentan las medidas adoptadas en respuesta a las decisiones sobre las demoras en la presentación de tramos adoptadas en la 88ª reunión y un análisis de cada uno de los tramos pendientes de entrega que no fueron presentados en la 90ª reunión y los tramos que fueron presentados pero que fueron retirados posteriormente durante el proceso de examen de proyectos. Proporciona además un cuadro general de los motivos de tales demoras y de sus efectos sobre el cumplimiento de las obligaciones de cada país conforme al Protocolo de Montreal, así como las correspondientes recomendaciones de la Secretaría.  [2:  El Comité Ejecutivo resolvió que en futuras reuniones se agregue al orden del día un subpunto sobre las demoras en la presentación de tramos y el desembolso de fondos para tramos y obligaciones anuales.] 

I. Seguimiento de las decisiones adoptadas sobre demoras en la presentación de tramos en la 88ª reunión

De los 41 países que debían presentar solicitudes de tramo en la 88ª reunión, no cumplieron con el plazo un total de 21[footnoteRef:3], equivalente al 51 por ciento. Ante ello, el Comité Ejecutivo solicitó a la Secretaría, entre otros, comunicar por escrito a los respectivos Gobiernos las decisiones sobre demoras en la presentación de tramos contenidas en el Anexo IX al informe de la 88ª reunión (decisión 88/33 b)). [3:  Salvo tres países (México, Mozambique y Venezuela (República Bolivariana de)), cuyas solicitudes de tramo se presentaron en la 88ª reunión, pero fueron posteriormente retiradas.] 

[bookmark: _Hlk103265616]Conforme a la decisión 88/33 b), la Secretaría despachó a los Gobiernos de 24 países del Artículo 5 sendas cartas instándolos a presentar el siguiente tramo de sus respectivos planes de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH). Como resultado, los Gobiernos de Argentina,[footnoteRef:4] Bangladesh,[footnoteRef:5] Costa Rica,[footnoteRef:6] Cote d'Ivoire,[footnoteRef:7] Guinea Ecuatorial,[footnoteRef:8] Granada,[footnoteRef:9] Irán (República Islámica del),[footnoteRef:10] México,[footnoteRef:11], Mozambique[footnoteRef:12] y Venezuela (República Bolivariana de) presentaron los respectivos tramos de sus PGEH en la 90ª reunión.  [4:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/18]  [5:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/20]  [6:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/24]  [7:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/25]  [8:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/26]  [9:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/27]  [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/28]  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/32]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/33] 

Sin embargo, los Gobiernos de Argelia, Barbados, Burundi, Congo, Dominica, Guyana, Haití, Jordania, Malí, Saint Kitts y Nevis, Sudáfrica, Sudán del Sur, Suriname y Tailandia no presentaron sus solicitudes de tramos. 
II. Análisis de los tramos no presentados a la 90ª reunión

Como se indica en el Anexo I al presente documento, no se presentaron a la 90ª reunión un total de 27 actividades asociadas a tramos del PGEH correspondientes a 20 países, incluidos los del apartado 4, todo ello por un valor total de 6.106.138 $EUA (incluyendo gastos de apoyo al organismo).[footnoteRef:13]  [13:  En comparación, en la 88ª reunión no se presentaron 28 tramos correspondientes a 21 países que debían presentarse.] 

Además, el segundo tramo de la etapa II del PGEH para la República Bolivariana de Venezuela, por un monto de 615.250 $EUA (incluidos gastos de apoyo al organismo), se presentó en la 90ª reunión, pero fue retirada posteriormente por los organismos de ejecución pertinentes durante el proceso de examen de proyectos. Este tramo también se incluye en el Anexo I del presente informe.
III. Motivos de las demoras y consecuencias para el cumplimiento

Las razones de las demoras en la presentación de tramos de los PGEH incluyen: las restricciones impuestas por la pandemia del COVID‑19 (16); las decisiones gubernamentales, y/o aprobaciones, y/o cambios en la Dependencia Nacional del Ozono, y/o cambios estructurales (10); la falta de informe de verificación (8); el desembolso inferior al umbral del 20 por ciento de los fondos aprobados para el tramo anterior (7); las dificultades internas o externas (5); la existencia de fondos suficientes de los tramos anteriores aprobados (4); la presentación de informes sobre la marcha de las actividades y financieros (3); la situación política o dificultades de seguridad (3); el hecho de que el organismo principal no esté listo para la presentación (2); y las demoras de empresas (1). Para cada demora en la presentación, puede aplicarse más de un motivo. 
Según los organismos de ejecución pertinentes, las demoras en la presentación de tramos atrasados no tendrían consecuencias en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por cada país en virtud del Protocolo de Montreal. Se espera que todos los tramos pendientes se presenten a la 91ª reunión, a excepción de Argelia, Dominica y Haití, que podrían presentar sus tramos en la 92ª reunión. 
IV. Recomendaciones formuladas por la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las Naciones Unidas (OSSI) 

En la 88ª reunión, en el contexto de la auditoría del Fondo Multilateral por parte de la OSSI, el Comité Ejecutivo solicitó a la Secretaría del Fondo, al Tesorero y a los organismos bilaterales y de ejecución que completen la ejecución de la recomendación formulada por la OSSI y que incluyan información en ese sentido en los documentos de reunión pertinentes (decisión 88/1 d).
De conformidad con la decisión y en respuesta a la recomendación sobre la necesidad de un análisis más eficaz de las causas fundamentales de las demoras en la ejecución de proyectos y de tomar medidas correctivas para abordar las cuestiones sistémicas, los organismos de ejecución, junto con la Secretaría, han identificado tanto las cuestiones operativas como sistémicas como las causas fundamentales de las demoras recurrentes en la ejecución de proyectos. La Secretaría ha tomado medidas inmediatas y ha solicitado a los organismos de ejecución que proporcionen, al presentar información para las reuniones 90ª y reuniones futuras sobre las demoras en la presentación de tramos, información detallada sobre las causas subyacentes de las demoras y las medidas específicas que se adopten con plazos pertinentes para abordar las demoras. Los organismos de ejecución han informado de que han establecido sólidos sistemas de supervisión y apoyo internos para garantizar que la ejecución de proyectos se supervise estrechamente para minimizar el número de proyectos con demoras y también han adoptado medidas para evitar la reincidencia. 
V. Recomendación

El Comité Ejecutivo puede estimar oportuno:
Tomar nota de:
Del informe sobre las demoras en la presentación de tramos que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/12;
De la información sobre las demoras en la presentación de los tramos correspondientes a los PGEH presentados por el PNUD, el PNUMA, la ONUDI y el Banco Mundial;
De que 17 de las 44 actividades (de 13 países de 33) relacionadas con tramos de PGEH que debían presentarse en la 90ª reunión se habían presentado a tiempo;
De que los respectivos organismos de ejecución habían indicado que las demoras en la presentación de tramos del PGEH que debían presentarse a la primera reunión del año 2022 no afectarían el cumplimiento con el Protocolo de Montreal y que no se observan indicios de que ninguno de los países en cuestión se encuentre en situación de incumplimiento con las medidas de control previstas en el Protocolo de Montreal; y
Pedir a la Secretaría que envíe cartas a los Gobiernos interesados sobre las decisiones en materia de demoras en la presentación de tramos que figuran en el Anexo I del presente informe.
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Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de las decisiones que el Comité pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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Anexo I

TRAMOS NO PRESENTADOS A LA 90ª REUNIÓN


	País
	Organismo
	Tramo
	Monto (incluidos gastos de apoyo)
($EUA)
	Motivo de la demora o el retiro
	Recomendaciones

	Albania (etapa II)
	PNUMA
	2022
	44.635
	Interrupción por la pandemia del COVID-19/fondos suficientes de los tramos anteriores aprobados
	En vista de los retrasos causados por las limitaciones impuestas por la pandemia del COVID-19 y de que la tasa global de desembolso del primer tramo (2020) de la etapa II del PGEH no supera el umbral del 20 por ciento, instar al Gobierno de Albania a colaborar con el PNUMA y la ONUDI a fin de presentar a la 91ª reunión el segundo tramo (2022) de la etapa II, en el entendido de haber desembolsado previamente al menos el umbral del 20 por ciento del tramo anterior.

	
	ONUDI
	2022
	88.563
	umbral de desembolso del 20 por ciento/dificultades internas o externas
	

	Argelia (etapa I)
	ONUDI
	2014 y 2017
	197.898
	Decisiones gubernamentales/aprobaciones/cambios en la Dependencia Nacional del Ozono/falta de informe de verificación/demoras de empresas
	En vista de no se ha llevado a cabo la verificación obligatoria de las metas de consumo de HCFC, instar al Gobierno de Argelia a colaborar con la ONUDI a fin de llevar a cabo dicha verificación de modo de presentar a la 92ª reunión el tercer (2014) y cuarto (2017) tramos de la etapa I del PGEH junto con un plan de acción revisado que contemple la reasignación del tramo 2014 y posteriores.

	Barbados 
(etapa I)
	PNUMA
	2020
	31.640
	Interrupción por la pandemia del COVID-19/falta del informe de verificación/decisiones gubernamentales o aprobaciones/cambios en la Dependencia Nacional del Ozono
	En vista de los retrasos causados por las limitaciones impuestas por la pandemia del COVID-19 y de no haberse hecho la verificación obligatoria de las metas de consumo de HCFC, instar al Gobierno de Barbados a colaborar con el PNUMA a fin de llevar a cabo dicha verificación de modo de presentar a la 91ª reunión el cuarto tramo (2020) de la etapa I del PGEH junto con un plan de acción revisado que contemple la reasignación del tramo de 2020.

	Burundi (etapa I)
	PNUMA
	2020
	37.516
	Interrupción por la pandemia del COVID-19/falta del informe de verificación/decisiones gubernamentales o aprobaciones/cambios en la Dependencia Nacional del Ozono
	En vista de los retrasos causados por las limitaciones impuestas por la pandemia del COVID-19 y de que no se ha llevado a cabo la verificación obligatoria de las metas de consumo de HCFC, instar al Gobierno de Burundi a colaborar con el PNUMA a fin de llevar a cabo dicha verificación para poder presentar a la 91ª reunión el cuarto tramo (2020) de la etapa I del PGEH junto con un plan de acción revisado que contemple la reasignación del tramo de 2020.

	Congo (el)
(etapa I)
	PNUMA
	2020
	39.550
	Presentación de informes sobre la marcha de las actividades y financieros/dificultades internas o externas
	En vista de los retrasos causados por la falta de presentación de los informes financiero y sobre la marcha de las actividades, instar al Gobierno del Congo a colaborar con el PNUMA a fin de concluir dichos informes y presentar a la 91ª reunión el quinto tramo (2020) de la etapa I del PGEH junto con un plan de acción revisado que contemple la reasignación del tramo de 2020.

	Dominica 
(etapa I)
	PNUMA
	2020
	18.588
	Interrupción por la pandemia del COVID-19 /decisiones gubernamentales/aprobaciones/cambios en la Dependencia Nacional del Ozono/presentación de informes financieros y sobre la marcha de las actividades/desembolso inferior al umbral del 20 por ciento
	En vista de los retrasos causados por la falta de presentación de los informes financiero y sobre la marcha de las actividades y de que la tasa global de desembolso del segundo tramo (2019) del PGEH no supera el umbral del 20 por ciento, instar al Gobierno de Dominica a presentar dichos informes y a colaborar con el PNUMA a fin de presentar a la 92ª reunión el tercer tramo (2020) de la etapa I del PGEH junto con un plan de acción revisado que contemple la reasignación del tramo de 2020, en el entendido de previamente haber desembolsado al menos el umbral del 20 por ciento del tramo anterior.

	Guyana (etapa II)
	PNUD
	2021
	133.750
	El organismo principal no está listo para la presentación
	En vista de los retrasos causados por las limitaciones impuestas por la pandemia del COVID-19 y de que no se ha llevado a cabo la verificación obligatoria de las metas de consumo de HCFC, instar al Gobierno de Guyana a colaborar con el PNUMA a fin de llevar a cabo dicha verificación y junto con el PNUD y el PNUMA, de modo que se pueda presentar a la 91ª reunión el tercer tramo (2021) de la etapa II del PGEH junto con un plan de acción revisado que contemple la reasignación de los tramos de 2021 y posteriores. 

	
	PNUMA
	2021
	51.415
	Interrupción por la pandemia del COVID-19/falta del informe de verificación/decisiones gubernamentales o aprobaciones/cambios en la Dependencia Nacional del Ozono
	

	Haití (etapa I)
	PNUMA
	2018 y 2020
	127.556
	Interrupciones por la pandemia del COVID-19/falta de informe de verificación/decisiones gubernamentales/aprobaciones/cambios en la Dependencia Nacional del Ozono/dificultades internas o externas
	En vista de los retrasos causados por las limitaciones impuestas por la pandemia del COVID-19 y de que no se ha llevado a cabo la verificación obligatoria de las metas de consumo de HCFC, instar al Gobierno de Haití a colaborar con el PNUMA a fin de llevar a cabo dicha verificación de modo que se pueda presentar a la 92ª reunión el tercer (2018) y cuarto (2020) tramos de la etapa I del PGEH junto con un plan de acción revisado que contemple la reasignación del tramo de 2018 y posteriores.

	Jordania (etapa II)
	Banco Mundial
	2021
	572.157
	Interrupción por la pandemia del COVID-19/desembolso inferior al umbral del 20 por ciento
	En vista de los retrasos causados por las limitaciones impuestas por la pandemia del COVID-19 y de que la tasa global de desembolso del segundo tramo (2018) del PGEH no supera el umbral del 20 por ciento, instar al Gobierno de Jordania a colaborar con la ONUDI y el Banco Mundial a fin de presentar a la 91ª reunión el tercer tramo (2021) de la etapa II del PGEH junto con un plan de acción revisado que contemple la reasignación del tramo de 2021, en el entendido de previamente haber desembolsado al menos el umbral del 20 por ciento del tramo anterior.

	
	ONUDI
	2021
	71.085
	El organismo principal no está listo para la presentación
	

	Malí (etapa I)
	PNUD
	2020
	30.100
	Interrupción por la pandemia del COVID-19/dificultades internas o externas/situación política o dificultades de seguridad
	En vista de los retrasos causados por las limitaciones impuestas por la pandemia del COVID-19 y de que no se ha llevado a cabo la verificación obligatoria de las metas de consumo de HCFC, instar al Gobierno de Malí a colaborar con el PNUMA a fin de llevar a cabo dicha verificación y junto con el PNUD y el PNUMA, de modo que se pueda presentar a la 91ª reunión el quinto tramo (2020) de la etapa I del PGEH junto con un plan de acción revisado que contemple la reasignación del tramo de 2020.

	
	PNUMA
	2020
	31.640
	Decisiones gubernamentales/aprobaciones/cambios en la Dependencia Nacional del Ozono/falta de informe de verificación/dificultades internas o externas
	

	Montenegro (etapa II)
	ONUDI
	2022
	294.250
	Interrupción por la pandemia del COVID-19
	En vista de las demoras debidas a las limitaciones impuestas por la pandemia del COVID-19, instar al Gobierno de Montenegro a trabajar con la ONUDI a fin de que el segundo tramo (2022) de la etapa II del PGEH se pueda presentar a la 91ª reunión.

	Saint Kitts y Nevis (etapa I)
	PNUMA
	2020
	19.097
	Interrupción por la pandemia del COVID-19/falta de informe de verificación/fondos suficientes de los tramos anteriores aprobados/presentación de informes financieros y sobre la marcha de las actividades/decisiones gubernamentales/aprobaciones/cambios en la Dependencia Nacional del Ozono
	En vista de los retrasos causados por la falta de presentación de los informes financiero y sobre la marcha de las actividades y de que no se ha llevado a cabo la verificación obligatoria de las metas de consumo de HCFC, instar al Gobierno de Saint Kitts y Nevis a presentar dichos informes y a colaborar con el PNUMA a fin de llevar a cabo dicha verificación de modo que se pueda presentar a la 91ª reunión el tercer tramo (2020) de la etapa I del PGEH junto con un plan de acción revisado que contemple la reasignación del tramo de 2020.

	Serbia (etapa II)
	PNUMA
	2022
	24.860
	Interrupción por la pandemia del COVID-19/fondos suficientes de los tramos anteriores aprobados
	En vista de los retrasos causados por las limitaciones impuestas por la pandemia del COVID-19 y de que la tasa global de desembolso del primer tramo (2020) de la etapa II del PGEH no supera el umbral del 20 por ciento, instar al Gobierno de Serbia a colaborar con el PNUMA y la ONUDI a fin de presentar a la 91ª reunión el segundo tramo (2022) de la etapa II, en el entendido de haber desembolsado previamente al menos el umbral del 20 por ciento del tramo anterior.

	
	ONUDI
	2022
	101.860
	Umbral de desembolso del 20 por ciento
	

	Sudáfrica (etapa I)
	ONUDI
	2018
	191.273
	Interrupción por la pandemia del COVID-19/decisiones gubernamentales/aprobaciones/cambios en la Dependencia Nacional del Ozono
	En vista de los retrasos causados por las limitaciones impuestas por la pandemia del COVID-19 y los cambios en la Dependencia Nacional del Ozono, instar al Gobierno de Sudáfrica a colaborar con la ONUDI a fin de que se pueda presentar a la 91ª reunión el quinto tramo (2018) de la etapa I del PGEH junto con un plan de acción revisado que contemple la reasignación del tramo de 2018.

	Sudán del Sur (etapa I)
	PNUD
	2018 y 2020
	98 100
	Situación política o dificultades de seguridad
	En vista de los retrasos causados por las limitaciones impuestas por la pandemia del COVID-19 y la demora provocada por la inestabilidad política, instar al Gobierno de Sudán del Sur a colaborar con el PNUD y el PNUMA de modo que se pueda presentar a la 91ª reunión el segundo (2018) y tercero (2020) tramos de la etapa I, junto con un plan de acción revisado que contemple la reasignación del tramo de 2018 y posteriores.

	
	PNUMA
	2018 y 2020
	113.000
	Interrupción por la pandemia del COVID-19/situación política o dificultades de seguridad
	

	Suriname 
(etapa I)
	PNUMA
	2020
	15.255
	Interrupción por la pandemia del COVID-19/falta del informe de verificación
	En vista de los retrasos causados por las limitaciones impuestas por la pandemia del COVID-19 y de no haberse llevado a cabo la verificación obligatoria de las metas de consumo de HCFC, instar al Gobierno de Suriname a colaborar con el PNUMA a fin de llevar a cabo dicha verificación y con el PNUMA y la ONUDI de modo que se pueda presentar a la 91ª reunión el cuarto tramo (2020) de la etapa I del PGEH junto con un plan de acción revisado que contemple la reasignación del tramo de 2020.

	
	ONUDI
	2020
	9.810
	Decisiones gubernamentales/aprobaciones/cambios en la Dependencia Nacional del Ozono
	

	República Árabe Siria (etapa I)
	PNUMA
	2022
	467.548
	Interrupción por la pandemia del COVID-19/fondos suficientes de los tramos anteriores aprobados
	En vista de las demoras debidas a las limitaciones impuestas por la pandemia del COVID-19, instar al Gobierno de la República Árabe Siria a trabajar con el PNUMA a fin de que el segundo tramo (2022) de la etapa I del PGEH se pueda presentar a la 91ª reunión.

	Tailandia 
(etapa II)
	Banco Mundial
	2020
	2.264.689
	Umbral de desembolso del 20 por ciento
	En vista de que la tasa global de desembolso del primer tramo (2018) de la etapa II del PGEH no supera el umbral del 20 por ciento, instar al Gobierno de Tailandia a colaborar con el Banco Mundial a fin de presentar a la 91ª reunión el segundo tramo (2020) de la etapa II junto con un plan de acción revisado que contemple la reasignación del tramo de 2020 y los tramos posteriores, en el entendido de previamente haber desembolsado al menos el 20 por ciento de la financiación del tramo anterior.

	Turquía (etapa I)
	ONUDI
	2022
	919.558
	Umbral de desembolso del 20 por ciento
	En vista de que la tasa global de desembolso del cuarto tramo (2019) de la etapa I del PGEH no supera el umbral del 20 por ciento, instar al Gobierno de Turquía a colaborar con el ONUDI a fin de presentar a la 91ª reunión el quinto tramo (2022) de la etapa I, en el entendido de haber desembolsado previamente al menos el umbral del 20 por ciento de la financiación del tramo anterior.

	Turkmenistán
(etapa II)
	ONUDI
	2022
	110.745
	Interrupción por la pandemia del COVID-19/desembolso inferior al umbral del 20 por ciento
	En vista de los retrasos causados por las limitaciones impuestas por la pandemia del COVID-19 y de que la tasa global de desembolso del primer tramo (2020) de la etapa II del PGEH no supera el umbral del 20 por ciento, instar al Gobierno de Turkmenistán a colaborar con el ONUDI a fin de presentar a la 91ª reunión el segundo tramo (2022) de la etapa II, en el entendido de haber desembolsado previamente al menos el umbral del 20 por ciento de la financiación del tramo anterior.

	Venezuela (República Bolivariana de) 
(etapa II)
	ONUDI
	2019
	615.250
	Tiempo adicional requerido para abordar las cuestiones identificadas durante el proceso de examen de proyectos


	En vista nota de que se había retirado el segundo tramo (2019) de la etapa II del PGEH presentado a la 90ª reunión, dado que se requería tiempo adicional para abordar las cuestiones identificadas durante el examen de la propuesta, instar al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a trabajar con la ONUDI para volver a presentar el segundo tramo (2019) a la 91ª reunión, con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación de la reasignación del tramo de 2019 y los tramos posteriores.

	Total
	
	
	6.721.388
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Introducción


 


 


1.


 


La Secretaría ha preparado el presente documento con arreglo a la decisión 47/50 d).
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En él se 


presentan las medidas adoptadas en respuesta a las decisiones sobre las demoras en la presentación de 


tramos adoptadas en la 88ª reunión y un análisis de cada uno de los tramos pendientes de entrega que no 


fueron presentados en la 90ª reunión y l


os tramos que fueron presentados pero que fueron retirados 


posteriormente durante el proceso de examen de proyectos. Proporciona además un cuadro general de los 


motivos de tales demoras y de sus efectos sobre el cumplimiento de las obligaciones de cada paí


s conforme 


al Protocolo de Montreal, así como las correspondientes recomendaciones de la Secretaría. 


 


I.


 


Seguimiento de las decisiones adoptadas sobre demoras en la presentación de tramos en la 


88ª reunión


 


 


2.


 


De los 41 países que debían presentar 


solicitudes de tramo en la 88ª reunión, no cumplieron con el 


plazo un total de 21
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, equivalente al 51 por ciento. Ante ello, el Comité Ejecutivo solicitó a la Secretaría, 


entre otros, comunicar por escrito a los respectivos Gobiernos las decisiones sobre 


demoras en la 


presentación de tramos contenidas en el Anexo IX al informe de la 88ª reunión (decisión 88/33 b)).


 


3.


 


Conforme a la decisión 88/33 b), la Secretaría despachó a los Gobiernos de 24 países del Artículo 


5 sendas cartas instándolos a presentar el si


guiente tramo de sus respectivos planes de gestión de la 


eliminación de los HCFC (PGEH). Como resultado, los Gobiernos de Argentina,
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El Comité Ejecutivo resolvió que en futuras reuniones se agregue al orden del día un subpunto sobre las demoras en 


la presentación de tramos y el desembolso de fondos para tramos y obligaciones anuales.
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Salvo tres países (México, Mozambique y Venezuela 


(República Bolivariana de)), cuyas solicitudes de tramo se 


presentaron en la 88ª


 


reunión, pero fueron posteriormente retiradas.
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Los documentos previos al período de sesiones del Comité  Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de  Montreal no van en perjuicio de las decisiones que el Comité pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.  
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      DEMORAS EN LA PRESENTACIÓN DE TRAMOS       Introducción     1.   La Secretaría ha preparado el presente documento con arreglo a la decisión 47/50 d).
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  En él se  presentan las medidas adoptadas en respuesta a las decisiones sobre las demoras en la presentación de  tramos adoptadas en la 88ª reunión y un análisis de cada uno de los tramos pendientes de entrega que no  fueron presentados en la 90ª reunión y l os tramos que fueron presentados pero que fueron retirados  posteriormente durante el proceso de examen de proyectos. Proporciona además un cuadro general de los  motivos de tales demoras y de sus efectos sobre el cumplimiento de las obligaciones de cada paí s conforme  al Protocolo de Montreal, así como las correspondientes recomendaciones de la Secretaría.    I.   Seguimiento de las decisiones adoptadas sobre demoras en la presentación de tramos en la  88ª reunión     2.   De los 41 países que debían presentar  solicitudes de tramo en la 88ª reunión, no cumplieron con el  plazo un total de 21
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, equivalente al 51 por ciento. Ante ello, el Comité Ejecutivo solicitó a la Secretaría,  entre otros, comunicar por escrito a los respectivos Gobiernos las decisiones sobre  demoras en la  presentación de tramos contenidas en el Anexo IX al informe de la 88ª reunión (decisión 88/33 b)).   3.   Conforme a la decisión 88/33 b), la Secretaría despachó a los Gobiernos de 24 países del Artículo  5 sendas cartas instándolos a presentar el si guiente tramo de sus respectivos planes de gestión de la  eliminación de los HCFC (PGEH). Como resultado, los Gobiernos de Argentina,
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  El Comité Ejecutivo resolvió que en futuras reuniones se agregue al orden del día un subpunto sobre las demoras en  la presentación de tramos y el desembolso de fondos para tramos y obligaciones anuales.  
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