| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/45 27 May 2026 RUSSIAN ORIGINAL: ENGLISH |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
  МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Девяносто восьмое совещание

Монреаль, 22-26 июня 2026 года

Пункт 8 c) предварительной повестки дня

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ПАНАМА

Настоящий документ содержит замечания и рекомендации Секретариата по следующему проектному предложению:

Поэтапный отказ

| - План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап III, третий транш) | ПРООН | Общее утверждение |
| --- | --- | --- |

ФОРМА ОЦЕНКИ ПРОЕКТА - МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ

Панама

| НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА | УЧРЕЖДЕНИЕ | УТВЕРЖДЕН НА СОВЕЩАНИИ | МЕРА КОНТРОЛЯ |
| --- | --- | --- | --- |
| План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (III этап) | ПРООН | 86-е | 100% поэтапный отказ к 2030 году |

| ДАННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 7 (приложение С, группа I) | Год: 2025 | 2,2 тонны ОРС |
| --- | --- | --- |

| СЕКТОРАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО СТРАНОВОЙ ПРОГРАММЕ (в тоннах ОРС) |  |  |  |  |  |  | Год: | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вещество | Аэрозоли | Пеноматериалы | Пожаротушение | Холодильное оборудование |  | Растворители | Совокупное секторальное потребление |  |
|  |  |  |  | Производство | Техобслуживание |  |  |  |
| ГХФУ-22 |  |  |  |  | 5,62 |  | 5,62 |  |

| ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (в тоннах ОРС) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Базовый уровень 2009-2010 гг.: | 24,78 | Начальный уровень устойчивого совокупного сокращения: | 27,28 |
| ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ |  |  |  |
| Уже утверждено: | 13,89 | Осталось: | 0,00 |

| УТВЕРЖДЕННЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН |  | 2026 | 2027 | 2028 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРООН | Поэтапный отказ от ОРВ (в тоннах ОРС) | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 4,75 |
|  | Финансирование (долл. США) | 490 957 | 0 | 0 | 490 957 |

| ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ |  |  | 2020 | 2021-2022 | 2023 | 2024-2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление (в тоннах ОРС) | Предельные уровни потребления, предусмотренные Монреальским протоколом |  | 16,11 | 16,11 | 16,11 | 16,11 | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 0,0 | н/п |
|  | Максимально допустимый объем |  | 16,11 | 16,11 | 16,11 | 16,11 | 8,05 | 8,05 | 0,62 | 0,62 | 0,0 | н/п |
| Суммы, утвержденные в принципе (в долл. США) | ПРООН | Расходы по проекту | 206 800 | 0 | 497 612 | 0 | 458 838 | 0 | 0 | 129 250 | 0 | 1 292 500 |
|  |  | Эксплуатац. расходы | 14 476 | 0 | 34 833 | 0 | 32 119 | 0 | 0 | 9 047 | 0 | 90 475 |
| Объем средств, утвержденный Исполнительным комитетом (в долл. США) |  | Расходы по проекту | 206 800 | 0 | 497 612 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 412 |
|  |  | Эксплуатац. расходы | 14 476 | 0 | 34 833 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 49 309 |
| Общий объем средств, рекомендованных для утверждения на настоящем совещании (в долл. США) |  | Расходы по проекту |  |  |  |  | 458 838 |  |  |  |  | 458 838 |
|  |  | Эксплуатац. расходы |  |  |  |  | 32 119 |  |  |  |  | 32 119 |

| Рекомендация Секретариата: | Общее утверждение |
| --- | --- |

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

- От имени правительства Панамы ПРООН в качестве ведущего учреждения-исполнителя представила запрос на финансирование третьего транша III этапа Плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) на сумму 458 838 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 32 119 долл. США. Представленные материалы включают доклад о ходе работ по освоению второго транша, доклад о проверке данных о потреблении ГХФУ с 2023 по 2024 год и план освоения транша на период с 2026 по 2029 год.

Доклад о потреблении ГХФУ

- Правительство Панамы сообщило, что в 2025 году потребление ГХФУ составило 5,62 тонны ОРС, что на 77,3 процента ниже базового уровня потребления ГХФУ, установленного для страны в целях соблюдения обязательств. Данные о потреблении ГХФУ в 2021-2025 годах приводятся в таблице 1.

Таблица 1. Потребление ГХФУ в Панаме за 2021-2025 годы (данные, представленные в соответствии со статьей 7)

| ГХФУ-22 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Базовый уровень* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метрические тонны (мт) | 196,16 | 183,82 | 160,97 | 136,86 | 102,10 | 430,66 |
| Тонны ОРС | 10,79 | 10,11 | 8,85 | 7,53 | 5,62 | 24,78 |

*В том числе потребление 2,54 тонны ОРС ГХФУ-123, ГХФУ-124, ГХФУ-141b и ГХФУ-142b

# Потребление ГХФУ-22 в Панаме в ходе осуществления третьего этапа ПОДПО в основном связано с обслуживанием и ремонтом холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха (ХКВ). В настоящее время другие ГХФУ не потребляются. Устойчивая тенденция к снижению потребления свидетельствует об эффективности контроля за ГХФУ благодаря мероприятиям, осуществляемым в рамках ПОДПО, включая осуществление контроля через систему импортных квот, внедрение альтернативных технологий и переход к использованию более современных технологий.

Доклад о ходе реализации страновой программы

# Данные о потреблении ГХФУ, представленные правительством Панамы в отчете о ходе реализации СП за 2025 год, соответствуют данным, представленным в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола.

# Доклад о проверке

- Доклад о проверке подтвердил, что правительство внедряет систему лицензирования и квот на импорт и экспорт ГХФУ и что общие объемы потребления ГХФУ за 2023 и 2024 год, представленные в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола, являются верными (как показано в таблице 1 выше). По итогам проверки было установлено, что в Панаме действует обновленная правовая и институциональная база, соответствующая ее международным обязательствам в отношении ОРВ, с надежными процедурами импортного контроля, строгим надзором за зарегистрированными компаниями, которым выделены квоты, и качественным документооборотом в отношении этой деятельности.

- В докладе о проверке рекомендовано усилить надзор путем разработки процедуры, которая письменно зафиксирует порядок применения нормативных актов на всей территории Панамы и во всех отраслях, где используются хладагенты; провести оценку возможности ограничения регистрации компаний или физических лиц, имеющих прямые или косвенные коммерческие, семейные или трудовые связи с зарегистрированными импортерами, с целью снижения риска ценовой спекуляции, возникновения монополий или накопления запасов; а также повысить прозрачность путем распространения информации об оставшихся квотах через публичные призывы к действию, в частности публикации на веб-сайте Министерства здравоохранения и обращение к субъектам деятельности.

Доклад о ходе освоения второго транша III этапа Плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

Нормативно-правовая база

# В ходе освоения второго транша была принята резолюция № 007 от 19 марта 2024 года, утверждающая стандарты профессиональной квалификации технических специалистов по ХКВ в области передовых методов обслуживания ХКВ.

# В период с 2023 по 2025 год в соответствии с резолюцией № 481, принятой в августе 2022 года, и целевыми показателями сокращения, ежегодно проводился мониторинг распределения квот на ГХФУ и их выдачи импортерам в Панаме. В течение каждого года заявки на импорт отслеживались во избежание превышения компаниями выделенных им квот на ОРВ. Кроме того, для управления регистрацией импортеров, экспортеров и реэкспортеров контролируемых веществ, включая ГХФУ-22, ГФУ и альтернативы, а также связанных с ними технологий, была разработана цифровая система лицензирования. Ожидается, что платформа заработает к концу 2026 года; она поможет оптимизировать административные процедуры и сократить количество ошибок при выдаче лицензий.

# Проведен один семинар по борьбе с незаконной торговлей для сотрудников таможенных органов, в котором приняли участие 37 должностных лиц (в том числе 26 женщин); проведены два информационных семинара на тему резолюции № 697 от 7 сентября 2023 года, устанавливающей механизмы контроля и распределения квот на ГФУ и ГХФУ, в которых приняли участие в общей сложности 40 ключевых субъектов деятельности (в том числе 16 женщин); проведено одно занятие по обновлению информации о тарифных кодах; состоялась одна официальная презентация по обновлению конкретных тарифных кодов в таможенной системе; а также проведен один семинар по осуществлению Монреальского протокола, Кигалийской поправки и других экологических соглашений, в котором приняли участие в общей сложности 38 человек (в том числе 20 женщин).

Сектор обслуживания холодильного оборудования

- В период осуществления проведены следующие мероприятия:

## применение передовых методов и порядка работы в секторе обслуживания ХКВ: для содействия внедрению экологически безопасных методов и технологий реализована национальная программа по укреплению потенциала, охватившая в общей сложности 1 602 технических специалиста по ХКВ; между Министерством здравоохранения и Национальным институтом развития профессионального и человеческого потенциала (ИРПЧП) заключено соглашение об оказании этим учебным центром поддержки в проведении занятий для технических специалистов по ХКВ; проведена серия учебно-просветительских занятий и мероприятий, ориентированных на широкий круг субъектов деятельности; в целях наращивания технического потенциала сектора обслуживания оборудования ХКВ в стране в общей сложности 56 ремонтно-эксплуатационных мастерских получили полный набор инструментов для внедрения передовых методов работы и обеспечения безопасного обращения с углеводородными хладагентами; обучение передовым методам работы с ХКВ прошли 136 выпускников учебных курсов по холодильному оборудованию  (в том числе 10 женщин); 24 лучших выпускника получили в качестве награды базовые наборы инструментов для работы с ХКВ;

## создание системы сертификации технических специалистов по ХКВ: оказана помощь с утверждением стандартов профессиональной квалификации технических специалистов по ХКВ в области передовых методов обслуживания ХКВ; совместно с Техническим секретариатом Национальной комиссии по профессиональной квалификации и Международной организацией труда через Межамериканский центр развития знаний в области профессионального обучения разработаны две программы подготовки местных экспертов по оценке результатов сертификационных экзаменов  по передовым методам обслуживания ХКВ для технических специалистов; шесть местных экспертов получили сертификаты на право рассматривать заявки технических специалистов по ХКВ на получение свидетельства профессиональной квалификации в области передовых методов обслуживания оборудования; проведены две информационно-просветительские кампании на тему сертификации профессиональной квалификации, по итогам которых заявки подали 104 технических специалиста по ХКВ (в том числе 58 женщин) и 46 из них получили свидетельства; обновлены инструменты оценки стандартов профессиональной квалификации; в результате оснащения необходимым оборудованием и материалами для оценки технических специалистов в соответствии с национальным стандартом профессиональной квалификации возрос технический потенциал учебных центров ИРПЧП, которые будут задействованы в процессе сертификации;

## развитие технических учебных заведений системы формального образования: проведен один виртуальный практический семинар по передовым технологиям в области холодильных технологий для 10 преподавателей; организован один практический семинар по передовым методам рекуперации и рециркуляции (РР) хладагентов в отрасли ХКВ для 36 участников (в том числе пяти женщин); завершена поставка 13 комплектов инструментов и базового оборудования для лабораторий технических учебных заведений; а также обновлена учебная программа по передовым методам работы в отрасли ХКВ, официально включенная в учебное расписание специалистов по ХКВ в рамках национальной системы образования;

## развитие сети по рекуперации, рециркуляции и восстановлению хладагентов (РРВ): подготовлено технико-экономическое обоснование создания в стране центров по рекуперации, рециркуляции и восстановлению хладагентов, которое подтвердило их технико-экономическую целесообразность; достигнут прогресс в поиске технического учебного заведения для размещения центра РРВ; закуплено оборудование для ввода центра РРВ в эксплуатацию, а также дополнительное оборудование для расширения возможностей 30 мастерских по обслуживанию ХКВ в рамках национальной сети по рекуперации и рециркуляции хладагентов;

## техническая помощь конечным пользователям в переходе на технологии с нулевым ОРП и низким ПГП: проведено два семинара по передовым методам рекуперации и рециркуляции для 72 технических специалистов по ХКВ (в том числе 24 женщин); организовано пять дискуссионных форумов по вопросам управления жизненным циклом хладагентов для 105 участников (в том числе 15 женщин); проведено два учебных занятия для отраслевых конечных пользователей по вопросам осуществления Монреальского протокола, Кигалийской поправки и внедрения альтернативных технологий с низким ПГП для 76 участников (в том числе 16 женщин); а также организованы одно выездное посещение и пять стратегических встреч с представителями рынка Сан-Фелипе для оценки целесообразности проекта технической помощи конечным пользователям, ориентированного на внедрение альтернативных технологий; а также

## информационные общественные мероприятия: по всей стране было проведено 466 информационно-просветительских кампаний, в которых приняли участие 7 565 человек (в том числе 2 681 женщина), занимающих руководящие должности; в рамках заключенных договоров оказывались консультационные услуги по созданию концепции, планированию, разработке и реализации комплексной коммуникационной стратегии и плана.

Мониторинг и осуществление проекта

# Национальный орган по озону (НОО) и ПРООН осуществляли мониторинг мероприятий и представили отчеты о ходе работ и сотрудничают с субъектами деятельности в целях поэтапного отказа от ГХФУ. Из 29 500 долл. США, утвержденных для расходования на мероприятия по мониторингу в рамках второго транша, 20 500 долл. США выделено на оплату труда сотрудников и консультантов проекта, 3 000 долл. США — на служебные поездки внутри страны и 6 000 долл. США на прочие расходы.

# Объем расходования средств

- По состоянию на апрель 2026 года из утвержденной к настоящему времени суммы в размере 704 412 долл. США было израсходовано 423 787 долл. США, что отражено в Таблице 2. Остаток средств в размере 280 625 долл. США будет израсходован в рамках третьего транша.

# Таблица 2. Финансовый отчет о III этапе ПОДПО (в долл. США)

| Финансовый транш | Утверждено | Израсходовано | Объем расходования (%) | Остаток |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первый | 206 800 | 206 800 | 100,0 | 0 |
| Второй | 497 612 | 216 987 | 43,6 | 280 625 |
| Итого | 704 412 | 423 787 | 60,2 | 280 625 |

План освоения третьего транша III этапа Плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

- В период с июля 2026 года по декабрь 2029 года будут проведены следующие мероприятия:

## укрепление политико-правовых рамок с целью контроля потребления ГХФУ: проведение выездных проверок по всей стране в учебных центрах ИРПЧП и учебных заведениях Министерства образования Панамы (МОП) для проверки внедрения курсов и программ по передовым методам работы с ХКВ; проведение по всей стране инспекционных визитов в 20 учебных центров ИРПЧП и учреждений МОП с целью проверки состояния и надлежащего использования переданного в дар оборудования и инструментов; а также проведение трех учебных семинаров для 90 сотрудников таможенных органов по актуальным вопросам контроля за ГХФУ и предотвращения их незаконного оборота (33 500 долл. США плюс средства предыдущего транша);

  - укрепление сети РРВ: проведение четырёх учебных семинаров по методам РРВ для 120 технических специалистов по ХКВ; проведение 45 семинаров по ХКВ с предоставлением базовых комплектов оборудования для РРВ; создание, оснащение и ввод в эксплуатацию трёх центров рекуперации хладагентов; а также разработка, печать и распространение 100 экземпляров методических рекомендаций (60 450 долл. США плюс средства предыдущего транша);

  - применение передовых методов и порядка работы в секторе обслуживания ХКВ: проведение одного учебного семинара для 30 технических специалистов по ХКВ, работающих на предприятиях — конечных пользователях, а также семинаров по новым технологиям в области ХКВ, энергоэффективности и прикладной электронике; организация 10 учебных семинаров с обновленным материалом по передовым методам работы в сфере ХКВ и альтернативным хладагентам для 150 технических специалистов по ХКВ; разработка, печать и распространение 150 учебных публикаций и руководств по передовой практике в области холодильной техники; предоставление базового оборудования и наборов инструментов для безопасного обращения с газообразными хладагентами 15 женщинам-специалисткам по ХКВ; а также предоставление 48 комплектов оборудования и наборов инструментов лучшим студентам программ МОП по ХКВ (70 750 долл. США);

## создание системы сертификации технических специалистов по ХКВ: помощь в разработке и реализации стратегических коммуникационных мероприятий, посвященных сертификации профессиональной квалификации в области передовых методов работы с ХКВ; помощь в проведении официальной сертификации 75 технических специалистов по ХКВ для выдачи им свидетельств профессиональной квалификации в области передовых методов работы с ХКВ; а также оснащение четырех центров сертификации профессиональной квалификации базовыми необходимыми инструментами и оборудованием для сертификации (58 000 долл. США плюс средства предыдущего транша);

## развитие технических учебных заведений системы формального образования: закупка 18 комплектов оборудования и инструментов для наращивания потенциала лабораторий в центрах формального и неформального образования по всей стране (36 000 долл. США плюс средства предыдущего транша);

## техническая помощь конечным пользователям в переходе на технологии с нулевым ОРП и низким ПГП: проведение одного учебного семинара по альтернативным технологиям для 30 технических специалистов, работающих на предприятиях — конечных пользователях; выбор двух предприятий — конечных пользователях для участия в проекте технической помощи с упором на альтернативные технологии; наем одного международного консультанта для оказания консультационных услуг предприятиям — конечным пользователям, участвующим в проекте технической помощи по альтернативным технологиям; а также реализация двух проектов по демонстрации новых технологий в отрасли ХКВ, использующих хладагенты с низким ПГП (111 138 долл. США плюс средства предыдущего транша);

## информационные общественные мероприятия: проведение шести информационно-просветительских кампаний, посвященных аналогам ГХФУ и использованию технологий с нулевым ОРП и низким ПГП; закупка и распространение рекламных материалов среди участников мероприятий и кампаний; а также тиражирование и распространение информационно-просветительских материалов об альтернативных хладагентах с нулевым ОРП и низким ПГП (45 000 долл. США плюс средства предыдущего транша); а также

## мониторинг и осуществление проекта (44 000 долл. США): 28 000 долл. США на услуги национальных консультантов, 8 000 долл. США на подготовку доклада о проверке; 3 600 долл. США на командировочные расходы и 4 400 долл. США на проведение встреч с субъектами деятельности.

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ СЕКРЕТАРИАТА

ЗАМЕЧАНИЯ

# Доклад о проверке данных о потреблении ГХФУ

# ПРООН представила доклад о проверке данных о потреблении ГХФУ за 2023-2024 годы и по просьбе Секретариата сообщила, что работа над докладом о проверке выполнения целевых показателей потребления ГХФУ на 2025 год находится на завершающей стадии и будет окончена к июню 2026 года. В соответствии с решением 72/19 казначею будет поручено перечислить утвержденные средства ПРООН не ранее, чем Секретариат получит полностью готовый доклад о проверке за этот период, подтверждающий соблюдение страной своих обязательств.

# Секретариат запросил информацию о содержащихся в докладе о проверке рекомендациях, касающихся в основном зон свободной торговли, необходимости внедрения более надежных механизмов контроля за соблюдением письменно зафиксированных процедур, а также потенциала специализированных профессиональных учреждений. ПРООН пояснила, что в марте 2026 года состоялось техническое совещание по вопросу о зонах свободной торговли между представителями НОО Министерства здравоохранения Панамы и Зоны свободной торговли Колон, на котором обсуждались контроль за регулируемыми веществами, возможные механизмы сотрудничества и меры, действующие в пределах зон свободной торговли. По итогам этого совещания в целях усиления мониторинга и надзора была проведена работа по созданию учетных записей пользователей Системы электронного декларирования товарооборота.

# Что касается письменных процедур, то ПРООН сообщила, что компетентные органы постоянно наращивают техническое и институциональное взаимодействие путем проведения учебных форумов, обмена информацией о нормативных требованиях и информационно-просветительских мероприятий для субъектов деятельности, которые занимаются импортом, мониторингом и продажей хладагентов, включая таможенные органы, представителей частного сектора и других соответствующих структур.

# В отношении специализированного профессионального потенциала ПРООН отметила, что потребность в дальнейшем укреплении технического и институционального потенциала организаций, занимающихся контролем и надзором за хладагентами, включая углеводороды, является общепризнанной. В связи с этим пожарная служба Панамы прилагает активные усилия к укреплению потенциала в области безопасного обращения с легковоспламеняющимися хладагентами и контроля за ними, в том числе путем проведения технических тренингов, координационных совещаний с Национальным управлением по противопожарной безопасности и профилактике, а также участия в информационных мероприятиях, организуемых в рамках Монреальского протокола и Кигалийской поправки.

# Секретариат запросил данные за период с 2009 по 2016 год, поскольку в них наблюдалось несоответствие между данными CП и данными, представленными в соответствии со статьей 7: данные по ГХФУ-124, ГХФУ-141b и ГХФУ-142b, по-видимому, были смещены на один год. ПРООН подтвердила, что НОО перепроверило данные в соответствии со статьей 7 и внесло в них необходимые корректировки.

# Доклад о ходе освоения второго транша III этапа Плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

Нормативно-правовая база

- Правительство Панамы установило квоты на импорт ГХФУ на 2026 год в размере 4,38 тонны ОРВ, что ниже целевых показателей Монреальского протокола.

Сектор обслуживания холодильного оборудования

# В ответ на запрос о мерах регулирования ПРООН подтвердила, что к 1 января 2024 года был введен в действие технический стандарт (DGNTI COPANIT ISO 5149-4:2014), касающийся эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и переработки систем охлаждения, а также требований в области безопасности и охраны окружающей среды; Панама стала членом Центральноамериканского таможенного союза, приняв Центральноамериканскую тарифную систему; она утвердила изменения, включающие седьмую поправку в Центральноамериканские импортные тарифы по кодам Гармонизированной системы. ПРООН также пояснила, что в соответствии с действующими правилами распределения квот на ГФУ (Резолюция № 697 от 2023 года) все импортеры хладагентов с низким/нулевым ПГП и ГФУ обязаны регистрироваться в Поддепартаменте по вопросам экологической гигиены (ПЭГ) и любой случай ввоза хладагентов с низким/нулевым ПГП должен быть согласован с ПЭГ.

# Секретариат попросил объяснить, почему первоначальная цель в 30 наборов инструментов была превышена на 26 наборов, и ПРООН пояснила, что дополнительное оборудование и наборы инструментов были приобретены в рамках двух международных закупок, в рамках которых было закуплено все оборудование и инструменты, в том числе для центра по РРВ; таким образом затраты были относительно низкими, и это позволило увеличить объем заказа.

План освоения третьего транша III этапа Плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

# Секретариат запросил разъяснения относительно изменений в первоначальном плане по закупке на протяжении всего этапа трех наборов инструментов и базового оборудования для лабораторий в учреждениях технического образования. Вместо этого в рамках второго транша 13 учебных заведений были укомплектованы наборами, включающими оборудование, инструменты и расходные материалы, а в рамках третьего транша лаборатории еще 18 технических учреждений получат наборы базовых инструментов и оборудования для работы с ГХФУ. Как пояснила ПРООН, в ходе реализации проекта выяснилось, что учебные модули нескольких учебных центров стали непригодными для использования из-за отсутствия в Панаме запасных частей. В результате было решено предоставить им новые комплекты, включающие установку для рекуперации хладагента, вакуумный насос, детектор утечки галогенированных газов, комплект коллекторов для галогенированных газов, цифровой вакуумметр, цифровой термометр с пятью датчиками, баллоны для рекуперации, баллоны для хладагента, переносное сварочное оборудование, баллон с азотом и другие основные ручные инструменты. Для безопасной работы с углеводородами им поставлялся комплект коллекторов для углеводородов, детектор утечки углеводородов и электронные весы.

Реализация гендерной политики

# В соответствии с решениями 84/92 d) и 90/48 c) в ходе освоения предыдущего транша был предпринят ряд мер, связанных с гендерным аспектом, включая мониторинг и представление отчетности с разбивкой по полу, учет гендерных аспектов в учебных материалах и информационно-просветительских материалах, сбор исходных данных о женщинах-специалистах, занятых в отрасли ХКВ, а также включение мер, способствующих вовлечению в нее женщин. В 2023 году были проведены специальные мероприятия, в том числе первый «Диалог для женщин в отрасли ХКВ и мобильных систем кондиционирования воздуха (МСКВ)», в котором приняли участие 48 человек (в том числе 35 женщин).

Устойчивость поэтапного отказа от ГХФУ и оценка рисков

# Устойчивость процесса отказа от ГХФУ в Панаме обеспечивается включением передовых методов и стандартов безопасности при обращении с легковоспламеняющимися хладагентами в официальную учебную программу ИРПЧП, что гарантирует непрерывность обучения технических специалистов по ХКВ и способствует их сертификации в рамках целенаправленной информационной работы среди ключевых субъектов деятельности и объединений. На уровне регулирования и правоприменения риск незаконного оборота сводится к минимуму благодаря постоянному обучению сотрудников таможенных органов, а также ведению диалога и посещению зон свободной торговли и центров таможенного контроля.

Заключение

# Правительство Панамы соблюдает максимально допустимые уровни потребления, установленные как Монреальским протоколом, так и Соглашением с Исполнительным комитетом, при этом уровень потребления ГХФУ в 2025 году был на 77,3 процента ниже базового уровня и на 30 процентов ниже целевого показателя на этот год. За отчетный период объем расходования средств, утвержденных в рамках предыдущего транша, составил 43,6 процента, и освоение транша шло успешно. Мероприятия, запланированные в рамках третьего транша, будут способствовать дальнейшему развитию сектора обслуживания холодильного оборудования и обеспечат долгосрочную устойчивость этапа III. ПРООН обязалась представить полный доклад о проверке за 2023-2025 годы не позднее июня 2026 года, и в соответствии с решением 72/19 Секретариат рекомендует, в частности, поручить казначею перечислить утвержденные средства ПРООН не ранее, чем Секретариат получит полностью готовый доклад о проверке за этот период, подтверждающий соблюдение страной своих обязательств.

# РЕКОМЕНДАЦИЯ

# Секретариат Фонда рекомендует Исполнительному комитету принять к сведению доклад о ходе освоения второго транша III этапа Плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Панамы и далее рекомендует в целом утвердить третий транш III этапа ПОДПО для Панамы и соответствующий план освоения транша на 2026-2029 годы в объеме финансирования, который приводится в таблице ниже, при том понимании, что утвержденные средства не будут перечислены ПРООН до тех пор, пока Секретариат не рассмотрит доклад о проверке данных о потреблении ГХФУ за 2023-2025 годы в полном объеме и не убедится в соблюдении Панамой Монреальского протокола и Соглашения между ее правительством и Исполнительным комитетом.

|  | Название проекта | Финансирование проекта (долл. США) | Вспомогатель- ные расходы (долл. США) | Учреждение-исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап III, третий транш) | 458 838 | 32 119 | ПРООН |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/1

Согласно письму Министерства здравоохранения Панамы от 9 апреля 2026 года, направленному в ПРООН.

Включает в себя коллектор, сварочное оборудование, труборез, детектор утечек, вакуумный насос, трубогиб.

## Включает в себя установки для рекуперации, цифровые вакуумметры, 30-фунтовые баллоны и средства индивидуальной защиты;

Включает в себя учебные модули ХКВ, установки для рекуперации, установки для рециркуляции, вакуумные насосы, весы, баллоны, коллекторы, определители хладагента, прокалывающие зажимы, шланги для различных хладагентов, комплект для углеводородных хладагентов.

Включает в себя установку для восстановления (для центра РРВ), перекачивающий насос, определитель хладагента, установку для рекуперации и рециркуляции, цифровые весы, весы, детектор утечек, баллоны на 30, 50 и 100 фунтов, манометры, вакуумные насосы.

Там же, сноска 6.

Там же, сноска 3.

Там же, сноска 4.

Включает в себя установку для рекуперации хладагента, вакуумный насос, детектор утечек галогенированных газов, комплект коллекторов для галогенированных газов, цифровой вакуумметр, цифровой термометр с пятью датчиками, баллоны для рекуперации, баллоны для хладагента, переносное сварочное оборудование, баллон с азотом и другие основные ручные инструменты.