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执行蒙特利尔议定书
  多边基金执行委员会
第九十二次会议
2023年5月29日至6月2日，蒙特利尔
临时议程[footnoteRef:1] 项目7(a) [1:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/1。] 

情况报告和关于具有具体报告要求的项目的报告

本文件由以下各部分组成，载列各份报告以及具有具体报告要求的项目的状况：
一、	实施延期的项目以及对其要求提出特别情况报告的项目

二、	具有具体报告要求的项目：
二.1	概述
二.2	“一揽子”核准
二.3	单独审议

一.	拖延执行以及要求对其提出具体情况报告的项目

在第九十一次会议上，执行委员会注意到，各双边和执行机构将在第九十二次会议报告109个执行工作出现拖延的项目和建议提交补充情况报告的37个[footnoteRef:2] 正在执行的多年期协定（MYA）项目或付款（第91/10号决定(c)段）。因此，相关双边和执行机构将要求提交的报告提交给第九十二次会议。在审查报告时，秘书处与相关双边和执行机构进行了讨论，指出一些问题已得到圆满解决。表1汇总了执行工作出现拖延的项目和建议提交额外情况报告的项目，包括它们的进展情况、秘书处的建议和对本文件附件的引用。 [2:  在建议提交补充情况报告的37个项目中，有13个项目也被列入执行工作出现拖延的项目。对这些项目的审查列入执行工作出现拖延的部分。] 



表1.  执行工作出现拖延和提交额外情况报告的项目汇总
	进展情况
	项目数目
	决定编号
	建议
	附件

	执行拖延

	取得进展
（个别项目和多年期协定）
	70
	32/4
	将从未来的报告中删除
	不适用

	取得一些进展
（个别项目和多年期协定）
	29
	32/4
	继续监测直至最终完成
	附件一

	首次未取得进展（多年期协定）
	7
	84/45
	继续监测直至最终完成
	附件二

	连续二次会议未取得进展（多年期协定）
	3
	84/45
	发送可能取消的通知
	附件三

	共计
	109
	
	
	

	情况报告

	没有未解决的问题
	7
	51/13
	将从未来的报告中删除
	不适用

	仍然需要解决的问题
	17
	51/13
	要求提交补充情况报告
	附件四

	共计*
	24
	
	
	


* 未列入执行工作出现拖延部分的13个项目。

建议

谨建议执行委员会：
注意到：
(1) UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/9号文件所载双边机构和执行机构提交的执行拖延报告和情况报告；
(2) 秘书处将就可能取消氟氯烃淘汰管理计划之事致函缅甸政府和作为执行机构的环境规划署：第一阶段，第一次付款(MYA/PHA/68/TAS/14)和第二次付款（MYA/PHA/80/TAS/18）；
(3) 秘书处将就可能取消氟氯烃淘汰管理计划之事致函阿富汗政府和作为执行机构的工发组织：第一阶段，第三次付款 (AFG/PHA/79/INV/22)；
(4) 作为双边和执行机构2022年度报告和财务进展报告的一部分，双边和执行机构将向执行委员会第九十三次会议报告本文件附件一、二和三所载的39个执行工作出现拖延的项目和本文件附件四所载的建议提交补充情况报告的17个项目；以及
(5) 核准对本文件附件四的表内最后一栏所列有具体问题的各个正在进行的项目提出的建议。


二．	具有具体报告要求的项目
二.1	概述
表2列出提交第九十二次会议并建议一揽子核准的具有具体报告要求的项目的报告。
表2.  具有具体报告要求并建议供一揽子核准的项目的报告
	国家
	项目名称
	段次

	与氟氯烃淘汰管理计划有关的报告

	孟加拉国
	氟氯烃淘汰管理计划（第二阶段 - 核查报告）
	7 - 13

	巴西
	氟氯烃淘汰管理计划（第二阶段 - U Tech暂时使用高全球升温潜能值技术的报告）
	14 - 20

	中国
	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段 – 根据工业和商用制冷和空调行业计划发放增支经营费用的报告）
	[bookmark: _Hlk133334405]21 – 26

	科特迪瓦
	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段 - 关于通过部际法令监管消耗臭氧层物质的进口、出口、过境、再出口和贸易以及加强与氟氯烃进出口有关的监测和报告系统的其他措施的报告）
	27 – 30

	埃及
	氟氯烃淘汰管理计划（第二阶段 – 依照第79/34号决定(e)段提出的灵活性请求）
	31 - 36

	埃塞俄比亚
	氯氟烃淘汰管理计划（第一阶段 - 最后一次付款的工作方案的执行进度报告）
	37 - 46

	伊朗伊斯兰共和国
	氟氯烃淘汰管理计划（第二阶段 – 改换执行机构）
	47 - 53

	毛利塔尼亚
	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段 – 审查氟氯烃调查报告的现况和关于修订起点和修订协定的建议）
	54 - 62

	莫桑比克
	氯氟烃淘汰管理计划（第一阶段 – 第五次和最后一次付款的工作方案执行进度报告和执行核查建议）
	63 - 78

	巴基斯坦
	氟氯烃淘汰管理计划（第二阶段 - 第三次和第四次付款执行进度报告）
	79 – 94

	巴基斯坦
	氟氯烃淘汰管理计划（第三阶段 - 关于进口含有HCFC-141b的预混多元醇的情况报告和泡沫塑料行业技术援助实施进展报告）
	95 – 100

	太平洋岛屿国家
	氯氟烃淘汰管理计划（第一阶段 – 第一阶段最后一次付款的工作方案执行进度报告和提交12个太平洋岛屿国家的项目完成报告）
	101 – 117

	菲律宾
	氟氯烃淘汰管理计划（第二阶段 – 最后一次付款的执行进度报告和核查报告）
	118 - 131

	圣卢西亚
	氯氟烃淘汰管理计划（第一阶段 – 最后一次付款的工作方案的最后执行进度报告和提交项目完成报告）
	132 – 140

	沙特阿拉伯
	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段 – 剩余活动的执行进度报告）
	141 - 146

	[bookmark: _Hlk126764669]与氢氟碳化物相关的报告

	约旦
	关于Petra Engineering Industries Co.制造大型400千瓦大型商用一体式屋顶空调机组的设施从氢氟碳化物改用丙烷的项目的报告
	147 - 160

	[bookmark: _Hlk126765094]关于处置消耗臭氧层物质的报告

	巴西
	消耗臭氧层物质废物管理和处置试点示范项目（最后报告）
	161 - 172

	关于低全球升温潜能值项目的报告

	沙特阿拉伯
	在高环境温度下空调行业推广低全球升温潜能值的氢氟烯烃制冷剂的示范项目（最后进度报告）
	173 – 182



表3列出提交第九十二次会议供单独审议的两份报告和对相关问题的简短解释。 
表3.  关于具有具体报告要求并供单独审议的项目的报告
	国家
	项目名称
	问题
	段次

	[bookmark: _Hlk132793536]与第83/41号决定(e)段有关的报告

	中国
	[bookmark: _Hlk133410230]执行第83/41号决定(e)段所列活动的进度报告
	第83/41号决定(e)段所列各项活动的执行进度报告
	184 – 190

	与氢氟碳化物相关的报告

	阿根廷
	控制在生产HCFC-22中产生的HFC-23的排放量
	更新项目执行情况，包括不再将副产品HFC-23排放到大气和正在整修焚化炉
	191 - 198



二.2	“一揽子”核准
本节包括15份与氟氯烃淘汰管理计划相关的项目的报告、1份关于氢氟碳化物项目的报告、1个消耗臭氧层物质处置项目和1个低全球升温潜能值项目。
与氟氯烃淘汰管理计划有关的报告
孟加拉国：氟氯烃淘汰管理计划（第二阶段 – 核查报告）（开发计划署和环境规划署）
背景
在第九十次会议上，通过第90/44号决定，执行委员会决定：
“(b)	核准孟加拉国氟氯烃淘汰管理计划第二阶段第二次付款和相应的付款执行计划，供资金额2,142,405美元，外加给开发计划署的机构支助费用149,968美元，但有一项谅解，即：
(1) 只有在秘书处依照第72/19号决定(b)段收到和审查核查报告后，财务主任才能将核准的资金发放给开发计划署；
(2) 开发计划署承诺在2022年6月底之前提交核查报告，且不迟于第九十一次会议举行之前12周；
(3) 核查报告提出的各项建议将在执行氟氯烃淘汰管理计划第二阶段第二次付款期间得到处理，并且为此采取的行动将被列入孟加拉国为申请第三次付款提出的氟氯烃淘汰管理计划第二阶段第二次付款的进度报告；以及
(4) 如果核查报告确认孟加拉国没有履行《蒙特利尔议定书》及其与执行委员会签订的协定，则秘书处将通知执行委员会可在第九十一次会议审议相关行动，包括适用惩罚条款。”
在第九十一次会议上，执行委员会注意到开发计划署提交的孟加拉国2019-2021年氟氯烃消费量核查报告，该报告将由秘书处在第九十二次会议提交委员会审查，并注意到只有在秘书处根据第72/19号决定(b)段和第90/44号决定审查核查报告后，才会请财务主任为氟氯烃淘汰管理计划第二阶段第二次付款核准的资金发放给开发计划署（第91/18号决定）。
核查报告

核查报告确认，该国政府正在对氟氯烃的进出口实施一项许可证颁发和配额制度，并且根据《蒙特利尔议定书》第7条报告的2019年至2021年氟氯烃总消费量正确无误（如下文表4所示），不过第7条数据与2019年核实的HCFC-142b消费量略有差异。核查结果表明，孟加拉国政府有效实施了许可证颁发和配额制度，达到了它与执行委员会签订的协定中的各项目标。核查报告还列入以下各项建议：每年向进口商只发放一次配额、一旦HCFC-22的货源进一步减少，制定一项满足维修需求的计划、利用OzonAction GWP-ODP计算器等可用的工具、采取行动到2025年禁止使用含有消耗臭氧层物质的设备并确保海关官员拥有足够的设备和进行识别消耗臭氧层物质的培训。
表4：  孟加拉国的氟氯烃消费量（2019-2021年第7条数据）
	氟氯烃
	2019
	2020
	2021
	基准量

	公吨
	
	
	
	

	HCFC-22
	875.51
	844.97
	852.73
	825.86

	HCFC-123
	2.50
	2.60
	2.00
	10.50

	HCFC-124
	0.00
	0.00
	0.00
	3.18

	HCFC-141b
	0.00
	0.00
	0.00
	193.00

	HCFC-142b
	9.77
	0.00
	0.00
	88.04

	（小计/共计）(公吨)
	887.72
	847.57
	854.73
	1,120.58

	进口的预混多元醇中的HCFC-141b*
	310
	360
	440
	-

	ODP 吨
	
	
	
	

	HCFC-22
	48.15
	46.47
	46.90
	45.42

	HCFC-123
	0.05
	0.05
	0.04
	0.21

	HCFC-124
	0.00
	0.00
	0.00
	0.07

	HCFC-141b
	0.00
	0.00
	0.00
	21.23

	HCFC-142b
	0.63
	0.00
	0.00
	5.72

	（小计/共计）（ODP吨)
	48.84
	46.53
	46.94
	72.65

	进口的预混多元醇中的HCFC-141b*
	34.10
	39.60
	48.4
	-


* 国家方案数据

[bookmark: _Hlk133490869]

秘书处的评论
1. 秘书处审查了核查报告，请开发计划署对一些未提供的信息作出说明，包括说明进口商如何进行注册、如何决定配额和加以发放以及核查报告中的建议如何得到实施。开发计划署提供了要求提供的信息并相应地修改了核查报告，秘书处认为该报告与该国的许可证颁发制度相一致。关于观察到的第7条数据与2019年核实的HCFC-142b消费量之间的微小差异问题，它比报告的消费量少0.02公吨，该国政府认识到，这是当年提交报告时的问题，目前这些问题已得到纠正，这将为接下来的几年提供更好的报告。
2. 孟加拉国政府部门已对核查报告作出回应，承诺将执行其中所载的建议，并在申请下一次付款时，向执行委员会报告执行进展情况。
3. 在审查后，秘书处请财务主任将第九十次会议为第二次付款原则上批准的2,142,405美元外加机构支助费用149,968美元发放给开发计划署。
建议
4. 谨建议执行委员会：
注意到开发计划署提交并载于UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/9号文件的孟加拉国2019年至2021年氟氯烃消费量的核查报告；
进一步注意到，第九十次会议为孟加拉国氟氯烃淘汰管理计划第二阶段第二次付款原则上核准的资金2,142,405美元外加机构支助费用149,968美元已由财务主任发放给开发计划署；以及
请开发计划署在提交第三次付款申请时，作为孟加拉国氟氯烃淘汰管理计划第二阶段第二次付款进度报告的一部分，报告核查建议的执行进展情况。 
巴西：氟氯烃淘汰管理计划（第二阶段 - U Tech暂时使用高全球升温潜能值技术的报告）（开发计划署）
背景
开发计划署在第八十次会议指出，配方厂家U-Tech要求在泡沫配方中暂时使用HFC-134来代替HCFC-22，因为氢氟烯烃在该国还没有商业供应。U-Tech已签署承诺书，保证一旦氢氟烯烃上市供应，并且配方得到开发和优化，就停用氢氟碳化物混合物，而多边基金无需为此承担额外费用。 
因此，执行委员会请开发计划署继续协助U‑Tech取得选用的替代技术所需的供应，但有一项谅解，即在选用的替代技术或另一种低全球升温潜能值技术得到全面采用以及对全面采用原来选用的技术或另一种低全球升温潜能值技术之前的临时技术的使用情况提出报告之前，不会支付增支经营费用（第80/12号决定(e)段）。委员会还请开发计划署向每次会议提交供应商在国内市场取得选用的技术包括相关组件的最新进展情况的报告（第81/9号决定(b)段）。自此之后，开发计划署在每次会议都报告了临时技术的使用情况。
在第八十八次会议上，开发计划署报告指出，U-Tech已研发出一种使用气态氢氟烯烃（Solstice GBA）的配方，但这种物质的成本过高，在商业上无利可图，并指出，如果Solstice GBA到2024年仍不能商用，则U‑Tech用于淘汰HCFC-22剩余的资金将在第二阶段结束时退还多边基金。 
在第九十一次会议上，开发计划署指出，U-Tech在使用HFC-134a方面没有取得新进展，并且由于国内市场HFO-1233zd(E)供货不足，三个已经改用低全球升温潜能值替代品的配方厂家（Amino、Flexível和Purcom）请求巴西政府同意暂时向一些客户提供HFC-365mfc/HFC-227ea。因此，执行委员会请开发计划署继续协助巴西政府向Amino、Flexível、Purcom和U-Tech四家配方厂家提供低全球升温潜能值的替代技术，并继续依照第80/12号决定(e)段和第81/9号决定(b)段就此事提出报告（第91/26号决定(c)段）。
进度报告

[bookmark: _Hlk133312121]依照第91/26号决定(c)段的规定，开发计划署报告指出，由于气态氢氟烯烃（Solstice GBA）成本过高，在商业上无利可图，因此U‑Tech公司暂时使用HFC‑134a的情况没有进一步发展。关于其他三个暂时使用HFC-365mfc/HFC-227ea混合物的配方厂家，Purcom已经停用并为其所有客户继续提供低全球升温潜能值技术（例如，甲酸甲酯和水基）；尽管与供应商进行了谈判，但由于氢氟烯烃的价格过高，预计到2023年8月，Amino和Flexível将继续使用该混合物。开发计划署重申，没有为改用制冷剂暂时使用氢氟碳化物支付增支经营费用。
秘书处的评论

注意到Purcom不再使用氢氟碳化物，但由于选用的替代技术不易取得和成本过高，其余三个配方厂家继续使用它们，秘书处建议开发计划署继续协助Amino、Flexível和U Tech取得选定的替代技术或另一种低全球升温潜能值技术，并依照第91/26号决定(c)段就氢氟碳化物的临时使用情况提出报告。
建议

谨建议执行委员会：
注意到：
(1) UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/9号文件所载开发计划署在巴西氟氯烃淘汰管理计划第二阶段下就Amino、Flexível、Purcom和U tech配方厂家临时使用具有高全球升温潜能值的替代品提交的报告；
(2) Purcom配方厂家已停用高全球升温潜能值技术，并为其所有客户提供低全球升温潜能值技术；以及
请开发计划署继续协助巴西政府向配方厂家Amino、Flexível和U Tech提供低全球升温潜能值的替代技术，但有一项谅解，即在最初选用的技术或另一种低全球升温潜能值技术得到全面采用之前，不会支付任何可能与改换技术有关的增支经营费用，并向每次会议提交关于暂时使用高全球升温潜能值替代品的报告，直至最初选用的技术或另一种低全球升温潜能值技术得到全面采用为止，同时还就该国市场上供应商提供选定的技术包括相关部件的最新情况提交报告。
中国：氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段 – 根据工业和商用制冷和空调行业计划发放增支经营费用的报告）（开发计划署）

背景

氟氯烃淘汰管理计划第一阶段的工业和商业制冷和空调（ICR）行业计划在第六十四次会议得到批准，总费用61,000,000美元，以期在2015年达到削减氟氯烃基准消费量10%。ICR行业计划已于2019年实施完成，发放承诺的增支经营费用也计划于2020年完成。项目完成报告提交给了第八十五次会议。2019年底爆发的COVID-19大流行减缓了经济活动，增支经营费用的发放遭到拖延。在第86次会议上，执行委员会允许在2021年底之前继续生产和销售转换后的产品并发放增支经营费用。
在第九十次会议上，开发计划署提交了一份关于发放增支经营费用的报告，指出仍有84%的增支经营费用没有发放。发放增支经营费用缓慢的原因与培训和模型设计使用易燃的HFC-32的产品需要额外的努力和时间有关。根据中国政府的请求，执行委员会批准将中国工业和商业制冷和空调（ICR）行业计划第一阶段的财务完成时间延长至2022年12月31日，以便能够发放增支经营费用，但有一项谅解，即不得再要求延长期限。执行委员会还请中国政府和开发计划署在第九十二次会议提交根据工业和商业制冷和空调（ICR）行业计划第一阶段发放增支经营费用的报告（第90/27号决定）。 
依照第90/27号决定(c)段的规定，开发计划署代表中国政府提交了报告。2022年又向企业发放了增支经营费用868,300美元。截至2022年12月31日，增支经营费用余额估计为1,163,094美元（占核准的增支经营费用总额的7%）。具体数额将在进行财务审计后得出，并将在第九十三次会议核准财务审计报告后归还多边基金。 
秘书处的评论
经询问后，开发计划署指出，发放增支经营费用的依据是改换后的生产线制造的产品证实已在国内市场销售或已出口到第5条国家。在发放增支经营费用后，以下4家企业共生产了356,092台组件：山东格瑞德、海尔、南京天加、宁波奥克斯。这些产品均使用HFC-32技术，供国内使用。
开发计划署指出，未发放的增支经营费用都与使用HFC-32技术生产商用和工业用水冷空调机、热泵和一体式空调机的五家企业的五条生产线有关。对外环境合作中心（FECO）和中国制冷空调工业协会（CRAA）与企业合作，继续提高对解决易燃性问题的认识、促进市场采用并降低HFC-32技术的成本。在2022年中国制冷展期间，对外环境合作中心（FECO）和中国制冷空调工业协会（CRAA）组织了一系列研讨会，以分享经验、交流信息、讨论研究和技术问题。使用HFC-32的装置的国内销量逐年增加。据行业统计，截至2022年底，已经出售了2,345,010台使用HFC-32的水冷空调机、热泵、一体式空调机和压缩机，较2021年底同期销售的1,469,714台增长60%。
建议
5. 谨建议执行委员会注意到：
UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/9号文件所载开发计划署依照第90/27号决定代表中国政府提交的关于中国氟氯烃淘汰管理计划第一阶段下工业和商业制冷和空调行业计划发放增支经营费用的报告；以及
(a) 在第九十三次会议批准财务审计报告后，增支经营费用余额1,163,094美元加上给开发计划署的机构支助费用81,417美元将退还给多边基金。
[bookmark: _Int_LBUJcDc8][bookmark: _Int_I2bxxNkL]科特迪瓦：氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段 - 关于通过部际法令监管消耗臭氧层物质的进口、出口、过境、再出口和贸易以及加强与氟氯烃进出口有关的监测和报告系统的其他措施的报告）（环境规划署）
[bookmark: _Hlk117491453]背景
[bookmark: _Int_YK1Yhafm]在第九十次会议上，执行委员会核准了科特迪瓦氟氯烃淘汰管理计划第一阶段的第五次付款，但有一项谅解，即政府将通过环境规划署在第九十一次会议上提供最新情况，说明通过部际法令监管消耗臭氧层物质的进口、出口、过境、再出口和贸易以及加强与氟氯烃进出口有关的监测和报告系统的其他措施（第90/32号决定）。[footnoteRef:3] [3:  规定载于UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/40号文件附件八。 ] 

在第九十一次会议上，依照第90/32号决定，科特迪瓦政府通过环境规划署报告说，环境和可持续发展部长已于2022年2月签署部际法令，他还在2022年10月20日之前采纳了其他三位部长的意见，并将法令交给他们签署。随后，执行委员会请科特迪瓦政府通过环境规划署在第九十二次会议提供关于通过部际法令之事的最新情况（第91/21号决定(b)段）。
进度报告

应第91/21号决定(b)段的要求，科特迪瓦政府通过环境规划署提交了一份报告，确认工商业和中小企业促进部长、预算和国家投资组合部长和环境与可持续发展部长于2023年2月14日签署了管理消耗臭氧层物质进口、出口、过境、再出口和贸易以及加强与氟氯烃进出口有关的监测和报告系统的其他措施的部际法令，这项法令已获通过。
建议

谨建议执行委员会注意到：
环境规划署提交的并载于UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/9号文件的关于通过部际法令监管科特迪瓦氟氯烃淘汰管理计划第一阶段下消耗臭氧层物质的进口、出口、过境、再出口和贸易以及加强与氟氯烃进出口有关的监测和报告系统的其他措施的报告；以及
赞赏科特迪瓦政府为通过上文(a)分段提到的部际法令所做的努力。
埃及：氟氯烃淘汰管理计划（第二阶段 – 依照第79/34号决定(e)段提出的灵活性请求）（工发组织、开发计划署、环境规划署和德国政府）
背景
在第七十九次会议上，执行委员会核准了埃及氟氯烃淘汰管理计划第二阶段，其中除其他外，预备将八家制造家用冰箱的企业改为使用环戊烷（第79/34号决定）。作为这项决定的一部分，如果在执行期间认为有此必要，埃及政府可以灵活地将资金分配给聚氨酯泡沫塑料行业中没有申请供资的合格企业（第79/34号决定(e)段）。
请求灵活性
依照氟氯烃淘汰管理计划第二阶段，工发组织采购并交付了将八家制造企业之一的Bahgat的生产线从使用HCFC141b改用环戊烷所需的设备。由于COVID-19大流行，转换工作遭到拖延，新的所有人接手该企业，随着大流行后的市场变化，他决定退出这个项目并放弃家用制冷制造行业。[footnoteRef:4] 根据第79/34号决定(e)段的规定，工发组织设法寻找另一家可以使用这些设备的企业而不需将其拍卖，虽然没有找到一家没有申请供资的企业，但工发组织还是找到一家符合资格并参加氟氯烃淘汰管理计划第二阶段的企业Tredco，它希望购买Bahgat的现有生产线并使用工发组织为改换生产线而购买的设备，有效地将生产线转移到自己的工厂。该企业将进行必要的土建工程，以便安装设备，并且需要帮助将设备运输到其工厂和进行安装工程。 [4:  该企业已停止生产家用冰箱，但并未破产，并在其他领域保持活跃。 ] 

工发组织代表埃及政府提议向Tredco提供设备，使用聚氨酯泡沫塑料制造项目的结余（截至2023年5月为7,214美元）将设备从Bahgat运送到Tredco，进行任何所需的安装工程，并销毁目前使用HCFC-141b的发泡机。 
秘书处的评论
工发组织指出，不使用结余款将设备从Bahgat运送到Tredco可能会使转移工作无法进行，这使工发组织只有设法拍卖设备这一唯一选择，但这不是最好的选择，因为这些设备卖不了多少钱。 
秘书处注意到结余款金额有限（7,214美元），认为要求的灵活性支持项目的目标，包括继续将家用制冷制造行业改用环戊烷。因此，鉴于这种特殊情况，秘书处支持这项请求，指出 (a)否则Tredco就需要购买类似的设备；(b) 现有设备的规格符合Tredco的需求，因此一旦完成必要的土建工程，该企业就可使用该设备；(c) 结余款不会用于土建工程，任何土建工程费用都将由Tredco承担；(d) 结余款仅用于运送设备、用于任何必要的安装工程和销毁目前使用HCFC-141b的发泡机。
建议
谨建议执行委员会作为例外情况，核准工发组织向Tredco企业提供援助的请求，以便能在埃及氟氯烃淘汰管理计划第二阶段下，将为转换使用HCFC-141b的泡沫塑料生产线购买的设备从Bahgat运送到Tredco。 
埃塞俄比亚：氯氟烃淘汰管理计划（第一阶段 - 最后一次付款的工作方案的执行进度报告）（环境规划署和工发组织）
背景
在第八十五次会议上，鉴于COVID-19大流行可能进一步拖延淘汰活动的实施，执行委员会作为例外情况，核准并注意到在不要求进一步延长项目实施的情况下，延长埃塞俄比亚氟氯烃淘汰管理计划第一阶段的完成日期至2022年12月31日（第85/22号决定(a)段）。
依照这项决定，环境规划署作为牵头执行机构代表埃塞俄比亚政府提交了与氟氯烃淘汰管理计划第一阶段第三次也是最后一次付款相关的工作方案的最终执行进度报告。
氟氯烃消费量

埃塞俄比亚只消费专门用于维修行业的HCFC-22。埃塞俄比亚政府在国家方案执行报告中报告了2022年氟氯烃消费量3.17 ODP吨，它比氟氯烃履约基准量低42%。随着氟氯烃淘汰管理计划活动以及许可证颁发和配额制度的实施，消费量继续下降。
埃塞俄比亚政府在2021年国家方案执行报告中报告了氟氯烃行业的消费量数据，它与根据《蒙特利尔议定书》第7条报告的数据相符。
第一阶段最后一次付款的执行进度报告
法律框架

该国政府继续有效实施它的氟氯烃进出口许可证颁发和配额制度。国家臭氧机构每年召开两次会议，评估配额制度的效用并设定下一年的配额。埃塞俄比亚政府已经发布2023年氟氯烃进口配额为3.15 ODP吨，它低于该年《蒙特利尔议定书》的控制目标3.58 ODP吨。
为68名海关官员举办了三期关于控制和监测消耗臭氧层物质的培训班，其中22名是女性，并依照提交给第七十七次会议的核查报告的建议，建立了供进口商在线申请配额的网站。 
制冷维修行业
2021年5月至2022年12月执行了以下各项活动：
为41名制冷和空调技术人员举办了两期培训班，其中3名是女性，培训内容涉及良好维修做法、新兴技术以及安全维修和维护使用低全球升温潜能值制冷剂的制冷和空调设备；以及
为职业培训中心提供培训设备（例如，回收钢瓶、歧管仪表组、气体探测器和碳氢化物教学装置）、为海关和培训中心提供制冷剂识别器以及为维修技术人员提供工具（例如，可调扳手、扩口套件、型锻工具、钎焊焊枪、弯管机、阀门和管件）。 
资金发放情况

截至2023年4月，为第一阶段核准的315,000美元均已全数发放（环境规划署175,000美元和工发组织140,000美元）。
秘书处的评论
尽管该国面临COVID-19大流行和政治局势带来的挑战，但氟氯烃淘汰管理计划第一阶段已经完成。氟氯烃淘汰管理计划第二阶段的申请在第八十七次会议提交，但随即撤回，预计将于2024年再次提交。
建议
谨建议执行委员会注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/9号文件所载环境规划署根据第85/22号决定(a)段提交的埃塞俄比亚氟氯烃淘汰管理计划第一阶段最后一次付款相关的工作方案的最终执行进度报告。
伊朗伊斯兰共和国：氟氯烃淘汰管理计划（第二阶段—更换执行机构）（开发计划署、环境规划署、工发组织和德国）

开发计划署作为牵头执行机构，代表伊朗伊斯兰共和国政府向第九十二次会议提交了一份申请，请求将德国政府正在执行的氟氯烃淘汰管理计划第二阶段组成部分和氟氯烃淘汰管理计划第三阶段的筹备工作移交给开发计划署[footnoteRef:5]5。 [5: 5 根据2023年3月19日伊朗伊斯兰共和国环境部给开发计划署的信。] 

与德国政府移交开发计划署的项目有关的资金总额为963,132美元(外加机构支助费用)，其中包括氟氯烃淘汰管理计划第二阶段第二、第三和第四次付款中的未用余额836,272美元，原则上核准用于第二阶段第五次付款的96,860美元，以及第三阶段筹备工作中的未用余额30,000美元。表5列出了为德国政府在氟氯烃淘汰管理计划第二阶段核准的每一次付款和第三阶段筹备工作付款的发放情况和所剩余额。
表5. 德国政府向开发计划署移交项目的资金发放情况(美元)
	项目详情
	给德国政府的资金

	供资申请
	编号
	行业
	核准*
	发放
	待移交的余额

	氟氯烃淘汰管理计划第二阶段

	第一次付款
	IRA/PHA/77/INV/225
	泡沫塑料
	645,500
	645,500
	0

	小计
	645,500
	645,500
	0

	第二次付款
	IRA/PHA/84/INV/236
	维修行业
	962,860
	869,843
	93,017

	
	IRA/PHA/84/INV/242
	泡沫塑料
	84,175
	84,175
	0

	小计 
	1,047,035
	954,018
	93,017

	第三次付款
	IRA/PHA/86/INV/244
	泡沫塑料
	139,754
	139,754
	0

	
	IRA/PHA/86/INV/250
	商用制冷剂
	145,255
	0
	145,255

	小计
	285,009
	139,754
	145,255

	第四次付款
	IRA/PHA/90/INV/259
	商用制冷剂
	502,500
	0
	502,500

	
	IRA/PHA/90/INV/260
	泡沫塑料
	95,500
	0
	95,500

	小计
	598,000
	0
	598,000

	第二阶段小计 
	2,575,544
	1,739,272
	836,272

	氟氯烃淘汰管理计划第三阶段

	筹备工作供资
	[bookmark: _Hlk133068843]IRA/PHA/87/PRP/251
	总括
	15,000
	10,000
	5,000

	
	IRA/PHA/87/PRP/252
	工业制冷剂
	25,000
	0
	25,000

	第三阶段小计
	40,000
	10,000
	30,000

	总计
	2,615,544
	1,749,272
	866,272


* 如基金秘书处的项目清单所示
更换机构的申请包括一份关于在氟氯烃淘汰管理计划第二阶段头四个付款项下已在德国政府援助下开展活动情况的进度报告，以及在移交完成后通过开发计划署继续开展这些活动的行动计划。这些活动是：
在聚氨酯泡沫塑料行业，与一个配方厂家完成了水发泡配方的开发；最后一家制造整皮泡沫塑料的企业完成转换；继续就采用的低全球升温潜能值(GWP)技术向受援中小企业提供技术援助和培训（95,500美元）；
在商业制冷行业，进一步向受援企业提供技术援助，包括低GWP技术培训；发布处理二氧化碳的培训材料和基于丙烷(R-290)和二氧化碳技术的新虚拟培训模块；将欧洲联盟培训标准纳入技术和职业培训组织的培训材料和标准；发布可再充装钢瓶的使用指南，禁止使用不可再充装钢瓶；推广基于二氧化碳的技术，作为中央制冷系统的替代办法；示范操作采用高科技控制的碳氢化物制冷机组；展示冷藏卡车内的低GWP技术；推动使用电子膨胀阀的能力建设(647,755美元)；以及
在制冷维修行业，制定技术人员认证计划；继续与技术和职业组织联合提供培训；完成了一项关于采用R-290建筑规范所遇障碍的研究；向经销商和分销商提供能力建设和气瓶；完成制冷剂分配系统的最后安装(93,017美元)。



秘书处的评论
秘书处注意到，伊朗伊斯兰共和国政府、德国政府和开发计划署就移交正在氟氯烃淘汰管理计划下开展的活动进行了磋商。作为牵头机构，开发计划署确认，它们将能够有效地将移交的活动纳入其目前在氟氯烃淘汰管理计划下开展的活动。开发计划署还承诺确保在2025年12月既定日期前完成第二阶段的所有活动，并确认将与有关当局讨论实施细节。将在定于2023年第二次会议上提交的第五次付款申请中纳入关于这些活动情况的进度报告。
秘书处更新了本文件附件五所载的伊朗伊斯兰共和国政府与执行委员会之间的《协定》，以在附录2 A中反映德国政府将第二、第三和第四次付款的未用余额转入开发计划署第四次付款部分，以及德国政府将原则上核准的全部第五次付款转入开发计划署第五次付款部分。对《协定》第17段进行了调整，以表明经修订的最新《协定》取代第九十次会议上达成的协定。
[bookmark: _Hlk134711749]关于结余和可用资源的报告[footnoteRef:6]6讨论了德国政府退还余额和将第二阶段第二、第三和第四次付款以及氟氯烃淘汰管理计划第三阶段筹备工作的资金转给开发计划署的的事项。 [6: 6 UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/4。] 

建议
谨建议执行委员会：
注意到伊朗伊斯兰共和国政府请求将氟氯烃淘汰管理计划第二阶段的所有剩余活动以及德国政府获核准的氟氯烃淘汰管理计划第三阶段的筹备工作移交给开发计划署； 
关于氟氯烃淘汰管理计划第二阶段: 
(1) 注意到关于德国政府返还第二、第三和第四次付款余额以及将相应资金总额转交开发计划署用于执行第四次付款的第92/XX号决定；
(2) 核准：
向开发计划署转拨836,272美元，外加58,539美元的机构支助费用，以便纳入正在落实的氟氯烃淘汰管理计划第二阶段第四次付款;
德国政府向开发计划署转移原则上核准的96,860美元的供资，外加6,780美元的机构支助费用，用于氟氯烃淘汰管理计划第二阶段第五次付款；
(3) 又注意到基金秘书处更新了伊朗伊斯兰共和国政府与执行委员会之间关于氟氯烃淘汰管理计划第二阶段的《协定》，见本文件附件五，特别是根据德国政府向开发计划署移交各构成部分而编制的附录2-A，并对第17段进行了修改，以表明经修订的最新《协定》取代第九十次会议上达成的协定；以及
关于氟氯烃淘汰管理计划第三阶段的筹备工作，注意到关于德国政府返还余额并将资金转给开发计划署用于编制总体战略和筹备工业制冷和空调行业投资活动的第92/XX号决定。
毛里塔尼亚：氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段—氟氯烃调查报告的审查情况、关于订正起点的建议和订正协定）（环境规划署）

背景
第八十次会议核准了毛里塔尼亚氟氯烃淘汰管理计划第一阶段，其依据是氟氯烃消费总量削减起点估计为6.60 ODP吨(120.00公吨)，并基于一项谅解，即在提交和核准第二次供资付款之前，将开展一项全面调查，以确定该国的实际消费量并进行独立核查；可以根据调查结果修改起点(第80/57号决定)。
在第九十一次会议上，环境规划署申请为第二次付款提供资金，包括氟氯烃调查[footnoteRef:7]7和一份独立核查报告[footnoteRef:8]8，以支持请求将起点修订为20.50 ODP吨(372公吨)。秘书处和环境规划署讨论了与调查结果有关的若干事项，包括毛里塔尼亚比邻国相对较高的人均氟氯烃消费量、不同分行业用于确定总消费量的方法、异常高的泄漏率，以及渔业部门消费量的更多详情。秘书处注意到环境规划署需要更多时间来提供所有信息，同意环境规划署根据调查结果完成关于修订起点的讨论，并向第九十二次会议提交一份分析报告。 [7: 7 该调查收集了2021年氟氯烃消费数据、设备详情和使用年限，特别是在大型空调应用中，并将这些信息与核实的进口数据进行了交叉核对。]  [8: 8 毛里塔尼亚的核查报告显示，2017年氟氯烃消费量为15.80 ODP吨；2018年为15.05ODP吨；2019年为ODP13.91；2020年为ODP13.19；2021年为ODP13.12，与调查结果一致。] 

因此，执行委员会注意到[footnoteRef:9]9，秘书处将在第九十二次会议上介绍对毛里塔尼亚氟氯烃调查报告的审查、关于氟氯烃消费总量削减的修订起点的建议，以及在与环境规划署就提交第九十一次会议的氟氯烃调查的进一步协商基础上修订的政府与执行委员会之间的《协定》。 [9: 9  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/72号文件附件十六中的规定。] 

情况报告
为筹备第九十二次会议，秘书处与环境规划署就提交给第九十一次会议的氟氯烃调查报告的细节进行了进一步协商。
环境规划署为制冷和空调分行业的消费量提供了更多的理由，解释说这是基于采矿（黄金和铁）和渔业的工业发展造成的。环境规划署补充说，超过一半的毛里塔尼亚人生活在城市地区，与其他非洲国家相比，该国较高的环境温度导致每个家庭拥有多个空调。此外，环境规划署解释说，冷室、中央空调和工业应用中的氟氯烃泄漏率约为40%，原因是电力供应不稳定、设备老化和维护不足，以及运行中的许多设备都是二手货。环境规划署证实，国际渔船的制冷维修属于调查的一部分。
在本文件发布时，秘书处和环境规划署仍在讨论每个分行业的设备数量及其与该国经济结构的相关性，以跟踪氟氯烃进口和维修需求。环境规划署正根据这些讨论结果编制每个制冷和空调分行业的最新消费量。
秘书处的评论
秘书处指出，为了对起点作进一步评估，需要有更多信息来了解调查所涉年份每个分行业使用氟氯烃的设备数量。秘书处同意环境规划署的意见，即毛里塔尼亚政府将在区域履约协助方案小组的支持下，继续处理社会经济数据，以证明该国使用氟氯烃的合理性。
鉴于上述情况，秘书处将在第九十三次会议上提交对调查报告的最终审查、关于氟氯烃消费总量削减订正起点的建议，以及政府与执行委员会之间的订正《协定》。
建议
谨建议执行委员会：
注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/9号文件所载氟氯烃调查报告的审查情况、关于订正起点的建议和氟氯烃淘汰管理计划第一阶段订正《协定》；
请环境规划署提供关于调查所涉年份每个分行业的设备数量和氟氯烃使用情况的补充资料；以及
注意到秘书处将在第九十三次会议上提交对调查报告的审查结果，其中包括上文第(b)分段提及的补充资料、关于氟氯烃消费总量削减订正起点的建议，以及毛里塔尼亚政府和执行委员会根据第91/41号决定签署的氟氯烃淘汰管理计划第一阶段订正《协定》。
莫桑比克：氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段—关于第五次也是最后一次付款相关的工作方案执行情况和核查建议执行情况的进度报告）（环境规划署和工发组织）

背景
莫桑比克氟氯烃淘汰管理计划第一阶段最初在第六十六次会议上核准，并在第八十三次会议上进行了修订，目的是到2020年将氟氯烃消费从基准量削减35%，金额为332,500美元，外加36,825美元的机构支助费用。 
第九十次会议核准了第一阶段第五次也是最后一次付款，但有一项谅解，即环境规划署、工发组织和政府将加紧努力实施第一阶段的剩余活动；环境规划署将向2023年第一次会议提交一份关于活动执行情况，包括核查建议执行进展的进度报告；并且只有在秘书处收到确认工发组织部分的设备已分发给受益者并进行了相关培训之后，才会审议第二阶段（第90/32(a)号决定） [footnoteRef:10]10。 [10: 10  UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/40号文件附件八中的规定。] 

在同一次会议上，考虑到COVID-19大流行造成执行工作的延误，氟氯烃淘汰管理计划第一阶段的期限作为例外延长至2023年6月30日，但有一项谅解，即不得要求进一步延长。
进度报告

根据第90/32号决定，环境规划署作为牵头执行机构，代表莫桑比克政府提交了关于氟氯烃淘汰管理计划第一阶段剩余活动和核查建议执行情况的进度报告。
在执行第五次付款过程中，该国于2023年2月与环境规划署签署了相关协议(SSFA[footnoteRef:11]11)，并于2023年2月支付了第一笔款项。导致延误的原因是主管部行政变动。尽管SSFA签署晚了，该国仍能够实施项目活动。 [11: 11   小规模供资协议。] 

国家臭氧机构于2023年2月为海关官员组织了一次能力建设讲习班，来自不同边境点的15名海关官员包括4名女性参加了讲习班。为40名海关官员组织了另一期讲习班，他们将接受消耗臭氧层物质贸易控制和监测的培训。国家臭氧机构还举办了关于氟氯烃淘汰和即将实现的相关目标的讲习班，参加讲习班的有制冷和空调技术人员、标准局官员、市政警察、巡逻管制机构、环境和经济活动检查员以及私营部门技术人员。为确保所有讲习班都有女性参加做出了特别努力。

将于2023年5月举办关于安全处理易燃制冷剂的讲习班，将向60名技术人员提供良好维修的基本工具包。正在通过技术援助向制冷空调协会提供支持，以制定认证计划。国家臭氧机构多次组织对公共机构和私营公司的环境访问，目的是确定制冷空调行业的所有设备，即使用消耗臭氧层物质或替代制冷剂的设备总数。这些访问还检查了市场上制冷剂的质量，并帮助发现了一些贴错标签的制冷剂。

国家臭氧机构组织了提高公众认识讲习班，莫桑比克电台和国家公共电视台参加了讲习班。这两家媒体都在各省用不同的地方语言提高对氟氯烃淘汰管理计划和《基加里修正案》的认识。

在监测和报告部分下，举行了两次国家指导委员会会议和三次区域指导委员会会议，每次会议有20名成员参加，包括妇女。委员会成员包括各行各业的利益攸关方。征聘一名顾问的工作即将完成，以协助开展相关工作。

将在工发组织组成部分下升级现有的制冷剂再生中心和建立第二个中心，包括为再生中心采购两个再生装置，国家臭氧机构告知，再生不是当前的优先事项，并请工发组织增加技术人员处理制冷剂和进行维护的工具。因此，工发组织向国家臭氧机构提交了一份制冷空调工具和设备拟议清单。国家臭氧机构核可了拟议的工具和设备清单，工发组织正在采购设备，计划于2023年6月分发。

关于核查报告建议的执行情况，起草并经过各种核可程序通过了一项新条例，其中修订了配额制度，以确保向注册的进口商分配年度进口配额，而不是以先到先得的方式核准配额。预计部长会议将在2023年7月之前批准新条例。政府还在实施一项建议，即每年的氟氯烃配额一经国家指导委员会商定，就应在纸媒或电子媒体上公布，要求潜在的注册进口商视自身需求并根据该国在《蒙特利尔议定书》和多年期协定下所作承诺，申请配额。每年12月公布氟氯烃配额，以便在下一年2月处理所有申请，以确保所有分配配额的进口都在同一年完成。国家臭氧机构还在建立一个网上申请系统，将于2023年12月投入使用，作为改进整个系统的一种方式。它将包括《蒙特利尔议定书》下受控物质的在线登记。目前正在开展宣传活动，为网上系统做准备。

第一阶段完成

环境规划署和工发组织都确认，根据第90/32号决定(a)段，第一阶段活动将于2023年6月30日前完成。
秘书处的评论
秘书处注意到第一阶段的执行情况，以及莫桑比克政府、工发组织和环境规划署为执行该阶段剩余活动加强了努力，各执行机构由此确认按照执行委员会所作的例外延期决定完成了第一阶段的活动。
秘书处赞赏地注意到为确保所有讲习班都有妇女参加而做出的努力；国家臭氧机构核可了工发组织提议的工具和设备清单，其相关采购程序正在进行，预计将于2023年6月分发设备，随后将进行相关培训。根据第90/32号决定(a)段，一旦秘书处收到确认工发组织部分的设备已分发给受益者并进行了相关培训之后，就将审议第二阶段。

关于核查报告建议的执行情况，秘书处注意到取得的进展表明，国家氟氯烃进口许可证和配额制度已全面运作，能够确保该国遵守《蒙特利尔议定书》的氟氯烃淘汰时间表。

建议

谨建议执行委员会注意到由环境规划署提交载于UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/9号文件的关于莫桑比克氟氯烃淘汰管理计划第一阶段第五次也是最后一次付款的工作方案执行情况和关于核查建议执行情况的进度报告。
巴基斯坦：氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段—第三和第四次付款执行进度报告（工发组织和环境规划署）

背景
在第九十次会议上， 执行委员会核准了空调制造企业Dawlance从R 290转换到HFC-32的技术改变，核准了巴基斯坦氟氯烃淘汰管理计划第二阶段相关的第四次也是最后一次付款，并请巴基斯坦政府和工发组织通过项目的完成每年提交关于氟氯烃淘汰管理计划第二阶段第三和第四次付款相关工作方案执行进度报告，并向2025年第一次会议提交项目完成报告(第90/47号决定)。 工发组织根据第90/47号决定向本次会议提交了进度报告。
关于氟氯烃消费量的报告 
巴基斯坦政府报告2022年的氟氯烃消费量为119.09 ODP吨，比氟氯烃履约基准低52%，比与执行委员会达成的《协定》中设定的124.06 ODP吨的目标低4%。2018-2022年氟氯烃消费量见表6。 
表6. 巴基斯坦氟氯烃消费量(2018-2022年第7条数据)
	HCFC
	2018年
	2019年
	2020年
	2021年
	2022年
	基准

	公吨
	
	
	
	
	
	

	HCFC-22
	2,806.38
	2,752.41
	2,021.71
	2,045.99
	2,032.85
	1,908.25

	HCFC-123
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	1.00
	0.00

	HCFC-141b
	298.67
	495.50
	73.00
	73.25
	66.00
	1,259.10

	HCFC-142b
	46.00
	44.00
	46.00
	0.00
	0.00
	71.55

	共计 (公吨)
	3,151.05
	3,291.91
	2,140.71
	2,119.24
	2,099.85
	3,238.90

	进口预混多元醇中的HCFC-141b *
	0.00
	0.00
	690.00
	0.00
	119.00
	暂缺

	ODP吨
	
	
	
	
	
	

	HCFC-22
	154.35
	151.38
	111.19
	112.53
	111.81
	104.95

	HCFC-123
	0.00
	0.00
	0.00 
	0.00
	0.020
	0.00

	HCFC-141b
	32.85
	54.51
	8.03
	8.06
	7.26
	138.50

	HCFC-142b
	2.99
	2.86
	2.99
	0
	0.00
	4.65

	共计 (ODP吨)
	190.19
	208.75
	122.21
	120.59
	119.09
	248.11

	进口预混多元醇中的HCFC-141b *
	0.00
	0.00
	75.90
	0.00
	13.09
	暂缺


* 国家方案数据
国家方案执行报告

巴基斯坦政府在2022年国家方案执行报告中报告了氟氯烃行业消费量数据，与《蒙特利尔议定书》第7条下报告的数据一致。 
进度报告
2021年12月至2023年4月期间开展了以下活动。
聚氨酯泡沫塑料行业进行转换的最新进展情况
在第八十八次会议[footnoteRef:12]12上，报告了七家生产聚氨酯热水器企业(即Shoaibee Industries、Asif Zubair and Co .、Delight Plastic、Full Bright Industries、Tropical Plastic和Unique Plastic)和其他小企业的转换工作已经完成，淘汰了31.21ODP吨(283.75公吨)HCFC-141b，因为所有企业都已经安装和调试了设备；然而，工发组织报告称，一些受益企业尚未开始使用替代发泡机，由于聚氨酯反应中产生的粘度、压力和热量，它们在采购水发泡聚氨酯泡沫塑料配方时遇到困难。为解决这些问题，工发组织联系了三个主要配方厂家，对使用全水发泡、减​量​氢​氟​烯​烃/水发泡和Ecomate泡沫塑料配方的化学品进行测试，并正在与这些企业合作测试这些配方。   [12: 12  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/59号文件。] 

第二阶段还包括生产聚氨酯泡沫塑料不连续面板的四家企业(即Koldkraft制冷公司(Koldkraft)、巴基斯坦空调工程有限公司(PAECO)、巴基斯坦隔热保温公司和Foster冰箱公司(Foster))以及其他小企业向环戊烷的转换，HCFC-141b总消费量为26.64 ODP吨(224.02公吨)。截至2022年11月，Foster和Koldkraft的转换工作已经完成并得到核查，旧设备已经退役；这导致淘汰了9.60 ODP吨(82.37公吨)的HCFC-141b。PAECO和Pakistan隔热保温公司的设备已经收到，并于2023年1月开始在企业安装；预计这两个项目将于2023年6月完成。Foster和Koldkraft将作为小企业的实际样板，这些小企业在其生产业务中可能选择转用环戊烷作为泡沫塑料发泡剂。尚未安排与相关利益攸关方就其他零ODP和低GWP技术进行信息交流和协商，预计将于2023年完成安排。 
挤塑聚苯乙烯泡沫塑料企业(Symbol Industry)向二甲醚/二氧化碳/氢氟烯烃的转换已经完成并得到核实；定于2023年5月对旧设备进行销毁。由此产生的淘汰量为1.69 ODP吨(30.73公吨)HCFC-22和2.99 ODP吨(46公吨)HCFC-142b
空调制造行业转换的最新进展
自核准Dawlance企业制造进行从R-290转换到HFC-32的技术改革以来，完成了以下相关活动：进行了基于HFC-32的空调的研究和产品开发；采购了1,000套基于HFC-32的设备的完整拆卸套件；组装和制造了995台使用HFC-32的设备；编制了培训议程，为技术人员提供了安装、维修和维护基于HFC-32的分体式空调的技术支持。根据需求与Dawlance商定了一份待采购设备清单，预计设备将于2023年上半年交付，转换工作可望于2023年12月底完成。
维修行业活动
 本应由环境规划署在第二和第三次付款中执行的维修行业活动被推迟，主要是受到COVID-19大流行的挑战、国家臭氧机构人事变动和缺乏技术专家。第三次付款小规模供资协议(SSFA)的签署被推迟，直到2022年8月才完成。国家臭氧机构工作人员问题在2023年2月任命了一名新的国家项目经理后得到解决，随后重新开始实施各项活动。在寻找和任命技术专家为制冷空调维修行业提供培训和政策支持方面遇到挑战。第二次付款下的所有制冷空调培训活动已经完成，第三次付款的相关活动正在进行中，计划在年底前完成。同样，正在规划实施其余的海关和执法培训；培训活动将于年底完成。 
国家臭氧机构将参加2023年6月在卡拉奇举行的供暖、通风、空调和制冷博览会，向与会者提供更多关于低GWP技术和替代品的信息；制冷维修中安全使用易燃替代品指南将于2023年下半年分发。 
资金发放数额
第三和第四次付款的核准供资总额为264,340美元，已发放42,940美元(16%)；剩余的221,400美元将在今后六个月内执行剩余活动后，在年底发放。
秘书处的评论
关于氟氯烃淘汰管理计划第二阶段第三和第四次付款的执行报告
聚氨酯泡沫塑料行业转换进展情况

秘书处请求进一步澄清热水器企业的项目能否在2023年12月底之前完成。工发组织解释说，由于在寻找替代品方面遇到困难，这些企业目前正在使用进口预混多元醇中所含的HCFC-141b；他们需要额外的技术支持来开发和测试使用水吹技术和其他低GWP技术的配方；在三个配方厂家的支持下，这些问题有望得到解决，只要问题成功解决，企业就可转用低GWP技术。
空调制造行业(Dawlance)的转换进展情况 
关于Dawlance的制造设施转换为使用HFC-32的空调系统，工发组织告知，各项活动正在进行中，并依据了到2023年12月将其80%的生产转换为使用HFC-32的空调系统并在2024年12月完成转换的决定。
维修行业活动
关于维修行业活动执行延误的问题，环境规划署解释说，他们正在与国家臭氧机构密切合作，以确保快速执行培训活动，特别是征聘技术专家以支持落实培训和其他政策工作。随着国家臭氧机构工作人员问题得到解决，预计培训相关活动将在今后六个月内完成。 
性别平等政策执行情况[footnoteRef:13]13 [13: 13 根据第84/92号决定(d)段，第90/48号决定(c)段顾及 UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/37号文件表2所载具体活动，鼓励双边和执行机构继续确保将性别观点主流化的业务政策适用于所有项目。] 


根据多边基金的性别主流化政策，通过更好地传播关于性别政策的信息和对妇女进行宣传，促进了妇女参加培训、会议和讲习班。国际和国内专家的性别均等程度有所提高。此外，要求本国征聘的专家完成性别平等意识课程，国家臭氧机构工作人员接受了提高对性别平等问题认识的培训。  
建议
谨建议执行委员会:
注意到工发组织提交并载于UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/9号文件的氟氯烃淘汰管理计划第二阶段第三和第四次付款执行进展报告；以及
请巴基斯坦政府通过工发组织继续通过项目的完成每年提交关于氟氯烃淘汰管理计划第二阶段第三和第四次付款相关工作方案执行进度报告，并向2025年第一次会议提交项目完成报告。
巴基斯坦：氟氯烃淘汰管理计划（第三阶段—关于含HCFC-141b的预混多元醇的进口情况和泡沫塑料行业技术援助执行进展的报告）（工发组织和环境规划署）
背景
在第九十次会议上，执行委员会核准了巴基斯坦氟氯烃淘汰管理计划第三阶段，并请巴基斯坦政府和工发组织继续监测和每年报告关于含HCFC-141b的预混多元醇的进口情况，直至禁止此类进口，并报告泡沫塑料行业技术援助的执行进展情况(第90/43号决定(a)段和(g)(二)分段)。
根据第90/43(a)和(g)㈡号决定，工发组织向本次会议提交了进度报告。
进度报告
含HCFC-141b的预混多元醇的进口情况

2022年预混多元醇中所含HCFC-141b的进口总量为13.9 ODP吨(119公吨)，2021年没有报告此类进口。国家臭氧机构正致力于正式禁止进口含HCFC-141b的预混多元醇，并计划根据第90/43号决定(b)(三)分段，通过商务部收入委员会的一项法定监管令予以实施，自2024年1月1日起生效。
第三阶段泡沫塑料行业技术援助的执行情况
关于第三阶段泡沫塑料行业技术援助执行情况的报告，工发组织告知，一名国际泡沫塑料专家、国家项目协调员和国家臭氧机构对受益者进行了一次联合实地访问，以提高对替代技术的认识(例如，水发泡、甲缩醛、甲酸甲酯、使用氢氟烯烃的配方)；2023年4月采购了替代化学品，并提供给其中一家喷雾泡沫塑料企业进行测试；2023年5月制定了泡沫塑料测试流程和喷雾泡沫塑料认证方案，以测试替代品的性能；起草了商用制冷泡沫塑料和聚氨酯管道保温泡沫塑料的发泡设备技术规范。
秘书处的评论
秘书处注意到，政府正计划实施禁止进口含HCFC-141b的预混多元醇的条例，并采取了几项措施，对转换项目涵盖的泡沫塑料应用中的HCFC-141b替代品进行性能评估和测试，这将有助于及时和系统地实施HCFC-141b转换项目。
建议
谨建议执行委员会：
注意到由工发组织提交并载于UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/9号文件的关于含HCFC-141b的预混多元醇进口情况和氟氯烃淘汰管理计划第三阶段下泡沫塑料行业技术援助执行进展的报告； 
注意到对进口预混多元醇中所含HCFC-141b的进口禁令将于2024年1月1日生效；以及
请巴基斯坦政府通过工发组织继续每年报告含HCFC-141b的预混多元醇的进口情况，直至禁止此类进口，并报告泡沫塑料行业技术援助的执行进展情况。
太平洋岛屿国家：氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段——与第一阶段最后一次付款相关的工作方案执行情况的进度报告和12个太平洋岛屿国家的项目完成情况报告的提交）（环境规划署）
背景
第六十三次会议核准了库克群岛、基里巴斯、马绍尔群岛、密克罗尼西亚联邦、瑙鲁、纽埃、帕劳、萨摩亚、所罗门群岛、汤加、图瓦卢和瓦努阿图（以下简称太平洋岛屿国家）政府的氟氯烃淘汰管理计划第一阶[footnoteRef:14]，以实现2020年前削减35%的目标，总费用为1,696,000美元，外加机构支助费用。第一阶段包括以下内容： [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/46和UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/60号文件附件二十一。] 

区域部分：所有12个太平洋岛屿国家的标准化活动，如提供政策咨询和制定立法/法规、海关官员及制冷和空调高级培训师的能力建设以及氟氯烃淘汰认识和外联活动；以及
国家部分：每个太平洋岛屿国家开展具体活动，用以管制氟氯烃的供应和需求，为氟氯烃淘汰和替代品的引入创造有利环境，并管理、协调和监测氟氯烃淘汰管理计划的执行工作。
在第八十七次会议上，鉴于COVID-19大流行导致淘汰活动开展工作出现延迟，作为例外，执行委员会核准将太平洋岛屿国家氟氯烃淘汰管理计划第一阶段的完成日期延期至2022年12月31日，并请太平洋岛屿国家政府和环境规划署向执行委员会2023年的第一次会议提交关于与最后一次付款相关的工作方案执行情况的进度报告和项目完成情况报告（第87/18号决定）。
环境规划署作为指定执行机构，代表太平洋岛屿国家根据第87/18号决定提交了进度报告。
氟氯烃消费量报告
太平洋岛屿国家政府[footnoteRef:15]根据国家方案执行情况报告称，2022年的氟氯烃总消费量为0.17 ODP吨，比氟氯烃基准量低95%，比与执行委员会达成协定中的最高允许消费量10.32公吨（0.57 ODP吨）低70%。2018-2022年氟氯烃消费量情况见表7。 [15:  瑙鲁和纽埃除外，这两个国家尚未提交其2022年国家方案执行报告，但属于消费量非常低的国家。] 

表7. 太平洋岛屿国家的氟氯烃消费量情况（2018-2022年第7条数据） 
	HCFC‑22
	2018年
	2019年
	2020年
	2021年
	2022年b
	基准量

	库克群岛
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.86

	基里巴斯
	0.22
	0.45
	0.07
	0.01
	0.00
	0.97

	马绍尔群岛
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	3.99

	密克罗尼西亚联邦
	0.00
	1.82
	0.00
	0.24
	1.11
	2.55

	瑙鲁
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	c
	0.18

	纽埃
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	c
	0.15

	帕劳
	1.20
	0.13
	0.34
	0.00
	0.07
	2.97d

	萨摩亚
	0.23
	0.19
	0.78
	0.12
	0.29
	4.60

	所罗门群岛
	3.63
	1.49
	1.47
	1.41
	1.68
	35.05d 

	汤加
	0.09
	0.02
	0.02
	0.15
	0.00
	2.55d 

	图瓦卢
	0.03
	0.00
	0.00
	0.03
	0.00
	1.64

	瓦努阿图
	0.29
	0.22a 
	0.00
	0.15
	0.00
	5.11d 

	总计（公吨）
	5.68
	4.32
	2.68
	2.11
	3.15
	60.62

	库克群岛
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.1

	基里巴斯
	0.01
	0.02
	0.00
	0.00
	0.00
	0.1

	马绍尔群岛
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.2

	密克罗尼西亚联邦
	0.00
	0.10
	0.00
	0.01
	0.06
	0.2

	瑙鲁
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	c
	0.00e

	纽埃
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	c
	0.00e

	帕劳
	0.07
	0.01
	0.02
	0.00
	0.00
	0.20d 

	萨摩亚
	0.01
	0.01
	0.04
	0.01
	0.02
	0.3

	所罗门群岛
	0.20
	0.08
	0.08
	0.08
	0.09
	2.00d 

	汤加
	0.00
	0.00
	0.00
	0.01
	0.00
	0.10d 

	图瓦卢
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.1

	瓦努阿图
	0.02
	0.01a
	0.00
	0.01
	0.00
	0.30d 

	总计（ODP吨）
	0.31
	0.23
	0.14
	0.12
	0.17
	3.6


a包括0.002公吨（0.0001 ODP吨）的HCFC-142b和0.003公吨（0.0001 ODP吨）的HCFC-124。
b 国家方案数据。
c 未收到国家方案数据。
d 根据缔约方会议第XXIII/29号决定修订的2009年氟氯烃消费量。
e消费量非常低；将数字四舍五入到两位数，显示消费量为零。 

进度报告
区域部分
环境规划署支持氟氯烃淘汰管理计划第一阶段的区域部分，为加强与氟氯烃控制有关的立法、法规和执行机制提供指导。在第三次付款期间，四个国家保持氟氯烃消费量为零，四个国家禁止使用氟氯烃的设备的进出口，两个国家简化了配额分配程序以加强监测，还有两个国家发布了禁止以批量散装方式进口氟氯烃的规定。表8总结了第一阶段的立法成就。


表8. 12个太平洋岛屿国家的氟氯烃立法和监管措施情况
	太平洋岛屿国家
	立法措施（情况）

	许可证制度和配额制度

	所有国家 
	设立并运行所有氟氯烃进出口的许可证制度和配额制度

	库克群岛、马绍尔群岛、瑙鲁和纽埃
	在执行第三次付款期间保持消费量为零

	汤加和密克罗尼西亚联邦
	加强许可证制度和配额分配要求，使配额分配过程更加简化和透明

	批量散装氟氯烃的进口禁令

	库克群岛和密克罗尼西亚联邦
	库克群岛，从2021年12月7日开始
密克罗尼西亚联邦，从2021年2月12日开始

	采用氟氯烃海关协调代码

	所有国家
	采用2022年版《太平洋商品名称及编码协调制度》（PACHS22）

	控制/禁止使用氟氯烃的设备的进出口

	库克群岛、密克罗尼西亚联邦、纽埃、帕劳、汤加、瓦努阿图
	这些国家均禁止。在第三次付款期间，库克群岛、密克罗尼西亚联邦、纽埃和瓦努阿图实施了禁令。帕劳和汤加在之前的付款期间实施了禁令。

	基里巴斯、萨摩亚、所罗门群岛、图瓦卢
	正在制定禁止使用氟氯烃的设备进口的法规

	瑙鲁
	自2016年起禁止无英文标签的空调设备

	处理、储存和销售氟氯烃的许可/执照要求

	库克群岛、基里巴斯、马绍尔群岛、密克罗尼西亚联邦、帕劳、萨摩亚、所罗门群岛、汤加和瓦努阿图
	已制定要求 

	瑙鲁、纽埃和图瓦卢
	正在制定一项法规，要求对氟氯烃的处理、储存和销售执行许可/执照要求

	预混多元醇所含HCFC-141b的进口禁令

	所有国家
	禁止预混多元醇所含氟氯烃的进口



由于与COVID-19大流行有关的限制，无法为海关当局组织关于开发消耗臭氧层物质风险评估系统和制定标准作业程序的区域培训班。相反，环境规划署与大洋洲海关组织（OCO）进行了合作，以加强对氟氯烃供应的控制：
太平洋岛屿国家政府、大洋洲海关组织和环境规划署共同根据2022年版《太平洋商品名称及编码协调制度》为《蒙特利尔议定书》下的受控物质指定了具体的海关协调代码；[footnoteRef:16] [16:  2022年版《太平洋商品名称及编码协调制度》是一个多用途货物命名原则，是关税和国际商品贸易统计的基础，旨在帮助大洋洲海关组织中非世界海关组织成员采用2022年海关协调代码。] 

环境规划署为大洋洲海关组织官员制定了一份简化培训材料，为海关经纪人提供培训，作为大洋洲海关组织加强许可证制度，特别是准确报关机制活动的一部分；以及
大洋洲海关组织与环境规划署合作制定标准作业程序，该程序描述了指导太平洋岛屿国家海关当局执行许可证制度的程序。
2021年1月，环境规划署聘用了一名国际制冷和空调培训师，负责制定处理易燃制冷剂的标准作业准则（SOG），该准则将分发给太平洋岛屿国家供其采用。
国家部分
第三次付款期间，9个太平洋岛屿国家（不包括基里巴斯、瑙鲁和纽埃）为共计412名海关和执法官员举行了关于防止消耗臭氧层物质和使用消耗臭氧层物质的设备的非法贸易、制冷剂引发的火灾和安全危害以及消耗臭氧层物质贸易执法工具使用的培训；所涉新主题包括风险评估和海关经纪人对氟氯烃的误报。[footnoteRef:17] 第一阶段第一次付款期间，环境规划署采购并向太平洋岛屿国家交付16台制冷剂识别仪，第三次付款期间，制造商在环境规划署的支持下对其中许多设备进行了维修，目前有15台处于工作状态。9个太平洋岛屿国家（不包括基里巴斯、瑙鲁和纽埃）都举行了与进口商和海关经纪人的会议和咨询。 [17:  实施氟氯烃淘汰管理计划第一阶段期间，由于误报，国家臭氧机构记录和海关统计数据之间存在差异，各国政府一直在解决这一问题。] 

8个太平洋岛屿国家（不包括基里巴斯、马绍尔群岛、瑙鲁和纽埃）举办了关于良好维修做法的培训班，在第三次付款期间共有402名制冷和空调技术员接受了培训。从第三次付款开始即追踪了太平洋岛屿国家氟氯烃淘汰管理计划活动的性别参与情况，结果显示，66名妇女参加了海关和执法培训，21名妇女参加了制冷和空调技术员培训。由于大流行和培训师/顾问，基里巴斯、马绍尔群岛（针对制冷和空调培训）、瑙鲁和纽埃无法组织第三次付款期间的培训和会议。下表9显示了第一阶段对海关官员和制冷和空调技术员的培训。
表9.第一阶段为海关官员和制冷和空调技术员举办的培训班总结
	太平洋岛屿国家
	海关相关培训
	制冷相关培训

	
	培训班数量
	参与人数
	培训班数量
	参与人数

	库克群岛
	7
	83
	10
	138

	基里巴斯
	8
	119
	6
	181

	马绍尔群岛
	6
	72
	4
	58

	密克罗尼西亚联邦
	13
	187
	12
	263

	瑙鲁
	4
	45
	4
	49

	纽埃
	7
	74
	6
	41

	帕劳
	9
	143
	6
	141

	萨摩亚
	9
	230
	7
	279

	所罗门群岛
	11
	165
	10
	311

	汤加
	13
	716
	11
	370

	图瓦卢
	7
	136
	5
	126

	瓦努阿图
	12
	122
	13
	228

	总计 
	106
	2,092
	94
	2,185


在执行第三次付款期间，国家臭氧机构对第一次付款期间采购的制冷和空调维修设备/工具采取了后续行动，进行定期检查以监测设备状况。太平洋岛屿国家臭氧机构与技术研究所的主要有关利益方合作，建立/加强制冷和空调协会的运作。在10个太平洋岛屿国家以及马绍尔群岛和纽埃成立了制冷和空调协会，由于组建制冷和空调协会的制冷和空调技术员数量有限，国家臭氧机构决定对制冷和空调技术员进行外联访问，向他们提供有关氟氯烃淘汰的信息。
6个国家（库克群岛、密克罗尼西亚联邦、萨摩亚、所罗门群岛、汤加和瓦努阿图）探讨了建立能力认证制度的方案，共举行了15次协商会议。所有6个国家都报告了有关利益方对建立能力认证制度以提高工作标准的兴趣。在第三次付款期间，在所有12个太平洋岛屿国家开展了交流和外联活动，包括《蒙特利尔议定书》相关的协商会议、新闻报道和新闻发布会、关于氟氯烃淘汰的纸质宣传材料，以及推动海关使用WhatGAS应用程序的宣传活动。
项目实施和监测
国家臭氧机构负责实施、协调和监测氟氯烃淘汰管理计划，提供的预算用于支付与氟氯烃淘汰管理计划第一阶段相关的研讨会、培训、会议和咨询的差旅费用。
性别平等政策的实施[footnoteRef:18] [18:  根据第84/92号决定(d)段，第90/48号决定(c)段鼓励双边和执行机构继续确保将性别平等主流化业务政策适用于所有项目，同时考虑到 UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/37号文件表2所列的具体活动。] 


根据多边基金的性别平等主流化政策，鼓励妇女参与氟氯烃淘汰管理计划的规划、决策、监测和评估；在各项活动中跟踪性别参与情况；将性别平等主流化观点纳入网络会议的议程。
资金发放量
截至2023年4月，在核准的1,696,000美元中，已发放1,576,290美元（93%），如表10所示。环境规划署正在努力确保项目在2023年12月底前完成财务工作。项目结束后剩余的任何资金将退还给后续的会议。
表10.太平洋岛屿国家氟氯烃淘汰管理计划第一阶段的财务报告（美元）
	部分
	第一次付款
	第二次付款
	第三次付款
	总计

	
	已核准
	已发放
	已核准
	已发放
	已核准
	已发放
	已核准
	已发放
	结余

	国家
	   739,375 
	   739,375 
	   530,525 
	   463,716 
	  141,100 
	91,031
	1,411,000
	1,294,122
	116,878

	区域
	   134,000 
	   134,000 
	   106,000 
	   106,000 
	     45,000 
	42,168
	285,000
	282,168
	2,832

	总计
	   873,375 
	   873,375 
	   636,525 
	   569,716 
	  186,100 
	133,199
	1,696,000
	1,576,290
	119,710

	发放率（%）
	100
	90
	69
	93


秘书处评论

秘书处注意到，环境规划署和太平洋岛屿国家政府已圆满完成了氟氯烃淘汰管理计划第一阶段相关所有活动的实施，各个国家和区域部分的项目完成情况报告已于2023年4月提交。
秘书处还赞赏地注意到，太平洋岛屿国家承诺确保及时实施第一阶段的活动，并在实施方面取得了实质性进展，同时注意到了通过与大洋洲海关组织密切合作，其在监测该区域氟氯烃进口方面取得的成就。这将有助于太平洋岛屿国家帮助其海关当局在执法链的各个步骤中实施程序，以跟踪该区域消耗臭氧层物质的转移。
建议 
谨建议执行委员会赞赏地注意到：
环境规划署提交的、UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/9号文件中所载太平洋岛屿国家氟氯烃淘汰管理计划第三次也是最后一次付款相关的工作方案执行情况的最后进度报告；以及
库克群岛、基里巴斯、马绍尔群岛、密克罗尼西亚联邦、瑙鲁、纽埃、帕劳、萨摩亚、所罗门群岛、汤加、图瓦卢和瓦努阿图政府提交了氟氯烃淘汰管理计划第一阶段项目完成情况报告。
菲律宾：氟氯烃淘汰管理计划（第二阶段——关于最后一次付款执行情况的进度报告和核查报告）（工发组织）

背景
在第九十次会议上，执行委员会决定：
“(b)	由于COVID-19大流行造成的延误，作为例外，将菲律宾氟氯烃淘汰管理计划第二阶段的完成日期延长至2023年12月31日，并指出不得请求进一步延期；
(c)	请菲律宾政府通过工发组织提交：
(1) 向第九十一次会议提交的2021年氟氯烃消费量核查报告；以及
(2) 每年提交与最后一次付款相关的工作方案执行情况进度报告（直至项目完成）、核查报告（直至第三阶段得到核准），以及项目完成情况报告（提交至2024年第一次会议）”（第90/17号决定(b)和(c)段）。
核查报告是由工发组织在第九十一次会议审议截止日期之后提交的，因此无法审查；执行委员会注意到了这份报告，但了解到秘书处将在第九十二次会议上审查并提交该报告。此外，根据第90/17号决定(c)(二)分段，菲律宾政府通过工发组织向本次会议提交了进度报告。


氟氯烃消费量报告
菲律宾政府报告2022年的氟氯烃消费量为69.66 ODP吨，比氟氯烃基准量低57%，比与执行委员会达成协定中设定的82.56 ODP吨的目标低15%。2018-2022年氟氯烃消费量情况见表11。
表11. 菲律宾的氟氯烃消费量情况（2018-2022年第7条数据）
	氟氯烃
	2018年
	2019年
	2020年
	2021年
	2022年
	基准量

	公吨
	
	
	
	
	
	

	HCFC-22
	1,615.6
	1,643.2
	843.7
	1,039.6
	1043.55
	1,959.45

	HCFC-141b
	144.5
	111.0
	18.9
	18.9
	101.10
	475.05

	HCFC-142b
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0
	3.99

	HCFC-123
	57.4
	57.1
	106.7
	57.1
	57.10
	84.38

	HCFC-225ca
	0.2
	0.4
	0.0
	0.0
	0
	0.17

	HCFC-225cb
	0.2
	0.4
	0.0
	0.0
	0
	0.17

	总计
	1,817.5
	1,811.4
	969.3
	1,115.7
	1,201.8
	2,523.2

	ODP吨
	
	
	
	
	
	

	HCFC-22
	88.86
	90.38
	46.40
	57.18
	57.40
	107.77

	HCFC-141b
	15.90
	12.21
	2.08
	2.08
	11.12
	52.26

	HCFC-142b
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.26

	HCFC-123
	1.15
	1.14
	2.13
	1.14
	1.14
	1.69

	HCFC-225ca
	0.00
	0.01
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	HCFC-225cb
	0.01
	0.01
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	总计
	105.90
	103.73
	50.62
	60.40
	69.66
	161.98


国家方案执行情况报告

[bookmark: _Hlk134690308]菲律宾政府在2022年国家方案执行情况报告中报告的氟氯烃行业消费数据为44.41 ODP吨。这一数据与根据《蒙特利尔议定书》第7条报告的数据之间存在差异，原因是，国家方案数据基于使用量，而第7条数据基于进口量，就2022年的数据而言，进口量还包括库存。
核查报告

核查报告确认，菲律宾政府正在实施氟氯烃进出口的许可证制度和配额制度，2021年根据《蒙特利尔议定书》第7条报告的氟氯烃总消费量数据是正确的（如上文表11所示）。核查得出结论认为，菲律宾政府正在实施有效的许可证制度和配额制度，并已达到其与执行委员会达成协定中的目标。核查报告还提供了以下建议：鼓励环境管理局（EMB）继续与进口商和其他有关利益方合作执行其数据管理和监督任务、最终确定环境管理局和海关局（BOC）之间的谅解备忘录以及关于进口和许可证制度的国家法规手册。


进度报告 

自第九十次会议提交上次进度报告以来，开展了以下活动：
5. 对政策/执法和海关当局的技术援助：
(1) 举办了一次关于促进臭氧和气候保护替代技术的技术论坛，来自政府、空调制造商和维修企业、进口商和终端用户的100多名参与者出席了论坛。在论坛上，菲律宾能源部（DOE）介绍了制冷和空调设备的最新能源标签方案；
(2) 为40名培训师进行了有关监测消耗臭氧层物质进口、多制冷剂识别仪的使用和安全处理制冷剂的培训，并为30名海关和执法官员举办了关于使用最新海关协调代码的培训。向海关局提供了五台多制冷剂识别仪；
(3) 2021年7月发布了一份通知，要求所有从事维修使用消耗臭氧层物质任何制冷能力的移动和固定制冷和空调设备的人员，通过在线许可系统向环境管理局登记；为30多家氟氯烃和使用氟氯烃的设备的经销商和供应商举行了两次会议，讨论登记和数据报告的要求。
5. 向维修行业提供技术援助，以促进良好制冷做法，并展示和鼓励使用低全球升温潜能值（GWP）替代品：
(1) 为20名制冷和空调培训师开展了一次培训师培训方案，内容是尽量减少设备制冷剂泄漏的良好制冷做法并提高对易燃制冷剂的安全考虑。对8个区域氟氯烃收集中心进行了实地考察，以评估这些中心如何收集这些物质；在与指定中央收集设施的协调会议上讨论了这一问题，以审查处置这些无用物质的方案和所需的技术援助；
(2) 正在评估技术员业务守则，以确保在其中纳入处理易燃制冷剂的安全做法，评估预计将于2023年8月完成；
(3) 确定了消防应用潜在替代品的初步清单，并与消防局进行了初步讨论，以支持对消防用HCFC-123的潜在替代品的研究。
5. 为空调制造推广低全球升温潜能值替代品的技术援助： 
(1) [bookmark: _Hlk134889497]与技术教育和技能发展局（TESDA）及冷链创新（CCI）中心合作，举办了为期两天的培训，来自学术界和制冷和空调行业的25名参与者参加了培训，内容涉及制冷和空调中的消耗臭氧层物质替代品以及易燃制冷剂的安全处理。在技术教育和技能发展局的冷链创新中心为培训师举办了两期关于替代技术的课程，并聘请了一名氨基技术专家授课；
(2) 就针对制造企业、技术员、终端用户和进口商关于安全处理易燃、有毒和高压制冷剂的试点在线培训方案的筹备工作进行了初步讨论，以期将其纳入整体维修技术员培训方案；以及
项目管理股活动的实施和监测，包括聘用一名国家协调员；组织活动、宣传活动和有关利益方协商；编写报告；信息传播；以及性别平等主流化考虑因素。
资金发放量
1. 截至2023年3月，在第二阶段核准的811,750美元中，已发放357,217美元（44%）。剩余454,533美元将在2023年12月31日之前发放完成。
2023年执行计划

1. 以下活动将开展至2023年12月：
发布通知，告知空调市场供应商，任何含有HCFC-22的空调型号都不得在菲律宾市场注册和销售；面向有关利益方开展政策认识提高活动，以促进向节能空调设备的转型；开展两场关于有效执行许可证制度和配额制度的培训（5,500美元）； 
为100名海关和执法官员举办三次关于监测消耗臭氧层物质进口以及氟氯烃控制的海关培训班；为海关经纪人举办一次情况介绍会和一次培训班，探讨消耗臭氧层物质进口政策，并避免使用错误的海关协调代码；更新有关国家进口和许可证制度法规的国家手册（88,410美元）；
为30名政府参与者及氟氯烃和使用氟氯烃的设备的供应商举办培训班，介绍更新后的在线许可证系统；与氟氯烃的进口商和经销商以及预混多元醇的供应商举行两场协调会议，探讨包括数据报告和提交在内的登记要求（13,500美元）；
核查2022年的氟氯烃消费量以及氟氯烃淘汰管理计划的执行情况；
为技术教育和技能发展局及其认可机构的学院提供培训方案；至少对25名制冷和空调技术员培训师举办一次培训班，内容涉及修订后的制冷和空调设备操作守则以及HCFC-141b的替代品；为60名制冷和空调技术员举办三次培训，内容涉及HCFC-22、HFC-32及其他替代品的新修订操作守则和新维修程序（68,000美元）；
审查中央回收中心的业务模式；收集氟氯烃和其他制冷剂并管理区域收集中心的库存，采购工具和设备[footnoteRef:19]；审查国家处置方案；为100名制冷和空调技术员举办两场培训，介绍最大限度减少制冷和空调设备中HCFC-22泄漏的良好做法（103,021美元）； [19:  小型回收机、真空泵、气体识别仪、储罐和气瓶。] 

完成关于清洗用HCFC-225ca和HCFC-225cb以及消防用HCFC-123的可用、高性价比替代品的研究；提供培训，教育消防当局使用有关替代品；查明HCFC-141b的使用者以及将其作为溶剂的用途；完成关于潜在清洗用替代品的研究并提出建议，并举办培训班，面向来自相关企业的60名学员介绍研究成果（72,700美元）； 
提供技术援助，为制冷和空调行业推广低全球升温潜能值替代品：与技术教育和技能发展局和冷链创新中心合作，为100名制冷和空调技术员开展三次关于低全球升温潜能值替代品的安全培训和认识提高方案；采购并交付其他培训课和工具[footnoteRef:20]；参观一处采用低全球升温潜能值替代品的空调制造设施（拟议新活动）；针对800家制造企业、技术员、终端用户和进口商，进行一次关于安全处理易燃、有毒和高压制冷剂的在线培训（73,902美元）；以及  [20:  真空泵、钳子、软管和易燃制冷剂处理工具。] 

项目管理股（29,500美元）：聘请一名国家协调员和多名专家、对各项活动进行监测、与有关利益方协商以及差旅费用（14,500美元）；就相关主题组织信息传播和认识提高活动（8,000美元）；聘请一名专家，负责审议和监测性别平等成果与指标，以及培训和认识提高活动的发展情况（7,000美元）。
秘书处的评论
进度报告
1. 秘书处注意到，2021年，菲律宾的消费量增长了19%，2022年又增长了15%；工发组织解释称，这是COVID-19相关限制解除后市场复苏的结果，并强调道，2019-2020年期间消费量急剧下降，且该国消费量过去一直低于《蒙特利尔议定书》的消费量限量以及该国与执行委员会达成协定中的最高允许消费量。
1. 工发组织解释称，该期间内完成的活动表明，项目执行进展顺利。虽然仍有几项培训及其他活动有待完成，但工发组织重申道，菲律宾政府承诺会如所提供的工作计划所述，确保如期完成这些培训和活动。
1. 在与能源部密切协调，制定制冷和空调设备最低能源性能标准，并发布《菲律宾空调能源标签方案实施指引》的方面，与能源部的讨论仍在继续，以确保将使用HCFC-22的制冷剂纳入管制产品清单中，并将之适用于制造产品和进口产品。
核查报告
秘书处询问了签发进口前装运证书（PSIC）后，收到进口货物时的工作流程，包括负责监测、检查和放行进口货物的主管当局，并要求制定确定配额及其最终分配的工作流程。工发组织澄清道，海关局目前未提供签发进口前装运证书后放行货物的流程，这可能是一项供明年核查的成果。工发组织还阐述了配额分配的流程，并说明氟氯烃进口量是基准年单个进口商进口量的百分比，该基准百分比构成随后几年配额分配的基础。
工发组织还提供了一份修订报告，其中包含的建议尤其侧重于确保海关局和环境管理局之间最终确定和签署谅解备忘录，从而更有效地监测消耗臭氧层物质进口；并确保最终确定关于消耗臭氧层物质淘汰的进口和许可证制度的国家法规手册。
建议
谨建议执行委员会：
注意到由工发组织提交的、UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/9号文件中所载2021年菲律宾氟氯烃消费量核查报告，以及关于菲律宾氟氯烃淘汰管理计划第二阶段相关的工作方案执行情况的进展报告；以及
请菲律宾政府通过工发组织继续提交关于最后一次付款相关的工作方案执行情况的年度进度报告（直至项目完成）、核查报告（直至第三阶段得到核准），以及项目完成报告（提交至2024年第一次会议）。 
[bookmark: _Hlk134892609]圣卢西亚：氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段——关于最后一次付款相关的工作方案执行情况的最后进度报告以及项目完成情况报告的提交）（环境规划署和工发组织）
背景
在第八十七会议上，执行委员会核准了圣卢西亚氟氯烃淘汰管理计划第一阶段第五次也是最后一次付款，并请该国政府、环境规划署和工发组织在执行委员会2023年第一次会议上提交一份关于最后一次付款相关的工作方案执行情况的进度报告以及项目完成情况报告（第87/28号决定(a)段）。[footnoteRef:21] [21:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/58号文件附件十一所载规定。] 

根据第87/28号决定(a)段，环境规划署作为牵头执行机构提交了上述进度报告。
氟氯烃消费量
圣卢西亚政府报告2021年的氟氯烃消费量为0.24 ODP吨，比1.09 ODP吨的氟氯烃基准量低78%，比与执行委员会达成的协定中的最高允许消费量（该年为0.71 ODP吨）低66%。
圣卢西亚的氟氯烃消费量自2016年起呈下降趋势；由于COVID-19大流行相关限制措施对旅游业造成影响，并降低了制冷和空调设备的维修需求，2020年的消费量减少至0.03 ODP吨。随后，2021年的消费量增长至0.24 ODP吨，这主要是由于该国制冷和空调应用的维修活动得到恢复。
第一阶段最后一次付款的执行情况进度报告
开展了以下活动：
(a) 就氟氯烃许可证制度和配额制度以及消耗臭氧层物质、制冷剂及其产品的适当分类，为20名海关及其他执法官员提供了培训，包括两名妇女学员。培训师中有三名来自国家臭氧机构和海关部门的女培训师。

(b) 就保养和维修制冷和空调设备的良好做法，为32名技术员（包括一名妇女）提供了培训；以及

(c) 开展了公众认识和外联活动，包括制作与分发关于氟氯烃及其替代品的最新教育产品及认识提高产品，关于淘汰氟氯烃（包括氟氯烃淘汰管理计划第二阶段）相关主要活动的新闻发布会和媒体信息。

截至2022年12月31日，在核准的210,000美元中，已发放205,419美元（环境规划署82,650美元，工发组织122,769美元）；工发组织已退还4,581美元。[footnoteRef:22] [22:  第一次和第二次付款的结余。] 

截至2022年12月31日，与氟氯烃淘汰管理计划第一阶段相关的活动已完成；项目完成情况报告正在编制中，将在2023年6月底之前提交。
秘书处评论

秘书处请求提供信息，说明为何在实施最后一次付款期间只培训了20名海关官员（目标为40名）。环境规划署解释称，由于海关部门各项优先事项相互冲突，而且存在一定的内部行政问题，该部门难以放出更多的官员接受培训。
建议

谨建议执行委员会注意到由环境规划署提交的、UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/9号文件所载关于第五次也是最后一次付款相关的工作方案执行情况的最后进度报告，以及圣卢西亚氟氯烃淘汰管理计划的项目完成情况报告。
沙特阿拉伯：氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段——关于剩余活动进行情况的进度报告）（环境规划署）
背景
在第八十六次会议上，执行委员会特别请环境规划署向执行委员会每年的最后一次会议提交年度进度报告，说明制冷维修行业剩余活动、海关培训，以及对氟氯烃淘汰管理计划第一阶段的监测情况，直至这些工作完成（第86/16号决定(f)(二)分段）。
根据第86/16号决定(f)(二)分段，环境规划署代表沙特阿拉伯政府提交了进度报告。
进度报告

自第八十八次会议以来开展了以下活动：
为60名海关官员举办了一次关于氟氯烃消费量监测与报告的虚拟进修培训班，并继续举办关于消耗臭氧层物质政策和法规的国家臭氧委员会会议，同时持续制定关于一次性气瓶的禁令；
实行了电子许可证系统，使进出口商能够以电子形式提交申请。借助政府资源，对该系统进行了进一步改进，包括将许可证与企业和相关政府机构挂钩，改进工作预计将于2024年完成；
编制了国家制冷和空调技术员良好做法守则，包括安全处理易燃制冷剂的良好做法。根据该良好做法守则，还通过了技术和职业培训公司的最新培训课程；以及
重新激活了与技术和职业培训公司的谅解备忘录，以便与沙特工程师协会合作，就制冷和空调技术员培训与认证方案开展合作。迄今共有9,903名制冷和空调技术员通过认证。
秘书处评论

针对执行委员会和沙特阿拉伯政府间达成协定的附录8-A中规定的维修行业的四种相关情况，秘书处注意到：
一次性气瓶禁令的制定工作还在进行中；禁令的预计执行时间尚不明确；
虽然有法规要求工程专业人员必须持证上岗，但该国似乎仅有一小批技术员通过了认证；
关于实施一项制度，规定只有认证技术员在开展和监督制冷和空调系统维修工作的实体才能获得制冷剂，环境规划署澄清道，虽然没有规定只允许向认证技术员出售制冷剂，但新通过的法规要求所有实体都须具备认证技术员，否则违规实体将面临触发。执行该项法规、对大量技术员进行培训和认证，以及执行良好做法守则，三者相结合，便等于实施了该项制度；以及
关于制定一项策略，鼓励制冷和空调设备的终端用户实施泄漏检测和维修措施，环境规划署澄清道，所有控制措施和消耗臭氧层物质相关规定都将在新条例的法规过程中引入。
沙特阿拉伯政府与环境规划署之间的小规模融资协定的终止日期为2021年12月31日。在第八十八次会议上，环境规划署报告了129,400美元的结余。自此之后，向已开展的活动发放了121,900美元，结余7,500美元。秘书处回顾，根据第86/16号决定(f)(三)分段，只有在提交了氟氯烃淘汰管理计划第一阶段项目完成情况报告，完成了氟氯烃淘汰管理计划第一阶段的财务工作，而且所有资金结余均已退还多边基金后，才会审议沙特阿拉伯氟氯烃淘汰管理计划第二阶段。
建议

谨建议执行委员会注意到环境规划署所提交UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/9号文件中所载关于沙特阿拉伯氟氯烃淘汰管理计划第一阶段剩余活动进行情况的年度进度报告（第86/16号决定(f)(二)分段）。
B.	跟氢氟碳化物有关的报告
约旦：关于Petra Engineering Industries Co.生产400千瓦以下大型商用单体屋顶空调设备的设施由使用氢氟碳化物改造为丙烷的项目报告（工发组织）
背景
执行委员会第八十一次会议核准约旦佩特拉工程工业公司（Petra Engineering Industries Co.）的一个项目，对制造400千瓦以下大型商用单体屋顶空调设备的设施进行从氢氟碳化物（HFC-134a、R-407C、R-410A）到丙烷（R-290）的改造，金额为1,637,610美元，外加工发组织的机构支助费用（第81/62号决定）。
Petra公司是该国最大的空调设备制造商和唯一的单体屋顶空调设备制造商。该项目旨在模拟、设计、测试和改造使用R290的单体屋顶空调设备的生产流程，以取代商业和工业用途的400千瓦（114吨制冷量）以下的使用氢氟碳化物的空调设备，并实现比美国暖气、制冷及空调工程师协会（ASHRAE）标准90.1中的最低能效比高10%至15%的数值。该公司共有八条装配线和八个注入区，其中两个将被改造为生产R-290空调。两台原型机的容量分别为80千瓦和185千瓦，涵盖在佩特拉生产的所有单体空调设备，并包括两种不同的设计和所有相关的安全措施。
在第九十次会议之前，两条生产线进行了技术改造，并设计、制造和测试了两台容量分别为80千瓦和185千瓦的R-290原型机，此外还有第三台基于HFC-32的原型机。这些原型机都超过了基准机的制冷量（2-9%）和能效比（2-11%）。不过，该企业仍未制造任何基于新技术的大型商用单体屋顶空调设备。
核准的总成本为1,637,610美元，包括889,800美元的增支资本成本（ICC）和747,810美元的增支经营成本（IOC）。在第九十次会议上，工发组织报告的增支资本成本为1,521,120美元，增支经营成本为零，因为除原型机之外，未生产任何使用 R290 的单体屋顶空调设备。
该项目应在2020年7月前完成，并在项目完成后六个月内提交一份全面的完成报告；在第九十次会议上，完成日期被延长至2025年7月31日，以便针对市场需求变化和销售量减少的情况引入新技术。
此外，在其第九十次会议上，执行委员会决定，除其他外，注意到113,089美元的余额将专门发放，用于与制造使用R-290的大型商用单体屋顶空调设备有关的增支经营成本；在整个项目期间，该企业将通过工发组织，报告使用R290的大型商用单体屋顶空调设备的每年销售情况，第5条国家和非第5条国家的销售情况将分别进行报告；并且只根据第5条国家的使用R290的大型商用单体屋顶空调设备的销售情况，提供增支经营成本（第90/25号决定）。
工发组织代表约旦政府提交了一份关于项目执行情况的进度报告，包括一份关于使用R290的大型商用单体屋顶空调设备的年度销售情况的报告，第5条国家和非第5条国家分别报告，一份待发放的剩余款项的最新情况报告，以及一份培训和提高认识活动的最新情况报告。
进度报告
自第九十次会议以来，该企业未曾销售使用R290的大型商用单体屋顶空调设备；但是，为一个第5条国家提供的两个订单正在等待最后确认。
该企业继续努力将这一技术引入市场并提高市场接受度，包括通过对其技术人员和安装人员进行培训和资格认定，使其了解针对使用易燃制冷剂的空调系统的良好、安全的安装及维护方法，并通过对潜在客户进行宣传，使其了解易燃制冷剂在空调系统中具备的优势和风险；此外，正在为使用易燃制冷剂的空调系统制定新的安全标准。
剩余的113,089美元将专门作为增支经营成本发放，但由于自第九十次会议以来未产生任何销售，因此未发放任何款项。
秘书处的评论
秘书处理解Petra公司一直面临严峻的商业环境：该企业使用氢氟碳化物的设备生产能力继续降低，2022年使用氢氟碳化物的设备销售量比2021年下降75%。预计到2024年，使用氢氟碳化物的设备的销售才会实现恢复。该企业将销售的大幅下降归因于COVID-19大流行病带来的影响，其中包括对商用空调设备的投资普遍减少；一些国家政治局势对该地区的经济形势可能造成影响；以及市场需求出现变化，包括对冷冻水系统的需求增加。工发组织还指出，鉴于大流行期间优先事项的转变，欧洲联盟（欧盟）在2022年才开始引进使用R290的小型设备，预计这将有助于克服将使用R290的设备引入市场的障碍。
在第九十次会议上，工发组织已确认，该企业仍然致力于制造使用R-290的大型商用单体屋顶空调设备，并已获准进行延期，以便有更多时间进行政策和监管方面的改革，并建立对该技术的信心。欧盟氟化气体条例的预期修改虽然已被推迟，但这一修改可能会使得使用R-290的大型商用单体屋顶空调设备在欧盟国家得到采用[footnoteRef:23]。同样，美国加利福尼亚州法规的预期修改可能会促进当地市场采用该技术[footnoteRef:24]。此外，该地区第5条国家（约旦、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国）的建筑法规在进行预期的修改后，将允许安装和采用使用R-290的大型商业单体屋顶空调设备。 [23:  2022年4月5日，欧盟委员会发布了一项更新欧盟氟气体条例的提案，以采取措施，进一步减少氢氟碳化物在欧盟的使用，包括于2027年1月1日禁止使用全球升温潜能值（GWP）为750或更高，使用氟气体的某些空调设备；以及增加有资质处理R-290的工程师和技术人员数量的措施。]  [24:  现有法规规定，新的固定式制冷和空调设备的制冷剂灌装量超过22.7公斤时，必须使用全球升温潜能值低于150的制冷剂。2022年2月提交的法规修正案将2030年后在加州销售的氢氟碳化物的全球升温潜能值限制在750或以下，并要求加州空气资源委员会制定期限，以采用使用全球升温潜能值为150或以下的制冷剂的空调设备。] 

秘书处要求提供以上条例和建筑法规的最新情况。工发组织就此说明，欧洲议会于2023年3月30日通过了欧盟委员会关于修订氟气体条例的提案；欧盟理事会、欧洲议会和欧盟委员会之间的磋商正在进行，预计修订后的条例将于2023年9月通过，于2024年1月1日生效。此外，2020年12月，加州空气资源委员会（CARB）通过了一项监管提案，对高全球升温潜能值制冷剂的使用，以及氢氟碳化物及其混合物的销售和分销进行进一步限制。该法规于2022年开始实施，目前正在分阶段进行，计划于2035年全面过渡到低或无全球升温潜能值的替代技术。工发组织指出，美国、加拿大和日本等其他非第5条国家的法规也可能促进这些技术在市场上的应用。上文提及的约旦、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国的建筑法规的修订工作正在进行。
建议
谨建议执行委员会注意UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/9号文件所载由工发组织提交的进度报告，其内容涉及对Petra Engineering Industries Co.公司生产400千瓦以下大型商用单体屋顶空调设备的设施由氢氟碳化物改造为丙烷（R-290）项目的执行。
C.	关于消耗臭氧层物质处置的报告
巴西： 消耗臭氧层物质废物管理和处置试点示范项目（最终报告）（开发计划署）
背景
执行委员会第七十二次会议核准了巴西的消耗臭氧层物质废物管理和处置试点示范项目，金额为1,490,600美元，外加开发计划署的104,342美元的机构支助费用（第72/28号决定）。执行委员会第七十九次会议核准将该项目延长至2022年12月，并要求开发计划署向2023年的第一次会议提交最后报告，并最迟于2023年7月提交项目完成报告，并最迟于2023年12月退还基金余额，但前提是执行委员会不考虑进一步延长该项目完成日期（第79/18(c)号决定(一)段）。
开发计划署代表巴西政府，根据第 79/18(c)号决定(一)段提交了 UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/9 号文件所载关于消耗臭氧层物质废物管理和处置试点示范项目的最后报告。
报告摘要
试点项目的目标是通过建立国家消耗臭氧层物质废物管理系统，以环境上适当、高效和经济上可行的解决方案，展示消耗臭氧层物质的管理和最终处置，并探索将消耗臭氧层物质废物管理和报废销毁纳入该国更广泛的国家废物管理和能源效率方案的机会。核准的项目包括120公吨消耗臭氧层物质废物的处置，这些废物先前已被收集并指定用于销毁。
该项目通过四个部分实施：处理和运输消耗臭氧层物质废物的能力建设以及废物储存能力的提升；通过在两个选定的焚烧设施中进行燃烧试验和对物流和成本的分析，使国家标准处置消耗臭氧层物质废物的能力得到认可；为消耗臭氧层物质废物管理和最终处置的程序和标准的评价和标准化提供技术援助；以及项目管理和监督。
该项目销毁了24.74公吨的消耗臭氧层物质废物，并使Essencis环境解决方案公司（Essencis Soluções Ambientais）的设施通过资格认证，成为受益的销毁设施。该设施获得了进行燃烧试验的必要设备，使工厂销毁消耗臭氧层物质的焚烧炉达到《蒙特利尔议定书》的标准，并进行了气体供应系统安装以及其他改造。此外，还确定了四个再生中心[footnoteRef:25]并给予其设备支持，以增加其储存能力[footnoteRef:26]，其中三个还收到了设备[footnoteRef:27]以改进再生作业。在整个项目期间，对四个中心、环保机构、废物管理人员和其他有关利益方进行了关于消耗臭氧层物质的管理和环境可接受的最终处置的培训。这些再生中心将构成聚集和收集消耗臭氧层物质废物的网络，并由Essencis进行最终销毁。为支持该项目，制定了技术标准，如制冷剂液体的收集、复原和再生的规格；同时起草了关于消耗臭氧层物质环境管理的条例，并提交环境部审议。 [25:  Ecosuporte Soluções em Gestão Ambiental、Frigelar、Northeast Regeneration and Recycling Center (CRN) 以及 Recigases.]]  [26:  提供了额外的大容量钢瓶（1000磅）。]  [27:  制冷剂识别器、收集器、检漏器和其他设备和工具。] 

项目实施过程曾遇到一些挑战，并导致项目延迟完成。这些挑战包括由于设备和运输成本的波动而导致设备采购过程复杂而漫长，以及COVID-19大流行病对再生中心和焚烧设施运行的影响。此外还注意到，批准时设想的最初项目执行期（即24个月）不足以全面实施所有活动，从而造成了延误。
该项目在巴西这样的大国的消耗臭氧层物质废物管理和处置系统的可持续性方面有许多经验教训，其中包括：需要清晰确定和强化每个有关利益方在整个过程中的作用和责任；定期监测经济、政治和社会风险；提高认识的重要性，以改变市场对再生物质质量的看法，鼓励将其用于维修；以及环境部、巴西环境和可再生资源研究所、圣保罗州环境公司和开发计划署之间密切合作的重要性，这对项目的整体成功至关重要。
该项目销毁了24,744公斤（24.74公吨），报告的支出为核准的1,490,600美元的100%，外加机构支助费用，最终成本效益为60美元/公斤销毁的消耗臭氧层物质废物。
秘书处的评论
秘书处指出，最后报告包括第58/19号决定的下列方面：
项目最终销毁的消耗臭氧层物质的估计数量；
关于收集系统的说明，特别是在多边基金项目与其他项目有协同作用的情况下；
整个流程的详细步骤；以及
遇到的主要挑战以及如何应对这些挑战，以及迄今为止在开展试点项目中获得的经验教训。
开发计划署指出，预期的销毁消耗臭氧层物质废物的目标未能实现，主要是由于大流行病对再生中心的收集工作产生了负面影响。此外，Essencis公司在燃烧试验排放物超过二恶英和呋喃的上限后，出于安全原因被要求降低销毁消耗臭氧层物质的进料限度，这一问题在调整后得到解决。 
由此得出的成本效益为60美元/公斤销毁的消耗臭氧层物质废物，高于第七十二次会议上为该项目核准的12.42美元/公斤的预期目标。[footnoteRef:28] [28:  第72/28号决定。] 

建议
谨建议执行委员会注意开发计划署提交的关于巴西消耗臭氧层物质废物管理和处置试点示范项目的最后报告，该报告附于UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/9号文件。 
D.	关于低全球升温潜能值项目的报告
沙特阿拉伯：关于在高环境温度下为空调行业推广使用氢氟烯烃的低全球升温潜能值制冷剂的示范项目（最后进度报告）（工发组织）
背景
示范项目在第七十六次会议上获得核准，以制造、测试和优化使用全球升温潜能值低的氢氟烯烃/氢氟碳化物混合物以及R-290的试验型空调设备，进行示范性生产并对一条生产线进行改造，金额为1,300,000美元，外加工发组织的机构支助费用91,000美元。
该项目最初预计在2018年5月之前完成。在第八十次和第八十八次会议期间，[footnoteRef:29] 鉴于COVID-19大流行病带来的限制、成果在多个第5条国家的潜在可复制性以及取得的进展，执行委员会四次决定延长该项目，其中包括交付制造设备、移动生产线和安装制造设备和质量控制系统、升级实验室和测试室、完成土建工程以及测试和优化R-290装置等方面。[footnoteRef:30]  [29:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18和UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/9号文件中作了进一步详细说明。]  [30:  在第八十三次会议上，据报告，根据该企业的测试以及促进高环境温度国家制冷剂替代物的示范项目（PRAHA-II）的结果，该企业决定将其生产集中在使用R-290的设备上，尽管不排除未来使用氢氟烯烃及其混合物。
] 

[bookmark: _Hlk103261124]在第九十次会议上，据报告，虽然生产线的调试和实验室安全部件的交付已经完成，R-290压缩机也已交付，但R-290空调设备的资格认定尚未最后完成，因为该企业正在继续优化设备设计，以确保灌装量保持在500克/台，同时实现能效比至少比最低能源性能标准高5%。一名国际专家将访问该企业，为模型设计和验证提供技术援助，之后便可以完成R-290空调设备的资格认定和维修手册；此外，将对R-290空调设备进行第三方安全测试，并计划进行R-290空调设备的推广和举办传播讲习班。因此，鉴于所取得的进展，执行委员会决定将项目的完成日期延长至2022年9月30日，并要求工发组织在第九十二次会议之前提交项目的最后报告并退还所有余额（第90/20号决定）。
工发组织根据第90/20号决定(c)段，并代表沙特阿拉伯政府，向第九十二次会议提交了关于在高环境温度下为空调行业推广使用氢氟烯烃的低全球升温潜能值制冷剂的示范项目的最后进度报告。最后报告附在本文件之后。
进度报告
R-290设备的测试和优化继续进行：测试了更多的原型；制造商的实验室测试得到了升级，并得到了沙特标准、计量和质量组织（SASO）技术条例的认证，从而提高了测试的准确性；建立了两个具有可变条件的房间，对设备进行实际测试。最终开发出的产品是一个迷你分体式R-290空调设备，最佳制冷剂灌装量为500克；此外，该设备的能效比为12.2，制冷量为17.60 BTU/小时，与高全球升温潜能值的基本型设备相比，能效比有所提高，但制冷量降低了5%。鉴于实验室获得了SASO认证，并且设备符合SASO标准，不再需要对R-290空调设备进行第三方安全测试。该设备获得了生产和进入市场所需的资格认定。
生产线和热交换器测试设施进行了大规模生产所需的改造，包括安全评估，并进行了注入、测试和生产过程的改造。该企业估计每年的生产能力为300,000台。
编写并最终确定了维修手册和培训材料；企业的培训人员、管理人员和技术人员接受了关于制造新设备以及处理R-290时的良好、安全操作的培训。测试室也被用作培训的一部分，以推广R-290空调设备并传播关于项目成果的信息。
在核准的1,300,000美元中，已发放了1,188,813美元。工发组织确认已启动财务结算程序，但未能在第九十二次会议前及时完成。因此，111,187美元的余额，加上7,783美元的机构支助费用，将退还给第九十三次会议。
秘书处的评论
尽管由于COVID-19大流行病的影响，项目的实施面临挑战，而且出现了多次延误，但该项目仍能顺利完成。秘书处尤其注意到，该项目示范了一条空调生产线从HCFC-22到R-290的成功改造，包括协助企业建立必要材料和部件的供应链，包括5毫米内槽铜管和适合在高环境温度条件下使用的60赫兹[footnoteRef:31] 压缩机，以及测试和优化1.5吨制冷（TR）分离式空调，这是沙特阿拉伯市场上最常见的设备。相对于使用R-410A的设备，使用R-290的设备能效比更佳，尽管制冷量略低，但能够更好地实现测试室的设定温度，包括当外部温度高于30℃时。 [31:  沙特阿拉伯的电源是220伏交流电/60赫兹。] 

建议
谨建议执行委员会注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/9号文件所载，由工发组织根据第90/20(c)段提交，关于在沙特阿拉伯高环境温度下为空调部门推广采用使用氢氟烯烃的低全号决定球升温潜能值制冷剂的示范项目的最后进度报告。
二.3	单独审议
本节内容包括两份供单独审议的报告。
A.	关于第83/41罕见的(e)段的报告
中国： 关于第83/41号决定(e)段决定所列活动执行进展的报告
介绍
执行委员会第八十三次会议审议了以下两份文件：
根据中国政府与执行委员会之间的氟氯烃消费和生产淘汰管理计划协定，由开发计划署根据第82/65号和第82/71号决定(a)段，代表中国政府提交对当前的监测、报告、核查和执行制度的审查；以及 
世界银行根据第82/67号决定(c)段，代表中国政府提交的关于在氟氯烃淘汰管理计划第一阶段下接受援助的企业的现行泡沫塑料发泡剂消费监测制度和核查方法的案头研究。 
在审议中，委员会欢迎了中国政府将采取的一些监管和执法行动；赞赏地注意到了中国政府将采取更多行动支持其执法行动；并进一步赞赏地注意到了中国政府将考虑一整套建议，以补充和加强其监管和执法行动。执行委员会还注意到，中国政府将向第八十四次会议，并再次向第八十六次会议提交报告，说明其执行第83/41号决定(a)至(d)段所述活动的进展情况。
[bookmark: _Hlk115944658]执行委员会第八十四次会议审议了中国政府根据第 83/41罕见的(e)段提交的进度报告[footnoteRef:32]，随后注意到中国政府代表提供的关于第 83/41 号决定所列活动执行情况的资料。根据第 83/41 号决定，中国政府随后向第八十六次会议提交了一份进度报告，对该报告的审议被推迟到随后的每次会议，直至第九十一次会议。[footnoteRef:33] [32:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.1]  [33:  在第八十七、第八十八和第九十次会议上，根据这些会议的商定程序，以及在第九十次会议上，由于一个成员国代表团的主要代表在线参与，这一审议被推迟。] 

执行委员会第九十一次会议审议了有具体报告要求的与中国有关的项目报告，[footnoteRef:34]包括关于第83/41号决定(e)段所列活动执行进展情况的报告，关于确定可能导致非法生产和使用CFC-11和CFC-12的监管、执法、政策或市场情况的研究（第83/41号决定(d)段），以及关于中国四氯化碳生产及其原料用途的最新报告（第84/41号决定(b)和(c)段）。在全体会议上进行交流后，执行委员会同意在一个非正式小组中进一步讨论该文件。 [34:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.1] 

随后，据报告，该非正式小组进行了有益的信息交流。中国代表指出，该国在执行第83/41号决定所列活动方面继续取得进展，包括正在建立一个大气监测站网络，并确认将与国际科学界分享收集的数据。中国还表示，由于生产商对生产过程进行了很好的管理，四氯化碳原料使用的增加并没有导致排放量的大幅增加。中国表示愿意在第九十二次会议上继续讨论与执行第83/41号决定所述活动有关的事项。
执行委员会同意在第九十二次会议上继续讨论关于第 83/41号决定(e)段所列活动执行进展情况的报告，以及中国政府可能希望就其执行第 83/41 号决定所述活动的进展情况提供的任何最新情况。
进度报告全文附于本文件，未经编辑或进一步审查。
B.	有关氢氟碳化物的报告
阿根廷：HCFC-22生产中产生的HFC-23的排放控制（工发组织）
背景
执行委员会第八十七次会议核准了对Frio Industrias Argentina公司（FIASA）生产HCFC-22时产生的HFC-23排放进行控制的项目（第87/52号决定(b)段），随后的第八十八次会议核准了协定草案（第88/77号决定(c)段）和2021-2022年度执行计划（第87/52号决定(f)段和帝88/77号决定(b)段）。 
2021-2022年年度执行计划预计，2022年1月1日之后和焚烧炉整修完成之前产生的任何HFC-23副产品都将储存在现场低温罐中，直到达到低温罐的最大容量。工发组织指出，如果出现如COVID-19大流行病等不可抗力造成的不可预见的延误，FIASA公司、阿根廷政府和工发组织将立即通知执行委员会，并提出减少HFC-23排放的措施。[footnoteRef:35]  [35:  文件UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/77第5段。] 

在第九十次会议上，工发组织报告说，在最后完成焚烧炉整修的合同方面出现了延误。在FIASA公司进行焚烧炉整修时，低温储罐本来可用于储存HFC-23副产品；然而，由于阿根廷政府担心低温储罐在整修完成前就达到最大容量，FIASA公司没有连接低温储罐，在2022年1月至2022年3月或4月重新连接时，HFC-23被排放到了大气中。2022年3月，由于供应链中断，FIASA公司在购买原材料方面存在困难，暂时停止了HCFC-22的生产。经商定，一旦该企业重新开始生产HCFC-22，产生的HFC-23副产品将储存在低温罐中，直到完成焚烧炉的整修或按原计划达到低温罐的最大容量。
在第九十一次会议上，工发组织报告说，低温罐已连接并储存了产生的HFC-23副产品，除向第九十次会议报告的情况外，没有进一步向大气排放HFC-23。FIASA公司在2022年6月恢复了HCFC-22的生产。从那时起到2022年9月，由于供应链中断造成无水氟化氢供应的延误，该企业的HCFC-22一直处于间歇生产状态。在该间歇性生产期间产生的HFC-23副产品被储存在低温罐中。翻新焚烧炉所需的许多部件已经交付，但并非全部：FIASA公司直接购买的天然气流量控制和阻断阀预计将于2022年11月到达，焚烧炉的技术供应商德国迈廷根的西格里碳素集团（SGL）的一些部件被推迟，因为启动外交特许权程序所需的文件要到2022年10月才能提供；预计这些部件的交付将需要最多三个月。在交付天然气流量控制和阻断阀后，FIASA公司计划在等待SGL的部件送达的同时，用当地的零件启动焚烧炉，并预计在2022年12月之前焚烧炉能投入使用。
提交给第九十二次会议的进度报告
根据第90/24号决定，阿根廷政府通过工发组织向第九十二次会议提交了一份进度报告。报告证实，低温罐正在储存产生的HFC-23副产品，除了向第九十次会议报告的情况外，没有进一步向大气排放HFC-23；但是，焚烧炉还没有投入使用。虽然天然气流量控制和阻断阀已经交付，但SGL公司的部件尚未交付，而且对当地零件的测试表明，这些零件不适用于焚烧炉。外交特许权所需的文件已于2023年1月19日发出，并由阿根廷政府处理；预计这些部件将于2023年6月中旬交付，之后将安装可编程逻辑控制器（PLC）传感器并进行试运行（无火焰和有火焰点火）。因此，预计该焚烧炉将在2023年6月底前投入使用。
该企业在11月至2023年1月增加了HCFC-22的产量，这与阿根廷的夏季和需求增加相一致；在2023年2月以较低的速度生产HCFC-22；并在2023年3月暂时停止了生产。鉴于该企业自低温罐重新连接以来生产了964.93公吨的HCFC-22，储存罐的最大容量尚未达到。截至2023年3月，估计还有2.08公吨的容量，同时有29.87公吨的HFC-23副产品储存在低温罐中。
秘书处的评论
尽管在项目实施过程中面临挑战，但没有更多的HFC-23副产品被排放到大气中。注意到SGL公司的货物预计将于2023年6月中旬抵达；SGL公司的部件抵达后，完成焚烧炉整修的最后一个步骤是安装PLC传感器和进行试运行；鉴于焚烧炉预计将于2023年6月底投入使用，秘书处要求FIASA公司向阿根廷政府提供一份书面承诺，确认如果焚烧炉的整修工作进一步延迟，该企业将不会向大气排放HFC-23副产品，而且如果达到低温罐的最大容量，该企业将暂时停止生产HCFC-22，直到焚烧炉投入使用。[footnoteRef:36] [36:  根据2023年4月20日FIASA公司给工发组织的信函。
] 

建议
谨建议执行委员会：
注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/9号文件所载、由工发组织提交的关于FIASA公司在生产HCFC-22过程中产生的HFC-23排放控制项目执行情况的进度报告；以及
请工发组织代表阿根廷政府，向2023年第二次会议提供一份关于上文(a)分段所述项目执行情况的报告，其中包括产生、储存和排入大气的HFC-23副产品的数量。
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附件一

被归类为“取得一些进展”并建议继续监测的项目
	国家
	编号
	项目名称
	机构

	阿尔及利亚
	ALG/PHA/66/INV/76
	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款）（Condor公司停用HCFC-22制造室内空调机）
	工发组织

	阿尔及利亚
	ALG/PHA/66/INV/77
	氟氯烃淘汰管理计划(第一阶段，第一次付款）（制冷维修行业的活动，包括淘汰用于冲洗的HCFC-141b和项目监测）
	工发组织

	孟加拉国
	BGD/PHA/81/TAS/50
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第一次付款）（制冷维修行业）
	环境规划署

	波斯尼亚和黑塞哥维那
	BHE/PHA/82/INV/36
	氟氯烃淘汰管理计划(第一阶段，第四次付款）（制冷维修行业的活动，包括政策行动）
	工发组织

	波斯尼亚和黑塞哥维那
	BHE/PHA/72/INV/29
	氟氯烃淘汰管理计划(第一阶段，第二次付款）（制冷维修行业的活动，包括政策行动）
	工发组织

	波斯尼亚和黑塞哥维那
	BHE/PHA/76/INV/33
	氟氯烃淘汰管理计划(第一阶段，第三次付款）（制冷维修行业的活动，包括政策行动）
	工发组织

	博茨瓦纳
	BOT/PHA/75/INV/18
	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款）
	工发组织

	博茨瓦纳
	BOT/PHA/82/INV/21
	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第二次付款）
	工发组织

	柬埔寨
	KAM/PHA/83/INV/36
	氟氯烃淘汰管理计划（第四次付款）
	开发计划署

	喀麦隆
	CMR/PHA/82/INV/45
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第一次付款）
	工发组织

	智利
	CHI/PHA/76/TAS/191
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第一次付款）（制冷维修行业）
	环境规划署

	智利
	CHI/PHA/81/TAS/196
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第二次付款）（制冷维修行业）
	工发组织

	中国
	CPR/PHA/77/INV/574
	氟氯烃淘汰管理计划（第二阶段，第一次付款）（室内空调制造行业计划）
	意大利

	中国
	CPR/PHA/77/INV/576
	氟氯烃淘汰管理计划（第二阶段，第一次付款）（室内空调制造行业计划）
	工发组织

	中国
	CPR/PHA/81/INV/588
	氟氯烃淘汰管理计划（第二阶段，第二次付款）（室内空调制造行业计划）
	工发组织

	多米尼克
	DMI/PHA/62/TAS/19
	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款）
	环境规划署

	多米尼克
	DMI/SEV/80/TAS/01+
	逐步减少氢氟碳化物的扶持活动
	环境规划署

	科威特
	KUW/PHA/74/INV/24
	氟氯烃淘汰管理计划(第一阶段，第二部分）（聚氨酯泡沫塑料行业淘汰：科威特聚氨酯公司；Kirby建筑公司，为喷射泡沫塑料用户和其他小规模用户提供技术援助）
	工发组织

	科威特
	KUW/PHA/74/INV/25
	氟氯烃淘汰管理计划(第一阶段，第二部分）（挤塑聚苯乙烯泡沫塑料行业淘汰：海湾绝缘材料制造和贸易公司；Isofoam绝缘材料厂；Al Masaha公司）
	工发组织

	科威特
	KUW/PHA/83/INV/36
	氟氯烃淘汰管理计划(第一阶段，第三次付款）（聚氨酯泡沫塑料行业的淘汰）
	工发组织

	莫桑比克
	MOZ/PHA/83/INV/31
	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第三次和第四次付款）
	工发组织

	瑙鲁
	NAU/PHA/74/TAS/10
	通过区域办法落实太平洋岛屿国家的氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第二次付款，瑙鲁）
	环境规划署

	菲律宾
	PHI/PHA/83/INV/104
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第一次付款）（空调行业）
	工发组织

	菲律宾
	PHI/PHA/83/TAS/105
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第一次付款）（制冷维修行业）
	工发组织

	圣基茨和尼维斯
	STK/PHA/74/TAS/20
	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第二次付款）
	环境规划署

	圣文森特和格林纳丁斯
	STV/SEV/80/TAS/01+
	逐步减少氢氟碳化物的扶持活动
	环境规划署

	苏里南
	SUR/SEV/80/TAS/01+
	逐步减少氢氟碳化物的扶持活动
	环境规划署

	土耳其
	TUR/PHA/75/INV/107
	氟氯烃淘汰管理计划(第一阶段，第二次付款）（制冷维修和监测）
	工发组织

	土耳其
	TUR/PHA/84/INV/111
	氟氯烃淘汰管理计划(第一阶段，第三次付款）（制冷维修和监测）
	工发组织
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附件二

被归类为“未取得进展”并建议继续监测的项目
	国家
	编号
	项目名称
	机构

	博茨瓦纳
	BOT/PHA/82/TAS/22
	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第二次付款）
	环境规划署

	文莱达鲁萨兰国
	BRU/PHA/82/TAS/24
	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第三次付款）
	环境规划署

	智利
	CHI/PHA/81/TAS/195
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第二次付款）（制冷维修行业）
	环境规划署

	多米尼克
	DMI/PHA/84/TAS/25
	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第二次付款）
	环境规划署

	缅甸
	MYA/PHA/80/INV/19
	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第二次付款）
	工发组织

	沙特阿拉伯
	SAU/PHA/77/INV/31
	氟氯烃淘汰管理计划(第一阶段，第四部分）（聚氨酯泡沫塑料行业计划）
	工发组织

	圣文森特和格林纳丁斯
	STV/PHA/75/TAS/23
	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第二次付款）
	环境规划署
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附件三

被归类为“未取得进展”并建议发可能取消信函的项目
	国家
	编号
	项目名称
	机构

	阿富汗
	AFG/PHA/79/INV/22
	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第三次付款）
	工发组织

	缅甸
	MYA/PHA/68/TAS/14
	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款）
	环境规划署

	缅甸
	MYA/PHA/80/TAS/18
	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第二次付款）
	环境规划署
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附件四

要求提交补充情况报告的项目
	国家
	编号
	项目名称
	机构
	建议

	阿富汗
	AFG/PHA/85/TAS/27
	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第四次付款）
	环境规划署
	请环境规划署向第九十三次会议提交执行进展报告，包括恢复活动的最新情况

	阿富汗
	AFG/PHA/85/TAS/29
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第一次付款）
	环境规划署
	请环境规划署向第九十三次会议提交执行进展报告，包括恢复活动的最新情况

	阿富汗
	AFG/PHA/85/INV/28
	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第四次付款）
	工发组织
	请工发组织向第九十三次会议提交执行进展报告，包括恢复活动的最新情况

	阿富汗
	AFG/PHA/85/INV/30
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第一次付款）
	工发组织
	请工发组织向第九十三次会议提交执行进展报告，包括恢复活动的最新情况

	阿富汗
	AFG/SEV/87/INS/31
	延长体制强化项目（第十阶段： 1/2022-12/2023)
	环境规划署
	请环境规划署向第九十三次会议提交执行进展报告，包括恢复活动的最新情况

	安提瓜和巴布达
	ANT/PHA/73/PRP/17
	编制氟氯烃淘汰管理计划（第二阶段）
	环境规划署
	请环境规划署向第九十三次会议提交编制氟氯烃淘汰管理计划第二阶段的进展报告

	安提瓜和巴布达
	ANT/SEV/73/INS/16
	延长体制强化项目（第五阶段： 1/2015-12/2016)
	环境规划署
	请环境规划署向第九十三次会议提交报告，说明提交进展报告和财务报告的状况

	中非共和国
	CAF/SEV/68/INS/23
	延长体制强化项目（第六阶段： 1/2013-12/2014)
	环境规划署
	请环境规划署向第九十三次会议提交报告，说明提交进展报告和财务报告和项目完成的状况

	多米尼克
	DMI/PHA/86/TAS/26
	实施氟氯烃淘汰管理计划第一阶段的核查报告
	环境规划署
	请环境规划署向第九十三次会议提交报告，说明编制核查报告的情况

	多米尼克
	DMI/SEV/81/INS/24
	延长体制强化项目（第七阶段： 6/2018-5/2020)
	环境规划署
	请环境规划署向第九十三次会议提交报告，说明提交进展报告和财务报告的状况

	马里
	MLI/PHA/84/PRP/42
	编制氟氯烃淘汰管理计划（第二阶段）
	环境规划署
	请环境规划署向第九十三次会议提交编制氟氯烃淘汰管理计划第二阶段的进展报告

	缅甸
	MYA/PHA/83/PRP/21
	编制氟氯烃淘汰管理计划（第二阶段）
	环境规划署
	请环境规划署向第九十三次会议提交执行进展报告，包括恢复活动的最新情况

	缅甸
	MYA/PHA/86/TAS/23
	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第三次付款）
	环境规划署
	请环境规划署向第九十三次会议提交执行进展报告，包括恢复活动的最新情况

	缅甸
	MYA/PHA/86/TAS/24
	实施氟氯烃淘汰管理计划的核查报告
	环境规划署
	请环境规划署向第九十三次会议提交执行进展报告，包括恢复活动的最新情况

	缅甸
	MYA/SEV/84/INS/22
	延长体制强化项目（第五阶段： 7/2020-6/2022)
	环境规划署
	请环境规划署向第九十三次会议提交执行进展报告，包括恢复活动的最新情况

	缅甸
	MYA/PHA/83/PRP/20
	编制氟氯烃淘汰管理计划（第二阶段）
	工发组织
	请工发组织向第九十三次会议提交执行进展报告，包括恢复活动的最新情况

	南苏丹
	SSD/SEV/76/INS/03
	体制强化项目（第一阶段： 5/2016-4/2018)
	环境规划署
	请环境规划署向第九十三次会议提交报告，说明签署小规模供资协定和第一次发放资金的情况
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Pre-session documents of the Executive Committee of the Multilateral Fund for the Implementation of the Montreal Protocol are without prejudice to any decision that the Executive Committee might take following issuance of the document.

2
1
附件五

将纳入伊朗伊斯兰共和国政府与多边基金执行委员会关于根据氟氯烃淘汰管理计划第二阶段减少氯氟烃消费量的更新协定的案文

1. 这份更新后的协定取代伊朗伊斯兰共和国政府和执行委员会在执行委员会第九十次会议上达成的协定。
附录 2-A：目标和供资
	行数
	项目详情
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	共计

	1.1
	蒙特利尔议定书附件C第一类物质的减少时间表 (ODP吨)
	342.4
	342.4
	342.4
	342.4
	247.33
	247.33
	247.33
	247.33
	247.33
	n/a

	1.2
	附件C第一类物质的最高允许消费总量（ODP吨）
	342.45
	342.45
	266.35
	266.35
	247.33
	247.33
	247.33
	95.13
	95.13
	n/a

	2.1
	牵头执行机构（开发计划署）商定的供资（美元）
	1,298,170
	0
	1,593,980
	0
	1,307,980
	0
	1,300,503
	337,860
	0
	5,838,493

	2.2
	牵头执行机构支助费用（美元）
	90,872
	0
	111,579
	0
	91,559
	0
	91,035
	23,650
	0
	408,695

	2.3
	合作执行机构（工发组织）商定的供资（美元）
	473,567
	0
	584,000
	0
	524,000
	0
	0
	521,638
	0
	2,103,205

	2.4
	合作执行机构支助费用（美元）
	33,150
	0
	40,880
	0
	36,680
	0
	0
	36,515
	0
	147,224

	2.5
	合作执行机构(环境规划署) 商定的供资(美元)
	200,000
	0
	190,000
	0
	170,000
	0
	0
	140,000
	0
	700,000

	2.6
	合作执行机构支助费用（美元）
	24,857
	0
	23,614
	0
	21,129
	0
	0
	17,400
	0
	87,000

	2.7
	合作执行机构（德国）*商定的供资 (美元)
	645,500
	0
	954,018
	0
	139,754
	0
	0
	0
	0
	1,739,272

	2.8
	合作执行机构支助费用（美元）
	73,420
	0
	111,723
	0
	16,176
	0
	0
	0
	0
	201,320

	2.9
	合作执行机构（意大利）商定的供资（美元）
	403,203
	0
	504,004
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	907,207

	2.1
	合作执行机构支助费用（美元）
	48,797
	0
	60,996
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	109,793

	3.1
	商定供资总额（美元）
	3,020,440
	0
	3,826,002
	0
	2,141,734
	0
	1,300,503
	999,498
	0
	11,288,177

	3.2
	总支助费用（美元）
	271,096
	0
	348,792
	0
	165,544
	0
	91,035
	77,565
	0
	954,032

	3.3
	商定经费总额（美元）
	3,291,536
	0
	4,174,794
	0
	2,307,278
	0
	1,391,538
	1,077,063
	0
	12,242,209

	4.1.1
	本协定下商定要完成的HCFC-22淘汰总量（ODP吨）
	71.27

	4.1.2
	前一阶段要完成的HCFC-22淘汰量（ODP吨）
	38.6

	4.1.3
	剩余的符合资助条件的HCFC-22消费量（ODP吨）
	53.73

	4.2.1
	本协定下商定要完成的HCFC-141b淘汰总量（ODP吨）
	91.1

	4.2.2
	前一阶段要完成的HCFC-141b淘汰量（ODP吨）
	125.8

	4.2.3
	剩余的符合资助条件的HCFC-141b消费量(ODP 吨)
	0.0


* 德国政府在第九十二次会议不再是氟氯烃淘汰管理计划第二阶段的合作机构。第二次、第三次和第四次付款的未用余额以及第五次付款原则上核准的全部资金都转交给了开发计划署。
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10

  项 目 7 ( a )   情 况报 告和 关 于具有具 体报 告要求的 项 目的 报 告     1.   本文件由以下各部分 组 成 ， 载 列各 份报 告以及具有具 体报 告要求的 项 目的 状况 ：   一、   实 施延期的 项 目以及 对 其要求提出特 别 情 况报 告的 项 目     二、   具有具 体报 告要求的 项 目 ：   二 .1   概 述   二 .2   “ 一 揽 子 ” 核准   二 .3   单独审议     一 .   拖延 执 行以及要求 对 其提出具 体 情 况报 告的 项 目     2.   在第九十一次 会议 上 ， 执 行委 员会 注意到 ， 各 双边 和 执 行机 构将 在第九十二次 会议 报 告 109 个 执 行工作出 现 拖延 的 项 目和建 议 提交 补 充情 况报 告的 37 个

11

  正在 执 行的多年 期 协 定 （ MYA ） 项 目或付款 （ 第 91/10 号决 定 (c) 段 ） 。因此 ， 相 关双边 和 执 行机 构将 要求 提交的 报 告提交 给 第九十二次 会议 。在 审查报 告 时 ， 秘 书处与 相 关双边 和 执 行机 构进 行了 讨论 ， 指出一些 问题 已得到 圆满 解 决 。表 1 汇总 了 执 行工作出 现 拖延 的 项 目和建 议 提交 额 外情 况报 告的 项 目 ， 包括 它们 的 进 展情 况 、秘 书处 的建 议 和 对 本文件附件的引用。        

10

  UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/1 。  

11

  在建 议 提交 补 充情 况报 告的 37 个项 目中，有 13 个项 目也被列入 执 行 工作出 现 拖延的 项 目。 对这 些 项 目的 审查 列入 执 行 工作出 现 拖延的部分。  

