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PLAN ADMINISTRATIVO DE LA ONUDI PARA EL PERÍODO 2026-2028

Introducción
Este documento presenta el plan administrativo de la ONUDI para el período 2026-2028 y comprende las actividades previstas para la reducción de las sustancias controladas y otras actividades previstas en el marco del Protocolo de Montreal durante el período 2026-2028. El texto descriptivo del plan administrativo de la ONUDI para el período 2026-2028 se adjunta al presente documento. 
Este documento consta de las secciones siguientes:
I. Actividades previstas para el período 2026-2028
II. Observaciones de la Secretaría
III. Ajustes propuestos por la Secretaría
IV. Indicadores de desempeño
V. Recomendación
I.	Actividades previstas para el período 2026-2028

En el cuadro 1 se indica, para cada año, el valor de las actividades consignadas en el plan administrativo de la ONUDI. 
Cuadro 1. Asignación de recursos en el plan administrativo de la ONUDI para el período 2026-2028 (USD)* – según lo presentado
	Descripción 
	2026
	2027
	2028
	Total
(2026-2028)
	Total después de 2028

	Actividades relativas a los HCFC

	Planes de gestión para la eliminación de HCFC (PGEH) aprobados
	24.622.419
	16.694.368
	6.067.594
	47.384.381
	7.436.020

	PGEH, etapa II 
	209.241
	893.108
	537.636
	1.639.986
	397.933

	PGEH, etapa III – preparación de proyectos
	0
	42.800
	0
	42.800
	0

	PGEH, etapa III
	2.502.788
	9.682.722
	6.771.140
	18.956.651
	3.202.825

	PGEH – eficiencia energética (decisión 89/6)
	70.620
	38.520
	0
	109.140
	0

	Subtotal – Actividades relativas a los HCFC
	27.405.068
	27.351.519
	13.376.370
	68.132.958
	11.036.778

	Actividades relativas a los HFC

	Planes de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (PAK) aprobados
	1.405.039
	18.125.130
	342.650
	19.872.819
	6.025.296

	Control de emisiones de HFC-23 aprobada
	584.100
	552.371
	509.571
	1.646.042
	1.170.921

	PAK, etapa I – preparación de proyectos
	1.143.303
	413.377
	0
	1.556.680
	0

	PAK, etapa I
	1.574.047
	2.486.979
	3.929.546
	7.990.571
	2.102.819

	PAK, etapa I – inversión 
	0
	339.000
	0
	339.000
	0

	Subtotal – Actividades relativas a los HFC
	4.706.489
	21.916.856
	4.781.767
	31.405.112
	9.299.036

	Otras actividades

	Proyectos piloto de eficiencia energética – preparación (decisión 91/65)
	53.500
	0
	0
	53.500
	0

	Proyectos piloto de eficiencia energética (decisión 91/65)
	2.407.500
	3.210.000
	0
	5.617.500
	0

	Eficiencia energética (decisión 94/60) – preparación
	53.500
	0
	0
	53.500
	0

	Eficiencia energética (decisión 94/60) 
	6.420.000
	0
	0
	6.420.000
	0

	Subtotal – Otras actividades
	8.934.500
	3.210.000
	0
	12.144.500
	0

	Actividades ordinarias

	Fortalecimiento institucional
	2.637.276
	3.312.748
	1.505.539
	7.455.563
	0

	Unidad central
	2.108.424
	2.123.183
	2.138.045
	6.369.652
	0

	Subtotal –Actividades ordinarias
	4.745.700
	5.435.931
	3.643.584
	13.825.215
	0

	Total
	45.791.757
	57.914.307
	21.801.721
	125.507.785
	20.335.815


* Incluidos gastos de apoyo cuando corresponda.

II.	Observaciones de la Secretaría 
II.1	Actividades relativas a los HCFC

Etapa II de los PGEH 

El nivel total de financiamiento para la etapa II de los PGEH para que cuatro países de bajo consumo (BVC) cumplan con la reducción del 100 % de la base de comparación para HCFC asciende a USD 930.899 (incluidos USD 639,419 para el período 2026-2028 y USD 291.480 para el período posterior a 2028).
El nivel total de financiamiento para la etapa II de los PGEH para dos países de mayor consumo (AVC) asciende a USD 1,11 millones (incluidos USD 1 millón para el período 2026-2028 y USD 106.453 para el período posterior a 2028). 
Etapa III de los PGEH 

El nivel total de financiamiento para la etapa III de los PGEH para que tres países BVC cumplan con la reducción del 100 % de la base de referencia de HCFC asciende a USD 788.852 (incluidos USD 742.950 para el período 2026-2028 y USD 45.901 para el período posterior a 2028).
El nivel total de financiamiento para la etapa III de los PGEH para 11 países AVC asciende a USD 21,37 millones (incluidos USD 18,21 millones para el período 2026-2028 y USD 3.16 millones para el período posterior a 2028). 
En el plan administrativo se incluye un total de USD 42.800 para la preparación de la etapa III del PGEH de un país en 2027.
Eficiencia energética para países BVC (decisión 89/6)[footnoteRef:2] [2:  La decisión 89/6 permitió que los organismos bilaterales y de ejecución, al presentar las etapas actuales y futuras de los PGEH para países BVC, incluyeran el financiamiento asociado a la necesidad de introducir alternativas a los HCFC que tuvieran bajo o nulo potencial de calentamiento atmosférico y de mantener la eficiencia energética en el sector de servicio técnico de equipos de refrigeración.] 

En el plan administrativo para el período 2026-2027 se incluye un total de USD 109.140 para actividades de eficiencia energética para tres países BVC.
II.2	Actividades relativas a los HFC

Preparación de proyectos de los planes de aplicación de la Enmienda Kigali relativos a los HFC (PAK) 
En el plan administrativo se incluye un total de USD 1,56 millones para la preparación de la etapa I de los PAK para 15 países en el período 2026-2027.
De los 15 países para los cuales se han incluido actividades de preparación de proyectos de PAK, 11 aún no han ratificado la Enmienda de Kigali, pero han presentado la carta requerida de sus respectivos Gobiernos indicando su intención de hacer todo lo posible para ratificar la Enmienda de Kigali de conformidad con la decisión 84/46 f). 
Etapa I de los PAK
En el plan administrativo se incluye un total de USD 10,09 millones para la etapa I de los PAK para 20 países (incluidos USD 7,99 millones para el período 2026-2028 y USD 2,1 millones para el periodo posterior a 2028). Además, la ONUDI también incluye un proyecto de inversión de PAK para un país por un monto total de USD 339.000 en 2027. Todos estos países han ratificado la Enmienda de Kigali. 
II.3	Otras actividades

Proyectos piloto de eficiencia energética (decisión 91/65)[footnoteRef:3] [3:  El Comité Ejecutivo estableció una ventana de financiamiento y criterios para proyectos piloto destinados a mantener y/o potenciar la eficiencia energética de equipos y tecnologías sustitutivas en el contexto de la reducción de los HFC. El plazo de la ventana para la presentación de proyectos en el marco de la decisión 91/65, únicamente para actividades de servicio técnico, se prorrogó hasta la 100a reunión, inclusive (decisión 95/87 d)).] 


En el plan administrativo se incluye un total de USD 5,62 millones con cargo a la ventana de financiamiento para proyectos piloto de eficiencia energética en el período 2026-2027 para seis países. En el plan administrativo se incluye un total de USD 53.500 para preparación de proyecto para un país en 2026.
Eficiencia energética (decisión 94/60)[footnoteRef:4] [4:  El Comité Ejecutivo estableció una ventana de financiamiento para proyectos desarrollados y ejecutados bajo el marco operativo destinados a apoyar el mantenimiento y/o la potenciación de la eficiencia energética en el contexto de la reducción de HFC.] 


En el plan administrativo se incluye un total de USD 6,42 millones en la ventana de financiamiento de la eficiencia energética conforme a la decisión 94/60 para tres países en 2026-2027. En el plan administrativo se incluye un total de USD 53.500 para actividades de preparación de proyecto para un país en 2026.
II.4	Costos de la unidad central
Se prevé que los costos de la unidad central[footnoteRef:5] aumenten a una tasa anual del 0,7 %, según lo convenido. [5:  Los costos de la unidad central de la ONUDI para 2026 se considerarán en la 97ª reunión (UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/84).] 

III.	Ajustes propuestos por la Secretaría
Los ajustes al plan administrativo de la ONUDI para el período 2026-2028 se basaron en decisiones pertinentes del Comité Ejecutivo. Al examinar la versión actualizada del plan administrativo de la ONUDI para el período 2026-2028, la Secretaría observó que no se habían incluido los ajustes siguientes: 
Cuadro 2. Ajustes al plan administrativo de la ONUDI para el período 2026-2028 (USD)* – propuestos por la Secretaría
	Ajuste
	2026-2028
	Después de 2028

	Valores de los acuerdos plurianuales para reflejar los montos reales aprobados en los acuerdos, incluidos los tramos de los acuerdos plurianuales que: i) se presentaron a la 97ª reunión pero fueron posteriormente retirados; ii) están pendientes pero no se han presentado a la 97ª reunión; y iii) se retiran porque se han presentado a la 97ª reunión.
	533.277
	(108.983)

	Preparación de proyectos para la etapa I de los PAK presentados a la 97ª reunión.
	(278.600)
	0

	Sector de servicio técnico para la etapa I de los PAK conforme a la decisión 92/37
	(343.894)
	(152.262)


* Incluidos gastos de apoyo cuando corresponda.

En el cuadro 3 se presentan los resultados de los ajustes propuestos por la Secretaría al plan administrativo de la ONUDI para el período 2026-2028, que también se abordan en el contexto del plan administrativo consolidado del Fondo Multilateral para 2026-2028[footnoteRef:6]. [6:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/20] 

Cuadro 3. Asignación de recursos en el plan administrativo ajustado de la ONUDI para el período 2026-2028 (USD)*
	Descripción 
	2026
	2027
	2028
	Total 
(2026-2028)
	Total después de 2028

	Actividades relativas a los HCFC

	PGEH aprobados
	25.326.693
	16.694.368
	6.067.594
	48.088.655
	7.436.020

	PGEH, etapa II 
	209.241
	893.108
	537.636
	1.639.986
	397.933

	PGEH, etapa III – preparación de proyectos
	0
	42.800
	0
	42.800
	0

	PGEH, etapa III
	2.502.788
	9.682.722
	6.771.140
	18.956.651
	3.202.825

	PGEH – eficiencia energética (decisión 89/6)
	70.620
	38.520
	0
	109.140
	0

	Subtotal – Actividades relativas a los HCFC
	28.109.342
	27.351.519
	13.376.370
	68.837.232
	11.036.778

	Actividades relativas a los HFC

	PAK aprobados
	1.245.709
	18.125.130
	342.650
	19.713.489
	6.025.296

	Control de emisiones de HFC-23 aprobado
	572.433
	552.371
	509.571
	1.634.375
	1.061.938

	PAK, etapa I – preparación de proyectos
	864.703
	413.377
	0
	1.278.079
	0

	PAK, etapa I
	1.574.047
	2.143.085
	3.929.546
	7.646.678
	1.950.558

	PAK, etapa I – inversión 
	0
	339.000
	0
	339.000
	0

	Subtotal – Actividades relativas a los HFC
	4.256.891
	21.572.963
	4.781.767
	30.611.621
	9.037.792

	Otras actividades

	Proyectos piloto de eficiencia energética – preparación (decisión 91/65)
	53.500
	0
	0
	53.500
	0

	Proyectos piloto de eficiencia energética (decisión 91/65)
	2.407.500
	3.210.000
	0
	5.617.500
	0

	Eficiencia energética (decisión 94/60) – preparación
	53.500
	0
	0
	53.500
	0

	Eficiencia energética (decisión 94/60) 
	6.420.000
	0
	0
	6.420.000
	0

	Subtotal – Otras actividades
	8.934.500
	3.210.000
	0
	12.144.500
	0

	Actividades ordinarias

	Fortalecimiento institucional
	2.637.276
	3.312.748
	1.505.539
	7.455.563
	0

	Unidad central
	2.108.424
	2.123.183
	2.138.045
	6.369.652
	0

	Subtotal – Actividades ordinarias
	4.745.700
	5.435.931
	3.643.584
	13.825.215
	0

	Total
	46.046.433
	57.570.413
	21.801.721
	125.418.568
	20.074.570


* Incluidos gastos de apoyo cuando corresponda.

IV.	Indicadores de desempeño 
La ONUDI presentó indicadores de desempeño con arreglo a la decisión 93/8 d) en el texto descriptivo de su plan administrativo. La Secretaría comunicó a la ONUDI las metas que se indican en el cuadro 4.
Cuadro 4. Indicadores de desempeño de la ONUDI para 2026
	Tipo de indicador
	Título corto
	Cálculo
	Meta para 2026

	Planificación–Aprobación
	Tramos aprobados
	Número de tramos aprobados en comparación con los previstos*
	51

	Planificación–Aprobación
	Proyectos/actividades individuales aprobados
	Número de proyectos/actividades aprobados en comparación con los previstos (incluye actividades de preparación de proyectos)
	26

	Ejecución
	Fondos desembolsados
	Basado en el desembolso estimado en los informes sobre la marcha de las actividades
	18.778.560

	Ejecución
	Eliminación de SAO en proyectos relativos a los HCFC
	Eliminación de SAO en proyectos relativos a los HCFC, en toneladas PAO, en comparación con lo previsto en los informes sobre la marcha de las actividades
	152,7 tons. PAO

	Ejecución
	Reducción de HFC en proyectos relativos a los HFC
	Reducción de HFC en proyectos relativos a los HFC en toneladas de CO2 equivalente, en comparación con lo previsto en los informes sobre la marcha de las actividades
	449.139 tons. de CO2 equivalente

	Ejecución
	Cierre operativo del proyecto
	Cierre operativo del proyecto en comparación con lo previsto en los informes sobre la marcha de las actividades para todas las actividades (con exclusión de preparación de proyectos)**
	57

	Ejecución
	Integración de la perspectiva de género
	Aplicación de la política operativa sobre integración de la perspectiva de género en todos los proyectos aprobados
	100%

	Administrativo
	Diligencia en el cierre financiero
	Grado en que se cerraron financieramente los proyectos dentro de los 12 meses posteriores al cierre operativo del proyecto
	12 meses después del cierre operativo

	Administrativo
	Presentación en fecha de los informes de finalización de proyectos
	Presentación en fecha de los informes de finalización de proyecto según el informe sobre la marcha de las actividades
	3

	Administrativo
	Presentación en fecha de los informes sobre la marcha de las actividades y los planes administrativos
	Presentación en fecha de los informes sobre la marcha de las actividades, los planes administrativos y las respuestas, a menos que se haya acordado otra cosa
	Puntual


* Las metas de un organismo se podrán reducir cuando este se vea imposibilitado de presentar un tramo por motivos imputables a otro organismo principal o cooperante, o bien cuando el plan de gestión para la eliminación de HCFC o el plan de aplicación de la Enmienda de Kigali presentado a consideración del Comité Ejecutivo no fuese aprobado por motivos no imputables a la oficina nacional del ozono y al organismo.
** Las metas de un organismo se podrán reducir cuando el Comité Ejecutivo acuerde prorrogar la fecha de finalización.

V.	Recomendación
El Comité Ejecutivo podría estimar oportuno:
a) Tomar nota del plan administrativo de la ONUDI para el período 2026-2028 que se recoge en el documento UNIDO/OzL.Pro/ExCom/97/24; y
b) Aprobar los indicadores de desempeño para la ONUDI que se indican en el cuadro 4 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/24.
	
	
	
	
	



Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de las decisiones que el Comité pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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