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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتماع التاسع والتسعون 
مونتريال، 7-11 كانون الأول/ديسمبر 2026
البند 8(ج)(3) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1] [1:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/1 
] 



خطة أعمال برنامج الأمم المتحدة للبيئة للفترة 2027-2029 
مقدمة
1. تُقدّم هذه الوثيقة خطة أعمال برنامج الأمم المتحدة للبيئة للفترة 2027-2029، وتتضمن الأنشطة المُخطط لها لخفض المواد الخاضعة للرقابة، بالإضافة إلى أنشطة أخرى بموجب بروتوكول مونتريال خلال الفترة 2027-2029. وأُرفق بهذه الوثيقة شرحٌ لخطة أعمال برنامج الأمم المتحدة للبيئة للفترة 2027-2029.
2. وتتألف هذه الوثيقة من الأقسام التالية:
أولا.	الأنشطة المخطط لها خلال الفترة 2027-2029
ثانيا.	تعليقات الأمانة
ثالثا.	التعديلات المقترحة من قبل الأمانة
رابعا.	مؤشرات الأداء
خامسا.	القضايا السياساتية
سادسا.	التوصية
أولا.	الأنشطة المخطط لها خلال الفترة 2027-2029
3. يوضح الجدول 1، قيمة الأنشطة المدرجة في خطة أعمال برنامج الأمم المتحدة للبيئة، حسب السنة.


الجدول 1. تخصيص الموارد في خطة أعمال برنامج الأمم المتحدة للبيئة للفترة 2027-2029 (بالدولار الأمريكي)*- بصيغتها المقدمة
	الوصف 
	2027
	2028
	2029
	المجموع 
(2027-2029)
	المجموع بعد عام 2029

	أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة 
	8,355,241
	2,788,664
	817,159
	11,961,064
	5,940,921

	المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	615,494
	867,946
	78,346
	1,561,786
	287,077

	المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	234,249
	1,386,470
	10,170
	1,630,889
	1,599,249

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 89/6) 
	734,500
	79,100
	 
	813,600
	 

	المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
	9,939,484
	5,122,180
	905,675
	15,967,339
	7,827,247

	 أنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية 

	خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي المعتمدة
	3,757,787
	723,811
	657,282
	5,138,880
	214,690

	المرحلة الأولى من خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي- إعداد المشروع
	798,555
	379,680
	 
	1,178,235
	 

	المرحلة الأولى من خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي
	2,574,622
	1,059,545
	2,236,372
	5,870,539
	1,423,402

	المرحلة الثانية من خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي- إعداد المشروع
	629,975
	1,008,525
	 
	1,638,500
	 

	المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية 
	7,760,939
	3,171,561
	2,893,654
	13,826,154
	1,638,092

	الأنشطة الأخرى

	المشروعات التجريبية لكفاءة استخدام الطاقة (المقرر 91/65) - المساعدة التقنية
	1,844,500
	0
	0
	1,844,500
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة الأخرى
	1,844,500
	0
	0
	1,844,500
	0

	الأنشطة القياسية

	التعزيز المؤسسي
	12,906,258
	2,051,343
	7,954,706
	22,912,308
	0

	برنامج المساعدة على الامتثال
	12,748,967
	13,131,436
	13,525,379
	39,405,782
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة القياسية
	25,655,225
	15,182,779
	21,480,085
	62,318,090
	0

	المجموع
	45,200,148
	23,476,520
	25,279,414
	93,956,083
	9,465,339


* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة حسب الاقتضاء.
ثانيا.	تعليقات الأمانة
ثانيا.1	أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
4. يبلغ إجمالي مستوى التمويل للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لخمسة من البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض لتحقيق هدف خفض خط الأساس لانبعاثات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 100 في المائة ما يصل إلى 834,209 دولارات أمريكية (بما في ذلك 597,132 دولارا أمريكيا للفترة 2027-2029 و237,077 دولارا أمريكيا لفترة ما بعد عام 2029).
5. ويبلغ إجمالي مستوى التمويل للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لثلاثة من البلدان ذات حجم الاستهلاك غير المنخفض ما يصل إلى 1,014,654 دولارا أمريكيا (بما في ذلك 964,654 دولارا أمريكيا للفترة 2027-2029 و50,000 دولار أمريكي لفترة ما بعد عام 2029).
المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
6. يبلغ إجمالي مستوى التمويل للمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدين من البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض لتحقيق هدف خفض خط الأساس لانبعاثات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 100 في المائة ما يصل إلى 161,138 دولارا أمريكيا (بما في ذلك 96,389 دولارا أمريكيا للفترة 2027-2029 و64,749 دولارا أمريكيا لفترة ما بعد عام 2029).
7. ويبلغ إجمالي مستوى التمويل للمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لثلاثة من البلدان ذات حجم الاستهلاك غير المنخفض ما يصل إلى 3.07 مليون دولار أمريكي (بما في ذلك 1.53 مليون دولار أمريكي للفترة 2027-2029 و1.53 مليون دولار أمريكي للفترة بعد عام 2029).
كفاءة استخدام الطاقة للبلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض (المقرر 89/6)[footnoteRef:2] [2:  سمح المقرر 89/6 للوكالات الثنائية والمنفذة، عند تقديم المراحل الحالية والمستقبلية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض، بتضمين التمويل المرتبط بالحاجة إلى إدخال بدائل للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ذات القدرة المنخفضة أو الصفرية على إحداث الاحترار العالمي والحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمة التبريد.] 

8. تتضمن خطة الأعمال لأنشطة كفاءة استخدام الطاقة مبلغا إجماليا قدره 813,600 دولار أمريكي لثمانية من البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض للفترة 2027-2028.
ثانيا.2	الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
إعداد المشروع لخطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي
9. تضمنت خطة الأعمال لإعداد المرحلة الأولى من خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي مبلغا إجماليا قدره 1.18 مليون دولار أمريكي لما مجموعه 11 بلدا في الفترة 2027-2028.
10. ومن بين البلدان البالغ عددها 11 بلدا التي أدرجت فيها أنشطة الإعداد للمرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي، لم تصدق تسعة بلدان بعد على تعديل كيغالي، ولكنها قدمت الرسالة المطلوبة من حكومة بلادها والتي تشير إلى عزمها بذل قصارى جهدها للتصديق على تعديل كيغالي بما يتماشى مع المقرر 84/46 (و).
المرحلة الأولى من خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي
11. تضمنت خطة الأعمال للمرحلة الأولى من خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي مبلغا إجماليا قدره 7.29 مليون دولار أمريكي لما مجموعه 25 بلدا (بما في ذلك 5.87 مليون دولار أمريكي للفترة 2027-2029 و1.42 مليون دولار أمريكي لفترة ما بعد عام 2029). وقد صادقت جميع هذه البلدان على تعديل كيغالي.
إعداد المشروعات للمرحلة الثانية من خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي
12. تضمنت خطة الأعمال لإعداد المرحلة الثانية من خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي 1.64 مليون دولار أمريكي لما مجموعه 66 بلدا في الفترة 2027-2028.
13. وفي الوقت الحالي، لا يوجد مقرر بشأن إدراج أنشطة إعداد المشروعات للمرحلة الثانية من خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي ضمن خطة الأعمال للفترة 2027–2029. ووفقا لذلك، حذفت الأمانة هذه الأنشطة من خطة الأعمال. وتُناقش هذه المسألة في إطار خطة الأعمال الموحدة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2027–2029. [footnoteRef:3] [3:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/22] 

ثانيا.3	الأنشطة الأخرى
المشروعات التجريبية لكفاءة استخدام الطاقة (المقرر 91/65)[footnoteRef:4] [4:  أنشأت اللجنة التنفيذية نافذة تمويل ومعايير للمشروعات التجريبية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في التقنيات والمعدات البديلة و/أو تحسينها في سياق خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية. ومُددت مدة النافذة المخصصة لاقتراح المشروعات بموجب المقرر 91/65، والمتعلقة فقط بأنشطة الخدمة، إلى الاجتماع المائة، مشتملا (المقرر 95/87(د)).] 

14. تضمنت خطة الأعمال، في إطار نافذة التمويل، مبلغا إجماليا قدره 1.84 مليون دولار أمريكي للمشروعات التجريبية لكفاءة استخدام الطاقة للفترة لعام 2027 لبلدين.
ثانيا.4	برنامج المساعدة على الامتثال
15. من المتوقع أن ترتفع تكلفة برنامج المساعدة على الامتثال بمعدل سنوي قدره 3 في المائة، وفقا لما اتفقت عليه اللجنة التنفيذية. ويبلغ إجمالي تمويل برنامج المساعدة على الامتثال 39.41 مليون دولار أمريكي للفترة 2027-2029. وقد عُرضت ميزانية برنامج المساعدة على الامتثال لعام 2027 على الاجتماع التاسع والتسعين.[footnoteRef:5] [5:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/77] 

ثالثا.	التعديلات المقترحة من قبل الأمانة
16. استندت التعديلات التي أُدخلت على خطة أعمال برنامج الأمم المتحدة للبيئة للفترة 2027-2029 إلى المقررات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة التنفيذية. وعند استعراض خطة أعمال برنامج الأمم المتحدة للبيئة المنقحة للفترة 2027-2029، لاحظت الأمانة أن التعديلات التالية لم تُدرج:
الجدول 2. التعديلات التي أُدخلت على خطة أعمال برنامج الأمم المتحدة للبيئة للفترة 2027-2029 (بالدولار الأمريكي)*- على النحو الذي اقترحته الأمانة
	التعديلات
	2027-2029
	بعد عام 2029

	أن تعكس قيم الاتفاقات المتعددة السنوات المبالغ الفعلية المعتمدة بموجب الاتفاقات، بما في ذلك شرائح الاتفاقات المتعددة السنوات: (1) الناقصة من خطة الأعمال؛ (2) المستحق تقديمها ولكنها لم تقدم إلى الاجتماع التاسع والتسعين؛ (3) التي تم حذفها لأنه تم تقديمها إلى الاجتماع التاسع والتسعين؛ (4) التي تم تقديمها إلى الاجتماع التاسع والتسعين ولكن تم سحبها في وقت لاحق
	-122,880
	50,216

	إعداد المشروع لكفاءة استخدام الطاقة في البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض عملا بالمقرر 89/6
	-13,560
	0

	إعداد المشروع للمرحلة الأولى من خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي المقدمة إلى الاجتماع التاسع والتسعين
	-56,500
	0

	إعداد المشروع للمرحلة الثانية من خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي
	-1,638,500
	0

	قيم المرحلة الأولى من خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي للمشروعات المقدمة إلى الاجتماع التاسع والتسعين
	-117,520
	0

	قطاع الخدمة للمرحلة الأولى من خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي عملا بالمقرر 92/37
	-278,997
	-10,836


* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة حسب الاقتضاء.
17. ويعرض الجدول 3 نتائج التعديلات التي اقترحتها الأمانة على خطة أعمال برنامج الأمم المتحدة للبيئة للفترة 2027-2029، والتي تمت معالجتها أيضا في سياق خطة الأعمال الموحدة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2027-2029.[footnoteRef:6] [6:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/22] 

الجدول 3. تخصيص الموارد في خطة أعمال برنامج الأمم المتحدة للبيئة المعدلة للفترة 2027-2029 (بالدولار الأمريكي)*
	الوصف 
	2027
	2028
	2029
	المجموع للفترة
(2027-2029)
	المجموع بعد عام 2029

	أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة 
	7,919,361
	2,877,811
	817,159
	11,614,331
	5,991,137

	المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
	615,494
	867,946
	78,346
	1,561,786
	287,077

	المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	234,249
	1,386,470
	10,170
	1,630,889
	1,599,249

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 89/6) 
	720,940
	79,100
	0
	800,040
	0

	المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
	9,490,044
	5,211,327
	905,675
	15,607,046
	7,877,463

	 أنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية 

	خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي المعتمدة
	3,981,640
	723,811
	657,282
	5,362,733
	214,690

	المرحلة الأولى من خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي- إعداد المشروع
	742,055
	379,680
	0
	1,121,735
	0

	المرحلة الأولى من خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي
	2,312,186
	1,059,545
	2,102,291
	5,474,022
	1,412,566

	المرحلة الثانية من خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي- إعداد المشروع
	0
	0
	0
	0
	0

	المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية 
	7,035,881
	2,163,036
	2,759,573
	11,958,490
	1,627,256

	الأنشطة الأخرى

	المشروعات التجريبية لكفاءة استخدام الطاقة (المقرر 91/65) – المساعدة التقنية
	1,844,500
	0
	0
	1,844,500
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة الأخرى
	1,844,500
	0
	0
	1,844,500
	0

	الأنشطة القياسية

	التعزيز المؤسسي
	12,906,258
	2,051,343
	7,954,706
	22,912,308
	0

	برنامج المساعدة على الامتثال
	12,748,967
	13,131,436
	13,525,379
	39,405,782
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة القياسية
	25,655,225
	15,182,779
	21,480,085
	62,318,090
	0

	المجموع
	44,025,650
	22,557,142
	25,145,334
	91,728,126
	9,504,719


* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة حسب الاقتضاء.
رابعا.	مؤشرات الأداء
18. قدّم برنامج الأمم المتحدة للبيئة مؤشرات أداء عملا بالمقرر 93/8(د)[footnoteRef:7] في سرد خطة أعماله. وأبلغت الأمانة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالأهداف الموضحة في الجدول 4. [7:  لا يتضمن المقرر 93/8(د) مؤشرات الأداء لبرنامج المساعدة على الامتثال لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.] 

الجدول 4. مؤشرات أداء برنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام 2027
	نوع المؤشر
	العنوان القصير
	الحساب
	2027 هدف عام

	التخطيط-الموافقة
	الشرائح الموافق عليها
	عدد الشرائح الموافق عليها مقابل تلك المخططة*
	108

	التخطيط-الموافقة
	المشروعات الفردية/الأنشطة المعتمدة
	عدد المشروعات/الأنشطة الموافق عليها مقابل تلك المخططة (بما في ذلك أنشطة إعداد المشروع)
	71

	التنفيذ
	الأموال المصروفة
	استنادا إلى الصرف التقديري في التقارير المرحلية 
	27,533,461

	التنفيذ
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون للمشروعات ذات الصلة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون للمشروعات ذات الصلة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بأطنان قدرات استنفاد الأوزون مقابل تلك المخططة حسب التقارير المرحلية
	331.6 طنا من قدرات استنفاد الأوزون 

	التنفيذ
	التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية للمشروعات ذات الصلة بالمواد الهيدروفلوروكربونية 
	التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية للمشروعات ذات الصلة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون مقابل تلك المخططة حسب التقارير المرحلية
	1,114,768 طنا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون 

	التنفيذ
	الإنجاز التشغيلي للمشروع 
	الإنجاز التشغيلي للمشروع مقابل المخطط في التقارير المرحلية لجميع الأنشطة (فيما عدا إعداد المشروع)**
	154

	التنفيذ
	تعميم مراعاة المنظور الجنساني
	السياسة التشغيلية بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني المطبقة على جميع المشروعات الموافق عليها
	100 في المائة

	إداري
	سرعة الإنجاز المالي
	مدى إنجاز المشروعات من الوجهة المالية في غضون 12 شهرا بعد الإنجاز التشغيلي للمشروع
	12 شهرا بعد الإنجاز التشغيلي 

	إداري
	تقديم تقارير إنجاز المشروع في الوقت المحدد 
	تقديم تقارير إنجاز المشروع في الوقت المحدد استنادا إلى التقرير المرحلي
	3

	إداري
	تقديم التقارير المرحلية وخطط الأعمال في الوقت المحدد 
	تقديم التقارير المرحلية وخطط الأعمال والاستجابات في الوقت المحدد ما لم يتفق على خلاف ذلك
	في الوقت المحدد


* سيتم خفض أهداف الوكالة إذا لم تتمكن من تقديم شريحة بسبب وكالة متعاونة أو وكالة رئيسية أخرى أو إذا كانت خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أو خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي التي قدمت لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية لم يوافق عليها نتيجة لعوامل خارجة عن سيطرة وحدة الأوزون الوطنية والوكالة.
** سيتم خفض أهداف الوكالة إذا تمت الموافقة على تمديد تاريخ إنجاز المشروع من جانب اللجنة التنفيذية.
خامسا.	القضايا السياساتية
19. عرض برنامج الأمم المتحدة للبيئة على اللجنة التنفيذية القضية السياساتية التالية المتعلقة بالتحضير للمرحلة الثانية من خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي. وتُناقش هذه القضية في إطار خطة الأعمال الموحدة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2027-2029.[footnoteRef:8] [8:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/22] 

20. وأدرج برنامج الأمم المتحدة للبيئة عدة طلبات لإعداد المشروعات للمرحلة الثانية من خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي في خطة أعماله الأولية للفترة 2027-2029. ومع ذلك، لا يوجد حاليا قرار يسمح بإدراج هذه الأنشطة في خطة الأعمال. وبناء على ذلك، حذفت الأمانة هذه الطلبات من خطة الأعمال. ويود برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يلتمس توجيهات من اللجنة التنفيذية بشأن التوقيت المناسب لإدراج أنشطة إعداد المشروعات للمرحلة الثانية من خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي في خطة أعماله.
21. وأحاطت الأمانة علما بأنه سيجري النظر في التحديث الخاص بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد المشروعات للمرحلة الأولى من خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي لاستخدامها أثناء إعداد المرحلة الثانية من هذه الخطط في الاجتماع التاسع والتسعين (المقرر 97/24 (د)).[footnoteRef:9] [9:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/80] 

سادسا.	التوصية
22. قد ترغب اللجنة التنفيذية فيما يلي:
(1) أن تحيط علما بخطة أعمال برنامج الأمم المتحدة للبيئة للفترة 2027-2029 الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/25؛
(2) أن توافق على مؤشرات الأداء لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الواردة في الجدول 4 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/25.
	
	
	
	
	




إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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