| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/76 16 November 2025 RUSSIAN ORIGINAL: ENGLISH |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
  МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Девяносто седьмое совещание

Монреаль, 1-5 декабря 2025 года

Пункт 9 d) предварительной повестки дня

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:  СОМАЛИ

This document consists of the comments and Настоящий документ содержит комментарии и рекомендации Секретариата по следующему проектному предложению:

Поэтапный вывод из эксплуатации

| - План реализации Кигалийской поправки по ГФУ (первый этап, первый транш) | ЮНИДО и ЮНЕП | Индивидуальное рассмотрение |
| --- | --- | --- |

ФОРМА ОЦЕНКИ ПРОЕКТА – МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ

Сомали

| НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА | УЧРЕЖДЕНИЕ-ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| План реализации Кигалийской поправки по ГФУ (первый этап) | ЮНИДО (ведущее учреждение), ЮНЕП |

| ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ ПО СТАТЬЕ 7 (приложение F) | Год: 2024 | 530,78 т | 1 015 385 тонны CO2-экв |
| --- | --- | --- | --- |

| ОТРАСЛЕВЫЕ ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ ГФУ (В ТОННАХ СО2-экв) И МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аэрозоли | Пена | Пожаротушение | Кондиционирование воздуха и охлаждение |  |  |  | Растворители | Прочее |
|  |  |  |  | Производящая промышленность |  |  | Обслуживание |  |  |
|  |  |  |  | Охлаждение | Кондиционеры | Прочее |  |  |  |
| Последний отчет CП (2024) |  | 122 465 |  |  |  |  | 892 920 |  |  |
| Согласованные мероприятия первого этапа ПРК (Д/Н) |  | Н |  |  |  |  | Д |  |  |

| СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ГФУ В ОБСЛУЖИВАНИИ В 2020–2022 | 298,52 т | 594 262 тонны CO2-экв |
| --- | --- | --- |

| ДАННЫЕ ПО БАЗОВОМУ УРОВНЮ ПОТРЕБЛЕНИЯ (в тоннах CO2-экв) | 2020 | 2021 | 2022* | Среднее 2020-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовое потребление ГФУ | 894 881 | 883 056 | 348 650 | 708 862 |
| Базовый уровень ГХФУ (65 %) |  |  |  | 567 810 |
| Базовый уровень ГФУ |  |  |  | 1 276 672 |

* Страна подала запрос на пересмотр данных за 2022 год до 949 474 тонн CO2-экв (501,41 тонн).

| ПОТРЕБЛЕНИЕ ГФУ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ (в тоннах CO2-экв) |  |
| --- | --- |
| Отправная точка для устойчивого суммарного сокращения | Подлежит уточнению |
| Ранее утвержденные инвестиционные проекты по поэтапному отказу от ГФУ | Нет |
| Сокращение совокупных объемов по сравнению с ранее утвержденными проектами | н/п |

| СОГЛАСОВАННЫЕ ПРОЕКТНЫЕ ДАННЫЕ |  |  | 2025* | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление (в тоннах CO2-экв) | Предельные значения по Монреальскому протоколу |  | 1 276 672 | 1 276 672 | 1 276 672 | 1 276 672 | 1 149 005 | н/п |
|  | Максимально допустимые значения |  | 1 276 672 | 1 276 672 | 1 276 672 | 1 276 672 | 1 149 005 | н/п |
|  | Сокращение от базового уровня (%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Рекомендуемые в принципе суммы (в долл. США) | ЮНИДО | Проектная стоимость | 151 000 | 0 | 0 | 87 000 | 0 | 238 000 |
|  |  | Вспомогательные расходы | 19 630 | 0 | 0 | 11 310 | 0 | 30 940 |
|  | ЮНЕП | Проектная стоимость | 43 000 | 0 | 0 | 44 000 | 0 | 87 000 |
|  |  | Вспомогательные расходы | 5 590 | 0 | 0 | 5 720 | 0 | 11 310 |
|  | Совокупная проектная стоимость |  | 194 000 | 0 | 0 | 131 000 | 0 | 325 000 |
|  | Совокупные вспомогательные расходы |  | 25 220 | 0 | 0 | 17 030 | 0 | 42 250 |
|  | Общая сумма средств |  | 219 220 | 0 | 0 | 148 030 | 0 | 367 250 |

* Рекомендовано для утверждения на настоящем совещании

| Сокращение от остаточного уровня потребления, отвечающее критериям финансирования на первом этапе (в тоннах CO2-экв) | 127 667 |
| --- | --- |

| Рекомендация Секретариата | Индивидуальное рассмотрение |
| --- | --- |

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

# Настоящий документ содержит следующие разделы:

- Резюме предложения в том виде, в котором оно было представлено

- История вопроса: ход осуществления плана организации деятельности по поэтапному
отказу от ГХФУ и предыдущие мероприятия, связанные с ГФУ

- Обзор потребления ГФУ: уровни потребления, тенденции и потребление ГФУ по секторам

- Этап I плана реализации Кигалийской поправки по ГФУ в том виде, в котором он был представлен: нормативно-правовая база, стратегия поэтапного отказа, общая стоимость этапа и план освоения первого транша

- Комментарии Секретариата, включая согласованную стоимость мероприятий

- Рекомендация

# I.	Резюме предложения в том виде, в котором оно было представлено

# От имени правительства Сомали ЮНИДО в качестве ведущего учреждения-исполнителя подала заявку на участие в этапе I плана реализации Кигалийской поправки по ГФУ (ПРК) на общую  сумму 406 800 долл. США, в том числе 268 000 долл. США, плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 34 840 долл. США, для ЮНИДО, а также 92 000 долл. США, плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 11 960 долл. США, для ЮНЕП, как было представлено.

# Реализация этапа I ПРК окажет правительству Сомали содействие в достижении цели по сокращению потребления ГФУ на 10 процентов от его базового уровня к 1 января 2029 года.

# Первый транш этапа I ПРК, запрашиваемый на этом совещании, составляет 244 080 долл. США, в том числе 165 000 долл. США, плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 21 450 долл. США, для ЮНИДО, а также 51 000 долл. США, плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 6 630 долл. США, для ЮНЕП, как было первоначально представлено, на период с января 2026 года по декабрь 2027 года.

II.	История вопроса

Ход осуществления плана организации деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

# В таблице 1 представлена информация о плане организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в Сомали по состоянию на октябрь 2025 года.

Таблица 1. Ход осуществления ПОДПО в Сомали

| Описание | Этап I | Этап II |
| --- | --- | --- |
| Совещания, на которых утверждался/обновлялся ПОДПО | 67-е/77-е | 95-е |
| Сокращение от базового уровня | 35 % к 2020 году | 100% к 2030 году |
| Совокупная стоимость этапа (в долл. США) | 315 000 | 1 285 000 |
| Дата завершения (фактическая/запланированная) | 30 июня 2023 года* | 31 декабря 2031 года |

*Продлено решением 91/14(b)(iii)

# Ход осуществления предыдущих мероприятий, связанных с ГФУ

# На 80-м совещании Исполнительного комитета были утверждены мероприятия, способствующие сокращению использования ГФУ на сумму 150 000 долл. США для ЮНИДО, которые были завершены к декабрю 2021 года.

# III.	Обзор потребления ГФУ

# Уровни потребления ГФУ

# Сомали импортирует ГФУ для использования в секторе обслуживания и секторе производства пенополиуретана (ППУ). В 2024 году наиболее потребляемыми веществами в были ГФУ-134a (37 % от общего потребления ГФУ в тоннах эквивалента СО2 (CO2-экв)), R-407A (32 %), R-404A (17 %), R-410A (11 %) и R-407C (2 %). В таблице 2 приводятся данные потребления ГФУ в стране, представленные в Секретариат по озону в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола, а также базовый уровень потребления ГФУ для страны.

# Таблица 2. Потребление ГФУ (данные по статье 7 за 2020–2024 годы) и базовый уровень в Сомали

| ГФУ | ПГП | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метрические тонны (т) |  |  |  |  |  |  |
| ГФУ-134a | 1 430 | 256,00 | 250,00 | 88,00 | 260,85 | 265,00 |
| R-404A | 3 922 | 34,00 | 33,00 | 11,40 | 43,39 | 45,00 |
| R-407A | 2 107 | 150,20 | 151,00 | 60,00 | 156,31 | 155,10 |
| R-407C | 1 774 | 5,11 | 5,60 | 5,60 | 13,58 | 12,56 |
| R-410A | 2 088 | 33,50 | 32,60 | 20,00 | 77,38 | 53,12 |
| Итого (т) |  | 478,81 | 472,20 | 185,00 | 551,51 | 530,78 |
| Тонны CO2-экв |  |  |  |  |  |  |
| ГФУ-134a | 1 430 | 366 080 | 357 500 | 125 840 | 373 016 | 378 950 |
| R-404A | 3 922 | 133 334 | 129 413 | 44 706 | 170 158 | 176 490 |
| R-407A | 2 107 | 316 471 | 318 157 | 126 420 | 329 345 | 326 796 |
| R-407C | 1 774 | 9 064 | 9 934 | 9 934 | 24 089 | 22 280 |
| R-410A | 2 088 | 69 931 | 68 053 | 41 750 | 161 531 | 110 888 |
| Итого (тонны CO2-экв) |  | 894 881 | 883 056 | 348 650 | 1 058 139 | 1 015 385 |
| Расчет базового уровня ГФУ (тонны CO2-экв) |  |  |  |  |  |  |
| Среднее потребление ГФУ в 2020–2022 гг. |  |  |  |  | 708 862 |  |
| Базовый уровень ГХФУ (65 %) |  |  |  |  | 567 810 |  |
| Базовый уровень ГФУ |  |  |  |  | 1 276 672 |  |

# Правительство Сомали направило в Секретариат по озону запрос о пересмотре данных о потреблении ГФУ на 2022 год (до 949 474 тонн CO2-экв (501 41 т). Запрос был сделан на основании комплексного опроса и проверки, проведенных в ходе подготовки проекта. Был сделан вывод, что заявленное потребление ГФУ на 2022 год является неверным из-за ограничений в сборе данных на момент представления данных по статье 7. Этот пересмотр, в случае его одобрения Сторонами, приведет к изменению базового уровня ГФУ с 1 276 672 до 1 477 017 тонн CO2-экв.   Этот вопрос был рассмотрен на 75-м совещании Комитета по выполнению Монреальского протокола. Однако в связи с недостаточностью информации, представленной Сомали в поддержку запроса, Комитет по выполнению впоследствии поручил Сомали представить Секретариату по озону недостающую информацию, необходимую для выполнения требований решения XV/19, для рассмотрения Комитетом по выполнению на его 76-м совещании.

Доклад о реализации страновой программы

# Данные по секторальному потреблению ГФУ, представленные правительством Сомали в его докладе о реализации страновой программы (СП) за 2024 год, соответствуют данным, представленным в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола.

# Тенденции в области потребления ГФУ

# За последние пять лет потребление ГФУ в Сомали демонстрировало общую тенденцию к росту, за исключением 2022 года, когда в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола было зарегистрировано сокращение на 60 процентов. Эта тенденция к росту объясняется обычным ростом использования холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха (ХОКВ) и поэтапным отказом от ГХФУ, который, как ожидается, будет и дальше приводить к переходу на ГФУ, если не будут приняты меры по продвижению альтернатив с низким потенциалом глобального потепления (ПГП).

# Потребление ГФУ по секторам

# В Сомали потребление ГФУ в 2024 году в основном приходилось на сектор обслуживания (83,9 % в тоннах CO2-экв), а также на производство ППУ (16,1 %). ГФУ в основном потребляется для обслуживания коммерческого холодильного оборудования (22,8 % в метрических тоннах и 28,8 % в тоннах CO2-экв), за которым следуют мобильные системы кондиционирования воздуха (МКВ) (20,2 % в метрических тоннах и 15,1 % в тоннах CO2-экв), промышленное холодильное оборудование (16,5 % в метрических тоннах и 21,0 % в тоннах CO2-экв), бытовые системы кондиционирования воздуха (8,8 % в метрических тоннах и 6,5% в тоннах в CO2-экв), системы кондиционирования воздуха (КВ) в жилых помещениях (8,4 % в метрических тоннах и 9 % в тоннах CO2-экв), а также другие подсекторы, как показано в таблицах 3 и 4.

# Таблица 3. Потребление ГФУ в Сомали по секторам в метрических тоннах (2024 год)

| Сектор | ГФУ-134a | R-404A | R-407A | R-407C | R-410A | Итого | Доля от общего объема (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство |  |  |  |  |  |  |  |
| Пеноматериалы | 85,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,64 | 16,1 |
| Промежуточный итог по производству | 85,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,64 | 16,1 |
| Обслуживание холодильного оборудования и систем КВ |  |  |  |  |  |  |  |
| Подсекторы холодильного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| Бытовое | 46,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,45 | 8,8 |
| Коммерческие установки | 10,76 | 24,75 | 85,30 | 0,00 | 0,00 | 120,82 | 22,8 |
| Промышленные установки | 1,79 | 16,20 | 69,80 | 0,00 | 0,00 | 87,79 | 16,5 |
| Транспортные установки | 12,02 | 4,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,07 | 3,0 |
| Подсекторы систем кондиционирования воздуха |  |  |  |  |  |  |  |
| В жилых помещениях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,54 | 37,18 | 44,72 | 8,4 |
| Коммерческие установки | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 5,02 | 15,94 | 21,86 | 4,1 |
| Мобильные установки | 107,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,44 | 20,2 |
| Промежуточный итог по обслуживанию | 179,36 | 45,00 | 155,10 | 12,56 | 53,12 | 445,14 | 83,9 |
| Итого | 265,00 | 45,00 | 155,10 | 12,56 | 53,12 | 530,78 | 100,00 |

Таблица 4. Потребление ГФУ в Сомали по секторам в тоннах CO2-экв (2024 год)

| Сектор | ГФУ-134a | R-404A | R-407A | R-407C | R-410A | Итого | Доля от общего объема (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство |  |  |  |  |  |  |  |
| Пеноматериалы | 122 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 465 | 12,1 |
| Промежуточный итог по производству | 122 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 465 | 12,1 |
| Обслуживание холодильного оборудования и систем КВ |  |  |  |  |  |  |  |
| Подсекторы холодильного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| Бытовое | 66 424 | 00 | 0 | 0 | 0 | 66 424 | 6,5 |
| Коммерческие установки | 15 387 | 97 060 | 179 727 | 0 | 0 | 292 174 | 28,8 |
| Промышленные установки | 2 560 | 63 530 | 147 069 | 0 | 0 | 213 158 | 21,0 |
| Транспортные установки | 17 189 | 15 882 | 0 | 0 | 0 | 33 071 | 3,3 |
| Подсекторы систем кондиционирования воздуха |  |  |  |  |  |  |  |
| В жилых помещениях | 0 | 0 | 0 | 13 375 | 77 613 | 90 988 | 9,0 |
| Коммерческие установки | 1 287 | 0 | 0 | 8 905 | 33 275 | 43 466 | 4,3 |
| Мобильные системы кондиционирования воздуха | 153 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 639 | 15,1 |
| Промежуточный итог по обслуживанию | 256 485 | 176 472 | 326 796 | 22 280 | 110 888 | 892 920 | 87,9 |
| Итого | 378 950 | 176 472 | 326 796 | 22 280 | 110 888 | 1 015 385 | 100 |

# Производственные секторы

# Национальный опрос 2024 года подтвердил, что ГФУ-134a используется в качестве пенообразователя при производстве гибкой пенополиуретановой пены. Его продолжающееся использование в этом секторе в Сомали в значительной степени обусловлено техническими и эксплуатационными факторами, поскольку производственные линии в секторе пеноматериалов полагаются на старое оборудование, предназначенное для физических вспенивающих агентов, таких как ГФУ-134a. Переход на водные системы потребует существенных модификаций оборудования, корректировки рецептур и специальных технических знаний, которые в настоящее время ограничены. ГФУ-134a используется более 30 лет, тогда как коммерчески жизнеспособные альтернативы на водной основе появились только в последние 10–15 лет в связи с введением экологических норм.

# В ходе опроса ПРК было выявлено в общей сложности 19 малых и средних предприятий по производству пеноматериалов, использующих ГФУ-134a, которые в основном производят матрасы. Более подробная оценка будет проведена на этапе I, чтобы лучше понять сектор и определить возможности для перехода на альтернативы с низким ПГП.

# Сектор обслуживания холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха

# Сомали насчитывает приблизительно 8 600 технических специалистов по обслуживанию ХОКВ, из которых около 25 % прошли официальное обучение в учреждениях профессионально-технической подготовки, а 75% прошли неофициальное обучение на рабочем месте. По оценкам, от 2 500 до 3 000 технических специалистов предоставляют услуги по обслуживанию МКВ. Недавний национальный опрос выявил 1 432 мастерские по обслуживанию холодильного оборудования, работающие в стране, из которых примерно 60% считаются малыми предприятиями, 30% – средними и 10% – крупными. В различных регионах страны насчитывается 15 учреждений профессионально-технической подготовки, которые предлагают программы по ХОКВ.

Обслуживание бытового, коммерческого, промышленного и транспортного холодильного оборудования

# Большинство бытовых холодильников используют ГФУ-134a, на который приходится около 85–90 % от общего объема запасов. Небольшая, но растущая доля (10–15 %) приходится на системы на основе R-600a, в основном новые приборы, поступающие на рынок из Азии и Ближнего Востока.

# Что касается коммерческого холодильного оборудования, то почти все автономные системы и конденсаторные установки используют смеси ГФУ (R-404A, R-407A). В городских супермаркетах имеется несколько витрин с подключением к электросети, использующих R-290, которые, по оценкам, составляют менее 5% установленной мощности. Подсектор промышленного холодильного оборудования в основном использует R-407A (79,5 % потребления в подсекторе) и R-404A (18,5 %), а также в некоторой степени ГФУ-134a (2,0 %). Помимо использования ГФУ с высоким ПГП, как коммерческий, так и промышленный подсекторы имеют самый высокий показатель утечек (50 %) и составляют 20 % годового спроса на техническое обслуживание несмотря на то, что они имеют самый небольшой парк оборудования из всех подсекторов.

# Подсектор транспортного холодильного оборудования использует почти исключительно R-404A, поскольку альтернативы пока отсутствуют.

Обслуживание систем кондиционирования воздуха в жилых и коммерческих помещениях

# В Сомали R-407C и R-410A являются широко используемыми хладагентами в стационарных кондиционерах в жилом и коммерческом секторах, причем на жилой сектор приходится большая доля использования (60% R-407C и 70% R-410A в 2024 году). Хотя большинство кондиционеров работает на R-410A, в старых установках по-прежнему используется ГХФУ-22. Сообщается, что совсем недавно на рынке появились сплит-системы кондиционирования воздуха, в которых используется ГФУ-32, хотя ГФУ-32 еще не фигурирует в отчетах о потреблении ГФУ в стране.

Обслуживание мобильных систем кондиционирования воздуха

# В подсекторе обслуживания МКВ преимущественно используется ГФУ-134a, поскольку количество автомобилей с ГФО-1234yf очень ограничено и составляет, по оценкам, менее 1%.

# Низкий уровень внедрения технологий с низким ПГП в Сомали объясняется недостаточной подготовкой технических специалистов по ХОКВ для работы с такими технологиями, особенно в неофициальном секторе. Кроме того, препятствиями для внедрения альтернативных хладагентов являются стоимость новых агрегатов по сравнению со старым бывшим в употреблении оборудованием, недостаточные технические знания и отсутствие информации в сочетании с неправильным представлением о воспламеняемости альтернативных веществ.

# IV.	Этап I плана реализации Кигалийской поправки по ГФУ в том виде, в котором он был представлен

Институциональная, политическая и нормативно-правовая база

# Правительство Сомали ратифицировало Кигалийскую поправку 27 ноября 2019 года и с 2019 года представляет доклады о потреблении ГФУ в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола. 19 октября 2023 года был принят нормативный акт, устанавливающий систему лицензирования импорта/экспорта ГФУ. В нем включены положения о представлении данных и распределении ГФУ, обязательном обучении технических специалистов, работающих с оборудованием ХОКВ, а также об извлечении и повторном использовании всех фторированных хладагентов. Система квот полностью вступила в силу 1 января 2024 года.

# Министерство окружающей среды и изменения климата (MoECC) является ведущим учреждением по Монреальскому протоколу и координирует все связанные с ним мероприятия. Национальный орган по озону (НОО) действует при министерстве и обеспечивает логистические и правоприменительные механизмы для обеспечения поддержки законодательства по ОРВ и ГФУ. НОО отвечает за реализацию всех мероприятий, связанных с ПОДПО и ПРК, включая сбор и анализ данных, кампании по информированию общественности, мониторинг и координацию, обучение сотрудников правоохранительных органов и технических специалистов по холодильному оборудованию, создание систем мониторинга и оценки импорта, экспорта и использования контролируемых веществ, а также систему лицензирования. Национальные руководящие комитеты (НРК) оказывают содействие в координации программ поэтапного отказа в стране, разработке стратегий и планов, мониторинге импорта и экспорта контролируемых веществ, а также оценке всех мероприятий.

Стратегия поэтапного отказа от ГФУ для этапа I плана реализации Кигалийской поправки по ГФУ

# Общая стратегия

# Ожидается, что ПРК Сомали будет реализовываться в три этапа до 2045 года, чтобы достичь целевого показателя сокращения на 80% от базового уровня ГФУ. На этапе I ПРК будет достигнут целевой показатель соблюдения в виде сокращения на 10% по сравнению с базовым уровнем ГФУ к 2029 году. Этап I направлен на максимальную интеграцию с реализацией ПОДПО и создание благоприятных условий для внедрения технологий с низким ПГП посредством мероприятий, ориентированных на создание потенциала и укрепление нормативно-правовой базы, которые напрямую связаны с продвижением альтернатив.

# Предлагаемые сокращения

# При сценарии «обычного хода деятельности» (ОХД) потребление ГФУ, согласно прогнозам, будет увеличиваться на 3,7 % в год в дополнение к поэтапному вводу ГФУ в связи с поэтапным отказом от ГХФУ, что соответствует прогнозируемому росту экономики и населения, как показано в таблице 5.

Таблица 5. Прогноз потребления ГФУ по сценарию без ограничений, предельные уровни потребления, предусмотренные Монреальским протоколом, и предлагаемые сокращения ГФУ в рамках этапа I (в тоннах CO2-экв)

|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогноз потребления ГФУ при ежегодном темпе роста 3,7 %* | 1 217 725 | 1 262 274 | 1 308 561 | 1 356 653 | 1 406 620 |
| Предельные значения потребления ГФУ в рамках Монреальского протокола | 1 276 672 | 1 276 672 | 1 276 672 | 1 276 672 | 1 149 005 |
| Уровни потребления ГФУ, предлагаемые в рамках ПРК | 1 276 672 | 1 276 672 | 1 276 672 | 1 276 672 | 1 149 005 |
| Предлагаемые объемы сокращения по сравнению с базовым уровнем потребления ГФУ (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |

* Расчет основан на предполагаемом ежегодном увеличении с учетом экономического роста и роста сектора на 3,7 % и предполагаемом объеме 75 443 тонны CO2-экв, связанном с поэтапным введением ГФУ в результате вывода ГХФУ из обращения.

# Предлагаемые мероприятия

# Мероприятия в секторе обслуживания, предлагаемые для реализации в рамках этапа I и первого транша, а также разбивка расходов по ним представлены в таблице 6.

Таблица 6: Мероприятия в секторе обслуживания и разбивка расходов по ним в рамках этапа

I и первого транша ПРК для Сомали в том виде, в котором они были представлены

| Мероприятие | Учреждение | Расходы (долл. США) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Этап I | Первый транш |
| Компонент 1: Укрепление правоприменения в области законодательства и регулирования ГФУ - Укрепление правоприменения системы лицензирования и квот путем создания системы сбора данных о ГФУ и проведения исследования системы квот на импорт оборудования, в котором используются контролируемые вещества (5 000 долл. США); - разработка стандартов и маркировки для хладагентов (5 000 долл. США); и - предоставление таможенным органам четырех идентификаторов хладагентов (20 000 долл. США). | ЮНИДО | 30 000 | 27 000 |
| Компонент 2: Укрепление технического потенциала в области контроля за импортом - пересмотр учебной программы для таможенных органов с целью включения в нее мер контроля за ГФУ (5 000 долл. США); - проведение учебных семинаров для 250 сотрудников таможенных и правоохранительных органов по вопросам ГФУ, новых кодов Гармонизированной системы (ГС) и выявления альтернатив с низким ПГП, в том числе для 20 % женщин (65 000 долл. США); - проведение семинаров для импортеров, таможенных брокеров и заинтересованных сторон по вопросам внедрения квот на ГФУ и других положений (10 000 долл. США); - укрепление системы учета таможенными органами посредством обучения и совершенствования обмена информацией о контроле за ГФУ в портах ввоза и совершенствования отчетности предприятий (6 000 долл. США); и - постоянный мониторинг потребления ГФУ и незаконной торговли ГФУ, в том числе посредством опросов и исследований по незаконной торговле ГФУ с выработкой рекомендаций (6 000 долл. США). | ЮНЕП | 92 000 | 51 000 |
| Компонент 3 а): Наращивание потенциала в секторе ХОКВ (расширение возможностей в обучении) - Оказание поддержки отраслевой ассоциации в целях создания формального сектора, включая проведение как минимум двух ежегодных совещаний для решения проблем сектора и укрепления сотрудничества между ассоциацией, техническими специалистами и заинтересованными сторонами регулирования (5 000 долл. США); - обновление кодекса практики с целью включения в него ГФУ, рекуперации и переработки хладагентов, сокращения выбросов/выпуска хладагентов, сокращения энергопотребления, последних технологических разработок и безопасного использования альтернативных веществ (5 000 долл. США); и - разработка учебных пособий, руководств и учебных модулей по безопасному обращению с R-600a и R-290 в коммерческом холодильном оборудовании, включая печать и распространение, а также проведение семинара по повышению осведомленности (15 000 долл. США). | ЮНИДО | 25 000 | 21 000 |
| Компонент 3 b): Наращивание потенциала в секторе ХОКВ (подготовка технических специалистов ХОКВ) - Проведение пяти учебных семинаров для 250 технических специалистов ХОКВ с упором на бытовое, коммерческое и промышленное холодильное оборудование. | ЮНИДО | 70 000 | 40 000 |
| Компонент 3 с): Наращивание потенциала в секторе ХОКВ (модернизация учебного центра с помощью инструментов и оборудования) - Предоставление оборудования и инструментов для одного учебного центра по вопросам использования горючих хладагентов в автономных системах для жилых и коммерческих помещений. | ЮНИДО | 53 000 | 33 000 |
| Промежуточный итог по компоненту 3 |  | 148 000 | 94 000 |
| Компонент 4: Кампания по повышению осведомленности конечных пользователей и малых и средних предприятий (МСП) - Проведение кампании по повышению осведомленности конечных пользователей холодильного оборудования и МСП о безопасном использовании, доступности и энергоэффективности альтернативных технологий и поощрения замены оборудования на основе ГФУ с высоким ПГП. | ЮНИДО | 20 000 | 10 000 |
| Компонент 5: Наращивание потенциала в секторе МКВ - Разработка учебного пособия по обслуживанию МКВ, посвященного передовой практике (5 000 долл. США); - Закупка пяти комплектов инструментов для обслуживания МКВ (40 000 долл. США); и - Проведение двух учебных семинаров для инструкторов-технических специалистов по МКВ (5 000 долл. США). | ЮНИДО | 50 000 | 29 000 |
| Компонент 6: Управление проектной деятельностью - Координация и управление реализацией ПРК (см. пункт 26). | ЮНИДО | 20 000 | 5 000 |
| Промежуточный итог для ЮНИДО |  | 268 000 | 165 000 |
| Промежуточный итог для ЮНЕП |  | 92 000 | 51 000 |
| Итого |  | 360 000 | 216 000 |

Реализация, координация и мониторинг проекта

# НОО при Министерстве окружающей среды и изменения климата отвечает за управление проектом, координацию и мониторинг деятельности, включая получение необходимых материалов и разрешений от других министерских ведомств, а также подготовку годовых планов действий и докладов о ходе работы. ЮНИДО будет оказывать содействие НОО и предприятиям-партнерам в закупке оборудования. НОО будет представлять ежеквартальные доклады о ходе реализации проекта ПРК. Для обеспечения эффективной реализации всех мероприятий в рамках ПРК посредством регулярного мониторинга и сбора данных для оценки прогресса относительно показателей эффективности запрашивается финансирование в размере 20 000 долл. США.

# Общая стоимость этапа I плана реализации Кигалийской поправки по ГФУ

# Предлагаемый бюджет этапа I составляет 360 000 долл. США. Расходы на мероприятия в секторе обслуживания холодильного оборудования предложены в соответствии с решением 92/37.

# План освоения первого транша

# Первый транш финансирования этапа I ПРК был представлен на общую сумму 216 000 долл. США, как показано в таблице 6 выше, и подлежит освоению в период с января 2026 года по декабрь 2027 года. Подробная информация о планируемых мероприятиях в рамках первого транша, включая согласованные корректировки и утвержденные объемы финансирования, представлена в пункте 45 ниже.

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА

## V.	Комментарии

# Общая стратегия

Пересмотр базового уровня

# Страна представила запрос на пересмотр уровня потребления ГФУ на 2022 год, о чем говорится в пункте 8, который в случае его утверждения приведет к пересмотру базового уровня с 1 276 672 до 1 477 017 тонн CO2-экв. В соответствии с установившейся практикой Секретариат использовал установленный базовый уровень для ГФУ в качестве основы для расчета сокращений ГФУ (таблица 5) и уровня финансирования, согласно описанию в пункте 40 ниже. Если пересмотренные данные о потреблении будут одобрены после рассмотрения Комитетом по выполнению и Совещанием Сторон, Секретариат и учреждения-исполнители соответственно пересмотрят Соглашение для этапа I ПРК.

Цели по снижению и уровень финансирования

# На этап I ПРК предлагается достичь уровня потребления ГФУ в 1 149 005 тонн CO2-экв к 2029 году, что соответствует 10-процентному снижению по сравнению с установленным базовым уровнем в 1 276 672 тонн CO2-экв. Если базовый уровень ГФУ будет пересмотрен до 1 477 017 тонн CO2э по просьбе правительства, страна согласилась сохранить уровень потребления ГФУ в 1 149 005 тонн, который должен быть достигнут к 2029 году, что будет соответствовать сокращению на 22 процента от пересмотренного базового уровня.

# Согласно установленному базовому уровню, среднее потребление ГФУ в базовые годы в секторе обслуживания составляет 298,52 метрических тонн. В соответствии с решением 92/37(b)(ii) страна имеет право на получение 325 000 долл. США. В случае утверждения пересмотренного уровня потребления ГФУ на 2022 год среднее потребление ГФУ в базовые годы в секторе обслуживания составит 373,30 метрических тонн. Учитывая, что Сомали подтвердила свое желание продолжить получение финансирования для сектора обслуживания холодильного оборудования в качестве страны с малыми объемами потребления в соответствии с решением 92/37(c), уровень финансирования может быть скорректирован до 360 000 долл.и США

# Секретариат отметил, что на момент представления доклады СП, ранее представленные страной, не соответствовали секторальным данным, представленным в предложении. ЮНИДО пояснила, что предыдущие секторальные данные по ГФУ были представлены до проведения опроса и проверки секторальной информации в ходе подготовки ПРК. ЮНИДО совместно с национальным органом по озону повторно представила исправленные доклады СП, охватывающие период с 2020 по 2024 год.

Институциональная, политическая и нормативно-правовая база

Система лицензирования и установления квот на ГФУ

# В соответствии с решением 87/50(g) ЮНИДО подтвердила, что в Сомали существует установленная и имеющая юридическую силу система лицензирования и установления квот для мониторинга импорта/экспорта ГФУ. Квоты на ГФУ, установленные на 2025 и 2026 годы, составляют 557,32 метрических тонн (1 047 697 тонн CO2-экв) и 585,18 метрических тонн (1 087 289 тонн CO2-экв) соответственно. В ответ на запрос Секретариата о возможности введения запрета на бытовое холодильное оборудование на основе ГФУ ЮНИДО ответила, что Сомали намерена принять необходимые меры для введения такого запрета к 31 декабря 2028 года.

Технические вопросы и вопросы, связанные с затратами

# Что касается сектора производства гибкой пенополиуретановой пены, ЮНИДО подтвердила, что в базовые годы импорт предварительно смешанного полиола на основе ГФУ не осуществлялся и что на этапе I будет проведено дальнейшее углубленное исследование для оценки возможности перехода с ГФУ-134a на альтернативные решения на водной основе или другие альтернативы с низким ПГП на втором этапе ПРК.

# В ответ на запрос Секретариата об анализе сектора обслуживания, особенно о высоких показателях утечек в некоторых секторах, а также об информации об охладителях и применении в морском рыболовстве, ЮНИДО пояснила, что высокий показатель утечек в коммерческом и промышленном холодильном оборудовании отражает фактические условия эксплуатации, поскольку большая часть оборудования является устаревшим или бывшим в употреблении, с большим количеством хладагента и обширными трубопроводными сетями, а также ограниченным профилактическим обслуживанием и ремонтом, которые часто выполняются неофициальными техническими специалистами с недостаточными ресурсами. ЮНИДО также отметила, что коммерческие системы кондиционирования воздуха в основном представляют собой комбинированные, моноблочные и кровельные системы, используемые в офисах, гостиницах и зданиях учреждений, а количество холодильных установок в Сомали очень ограничено. Что касается применения в морском рыболовстве, то этот сектор в основном представлен береговыми холодильными складами и ледогенераторами, расположенными вблизи крупных портов. В ходе опроса не было выявлено никаких морских или судовых холодильных мощностей.

# Секретариат осведомился о том, как в рамках этапа I ПРК будет поощряться внедрение альтернативных технологий с целью содействия активному переходу рынка на альтернативные технологии. ЮНИДО пояснила, что этап I направлен на создание благоприятных условий для внедрения технологий с низким ПГП посредством программ обучения, направленных на поддержку рационального и безопасного использования горючих хладагентов, таких как R-290, R-600a и ГФУ-32, а также укрепления нормативно-правовой базы путем создания системы сбора данных по ГФУ и проведения исследования с целью изучения возможности введения мер контроля за оборудованием на базе ГФУ. На втором этапе, после обеспечения готовности рынка и создания системы безопасности, будут рассмотрены возможности демонстрации и инвестирования в альтернативные технологии с низким ПГП.

# Секретариат осведомился о деятельности по разработке стандартов и маркировки хладагентов и о скромных затратах, предложенных на эту деятельность. ЮНИДО пояснила, что основная задача этой деятельности будет заключаться в разработке стандартов безопасности для горючих хладагентов (R-290, R-600a, R-32) и внедрении надлежащих требований к маркировке баллонов и оборудования для хладагентов в соответствии с международными стандартами (ISO 817 и ISO 5149), а затраты на этапе I будут направлены на финансирование технической помощи и консультационного семинара по адаптации существующих международных стандартов к условиям Сомали. Вопросы полного внедрения и обеспечения соблюдения стандартов будут рассмотрены на этапе II, после создания нормативно-правовой базы.

# ЮНИДО также разъяснила, что подготовка таможенников в рамках ПРК будет координироваться и осуществляться совместно с текущим этапом ПОДПО с использованием комбинированного подхода в отношении материалов и учебных сессий в целях укрепления общего потенциала пограничного контроля с использованием существующих ресурсов ПОДПО и финансирования, которое будет предоставлено в рамках ПРК.

# В отношении предоставления оборудования и инструментов для одного учебного центра и для сектора МКВ ЮНИДО пояснила, что в рамках второго этапа ПОДПО поддержка оказывается пяти учебным центрам, и с учетом дополнительного центра учебные мощности будут достаточными для проведения обучения в наиболее густонаселенных регионах страны в ходе этапа I ПРК. Вопрос о дальнейшей поддержке дополнительных учебных центров будет рассмотрен в ходе этапа I для осуществления в рамках будущих этапов ПРК. Что касается сектора МКВ, то оборудование и комплекты для обслуживания планируется разместить в ключевых крупных мастерских в пяти регионах (Могадишо, Харгейса, Босасо, Кисмайо и Галкайо), где они будут служить демонстрационными образцами, а также использоваться для обучения на рабочем месте и в качестве справочного материала в каждом регионе.

# Секретариат отметил, что в представленном предложении потребление для сектора обслуживания и предлагаемые расходы были рассчитаны на основе пересмотренных данных за базовые годы, которые были представлены в Секретариат по озону. Однако в соответствии с установившейся практикой Секретариат использовал установленный базовый уровень ГФУ в качестве основы для расчета сокращений ГФУ и уровня финансирования проекта. Согласно данным за базовые годы, среднее потребление ГФУ при обслуживании в течение базовых лет составляет 298,48 метрических тонн. Соответственно, право на финансирование в соответствии с решением 92/37 рассматривается на уровне 325 000 долл. США вместо 360 000 долл. США, как указано в представленном предложении.

# Впоследствии предложение и бюджет были пересмотрены. Коррективы были внесены в следующие компоненты: компонент 2 (укрепление технического потенциала в области контроля за импортом) с 92 000 долл. США до 87 000 долл. США; компонент 3 (наращивание потенциала в секторе ХОКВ) с 148 000 долл. США до 128 000 долл. США; и компонент 4 (компания по повышению осведомленности конечных пользователей и МСП) с 20 000 долл. США до 10 000 долл. США. Оба учреждения подтвердили, что общие запланированные конечные результаты и цели соответствующих мероприятий не были обновлены; однако сокращение уровня финансирования привело к незначительной корректировке некоторых конкретных целей, а именно: вместо 250 будет обучено 200 таможенников, вместо 250 будет обучено 200 технических специалистов, а количество мероприятий по повышению осведомленности сокращено до двух.

# Секретариат также отметил, что в рамках проекта первоначально было запрошено три транша с реализацией до 2031 года, а именно: 60% затрат в первом транше в 2025 году, который будет реализован до 2027 года; 30% во втором транше в 2027 году, который будет реализован до 2029 года; и 10% в последнем транше в 2029 году, который будет реализован до 2031 года. После обсуждения было решено скорректировать распределение финансирования на два транша в дополнение к пересмотренным затратам, упомянутым в пункте 40, при этом последний транш будет реализован до 2030 года. Краткое изложение первоначальных и согласованных затрат по компонентам для данного этапа и в рамках первого транша представлено ниже в таблице 7, а изменения выделены для удобства жирным шрифтом.

Таблица 7: Компоненты и затраты на них для этапа I и первого транша ПРК для Сомали в соответствии с договоренностями

| Мероприятие | Учреждение | Расходы этапа I (в долл. US) |  | Расходы первого транша (в долл. US) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изначальные | Пересмотренные | Изначальные | Пересмотренные |
| Компонент 1: Укрепление правоприменения в области законодательства и регулирования ГФУ | ЮНИДО | 30 000 | 30 000 | 27 000 | 30 000 |
| Компонент 2: Укрепление технического потенциала в области контроля за импортом | ЮНЕП | 92 000 | 87 000 | 51 000 | 43 000 |
| Компонент 3 а): Наращивание потенциала в секторе ХОКВ (расширение возможностей в обучении) | ЮНИДО | 25 000 | 25 000 | 21 000 | 19 000 |
| Компонент 3 b): Наращивание потенциала в секторе ХОКВ (подготовка технических специалистов ХОКВ) | ЮНИДО | 70 000 | 60 000 | 40 000 | 30 000 |
| Компонент 3 с): Наращивание потенциала в секторе ХОКВ (модернизация учебного центра с помощью инструментов и оборудования) | ЮНИДО | 53 000 | 43 000 | 33 000 | 28 000 |
| Промежуточный итог по компоненту 3 |  | 148 000 | 128 000 | 94 000 | 77 000 |
| Компонент 4: Кампания по повышению осведомленности конечных пользователей и МСП | ЮНИДО | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 5 000 |
| Компонент 5: Наращивание потенциала в секторе МКВ | ЮНИДО | 50 000 | 50 000 | 29 000 | 29 000 |
| Компонент 6: Управление проектной деятельностью | ЮНИДО | 20 000 | 20 000 | 5 000 | 10 000 |
| Промежуточный итог для ЮНИДО |  | 268 000 | 238 000 | 165 000 | 151 000 |
| Промежуточный итог для ЮНЕП |  | 92 000 | 87 000 | 51 000 | 43 000 |
| Итого |  | 360 000 | 325 000 | 216 000 | 194 000 |

Общий бюджет проекта

# При общей стоимости 325 000 долл. США этап I ПРК для Сомали позволит достичь сокращения потребления ГФУ в объеме 127 667 тонн CO2-экв, отвечающего критериям финансирования.

# Этап I ПРК будет реализован в два транша.

# План освоения первого транша плана реализации Кигалийскй поправки по ГФУ

# Согласованный план действий будет включать следующие мероприятия:

## укрепление правоприменения в области законодательства и регулирования ГФУ (ЮНИДО): усиление контроля за соблюдением системы лицензирования и установления квот путем создания системы сбора данных по ГФУ и проведения исследования системы квот на импорт оборудования, работающего на контролируемых веществах (5 000 долл. США); разработка стандартов для горючих хладагентов и маркировки баллонов с хладагентом (5 000 долл. США); предоставление таможенным органам четырех идентификаторов хладагентов (20 000 долл. США);

## укрепление технического потенциала в области контроля за импортом) (ЮНЕП): пересмотр учебной программы для таможенных органов с целью включения в нее мер контроля за ГФУ (5 000 долл. США); проведение учебных семинаров для 100 сотрудников таможенных и правоохранительных органов по вопросам ГФУ, новых кодов ГС и выявления альтернатив с низким ПГП (30 000 долл. США); проведение семинара для импортеров, таможенных брокеров и заинтересованных сторон по вопросам внедрения квот на ГФУ и других положений (4000 долл. США); укрепление системы учета таможенными органами посредством обучения и совершенствования обмена информацией о контроле за ГФУ в портах ввоза и совершенствования отчетности предприятий; постоянный мониторинг потребления ГФУ и незаконной торговли ГФУ, в том числе посредством опросов и исследований по незаконной торговле ГФУ с выработкой рекомендаций (4 000 долл. США);

## расширение возможностей в обучении (ЮНИДО): оказание поддержки отраслевой ассоциации в целях создания формального сектора, включая проведение двух ежегодных совещаний для решения проблем сектора и укрепления сотрудничества между ассоциацией, техническими специалистами и заинтересованными сторонами регулирования (2 000 долл. США); обновление кодекса практики с целью включения в него ГФУ, рекуперации и переработки хладагентов, сокращения выбросов/выпуска хладагентов, сокращения энергопотребления, последних технологических разработок и безопасного использования альтернативных веществ (5 000 долл. США); разработка учебные пособия, руководства и учебные модули по безопасному обращению с R-600a и R-290 в коммерческом холодильном оборудовании, включая печать и распространение, а также проведение семинара по повышению осведомленности (12 000 долл. США);

## подготовка технических специалистов отрасли ХОКВ (ЮНИДО): проведение двух учебных семинаров для 50 технических специалистов ХОКВ на каждом семинаре с упором на бытовое, коммерческое и промышленное холодильное оборудование (30 000 долл. США);

## модернизация учебного центра с помощью инструментов и оборудования (ЮНИДО): предоставление оборудования и инструментов для одного учебного центра по вопросам использования горючих хладагентов в автономных системах для жилых и коммерческих помещений (28 000 долл. США);

## кампания по повышению осведомленности конечных пользователей (ЮНИДО): проведение кампании по повышению осведомленности конечных пользователей холодильного оборудования и МСП с целью распространения информации о безопасном использовании, доступности и энергоэффективности альтернативных технологий и поощрения замены оборудования с высоким ПГП на основе ГФУ (5 000 долл. США);

## наращивание потенциала в секторе МКВ (ЮНИДО): разработка учебного пособия по обслуживанию МКВ, посвященного передовой практике (5 000 долл. США); закупка двух комплектов инструментов для обслуживания МКВ (20 000 долл. США); проведение одного учебного семинара для инструкторов-технических специалистов по МКВ (4 000 долл. США); и

## мониторинг проекта (ЮНИДО) (10 000 долл. США), которые будут выделены на оказание технической/консультационной поддержки на местах (5 000 долл. США), командировочные расходы на местном уровне (2 500 долл. США, а также логистические и административные расходы (2 500 долл. США).

# Совместное финансирование

# Вклад правительства Сомали в рамках ПОДПО в поддержку мониторинга и оценки будет продлен до этапа I ПРК. Такая поддержка будет оказываться в основном собственными силами и средствами в виде аренды офисных помещений, привлечения местного временного персонала для оказания помощи в проведении совещаний и семинаров, а также обеспечения транспортом участников совещаний и семинаров. Следует также отметить, что НОО тесно связано с координационными центрами других многосторонних природоохранных соглашений при министерстве и сотрудничает в рамках ряда проектов в целях обеспечения синергии, что приносит прямые и косвенные выгоды для окружающей среды и климата.

# Бизнес-план Многостороннего фонда на 2025–2027 годы

# ЮНИДО и ЮНЕП запрашивают 325 000 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждений для осуществления этапа I ПРК для Сомали. Общая сумма в размере 219 220 долл. США, включая вспомогательные расходы учреждений, запрашиваемая на период 2025–2027 годов, на 10 820 долл. США ниже суммы, указанной в бизнес-плане.

Реализация гендерной политики

# В соответствии с решениями 84/92(d), 90/48(c) и 92/40(b) правительство Сомали включило политику Многостороннего фонда по учету гендерной проблематики в подготовку и формулирование этапа I ПРК. Была проведена гендерная оценка, в ходе которой было установлено, что в секторе ХОКВ работает крайне ограниченное число женщин и что существует множество социальных барьеров, препятствующих их продвижению в этой области. В ходе этапа I ПРК НОО будет собирать и представлять в своих публикациях данные с разбивкой по полу по сектору ХОКВ, поощрять участие женщин в учебных мероприятиях и консультациях, установит цель обеспечить 20-процентное участие женщин в подготовке специалистов по таможенным вопросам, окажет поддержку предприятиям, принадлежащим женщинам, в осуществлении определенных видов деятельности, обновит кодекс практики для технических специалистов с целью устранения ошибочных представлений, будет поощрять участие женщин в деятельности ассоциации ХОКВ и будет сотрудничать с учебными заведениями и заинтересованными правительственными учреждениями в целях устранения барьеров и поощрения участия женщин.

# Устойчивость поэтапного сокращения ГФУ и оценка рисков

# Устойчивость ПРК в Сомали основана на комплексном подходе, который объединяет в себе обеспечение соблюдения законодательства, наращивание потенциала и постоянное вовлечение заинтересованных сторон. Усиление системы лицензирования и выделения квот на ГФУ обеспечивает строгий мониторинг и контроль за сокращением использования этих веществ, предотвращая тем самым откат в достигнутом прогрессе. Уделяя особое внимание укреплению технического потенциала технических специалистов ХОКВ посредством интенсивных программ обучения, ПРК обеспечивает приоритетность перехода на хладагенты с низким ПГП и его устойчивость в долгосрочной перспективе. Одновременно с этим кампании по повышению осведомленности заинтересованных сторон и институциональные рамки укрепляют широкое понимание и внедрение экологически устойчивых практик по всем секторам. Эти усилия в сочетании с постоянным мониторингом и гибкостью в адаптации регуляторных мер по мере необходимости создают прочную основу для устойчивого сокращения ГФУ в Сомали в долгосрочной перспективе.

# Секретариат принял к сведению обсуждение, состоявшееся во время утверждения этапа II ПОДПО, относительно нестабильной обстановки и безопасности в стране, а также способности учреждений к осуществлению мероприятий. ЮНИДО ответила, что, учитывая продолжающиеся вызовы в области безопасности в стране, для обеспечения беспрепятственного осуществления мероприятий крайне важно создать централизованные учебные центры в пределах обозначенных безопасных зон в каждом регионе. Все мероприятия, проводимые в безопасных зонах, должны сопровождаться обеспечением достаточного количества сотрудников службы безопасности, надежным транспортом и подходящими помещениями, что обеспечит безопасность участников и эффективное предоставление услуг во всех целевых регионах.

Воздействие на климат

# Предлагаемые мероприятия, включая предоставление инструментов и оборудования для обучения в секторе ХОКВ, программы по наращиванию потенциала в секторе МКВ и укрепление технического потенциала в области контроля за импортом, указывают на то, что реализация этапа I ПРК приведет к сокращению выбросов хладагентов в атмосферу, что будет иметь положительное воздействие на климат. Согласно расчетам влияния на климат мероприятий ПРК к 2029 году Сомали сократит выбросы приблизительно на 127 667 тонн CO2-экв ГФУ, рассчитанных как разница между базовым уровнем ГФУ для соблюдения требований и целевым показателем на 2029 год, при условии, что все потребленные ГФУ в конечном итоге будут выброшены в атмосферу.

# Проект соглашения

# Проект соглашения между правительством Сомали и Исполнительным комитетом по этапу I ПРК приведен в приложении I к настоящему документу.

Координация деятельности в секторе обслуживания в рамках планов поэтапного отказа от ГХФУ и поэтапного сокращения ГФУ

# Мероприятия этапа II ПОДПО включают укрепление и обеспечение соблюдения законодательства и нормативных актов по ГХФУ посредством пересмотра существующей политики и нормативных актов в отношении ГХФУ, укрепление системы лицензирования и выделения квот, поддержку создания ассоциаций ХОКВ, укрепление технического потенциала для контроля за импортом посредством предоставления идентификаторов ОРВ, обучение сотрудников таможенных органов, организацию семинара по повышению осведомленности импортеров о новых регуляторных мерах, обучение технических специалистов ХОКВ надлежащим методам обслуживания, предоставление оборудования и инструментов учебным центрам, разработку национальной схемы рекуперации, переработки и регенерации (РПР), а также мониторинг, оценку и отчетность. В приложении II кратко представлена информация об одновременном осуществлении мероприятий в рамках ПОДПО и ПРК.

# VI.	Рекомендация

# Исполнительный комитет, возможно, пожелает:

## утвердить в принципе этап I плана реализации Кигалийской поправки по ГФУ (ПРК) для Сомали на период 2025–2029 годов с целью сокращения потребления ГФУ на 10 % от базового уровня страны на общую сумму 367 250 долл. США, включая 238 000 долл. США, плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 30 940 долл. США, для ЮНИДО, и 87 000 долл. США, плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 11 310 долл. США, для ЮНЕП;

## отмечая,

### что 127 667 тонн CO2-экв ГФУ будут вычтены из начального уровня для устойчивого совокупного сокращения потребления ГФУ, который будет установлен на основе руководящих указаний Исполнительного комитета;

### что правительство Сомали направило в Секретариат по озону просьбу о пересмотре базового уровня ГФУ страны, которая далее будет на рассмотрении Комитета по выполнению на его 76-м совещании;

  - утвердить проект Соглашения между правительством Сомали и Исполнительным комитетом о сокращении потребления ГФУ в соответствии с этапом I ПРК, содержащийся в приложении I к настоящему документу;

## поручить Секретариату Фонда в случае пересмотра базового уровня страны обновить Приложение 2-A к Соглашению с целью включения в него пересмотренных данных о максимально допустимых пределах потребления и уровне финансирования, а также уведомить Исполнительный комитет о полученных уровнях максимально допустимого потребления с внесением необходимых корректировок на 99-м совещании; и

## e)  	утвердить первый транш этапа I ПРК для Сомали и соответствующий план освоения транша на общую сумму 219 220 долл. США, включая 151 000 долл. США, плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 19 630 долл. США, для ЮНИДО, и 43 000 долл. США, плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 5 590 долл. США, для ЮНЕП.

Приложение I

ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ СОМАЛИ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОФТОРУГЛЕРОДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЭТАПОМ I Плана реализации Кигалийской поправки по ГФУ

(Период: 2025–2029 годы)

Цель

- Настоящее Соглашение отражает договоренность между правительством Сомали и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых видов применения веществ приложения F, указанных в дополнении 1-A ("Вещества"), до устойчивого уровня в 1 149 005  тонн СО2  эквивалента (СО2-экв) к 1 января 2029 года в соответствии с графиком, предусмотренным Монреальским протоколом, и условиями настоящего Соглашения.

- Страна обязуется придерживаться предельных уровней годового потребления веществ приложения F, установленных в строке 1.2 дополнения 2-А ("Целевые показатели и финансирование") к настоящему Соглашению, а также в предусмотренном Монреальским протоколом графике для веществ приложения F, перечисленных в дополнении 1-А. Страна признает, что принятие ею настоящего Соглашения и выполнение Исполнительным комитетом его обязательств по финансированию, описанных в пункте 3, означает ее отказ от возможности подать заявку на дальнейшее финансирование со стороны Многостороннего фонда или получить такое финансирование в связи с любым потреблением веществ приложения F, превышающим уровень, определенный в строке 1.2 дополнения 2-А в качестве заключительного этапа сокращения потребления в соответствии с настоящим Соглашением в отношении веществ приложения F, перечисленных в дополнении 1-А, и в связи с любым потреблением веществ приложения F, превышающим уровень, определенный в строке 4.1.3 (остаточный объем потребления, отвечающий критериям финансирования).

- При условии соблюдения Страной ее обязательств, установленных в настоящем Соглашении, Исполнительный комитет выражает принципиальное согласие предоставить Стране финансирование в соответствии со строкой 3.1 дополнения 2-А. Исполнительный комитет будет в принципе принимать решения о предоставлении такого финансирования на совещаниях Исполнительного комитета, указанных в дополнении 3-А ("График утверждения финансирования").

- Страна обязуется выполнять настоящее Соглашение в соответствии с этапом I Плана реализации Кигалийской поправки по ГФУ (План) в том виде, в котором он утвержден. Согласно подпункту 5b) настоящего Соглашения Страна дает согласие на проведение независимой проверки соблюдения предельных уровней годового потребления веществ приложения F, указанных в строке 1.2 дополнения 2-А к настоящему Соглашению. Вышеупомянутая проверка будет проводиться по поручению соответствующего двустороннего учреждения или учреждения-исполнителя.

Условия выделения финансирования

- Исполнительный комитет будет выделять средства на Финансирование в соответствии с Графиком утверждения финансирования, только если по меньшей мере за 10 недель до соответствующего совещания Исполнительного комитета, указанного в Графике утверждения финансирования, Страна выполнит следующие условия:

- в течение всех соответствующих лет Страна обеспечивала достижение Целевых показателей, установленных в строке 1.2 дополнения 2-А. Соответствующими годами считаются все годы, начиная с года утверждения настоящего Соглашения. Из них исключаются годы, в которые на день проведения совещания Исполнительного комитета, на котором представляется заявка на финансирование, не требовалось представить доклады о ходе реализации страновой программы;

- достижение указанных Целевых показателей подтверждается результатами независимых проверок в отношении всех соответствующих лет, кроме тех случаев, когда Исполнительный комитет принимал решение о том, что такая проверка не требуется;

- Страной представлен Доклад о ходе освоения транша в соответствии с дополнением 4-А ("Формат докладов о реализации и планов реализации траншей") за каждый предшествующий календарный год; достигнуты значительные успехи в осуществлении мероприятий, начатых в рамках ранее утвержденных траншей, при этом темпы расходования денежных средств, выделенных в рамках ранее утвержденных траншей, превысили 20 процентов; и

- Страной представлен План освоения транша в соответствии с дополнением 4-A, охватывающий каждый календарный год за период вплоть до года (включительно), в котором по графику утверждения финансирования предусмотрено представление заявки на следующий транш, а в случае предоставления заключительного транша – вплоть до завершения всех предусмотренных мероприятий.

Мониторинг

- Страна обеспечивает проведение тщательного мониторинга мероприятий, осуществляемых в рамках настоящего Соглашения. Учреждения, указанные в дополнении 5-А («Учреждения, осуществляющие мониторинг, и их роль»), проводят мониторинг и отчитываются о реализации мероприятий, предусмотренных Планами реализации траншей за предыдущий период, в соответствии со своими функциями и сферами ответственности, установленными в том же дополнении.

Гибкость в перераспределении финансовых ресурсов

- Исполнительный комитет признает, что Страна вправе проявлять гибкость в перераспределении части или всех утвержденных финансовых ресурсов с учетом меняющихся обстоятельств в целях обеспечения как можно более планомерного сокращения потребления и отказа от веществ приложения F, указанных в дополнении 1-А, в соответствии со следующими соображениями:

- перераспределения, относимые к категории существенных изменений, должны быть предварительно документально оформлены либо в Плане освоения транша, как это предусмотрено в подпункте 5 d) выше, либо в виде поправки к имеющемуся Плану освоения транша, которую необходимо подать на утверждение за 10 недель до начала любого совещания Исполнительного комитета. К существенным изменениям относятся:

- вопросы, которые потенциально могут затрагивать правила и политику Многостороннего фонда;

- изменения, которые приведут к корректировке какого-либо пункта настоящего Соглашения;

- изменение годовых объемов финансирования, выделяемых отдельным двусторонним учреждениям или учреждениям-исполнителям в рамках различных траншей;

- предоставление финансирования для осуществления мероприятий, не включенных в действующий утвержденный План освоения транша, или исключение мероприятия из Плана освоения транша в тех случаях, когда его стоимость превышает 30 процентов от общей суммы затрат в рамках последнего утвержденного транша;

- изменения в альтернативных технологиях, при том понимании, что в любом представленном пакете документов в рамках такого запроса будут указаны связанные с этим дополнительные расходы, потенциальное воздействие на климат, а также любая разница в количестве выводимых из обращения тонн СО2-экв, если это применимо, а также будет подтверждено, что Страна соглашается с тем, что потенциальные сбережения, связанные с изменением технологии, приведут к соответствующему сокращению общего объема финансирования в рамках настоящего Соглашения;

- перераспределения, которые не относятся к категории существенных, можно включать в утвержденный План освоения транша, реализуемый в данный период, сообщив об этом Исполнительному комитету в последующем Докладе о ходе освоения транша;

- любое предприятие, включенное в План, которое будет признано несоответствующим критериям в соответствии с политикой Многостороннего фонда (т. е. в связи с иностранной собственностью или созданием после соответствующей даты истечения срока), не получит финансовой помощи. Эта информация будет представлена в рамках Плана освоения транша; и

- любые неиспользованные средства, находящиеся в распоряжении двусторонних учреждений или учреждений-исполнителей или страны согласно Плану, подлежат возврату Многостороннему фонду после закрытия последнего транша, предусмотренного настоящим Соглашением.

- Особое внимание будет уделяться проведению мероприятий в секторе обслуживания холодильного оборудования, включенных в План, в частности что Страна может проявлять гибкость, предоставленную в рамках настоящего Соглашения, в целях удовлетворении конкретных потребностей, которые могут возникать в ходе реализации проекта.

Двусторонние учреждения и учреждения-исполнители

- Страна обязуется взять на себя общую ответственность за руководство реализацией настоящего Соглашения и за все мероприятия, проводимые Страной или от ее имени в целях выполнения обязательств по настоящему Соглашению. ЮНИДО дала согласие выступать в качестве ведущего учреждения-исполнителя ("Ведущее УИ") и ЮНЕП согласилась выступать в качестве сотрудничающего учреждения-исполнителя ("Сотрудничающее УИ") под руководством Ведущего УИ по отношению к деятельности Страны в рамках настоящего Соглашения. Страна соглашается на проведение оценок, которые могут осуществляться в рамках программ работы Многостороннего фонда по мониторингу и оценке либо в рамках программы оценки, реализуемой Ведущим УИ и/или Сотрудничающим УИ, принимающим участие в настоящем Соглашении.

- Ведущее УИ несет ответственность за обеспечение координированного планирования и осуществления всех мероприятий в рамках настоящего Соглашения, а также при подготовке и представлении соответствующей отчетности, в том числе, помимо прочего, в ходе проведения независимой проверки согласно подпункту 5 b). Сотрудничающее УИ оказывает содействие Ведущему УИ, осуществляя План при общей координации деятельности Ведущим УИ. Функции Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ описываются в дополнении 6-A и дополнении 6-B, соответственно. Исполнительный комитет в принципе согласен с оплатой услуг Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ в размерах, указанных в строках 2.2 и 2.4 дополнения 2-A.

Невыполнение обязательств, предусмотренных в Соглашении

- Страна соглашается с тем, что, в случае невыполнения ею по любой причине Целевых показателей по отказу от веществ приложения F, указанных в строке 1.2 дополнения 2-А, либо иного нарушения условий настоящего Соглашения, она будет лишена права на получение Финансирования в соответствии с Графиком утверждения финансирования. Финансирование будет возобновлено Исполнительным комитетом по его усмотрению в соответствии с пересмотренным Графиком утверждения финансирования, определенным Исполнительным комитетом после подтверждения Страной факта выполнения всех обязательств, которые должны быть исполнены до получения следующего транша финансирования в соответствии с Графиком утверждения финансирования. Страна признает, что Исполнительный комитет вправе уменьшить объем Финансирования на сумму, оговоренную в дополнении 7-А ("Сокращение финансирования в случае невыполнения обязательств"), за каждый килограмм СО2-экв, изъятие которого из потребления не было обеспечено в любой отдельно взятый год. Исполнительный комитет будет рассматривать каждый конкретный случай невыполнения Страной положений настоящего Соглашения и принимать соответствующие решения. После принятия этих решений такой конкретный случай несоблюдения настоящего Соглашения больше не будет являться препятствием для предоставления будущих траншей в соответствии с приведенным выше пунктом 5.

- Финансирование в рамках настоящего Соглашения не подлежит изменению на основании тех или иных будущих решений Исполнительного комитета, которые могут повлиять на финансирование любых других проектов в секторе потребления или любых иных связанных с этим мероприятий в Стране.

- Страна будет выполнять любые разумные требования Исполнительного комитета, Ведущего УИ и Сотрудничающих УИ в целях содействия реализации настоящего Соглашения. В частности, она обеспечит Ведущему УИ и Сотрудничающему УИ доступ к информации, необходимой для проверки выполнения настоящего Соглашения.

Дата завершения

- Предусматривается, что работы в рамках Плана и выполнение связанного с ним Соглашения будут завершены в конце года, следующего за последним годом, для которого в дополнении 2-А определен максимально допустимый общий объем потребления. Если к этому времени останутся неосуществленные мероприятия, которые были предусмотрены в последнем Плане освоения транша и его последующими пересмотренными редакциями согласно подпункту 5 d) и пункту 7, то завершение Плана будет отложено до конца года, следующего за окончанием реализации оставшихся мероприятий. Требования к отчетности согласно подпунктам 1 a), 1 b) и 1 d) дополнения 4-A будут оставаться в силе до завершения Плана, если Исполнительным комитетом не будет указано иное.

Действительность

- Все условия, предусмотренные настоящим Соглашением, определены исключительно в контексте Монреальского протокола и в соответствии с настоящим Соглашением.  Все термины, используемые в настоящем Соглашении, имеют значение, установленное для них Монреальским протоколом, если в настоящем Соглашении не приводится иное определение.

- Настоящее Соглашение может быть изменено или прекращено только по взаимному письменному согласию Страны и Исполнительного комитета Многостороннего фонда.

# ДОПОЛНЕНИЯ

ДОПОЛНЕНИЕ 1-A. ВЕЩЕСТВА

| Вещества | Начальный уровень совокупных сокращений потребления (тонны CO2-экв.) |
| --- | --- |
| ГФУ | Подлежит уточнению |

ДОПОЛНЕНИЕ 2-A: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ

| Строка | Описание |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | График сокращения потребления веществ Приложения F к Монреальскому протоколу | % | заморож | заморож | заморож | заморож | 10 | н/п |
|  |  | Тонны CO2-экв | 1 276 672 | 1 276 672 | 1 276 672 | 1 276 672 | 1 149 005 | н/п |
| 1.2 | Максимальный допустимый общий объем потребления веществ приложения F | Сокращение в % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | н/п |
|  |  | Тонны CO2-экв | 1 276 672 | 1 276 672 | 1 276 672 | 1 276 672 | 1 149 005 | н/п |
| 2.1 | Согласованное финансирование по линии Ведущего УИ (ЮНИДО) (долл. США) |  | 151 000 | 0 | 0 | 87 000 | 0 | 238 000 |
| 2.2 | Вспомогательные расходы по линии Ведущего УИ (долл. США) |  | 19 630 | 0 | 0 | 11 310 | 0 | 30 940 |
| 2.3 | Согласованное финансирование по линии Сотрудничающего УИ (ЮНЕП) (долл. США) |  | 43 000 | 0 | 0 | 44 000 | 0 | 87 000 |
| 2.4 | Вспомогательные расходы по линии Сотрудничающего УИ (долл. США) |  | 5 590 | 0 | 0 | 5 720 | 0 | 11 310 |
| 3.1 | Общий объем согласованного финансирования (долл. США) |  | 194 000 | 0 | 0 | 131 000 | 0 | 325 000 |
| 3.2 | Совокупные вспомогательные расходы (долл. США) |  | 25 220 | 0 | 0 | 17 030 | 0 | 42 250 |
| 3.3 | Согласованный общий объем расходов (долл. США) |  | 219 220 | 0 | 0 | 148 030 | 0 | 367 250 |
| 4.1.1 | Сокращение ГФУ в соответствии с настоящим Соглашением (тонны CO2-экв) |  |  |  |  |  |  | 127 667 |
| 4.1.2 | Сокращение ГФУ в соответствии с ранее утвержденными проектами (тонны CO2-экв) |  |  |  |  |  |  | н/п |
| 4.1.3 | Остаточный объем потребления ГФУ, отвечающий критериям (тонны CO2-экв) |  |  |  |  |  |  | Подлежит уточнению |

ДОПОЛНЕНИЕ 3-A: ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

# Вопрос об утверждении финансирования будущих траншей будет рассматриваться на первом совещании в том году, который указан в дополнении 2-А.

ДОПОЛНЕНИЕ 4-A: ФОРМАТ ДОКЛАДОВ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ПЛАНОВ РЕАЛИЗАЦИИ ТРАНШЕЙ

# Пакет документов по Докладу о ходе реализации и Планам реализации траншей подается вместе с каждой заявкой на транш и состоит из четырех частей:

- в описательной части доклада приводятся данные с разбивкой по траншам, которые отражают результаты, достигнутые с момента представления предыдущего доклада, ситуацию в Стране в плане поэтапного отказа от веществ приложения F, влияние различных проведенных мероприятий на данный процесс и их взаимосвязь, включая в случаях применимости мероприятия, связанные с энергоэффективностью и утвержденные в контексте поэтапного отказа от ГФУ в соответствии с решением 91/65. В докладе следует указать объем сокращения потребления веществ приложения F, являющийся непосредственным результатом проведенных мероприятий, с разбивкой по видам веществ, использованную альтернативную технологию и соответствующие внедренные альтернативные вещества с тем, чтобы Секретариат мог информировать Исполнительный комитет о произошедших изменениях в объемах выбросов в атмосферу веществ, влияющих на климат. Кроме того, в доклад следует также включать количественную информацию о реализованных мероприятиях и далее отмечать достигнутые успехи, накопленный практический опыт и возникшие проблемы, связанные с проведением различных мероприятий, включенных в План, отразив при этом любые изменения ситуации в Стране и представив другие необходимые сведения. В доклад следует также включить информацию о любых изменениях по сравнению с ранее представленным(и) Планом (планами) освоения транша (траншей) и обоснование этих изменений, в частности таких, как задержки, проявления гибкости в перераспределении средств в ходе реализации того или иного транша, как это предусмотрено в пункте 7 настоящего Соглашения, или других изменений;

- доклад о независимой проверке результатов выполнения Плана и потребления веществ приложения F в соответствии с подпунктом 5 b) Соглашения. Если Исполнительный комитет не примет иного решения, результаты такой проверки данных о потреблении следует подавать вместе с каждой заявкой на транш, указывая все соответствующие года, по которым доклад о результатах проверки не был еще подтвержден Комитетом, как конкретно говорится об этом в подпункте 5 а) Соглашения;

- письменное описание мероприятий, которые будут осуществлены в течение периода, охватываемого запрашиваемым траншем, включая количественную информацию, с обращением особого внимания на контрольные этапы реализации, сроки завершения и взаимосвязь мероприятий, а также с учетом накопленного практического опыта и результатов, достигнутых в ходе реализации предыдущих траншей, при этом данные, включаемые в План, представляются с разбивкой по календарным годам. В описании следует привести ссылку на общий План и успехи в его реализации, равно как на любые возможные ожидаемые изменения в общем Плане. В описании следует также указать и подробно разъяснить любые изменения, внесенные в общий План. Такое описание будущих мероприятий можно представить в виде раздела того же документа, в котором содержится описательная часть доклада, упомянутая выше, в подпункте 1а); и

- исполнительное резюме объемом около пяти абзацев с кратким изложением информации, приведенной выше, в подпунктах 1 a) – 1с).

ДОПОЛНЕНИЕ 5-A: УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ РОЛЬ

# Национальная орган по озону (НОО) при Министерстве окружающей среды и изменения климата в Стране несет ответственность за мониторинг хода реализации мероприятий, предусмотренных Планом.

# Мониторинг будет осуществляться в ходе реализации Плана для обеспечения его эффективного и результативного выполнения, общей координации проекта, вовлечения заинтересованных сторон и координации их действий, плавного осуществления мероприятий, запланированных в рамках различных траншей, проведения тренингов и достижения других ожидаемых результатов, а также содействия проверке потребления ГФУ, проводимой Ведущим УИ.

# Министерство окружающей среды и изменения климата в Стране будет нести ответственность за устойчивость целевых показателей сокращения потребления, достигнутых в рамках Соглашения.

ДОПОЛНЕНИЕ 6-A. РОЛЬ ВЕДУЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ

# Ведущее УИ отвечает за ряд видов деятельности, включающий, как минимум, указанные ниже мероприятия:

- обеспечение эффективности работы и финансовой проверки в соответствии с настоящим Соглашением и конкретными внутренними процедурами и требованиями, отраженными в Плане Страны;

- оказание Стране помощи в подготовке Докладов о ходе реализации и Планов реализации траншей в соответствии с дополнением 4-А;

- представление Исполнительному комитету результатов независимой проверки выполнения Целевых показателей и завершения связанных с ними мероприятий в рамках транша, указанных в Плане освоения транша, в соответствии с дополнением 4-А;

- обеспечение учета накопленного практического опыта и достигнутых успехов при обновлении общего Плана и в будущих планах реализации траншей в соответствии с подпунктом 1 c) дополнения 4-A;

- выполнение требований к отчетности, касающихся представления Докладов о ходе реализации и Планов реализации траншей и общего Плана, которые установлены в дополнении 4-А в отношении пакета документов, представляемых в Исполнительный комитет, с включением мероприятий, реализуемых Сотрудничающим УИ;

- в случае если последний транш финансирования запрашивается за год или более до последнего года, для которого был установлен целевой показатель потребления, годовые доклады о ходе реализации траншей и, в соответствующих случаях, доклады о проверке в отношении текущего этапа Плана следует представлять до завершения всех предусмотренных мероприятий и достижения целевых показателей потребления ГФУ;

- обеспечение технических обзоров силами соответствующих независимых технических экспертов;

- организация необходимых инспекционных поездок;

- обеспечение наличия действующего механизма, позволяющего осуществлять эффективное и прозрачное выполнение Плана освоения транша и представлять достоверные данные;

- координация деятельности с Сотрудничающим УИ и обеспечение соответствующей очередности проведения мероприятий;

- в случае сокращения финансирования из-за невыполнения обязательств в соответствии с пунктом 11 Соглашения – проведение, после консультаций со Страной и Сотрудничающим УИ, распределения сокращаемых сумм по различным статьям бюджета и объемам финансирования Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ;

- обеспечение выделения средств Стране в соответствии с используемыми показателями;

- оказание необходимой помощи в решении стратегических, административных и технических вопросов;

- достижение консенсуса с Сотрудничающим УИ в отношении механизмов планирования, координации и представления отчетности, необходимых для содействия реализации Плана; и

- своевременное выделение денежных средств Стране/участвующим предприятиям для завершения мероприятий, связанных с проектом.

- После консультаций с представителями Страны и с учетом любых высказанных мнений Ведущее УИ проводит отбор независимой структуры, которой будет поручено провести проверку результатов выполнения Плана и объема потребления веществ приложения F, упомянутых в дополнении 1-А, в соответствии с подпунктом 5 b) Соглашения и подпунктом 1 b) дополнения 4-A.

ДОПОЛНЕНИЕ 6-B. РОЛЬ СОТРУДНИЧАЮЩИХ УЧРЕЖДЕНИЙ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

# Сотрудничающее УИ отвечает за осуществление нескольких видов деятельности. Эти мероприятия указаны в Плане, включая, как минимум, следующие направления деятельности:

- оказание в необходимых случаях помощи в выработке политики;

- оказание Стране помощи в проведении и оценке мероприятий, финансируемых Сотрудничающим УИ, и поддержание связи с Ведущим УИ для обеспечения согласованной очередности проведения мероприятий;

- представление Ведущему УИ докладов об указанных мероприятиях для последующего включения соответствующих сведений в объединенные доклады согласно дополнению 4-А; и

- достижение консенсуса с Ведущим УИ в отношении механизмов планирования, координации и представления отчетности, необходимых для содействия реализации Плана.

ДОПОЛНЕНИЕ 7-A. СОКРАЩЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕЙ СОГЛАШЕНИЯ

# В соответствии с пунктом 11 настоящего Соглашения объем предоставленного финансирования может быть уменьшен на 7,00 долл. США за тонну СО2-экв в случае превышения уровня потребления, установленного в строке 1.2 дополнения 2-A, за каждый год невыполнения целевого показателя, приведенного в строке 1.2 дополнения 2-A, при том понимании, что максимальное сокращение финансирования не превысит уровень финансирования в соответствии с запрашиваемым траншем. В случаях, когда несоблюдение продолжается два года подряд, могут быть рассмотрены дополнительные меры. В случае несоблюдения Страной положений Соглашения из-за незаконной торговли, сокращение финансирования не будет применяться, если незаконно проданные регулируемые вещества будут изъяты и впоследствии конфискованы, уничтожены, экспортированы или возвращены в страну происхождения.

Annex II

SIMULTANEOUS IMPLEMENTATION OF THE HCFC PHASE-OUT MANAGEMENT PLAN

AND THE KIGALI HFC IMPLEMENTATION PLAN IN SOMALIA

|  | HPMP – stage II |  | KIP – stage I |  | HPMP+KIP combined cost (US $) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Category of activity | Activity | Cost (US $) | Activity | Cost (US $) |  |
| Review the existing HCFC policy and regulations | - Develop new policy/regulation to sustain the country’s HCFC phase-out schedule including a ban on the import of HCFC-141b in imported pre-blended polyols and on the import of HCFC-based equipment by 1 January 2025, the introduction of requirements for labelling of HCFC containers and equipment and a ban on the re-use of disposable containers by 1 January 2027, and the preparation of regulations to ban HCFCs by 2030 except for the servicing tail; and assess other regulations to mitigate significant emissions associated with the servicing sector | 40,000 |  |  | 40,000 |
| Strengthen technical capacity for import controls | - Assessment to determine the adjustments to the HCFC licensing system; develop and implement an e-licencing system with linked access to customs systems - Awareness-raising training of 20 government officials to enhance data exchange and requirements between the NOU and the Customs Department | 40,000 | - Strengthen enforcement of licensing and quota system through the establishment of an HFC data collection system and a study on quota system for the import of equipment based on controlled substances - Develop safety standards for flammable refrigerants and labelling for refrigerant cylinders | 10,000 | 50,000 |
| Establishment/support RAC associations | - Feasibility study on creating two RAC associations and two stakeholder consultations | 40,000 | - Supporting the industry association to formalize the sector | 5,000 | 45,000 |
| Provide ODS identifiers to Customs and train in the use of equipment | - Refrigerant identifiers to cover five customs entry points and related training to at least 20 front line officers | 30,000 | - Provide four refrigerant identifiers to customs | 20,000 | 50,000 |
| Train Customs and enforcement officers | - Train 10 customs trainers - Update training material - Train 200 customs and enforcement officers on the Montreal Protocol, the procedures of the licensing system, new policies and regulations, enforcement mechanisms, and inspection techniques for HCFCs and HCFC-based equipment in addition to training on the safe handling of hazardous refrigerants | 65,000 | - Revise training curriculum for Customs Schools to include HFCs - Additional training components on HFCs, new Harmonized System (HS) codes, and identification of low-GWP alternatives added to training programme for customs and law enforcement officers - Strengthen record keeping by customs and reporting by enterprises - Continuous market monitoring, including surveys | 77,000 | 142,000 |
| Information workshop for importers | - Two information and awareness-raising workshops on new regulatory measures for 25 importers of refrigerants and equipment | 10,000 | - Workshops for importers, clearing agents and stakeholders additional content added on implementation of quotas for HFC imports and other provisions | 10,000 | 20,000 |
| Building-capacity in the RAC sector (strengthening training) |  |  | - Update code of practice to incorporate HFCs, recovery and recycling of refrigerants, reducing emission/venting of refrigerants, reducing energy consumption, the latest technological developments, and safe use of alternatives (US $5,000); and - Develop training manuals and guidelines and training modules on safe handling on R 600a and R-290 in commercial refrigeration, including printing and dissemination and a sensitization workshop | 20,000 | 20,000 |
| Train of trainers and technicians | - Train 10 trainers and 200 technicians in good servicing practices, recovery and recycling of refrigerants and the safe handling of flammable refrigerants; and prepare training material in local languages | 140,960 | - Training of refrigeration technicians: 5 sessions of 50 technicians, a total of 250 technicians with emphasis on domestic, commercial and industrial refrigeration | 60,000 | 200,960 |
| Provision of tools and equipment to trained technicians | - Acquire and distribute tools and equipment to 175 trained technicians | 468,400 |  |  | 468,400 |
| Provision of tools and equipment to servicing workshops | - Acquire and distribute tools and equipment for 175 selected servicing workshops | 242,000 |  |  | 242,000 |
| Provision of tools and equipment to training institutes | - Acquire and distribute five sets of tools/equipment for selected technical training institutes | 50,000 | - Equipment and tools for one training centre on flammable refrigerants for residential and commercial stand-alone applications | 43,000 | 93,000 |
| Awareness-raising campaign to end users and small- and medium-sized enterprises |  |  | - Awareness campaign targeting refrigeration end users and SMEs disseminate information on the safe use, availability and energy efficiency of alternative technologies and encourage replacement of high GWP HFC equipment | 10,000 | 10,000 |
| Develop a national RRR scheme | - Develop a business model for assessing the establishment of a reclamation facility and prepare guidelines for recovery and re-use - Provision of equipment and tools to promote recovery and re-use | 74,640 |  |  | 74,640 |
| Capacity-building in the MAC sector |  |  | - Development of a MAC servicing training manual on good practices - Procure five MAC servicing tool kits - Conduct two training workshops for MAC technician instructors | 50,000 | 50,000 |
| Coordination and monitoring | - Cost of staff and consultants, domestic travel, and organization of monitoring and evaluation meetings | 84,000 | -Coordination and Management of KIP Implementation | 20,000 | 104,000 |
| Total |  | 1,285,000 |  | 325,000 | 1,610,000 |
| Percentage of total (%) |  | 80 |  | 20 | 100 |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1

Согласно письму, направленному 31 июля 2025 года Министерством окружающей среды и изменения климата Сомали в ЮНИДО.

Для ГФУ, 19 октября 2023 г.

Всемирный банк, 2025 г.

Включая два детектора горючих газов для углеводородов (УВ) (2), пять огнетушителей класса B, два коммерческих автономных холодильных агрегата на основе R-290, два бытовых холодильника на основе R-600a, три установки сбора хладагента, четыре вакуумных насоса для горючих хладагентов, два набора цифровых вакуумметров с выпускными фильтрами, картриджами и запасным маслом, 10 рекуперационных баллонов для R-290 и R-600a, 10 вентиляционных шлангов с адаптерами для УВ, два набора цифровых коллекторов, четыре набора коллекторных манометров для R-600a, R-290 и R-1270, два адаптера и шланги для подачи хладагента, две единицы электронных весов для зарядки хладагента, два инструмента для снятия сердечника клапана, два портативных набора для азота с регуляторами, баллонами и шлангами, пять портативных наборов сварочных горелок, 10 труборезов, обжимных клещей и обжимных клапанов, два течеискателя, 10 наборов универсальных инструментов; 12 портативных воздуходувок, 20 комплектов защитных очков и перчаток.

Включая профессиональное, полностью автоматизированное устройство для рекуперации, переработки и заправки систем МКВ; установки сбора хладагента; вакуумные насосы; набор шлангов, адаптеров и клапанов.

Стоимость проекта, представленная в заявке, рассчитана на основе пересмотренного базового уровня, который в случае утверждения увеличит среднее потребление в секторе обслуживания в базовые годы до 373,30 т. Хотя это приведет к превышению страной порогового уровня страны с малыми объемами потребления (МОП) в соответствии с решением 92/37 на 13,30 т, страна пожелала получить финансирование как страна с МОП.

For instance: recovery of HCFCs during the servicing of RAC equipment, leak checking for larger equipment, and prohibition of venting of HCFCs during installation, servicing and decommissioning of RAC equipment.