| EP |  | ### الأمم المتحدة |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/13 8 May 2019 ARABIC ORIGINAL: ENGLISH | #### برنامج #### الأمم المتحدة #### للبيئة ل |  |  |

اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف

لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال

الاجتمــــــاع الثالث والثمانون

مونتريال، من 27 إلى 31 مايو/أيّار 2019

تحديث عن حالة تنفيذ خطة الأعمال المجمعة للصندوق

المتعدد الأطراف للفترة 2019-2021

مقدمة

- تتكون هذه الوثيقة من:

الجزء الأول:	تحديث عن حالة تنفيذ خطط الأعمال للفترة 2019-2021

الجزء الثاني:	تخصيص الموارد لفترة السنوات الثلاث 2018-2020

الجزء الثالث: 	تقارير عن الحوارات المتعلقة بمؤشرات الأداء النوعية

التوصية.

الجزء الأول:	تحديث عن حالة تنفيذ خطط الأعمال للفترة 2019-2021

- أيدت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثاني والثمانين خطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2019-2021. واستجابة للمقرر 82/45(ب) و(ج)، عدلت الأمانة خطة الأعمال المجمعة 2019-2021، كما هو مبين في الجدول 1.

الجدول 1- تخصيص الموارد في خطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2019-2021 (دولار أمريكي)

| البند | 2019 | 2020 | 2021 | المجموع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| مطلوب للامتثال |  |  |  |  |
| خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها | 96,379,090 | 111,848,069 | 85,792,031 | 294,019,190 |
| المرحلة الأولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 0 | 353,978 | 0 | 353,978 |
| المرحلة الأولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - تمويل إضافي | 0 | 645,788 | 0 | 645,788 |
| إعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )طلب إعداد المشروع) - المرحلة الثانية | 1,414,723 | 395,650 | 130,800 | 1,941,173 |
| المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 1,761,439 | 15,034,014 | 5,046,206 | 21,841,660 |
| إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثانية | 23,496,000 | 23,496,000 | 23,496,000 | 70,488,000 |
| طلب إعداد مشروعات خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثالثة | 246,675 | 894,088 | 160,500 | 1,301,263 |
| المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 0 | 1,299,272 | 112,059 | 1,411,331 |
| التحقق من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 588,600 | 588,600 | 588,600 | 1,765,800 |
| المجموع الفرعي للمطلوب للامتثال | 123,886,528 | 154,555,459 | 115,326,196 | 393,768,183 |
| أنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية |  |  |  |  |
| المواد الهيدروفلوروكربونية – الأنشطة التمكينية | 946,950 | 0 | 0 | 946,950 |
| المواد الهيدروفلوروكربونية - الاستثمار | 15,512,484 | 0 | 0 | 15,512,484 |
| المواد الهيدروفلوروكربونية – طلب إعداد مشروع استثماري | 62,100 | 0 | 0 | 62,100 |
| المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية | 16,521,534 | 0 | 0 | 16,521,534 |
| الأنشطة القياسية |  |  |  |  |
| برنامج المساعدة على الامتثال | 11,300,749 | 11,639,772 | 11,988,965 | 34,929,486 |
| الوحدة الرئيسية | 5,931,915 | 5,961,294 | 5,990,878 | 17,884,086 |
| التعزيز المؤسسي | 10,461,285 | 10,886,318 | 10,546,285 | 31,893,889 |
| تكاليف الأمانة واللجنة التنفيذية والرصد والتقييم ناقص التمويل الكندي المقابل | 6,799,233 | 6,954,313 | 7,114,045 | 20,867,591 |
| أمين الخزانة | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,500,000 |
| المجموع الفرعي للأنشطة القياسية | 34,993,182 | 35,941,697 | 36,140,173 | 107,075,052 |
| المجموع الكلي | 175,401,244 | 190,497,157 | 151,466,369 | 517,364,769 |
| الميزانية الإرشادية | 174,600,000 | 171,000,000 | 180,000,000 | 525,600,000 |
| الفرق | 801,244 | 19,497,157 | -28,533,631 | -8,235,231 |
| توزيع التمويل حسب الوكالة |  |  |  |  |
| فرنسا | 78,769 | 692,895 | 0 | 771,664 |
| ألمانيا | 1,628,838 | 2,611,677 | 2,394,232 | 6,634,747 |
| إيطاليا | 565,000 | 264,840 | 0 | 829,840 |
| اليابان | 305,529 | 90,400 | 90,400 | 486,329 |
| اليوئنديبي | 31,787,842 | 53,743,937 | 32,001,629 | 117,533,408 |
| اليونيب | 27,738,294 | 28,440,307 | 25,909,156 | 82,087,758 |
| اليونيدو | 59,822,423 | 50,437,927 | 41,319,974 | 151,580,323 |
| البنك الدولي | 45,586,716 | 46,172,260 | 41,548,333 | 133,307,309 |
| التحقق من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية* | 588,600 | 588,600 | 588,600 | 1,765,800 |
| تكاليف الأمانة واللجنة التنفيذية والرصد والتقييم ناقص التمويل الكندي المقابل | 6,799,233 | 6,954,313 | 7,114,045 | 20,867,591 |
| أمين الخزانة | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,500,000 |

* توافق اللجنة التنفيذية على تمويل إعداد تقارير التحقق من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان ذات الاستهلاك المنخفض على أساس سنوي.

حالة تنفيذ خطط الأعمال لعام 2019

- يوضح الجدول 2 الطلبات المقدمة حسب الوكالة إلى الاجتماع الثالث والثمانين (في 8 مايو/أيار 2019)، ورصيد الأموال من المشروعات الواردة في خطط الأعمال لعام 2019.

الجدول 2- خطة الأعمال المجمعة لعام 2019، والطلبات المقدمة إلى الاجتماع الثالث والثمانين، والرصيد (دولار أمريكي)*

| بنود الميزانية | مجموع القيمة في خطة الأعمال | الطلبات المقدمة إلى الاجتماع الثالث والثمانين | الرصيد (أعلى)/أدنى من مستويات خطة الأعمال |
| --- | --- | --- | --- |
| الوكالات الثنائية | 2,578,136 | 650,400 | 1,927,736 |
| اليوئنديبي | 31,787,842 | 20,522,023 | 11,265,819 |
| اليونيب | 27,738,294 | 7,610,531 | 20,127,763 |
| اليونيدو | 59,822,423 | 14,147,945 | 45,674,478 |
| البنك الدولي | 45,586,716 | 25,138,537 | 20,448,179 |
| التحقق من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 588,600 | 0 | 588,600 |
| المجموع الفرعي (الوكالات) | 168,102,011 | 68,069,436 | 100,032,575 |
| الأمانة/اللجنة التنفيذية/الرصد والتقييم (باستثناء التمويل الكندي المقابل) | 6,799,233 | 0 | 6,799,233 |
| أمين الخزانة | 500,000 | 0 | 500,000 |
| المجموع الفرعي (التكاليف القياسية) | 7,299,233 | 0 | 7,299,233 |
| مجموع | 175,401,244 | 68,069,436 | 107,331,808 |

* بما في ذلك تكاليف الوحدة الرئيسية.

- وقيمة مقترحات المشروعات التي تم استعراضها أو التوصية بها للاجتماع الثالث والثمانين بمبلغ 68,069,436 دولارا أمريكيا تقل بمبلغ 3,034,371 دولارا أمريكيا عن قيمتها في خطة أعمال عام 2019، بما في ذلك مبلغ 717,885 دولارا أمريكيا مرتبط بمقترحات مشروعات غير مدرجة في خطة أعمال عام 2019.

- وتبلغ قيمة أنشطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية المقدمة إلى الاجتماع الثالث والثمانين 1,849,684 دولارا أمريكيا، منها 64,200 دولار أمريكي مرتبطة بمقترحات مشروعات غير مدرجة في خطة أعمال عام 2019. ويعرض المرفق الأول لهذه الوثيقة قائمة بالمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية التي قدمتها الوكالات المنفذة إلى الاجتماع الثالث والثمانين.

- وتم استلام جميع المساهمات الإضافية المقدمة من 17 بلدا من البلدان غير العاملة بموجب المادة 5 وقدرها 25,513,071 دولارا أمريكيا. ومنذ الاجتماع التاسع والسبعين، تم صرف 25,503,180 دولارا أمريكيا للأنشطة والمشروعات التمكينية المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية، برصيد قدره 9,891 دولارا أمريكيا. وتبلغ الفوائد المتراكمة المستحقة من المساهمات الإضافية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018 ما قدره 251,138 دولارا أمريكيا. وبالإضافة إلى ذلك، لا يزال هناك مبلغ غير مصروف قدره 18,003 دولارات أمريكية من رسوم الاستشارات التي تمت الموافقة عليها في الاجتماع التاسع والسبعين. ولذلك، فإن المبلغ الإجمالي المتاح لبرمجة أنشطة إضافية للتخلص التدريجي من المواد الهيدروفلوروكربونية قدره 279,032 دولارا أمريكيا للاجتماع الثالث والثمانين.

- ويعرض الجدول 3 قيمة الأنشطة المدرجة في خطة الأعمال المجمعة لعام 2019 ولكنها لم تقدم إلى الاجتماع الثالث والثمانين. وترد قائمة بهذه الأنشطة في المرفق الثاني لهذا التقرير.

الجدول 3- الأنشطة الواردة في خطة الأعمال المجمعة لعام 2019 التي لم تقدم حتى الآن

| الوكالة | القيمة (بالدولار الأمريكي) |
| --- | --- |
| الوكالات الثنائية | 2,151,736 |
| اليوئنديبي | 14,246,673 |
| اليونيب | 19,798,737 |
| اليونيدو | 37,668,288 |
| البنك الدولي | 22,090,716 |
| تقارير التحقق من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 588,600 |
| المجموع | 96,544,750 |

الالتزامات الآجلة

- إن المبلغ الإجمالي للالتزامات الآجلة الحالية للاتفاقات متعددة السنوات للفترة من 2019 إلى 2031 قدره 636.41 مليون دولار أمريكي، على افتراض أن يتم الموافقة من حيث المبدأ على طلبات التمويل للاتفاقات المتعددة السنوات المقدمة إلى الاجتماع الثالث والثمانين، كما هو مبين في الجدول 4.

الجدول 4- الالتزامات الآجلة (2019-2031) (بآلاف الدولارات الأمريكية)

| الوصف | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2031 | المجموع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| موافق عليها من حيث المبدأ * | 109,215 | 128,389 | 95,710 | 78,374 | 40,142 | 33,458 | 28,641 | 26,657 | 17,094 | 212 | 57 | 557,948 |
| مقدمة إلى الاجتماع الثالث والثمانين | 26,155 | 26,155 | 26,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,465 |
| المجموع | 135,370 | 154,544 | 121,865 | 78,374 | 40,142 | 33,458 | 28,641 | 26,657 | 17,094 | 212 | 57 | 636,413 |

* بما في ذلك الاتفاقات المنقحة لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

الجزء الثاني: تخصيص الموارد لفترة السنوات الثلاث 2018-2020

- تبلغ الموارد التي وافقت عليها الأطراف في بروتوكول مونتريال لفترة السنوات الثلاث 2018-2020 ما قيمته 540,000,000 دولار أمريكي. ومن هذا المبلغ، تم تخصيص 144,488,023 دولارا أمريكيا للأنشطة الموافق عليها في عام 2018، وسيتبقى 395,511,977 دولارا أمريكيا لعامي 2019 و2020.

- وتبلغ قيمة الأنشطة التي تم استعراضها أو التوصية بها للاجتماع الثالث والثمانين، والأنشطة المتبقية في خطة الأعمال وتشغيل الأمانة/اللجنة التنفيذية/الرصد والتقييم وأمين الخزانة للفترة 2019 و2020، ما قيمته 362,410,576 دولارا أمريكيا، وهي أقل من الموارد المتاحة بمبلغ 33,101,402 دولار أمريكي كما هو موضح في الجدول 5.

الجدول 5- تخصيص الموارد لعامي 2019 و2020 (دولار أمريكي)

| الوصف | 2019 | 2020 | المجموع |
| --- | --- | --- | --- |
| تخصيص الموارد المنقح (أ) * | 224,511,977 | 171,000,000 | 395,511,977 |
| تكاليف المشروعات |  |  |  |
| المبالغ المستعرضة أو الموصى بها للاجتماع الثالث والثمانين | 68,069,436 |  | 68,069,436 |
| القيم المتبقية لخطط الأعمال | 96,544,750 | 183,042,844 | 279,587,594 |
| المجموع الفرعي لتكاليف المشروعات (ب) | 164,614,186 | 183,042,844 | 347,657,030 |
| التكاليف المتكررة |  |  |  |
| الأمانة/اللجنة التنفيذية/الرصد والتقييم | 6,799,233 | 6,954,313 | 13,753,546 |
| أمين الخزانة | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 |
| المجموع الفرعي للتكاليف المتكررة (ج) | 7,299,233 | 7,454,313 | 14,753,546 |
| مجموع التكاليف (د) = (ب) + (ج) | 171,913,419 | 190,497,157 | 362,410,576 |
| الرصيد (هـ) = (أ) - (د) | 52,598,558 | -19,497,157 | 33,101,402 |

* الموارد المتاحة من تجديد موارد الفترة 2018-2020 التي وافقت عليها الأطراف.

الجزء الثالث:	تقارير عن الحوارات المتعلقة بمؤشرات الأداء النوعية

- طلبت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثاني والثمانين إلى اليونيدو إجراء مناقشات مفتوحة وبناءة مع وحدات الأوزون الوطنية في بوتسوانا وملاوي وباكستان ورواندا والصومال بشأن المجالات التي يُرى أن خدماتها أقل من مرضية وتقديم تقرير في الاجتماع الثالث والثمانين (المقرر 82/8(ب)).

- واستجابة للمقرر 82/8(ب)، أشارت اليونيدو إلى أنها أجرت مناقشات مفتوحة وبناءة مع وحدات الأوزون الوطنية ذات الصلة. ولذلك، تم حل المشكلات في جميع هذه البلدان.

التوصية

- قد ترغب اللجنة التنفيذية في الإحاطة علما بما يلي:

(أ) 	تحديث عن حالة تنفيذ خطة الأعمال المجمعة للفترة 2019-2021 للصندوق المتعدد الأطراف على النحو الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/13؛

(ب) 	تم تقديم 1,849,684 دولارا أمريكيا لأنشطة التخلص التدريجي من المواد الهيدروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثالث والثمانين بما في ذلك مبلغ 64,200 دولار أمريكي لم يدرج في خطط أعمال عامي 2019-2021؛

(ج) 	مع التقدير، تقارير اليونيدو عن الحوارات مع وحدات الأوزون الوطنية فيما يتعلق بتقييمات الأداء النوعية، على النحو المطلوب في المقرر 82/8(ب).

إعداد مشروعات للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للجمهورية العربية السورية (اليونيب) ولزمبابوي (اليوئنديبي)؛ وإعداد مشروع للمرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لنيجيريا (اليونيدو)؛ وشرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين (شريحة عام 2019 لقطاع الخدمة من ألمانيا) وموزامبيق (اليونيدو)؛ وإعداد مشروعات استثمارية بشأن المواد الهيدروفلوروكربونية لإندونيسيا (اليوئنديبي) ولبنان (اليوئنديبي)؛ ومشروع التعزيز المؤسسي لكوبا (اليوئنديبي).

أستراليا وكندا والدانمرك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا واليابان ولكسمبرغ وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية.

أتعاب الخبراء الاستشاريين لتقييم الخيارات الفعالة من حيث التكلفة والمستدامة بيئيا لتدمير الهيدروفلوروكربون-23 من مرافق إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربون-22 (المقرر 79/47(هـ)).

تشمل هذه الأنشطة: 98 نشاطا من أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في 48 بلدا (65.79 مليون دولار أمريكي)، و11 نشاطا من أنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية لعشرة بلدان (6.56 مليون دولار أمريكي)، و47 مشروعا من مشروعات التعزيز المؤسسي (6.96 مليون دولار أمريكي)، وتكاليف الوحدة الرئيسية (5.93 مليون دولار أمريكي)، وبرنامج المساعدة على الامتثال لليونيب (11.3 مليون دولار أمريكي).

المقرر 1/XXIX.