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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الثالث والثمانون
مونتريال، من 27 إلى 31 مايو/أيّار 2019





تحديث عن حالة تنفيذ خطة الأعمال المجمعة للصندوق 
المتعدد الأطراف للفترة 2019-2021
مقدمة
1- تتكون هذه الوثيقة من:
الجزء الأول:	تحديث عن حالة تنفيذ خطط الأعمال للفترة 2019-2021
الجزء الثاني:	تخصيص الموارد لفترة السنوات الثلاث 2018-2020
الجزء الثالث: 	تقارير عن الحوارات المتعلقة بمؤشرات الأداء النوعية
التوصية.
الجزء الأول:	تحديث عن حالة تنفيذ خطط الأعمال للفترة 2019-2021
2- أيدت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثاني والثمانين خطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2019-2021. واستجابة للمقرر 82/45(ب) و(ج)، عدلت الأمانة خطة الأعمال المجمعة 2019-2021، كما هو مبين في الجدول 1.


 الجدول 1- تخصيص الموارد في خطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2019-2021 (دولار أمريكي)
	البند
	2019
	2020
	2021
	المجموع

	مطلوب للامتثال

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها
	96,379,090
	111,848,069
	85,792,031
	294,019,190

	المرحلة الأولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	0
	353,978
	0
	353,978

	المرحلة الأولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - تمويل إضافي
	0
	645,788
	0
	645,788

	إعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )طلب إعداد المشروع) - المرحلة الثانية
	1,414,723
	395,650
	130,800
	1,941,173

	المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
	1,761,439
	15,034,014
	5,046,206
	21,841,660

	إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثانية
	23,496,000
	23,496,000
	23,496,000
	70,488,000

	طلب إعداد مشروعات خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثالثة
	246,675
	894,088
	160,500
	1,301,263

	المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
	0
	1,299,272
	112,059
	1,411,331

	التحقق من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
	588,600
	588,600
	588,600
	1,765,800

	  المجموع الفرعي للمطلوب للامتثال 
	123,886,528
	154,555,459
	115,326,196
	393,768,183

	أنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية

	المواد الهيدروفلوروكربونية – الأنشطة التمكينية
	946,950
	0
	0
	946,950

	المواد الهيدروفلوروكربونية - الاستثمار 

	15,512,484
	0
	0
	15,512,484

	المواد الهيدروفلوروكربونية – طلب إعداد مشروع استثماري

	62,100
	0
	0
	62,100

	المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية
	16,521,534
	0
	0
	16,521,534

	الأنشطة القياسية

	برنامج المساعدة على الامتثال
	11,300,749
	11,639,772
	11,988,965
	34,929,486

	الوحدة الرئيسية
	5,931,915
	5,961,294
	5,990,878
	17,884,086

	التعزيز المؤسسي 
	10,461,285
	10,886,318
	10,546,285
	31,893,889

	تكاليف الأمانة واللجنة التنفيذية والرصد والتقييم ناقص التمويل الكندي المقابل
	6,799,233
	6,954,313
	7,114,045
	20,867,591

	أمين الخزانة
	500,000
	500,000
	500,000
	1,500,000

	المجموع الفرعي للأنشطة القياسية 
	34,993,182
	35,941,697
	36,140,173
	107,075,052

	المجموع الكلي
	175,401,244
	190,497,157
	151,466,369
	517,364,769

	الميزانية الإرشادية
	174,600,000
	171,000,000
	180,000,000
	525,600,000

	الفرق
	801,244
	19,497,157
	-28,533,631
	-8,235,231

	توزيع التمويل حسب الوكالة
	 
	 
	 
	 

	فرنسا
	78,769
	692,895
	0
	771,664

	ألمانيا
	1,628,838
	2,611,677
	2,394,232
	6,634,747

	إيطاليا
	565,000
	264,840
	0
	829,840

	اليابان
	305,529
	90,400
	90,400
	486,329

	اليوئنديبي
	31,787,842
	53,743,937
	32,001,629
	117,533,408

	اليونيب
	27,738,294
	28,440,307
	25,909,156
	82,087,758

	اليونيدو
	59,822,423
	50,437,927
	41,319,974
	151,580,323

	البنك الدولي 
	45,586,716
	46,172,260
	41,548,333
	133,307,309

	التحقق من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية*
	588,600
	588,600
	588,600
	1,765,800

	تكاليف الأمانة واللجنة التنفيذية والرصد والتقييم ناقص التمويل الكندي المقابل
	6,799,233
	6,954,313
	7,114,045
	20,867,591

	أمين الخزانة
	500,000
	500,000
	500,000
	1,500,000


* توافق اللجنة التنفيذية على تمويل إعداد تقارير التحقق من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان ذات الاستهلاك المنخفض على أساس سنوي.
حالة تنفيذ خطط الأعمال لعام 2019
3- يوضح الجدول 2 الطلبات المقدمة حسب الوكالة إلى الاجتماع الثالث والثمانين (في 8 مايو/أيار 2019)، ورصيد الأموال من المشروعات الواردة في خطط الأعمال لعام 2019.
الجدول 2- خطة الأعمال المجمعة لعام 2019، والطلبات المقدمة إلى الاجتماع الثالث والثمانين، والرصيد (دولار أمريكي)*
	بنود الميزانية
	مجموع القيمة في خطة الأعمال
	الطلبات المقدمة إلى الاجتماع الثالث والثمانين
	الرصيد (أعلى)/أدنى من مستويات خطة الأعمال

	الوكالات الثنائية
	2,578,136
	650,400
	1,927,736

	اليوئنديبي
	 31,787,842 
	 20,522,023 
	11,265,819

	اليونيب
	 27,738,294 
	 7,610,531 
	20,127,763

	اليونيدو
	 59,822,423 
	 14,147,945 
	45,674,478

	البنك الدولي
	45,586,716
	25,138,537
	20,448,179

	التحقق من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	588,600
	0
	588,600

	المجموع الفرعي (الوكالات)
	168,102,011
	68,069,436
	100,032,575

	الأمانة/اللجنة التنفيذية/الرصد والتقييم (باستثناء التمويل الكندي المقابل)
	6,799,233
	0
	6,799,233

	أمين الخزانة
	500,000
	0
	500,000

	المجموع الفرعي (التكاليف القياسية)
	7,299,233
	0
	7,299,233

	مجموع
	175,401,244
	[bookmark: OLE_LINK1]68,069,436
	107,331,808


* بما في ذلك تكاليف الوحدة الرئيسية.

4- وقيمة مقترحات المشروعات التي تم استعراضها أو التوصية بها للاجتماع الثالث والثمانين بمبلغ 68,069,436 دولارا أمريكيا تقل بمبلغ 3,034,371 دولارا أمريكيا عن قيمتها في خطة أعمال عام 2019، بما في ذلك مبلغ 717,885 دولارا أمريكيا مرتبط بمقترحات مشروعات غير مدرجة في خطة أعمال عام 2019.[footnoteRef:1] [1:  إعداد مشروعات للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للجمهورية العربية السورية (اليونيب) ولزمبابوي (اليوئنديبي)؛ وإعداد مشروع للمرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لنيجيريا (اليونيدو)؛ وشرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين (شريحة عام 2019 لقطاع الخدمة من ألمانيا) وموزامبيق (اليونيدو)؛ وإعداد مشروعات استثمارية بشأن المواد الهيدروفلوروكربونية لإندونيسيا (اليوئنديبي) ولبنان (اليوئنديبي)؛ ومشروع التعزيز المؤسسي لكوبا (اليوئنديبي).] 

5- وتبلغ قيمة أنشطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية المقدمة إلى الاجتماع الثالث والثمانين 1,849,684 دولارا أمريكيا، منها 64,200 دولار أمريكي مرتبطة بمقترحات مشروعات غير مدرجة في خطة أعمال عام 2019. ويعرض المرفق الأول لهذه الوثيقة قائمة بالمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية التي قدمتها الوكالات المنفذة إلى الاجتماع الثالث والثمانين.
6- وتم استلام جميع المساهمات الإضافية المقدمة من 17 بلدا[footnoteRef:2] من البلدان غير العاملة بموجب المادة 5 وقدرها 25,513,071 دولارا أمريكيا. ومنذ الاجتماع التاسع والسبعين، تم صرف 25,503,180 دولارا أمريكيا للأنشطة والمشروعات التمكينية المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية، برصيد قدره 9,891 دولارا أمريكيا. وتبلغ الفوائد المتراكمة المستحقة من المساهمات الإضافية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018 ما قدره 251,138 دولارا أمريكيا. وبالإضافة إلى ذلك، لا يزال هناك مبلغ غير مصروف قدره 18,003 دولارات أمريكية من رسوم الاستشارات التي تمت الموافقة عليها في الاجتماع التاسع والسبعين.[footnoteRef:3] ولذلك، فإن المبلغ الإجمالي المتاح لبرمجة أنشطة إضافية للتخلص التدريجي من المواد الهيدروفلوروكربونية قدره 279,032 دولارا أمريكيا للاجتماع الثالث والثمانين. [2:  أستراليا وكندا والدانمرك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا واليابان ولكسمبرغ وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية.]  [3:  أتعاب الخبراء الاستشاريين لتقييم الخيارات الفعالة من حيث التكلفة والمستدامة بيئيا لتدمير الهيدروفلوروكربون-23 من مرافق إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربون-22 (المقرر 79/47(هـ)).] 

7- ويعرض الجدول 3 قيمة الأنشطة[footnoteRef:4] المدرجة في خطة الأعمال المجمعة لعام 2019 ولكنها لم تقدم إلى الاجتماع الثالث والثمانين. وترد قائمة بهذه الأنشطة في المرفق الثاني لهذا التقرير. [4:  تشمل هذه الأنشطة: 98 نشاطا من أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في 48 بلدا (65.79 مليون دولار أمريكي)، و11 نشاطا من أنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية لعشرة بلدان (6.56 مليون دولار أمريكي)، و47 مشروعا من مشروعات التعزيز المؤسسي (6.96 مليون دولار أمريكي)، وتكاليف الوحدة الرئيسية (5.93 مليون دولار أمريكي)، وبرنامج المساعدة على الامتثال لليونيب (11.3 مليون دولار أمريكي).] 

الجدول 3- الأنشطة الواردة في خطة الأعمال المجمعة لعام 2019 التي لم تقدم حتى الآن 
	الوكالة
	القيمة (بالدولار الأمريكي)

	الوكالات الثنائية
	2,151,736

	اليوئنديبي
	14,246,673

	اليونيب
	19,798,737

	اليونيدو
	37,668,288

	البنك الدولي
	22,090,716

	تقارير التحقق من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	588,600

	المجموع
	[bookmark: OLE_LINK2]96,544,750



الالتزامات الآجلة
8- إن المبلغ الإجمالي للالتزامات الآجلة الحالية للاتفاقات متعددة السنوات للفترة من 2019 إلى 2031 قدره 636.41 مليون دولار أمريكي، على افتراض أن يتم الموافقة من حيث المبدأ على طلبات التمويل للاتفاقات المتعددة السنوات المقدمة إلى الاجتماع الثالث والثمانين، كما هو مبين في الجدول 4.
الجدول 4- الالتزامات الآجلة (2019-2031) (بآلاف الدولارات الأمريكية)
	الوصف
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2030
	2031
	المجموع

	موافق عليها من حيث المبدأ *
	109,215
	128,389
	95,710
	78,374
	40,142
	33,458
	28,641
	26,657
	17,094
	212
	57
	557,948

	مقدمة إلى الاجتماع الثالث والثمانين
	26,155
	26,155
	26,155
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	78,465

	المجموع
	135,370
	154,544
	121,865
	78,374
	40,142
	33,458
	28,641
	26,657
	17,094
	212
	57
	636,413


* بما في ذلك الاتفاقات المنقحة لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

الجزء الثاني: تخصيص الموارد لفترة السنوات الثلاث 2018-2020
9- تبلغ الموارد التي وافقت عليها الأطراف في بروتوكول مونتريال لفترة السنوات الثلاث 2018-2020[footnoteRef:5] ما قيمته 540,000,000 دولار أمريكي. ومن هذا المبلغ، تم تخصيص 144,488,023 دولارا أمريكيا للأنشطة الموافق عليها في عام 2018، وسيتبقى 395,511,977 دولارا أمريكيا لعامي 2019 و2020. [5:  المقرر 1/XXIX.] 

10- وتبلغ قيمة الأنشطة التي تم استعراضها أو التوصية بها للاجتماع الثالث والثمانين، والأنشطة المتبقية في خطة الأعمال وتشغيل الأمانة/اللجنة التنفيذية/الرصد والتقييم وأمين الخزانة للفترة 2019 و2020، ما قيمته 362,410,576 دولارا أمريكيا، وهي أقل من الموارد المتاحة بمبلغ 33,101,402 دولار أمريكي كما هو موضح في الجدول 5.
[bookmark: _GoBack]الجدول 5- تخصيص الموارد لعامي 2019 و2020 (دولار أمريكي)
	الوصف
	2019
	2020
	المجموع

	تخصيص الموارد المنقح (أ) *
	224,511,977
	171,000,000
	395,511,977

	تكاليف المشروعات
	 
	 
	 

	المبالغ المستعرضة أو الموصى بها للاجتماع الثالث والثمانين
	68,069,436
	 
	68,069,436

	القيم المتبقية لخطط الأعمال
	96,544,750
	183,042,844
	279,587,594

	المجموع الفرعي لتكاليف المشروعات (ب)
	164,614,186
	183,042,844
	347,657,030

	التكاليف المتكررة
	 
	 
	 

	الأمانة/اللجنة التنفيذية/الرصد والتقييم
	6,799,233
	6,954,313
	13,753,546

	أمين الخزانة
	500,000
	500,000
	1,000,000

	المجموع الفرعي للتكاليف المتكررة (ج)
	7,299,233
	7,454,313
	14,753,546

	مجموع التكاليف (د) = (ب) + (ج)
	171,913,419
	190,497,157
	362,410,576

	الرصيد (هـ) = (أ) - (د)
	52,598,558
	-19,497,157
	33,101,402


* الموارد المتاحة من تجديد موارد الفترة 2018-2020 التي وافقت عليها الأطراف.

الجزء الثالث:	تقارير عن الحوارات المتعلقة بمؤشرات الأداء النوعية
11- طلبت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثاني والثمانين إلى اليونيدو إجراء مناقشات مفتوحة وبناءة مع وحدات الأوزون الوطنية في بوتسوانا وملاوي وباكستان ورواندا والصومال بشأن المجالات التي يُرى أن خدماتها أقل من مرضية وتقديم تقرير في الاجتماع الثالث والثمانين (المقرر 82/8(ب)).
12- واستجابة للمقرر 82/8(ب)، أشارت اليونيدو إلى أنها أجرت مناقشات مفتوحة وبناءة مع وحدات الأوزون الوطنية ذات الصلة. ولذلك، تم حل المشكلات في جميع هذه البلدان. 
التوصية
13- قد ترغب اللجنة التنفيذية في الإحاطة علما بما يلي:
(أ) 	تحديث عن حالة تنفيذ خطة الأعمال المجمعة للفترة 2019-2021 للصندوق المتعدد الأطراف على النحو الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/13؛
(ب) 	تم تقديم 1,849,684 دولارا أمريكيا لأنشطة التخلص التدريجي من المواد الهيدروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثالث والثمانين بما في ذلك مبلغ 64,200 دولار أمريكي لم يدرج في خطط أعمال عامي 2019-2021؛
(ج) 	مع التقدير، تقارير اليونيدو عن الحوارات مع وحدات الأوزون الوطنية فيما يتعلق بتقييمات الأداء النوعية، على النحو المطلوب في المقرر 82/8(ب).


	
	
	
	



إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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