| NACIONES UNIDAS |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/16 25 de octubre 2021 ESPAÑOL ORIGINAL: INGLÉS |

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
  PARA LA APLICACIÓN DEL
  PROTOCOLO DE MONTREAL

Octogésima octava Reunión
Montreal, 15 – 19 de noviembre de 2021

INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DE LA ONUDI

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

# Este documento presenta el informe sobre la marcha de las actividades de la ONUDI al 31 de diciembre de 2020.

Introducción

# El informe sobre la marcha de las actividades de la ONUDI incluye el estado de ejecución de los proyectos, incluidos 35 proyectos relacionados con los HFC que se han financiado con contribuciones voluntarias adicionales de 17 Partes que no operan al amparo del Artículo 5 para proporcionar ayuda a corto plazo para la aplicación de la Enmienda de Kigali.

# La Secretaría examinó la situación de la ejecución de cada proyecto país por país, tomando en consideración las demoras en la ejecución que se han producido con respecto a las fechas de finalización previstas que se comunicaron en 2020, las posibles repercusiones de dichas demoras sobre la eliminación de las sustancias controladas y la tasa de los desembolsos previstos. El análisis contenido en el presente documento se basa en toneladas PAO para todas las sustancias controladas, excepto para los HFC que se miden en tm de eq. de CO2-

Alcance del documento

# El presente documento consta de las siguientes partes:

## Parte I:	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral. Se presenta un resumen de los avances en la ejecución de los proyectos para 2020 y de manera acumulativa desde 1991, que aborda todas las sustancias controladas en virtud del Protocolo de Montreal, incluyendo las sustancias del Anexo F (HFC); incluye un examen de la situación de la ejecución de cada proyecto en curso por país; y se señalan los proyectos con demoras en la ejecución y las posibles consecuencias para la eliminación de sustancias controladas, así como proyectos con cuestiones pendientes que ha de examinar el Comité Ejecutivo.

## Parte II:	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales destinadas a la ayuda a corto plazo para la reducción de los HFC. Proporciona un resumen sobre el estado de ejecución de los proyectos de reducción de los HFC financiados con las contribuciones voluntarias.

## Recomendación.

# El documento también incluye los siguientes anexos:

Anexo I: 	Un resumen de la situación de la ejecución y una recomendación para cada proyecto en curso con cuestiones pendientes para su examen por el Comité Ejecutivo.

Anexo II: 	Un análisis del informe sobre la marcha de las actividades.

PartE I: 	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral

Resumen de los avances en la ejecución de proyectos para 2020 y total acumulado

# La ejecución de proyectos y actividades realizadas por la ONUDI para 2020 y los datos acumulativos desde 1993 hasta el 31 de diciembre de 2020 se resumen así:

## Eliminación: In 2020, se eliminaron 213,2 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas y fueron aprobadas para eliminación otras 662,4 toneladas PAO. Desde 1993 se eliminaron 63 143 toneladas PAO y 211 531 tm de eq. de CO2 de consumo de sustancias controladas y se eliminaron 7 381 toneladas PAO de producción de sustancias controladas, de un total previsto de 82 604 toneladas PAO y 211 531 tm de eq de CO2 de proyectos aprobados (se excluyen los proyectos cancelados y transferidos);

## Desembolsos/aprobaciones: En 2020 se desembolsaron 20,65 millones de $EUA y se planificó un desembolso de 23,16 millones de $EUA en base al informe sobre la marcha de las actividades de 2019, lo que representa una tasa de desembolso del 89 por ciento de lo previsto. Del total de 853,87 millones de $EUA aprobado para su desembolso (con exclusión de los gastos de apoyo al organismo), se había desembolsado un monto acumulado de 761,33 millones de $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 89 por ciento. En 2020 se aprobaron 15,74 millones de $EUA para ejecución;

## Relación de costo a eficacia (en PAO): Desde 1993, la relación de costo a eficacia promedio de los proyectos de inversión aprobados que llevaron a una reducción permanente del consumo fue de 11,20 $EUA/kg, y para todas las actividades del sector de producción (CFC y metilbromuro) fue de 2,93 $EUA/kg. La relación costo a eficacia promedio de los proyectos de inversión por tonelada PAO fue de 7,36 $EUA/kg para proyectos aprobados y de 45,075 $EUA/kg para proyectos en curso;

## Número de proyectos finalizados: En 2020, se finalizaron 48 proyectos. Desde 1993, 1 604 proyectos de los 1 851 proyectos aprobados (exceptuando aquellos cerrados o transferidos), lo que representa una tasa de terminación del 87 por ciento;

## Velocidad de ejecución - proyectos de inversión: Los proyectos terminados en 2020 finalizaron en un promedio de 67 meses desde su aprobación. Desde 1993, el tiempo promedio transcurrido hasta la terminación de los proyectos de inversión ha sido de 39 meses desde de su aprobación. Los primeros desembolsos de estos proyectos se produjeron, en promedio, nueve meses después de su aprobación;

## Velocidad de ejecución - proyectos ajenos a la inversión: Los proyectos terminados en 2020 finalizaron en un promedio de 40 meses desde su aprobación. Desde 1993, el tiempo promedio para la terminación de proyectos ajenos a la inversión ha sido de 36 meses después de su aprobación. Los primeros desembolsos de estos proyectos se produjeron, en promedio, diez meses después de su aprobación;

## Preparación de proyectos: De las 546 actividades de preparación de proyectos aprobadas a fines de 2020, se han terminado 488, y quedan 58 actividades en marcha. En 2020 se terminaron 13 actividades de preparación;

## Demoras de ejecución: Un total de 247 proyectos estaban en ejecución a fines de 2020, con una demora promedio de 23 meses. Treinta y cinco de dichos proyectos se clasifican como "proyectos con demoras en la ejecución" que están sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos (los proyectos de demostración, la preparación de proyectos y el fortalecimiento institucional no están sujetos a dichos procedimientos); y

## Acuerdos plurianuales: En 2020 había en curso un acuerdo plurianual para la eliminación de SAO, otro para la eliminación de la producción de metilbromuro, uno para el control y eliminación de las emisiones de HFC-23 y 79 relativos a planes de gestión de eliminación de los HCFC (PGEH). Desde 1993, se han aprobado 175 acuerdos plurianuales y se han terminado 93 de tales acuerdos, lo que supone una tasa de terminación del 53 por ciento.

Avance en la ejecución de proyectos en 2020

# En relación con el proceso de examen, se resolvieron satisfactoriamente diversas cuestiones, excepto 35 proyectos clasificados como proyectos con demoras de ejecución (incluidos 33 proyectos relativos a componentes de acuerdos plurianuales que están sujetos a procedimientos de cancelación de proyectos, conforme a la decisión 84/45 c); un proyecto para la eliminación de metilbromuro y un plan de eliminación nacional). En el Anexo I del presente documento se presentan los proyectos clasificados como con demoras en la ejecución, y la recomendación de la Secretaría solicitando la presentación de un informe a la 90ª reunión.

# Además, se identificaron varias cuestiones relativas a proyectos o tramos de acuerdos plurianuales, y a la preparación del plan de gestión para la eliminación de los HCFC. Estas cuestiones se presentan también en el Anexo I del presente documento. Para cada uno de dichos proyectos se presenta una breve descripción de la situación de la ejecución y las cuestiones pendientes, y se propone una recomendación para someterla a la consideración del Comité Ejecutivo.

# Los pormenores de los progresos logrados en la ejecución de los proyectos relacionados con los PGEH para Bahrein, Brasil, Camerún, Chile, China (plan sectorial de espumas de poliestireno extrudido y plan sectorial de aire acondicionado en habitaciones), Egipto, Etiopía, Kuwait, Níger, Macedonia del Norte, Omán, Pakistan, Qatar, Senegal, y Sudán, y los informes sobre los proyectos con requisitos específicos de presentación de informes relacionados con Libia (PGEH), Arabia Saudita (PGEH), y China (plan de eliminación de la producción de metilbromuro), se han presentado a la 88ª reunión. Las recomendaciones para las cuestiones pendientes de estos proyectos, incluida la aprobación de las solicitudes de prórroga, si las hubiere, se abordan en las secciones correspondientes de esos documentos. Las cuestiones relativas a los PGEH para Argelia, la Argentina, la República Islámica del Irán, Jordania, Sudáfrica y Surinam que debían presentarse en la 88ª reunión pero que no lo hicieron, y para México y Venezuela (República Bolivariana de), que se presentaron en la 88ª reunión pero se retiraron posteriormente durante el proceso de revisión del proyecto, se abordan en el documento sobre los retrasos en la presentación de los tramos. Las cuestiones pendientes para el resto de los proyectos en curso no incluidas en el Anexo I del presente documento, y las solicitudes de prórroga de la fecha de terminación, se tratan a continuación.

# De los 170 proyectos en marcha, desde el informe sobre la marcha de las actividades correspondiente a 2019, se ha revisado la fecha prevista de terminación de 81 proyectos, con exclusión de los de fortalecimiento institucional y preparación de proyectos

# De conformidad con la decisión 82/11 c) ii), la Secretaría señaló que la renovación del proyecto de fortalecimiento institucional de la República Árabe Siria no se había presentado en los dos últimos años. La razón principal de la demora es el elevado saldo aún disponible, principalmente por el lento progreso en la ejecución; no obstante, la ONUDI prevé presentar la solicitud de renovación en 2022

# De conformidad con la decisión 82/11(b), la ONUDI ha solicitado la prórroga de la duración de una serie de PGEH, cuya ejecución va más allá del 31 de diciembre de 2022; los que no se han presentado como parte de las solicitudes de tramos se abordan en el documento sobre informes de proyectos con requisitos  específicos de presentación de informes. Además, la ONUDI ha solicitado la prórroga de la duración de un proyecto de enfriadores y de un proyecto de actividades de apoyo para la eliminación de los HFC, como se muestra en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Proyectos para los que se ha solicitado prórroga de las fechas de terminación

| País/Código de proyecto | Título del proyecto | Desem-bolso (%) | Situación/cuestiones | Fecha de terminación original | Fecha de terminación solicitada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto mundial de enfriadores (Argentina) GLO/REF/80/DEM/344 | Proyecto mundial de enfriadores (Argentina) | 13 | Tiempo adicional necesario para la adquisición e instalación de equipos y la recuperación de los CFC de los enfriadores existentes | Dic-21 | Dic-22 |
| Jordania JOR/SEV/82/TAS/104 | Actividades de apoyo a la reducción de los HFC | 42 | Debido a las restricciones impuestas por la COVID-19, se necesita tiempo adicional para completar los talleres de concienciación sobre la reducción de los HFC, la mejora de la eficiencia energética y la supervisión y el control de los HFC. | Dic-21 | Jun-22 |

PartE II:	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales destinadas para proporcionar ayuda a corto plazo para la reducción de los HFC

# Al 31 de diciembre de 2020, el Comité Ejecutivo había aprobado 35 proyectos relacionados con los HFC en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales por la suma de 8 085 163 $EUA (con exclusión de los gastos de apoyo del organismo). El estado de situación de estos proyectos se resume en el Cuadro 2.

# Cuadro 2. Estado de los proyectos aprobados relacionados con los HFC a finales de 2020

| Tipo | Número de proyectos |  |  | Financiación ($EUA)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approved | Terminados | % terminados | Aprobada | Desembol-sada | Saldo | % desembol-sado |
| Inversión** | 3 | 1 | 33% | 3 912 736 | 2 116 176 | 1 796 560 | 54 |
| Preparación de proyectos | 4 | 4 | 100% | 119 755 | 101 389 | 18 366 | 85 |
| Asistencia técnica – Actividades de apoyo | 28 | 8 | 29% | 4 052 672 | 2 860 759 | 1 191 913 | 71 |
| Total | 35 | 13 | 37% | 8 085 163 | 5 078 324 | 3 006 839 | 63 |

* Excluidos los gastos de apoyo al organismo.

** Eliminación de 112,5 tm (245.860 tm de eq. de CO2) de las 265,1 tm (508 586 tm de eq. de CO2 de HFC.

# A finales de 2020 de los 35 proyectos aprobados, se habían terminado trece proyectos, incluido un proyecto de inversión, cuatro actividades de preparación y ocho actividades de apoyo, con lo que quedan 22 en curso. La prórroga de las fechas de terminación de 20 de las 24 actividades de apoyo en curso se aprobó; estas actividades se encuentran en diversas fases de ejecución.

# En consonancia con la Decisión 82/11 b), la ONUDI ha solicitado una nueva prórroga de la duración de tres proyectos para actividades de apoyo, como se indica en el Cuadro 3.

Cuadro 3. Proyectos para los que se ha solicitado prórroga de las fechas de terminación

| País/Código de proyecto | Título del proyecto | Desembolso (%) | Situación/cuestiones | Fecha de terminación original | Fecha de terminación solicitada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chile CHI/SEV/80/TAS/02+ | Actividades de apoyo para la reducción de HFC | 22 | Debido a las restricciones impuestas por la COVID-19, se necesita tiempo adicional para completar las actividades relacionadas con la formación sobre las políticas de control de los HFC, la eficiencia energética y el sector de mantenimiento para la adopción segura de refrigerantes inflamables. | Dic 2021 | Junio 2022 |
| Marruecos MOR/SEV/81/TAS/01+ | Actividades de apoyo para la reducción de HFC | 9 | Debido a las restricciones de COVID-19, se necesita tiempo adicional para completar la encuesta sobre el consumo de HFC y proporcionar apoyo para la ratificación de la Enmienda de Kigali | Enero 2022 | Dic 2022 |
| Uruguay URU/SEV/80/TAS/01+ | Actividades de apoyo para la reducción de HFC | 87 | Debido a las restricciones impuestas por la COVID-19, se necesita un tiempo adicional para completar el programa de formación de los técnicos sobre la manipulación de refrigerantes a base de hidrocarburos (HC), y las actividades de los usuarios finales para reducir el consumo de HFC, y para promover la recuperación de refrigerantes | Dic 2021 | Junio 2022 |

# Los proyectos de inversión en curso incluyen dos proyectos en el sector de refrigeración en Argentina y México, aprobados en la reunión 81ª con desembolsos de fondos en dos proyectos; estos proyectos se terminarán en 2021 y 2022, respectivamente. Tras el proceso de revisión, estos proyectos se clasifican como proyectos con retraso en la ejecución y se incluyen en el Anexo I al presente documento que contiene la recomendación de la Secretaría en la que se solicita la presentación de un informe a la 90ª reunión.

# De la financiación acumulada total aprobada de 8 085 163 $EUA, se habían desembolsado 5 078 324 $EUA que representan una tasa de desembolso del 63 por ciento.

# Recomendación

# El Comité Ejecutivo podría considerar oportuno:

## Tomar nota del informe sobre la marcha de las actividades de la ONUDI al 31 de diciembre de 2020, que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/16;

## Aprobar, de forma excepcional, las fechas de terminación de los proyectos enumerados a continuación para permitir la terminación de las actividades restantes en curso, tal como se refleja en el Cuadro 1 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/16:

### Actividades de apoyo para la reducción de HFC para Jordania (JOR/SEV/82/TAS/104) hasta el 30 de junio de 2022;

### Proyecto mundial de sustitución de enfriadores para la Argentina (GLO/REF/80/DEM/344) hasta el 31 de diciembre de 2022;

## Aprobar la prórroga de las fechas de finalización de los proyectos que se enumeran a continuación para permitir la finalización de las actividades restantes en curso, tal como se refleja en el Cuadro 3 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/16:

### Actividades de apoyo para la reducción de HFC para Chile (CHI/SEV/80/TAS/02+) hasta el 30 de junio de 2022;

### Actividades de apoyo para la reducción de HFC para Marruecos (MOR/SEV/81/TAS/01+) hasta el 31 de diciembre de 2022;

### Actividades de apoyo para la reducción de HFC para Uruguay (URU/SEV/80/TAS/01+) hasta el 30 de junio de 2022; y

## Aprobar las recomendaciones relativas a los proyectos en curso con cuestiones específicas que figuran en el Anexo I al presente documento.

### .

Anexo I

## PROYECTOS EN CURSO CON CUESTIONES PENDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES

## PARA LA ONUDI

| País/código de proyecto | Título del proyecto | Nivel de desembolso (%) | Situación/Cuestiones | Recomendación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Afganistán AFG/PHA/77/INV/20 | Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo) | 98 | 1) 12 meses de demoras 2) Retrasos en la ejecución debido a la situación política y a la falta de personal de la Dependencia Nacional del Ozono | 1) Pedir a la ONUDI que informe en la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución 2) Pedir a la ONUDI que presente un informe de situación en la 90ª reunión sobre el avance de la ejecución |
| Afganistán AFG/PHA/79/INV/22 | Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo) | 0 | 1) 12 y 18 meses de demoras 2) Retrasos en la ejecución debido a la situación política y a la falta de personal de la Dependencia Nacional del Ozono; el desembolso es nulo | 11) Pedir a la ONUDI que informe en la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución 2) Pedir a la ONUDI que presente un informe de situación a la 90ª reunión sobre el avance de la ejecución y sobre el nivel de desembolso |
| Afganistán AFG/PHA/82/PRP/25 | Preparación de un plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II) | 92 | Demoras en la ejecución debido a la situación política y a la falta de personal de la Dependencia Nacional del Ozono | Pedir a la ONUDI que presente un informe de situación en la 90ª reunión sobre el avance de la ejecución |
| Afganistán AFG/PHA/85/INV/28 | Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa I, cuarto tramo) | 0 | Demoras en la ejecución debido a la situación política y a la falta de personal de la Dependencia Nacional del Ozono | Pedir a la ONUDI que presente un informe de situación en la 90ª reunión sobre el avance de la ejecución |
| Afganistán AFG/PHA/85/INV/30 | Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) | 0 | 1) 12 meses de demoras 2) Demoras en la ejecución debido a la situación política y a la falta de personal de la Dependencia Nacional del Ozono | 1) Pedir a la ONUDI que informe en la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución 2) Pedir a la ONUDI que presente un informe de situación a la 90ª reunión sobre el avance de la ejecución y sobre el nivel de desembolso |
| Albania ALB/PHA/85/INV/41 | Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) | 0 | 12 meses de demoras | Pedir a la ONUDI que informe en la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Argelia ALG/PHA/66/INV/76 | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo) (conversión del HCFC-22 en la fabricación de aparatos de aire acondicionado para habitación en Condor) | 64 | 12 meses de demoras | Pedir a la ONUDI que informe en la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Argelia ALG/PHA/66/INV/77 | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo) (actividades en el sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración, incluida la eliminación del HCFC-141b utilizado para el lavado de circuitos de refrigeración, y la supervisión de proyectos) | 45 | 12 meses de demoras | Pedir a la ONUDI que informe en la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Argentina ARG/PHA/79/INV/180 | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración) | 85 | 12 meses de demoras | Pedir a la ONUDI que informe en la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Argentina ARG/PHA/80/INV/184 | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de espumas | 34 | 12 meses de demoras | Pedir a la ONUDI que informe en la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Argentina ARG/PHA/80/TAS/185 | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (gestión y coordinación) | 87 | 12 meses de demoras | Pedir a la ONUDI que informe en la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Argentina ARG/PHA/84/TAS/191 | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (supervisión y elaboración de informes de la producción de HCFC-22) | 0 | Demora en el informe de verificación causada por las restricciones de viaje impuestas por la COVID-19; el desembolso es nulo | Pedir a la ONUDI que presente un informe de situación a la 90ª reunión sobre la terminación del informe de verificación sobre la producción de HCFC-22 y sobre le nivel de desembolso |
| Argentina ARG/REF/81/INV/01+ | Proyecto de conversión para la sustitución del HFC-134a por un refrigerante a base de isobutano (R-600a)/propano (R-290) en la fabricación de equipos de refrigeración domésticos y comerciales en Briket, Bambi y Mabe-Kronen | 58 | 12 meses de demoras | Pedir a la ONUDI que informe en la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Proyecto mundial sobre enfriadores (Argentina) GLO/REF/80/DEM/344 | Proyecto mundial sobre enfriadores (Argentina) | 13 | Se necesita tiempo adicional para la adquisición e instalación de equipos y la recuperación de los CFC de los enfriadores existentes | Pedir a la ONUDI que presente un informe de situación a la 90ª reunión sobre la adquisición e instalación de enfriadores y la recuperación de los CFC de los enfriadores existentes |
| Botswana BOT/PHA/75/INV/18 | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo) | 90 | 12 meses de demoras | Pedir a la ONUDI que informe en la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Botswana BOT/PHA/82/INV/21 | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo) | 0 | 12 meses de demoras; el desembolso es nulo | Pedir a la ONUDI que informe en la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Congo (el) PRC/PHA/76/INV/31 | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo) | 89 | 12 meses de demoras | Pedir a la ONUDI que informe en la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Irán (República Islámica del) IRA/PHA/77/INV/228 | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo) (sector de espumas) | 61 | 12 meses de demoras | Pedir a la ONUDI que informe en la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Irán (República Islámica del) IRA/PHA/84/INV/239 | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (sector de espumas) | 2 | 12 meses de demoras; el desembolso es nulo | Pedir a la ONUDI que informe en la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Irán (República Islámica del) IRA/PHA/84/TAS/240 | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración) | 0 | 12 meses de demoras; el desembolso es nulo | Pedir a la ONUDI que informe en la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Iraq IRQ/PHA/58/INV/09 | Plan nacional de eliminación (primer tramo) | 89 | 12 meses de demoras | Pedir a la ONUDI que informe en la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Iraq IRQ/PHA/74/INV/23 | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración) | 19 | 12 meses de demoras | Pedir a la ONUDI que informe en la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Iraq IRQ/REF/57/INV/07 | Sustitución del refrigerante CFC-12 por isobutano y del agente espumante CFC-11 por ciclopentano en la fabricación de refrigeradores y congeladores domésticos en Light Industries Company | 89 | 12 meses de demoras | Pedir a la ONUDI que informe en la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Jordania JOR/PHA/77/INV/100 | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de espumas para pulverización de poliuretano) | 64 | 12 meses de demoras | Pedir a la ONUDI que informe en la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Jordania JOR/PHA/77/INV/101 | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración) | 48 | 12 meses de demoras | Pedir a la ONUDI que informe en la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Jordania JOR/PHA/84/INV/106 | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (sector de espumas para pulverización de poliuretano) | 0 | Demoras debido a las restricciones impuestas por la COVID-19 para finalizar los acuerdos de trabajo con los beneficiarios; el desembolso es nulo | Pedir a la ONUDI que presente un informe de situación a la 90ª reunión sobre el avance de la ejecución y sobre el nivel de desembolso |
| Jordania JOR/PHA/84/TAS/107 | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración, gestión y coordinación del proyecto) | 2 | Demoras debido a las restricciones impuestas por la COVID-19 para finalizar los acuerdos de trabajo con los beneficiarios; el desembolso es nulo | Pedir a la ONUDI que presente un informe de situación a la 90ª reunión sobre el avance de la ejecución y sobre el nivel de desembolso |
| Libia LIB/PHA/75/INV/36 | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo) (sector de espumas) | 71 | 1) 12 meses de demoras 2) Demoras en la ejecución debido a la situación política en el país | 1) Pedir a la ONUDI que informe en la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución 2) Pedir a la ONUDI que presente un informe de situación a la 90ª reunión sobre el avance de la ejecución y sobre el nivel de desembolso |
| Libia LIB/PHA/75/INV/37 | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración) | 54 | 1) 12 meses de demoras 2) Demoras en la ejecución debido a la situación política en el país | 1) Pedir a la ONUDI que informe en la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Libia LIB/PHA/82/INV/42 | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración) | 12 | 1) 12 meses de demoras 2) Demoras en la ejecución debido a la situación política en el país | 2) Pedir a la ONUDI que presente un informe de situación a la 90ª reunión sobre el avance de la ejecución y sobre el nivel de desembolso |
| Libia LIB/FOA/82/PRP/41 | Preparación de actividades de inversión para la eliminación de los HCFC (etapa II) (sector de espumas) | 6 | Ejecución lenta debida a la situación política del país; bajo nivel de desembolsos | Pedir a la ONUDI que presente un informe de situación a la 90ª reunión sobre la terminación de la etapa II del PGEH y el nivel de desembolsos |
| Libia LIB/FOA/82/PRP/43 | Preparación de un plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II) | 0 | Ejecución lenta debida a la situación política del país; el desembolso es nulo | Pedir a la ONUDI que presente un informe de situación a la 90ª reunión sobre la terminación de la etapa II del PGEH y el nivel de desembolsos |
| Madagascar MAG/PHA/76/INV/28 | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo) | 96 | 12 meses de demoras | Pedir a la ONUDI que informe en la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| México MEX/PHA/77/INV/183 | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración) | 97 | 12 meses de demoras | Pedir a la ONUDI que informe en la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| México MEX/REF/81/INV/04+ | Conversión de la fabricación de refrigeración comercial en dos instalaciones, para dejar de utilizar HFC-134a y R-404A como refrigerantes y pasar a utilizar propano (R-290) e isobutano (R-600a) en Imbera | 1 | 12 meses de demoras; bajo nivel de desembolsos | Pedir a la ONUDI que informe en la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Montenegro MOG/PHA/85/INV/16 | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) | 0 | 12 meses de demoras; el desembolso es nulo | Pedir a la ONUDI que informe en la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Mozambique MOZ/PHA/83/INV/31 | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, tercer y cuarto tramos) | 0 | 18 meses de demoras; el desembolso es nulo | Pedir a la ONUDI que informe en la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| MYA/PHA/80/INV/19 | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo) | 90 | Demoras en la ejecución debido a la situación política en el país e interrupción de la comunicación de la ONU con el Gobierno | Solicitar a la ONUDI un informe de situación en la 90ª reunión sobre el avance de la ejecución con una actualización sobre la reanudación de las actividades |
| MYA/PHA/83/PRP/20 | Preparación de un plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II) | 0 | Demoras en la ejecución debido a la situación política en el país e interrupción de la comunicación de la ONU con el Gobierno; el desembolso es nulo | Solicitar a la ONUDI un informe de situación en la 90ª reunión sobre la finalización de la etapa II del PGEH |
| Sudáfrica SOA/PHA/71/INV/06 | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo) (servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración, capacitación de aduanas y supervisión) | 94 | 12 meses de demoras | Pedir a la ONUDI que informe en la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Sudáfrica SOA/PHA/83/TAS/13 | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, cuarto tramo) (servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración, capacitación de aduanas y supervisión) | 0 | 18 meses de demoras; el desembolso es nulo | Pedir a la ONUDI que informe en la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| República Árabe Siria SYR/REF/62/INV/103 | Eliminación de HCFC-22 y HCFC-141b de la fabricación de equipos de aire acondicionado y paneles de aislamiento de poliuretano en Hafez Group | 69 | 12 meses de demoras | Pedir a la ONUDI que informe en la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Turkmenistán TKM/PHA/86/INV/17 | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) | 0 | 12 meses de demoras; el desembolso es nulo | Pedir a la ONUDI que informe en la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| United Republic of Tanzania (the) URT/PHA/76/INV/35 | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo) | 66 | 12 meses de demoras | Pedir a la ONUDI que informe en la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Venezuela (República Bolivariana de) VEN/PHA/76/INV/134 | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (asistencia técnica en el sector de fabricación de refrigeración y aire acondicionado) | 69 | 12 meses de demoras | Pedir a la ONUDI que informe en la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Venezuela (República Bolivariana de) VEN/PHA/76/TAS/132 | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de mantenimiento y servicio en refrigeración) | 64 | 12 meses de demoras | Pedir a la ONUDI que informe en la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Zambia ZAM/PHA/77/INV/33 | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo) | 0 | 12 a 18 meses de demoras; el desembolso es nulo | Pedir a la ONUDI que informe en la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |

* Códigos que finalizan con el signo “+” corresponden a contribuciones adicionales.

Anexo II

ANÁLISIS DEL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DE LA ONUDI AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

# El presente Anexo consta de las siguientes partes:

## Parte I:	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral.

## Parte II:	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales destinadas a la ayuda a corto plazo para la reducción de los HFC.

PartE I: 	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral

# Al 31 de diciembre de 2020, el Comité Ejecutivo había aprobado 966,76 millones de $EUA, de los cuales 853,87 millones de $EUA fueron para la ejecución de proyectos de inversión y ajenos a la inversión y 112,89 millones de $EUA para gastos de apoyo a los organismos, como se indica en el Cuadro 1. En 2020, se aprobaron 58 proyectos y actividades nuevos. Se prevé que el nivel de fondos indicados se traduzca en la eliminación de 82.604 toneladas PAO de consumo y producción de sustancias controladas.

# Cuadro 1: Financiación aprobada por sector para la ONUDI al 31 de diciembre de 2020

| Sector | Financiación ($EUA) |
| --- | --- |
| Aerosoles | 34 413 701 |
| Destrucción | 3 805 540 |
| Espumas | 89 105 490 |
| Halones | 1 780 369 |
| Fumigantes | 78 028 741 |
| Sectores múltiples | 139 440 |
| Otros | 11 317 246 |
| Plan de eliminación | 353 091 265 |
| Agente de procesos | 6 337 359 |
| Producción | 51 128 201 |
| Refrigeración | 182 191 775 |
| Diversos | 19 287 372 |
| Disolventes | 23 247 443 |
| Subtotal | 853 873 942 |
| Gastos de apoyo al organismo | 112 890 657 |
| Total | 966 764 599 |

# En el Cuadro 2 figura un resumen del estado de la ejecución de los proyectos por categoría.

Cuadro 2: Estado de ejecución de proyectos, por categoría

| Tipo | Número de proyectos* |  |  | Financiación ($EUA)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | % terminados | Aprobada | Desembolsada | Saldo | % desembolsado |
| Programa de país | 11 | 11 | 100 | 722 669 | 722 669 | 0 | 100 |
| Demostración | 43 | 42 | 98 | 23 417 099 | 22 299 665 | 1 117 433 | 95 |
| Fortalecimiento institucional | 92 | 73 | 79 | 14 689 423 | 12 110 188 | 2 579 235 | 82 |
| Inversión | 937 | 795 | 85 | 766 940 563 | 684 379 507 | 82 561 056 | 89 |
| Preparación de proyectos | 546 | 488 | 89 | 22 866 295 | 21 261 834 | 1 604 460 | 93 |
| Asistencia técnica | 199 | 172 | 86 | 24 041 358 | 19 359 997 | 4 681 361 | 81 |
| Capacitación | 23 | 23 | 100 | 1 196 535 | 1 196 535 | 0 | 100 |
| Total | 1 851 | 1 604 | 87 | 853 873 942 | 761 330 396 | 92 543 546 | 89 |

* Excluidos los proyectos cerrados y transferidos.

** Excluidos los gastos de apoyo al organismo.

# En el cuadro 3 se presenta un panorama de la situación de la ejecución de proyectos por año. Todos los proyectos y actividades aprobados entre 1993 y finales de 2007 ya están terminados.

Cuadro 3: Estado de ejecución de proyectos por año

| Año | Número de proyectos* |  |  | Financiación ($EUA)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | % terminados | Aprobada | Desembolsada | Saldo | % desembolsado |
| 1993 | 22 | 22 | 100 | 11 815 540 | 11 815 540 | 0 | 100 |
| 1994 | 52 | 52 | 100 | 30 645 899 | 30 645 899 | 0 | 100 |
| 1995 | 59 | 59 | 100 | 25 662 092 | 25 662 092 | 0 | 100 |
| 1996 | 46 | 46 | 100 | 19 820 493 | 19 820 493 | 0 | 100 |
| 1997 | 130 | 130 | 100 | 42 083 037 | 42 083 038 | 0 | 100 |
| 1998 | 88 | 88 | 100 | 23 638 291 | 23 638 291 | 0 | 100 |
| 1999 | 123 | 123 | 100 | 34 140 324 | 34 140 324 | 0 | 100 |
| 2000 | 96 | 96 | 100 | 30 180 752 | 30 180 752 | 0 | 100 |
| 2001 | 119 | 119 | 100 | 24 700 254 | 24 700 255 | 0 | 100 |
| 2002 | 76 | 76 | 100 | 35 992 041 | 35 992 041 | 1 | 100 |
| 2003 | 49 | 49 | 100 | 29 997 305 | 29 997 305 | 0 | 100 |
| 2004 | 44 | 44 | 100 | 33 105 459 | 33 105 460 | -1 | 100 |
| 2005 | 74 | 74 | 100 | 52 035 808 | 52 035 807 | 1 | 100 |
| 2006 | 44 | 44 | 100 | 20 760 993 | 20 675 405 | 85 588 | 100 |
| 2007 | 42 | 42 | 100 | 24 186 740 | 24 186 741 | -1 | 100 |
| 2008 | 77 | 76 | 99 | 33 405 264 | 33 376 488 | 28 776 | 100 |
| 2009 | 70 | 68 | 97 | 15 409 470 | 14 695 887 | 713 583 | 95 |
| 2010 | 69 | 66 | 96 | 46 082 170 | 45 103 864 | 978 306 | 98 |
| 2011 | 71 | 70 | 99 | 76 615 828 | 72 899 639 | 3 716 189 | 95 |
| 2012 | 52 | 43 | 83 | 32 682 508 | 30 337 834 | 2 344 673 | 93 |
| 2013 | 37 | 35 | 95 | 31 118 774 | 30 234 460 | 884 314 | 97 |
| 2014 | 55 | 43 | 78 | 27 880 007 | 25 587 498 | 2 292 509 | 92 |
| 2015 | 84 | 68 | 81 | 37 319 256 | 24 033 752 | 13 285 504 | 64 |
| 2016 | 58 | 34 | 59 | 35 715 549 | 20 505 331 | 15 210 218 | 57 |
| 2017 | 28 | 11 | 39 | 16 458 925 | 11 533 231 | 4 925 694 | 70 |
| 2018 | 62 | 22 | 35 | 27 168 885 | 9 704 702 | 17 464 183 | 36 |
| 2019 | 66 | 4 | 6 | 19 508 378 | 1 598 283 | 17 910 095 | 8 |
| 2020 | 58 | 0 | 0 | 15 743 901 | 3 039 987 | 12 703 914 | 19 |
| Total | 1 851 | 1 604 | 87 | 853 873 942 | 761 330 396 | 92 543 546 | 89 |

* Excluidos los proyectos cerrados y transferidos.

** Excluidos los gastos de apoyo al organismo.

# En el Cuadro 4 se muestra la ejecución de proyectos por países durante 2020.

Cuadroe 4. Resumen de la ejecución de proyectos por la ONUDI para 2020

| País | Eliminación en 2020 (toneladas PAO)* | Porcentaje de eliminación prevista lograda en 2020 | Fondos estimados desembolsados en 2020 ($EUA) | Fondos desembolsados en 2020 ($EUA) | Porcentaje de fondos desembolsados respecto a la estimación de 2020 | Porcentaje de proyectos previstos terminados en 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afganistán | 0,2 |  | 50 000 | 51 665 | 103 | 0 |
| Albania | 0,0 |  | 32 500 | 35 797 | 110 | 100 |
| Argelia | 0,0 |  | 110 000 | 56 864 | 52 | 0 |
| Argentina | 4,7 | 100 | 581 301 | 709 564 | 122 | 75 |
| Armenia | 0,0 |  | 77 080 | 95 697 | 124 |  |
| Bahamas | 0,0 |  | 15 244 | 14 880 | 98 |  |
| Bahrein | 0,0 |  | 15 002 | 6 823 | 45 |  |
| Benin | 0,0 |  | 10 009 | 0 | 0 | 100 |
| Bolivia (Estado Plurinacional de) | 0,5 |  | 28 001 | 29 133 | 104 | 0 |
| Bosnia y Herzegovina | 0,0 |  | 99 500 | 95 096 | 96 | 0 |
| Botswana | 0,0 |  | 172 800 | 66 557 | 39 |  |
| Brasil | 0,0 |  | 1 106 216 | 777 431 | 70 | 0 |
| Burkina Faso | 0,0 |  | 69 991 | 55 967 | 80 |  |
| Burundi | 0,0 |  | 26 000 | 13 639 | 52 |  |
| Camerún | 0,1 |  | 29 001 | 34 355 | 118 |  |
| Chad | 0,0 |  | 5 000 | 0 | 0 |  |
| Chile | 1,7 |  | 301 400 | 29 647 | 10 |  |
| China | 26,1 | 0 | 7 081 262 | 7 975 477 | 113 | 17 |
| Congo (el) | 0,0 | 0 | 12 000 | 21 165 | 176 | 0 |
| Côte d'Ivoire | 0,1 |  | 75 000 | 33 810 | 45 |  |
| Ecuador | 7,7 |  | 192 983 | 198 098 | 103 | 100 |
| Egipto | 21,1 |  | 1 365 534 | 1 093 458 | 80 |  |
| Guinea Ecuatorial | 0,0 |  | 43 000 | 51 301 | 119 |  |
| Eritrea | 0,0 |  | 3 350 | 89 | 3 |  |
| Etiopía | 0,0 |  | 73 000 | 0 | 0 |  |
| Gabón | 0,0 |  | 84 000 | 84 212 | 100 |  |
| Gambia | 0,0 |  | 7 344 | 8 693 | 118 | 0 |
| Granada | 0,0 |  | 1 919 | 1 919 | 100 |  |
| Guatemala | 0,8 |  | 34 500 | 51 589 | 150 | 100 |
| Guinea-Bissau | 0,0 |  | 14 000 | 2 550 | 18 | 100 |
| Honduras | 0,0 |  | 45 300 | 80 142 | 177 | 100 |
| Irán (República Islámica del) | 0,1 |  | 209 259 | 33 838 | 16 |  |
| Iraq | 0,0 |  | 638 895 | 3 124 | 0 | 0 |
| Jordania | 118,7 | 0 | 958 785 | 1 208 360 | 126 | 100 |
| República Popular Democrática de Corea | 0,0 |  | 4 | 21 485 | 537117 |  |
| Kuwait | 0,0 |  | 3 310 000 | 3 034 632 | 92 |  |
| Líbano | 0,0 |  | 24 | 25 | 104 | 100 |
| Liberia | 0,0 |  | 2 000 | 0 | 0 |  |
| Libia | 0,0 |  | 171 004 | 92 179 | 54 | 0 |
| Madagascar | 0,0 |  | 80 302 | 74 783 | 93 |  |
| Malawi | 0,0 |  | 9 410 | 9 384 | 100 | 100 |
| México | 0,0 |  | 505 774 | 224 177 | 44 | 25 |
| Montenegro | 0,0 |  | 30 001 | 53 352 | 178 | 100 |
| Marruecos | 0,0 |  | 122 000 | 85 655 | 70 | 100 |
| Mozambique | 0,0 |  | 19 001 | 53 579 | 282 |  |
| Myanmar | 0,0 |  | 3 882 | 2 036 | 52 |  |
| Nicaragua | 0,8 |  | 54 400 | 52 926 | 97 |  |
| Níger | 0,0 |  | 67 000 | 3 747 | 6 | 100 |
| Nigeria | 0,2 |  | 140 969 | 52 050 | 37 |  |
| Macedonia del Norte | 0,1 |  | 75 001 | 115 312 | 154 |  |
| Omán | 0,0 |  | 85 001 | 59 450 | 70 | 0 |
| Pakistán | 0,0 |  | 1 535 000 | 189 718 | 12 |  |
| Filipinas | 0,0 |  | 110 000 | 131 619 | 120 |  |
| Qatar | 1,6 | 100 | 7 002 | 29 104 | 416 | 100 |
| Rwanda | 0,2 | 100 | 49 081 | 52 681 | 107 | 100 |
| Santa Lucía | 0,0 |  | 20 342 | 19 892 | 98 |  |
| Arabia Saudita | 19,0 |  | 508 115 | 786 247 | 155 | 67 |
| Senegal | 0,0 |  | 44 000 | 53 334 | 121 | 100 |
| Serbia | 0,0 |  | 124 602 | 66 301 | 53 | 50 |
| Sierra Leona | 0,0 |  | 6 510 | 5 165 | 79 | 100 |
| Somalia | 0,0 |  | 44 000 | 20 475 | 47 | 0 |
| Sudáfrica | 0,0 |  | 163 300 | 119 458 | 73 | 25 |
| Sudán | 0,0 |  | 693 155 | 267 925 | 39 |  |
| Surinam | 0,1 |  | 4 000 | 0 | 0 |  |
| República Árabe Siria | 0,0 |  | 36 001 | 622 522 | 1 729 |  |
| República Unida de Tanzania | 0,0 |  | 33 500 | 29 225 | 87 |  |
| Siria | 3,6 |  | 111 077 | 125 590 | 113 |  |
| Togo | 5,8 |  | 533 300 | 294 083 | 55 | 0% |
| Túnez | 0,0 |  | 784 020 | 814 128 | 104 | 100% |
| Turquía | 0,0 |  | 44 000 | 65 628 | 149 | 100% |
| Turkmenistán | 0,0 |  | 3 430 | 4 464 | 130 |  |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 0,0 |  | 11 201 | 11 202 | 100 |  |
| Zambia | 0,0 |  | 12 000 | 0 | 0 |  |
| Mundial | 0,0 |  | 35 447 | 82 861 | 234 | 100 |
| Región: Asia y Pacífico Sur | 0,0 |  | 3 300 | 4 347 | 132 |  |
| Total | 213,2 | 2 | 23 161 332 | 20 651 680 | 89 | 51 |

*eliminación de 118,7 tm (211,531 tm de eq de CO2) en 2020 para proyectos relacionados con los HFC.

# En el Cuadro 5 se presenta un resumen de los proyectos relacionados con los HFC aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias.

Cuadro 5. Proyectos relacionados con HFC aprobados en el marco de aportaciones ordinarias

| Tipo | Número de proyectos |  |  | Financiación ($EUA)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | % terminados | Aprobada | Desembolsada | Saldo | % desembolsado |
| Inversión** | 2 | 1 | 50 | 2 120 668 | 1 524 521 | 596 147 | 72 |
| Preparación de proyectos | 3 | 2 | 67 | 159 816 | 129 510 | 30 306 | 81 |
| Asistencia técnica - Actividades de apoyo | 3 | 0 | 0 | 400 000 | 110 439 | 289 561 | 28 |
| Total | 8 | 3 | 38 | 2 680 484 | 1 764 470 | 916 014 | 66 |

* Excluidos los gastos de apoyo del organismo.

** 118,7 tm (211,531 tm de eq. CO2) aprobados y eliminados para proyectos de inversión.

# Actualmente hay ocho proyectos relacionados con los HFC (incluidos dos proyectos de inversión, tres preparaciones de proyectos y tres actividades de apoyo). De los ocho proyectos, se ha terminado un proyecto de inversión y dos proyectos de preparación, y quedan cinco en curso. La prórroga de las fechas de terminación de tres actividades de apoyo se aprobó en la 86ª reunión; estas actividades se encuentran en diversas etapas de ejecución

# El Proyecto de inversión de HFC en curso relacionado con el control y eliminación de HFC-23 en México aprobado en la 86ª reunión, será terminado en octubre de 2022.

# De la financiación acumulada total aprobada de 2. 680 484 $EUA (excluidos los gastos de apoyo al organismo), se habían desembolsado 1 764 470 $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 66 por ciento.

# PartE II:	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales destinadas para proporcionar ayuda a corto plazo para la reducción de los HFC

# Al 31 de diciembre de 2020, el Comité Ejecutivo había aprobado 35 proyectos relacionados con los HFC en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales por la suma de 8 085 163 $EUA (excluidos los gastos de apoyo al organismo). El estado de situación de estos proyectos se resume en el Cuadro 6.

# Cuadro 6. Estado de los proyectos aprobados relacionados con los HFC a finales de 2020

| Tipo | Número de proyectos |  |  | Financiación ($EUA)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | % terminados | Aprobada | Desembolsada | Saldo | % desembolsado |
| Inversión** | 3 | 1 | 33% | 3 912 736 | 2 116 176 | 1 796 560 | 54 |
| Preparación de proyectos | 4 | 4 | 100% | 119 755 | 101 389 | 18 366 | 85 |
| Asistencia técnica - Actividades de apoyo | 28 | 8 | 29% | 4 052 672 | 2 860 759 | 1 191 913 | 71 |
| Total | 35 | 13 | 37% | 8 085 163 | 5 078 324 | 3 006 839 | 63 |

* Excluidos los gastos de apoyo del organismo.

** Eliminación de 112,5 tm (245 860 tm de eq. CO2) de 265,1 mt (508 586 tm de eq. de CO2) de HFC.

# A finales de 2020 de los 35 proyectos aprobados, se habían terminado 13 proyectos, incluido un proyecto de inversión, cuatro actividades de preparación y ocho actividades de apoyo, con lo que quedan 22 en curso. La prórroga de las fechas de terminación de las 20 actividades de apoyo en curso se aprobó; estas actividades se encuentran en diversas fases de ejecución

# Los proyectos de inversión en curso incluyen dos proyectos sectoriales de refrigeración en Argentina y México, y se aprobaron en la 81ª reunión; estos proyectos se terminarán en 2021 y 2022, respectivamente.

# De la financiación acumulada total aprobada de 8 085 163 $EUA, se habían desembolsado 5 078, 24 $EUA que representan una tasa de desembolso del 63 por ciento.

En noviembre y diciembre de 2021 se celebrarán reuniones en línea y se llevará a cabo el proceso de aprobación entre períodos de sesiones, debido al coronavirus (COVID-19).

El informe sobre la marcha de las actividades se adjunta al presente documento. Los datos se han incluido en la base de datos del informe refundido sobre la marcha de las actividades, disponible previa petición.

De conformidad con la decisión 84/12 a) iv), la medición de los HFC en tm de eq. de CO2 se incluiría en los informes sobre la marcha de las actividades presentados desde la 88ª reunión.

Los proyectos en curso son todos los proyectos que estaban en curso de ejecución el 31 de diciembre de 2020. Los indicadores principales del progreso comprenden: porcentaje de fondos desembolsados y porcentaje de proyectos que han comenzado a desembolsar fondos; financiación que se prevé desembolsar para finales de año como porcentaje de la financiación aprobada; duración media de la demora prevista en la ejecución; e información proporcionada en la columna de observaciones de la base de datos del informe sobre la marcha de las actividades.

Conforme a la Decisión 84/12.b), en el informe refundido sobre la marcha de las actividades (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/12) se presenta un informe pormenorizado sobre los objetivos, la situación de la ejecución, las conclusiones clave y las experiencias adquiridas, las cantidades de HFC eliminadas según corresponda, el nivel de fondos aprobados y desembolsados y las posibles dificultades para la terminación de los proyectos y las actividades.

La ONUDI se convirtió en un organismo de ejecución en 1993.

incluidas 118.7 tm (211 531 tm de eq. de CO2) de eliminación en 2020 de proyectos relacionado con los HFC.

Incluyendo 118,7 tm de proyectos de inversión de HFC.

El valor de relación de costo a eficacia más elevado para los proyectos en curso se debe en gran medida a los valores PAO más bajos de los HCFC, pero también a las formas de asignación de la eliminación por parte de los organismos.

Proyectos aprobados durante más de 18 meses con un desembolso inferior al 1 por ciento, o proyectos que no se habían terminado 12 meses después de la fecha de terminación propuesta en el informe sobre la marcha de las actividades (Decisión 22/61) (los proyectos de demostración, preparación de proyectos, y fortalecimiento institucional no están sujetos a dichos procedimientos).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/38

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/39

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/41

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/42

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/43

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/47

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/48

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/52

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/55

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/57

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/58

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/59

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/60

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/62

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/64

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18/Add.1

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/21

Toda solicitud de prórroga tendría que presentarse para su aprobación por el Comité Ejecutivo antes de la fecha de terminación del proyecto, con la particularidad de que no se realizarán nuevos compromisos antes de que se apruebe la prórroga.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18

Toda solicitud de prórroga tendría que presentarse para su aprobación por el Comité Ejecutivo antes de la fecha de terminación del proyecto, con la particularidad de que no se realizarán nuevos compromisos antes de que se apruebe la prórroga.

Los datos se presentan según el año en que el Comité Ejecutivo aprobó el proyecto. Todas las aprobaciones (proyectos de inversión y proyectos ajenos a la inversión) se tratan de igual manera (por ejemplo, un proyecto de inversión o un tramo de financiación de un acuerdo plurianual de 1 millón de $EUA se considera un proyecto, al igual que la preparación de un programa de país por 30.000 $EUA). Los indicadores principales del resumen anual son: el porcentaje de proyectos terminados, el PAO eliminado, y el porcentaje de fondos desembolsados. Hay tres tipos de desembolsos: durante la ejecución, después de la ejecución y para proyectos con financiación retroactiva.