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INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DE LA ONUDI 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Este documento presenta el informe sobre la marcha de las actividades de la ONUDI al 31 de diciembre de 2020.[footnoteRef:2] [2:  El informe sobre la marcha de las actividades se adjunta al presente documento. Los datos se han incluido en la base de datos del informe refundido sobre la marcha de las actividades, disponible previa petición.] 

Introducción
El informe sobre la marcha de las actividades de la ONUDI incluye el estado de ejecución de los proyectos, incluidos 35 proyectos relacionados con los HFC que se han financiado con contribuciones voluntarias adicionales de 17 Partes que no operan al amparo del Artículo 5 para proporcionar ayuda a corto plazo para la aplicación de la Enmienda de Kigali.
La Secretaría examinó la situación de la ejecución de cada proyecto país por país, tomando en consideración las demoras en la ejecución que se han producido con respecto a las fechas de finalización previstas que se comunicaron en 2020, las posibles repercusiones de dichas demoras sobre la eliminación de las sustancias controladas y la tasa de los desembolsos previstos. El análisis contenido en el presente documento se basa en toneladas PAO para todas las sustancias controladas, excepto para los HFC que se miden en tm de eq. de CO2-[footnoteRef:3] [3:  De conformidad con la decisión 84/12 a) iv), la medición de los HFC en tm de eq. de CO2 se incluiría en los informes sobre la marcha de las actividades presentados desde la 88ª reunión.
] 

Alcance del documento
El presente documento consta de las siguientes partes:
Parte I:	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral. Se presenta un resumen de los avances en la ejecución de los proyectos para 2020 y de manera acumulativa desde 1991, que aborda todas las sustancias controladas en virtud del Protocolo de Montreal, incluyendo las sustancias del Anexo F (HFC); incluye un examen de la situación de la ejecución de cada proyecto en curso[footnoteRef:4] por país; y se señalan los proyectos con demoras en la ejecución y las posibles consecuencias para la eliminación de sustancias controladas, así como proyectos con cuestiones pendientes que ha de examinar el Comité Ejecutivo. [4:  Los proyectos en curso son todos los proyectos que estaban en curso de ejecución el 31 de diciembre de 2020. Los indicadores principales del progreso comprenden: porcentaje de fondos desembolsados y porcentaje de proyectos que han comenzado a desembolsar fondos; financiación que se prevé desembolsar para finales de año como porcentaje de la financiación aprobada; duración media de la demora prevista en la ejecución; e información proporcionada en la columna de observaciones de la base de datos del informe sobre la marcha de las actividades.] 

Parte II:	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales destinadas a la ayuda a corto plazo para la reducción de los HFC. Proporciona un resumen sobre el estado de ejecución de los proyectos de reducción de los HFC financiados con las contribuciones voluntarias.[footnoteRef:5] [5: Conforme a la Decisión 84/12.b), en el informe refundido sobre la marcha de las actividades (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/12) se presenta un informe pormenorizado sobre los objetivos, la situación de la ejecución, las conclusiones clave y las experiencias adquiridas, las cantidades de HFC eliminadas según corresponda, el nivel de fondos aprobados y desembolsados y las posibles dificultades para la terminación de los proyectos y las actividades.] 

Recomendación.
El documento también incluye los siguientes anexos:
Anexo I: 	Un resumen de la situación de la ejecución y una recomendación para cada proyecto en curso con cuestiones pendientes para su examen por el Comité Ejecutivo.

Anexo II: 	Un análisis del informe sobre la marcha de las actividades.

PARTE I: 	PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE LAS CONTRIBUCIONES ORDINARIAS AL FONDO MULTILATERAL

Resumen de los avances en la ejecución de proyectos para 2020 y total acumulado

La ejecución de proyectos y actividades realizadas por la ONUDI para 2020 y los datos acumulativos desde 1993[footnoteRef:6] hasta el 31 de diciembre de 2020 se resumen así: [6:  La ONUDI se convirtió en un organismo de ejecución en 1993.] 

Eliminación: In 2020, se eliminaron 213,2[footnoteRef:7] toneladas PAO de consumo de sustancias controladas y fueron aprobadas para eliminación otras 662,4 toneladas PAO. Desde 1993 se eliminaron 63 143 toneladas PAO y 211 531 tm de eq. de CO2 de consumo de sustancias controladas y se eliminaron 7 381 toneladas PAO de producción de sustancias controladas, de un total previsto de 82 604 toneladas PAO y 211 531 tm de eq de CO2 de proyectos aprobados (se excluyen los proyectos cancelados y transferidos);  [7:  incluidas 118.7 tm (211 531 tm de eq. de CO2) de eliminación en 2020 de proyectos relacionado con los HFC.] 

Desembolsos/aprobaciones: En 2020 se desembolsaron 20,65 millones de $EUA y se planificó un desembolso de 23,16 millones de $EUA en base al informe sobre la marcha de las actividades de 2019, lo que representa una tasa de desembolso del 89 por ciento de lo previsto. Del total de 853,87 millones de $EUA aprobado para su desembolso (con exclusión de los gastos de apoyo al organismo), se había desembolsado un monto acumulado de 761,33 millones de $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 89 por ciento. En 2020 se aprobaron 15,74 millones de $EUA para ejecución;
Relación de costo a eficacia (en PAO):[footnoteRef:8] Desde 1993, la relación de costo a eficacia promedio de los proyectos de inversión aprobados que llevaron a una reducción permanente del consumo fue de 11,20 $EUA/kg, y para todas las actividades del sector de producción (CFC y metilbromuro) fue de 2,93 $EUA/kg. La relación costo a eficacia promedio de los proyectos de inversión por tonelada PAO fue de 7,36 $EUA/kg para proyectos aprobados y de 45,075 $EUA/kg para proyectos en curso;[footnoteRef:9] [8:  Incluyendo 118,7 tm de proyectos de inversión de HFC.]  [9:  El valor de relación de costo a eficacia más elevado para los proyectos en curso se debe en gran medida a los valores PAO más bajos de los HCFC, pero también a las formas de asignación de la eliminación por parte de los organismos. ] 

Número de proyectos finalizados: En 2020, se finalizaron 48 proyectos. Desde 1993, 1 604 proyectos de los 1 851 proyectos aprobados (exceptuando aquellos cerrados o transferidos), lo que representa una tasa de terminación del 87 por ciento; 
Velocidad de ejecución - proyectos de inversión: Los proyectos terminados en 2020 finalizaron en un promedio de 67 meses desde su aprobación. Desde 1993, el tiempo promedio transcurrido hasta la terminación de los proyectos de inversión ha sido de 39 meses desde de su aprobación. Los primeros desembolsos de estos proyectos se produjeron, en promedio, nueve meses después de su aprobación;
Velocidad de ejecución - proyectos ajenos a la inversión: Los proyectos terminados en 2020 finalizaron en un promedio de 40 meses desde su aprobación. Desde 1993, el tiempo promedio para la terminación de proyectos ajenos a la inversión ha sido de 36 meses después de su aprobación. Los primeros desembolsos de estos proyectos se produjeron, en promedio, diez meses después de su aprobación;
Preparación de proyectos: De las 546 actividades de preparación de proyectos aprobadas a fines de 2020, se han terminado 488, y quedan 58 actividades en marcha. En 2020 se terminaron 13 actividades de preparación; 
Demoras de ejecución: Un total de 247 proyectos estaban en ejecución a fines de 2020, con una demora promedio de 23 meses. Treinta y cinco de dichos proyectos se clasifican como "proyectos con demoras en la ejecución"[footnoteRef:10] que están sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos (los proyectos de demostración, la preparación de proyectos y el fortalecimiento institucional no están sujetos a dichos procedimientos); y [10:  Proyectos aprobados durante más de 18 meses con un desembolso inferior al 1 por ciento, o proyectos que no se habían terminado 12 meses después de la fecha de terminación propuesta en el informe sobre la marcha de las actividades (Decisión 22/61) (los proyectos de demostración, preparación de proyectos, y fortalecimiento institucional no están sujetos a dichos procedimientos). ] 

Acuerdos plurianuales: En 2020 había en curso un acuerdo plurianual para la eliminación de SAO, otro para la eliminación de la producción de metilbromuro, uno para el control y eliminación de las emisiones de HFC-23 y 79 relativos a planes de gestión de eliminación de los HCFC (PGEH). Desde 1993, se han aprobado 175 acuerdos plurianuales y se han terminado 93 de tales acuerdos, lo que supone una tasa de terminación del 53 por ciento.
Avance en la ejecución de proyectos en 2020
En relación con el proceso de examen, se resolvieron satisfactoriamente diversas cuestiones, excepto 35 proyectos clasificados como proyectos con demoras de ejecución (incluidos 33 proyectos relativos a componentes de acuerdos plurianuales que están sujetos a procedimientos de cancelación de proyectos, conforme a la decisión 84/45 c); un proyecto para la eliminación de metilbromuro y un plan de eliminación nacional). En el Anexo I del presente documento se presentan los proyectos clasificados como con demoras en la ejecución, y la recomendación de la Secretaría solicitando la presentación de un informe a la 90ª reunión.
Además, se identificaron varias cuestiones relativas a proyectos o tramos de acuerdos plurianuales, y a la preparación del plan de gestión para la eliminación de los HCFC. Estas cuestiones se presentan también en el Anexo I del presente documento. Para cada uno de dichos proyectos se presenta una breve descripción de la situación de la ejecución y las cuestiones pendientes, y se propone una recomendación para someterla a la consideración del Comité Ejecutivo.
 Los pormenores de los progresos logrados en la ejecución de los proyectos relacionados con los PGEH para Bahrein,[footnoteRef:11] Brasil,[footnoteRef:12] Camerún,[footnoteRef:13] Chile,[footnoteRef:14] China (plan sectorial de espumas de poliestireno extrudido y plan sectorial de aire acondicionado en habitaciones),[footnoteRef:15] Egipto,[footnoteRef:16] Etiopía,[footnoteRef:17] Kuwait,[footnoteRef:18] Níger,[footnoteRef:19] Macedonia del Norte,[footnoteRef:20] Omán,[footnoteRef:21] Pakistan,[footnoteRef:22] Qatar,[footnoteRef:23] Senegal,[footnoteRef:24] y Sudán,[footnoteRef:25] y los informes sobre los proyectos con requisitos específicos de presentación de informes[footnoteRef:26] relacionados con Libia (PGEH), Arabia Saudita (PGEH), y China (plan de eliminación de la producción de metilbromuro),[footnoteRef:27] se han presentado a la 88ª reunión. Las recomendaciones para las cuestiones pendientes de estos proyectos, incluida la aprobación de las solicitudes de prórroga, si las hubiere, se abordan en las secciones correspondientes de esos documentos. Las cuestiones relativas a los PGEH para Argelia, la Argentina, la República Islámica del Irán, Jordania, Sudáfrica y Surinam que debían presentarse en la 88ª reunión pero que no lo hicieron, y para México y Venezuela (República Bolivariana de), que se presentaron en la 88ª reunión pero se retiraron posteriormente durante el proceso de revisión del proyecto, se abordan en el documento sobre los retrasos en la presentación de los tramos.[footnoteRef:28] Las cuestiones pendientes para el resto de los proyectos en curso no incluidas en el Anexo I del presente documento, y las solicitudes de prórroga de la fecha de terminación, se tratan a continuación.  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/38]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/39]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/41]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/42]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/43]  [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/47]  [17:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/48]  [18:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/52]  [19:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/55]  [20:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/57]  [21:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/58]  [22:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/59]  [23:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/60]  [24:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/62]  [25:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/64]  [26:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18]  [27:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18/Add.1]  [28:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/21] 

De los 170 proyectos en marcha, desde el informe sobre la marcha de las actividades correspondiente a 2019, se ha revisado la fecha prevista de terminación de 81 proyectos, con exclusión de los de fortalecimiento institucional y preparación de proyectos
De conformidad con la decisión 82/11 c) ii), la Secretaría señaló que la renovación del proyecto de fortalecimiento institucional de la República Árabe Siria no se había presentado en los dos últimos años. La razón principal de la demora es el elevado saldo aún disponible, principalmente por el lento progreso en la ejecución; no obstante, la ONUDI prevé presentar la solicitud de renovación en 2022
De conformidad con la decisión 82/11(b),[footnoteRef:29] la ONUDI ha solicitado la prórroga de la duración de una serie de PGEH, cuya ejecución va más allá del 31 de diciembre de 2022; los que no se han presentado como parte de las solicitudes de tramos se abordan en el documento sobre informes de proyectos con requisitos[footnoteRef:30]  específicos de presentación de informes. Además, la ONUDI ha solicitado la prórroga de la duración de un proyecto de enfriadores y de un proyecto de actividades de apoyo para la eliminación de los HFC, como se muestra en el Cuadro 1.  [29:  Toda solicitud de prórroga tendría que presentarse para su aprobación por el Comité Ejecutivo antes de la fecha de terminación del proyecto, con la particularidad de que no se realizarán nuevos compromisos antes de que se apruebe la prórroga.]  [30:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18] 

Cuadro 1. Proyectos para los que se ha solicitado prórroga de las fechas de terminación
	País/Código de proyecto
	Título del proyecto
	Desem-bolso
(%)
	Situación/cuestiones
	Fecha de terminación original 
	Fecha de terminación solicitada

	Proyecto mundial de enfriadores
(Argentina)
GLO/REF/80/DEM/344
	Proyecto mundial de enfriadores (Argentina)
	13
	Tiempo adicional necesario para la adquisición e instalación de equipos y la recuperación de los CFC de los enfriadores existentes
	Dic-21
	Dic-22 

	Jordania
JOR/SEV/82/TAS/104
	Actividades de apoyo a la reducción de los HFC
	42
	Debido a las restricciones impuestas por la COVID-19, se necesita tiempo adicional para completar los talleres de concienciación sobre la reducción de los HFC, la mejora de la eficiencia energética y la supervisión y el control de los HFC.
	Dic-21
	Jun-22



PARTE II:	PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE LAS CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS ADICIONALES DESTINADAS PARA PROPORCIONAR AYUDA A CORTO PLAZO PARA LA REDUCCIÓN DE LOS HFC

Al 31 de diciembre de 2020, el Comité Ejecutivo había aprobado 35 proyectos relacionados con los HFC en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales por la suma de 8 085 163 $EUA (con exclusión de los gastos de apoyo del organismo). El estado de situación de estos proyectos se resume en el Cuadro 2. 
Cuadro 2. Estado de los proyectos aprobados relacionados con los HFC a finales de 2020
	Tipo
	Número de proyectos
	Financiación ($EUA)*

	
	Approved
	Terminados
	% terminados
	Aprobada
	Desembol-sada
	Saldo
	% desembol-sado

	Inversión**
	3
	1
	33%
	3 912 736
	2 116 176
	1 796 560
	54

	Preparación de proyectos 
	4
	4
	100%
	119 755
	101 389
	18 366
	85

	Asistencia técnica – Actividades de apoyo
	28
	8
	29%
	4 052 672
	2 860 759
	1 191 913
	71

	Total
	35
	13
	37%
	8 085 163
	5 078 324
	3 006 839
	63


* Excluidos los gastos de apoyo al organismo.
** Eliminación de 112,5 tm (245.860 tm de eq. de CO2) de las 265,1 tm (508 586 tm de eq. de CO2 de HFC.

A finales de 2020 de los 35 proyectos aprobados, se habían terminado trece proyectos, incluido un proyecto de inversión, cuatro actividades de preparación y ocho actividades de apoyo, con lo que quedan 22 en curso. La prórroga de las fechas de terminación de 20 de las 24 actividades de apoyo en curso se aprobó; estas actividades se encuentran en diversas fases de ejecución. 
En consonancia con la Decisión 82/11 b),[footnoteRef:31] la ONUDI ha solicitado una nueva prórroga de la duración de tres proyectos para actividades de apoyo, como se indica en el Cuadro 3. [31:  Toda solicitud de prórroga tendría que presentarse para su aprobación por el Comité Ejecutivo antes de la fecha de terminación del proyecto, con la particularidad de que no se realizarán nuevos compromisos antes de que se apruebe la prórroga.
] 

Cuadro 3. Proyectos para los que se ha solicitado prórroga de las fechas de terminación
	País/Código de proyecto
	Título del proyecto
	Desembolso
(%)
	Situación/cuestiones
	Fecha de terminación original
	Fecha de terminación solicitada

	Chile
CHI/SEV/80/TAS/02+
	Actividades de apoyo para la reducción de HFC
	22
	Debido a las restricciones impuestas por la COVID-19, se necesita tiempo adicional para completar las actividades relacionadas con la formación sobre las políticas de control de los HFC, la eficiencia energética y el sector de mantenimiento para la adopción segura de refrigerantes inflamables.
	Dic 2021
	Junio 2022

	Marruecos
MOR/SEV/81/TAS/01+
	Actividades de apoyo para la reducción de HFC
	9
	Debido a las restricciones de COVID-19, se necesita tiempo adicional para completar la encuesta sobre el consumo de HFC y proporcionar apoyo para la ratificación de la Enmienda de Kigali
	Enero 2022
	Dic 2022

	Uruguay
URU/SEV/80/TAS/01+
	Actividades de apoyo para la reducción de HFC
	87
	Debido a las restricciones impuestas por la COVID-19, se necesita un tiempo adicional para completar el programa de formación de los técnicos sobre la manipulación de refrigerantes a base de hidrocarburos (HC), y las actividades de los usuarios finales para reducir el consumo de HFC, y para promover la recuperación de refrigerantes
	Dic 2021
	Junio 2022



Los proyectos de inversión en curso incluyen dos proyectos en el sector de refrigeración en Argentina y México, aprobados en la reunión 81ª con desembolsos de fondos en dos proyectos; estos proyectos se terminarán en 2021 y 2022, respectivamente. Tras el proceso de revisión, estos proyectos se clasifican como proyectos con retraso en la ejecución y se incluyen en el Anexo I al presente documento que contiene la recomendación de la Secretaría en la que se solicita la presentación de un informe a la 90ª reunión.
De la financiación acumulada total aprobada de 8 085 163 $EUA, se habían desembolsado 5 078 324 $EUA que representan una tasa de desembolso del 63 por ciento.
Recomendación
El Comité Ejecutivo podría considerar oportuno:
0. Tomar nota del informe sobre la marcha de las actividades de la ONUDI al 31 de diciembre de 2020, que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/16; 
0. Aprobar, de forma excepcional, las fechas de terminación de los proyectos enumerados a continuación para permitir la terminación de las actividades restantes en curso, tal como se refleja en el Cuadro 1 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/16:
1. Actividades de apoyo para la reducción de HFC para Jordania (JOR/SEV/82/TAS/104) hasta el 30 de junio de 2022; 
1. Proyecto mundial de sustitución de enfriadores para la Argentina (GLO/REF/80/DEM/344) hasta el 31 de diciembre de 2022;
0. Aprobar la prórroga de las fechas de finalización de los proyectos que se enumeran a continuación para permitir la finalización de las actividades restantes en curso, tal como se refleja en el Cuadro 3 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/16:
2. Actividades de apoyo para la reducción de HFC para Chile (CHI/SEV/80/TAS/02+) hasta el 30 de junio de 2022; 
2. Actividades de apoyo para la reducción de HFC para Marruecos (MOR/SEV/81/TAS/01+) hasta el 31 de diciembre de 2022; 
2. Actividades de apoyo para la reducción de HFC para Uruguay (URU/SEV/80/TAS/01+) hasta el 30 de junio de 2022; y
0. Aprobar las recomendaciones relativas a los proyectos en curso con cuestiones específicas que figuran en el Anexo I al presente documento.


UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/16


UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/16


.
Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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Anexo I

PROYECTOS EN CURSO CON CUESTIONES PENDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES 
PARA LA ONUDI
	País/código de proyecto
	Título del proyecto
	Nivel de desembolso (%)
	Situación/Cuestiones
	Recomendación

	Afganistán
AFG/PHA/77/INV/20
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo)
	98
	1) 12 meses de demoras
2) Retrasos en la ejecución debido a la situación política y a la falta de personal de la Dependencia Nacional del Ozono
	1) Pedir a la ONUDI que informe en la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución
2) Pedir a la ONUDI que presente un informe de situación en la 90ª reunión sobre el avance de la ejecución

	Afganistán
AFG/PHA/79/INV/22
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo)
	0
	1) 12 y 18 meses de demoras
2) Retrasos en la ejecución debido a la situación política y a la falta de personal de la Dependencia Nacional del Ozono; el desembolso es nulo
	11) Pedir a la ONUDI que informe en la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución
2) Pedir a la ONUDI que presente un informe de situación a la 90ª reunión sobre el avance de la ejecución y sobre el nivel de desembolso

	Afganistán
AFG/PHA/82/PRP/25
	Preparación de un plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II)
	92
	Demoras en la ejecución debido a la situación política y a la falta de personal de la Dependencia Nacional del Ozono
	Pedir a la ONUDI que presente un informe de situación en la 90ª reunión sobre el avance de la ejecución

	Afganistán
AFG/PHA/85/INV/28
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa I, cuarto tramo)
	0
	Demoras en la ejecución debido a la situación política y a la falta de personal de la Dependencia Nacional del Ozono
	Pedir a la ONUDI que presente un informe de situación en la 90ª reunión sobre el avance de la ejecución

	Afganistán
AFG/PHA/85/INV/30
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo)
	0
	1) 12 meses de demoras
2) Demoras en la ejecución debido a la situación política y a la falta de personal de la Dependencia Nacional del Ozono
	1) Pedir a la ONUDI que informe en la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución
2) Pedir a la ONUDI que presente un informe de situación a la 90ª reunión sobre el avance de la ejecución y sobre el nivel de desembolso

	Albania
ALB/PHA/85/INV/41
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo)
	0
	12 meses de demoras
	Pedir a la ONUDI que informe en la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Argelia
ALG/PHA/66/INV/76
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo) (conversión del HCFC-22 en la fabricación de aparatos de aire acondicionado para habitación en Condor)
	64
	12 meses de demoras
	Pedir a la ONUDI que informe en la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Argelia
ALG/PHA/66/INV/77
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo) (actividades en el sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración, incluida la eliminación del HCFC-141b utilizado para el lavado de circuitos de refrigeración, y la supervisión de proyectos)
	45
	12 meses de demoras
	Pedir a la ONUDI que informe en la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Argentina
ARG/PHA/79/INV/180
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración)
	85
	12 meses de demoras
	Pedir a la ONUDI que informe en la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Argentina
ARG/PHA/80/INV/184
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de espumas
	34
	12 meses de demoras
	Pedir a la ONUDI que informe en la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Argentina
ARG/PHA/80/TAS/185
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (gestión y coordinación)
	87
	12 meses de demoras
	Pedir a la ONUDI que informe en la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Argentina
ARG/PHA/84/TAS/191

	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (supervisión y elaboración de informes de la producción de HCFC-22)
	0
	Demora en el informe de verificación causada por las restricciones de viaje impuestas por la COVID-19; el desembolso es nulo
	Pedir a la ONUDI que presente un informe de situación a la 90ª reunión sobre la terminación del informe de verificación sobre la producción de HCFC‑22 y sobre le nivel de desembolso

	Argentina
ARG/REF/81/INV/01+
	Proyecto de conversión para la sustitución del HFC-134a por un refrigerante a base de isobutano (R-600a)/propano (R‑290) en la fabricación de equipos de refrigeración domésticos y comerciales en Briket, Bambi y Mabe-Kronen
	58
	12 meses de demoras
	Pedir a la ONUDI que informe en la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Proyecto mundial sobre enfriadores
(Argentina)
GLO/REF/80/DEM/344
	Proyecto mundial sobre enfriadores
(Argentina)

	13
	Se necesita tiempo adicional para la adquisición e instalación de equipos y la recuperación de los CFC de los enfriadores existentes
	Pedir a la ONUDI que presente un informe de situación a la 90ª reunión sobre la adquisición e instalación de enfriadores y la recuperación de los CFC de los enfriadores existentes

	Botswana
BOT/PHA/75/INV/18
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo)
	90
	12 meses de demoras
	Pedir a la ONUDI que informe en la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Botswana
BOT/PHA/82/INV/21
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo)
	0
	12 meses de demoras; el desembolso es nulo
	Pedir a la ONUDI que informe en la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Congo (el)
PRC/PHA/76/INV/31
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo)
	89
	12 meses de demoras
	Pedir a la ONUDI que informe en la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Irán (República Islámica del)
IRA/PHA/77/INV/228
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo) (sector de espumas)
	61
	12 meses de demoras
	Pedir a la ONUDI que informe en la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Irán (República Islámica del)
IRA/PHA/84/INV/239
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (sector de espumas)
	2
	12 meses de demoras; el desembolso es nulo
	Pedir a la ONUDI que informe en la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Irán (República Islámica del)
IRA/PHA/84/TAS/240
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración)
	0
	12 meses de demoras; el desembolso es nulo
	Pedir a la ONUDI que informe en la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Iraq IRQ/PHA/58/INV/09
	Plan nacional de eliminación (primer tramo)
	89
	12 meses de demoras
	Pedir a la ONUDI que informe en la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Iraq IRQ/PHA/74/INV/23
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración)
	19
	12 meses de demoras
	Pedir a la ONUDI que informe en la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Iraq IRQ/REF/57/INV/07
	Sustitución del refrigerante CFC-12 por isobutano y del agente espumante CFC-11 por ciclopentano en la fabricación de refrigeradores y congeladores domésticos en Light Industries Company
	89
	12 meses de demoras
	Pedir a la ONUDI que informe en la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Jordania JOR/PHA/77/INV/100
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de espumas para pulverización de poliuretano)
	64
	12 meses de demoras
	Pedir a la ONUDI que informe en la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Jordania JOR/PHA/77/INV/101
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración)
	48
	12 meses de demoras
	Pedir a la ONUDI que informe en la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Jordania
JOR/PHA/84/INV/106
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (sector de espumas para pulverización de poliuretano)
	0
	Demoras debido a las restricciones impuestas por la COVID-19 para finalizar los acuerdos de trabajo con los beneficiarios; el desembolso es nulo
	Pedir a la ONUDI que presente un informe de situación a la 90ª reunión sobre el avance de la ejecución y sobre el nivel de desembolso

	Jordania
JOR/PHA/84/TAS/107
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración, gestión y coordinación del proyecto)
	2
	Demoras debido a las restricciones impuestas por la COVID-19 para finalizar los acuerdos de trabajo con los beneficiarios; el desembolso es nulo
	Pedir a la ONUDI que presente un informe de situación a la 90ª reunión sobre el avance de la ejecución y sobre el nivel de desembolso

	Libia
LIB/PHA/75/INV/36
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo) (sector de espumas)
	71
	1) 12 meses de demoras
2) Demoras en la ejecución debido a la situación política en el país
	1) Pedir a la ONUDI que informe en la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución
2) Pedir a la ONUDI que presente un informe de situación a la 90ª reunión sobre el avance de la ejecución y sobre el nivel de desembolso

	Libia
LIB/PHA/75/INV/37
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración)
	54
	1) 12 meses de demoras
2) Demoras en la ejecución debido a la situación política en el país
	1) Pedir a la ONUDI que informe en la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Libia
LIB/PHA/82/INV/42
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración)
	12
	1) 12 meses de demoras
2) Demoras en la ejecución debido a la situación política en el país
	2) Pedir a la ONUDI que presente un informe de situación a la 90ª reunión sobre el avance de la ejecución y sobre el nivel de desembolso

	Libia
LIB/FOA/82/PRP/41

	Preparación de actividades de inversión para la eliminación de los HCFC (etapa II) (sector de espumas)

	6
	Ejecución lenta debida a la situación política del país; bajo nivel de desembolsos

	Pedir a la ONUDI que presente un informe de situación a la 90ª reunión sobre la terminación de la etapa II del PGEH y el nivel de desembolsos

	Libia
LIB/FOA/82/PRP/43

	Preparación de un plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II)
	0
	Ejecución lenta debida a la situación política del país; el desembolso es nulo
	Pedir a la ONUDI que presente un informe de situación a la 90ª reunión sobre la terminación de la etapa II del PGEH y el nivel de desembolsos

	Madagascar MAG/PHA/76/INV/28
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo)
	96
	12 meses de demoras
	Pedir a la ONUDI que informe en la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	México MEX/PHA/77/INV/183
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración)
	97
	12 meses de demoras
	Pedir a la ONUDI que informe en la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	México MEX/REF/81/INV/04+
	Conversión de la fabricación de refrigeración comercial en dos instalaciones, para dejar de utilizar HFC-134a y R-404A como refrigerantes y pasar a utilizar propano (R-290) e isobutano (R-600a) en Imbera
	1
	12 meses de demoras; bajo nivel de desembolsos
	Pedir a la ONUDI que informe en la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Montenegro MOG/PHA/85/INV/16
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo)
	0
	12 meses de demoras; el desembolso es nulo
	Pedir a la ONUDI que informe en la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Mozambique
MOZ/PHA/83/INV/31
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, tercer y cuarto tramos)
	0
	18 meses de demoras; el desembolso es nulo
	Pedir a la ONUDI que informe en la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	MYA/PHA/80/INV/19
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo)
	90
	Demoras en la ejecución debido a la situación política en el país e interrupción de la comunicación de la ONU con el Gobierno
	Solicitar a la ONUDI un informe de situación en la 90ª reunión sobre el avance de la ejecución con una actualización sobre la reanudación de las actividades 

	MYA/PHA/83/PRP/20
	Preparación de un plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II)
	0
	Demoras en la ejecución debido a la situación política en el país e interrupción de la comunicación de la ONU con el Gobierno; el desembolso es nulo
	Solicitar a la ONUDI un informe de situación en la 90ª reunión sobre la finalización de la etapa II del PGEH
 

	Sudáfrica SOA/PHA/71/INV/06
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo) (servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración, capacitación de aduanas y supervisión)
	94
	12 meses de demoras
	Pedir a la ONUDI que informe en la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Sudáfrica SOA/PHA/83/TAS/13
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, cuarto tramo) (servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración, capacitación de aduanas y supervisión)
	0
	18 meses de demoras; el desembolso es nulo
	Pedir a la ONUDI que informe en la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	República Árabe Siria
SYR/REF/62/INV/103
	Eliminación de HCFC-22 y HCFC‑141b de la fabricación de equipos de aire acondicionado y paneles de aislamiento de poliuretano en Hafez Group
	69
	12 meses de demoras
	Pedir a la ONUDI que informe en la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Turkmenistán TKM/PHA/86/INV/17
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) 
	0
	12 meses de demoras; el desembolso es nulo
	Pedir a la ONUDI que informe en la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	United Republic of Tanzania (the) URT/PHA/76/INV/35
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo)
	66
	12 meses de demoras
	Pedir a la ONUDI que informe en la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Venezuela (República Bolivariana de) VEN/PHA/76/INV/134
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (asistencia técnica en el sector de fabricación de refrigeración y aire acondicionado)
	69
	12 meses de demoras
	Pedir a la ONUDI que informe en la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Venezuela (República  Bolivariana de) VEN/PHA/76/TAS/132
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de mantenimiento y servicio en refrigeración)
	64
	12 meses de demoras
	Pedir a la ONUDI que informe en la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Zambia
ZAM/PHA/77/INV/33
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo)
	0
	12 a 18 meses de demoras; el desembolso es nulo
	Pedir a la ONUDI que informe en la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución
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    * Códigos que finalizan con el signo “+” corresponden a contribuciones adicionales.
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Anexo II

ANÁLISIS DEL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DE LA ONUDI AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1. El presente Anexo consta de las siguientes partes:
Parte I:	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral.
Parte II:	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales destinadas a la ayuda a corto plazo para la reducción de los HFC.
PARTE I: 	PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE LAS CONTRIBUCIONES ORDINARIAS AL FONDO MULTILATERAL

Al 31 de diciembre de 2020, el Comité Ejecutivo había aprobado 966,76 millones de $EUA, de los cuales 853,87 millones de $EUA fueron para la ejecución de proyectos de inversión y ajenos a la inversión y 112,89 millones de $EUA para gastos de apoyo a los organismos, como se indica en el Cuadro 1. En 2020, se aprobaron 58 proyectos y actividades nuevos. Se prevé que el nivel de fondos indicados se traduzca en la eliminación de 82.604 toneladas PAO de consumo y producción de sustancias controladas. 
Cuadro 1: Financiación aprobada por sector para la ONUDI al 31 de diciembre de 2020
	Sector
	Financiación ($EUA)

	Aerosoles
	34 413 701

	Destrucción
	3 805 540

	Espumas
	89 105 490

	Halones
	1 780 369

	Fumigantes
	78 028 741

	Sectores múltiples
	139 440

	Otros
	11 317 246

	Plan de eliminación
	353 091 265

	Agente de procesos
	6 337 359

	Producción
	51 128 201

	Refrigeración
	182 191 775

	Diversos
	19 287 372

	Disolventes
	23 247 443

	Subtotal
	853 873 942

	Gastos de apoyo al organismo
	112 890 657

	Total
	966 764 599



En el Cuadro 2 figura un resumen del estado de la ejecución de los proyectos por categoría. 
Cuadro 2: Estado de ejecución de proyectos, por categoría
	Tipo
	Número de proyectos*
	Financiación ($EUA)**

	
	Aprobados
	Terminados
	% terminados
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	%
desembolsado

	Programa de país
	11
	11
	100
	722 669
	722 669
	0
	100

	Demostración
	43
	42
	98
	23 417 099
	22 299 665
	1 117 433
	95

	Fortalecimiento institucional
	92
	73
	79
	14 689 423
	12 110 188
	2 579 235
	82

	Inversión
	937
	795
	85
	766 940 563
	684 379 507
	82 561 056
	89

	Preparación de proyectos
	546
	488
	89
	22 866 295
	21 261 834
	1 604 460
	93

	Asistencia técnica
	199
	172
	86
	24 041 358
	19 359 997
	4 681 361
	81

	Capacitación
	23
	23
	100
	1 196 535
	1 196 535
	0
	100

	Total
	1 851
	1 604
	87
	853 873 942
	761 330 396
	92 543 546
	89


* Excluidos los proyectos cerrados y transferidos.
** Excluidos los gastos de apoyo al organismo.
En el cuadro 3 se presenta un panorama de la situación de la ejecución de proyectos por año.[footnoteRef:32] Todos los proyectos y actividades aprobados entre 1993 y finales de 2007 ya están terminados.  [32:  Los datos se presentan según el año en que el Comité Ejecutivo aprobó el proyecto. Todas las aprobaciones (proyectos de inversión y proyectos ajenos a la inversión) se tratan de igual manera (por ejemplo, un proyecto de inversión o un tramo de financiación de un acuerdo plurianual de 1 millón de $EUA se considera un proyecto, al igual que la preparación de un programa de país por 30.000 $EUA). Los indicadores principales del resumen anual son: el porcentaje de proyectos terminados, el PAO eliminado, y el porcentaje de fondos desembolsados. Hay tres tipos de desembolsos: durante la ejecución, después de la ejecución y para proyectos con financiación retroactiva.] 

Cuadro 3: Estado de ejecución de proyectos por año
	Año
	Número de proyectos*
	Financiación ($EUA)**

	
	Aprobados
	Terminados
	% terminados
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	% desembolsado

	1993
	22
	22
	100
	11 815 540
	11 815 540
	0
	100

	1994
	52
	52
	100
	30 645 899
	30 645 899
	0
	100

	1995
	59
	59
	100
	25 662 092
	25 662 092
	0
	100

	1996
	46
	46
	100
	19 820 493
	19 820 493
	0
	100

	1997
	130
	130
	100
	42 083 037
	42 083 038
	0
	100

	1998
	88
	88
	100
	23 638 291
	23 638 291
	0
	100

	1999
	123
	123
	100
	34 140 324
	34 140 324
	0
	100

	2000
	96
	96
	100
	30 180 752
	30 180 752
	0
	100

	2001
	119
	119
	100
	24 700 254
	24 700 255
	0
	100

	2002
	76
	76
	100
	35 992 041
	35 992 041
	1
	100

	2003
	49
	49
	100
	29 997 305
	29 997 305
	0
	100

	2004
	44
	44
	100
	33 105 459
	33 105 460
	-1
	100

	2005
	74
	74
	100
	52 035 808
	52 035 807
	1
	100

	2006
	44
	44
	100
	20 760 993
	20 675 405
	85 588
	100

	2007
	42
	42
	100
	24 186 740
	24 186 741
	-1
	100

	2008
	77
	76
	99
	33 405 264
	33 376 488
	28 776
	100

	2009
	70
	68
	97
	15 409 470
	14 695 887
	713 583
	95

	2010
	69
	66
	96
	46 082 170
	45 103 864
	978 306
	98

	2011
	71
	70
	99
	76 615 828
	72 899 639
	3 716 189
	95

	2012
	52
	43
	83
	32 682 508
	30 337 834
	2 344 673
	93

	2013
	37
	35
	95
	31 118 774
	30 234 460
	884 314
	97

	2014
	55
	43
	78
	27 880 007
	25 587 498
	2 292 509
	92

	2015
	84
	68
	81
	37 319 256
	24 033 752
	13 285 504
	64

	2016
	58
	34
	59
	35 715 549
	20 505 331
	15 210 218
	57

	2017
	28
	11
	39
	16 458 925
	11 533 231
	4 925 694
	70

	2018
	62
	22
	35
	27 168 885
	9 704 702
	17 464 183
	36

	2019
	66
	4
	6
	19 508 378
	1 598 283
	17 910 095
	8

	2020
	58
	0
	0
	15 743 901
	3 039 987
	12 703 914
	19

	Total
	1 851
	1 604
	87
	853 873 942
	761 330 396
	92 543 546
	89


* Excluidos los proyectos cerrados y transferidos.
** Excluidos los gastos de apoyo al organismo.
En el Cuadro 4 se muestra la ejecución de proyectos por países durante 2020.
Cuadroe 4. Resumen de la ejecución de proyectos por la ONUDI para 2020
	País
	Eliminación en 2020
(toneladas PAO)*
	Porcentaje de eliminación prevista lograda en 2020
	Fondos estimados desembolsados en 2020 ($EUA)
	Fondos desembolsados en 2020 ($EUA)
	Porcentaje de fondos desembolsados respecto a la estimación de 2020
	Porcentaje de proyectos previstos terminados en 2020

	Afganistán
	0,2
	
	50 000
	51 665
	103
	0

	Albania
	0,0
	
	32 500
	35 797
	110
	100

	Argelia
	0,0
	
	110 000
	56 864
	52
	0

	Argentina
	4,7
	100
	581 301
	709 564
	122
	75

	Armenia
	0,0
	
	77 080
	95 697
	124
	

	Bahamas
	0,0
	
	15 244
	14 880
	98
	

	Bahrein
	0,0
	
	15 002
	6 823
	45
	

	Benin
	0,0
	
	10 009
	0
	0
	100

	Bolivia (Estado Plurinacional de)
	0,5
	
	28 001
	29 133
	104
	0

	Bosnia y Herzegovina
	0,0
	
	99 500
	95 096
	96
	0

	Botswana
	0,0
	
	172 800
	66 557
	39
	

	Brasil
	0,0
	
	1 106 216
	777 431
	70
	0

	Burkina Faso
	0,0
	
	69 991
	55 967
	80
	

	Burundi
	0,0
	
	26 000
	13 639
	52
	

	Camerún
	0,1
	
	29 001
	34 355
	118
	

	Chad
	0,0
	
	5 000
	0
	0
	

	Chile
	1,7
	
	301 400
	29 647
	10
	

	China
	26,1
	0
	7 081 262
	7 975 477
	113
	17

	Congo (el)
	0,0
	0
	12 000
	21 165
	176
	0

	Côte d'Ivoire
	0,1
	
	75 000
	33 810
	45
	

	Ecuador
	7,7
	
	192 983
	198 098
	103
	100

	Egipto
	21,1
	
	1 365 534
	1 093 458
	80
	

	Guinea Ecuatorial
	0,0
	
	43 000
	51 301
	119
	

	Eritrea
	0,0
	
	3 350
	89
	3
	

	Etiopía
	0,0
	
	73 000
	0
	0
	

	Gabón
	0,0
	
	84 000
	84 212
	100
	

	Gambia
	0,0
	
	7 344
	8 693
	118
	0

	Granada
	0,0
	
	1 919
	1 919
	100
	

	Guatemala
	0,8
	
	34 500
	51 589
	150
	100

	Guinea-Bissau
	0,0
	
	14 000
	2 550
	18
	100

	Honduras
	0,0
	
	45 300
	80 142
	177
	100

	Irán (República Islámica del)
	0,1
	
	209 259
	33 838
	16
	

	Iraq
	0,0
	
	638 895
	3 124
	0
	0

	Jordania
	118,7
	0
	958 785
	1 208 360
	126
	100

	República Popular Democrática de Corea
	0,0
	
	4
	21 485
	537117
	

	Kuwait
	0,0
	
	3 310 000
	3 034 632
	92
	

	Líbano
	0,0
	
	24
	25
	104
	100

	Liberia
	0,0
	
	2 000
	0
	0
	

	Libia
	0,0
	
	171 004
	92 179
	54
	0

	Madagascar
	0,0
	
	80 302
	74 783
	93
	

	Malawi
	0,0
	
	9 410
	9 384
	100
	100

	México
	0,0
	
	505 774
	224 177
	44
	25

	Montenegro
	0,0
	
	30 001
	53 352
	178
	100

	Marruecos
	0,0
	
	122 000
	85 655
	70
	100

	Mozambique
	0,0
	
	19 001
	53 579
	282
	

	Myanmar
	0,0
	
	3 882
	2 036
	52
	

	Nicaragua
	0,8
	
	54 400
	52 926
	97
	

	Níger
	0,0
	
	67 000
	3 747
	6
	100

	Nigeria
	0,2
	
	140 969
	52 050
	37
	

	Macedonia del Norte
	0,1
	
	75 001
	115 312
	154
	

	Omán
	0,0
	
	85 001
	59 450
	70
	0

	Pakistán
	0,0
	
	1 535 000
	189 718
	12
	

	Filipinas
	0,0
	
	110 000
	131 619
	120
	

	Qatar
	1,6
	100
	7 002
	29 104
	416
	100

	Rwanda
	0,2
	100
	49 081
	52 681
	107
	100

	Santa Lucía
	0,0
	
	20 342
	19 892
	98
	

	Arabia Saudita
	19,0
	
	508 115
	786 247
	155
	67

	Senegal
	0,0
	
	44 000
	53 334
	121
	100

	Serbia
	0,0
	
	124 602
	66 301
	53
	50

	Sierra Leona
	0,0
	
	6 510
	5 165
	79
	100

	Somalia
	0,0
	
	44 000
	20 475
	47
	0

	Sudáfrica
	0,0
	
	163 300
	119 458
	73
	25

	Sudán
	0,0
	
	693 155
	267 925
	39
	

	Surinam
	0,1
	
	4 000
	0
	0
	

	República Árabe Siria
	0,0
	
	36 001
	622 522
	1 729
	

	República Unida de Tanzania
	0,0
	
	33 500
	29 225
	87
	

	Siria
	3,6
	
	111 077
	125 590
	113
	

	Togo
	5,8
	
	533 300
	294 083
	55
	0%

	Túnez
	0,0
	
	784 020
	814 128
	104
	100%

	Turquía
	0,0
	
	44 000
	65 628
	149
	100%

	Turkmenistán
	0,0
	
	3 430
	4 464
	130
	

	Venezuela (República Bolivariana de)
	0,0
	
	11 201
	11 202
	100
	

	Zambia
	0,0
	
	12 000
	0
	0
	

	Mundial
	0,0
	
	35 447
	82 861
	234
	100

	Región: Asia y Pacífico Sur
	0,0
	
	3 300
	4 347
	132
	

	Total
	213,2
	2
	23 161 332
	20 651 680
	89
	51


*eliminación de 118,7 tm (211,531 tm de eq de CO2) en 2020 para proyectos relacionados con los HFC.

1. En el Cuadro 5 se presenta un resumen de los proyectos relacionados con los HFC aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias.
Cuadro 5. Proyectos relacionados con HFC aprobados en el marco de aportaciones ordinarias
	Tipo
	Número de proyectos
	Financiación ($EUA)*

	
	Aprobados
	Terminados
	% terminados
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	% desembolsado

	Inversión**
	2
	1
	50
	2 120 668
	1 524 521
	596 147
	72

	Preparación de proyectos
	3
	2
	67
	159 816
	129 510
	30 306
	81

	Asistencia técnica - Actividades de apoyo
	3
	0
	0
	400 000
	110 439
	289 561
	28

	Total
	8
	3
	38
	2 680 484
	1 764 470
	916 014
	66


* Excluidos los gastos de apoyo del organismo. 
** 118,7 tm (211,531 tm de eq. CO2) aprobados y eliminados para proyectos de inversión.

Actualmente hay ocho proyectos relacionados con los HFC (incluidos dos proyectos de inversión, tres preparaciones de proyectos y tres actividades de apoyo). De los ocho proyectos, se ha terminado un proyecto de inversión y dos proyectos de preparación, y quedan cinco en curso. La prórroga de las fechas de terminación de tres actividades de apoyo se aprobó en la 86ª reunión; estas actividades se encuentran en diversas etapas de ejecución
El Proyecto de inversión de HFC en curso relacionado con el control y eliminación de HFC-23 en México aprobado en la 86ª reunión, será terminado en octubre de 2022.
De la financiación acumulada total aprobada de 2. 680 484 $EUA (excluidos los gastos de apoyo al organismo), se habían desembolsado 1 764 470 $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 66 por ciento.
PARTE II:	PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE LAS CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS ADICIONALES DESTINADAS PARA PROPORCIONAR AYUDA A CORTO PLAZO PARA LA REDUCCIÓN DE LOS HFC
1. Al 31 de diciembre de 2020, el Comité Ejecutivo había aprobado 35 proyectos relacionados con los HFC en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales por la suma de 8 085 163 $EUA (excluidos los gastos de apoyo al organismo). El estado de situación de estos proyectos se resume en el Cuadro 6. 
Cuadro 6. Estado de los proyectos aprobados relacionados con los HFC a finales de 2020
	Tipo
	Número de proyectos
	Financiación ($EUA)*

	
	Aprobados
	Terminados
	% terminados
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	% desembolsado

	Inversión**
	3
	1
	33%
	3 912 736
	2 116 176
	1 796 560
	54

	Preparación de proyectos
	4
	4
	100%
	119 755
	101 389
	18 366
	85

	Asistencia técnica - Actividades de apoyo
	28
	8
	29%
	4 052 672
	2 860 759
	1 191 913
	71

	Total
	35
	13
	37%
	8 085 163
	5 078 324
	3 006 839
	63


* Excluidos los gastos de apoyo del organismo.
** Eliminación de 112,5 tm (245 860 tm de eq. CO2) de 265,1 mt (508 586 tm de eq. de CO2) de HFC. 

A finales de 2020 de los 35 proyectos aprobados, se habían terminado 13 proyectos, incluido un proyecto de inversión, cuatro actividades de preparación y ocho actividades de apoyo, con lo que quedan 22 en curso. La prórroga de las fechas de terminación de las 20 actividades de apoyo en curso se aprobó; estas actividades se encuentran en diversas fases de ejecución
Los proyectos de inversión en curso incluyen dos proyectos sectoriales de refrigeración en Argentina y México, y se aprobaron en la 81ª reunión; estos proyectos se terminarán en 2021 y 2022, respectivamente.
De la financiación acumulada total aprobada de 8 085 163 $EUA, se habían desembolsado 5 078, 24 $EUA que representan una tasa de desembolso del 63 por ciento.
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