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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع السابع والثمانون
مونتريال،  من 28 يونيه/ حزيران إلى 2 يوليه/ تموز 2021 [footnoteRef:1] [1:   ستعقد اجتماعات عبر الانترنت وعملية الموافقة فيما بين الدورات في يونيه/ حزيران ويوليه/ تموز 2021 بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)] 



الجوانب الرئيسية المتعلقة بتكنولوجيات التحكم في المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23: 
الأرجنتين (القرار 86/95)

 
خلفية
1- نظرت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثالث والثمانين في اقتراح مشروع يتضمن خيارات للتحكم في انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23 والتخلص منها في شركة فريو إندسترياس أرجنتيناس (FIASA)، بتكلفة إجمالية تتراوح بين 10,867,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 760,690 دولار أمريكي و 59,667,000 دولار أمريكي بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 4,176,690 دولار أمريكي، حسبما قدمت في الأصل.[footnoteRef:2] وعقب المناقشات، التي أجريت في الجلسة العامة وفي فريق اتصال، أرجأت اللجنة التنفيذية إلى الاجتماع الرابع والثمانين مواصلة النظر في مقترح المشروع (المقرر 83/66 (ب)). [2:    الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/44] 

2- نظرت اللجنة التنفيذية، في اجتماعها الرابع والثمانين، في مقترح مشروع يتضمن خيارات للتحكم في انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23 والتخلص منها في شركة FIASA، بتكلفة إجمالية تتراوح بين 10,867,000 و 59,667,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة،[footnoteRef:3] حسبما قدمت في الأصل، وفقا للمقرر 83/66 (ب). وبعد المناقشة، قررت اللجنة التنفيذية تأجيل نظرها في المشروع إلى الاجتماع الخامس والثمانين (المقرر 84/90 (أ)). [3:    الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/71] 

3- وبعد ذلك، أدلى أحد الأعضاء ببيان قال فيه إنه على الرغم من التاريخ الحافل بالإنجازات التي يفخر بها بروتوكول مونتريال، فمن المرجح أن يُذكر الاجتماع الرابع والثمانين بفشل الآلية في إيجاد حل من شأنه أن يمكّن بلدان المادة 5 المنتجة للهيدروكلوروفلوروكربون- 22 من الامتثال لتدابير الرقابة على الهيدروفلوروكربون- 23. وتضمنت المادة 10 من البروتوكول الالتزام بتقديم المساعدة المالية لبلدان المادة 5، لكن اللجنة التنفيذية فشلت في هذا الصدد. وكانت هذه مشكلة ليس فقط لبلدان المادة 5 المنتجة للهيدروكلوروفلوروكربون- 22، بل لجميع بلدان المادة 5 أيضا. لذلك سيطرح البلد هذه المسألة مع لجنة التنفيذ والفريق العامل مفتوح العضوية.
4- وفقا للمقرر 84/90 (أ)، نيابة عن حكومة الأرجنتين، قدمت اليونيدو إلى الاجتماع الخامس والثمانين مقترح مشروع[footnoteRef:4] يتضمن، في جملة أمور، معلومات تتعلق بإنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 في شركة FIASA في عام 2019، والأثر المحتمل للأزمة الاقتصادية في أغسطس/ آب 2019، وإدارة المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23. ومع ذلك، وفقا لعمليات الموافقة فيما بين الدورات التي تم وضعها للاجتماعين الخامس والثمانين والسادس والثمانين، قررت اللجنة التنفيذية النظر في مقترح المشروع في اجتماعها السادس والثمانين (في مارس/ آذار 2021).[footnoteRef:5] [4:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/64/Rev.1]  [5:  في ضوء جائحة كوفيد-19، وافقت اللجنة التنفيذية على تأجيل اجتماعها الخامس والثمانين، المقرر عقده أصلا من 25 إلى 29 مايو/ أيار 2020، وعقده مع الاجتماع السادس والثمانين في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020. ومن أجل ضمان استمرارية الأنشطة المتعلقة بالامتثال في بلدان المادة 5، والحد من عبء عملها عند عقدها، قررت اللجنة التنفيذية تنفيذ عملية موافقة بين الدورات للمشروعات والأنشطة التي ستقدم إلى الاجتماع الخامس والثمانين؛ وسيتم إدراج بنود جدول الأعمال التي لم يتم النظر فيها فيما بين الدورات في جدول أعمال الاجتماع السادس والثمانين. ونظرا لتطور الوباء، أرجأت اللجنة التنفيذية كلا الاجتماعين إلى مارس/ آذار 2021.] 

5- وافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها السادس والثمانين على إعادة تشكيل فريق الاتصال الذي تم إنشاؤه في الاجتماع الرابع والثمانين للنظر في الجوانب الرئيسية المتعلقة بمراقبة المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23 (المقرران 84/90 و 84/91)، وعقد اجتماعات عبر الإنترنت لمتابعة النظر في مشاريع مراقبة المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23 في الأرجنتين والمكسيك؛ وإرجاء النظر في مسائل السياسات الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/94 إلى الاجتماع السابع والثمانين. وعقب المناقشات التي جرت في فريق الاتصال، قررت اللجنة التنفيذية، في جملة أمور، مواصلة النظر في مشروع التحكم في انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23 في الأرجنتين في الاجتماع السابع والثمانين؛ وأن يحيط علما بوثيقة العمل التي تحتوي على مشروع مقرر بشأن المشروع الذي نظر فيه فريق الاتصال في الاجتماع السادس والثمانين، على النحو الوارد في المرفق التاسع والأربعين بالوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/100، وأن حكومة الأرجنتين ستقدم، من خلال اليونيدو، مقترح مقابل للنظر فيه في الاجتماع السابع والثمانين (المقرر 86/95).
6-  أدرجت الأمانة وثيقة العمل التي تحتوي على مشروع مقرر بشأن المشروع الذي نظر فيه فريق الاتصال في الاجتماع السادس والثمانين في المرفق الأول بهذه الوثيقة لتيسير الرجوع إليها، وألحقت وثائق المشروع المقدمة إلى الاجتماعات الثالث والثمانين والرابع والثمانين والخامس والثمانين والسادس والثمانين بهذه الوثيقة.
المقترح المقابل المقدم إلى الاجتماع السابع والثمانين
7- وفقا للمقرر 86/95، نيابة عن حكومة الأرجنتين، قدمت اليونيدو اقتراحاً مقابلا لمشروع التحكم في انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23 في الأرجنتين بتكلفة إجمالية قدرها 2,692,279 دولاراً أمريكياً، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 188,460 دولار أمريكي، بناءً على ما يلي:
(1) التكاليف الرأسمالية الإضافية وقدرها 1,479,482 دولار أمريكي (انظر الجدول 1)؛
(2) والتكاليف المتغيرة للتدمير وقدرها 305,596 دولارًا أمريكيًا على أساس إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 البالغ 1,540 طن متري/ سنة (أي متوسط ​​إنتاج الفترة 2017 - 2019) بين عامي 2022 و 2024، و 1300 طن متري/ سنة بين عامي 2025 و 2029؛ والمعدل التاريخي لتوليد المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23  وقدره 3,24 في المائة؛ وتكاليف وحدة الغاز الطبيعي والمياه، واستخدامهما لكل كيلوغرام من الهيدروفلوروكربون- 23 الذي تم تدميره، على النحو الذي اقترحته الأمانة في الاجتماع الثالث والثمانين، وتكاليف الكهرباء وغاز الأكسجين على النحو الذي قدمته اليونيدو إلى الاجتماع الثالث والثمانين؛
(3) والتكاليف السنوية الثابتة للتدمير وقدرها 70,900 دولار أمريكي على أساس عقد ثابت للنيتروجين (34,440 دولارًا أمريكيًا)، والصيانة (32,500 دولار أمريكي)، والتسجيل السنوي كمرفق لتوليد ومعالجة النفايات الخطرة (3,960 دولارًا أمريكيًا)، لمدة ثماني سنوات تبلغ قيمتها 567,200 دولار أمريكي؛
(4) والتحقق والإدارة والرصد الوطنيين بقيمة 340,000 دولار أمريكي، على أساس التحقق السنوي (20,000 دولار أمريكي) والإدارة والرصد الوطنيين السنويين (22,500 دولار أمريكي) لمدة ثماني سنوات.

تعليقات وتوصيات الأمانة
التعليقات
تحديث لحالة إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 وانبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23
8- أنتجت شركةFIASA  1,206 طن متري من مركب الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 في عام 2020، بانخفاض بنسبة 25 في المائة عن عام 2019، بينما زادت المبيعات[footnoteRef:6] بنسبة 14 في المائة مقارنة بعام 2019. وواصلت الشركة تنفيس جميع المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23 المتولد. [6:   المعلومات السرية متاحة عندما يطلبها أعضاء اللجنة التنفيذية] 

9- رأت الأمانة أنه من المفيد عدم استخدام متوسط ​​الفترة 2018-2020، ولكنها وافقت بدلاً من ذلك على استخدام متوسط ​​إنتاج الفترة 2017- 2019 من الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 كأساس لتحديد تكاليف التشغيل الإضافية للفترة 2022- 2024 بناءً على ما يلي:
(1) وفقا لمشروع المقرر الذي نظر فيه فريق الاتصال في الاجتماع السادس والثمانين، سيتم تخفيض التمويل المقدم إلى البلد مقارنةً بالتمويل المعتمد من حيث المبدأ بناءً على كمية المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23 المدمرة المتحقق منها. وبناءً على ذلك، سيعتمد التمويل المقدم على كمية الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 الحقيقية المنتجة والمنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23 المدمر بدلاً من متوسط ​​الإنتاج المختار؛[footnoteRef:7] [7:   باستثناء حالة إغلاق شركة FIASA قبل 1 يناير/ كانون الثاني 2024.] 

(2) وكان من الصعب تقييم أسباب انخفاض الإنتاج في عام 2020، مع العلم بأن الشركة كدست كمية كبيرة من المخزونات في عام 2019[footnoteRef:8] وزادت المبيعات في عام 2020، وأن المبيعات المستقبلية من الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 ستعتمد في جملة أمور على السعر الذي تفرضه شركة FIASA، الذي لم يكن متاحًا؛ [8:  استنادًا إلى بيانات الإنتاج والمبيعات (السرية) من عام 2014 حتى عام 2019، بلغت مخزونات شركة FIASA في نهاية العام حوالي 25 في المائة من إجمالي مبيعاتها لعام 2019. انظر الفقرة 8 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/64/Rev.1.] 

(3) والظروف الاستثنائية بسبب جائحة كوفيد-19 في عام 2020.
مسائل التكلفة المتعلقة بالاقتراح المقابل
10- أشارت الأمانة إلى الاقتراح المقابل الذي قدمته اليونيدو والذي نظر في العديد من المسائل التي أثارتها الأمانة خلال الاستعراضات السابقة وتلك التي أثارها أعضاء اللجنة التنفيذية أثناء مناقشات فريق الاتصال. وفي ضوء الاقتراح المقابل المقدم إلى الاجتماع السابع والثمانين، أجرت الأمانة مناقشات مستفيضة مع اليونيدو بشأن العديد من بنود التكاليف، مما أسفر عن تكلفة متفق عليها قدرها 2,522,630 دولارًا أمريكيًا للمشروع، على النحو المعروض أدناه، رهناً بالتعديلات المحتملة التي نوقشت في الفقرة 18 أدناه.
التكاليف الرأسمالية
11-  تم الاتفاق على التكاليف الرأسمالية وقدرها 1,424,864 دولار أمريكي، على النحو المبين في الجدول 1.
الجدول 1- الاقتراح المقابل والتكاليف الرأسمالية المتفق عليها لتجديد المحرقة (دولار أمريكي)
	الوصف
	اليونيدو
	المتفق عليه

	تجديد محرقة شركة SGL
	1,013,480
	1,002,029 

	جهاز تنقية غاز الفتحة النهائية
	20,790
	9,875 

	التسليم إلى ميناء بوينس آيرس وإلى شركةFIASA 
	30,000
	30,000 

	تركيب شركة SGL / الإشراف على التشغيل
	75,052
	69,760 

	 إنشاء شركة FIASA
	86,000
	86,000 

	حالات الطوارئ (10%)
	111,570
	107,049 

	مبنى لإيواء خزان التبريد
	84,000
	61,562 

	الزيوليت لمولد الأكسجين
	58,590
	58,590 

	مجموع التكاليف الرأسمالية
	1,479,482
	1,424,864



12-  أجريت التعديلات التالية على تكاليف الاقتراح المقابل:
(1) استندت تكلفة تجديد المحرقة إلى الاقتباس المحدث المقدم من SGL Carbon Group of Meitingen، ألمانيا (SGL) إلى الاجتماع السادس والثمانين، باستخدام سعر الصرف المعمول به في الأمم المتحدة لليورو اعتبارًا من 1 مايو/ أيار 2021؛[footnoteRef:9] وتخفيض بنسبة 2 في المائة حيث يمكن شراء بعض المعدات المدرجة في عرض أسعار التجديد (على سبيل المثال، مضخة إعادة تدوير حمض HF، ومضخة إعادة تدوير السائل، والصمامات والتجهيزات اليدوية، ومواد إصلاح وتجديد الأنابيب) محليًا بتكلفة أقل؛ وإجراء تعديلات طفيفة على تكاليف التركيب؛ [9:    $ 0,826 يورو/ دولار أمريكي] 

(2) ولم تنظر الأمانة في السابق في جهاز تنقية غاز التنفيس النهائي الإضافي، لأن تجديد فرن الترميد شمل جهاز تنقية الغاز النهائي (المبطن بالمطاط). ومع ذلك، فإن الاقتراح المقابل الذي قدمته حكومة الأرجنتين برهن على أن هذه المعدات ستساهم في تحقيق خفض كبير في تكاليف الصيانة. وبعد إجراء مناقشة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، تم الاتفاق على تكلفة هذه المعدات بقيمة 9,875 دولار أمريكي؛
(3) وتم الاتفاق على تكلفة الزيوليت لمولد الأكسجين حسبما قُدمت (58,590 دولار أمريكي)؛ ومع ذلك، وكما لاحظت الأمانة في الاجتماع الثالث والثمانين، فإن شراء غاز الأكسجين، الذي أدرجته اليونيدو في التكاليف المتغيرة للتدمير، لم يكن إضافيا وتم الاتفاق على حذفه.
التكلفة المتغيرة للتدمير
13-  تضمن الاقتراح المقابل إجمالي التكاليف المتغيرة للتدمير وقدرها 305,596 دولارًا أمريكيًا بناءً على تشغيل المحرقة من 1 يناير/ كانون الثاني 2022 إلى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2029، لتدمير إجمالي قدره 360,36 طن متري من الهيدروفلوروكربون- 23. وإذ تلاحظ أن تجديد المحرقة سيكتمل بحلول 1 يوليه/ تموز 2022، اقترحت الأمانة أن تخزن شركة FIASA المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23 المتولد في خزانها المبرد اعتبارًا من 1 يناير/ كانون الثاني 2022[footnoteRef:10] لكي يمكن تدمير الهيدروفلوروكربون- 23 هذا فور الانتهاء من تجديد المحرقة. ووافقت حكومة الأرجنتين على اقتراح الأمانة. وعلى هذا الأساس، تم الاتفاق على التكاليف المتغيرة للتدمير للفترة 2022-2029 بقيمة 195,566 دولار أمريكي على أساس ما يلي: [10:  يجب أن تسجل الشركة كمنشأة لتوليد النفايات الخطرة ومعالجتها من أجل تخزين المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23 في خزان التبريد الخاص بها وتدميره. ونظرًا للوقت اللازم لتقديم طلب والحصول على الموافقة على هذا التسجيل، وسعة الخزان المبرد، والوقت اللازم لتجديد المحرقة، من المحتمل أن يكون الأول من يناير 2022 هو أقرب تاريخ يمكن أن تبدأ فيه الشركة في تخزين المنتج الثانوي من الهيدروفلوروكربون- 23. ] 

(1) تم الاتفاق على التكاليف المتغيرة للغاز الطبيعي والمياه حسبما قُدمت، وحذفت تكاليف غاز الأكسجين؛
(2) وسابقا، أنشأت الأمانة حساباتها للكهرباء المستخدمة لتدمير كل كيلوغرام من الهيدروفلوروكربون- 23 استنادا إلى البيانات الواردة في تقارير التحقق المقدمة من الشركة إلى آلية التنمية النظيفة.[footnoteRef:11] وعلى الرغم من أن تقارير التحقق هذه أعدها كيان مستقل بهدف تحديد إجمالي انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون من مشروع آلية التنمية النظيفة، أوضحت اليونيدو أن تقارير التحقق المقدمة في إطار آلية التنمية النظيفة لم تتضمن عن غير قصد الكهرباء التي يستخدمها مولد أكسجين الامتزاز المتأرجح بالضغط (PSA). وبناءً على ذلك، تم الاتفاق على استخدام الكهرباء التي توفرها اليونيدو والتي تضمنت أيضًا مولد الأكسجين PSA، وسعر الكهرباء في عام 2022 المقدم من اليونيدو إلى الاجتماع الثالث والثمانين؛ [11:    انظر الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/48.] 

(3) وفي الاجتماع الثالث والثمانين، لاحظت الأمانة أنه في كل عام تتوافر بيانات عنه، كانت إيرادات بيع حمض الهيدروفلوريك المخفف أعلى من تكلفة الغاز الطبيعي والكهرباء والمياه والأكسجين المشتراة لتشغيل المحرقة. وبناءً على ذلك، تم الاتفاق على احتساب تلك الإيرادات المحتملة بناءً على سعر حمض الهيدروفلوريك المخفف في عام 2019 الذي قدمته الشركة، وتعديل هذا السعر بناءً على التضخم وتغير قيمة البيزو الأرجنتيني مقابل الدولار الأمريكي.
التكلفة الثابتة للتدمير والتحقق
14-  تمت الموافقة على التكاليف الثابتة للتدمير (567,200 دولار أمريكي) وللتحقق (160,000 دولار أمريكي) حسبما قدمت.
الرصد والتدريب
15-  في الاجتماع السادس والثمانين، اقترحت اليونيدو تكلفة سنوية قدرها 10,000 دولار أمريكي للرصد باستثناء عام 2022، حيث تم اقتراح مبلغ 5,000 دولار أمريكي في ضوء التمويل لرصد الإنتاج المقدم في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ بالإضافة إلى ذلك، أدرجت اليونيدو 20,000 دولار أمريكي في السنة لوحدة رصد المشروع. وبالمثل، تضمن الاقتراح المضاد المقدم إلى الاجتماع السابع والثمانين تمويلاً سنوياً للإدارة والرصد الوطنيين. وخلال استعراض المشروع، تم الاتفاق على عدم تضمين تمويل لوحدة رصد المشروع، واستخدام تكاليف الرصد التي قدمتها اليونيدو في الاجتماع السادس والثمانين.
16-  ترى الأمانة أن أكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة للشركة لتشغيل المحرقة هي الحملات. وإذا رغبت الشركة في تشغيل المحرقة في حملات، ستحتاج إلى مشغلين مدربين لتشغيل المحرقة، وهي قطعة متخصصة من المعدات التي تتطلب مراقبة وتحكمًا دقيقين أثناء بدء التشغيل والتشغيل والإغلاق، وقد يوجد تغير في الموظفين بين تلك الحملات. وبناءً على ذلك، من أجل ضمان عدم تشغيل المحرقة إلا من قبل الموظفين المدربين تدريباً ملائماً بحيث يمكنها تحقيق كفاءة التدمير والإزالة اللازمة بموجب بروتوكول مونتريال، اقترحت الأمانة المبلغ 12,500 دولار أمريكي للتكاليف السنوية لتدريب موظفي المشغل.
17-  يقدم المرفق الثاني بهذه الوثيقة التكاليف المتفق عليها حسب السنة.
استنتاج
18-  تلاحظ الأمانة أن التكاليف المتفق عليها مع اليونيدو يمكن تعديلها من قبل اللجنة التنفيذية بناء على نظرها في مدة تقديم الدعم التمويلي. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخفيض التمويل المعتمد من حيث المبدأ إذا كان الإنتاج السنوي من الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 أقل من 1,540 طن متري، بناءً على التكلفة المتفق عليها لتدمير كل كيلوغرام من الهيدروفلوروكربون- 23 وكمية الهيدروفلوروكربون- 23 المدمرة في تلك السنة المتحقق منها. وكما لوحظ في الوثيقة التي تحتوي على مشروع الاتفاق بين حكومة المكسيك واللجنة التنفيذية للجوانب الرئيسية المتعلقة بتكنولوجيات التحكم في المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23 للمكسيك،[footnoteRef:12] أوصت الأمانة بأن تنظر اللجنة التنفيذية في تحفيز تحسين العملية للحد من معدل توليد المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23 لهذا المشروع. وقد ترغب اللجنة التنفيذية في تقديم التوجيه بشأن ما إذا كانت ترغب بالمثل في تحفيز عملية التحسين الأمثل في المشروع في الأرجنتين. [12:    الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/54.] 

19-  ستقدم الأمانة مشروع اتفاق بين حكومة الأرجنتين واللجنة التنفيذية إلى الاجتماع الثامن والثمانين، فور موافقة اللجنة على مستوى التمويل وأي توجيه تود تقديمه في الاجتماع السابع والثمانين. وسيحدد مشروع الاتفاق هذا مستويات التمويل والأهداف والالتزامات، بالإضافة إلى أمور من بينها ما يلي:
(1) تقديم حكومة الأرجنتين، من خلال اليونيدو، تقارير مرحلية سنوية من خلال إنجاز المشروع عن حالة المشروع، بما في ذلك مستوى الصرف وكمية الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 المنتج وكمية المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23 المتولد والمدمر والمباع والمخزن والمنبعث؛
(2) وتقديم تقارير تحقق سنوية مستقلة، توثق امتثال حكومة الأرجنتين في أول اجتماع في عام 2023 من خلال إنجاز المشروع؛
(ج)  ووفقا للفقرة (ب) (4) من مشروع المقرر الذي نظر فيه فريق الاتصال في الاجتماع السادس والثمانين، هناك فقرة توضح أن الحكومة ستبلغ اللجنة التنفيذية إذا قررت شركة FIASA إغلاق خط إنتاجها للهيدروكلوروفلوروكربون- 22 غلقا دائما قبل 1 يناير/ كانون الثاني 2024، لكي يمكن تقديم طلب التمويل المتبقي، باستثناء أي أموال تمت الموافقة عليها للتحقق المستقل للسنوات اللاحقة لسنة إغلاق الإنتاج، إلى اللجنة التنفيذية للنظر فيه؛
(د)  وشرط جزائي، يعادل ثلاثة أضعاف تكلفة التدمير المتفق عليها، يطبق على انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23 الذي تقرر أنه لم يتم تدميره بعد الأخذ في الاعتبار كفاءة المحرقة في التدمير والإزالة؛ وأن الأموال المرتبطة بالعقوبة ستعاد إلى الصندوق المتعدد الأطراف في الاجتماع الذي يلي تحديد أنه لم يتم تدمير المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23 المتولد لم؛
(هـ)  وستعاد أي أرصدة متبقية بعد إنجاز المشروع إلى الصندوق المتعدد الأطراف في غضون اثني عشر شهرًا من اكتمال المشروع.
20-  من أجل تيسير النظر في المشروع، أدرجت الأمانة توصية تستند إلى مشروع القرار الذي نظر فيه فريق الاتصال في الاجتماع السادس والثمانين، مع إدخال التغييرات التالية: تحديث رقم الوثيقة ذات الصلة والاجتماع الذي سيقدم فيه مشروع الاتفاق وخطة التنفيذ السنوية. وإلغاء التمويل المقترح وتكاليف دعم الوكالة، باستثناء الشريحة التي ينظر فيها في الاجتماع الحالي، والتي تم حسابها على أساس التكاليف الرأسمالية المتفق عليها وتكاليف التشغيل الإضافية لعامي 2022 و 2023.
التوصية
21-  قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
(1) ملاحظة الجوانب الرئيسية المتعلقة بتكنولوجيات التحكم في المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23: الأرجنتين (المقرر 86/95) الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/53؛
(2) والموافقة، من حيث المبدأ، على المبلغ [XXX] دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها [XXX] دولار أمريكي، محسوبة بنسبة 7 في المائة من تكلفة المشروع لليونيدو، لتمكين حكومة الأرجنتين من الامتثال لالتزامات التحكم في انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23 بموجب تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال، على أساس أن:
(1)  ستضمن حكومة الأرجنتين أنه، بحلول 1 يناير/ كانون الثاني 2022 وما بعده، يتم تدمير انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23 المتولد من خط إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 امتثالاً لبروتوكول مونتريال، بما في ذلك ضمان أن تكون الانبعاثات من خطها عند أو أقل من 0,1 كجم من انبعاثات الهيدروفلوروكربون- 23 لكل 100 كجم من الهيدروكلوروفلوروكربون- 22؛
(2) مبلغ أقصى قدره [XXX] دولار أمريكي، في حدود التمويل الإجمالي المعتمد، مرتبط بتكاليف التشغيل الإضافية، وسيتم تقسيمه إلى شرائح سنوية تُقدم إلى الأرجنتين بعد التحقق من كمية الهيدروفلوروكربون- 23 المدمرة؛
(3) سيتم حساب مبلغ تكاليف التشغيل الإضافية في كل شريحة سنوية بضرب كمية الهيدروفلوروكربون- 23  المدمرة بالأطنان المترية في [XXX] دولار أمريكي/ كجم؛
(4) ستتمتع حكومة الأرجنتين بمرونة في استخدام التمويل المعتمد من حيث المبدأ المذكور في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه لتعويض مصنع الإنتاج، شركة ((Frio Industrias Argentinas (FIASA)، لإغلاق إنتاجها من الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 إذا قررت شركة FIASA إغلاق خط إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون- 22  غلقا دائما قبل 1 يناير/ كانون الثاني 2024، باستثناء أي أموال تمت الموافقة عليها للتحقق المستقل للسنوات اللاحقة لسنة إغلاق الإنتاج، التي ينبغي إعادتها إلى الصندوق المتعدد الأطراف، وعلى أساس أن أي إنتاج في هذا المرفق من أي مادة أخرى مدرجة في المرفقين جيم أو واو من البروتوكول لن تكون مؤهلة للتمويل؛
(5) سيتم إنجاز المشروع بحلول 1 يناير/ كانون الثاني 2031؛
(6) تتعهد حكومة الأرجنتين بعدم وجود تمويل إضافي من مصادر أخرى للتحكم في انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23 في هذا المرفق أثناء أو بعد إنجاز المشروع، بما في ذلك أرصدة أو تعويضات الهيدروفلوروكربون- 23؛
(ج)    وملاحظة:
(1) أن التمويل المعتمد من حيث المبدأ المحدد في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه هو إجمالي التمويل الذي سيتاح لحكومة الأرجنتين من الصندوق المتعدد الأطراف للتحكم في انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23 ؛
(2) التكاليف المتفق عليها لهذا المشروع تعترف بالظروف الخاصة للمشروع في الأرجنتين ولا تشكل سابقة لأي مشروعات أخرى للتحكم في انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23؛
(د)    وتطلب من الأمانة أن تعد، بالتعاون مع اليونيدو، مشروع اتفاق بين حكومة الأرجنتين واللجنة التنفيذية للتحكم في انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23 للنظر فيه في الاجتماع الثامن والثمانين، في ضوء التوجيهات المقدمة من اللجنة التنفيذية في الاجتماع السابع والثمانين ووفقًا لهذا القرار؛
(ﻫ)    وتوافق على الشريحة الأولى من التحكم في انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23 للأرجنتين بمبلغ قدره [1,700,838 دولار أمريكي]، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها [119,059 دولار أمريكي] لليونيدو؛
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(و)    وتطلب من حكومة الأرجنتين، من خلال اليونيدو، أن تقدم خطة تنفيذ سنوية تستند إلى مشروع الاتفاق لكي ينظر فيها في الاجتماع الثامن والثمانين.
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المرفق الأول

مشروع مقرر بشأن البند 13(ح) من جدول الأعمال:
الجوانب الرئيسية المتعلقة بتكنولوجيات الرقابة على المنتج الفرعي الهيدروفلوروكربون-23
الأرجنتين (المقرر 84/90)
(نص العمل)

]قررت اللجنة التنفيذية مايلي:
(1) أن تحاط علما بالجوانب الرئيسية المتعلقة بتكنولوجيات الرقابة على المنتج الفرعي الهيدروفلوروكربون-23: الأرجنتين (المقرر 84/90) الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/95؛
(2) أن توافق من حيث المبدأ، على 1,700,000 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 119,000 دولار أمريكي محسوبة على أساس 7 في المائة من تكلفة مشروع لليونيدو لتمكين حكومة الأرجنتين من الامتثال لالتزامات الرقابة على انبعاثات المنتج الفرعي الهيدروفلوروكربون-23 بموجب تعديل كيجالي على بروتوكول مونتريال على أساس الفهم بمايلي:
(1) ستضمن حكومة الأرجنتين بأن تكون انبعاثات المنتج الفرعي الهيدروفلوروكربون-23 من خط إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون-22 قد دمرت بحلول 1 يناير/ كانون الثاني 2022 ومابعده للامتثال لبروتوكول مونتريال بما في ذلك ضمان أن تكون الانبعاثات من خطها في حدود 0.1 كيلوغرام أو أقل من انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23 بحسب 100 كيلوغرام منتج من الهيدروكلوروفلوروكربون-22؛
(2) يخصص مبلغ بحد أقصى قدره 274,872 دولارا أمريكيا في نطاق التمويل الإجمالي الموافق عليه لتكاليف التشعيل الإضافية ويقسم على شرائح سنوية تقدم للأرجنتين لدى التحقق من كمية الهيدروفلوروكربون-23 التي تم تدميرها؛
(3) [bookmark: _GoBack]بحسب مبلغ تكاليف التشغيل الإضافية في كل شريحة سنوية من خلال ضرب كمية الهيدروفلوروكربون-23 التي تم تدميرها بالأطنان المترية بمبلغ 0.76 دولارا أمريكيا للكيلوغرام الواحد؛
(4) ستتمتع حكومة الأرجنتين بالمرونة في استخدام التمويل الموافق عليه من حيث المبدأ المبين في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه لتعويض مصنع الإنتاج فريو صناعات الأرجنتين عن اغلاق إنتاجه من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في حالة قرار هذا المصنع إغلاق خط إنتاجها للهيدروكلوروفلوروكربون-22 بصورة دائمة قبل 1 يناير/ كانون الثاني 2024 باستثناء أي أموال موافق عليها للتحقق المستقل للسنوات التالية لسنة اغلاق الإنتاج والذي يتعين إعادته للصندوق المتعدد الأطراف وعلى أساس الفهم بأن أي إنتاج في هذه المنشأة من أي مادة من المواد المدرجة في المرفقين جيم أو واو بالبروتوكول لن يكون مؤهلا للتمويل؛
(5) ينبغي الانتهاء من المشروع قبل 1 يناير/ كانون الثاني 2031؛
(6) تلتزم حكومة الأرجنتين بعدم الحصول على أي تمويل إضافي من مصادر أخرى للرقابة على انبعاثات المنتج الفرعي الهيدروفلوروكربون-23 في هذه المنشأة خلال أو بعد الانتهاء من المشروع بما في ذلك القروض أو عمليات الحذف المرتبط بالهيدروفلوروكربون-23؛
(3) أن تحاط علما بمايلي:
(1) أن التمويل الموافق عليه من حيث المبدأ المبين في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه يمثل مجموع التمويل الذي سيتوافر لحكومة الأرجنتين من الصندوق المتعدد الأطراف للرقابة على انبعاثات المنتج الفرعي الهيدروفلوروكربون-23؛
(2) تلاحظ التكاليف الموافق عليها لهذا المشروع في الأرجنتين، ولا يضع سابقة لأي مشروعات أخرى للرقابة على انبعاثات المنتج الفرعي الهيدروفلوروكربون-23؛
(4) أن تطلب من الأمانة أن تعد بالتعاون مع اليونيدو مشروع اتفاق بين حكومة الأرجنتين واللجنة التنفيذية للرقابة على انبعاثات المنتج الفرعي الهيدروفلوروكربون-23 للنظر من جانب الاجتماع السابع والثمانين في ضوء التوجيهات المقدمة من اللجنة التنفيذية خلال الاجتماع السادس والثمانين ووفقا لهذا المقرر؛
(5) أن توافق على الشريحة الأولى من الرقابة على انبعاثات المنتج الفرعي الهيدروفلوروكربون-23 للأرجنتين بمبلغ 1,285,128 دولارا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 89,959 دولارا أمريكيا لليونيدو؛
(6) أن تطلب من حكومة الأرجنتين، من خلال اليونيدو، أن تقدم خطة تنفيذ سنوية تستند الى مشروع الاتفاق للنظر من جانب الاجتماع السابع والثمانين.[
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المرفق الثاني

إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون- 22، وتدمير المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23، والتكاليف المتفق عليهم


	السنة
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	المجموع

	إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 و الهيدروفلوروكربون- 23 المتولد (طن متري)

	إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 (طن متري)
	1,540.3
	1,540.3
	1,540.3
	1,300.0
	1,300.0
	1,300.0
	1,300.0
	1,300.0
	11,121.0

	الهيدروفلوروكربون- 23 المتولد (طن متري)
	49.9
	49.9
	49.9
	42.1
	42.1
	42.1
	42.1
	42.1
	360.4

	w  (الهيدروفلوروكربون-  23/ الهيدروكلوروفلوروكربون- 22) (%)
	3.24
	3.24
	3.24
	3.24
	3.24
	3.24
	3.24
	3.24
	n/a

	الهيدروفلوروكربون- 23 المدمر (طن متري)
	49.9
	49.9
	49.9
	42.1
	42.1
	42.1
	42.1
	42.1
	360.4

	تكاليف المشروع (دولار أمريكي)

	التكاليف الرأسمالية الإضافية 
	1,424,864
	
	
	
	
	
	
	
	1,424,864

	تكاليف التدمير المتغيرة
	27,087
	27,087
	27,087
	22,861
	22,861
	22,861
	22,861
	22,861
	195,566

	تكاليف التدمير الثابتة *
	70,900
	70,900
	70,900
	70,900
	70,900
	70,900
	70,900
	70,900
	567,200

	التحقق المستقل
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	160,000

	الرصد
	5,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	75,000

	تدريب مشغلي المحرقة
	12,500
	12,500
	12,500
	12,500
	12,500
	12,500
	12,500
	12,500
	100,000


*  يشمل النيتروجين والصيانة ورسوم التسجيل السنوية كمحرقة ومشغل للنفايات الخطرة.
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