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RAPPORT PÉRIODIQUE DE L’ONUDI AU 31 DÉCEMBRE 2022


Introduction

Ce document contient le rapport périodique de l’ONUDI au 31 décembre 2022.[footnoteRef:3] [3:  Le rapport périodique est joint en annexe au présent document. Les données ont été intégrées à la base de données du Rapport périodique global, disponible sur demande.] 

Le rapport périodique de l’ONUDI comprend l’état de la mise en œuvre des projets, dont 35 projets portant sur les HFC financés à partir des contributions supplémentaires facultatives de 17 pays non visés à l'article 5 en appui au démarrage rapide de la mise en œuvre de l’Amendement de Kigali.   
Le Secrétariat a examiné l’état de la mise en œuvre de tous les projets en cours, pays par pays, en tenant compte des retards dans la mise en œuvre causés par le report des dates d’achèvement prévues en 2022, et des conséquences possibles de ces retards sur l’élimination des substances réglementées et les taux de décaissement prévus. L’analyse proposée dans ce document est exprimée en tonnes PAO pour toutes les substances réglementées sauf les HFC, qui sont mesurées en tonnes d’éq-CO2.[footnoteRef:4] [4:  Conformément à la décision 84/12 a) iv), la mesure des HFC en tonnes d’éq-CO2 figure dans les rapports périodiques soumis à la 93e réunion.] 

Ce document comprend les parties suivantes :
I.	Les projets approuvés pour toutes les substances réglementées financés à partir des contributions régulières au Fonds multilatéral. Il présente un sommaire des progrès accomplis dans la mise en œuvre des projets en 2022 et cumulativement depuis 1993[footnoteRef:5] pour toutes les substances réglementées au titre du Protocole de Montréal, y compris les substances de l’annexe F (les HFC). Il propose également une analyse de l’état de la mise en œuvre de tous les projets en cours[footnoteRef:6] dans les pays. Il cerne les projets accusant des retards dans la mise en œuvre et les conséquences possibles de ceux-ci sur l’élimination des substances réglementées, et les projets pour lesquels des questions demeurent en instance pour examen par le Comité exécutif. [5:  L’ONUDI est devenue une agence d’exécution en 1993.]  [6:  Les projets en cours consistent en tous les projets en cours de mise en œuvre au 31 décembre 2022. Les principaux indicateurs de progrès sont : le pourcentage des sommes décaissé et le pourcentage des projets pour lesquels le décaissement de fonds a commencé ; les sommes qui devraient être décaissées d’ici la fin de l’année en tant que pourcentage du financement approuvé ; la durée moyenne du retard prévu dans la mise en œuvre et l’information fournie dans la colonne des commentaires dans la base de données des rapports périodiques.] 

II.	Les projets approuvés pour les substances de l’annexe F (les HFC) au titre des contributions supplémentaires facultatives en appui au démarrage rapide de la réduction progressive des HFC.[footnoteRef:7] [7:  Conformément à la décision 84/12 b), le rapport périodique global (UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/14) contient un rapport périodique détaillé offrant un aperçu des objectifs, l’état de la mise en œuvre, les principales conclusions et les enseignements tirés, les quantités de HFC éliminées, s’il y a lieu, les niveaux de fonds approuvés et décaissés, et les difficultés possibles pouvant survenir dans l’achèvement des projets et des activités.] 

III.	La recommandation.

I.	Projets approuvés pour toutes les substances réglementées financés à partir des contributions régulières au Fonds multilatéral

I.1	Progrès dans la mise en œuvre des projets en 2022 et cumulativement depuis 1993

Le Comité exécutif a approuvé la somme de 1,02 milliards $US pour les projets de l’ONUDI au 31 décembre 2022, dont 895,88 millions $US pour la mise en œuvre des projets d’investissement et ne portant pas sur des investissements, et 119,22 millions $US en coûts d’appui aux agences, comme indiqué dans le tableau 1. 
Tableau 1. Sommes approuvées par secteur pour l’ONUDI au 31 décembre 2022
	Secteur
	Financement ($US)

	Aérosols
	34 397 921

	Destruction
	3 805 540

	Mousses
	89 066 904

	Halons
	1 780 369

	Plans de réduction progressive des HFC
	4 194 000

	Fumigènes
	78 028 741

	Plusieurs secteurs
	139 440

	Autre
	11 317 246

	Plan d’élimination
	388 710 642

	Agents de transformation
	6 337 359

	Production
	50 638 105

	Réfrigération
	182 310 825

	Plusieurs
	21 904 344

	Solvants
	23 247 443

	Total partiel
	895 878 878

	Coûts d’appui aux agences
	119 222 126

	Total
	1 015 101 004



Soixante-six nouveaux projets et activités ont été approuvés en 2022. Ce niveau de financement devrait entraîner l’élimination de 82 246 tonnes PAO de consommation et de production, et 226 432 tonnes d’éq-CO2 de consommation de substances réglementées. L’état de la mise en œuvre des projets par pays en 2002 est présenté à l’annexe I.
Le tableau 2 indique l’état de la mise en œuvre des projets, y compris les sommes décaissées par type de projet, au 31 décembre 2022. L’annexe II présente les principales informations analytiques depuis 1993.
Tableau 2. État de la mise en œuvre par type de projet au 31 décembre 2022
	Type
	Nombre de projets*
	Financement ($US)**

	
	Approuvés
	Achevés
	% d’achè-vement
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	% de décaisse-
ment

	Programme de pays
	11
	11
	100
	722 669
	722 669
	0
	100

	Démonstration
	43
	42
	98
	23 405 832
	22 730 368
	675 464
	97

	Renforcement des institutions
	102
	83
	81
	17 306 395
	14 307 697
	2 998 698
	83

	Investissement
	1 000
	879
	88
	801 373 629
	723 710 037
	77 663 592
	90

	Préparation de projet
	597
	534
	89
	27 274 254
	23 312 172
	3 962 082
	85

	Assistance technique
	213
	186
	87
	24 599 563
	21 453 904
	3 145 659
	87

	Formation
	23
	23
	100
	1 196 535
	1 196 535
	0
	100

	Total
	1 989
	1 758
	88
	895 878 878
	807 433 382
	88 445 496
	90


* Comprend les projets fermés et transférés.
** Ne comprend pas les coûts d’appui à l’agence.
La mise en œuvre de projets et d’activités par l’ONUDI en 2022 et cumulativement depuis 1993 est résumée ci-dessous :
a)	Élimination[footnoteRef:8] : La consommation de 424,0 tonnes PAO de substances réglementées a été éliminée[footnoteRef:9] et  l’élimination de la consommation de 938,1 tonnes PAO supplémentaires de substances réglementées a été approuvée en 2022. Depuis 1993, la consommation de 64 672 tonnes PAO de substances réglementée a été éliminée ainsi que la production de 17 381 tonnes PAO de substances réglementées[footnoteRef:10], sur un total prévu de 82 246 tonnes PAO et 226 432 tonnes d’éq-CO2 dans le cadre de projets approuvés (ne comprenant pas les projets annulés et transférés) ;  [8:  L’élimination des SAO est exprimée en tonnes PAO et celle des HFC est exprimée en tonnes d’éq-CO2.]  [9:  Aucune élimination n’a été réalisée dans le cadre des projets sur les HFC en 2022.]  [10:  Aucune élimination n’a été réalisée à ce jour dans le cadre des projets sur les HFC.] 

b)	Sommes décaissées/approuvées : Une somme de 22,29 millions de $US a été décaissée en 2022 et 21,22 millions de $US devaient être décaissés selon le rapport périodique 2021, ce qui représente un taux de décaissement de 105 pour cent par rapport aux prévisions. Au total, 807,43 millions de $US ont été décaissés par rapport au total de 895,88 millions  de $US approuvés aux fins de décaissement (ne comprenant pas les coûts d’appui à l’agence), ce qui représente un taux de décaissement de 90 pour cent. En 2022, la somme de 20,32 millions de $ US a été approuvée pour la mise en œuvre ;
c)	Rapport coût-efficacité (en PAO)[footnoteRef:11] : Depuis 1993, le rapport coût-efficacité moyen des projets d’investissement approuvés menant à une réduction permanente de la consommation a été de 11,52 $US/kg et de 2,90 $US/kg pour toutes les activités du secteur de la production (CFC et bromure de méthyle). Le rapport coût-efficacité moyen des projets d'investissement par tonne PAO a été de 8,74 $US/kg pour les projets achevés et de 33,13 $US/kg pour les projets en cours ;[footnoteRef:12] [11:  Comprenant 129,1 tm pour les projets d’investissement sur les HFC. Le rapport coût-efficacité en tonnes d’éq-CO2 n’est pas compris à cause du faible nombre de projets approuvés.]  [12:  Le rapport coût-efficacité plus élevé pour les projets en cours est en grande partie dû aux valeurs inférieures de PAO des HCFC mais aussi aux moyens d'attribution de l'élimination adoptés par les agences. ] 

d)	Nombre de projets achevés : Soixante-sept projets ont été achevés en 2022. Depuis 1993, 1 758 projets ont été menés à terme sur les 1 989 projets approuvés (sauf les projets fermés ou transférés), ce qui représente un taux d’achèvement de 88 pour cent ; 
e)	Rapidité de l’exécution des projets d’investissement : Les projets achevés en 2022 l'ont été en moyenne 61 mois après leur approbation. Depuis 1993, la durée moyenne d'achèvement des projets d'investissement est de 40 mois après leur approbation. Les premiers décaissements dans le cadre de ces projets ont eu lieu, en moyenne, neuf mois après leur approbation ;
f)	Rapidité de l’exécution des projets ne portant pas sur des investissements : Les projets achevés en 2022 l'ont été en moyenne 45 mois après leur approbation. Depuis 1993, le délai moyen d'achèvement des projets ne portant pas sur des investissements est de 36 mois après leur approbation. Les premiers décaissements dans le cadre de ces projets ont eu lieu, en moyenne, neuf mois après leur approbation; 
g)	Préparation de projets : Cinq cent trente-quatre des 597 activités de préparation de projet approuvées jusqu’à la fin de 2022 ont été achevées, ce qui veut dire que 63 sont en cours. Vingt-six activités de préparation de projets ont été menées à terme en 2022 ;
h)	Retards dans la mise en œuvre : Au total, 231 projets étaient en cours de mise en œuvre à la fin de 2022, accusant un retard moyen de quinze mois. Trente-huit de ces projets sont classés comme « projets accusant des retards de mise en œuvre »[footnoteRef:13] soumis aux procédures d'annulation de projet (la préparation de projets et les projets de renforcement des institutions sont des projets de démonstration et à ce titre, ne sont pas soumis à ces procédures) ; [13:  Projets approuvés sur 18 mois avec un décaissement inférieur à 1 pour cent ou projets non achevés 12 mois après la date d'achèvement proposée dans le rapport d'avancement (décision 22/61). ] 

i)	Accords pluriannuels : En 2022, deux accords pluriannuels visant le contrôle et l'élimination des émissions de HFC-23, 74 accords pluriannuels de plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) et un plan de mise en œuvre de l'Amendement de Kigali étaient en cours de mise en œuvre. Depuis 1993, 208 accords pluriannuels ont été approuvés et 131 achevés, ce qui représente un taux d'achèvement de 63 pour cent. 
Le tableau 3 résume les progrès réalisés par l’ONUDI depuis 1993. 
Tableau 3 : Progrès réalisés par l’ONUDI depuis 1993 
	Élimination réalisée
	Décaissement ($US)
	Rapport C-E moyen ($US/kg)
	Nombre de projets    
	Rapidité de l’exécution des projets achevés (mois)
	Retard 
moyen des projets 
(mois)
	Nombre d’accords pluriannuels

	Tonnes PAO*
	Tonnes d’éq-CO2
	
	Consom-
mation
	Produc-
tion
	Approuvés
	Achevés
	Investis-
sement
	Ne portant 
pas sur des investisse-ments
	
	Approuvés
	   Achevés

	82 053
	          0 
	    807 433 382
	11,52
	2,90
	1 989
	1 758
	40
	36
	15
	208
	131


*Consommation et production


Projets en lien avec les HFC

Le Comité exécutif avait approuvé 54 projets en lien avec les HFC au 31 décembre 2022, (à savoir cinq projets d'investissement, 46 projets de préparation et trois activités habilitantes) au titre de contributions régulières au montant de 8 699 914 $US (ne comprenant pas les coûts d’appui à l’agence). Un résumé de l'état de ces projets est présenté dans le tableau 4 et les données respectives ont déjà été intégrées dans les paragraphes 5 à 9. 
Tableau 4. Projets en lien avec les HFC approuvés au titre des contributions régulières
	Type
	Nombre de projets
	Financement ($US)*

	
	Approuvés
	Achevés
	%
 d’achèvement 
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	% de décaissement

	Investissement**
	5
	0
	0
	3 996 404
	2 445 970
	1 550 434
	61

	Préparation de projet
	46
	4
	9
	4 303 510
	1 121 060
	3 182 450
	26

	Assistance technique et activités habilitantes
	3
	3
	100
	400 000
	359 057
	40 943
	90

	Total
	54
	7
	13
	8 699 914
	3 926 087
	4 773 826
	45


* Ne comprend pas les coûts d’appui à l’agence. 
** L’élimination de 129,1 mt (226 432 tonnes d’éq-CO2) de HFC a été approuvée.

Quatre projets de préparation et trois activités habilitantes sur les 54 projets étaient achevés à la fin de 2022, laissant 47 projets en cours. 
Parmi les cinq projets d’investissement sur les HFC en cours, la phase I du plan de mise en œuvre de l'Amendement de Kigali pour le Niger (avance de financement) a été approuvée à la 91e réunion et devrait être achevée en 2025. Les autres, approuvés aux 81e, 86e, 87e et 91e réunions, en sont à différentes étapes de leur mise en œuvre. 
La somme de 3 926 087 $US a été décaissée sur le financement cumulatif total approuvé de 8 699 914 $US (ne comprenant pas les coûts d’appui à l’agence), ce qui représente un taux de décaissement de 45 pour cent.
I.2	Questions recensées dans la mise en œuvre des projets en 2022

Plusieurs questions ont été débattues et réglées de façon satisfaisante à la suite du processus d’examen de 38 projets accusant un retard dans la mise en œuvre (dont 36 projets liés à des composants d’accords pluriannuels visés par la procédure d’annulation, conformément à la décision 84/45 c), un projet d’assistance technique et un projet d’investissement). L’annexe II à ce document présente les projets accusant un retard dans la mise en œuvre et la recommandation du Secrétariat demandant la remise d’un rapport à la 94e réunion.
Des questions ont été recensées concernant des projets ou des tranches d’accords pluriannuels sur l’élimination des HCFC. Ces questions sont également abordées à l’annexe III. Une courte description de l’état de la mise en œuvre,  les questions en instance et une recommandation proposée pour examen par le Comité exécutif sont présentées pour chacun de ces projets.
Des détails sur les progrès dans la mise en œuvre de projets associés aux pays suivants : Bahreïn,[footnoteRef:14] Bolivie (État plurinational de),[footnoteRef:15] Chine (plan du secteur de la mousse de polystyrène extrudé),[footnoteRef:16] Équateur,[footnoteRef:17] Gambie,[footnoteRef:18] Guatemala,[footnoteRef:19] Guinée,[footnoteRef:20] Maroc,[footnoteRef:21] Macédoine du Nord,[footnoteRef:22] Oman,[footnoteRef:23] Philippines,[footnoteRef:24] Qatar,[footnoteRef:25] Sierra Leone,[footnoteRef:26] Suriname,[footnoteRef:27] Turquie[footnoteRef:28] et Venezuela (République bolivarienne de),[footnoteRef:29] et les rapports sur les projets comportant des exigences particulières[footnoteRef:30] associés à l’Argentine (sous-produit HFC-23 et projet mondial de remplacement des refroidisseurs), la Côte d’Ivoire (PGEH) et la Libye (PGEH), ont été soumis à la 93e réunion. Les recommandations sur les questions en instance de ces projets, y compris l’approbation des demandes de prorogation, s’il y a lieu, sont abordées dans les parties pertinentes de ces documents. Les questions liées aux PGEH de l’Afghanistan, l’Algérie, la Bosnie-Herzégovine, le Botswana, l’Égypte, l’Iraq, le Koweït et le Sénégal, dont les tranches devaient être soumises à la 93e réunion mais n’ont toujours pas été proposées, de la Chine (plan du secteur de la fabrication de climatiseurs de pièce et de chauffe-eau à pompe à chaleur) et de la République islamique d’Iran, dont les tranches ont été proposées mais ensuite retirées, sont abordées dans le document sur le retard dans la proposition des tranches.[footnoteRef:31] Les questions en instance pour les autres projets en cours ne figurant pas à l’annexe III aux présentes et les demandes de prorogation des dates d’achèvement sont abordées ci-dessous.  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/41]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/43]  [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/47]  [17:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/52]  [18:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/54]  [19:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/57]  [20:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/58	]  [21:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/72]  [22:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/78]  [23:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/79]  [24:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/82]  [25:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/83]  [26:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/86]  [27:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/88]  [28:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/90]  [29:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/92]  [30:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/20 ou UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/21]  [31:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/24] 

Cinquante-trois des 149 projets en cours, ne comprenant pas les projets de renforcement des institutions et la préparation de projets, présentent des dates d’achèvement de projet révisées depuis le rapport périodique de 2021. 
Conformément à la décision 82/11 b),[footnoteRef:32] l’ONUDI a demandé le report de la date d’achèvement de deux projets, indiqués dans le tableau 5.  [32:  Toute demande de report doit être soumise au Comité exécutif avant la date d’achèvement du projet, étant entendu qu’aucun autre engagement ne doit être pris avant l’approbation du report.] 

Tableau 5. Projets pour lesquels le report de la date d’achèvement a été demandé
	Pays/
Code de projet
	Titre du projet
	Décais-sement
	État/questions
	Date d’achève-ment prévue à l’origine
	Date d’achè-vement demandée

	Jordanie
JOR/PHA/91/INV/114
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche)
	0
	Temps supplémentaire demandé pour achever l’achat des identifiants et la formation des formateurs en bonnes pratiques d’entretien 
	Décembre 2023
	Décembre 2024

	Soudan
SUD/PHA/75/INV/38
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur des mousses)
	31
	Temps supplémentaire demandé pour terminer l’achat, l’installation et la mise en service de l’équipement chez Mina Factory et Target Steel
	Décembre 2023
	Décembre 2024



En ce qui concerne le PGEH du Myanmar, l’ONUDI a informé le Secrétariat qu’elle a été incapable de communiquer avec les autorités gouvernementales et de poursuivre la mise en œuvre à cause de la situation politique au pays. En consultant l’agence, il a été convenu que la préparation de la phase II du PGEH (MYA/PHA/83/PRP/20) serait annulée et les soldes restitués conformément à la décision 28/7.
Intégration du genre[footnoteRef:33] [33:  Le Comité exécutif a demandé aux agences bilatérales et d’exécution de remettre un court rapport sur les principaux résultats obtenus en matière d’intégration du genre dans leur rapports périodiques annuels à compter de 2023, à partir de l’information dont elles disposent (décision 90/48(d)).] 


L’ONUDI a appliqué la politique organisationnelle sur l’intégration du genre du Fonds multilatéral dans 66 pays en 2022, dans le cadre des projets approuvés depuis la 85e réunion. L’ONUDI s’efforce, dans le mesure du possible, d’inclure des activités qui préconisent l’égalité des sexes et la responsabilisation des femmes. Les listes de vérification et les indicateurs possibles figurant dans les guides des projets servent à ces fins.   
En qualité d’organisation, l’ONUDI reconnaît l’impact positif de l’égalité des genres et de la responsabilisation des femmes sur la croissance économique soutenue et la promotion du développement industriel durable. Ces facteurs jouent un rôle déterminant dans la réduction de la pauvreté et la facilitation de l’intégration sociale. L’organisation a donc mis en place sa propre politique et stratégie d’intégration des genres dans le but de produire des résultats tangibles.
L’ajout de l’intégration du genre à la mise en œuvre des projets touche plusieurs aspects importants, dont la représentation des femmes dans le processus de constitution de l’équipe et le recrutement de ses membres, et la participation des femmes dans différents postes et aux activités de sensibilisation et autres processus de suivi de la mise en œuvre et d’établissement des rapports.
[bookmark: _Hlk151396532]L’ONUDI est fermement engagée à repérer les techniciennes et les ingénieures qui pourraient faire carrière dans ce secteur et offre des programmes de formation sur mesure. Le succès de ces programmes varie d’un pays à l’autre. Le chapitre VI du document narratif de l’ONUDI joint au présentes fournit des renseignements supplémentaires sur les activités de niveau national.
L’expérience acquise à ce jour révèle l’immense potentiel d’avancement que représente l’intégration du genre dans le portefeuille de projets du Fonds multilatéral. À cet égard, l’ONUDI est prête à poursuivre l’application de la politique opérationnelle sur l’intégration du genre du Fonds multilatéral et à incorporer les activités d’intégration du genre tout en respectant les contraintes budgétaires existantes, et demeure prête à développer des programmes plus exhaustifs dans le contexte des phases des accords pluriannuels tels que les PGEH et les plans de mise en œuvre de l'Amendement de Kigali.  


II.	Projets approuvés au titre des contributions supplémentaires facultatives en appui au démarrage rapide de la réduction progressive des HFC

Le Comité exécutif avait approuvé 35 projets concernant les HFC au titre des contributions supplémentaires facultatives au 31 décembre 2022, pour un montant total de 8 043 152 $US (ne comprenant pas les coûts d’appui à l’agence). Un récapitulatif de l’état d’avancement de ces projets est présenté au tableau 6. 
Tableau 6. État des projets approuvés en lien avec les HFC à la fin de 2022
	Type
	Nombre de projets
	Financement ($US)*

	
	Approuvés
	Achevés
	% d’achèvement
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	% de décais-sement

	Investissement**
	3
	3
	100
	3 898 752
	2 450 030
	1 448 722
	63

	Préparation de projet
	4
	4
	100
	101 270
	101 270
	0
	100

	Assistance technique/activités habilitantes
	28
	28
	100
	4 043 130
	3 697 732
	345 398
	91

	Total
	35
	35
	100
	8 043 152
	6 249 032
	1 794 120
	78


* Ne comprend pas les coûts d’appui à l’agence.
** 189,4 tm (370 517 tonnes d’éq-CO2) des 286,0 tm (508 586 tonnes d’éq-CO2) de HFC ont été éliminées. 
	
Les 35 projets approuvés avaient été menés à terme à la fin de 2022. 
La somme de 6 249 032 $US sur le financement cumulatif approuvé de 8 043 152 $US a été décaissée, ce qui représente un taux de décaissement de 78 pour cent.
III.	Recommandation

Le Comité exécutif pourrait souhaiter :
a)	Prendre note du rapport périodique de l’ONUDI au 31 décembre 2022 présenté dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/18 ; 
b)	Approuver le report jusqu’au 31 décembre 2024 de la date d’achèvement des plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) pour les pays ci-dessous afin de permettre l’achèvement des activités en cours restantes indiquées dans le tableau 5 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/18 : 
i)	Jordanie (phase II, troisième tranche) (JOR/PHA/91/INV/114) ; 
ii)	Soudan (phase II, première tranche) (secteur des mousses) (SUD/PHA/75/INV/38);
c)	Annuler la préparation de la phase II du PGEH du Myanmar (MYA/PHA/83/PRP/20) et demander à l’ONUDI de restituer les soldes restants conformément à la décision 28/7 ;
d)	Approuver les recommandations concernant les projets pour lesquels des questions ont été soulevées, présentées à l’annexe III aux présentes.
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Annexe I

APERÇU DE L’ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS, 
PAR PAYS, POUR L’ONUDI EN 2022

1. Le tableau 1 de l'annexe I présente l'état de la mise en œuvre des projets par pays pour 2022 en ce qui a trait à l’élimination réalisée, les décaissements planifiés et réalisés, et l’achèvement des projets. 
Tableau 1. État de la mise en œuvre des projets par l’ONUDI en 2022
	Pays
	Élimination réalisée en 2022 
(tonnes PAO)
	Élimination réalisée en 2022 
(tonnes 
d’éq-CO2)*
	Estimation des sommes décaissées 
en 2022 
($US)
	Sommes décaissées 
en 2022 
($US)
	Pourcentage des sommes décaissées par rapport à l’estimation en 2022
	Pourcentage des projets prévus achevés en 2022**

	Afghanistan
	0,0
	0
	3
	9
	316
	0

	Afrique du Sud
	78,5
	0
	603 001
	599 708
	99
	100

	Albanie
	0,0
	0
	79 400
	47 792
	60
	 

	Algérie
	0,0
	0
	58 002
	57 316
	99
	100

	Arabie saoudite
	0,0
	0
	225 006
	543 572
	242
	50

	Argentine
	17,1
	0
	800 804
	760 557
	95
	 

	Arménie
	0,0
	0
	50 000
	90 601
	181
	 

	Bahamas 
	0,0
	0
	28 400
	10 038
	35
	100

	Bahreïn
	0,0
	0
	79 001
	38 744
	49
	100

	Bénin
	0,1
	0
	600
	4 703
	784
	100

	Bolivie (République bolivarienne de)
	0,4
	0
	100 000
	141 982
	142
	 

	Bosnie-Herzégovine
	0,6
	0
	93 280
	50 712
	54
	100

	Botswana
	0,1
	0
	55 700
	21 750
	39
	50

	Brésil
	6,1
	0
	194 000
	295 297
	152
	 

	Burkina Faso
	0,0
	0
	11 500
	7 816
	68
	0

	Burundi
	0,0
	0
	6 500
	5 775
	89
	100

	Cameroun
	0,3
	0
	118 000
	107 107
	91
	 

	Chili
	8,6
	0
	130 001
	131 704
	101
	 

	Chine
	1,0
	0
	10 782 503
	11 002 040
	102
	 

	Congo 
	0,0
	0
	2 600
	0
	0
	100

	Cote d’Ivoire
	10,7
	0
	160 000
	362 670
	227
	100

	Égypte
	11,3
	0
	1 071 302
	807 371
	75
	50

	Équateur
	0,0
	0
	380 000
	458 930
	121
	0

	Érythrée
	0,0
	0
	1
	12
	1 182
	 

	Éthiopie
	0,0
	0
	6 301
	1 103
	18
	 

	Gabon
	4,9
	0
	35 000
	5 149
	15
	50

	Gambie
	0,0
	0
	23 001
	1 424
	6
	 

	Grenade
	0,0
	0
	1
	0
	0
	 

	Guatemala
	0,4
	0
	101 650
	110 912
	109
	 

	Guinée
	0,0
	0
	16 000
	4 273
	27
	100

	Guinée équatoriale
	0,0
	0
	1 000
	0
	0
	0

	Guinée-Bissau
	0,0
	0
	3 000
	0
	0
	0

	Honduras
	0,4
	0
	78 000
	152 090
	195
	 

	Iran (République islamique d’)
	3,8
	0
	122 000
	45 060
	37
	 

	Iraq
	0,0
	0
	856 501
	314 883
	37
	 

	Jordanie
	0,0
	0
	143 002
	171 605
	120
	100

	Koweït
	204,0
	0
	712 834
	213 596
	30
	100

	Lesotho
	0,0
	0
	5 000
	2 974
	59
	 

	Liban
	0,0
	0
	10 000
	24 155
	242
	 

	Liberia
	0,0
	0
	7 000
	6 933
	99
	100

	Libye
	2,7
	0
	265 000
	201 783
	76
	25

	Macédoine du Nord
	0,1
	0
	150 003
	165 795
	111
	100

	Madagascar
	0,0
	0
	24 000
	23 517
	98
	100

	Malawi
	0,0
	0
	60 000
	2 211
	4
	 

	Maroc
	8,1
	0
	103 600
	122 022
	118
	100

	Maurice
	0,0
	0
	5 000
	0
	0
	 

	Mexique
	18,1
	0
	584 300
	1 384 363
	237
	0

	Monténégro
	0,1
	0
	91 802
	68 017
	74
	 

	Mozambique
	0,0
	0
	60 000
	32 263
	54
	100

	Myanmar
	0,0
	0
	2
	0
	9
	 

	Namibie
	0,0
	0
	20 000
	29 567
	148
	 

	Nicaragua
	0,1
	0
	96 000
	96 452
	100
	 

	Niger 
	1,1
	0
	163 001
	227 803
	140
	100

	Nigeria
	0,0
	0
	16 250
	8 766
	54
	 

	Oman
	0,0
	0
	106 073
	96 447
	91
	100

	Ouganda
	0,0
	0
	28 000
	26 377
	94
	 

	Pakistan
	41,3
	0
	719 601
	1 537 370
	214
	75

	Philippines 
	0,0
	0
	90 000
	124 335
	138
	 

	Qatar
	0,0
	0
	80 001
	58 233
	73
	 

	République populaire démocratique de Corée
	0,0
	0
	3
	20 548
	684 931
	 

	République unie de Tanzanie
	0,0
	0
	40 000
	10 406
	26
	 

	Rwanda
	0,0
	0
	55 001
	4 629
	8
	 

	Sainte-Lucie
	0,0
	0
	20 001
	51
	0
	 

	Sénégal
	0,0
	0
	53 000
	12 262
	23
	100

	Serbie
	0,0
	0
	110 002
	113 062
	103
	0

	Sierra Leone
	0,0
	0
	25 002
	6 221
	25
	 

	Somalie
	0,0
	0
	83 000
	66 701
	80
	50

	Soudan
	4,2
	0
	170 900
	232 935
	136
	100

	Suriname
	0,0
	0
	1 501
	8 500
	566
	100

	Syrie
	0,0
	0
	153 201
	197 467
	129
	100

	Tchad
	0,0
	0
	20 000
	19 144
	96
	100

	Togo
	0,0
	0
	11 900
	7 447
	63
	100

	Tunisie
	0,0
	0
	205 001
	221 899
	108
	0

	Turkménistan
	0,0
	0
	93 000
	83 474
	90
	0

	Turquie
	0,0
	0
	147 000
	175 017
	119
	0

	Venezuela (République bolivarienne du)
	0,0
	0
	99 000
	136 152
	138
	50

	Zambie
	0,0
	0
	35 001
	40 026
	114
	0

	Mondial
	0,0
	0
	87 000
	130 665
	150
	100

	Grand total
	424,0
	0
	21 222 040
	22 292 292
	105
	72


* Aucune élimination au titre des projets liés aux HFC en 2022.
** Pour les projets dont l’achèvement était prévu en 2022.
[bookmark: _Hlk115855444]
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Annexe II

APERÇU DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS PAR L’ONUDI PAR ANNÉE 
AU 31 DÉCEMBRE 2022

1. Le tableau 1 de l’annexe II présente un aperçu de l’état de la mise en œuvre des projets, par année.[footnoteRef:34] Tous les projets et activités approuvés entre 1993 et 2011 sont maintenant terminés.  [34:  Les données sont présentées selon l’année d’approbation du projet par le Comité exécutif. Toutes les données (projets d’investissement et projets ne portant pas sur des investissement) sont traitées de la même façon (c.-à-d., un projet d’investissement ou une tranche de financement d’un accord pluriannuel de 1 million $US est considéré comme un projet, au même titre que la préparation d’un programme de pays de 30 000 $US). Les principaux indicateurs du sommaire annuel sont : le pourcentage de projets achevés, les quantités éliminées (tonnes PAO/tonnes d’éq-CO2) et le pourcentage des sommes décaissées. Il y a trois types de décaissements : pendant la mise en œuvre, après la mise en œuvre et pour les projets financées rétroactivement.] 

Tableau 1. État de la mise en œuvre des projets, par année
	Année
	Nombre de projets*
	Financement ($US)**

	
	Approuvés
	Achevés
	% d’achèvement
	Approuvé
	Décaissé 
	Solde
	% de décaissement

	1993
	22
	22
	100
	11 815 540
	11 815 540
	0
	100

	1994
	52
	52
	100
	30 645 899
	30 645 899
	0
	100

	1995
	59
	59
	100
	25 662 092
	25 662 092
	-1
	100

	1996
	46
	46
	100
	19 820 493
	19 820 493
	0
	100

	1997
	130
	130
	100
	42 083 037
	42 083 038
	-1
	100

	1998
	88
	88
	100
	23 638 291
	23 638 291
	0
	100

	1999
	123
	123
	100
	34 140 324
	34 140 324
	0
	100

	2000
	96
	96
	100
	30 180 752
	30 180 752
	0
	100

	2001
	119
	119
	100
	24 700 254
	24 700 255
	-1
	100

	2002
	76
	76
	100
	35 992 041
	35 992 041
	0
	100

	2003
	49
	49
	100
	29 997 305
	29 997 305
	0
	100

	2004
	44
	44
	100
	33 105 459
	33 105 460
	-1
	100

	2005
	74
	74
	100
	52 035 808
	52 035 806
	2
	100

	2006
	44
	44
	100
	20 760 312
	20 760 312
	0
	100

	2007
	42
	42
	100
	24 186 740
	24 186 740
	0
	100

	2008
	77
	77
	100
	33 386 108
	33 386 111
	-3
	100

	2009
	70
	70
	100
	15 345 924
	15 054 995
	290 929
	98

	2010
	69
	69
	100
	46 081 793
	45 558 786
	523 006
	99

	2011
	71
	71
	100
	76 542 461
	76 542 380
	81
	100

	2012
	52
	49
	94
	32 670 641
	31 681 748
	988 893
	97

	2013
	37
	36
	97
	31 117 693
	31 086 604
	31 089
	100

	2014
	55
	53
	96
	27 835 611
	27 094 088
	741 523
	97

	2015
	83
	75
	90
	37 085 970
	32 640 253
	4 445 716
	88

	2016
	58
	49
	84
	35 651 882
	23 545 443
	12 106 439
	66

	2017
	28
	24
	86
	16 417 092
	14 442 589
	1 974 503
	88

	2018
	62
	52
	84
	27 012 958
	12 127 844
	14 885 114
	45

	2019
	66
	35
	53
	19 210 508
	7 432 234
	11 778 274
	39

	2020
	58
	27
	47
	15 346 833
	13 196 259
	2 150 574
	86

	2021
	73
	7
	10
	23 091 580
	4 531 688
	18 559 892
	20

	2022
	66
	0
	0
	20 317 479
	348 013
	19 969 466
	2

	Total
	1 989
	1 758
	88
	895 878 878
	807 433 382
	88 445 496
	90


* Ne comprend pas les projets fermés et annulés.
** Ne comprend pas les coûts d’appui à l’agence.
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Annexe III

PROJETS EN COURS POUR LESQUELS DES QUESTIONS ONT ÉTÉ SOULEVÉES DANS LE RAPPORT PÉRIODIQUE DE L’ONUDI
	Pays/code de projet
	Titre du projet
	Décaissement (%)
	État/questions
	Recommandation

	Afghanistan
AFG/PHA/79/INV/22
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche)
	14
	Retards de 12 mois
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet accusant des retards dans la mise en œuvre 

	Afghanistan
AFG/PHA/85/INV/28
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche)
	0
	Retards de 12 et 18 mois
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet accusant des retards dans la mise en œuvre 

	Afghanistan
AFG/PHA/85/INV/30
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	3
	Retards de 12 mois
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet accusant des retards dans la mise en œuvre 

	Algérie
ALG/PHA/66/INV/76
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, première tranche ) (reconversion du HCFC-22 dans la fabrication de climatiseurs de pièce chez Condor)
	64
	Retards de 12 mois
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet accusant des retards dans la mise en œuvre 

	Algérie
ALG/PHA/66/INV/77
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, première tranche) (activités dans le secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération comprenant l’élimination du HCFC-141b utilisé pour la vidange, et surveillance du projet)
	62
	Retards de 12 mois
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet accusant des retards dans la mise en œuvre 

	Argentine
ARG/PHA/84/INV/192
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur des mousses)
	1
	Retards de 12 mois
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet accusant des retards dans la mise en œuvre 

	Argentine
ARG/PHA/84/TAS/193
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération)
	10
	Retards de 12 mois
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet accusant des retards dans la mise en œuvre 

	Bosnie-Herzégovine 
BHE/PHA/86/TAS/38
	Rapport de vérification de la mise en œuvre de la phase I du plan de gestion de l'élimination des HCFC 
	0
	Retards de 12 et 18 mois
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet accusant des retards dans la mise en œuvre 

	Botswana 
BOT/PHA/82/INV/21
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche)
	12
	Retards de 12 mois
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet accusant des retards dans la mise en œuvre 

	Botswana 
BOT/PHA/86/INV/27
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	0
	Retards de 18 mois
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet accusant des retards dans la mise en œuvre 

	Brésil
BRA/PHA/75/INV/311
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de la réfrigération et climatisation commerciales)
	97
	Retards de 12 mois
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet accusant des retards dans la mise en œuvre 

	Brésil
BRA/PHA/75/TAS/308
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (surveillance du projet)
	99
	Retards de 12 mois
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet accusant des retards dans la mise en œuvre 

	Brésil
BRA/PHA/82/INV/320
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) (secteur de la réfrigération et climatisation commerciales)
	48
	Retards de 12 mois
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet accusant des retards dans la mise en œuvre 

	Cameroun 
CMR/PHA/82/INV/45
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	47
	i) Retards de 12 mois
ii) Retards dans la mise en œuvre à cause de difficultés opérationnelles
	i) Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet accusant des retards dans la mise en œuvre 
ii) Demander à l’ONUDI de remettre un rapport de situation sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre, à la 94e réunion

	Chili 
CHI/PHA/81/TAS/196
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération)
	30
	Retards de 12 mois
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet accusant des retards dans la mise en œuvre 

	Chine 
CPR/PHA/77/INV/576
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (plan du secteur de la fabrication de climatiseurs de pièce et de chauffe-eau à pompe à chaleur)
	30
	Retards de 12 mois
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet accusant des retards dans la mise en œuvre 

	Chine 
CPR/PHA/81/INV/588
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (plan du secteur de la fabrication de climatiseurs de pièce et de chauffe-eau à pompe à chaleur)
	30
	Retards de 12 mois
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet accusant des retards dans la mise en œuvre 

	Chine 
CPR/PHA/88/INV/605
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) (plan du secteur de la fabrication de climatiseurs de pièce et de chauffe-eau à pompe à chaleur)
	0
	Retards de 12 mois
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet accusant des retards dans la mise en œuvre 

	Égypte
EGY/PHA/79/INV/133
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de la mousse de polyuréthanne)
	76
	Retards de 12 mois
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet accusant des retards dans la mise en œuvre 

	Égypte
EGY/PHA/84/INV/141
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération et bureau de gestion du projet)
	64
	Retards de 12 mois
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet accusant des retards dans la mise en œuvre 

	Égypte
EGY/PHA/84/INV/147
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de la fabrication de climatiseurs résidentiels)
	26
	Retards de 12 mois
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet accusant des retards dans la mise en œuvre 

	Iran (République islamique d’)
IRA/PHA/77/INV/228
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur des mousses)
	65
	Retards de 12 mois
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet accusant des retards dans la mise en œuvre 

	Iran (République islamique d’)
IRA/PHA/84/INV/239
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur des mousses)
	7
	Retards de 12 mois
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet accusant des retards dans la mise en œuvre 

	Iran (République islamique d’)
IRA/PHA/84/TAS/240
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération)
	2
	Retards de 12 mois
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet accusant des retards dans la mise en œuvre 

	Jordanie
JOR/PHA/77/INV/101
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération)
	99
	Retards de 12 mois
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet accusant des retards dans la mise en œuvre 

	Jordanie
JOR/REF/81/INV/103
	Reconversion d’une usine de fabrication de climatiseurs de toit autonomes de grande capacité pouvant atteindre 400kW des HFC (R-134a, R-407c, R-410A) au propane R290 comme frigorigène chez Petra Engineering Industries Cp.
	93
	Retards de 12 mois
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet accusant des retards dans la mise en œuvre 

	Mexique
MEX/PHA/73/INV/174
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (élimination de l’agent nettoyant dans le secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération)
	100
	Retards de 12 mois
	Invoquant la décision 77/8 j), demander à l’ONUDI de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet accusant des retards dans la mise en œuvre 

	Mexique
MEX/PHA/77/INV/183
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération
	100
	Retards de 12 mois
	Invoquant la décision 77/8 j), demander à l’ONUDI de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet accusant des retards dans la mise en œuvre 

	Mexique
MEX/PHA/81/INV/189
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) (secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération)
	32
	Retards de 12 mois
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet accusant des retards dans la mise en œuvre 

	Mozambique
MOZ/PHA/83/INV/31
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième et quatrième tranches) 
	27
	Retards de 12 mois
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet accusant des retards dans la mise en œuvre 
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