| NATIONS UNIES |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programme des Nations Unies pour l’environnement | Distr. GÉNÉRALE UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/18 20 novembre 2023 FRANÇAIS ORIGINAL : ANGLAIS |

COMITÉ EXÉCUTIF

DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS

D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-treizième réunion

Montréal, 15-19 décembre 2023

Point 7 a) v) de l’ordre du jour provisoire

RAPPORT PÉRIODIQUE DE L’ONUDI AU 31 DÉCEMBRE 2022

Introduction

# Ce document contient le rapport périodique de l’ONUDI au 31 décembre 2022.

# Le rapport périodique de l’ONUDI comprend l’état de la mise en œuvre des projets, dont 35 projets portant sur les HFC financés à partir des contributions supplémentaires facultatives de 17 pays non visés à l'article 5 en appui au démarrage rapide de la mise en œuvre de l’Amendement de Kigali.

# Le Secrétariat a examiné l’état de la mise en œuvre de tous les projets en cours, pays par pays, en tenant compte des retards dans la mise en œuvre causés par le report des dates d’achèvement prévues en 2022, et des conséquences possibles de ces retards sur l’élimination des substances réglementées et les taux de décaissement prévus. L’analyse proposée dans ce document est exprimée en tonnes PAO pour toutes les substances réglementées sauf les HFC, qui sont mesurées en tonnes d’éq-CO2.

# Ce document comprend les parties suivantes :

## I.	Les projets approuvés pour toutes les substances réglementées financés à partir des contributions régulières au Fonds multilatéral. Il présente un sommaire des progrès accomplis dans la mise en œuvre des projets en 2022 et cumulativement depuis 1993 pour toutes les substances réglementées au titre du Protocole de Montréal, y compris les substances de l’annexe F (les HFC). Il propose également une analyse de l’état de la mise en œuvre de tous les projets en cours dans les pays. Il cerne les projets accusant des retards dans la mise en œuvre et les conséquences possibles de ceux-ci sur l’élimination des substances réglementées, et les projets pour lesquels des questions demeurent en instance pour examen par le Comité exécutif.

## II.	Les projets approuvés pour les substances de l’annexe F (les HFC) au titre des contributions supplémentaires facultatives en appui au démarrage rapide de la réduction progressive des HFC.

III.	La recommandation.

I.	Projets approuvés pour toutes les substances réglementées financés à partir des contributions régulières au Fonds multilatéral

I.1	Progrès dans la mise en œuvre des projets en 2022 et cumulativement depuis 1993

# Le Comité exécutif a approuvé la somme de 1,02 milliards $US pour les projets de l’ONUDI au 31 décembre 2022, dont 895,88 millions $US pour la mise en œuvre des projets d’investissement et ne portant pas sur des investissements, et 119,22 millions $US en coûts d’appui aux agences, comme indiqué dans le tableau 1.

# Tableau 1. Sommes approuvées par secteur pour l’ONUDI au 31 décembre 2022

| Secteur | Financement ($US) |
| --- | --- |
| Aérosols | 34 397 921 |
| Destruction | 3 805 540 |
| Mousses | 89 066 904 |
| Halons | 1 780 369 |
| Plans de réduction progressive des HFC | 4 194 000 |
| Fumigènes | 78 028 741 |
| Plusieurs secteurs | 139 440 |
| Autre | 11 317 246 |
| Plan d’élimination | 388 710 642 |
| Agents de transformation | 6 337 359 |
| Production | 50 638 105 |
| Réfrigération | 182 310 825 |
| Plusieurs | 21 904 344 |
| Solvants | 23 247 443 |
| Total partiel | 895 878 878 |
| Coûts d’appui aux agences | 119 222 126 |
| Total | 1 015 101 004 |

# Soixante-six nouveaux projets et activités ont été approuvés en 2022. Ce niveau de financement devrait entraîner l’élimination de 82 246 tonnes PAO de consommation et de production, et 226 432 tonnes d’éq-CO2 de consommation de substances réglementées. L’état de la mise en œuvre des projets par pays en 2002 est présenté à l’annexe I.

# Le tableau 2 indique l’état de la mise en œuvre des projets, y compris les sommes décaissées par type de projet, au 31 décembre 2022. L’annexe II présente les principales informations analytiques depuis 1993.

Tableau 2. État de la mise en œuvre par type de projet au 31 décembre 2022

| Type | Nombre de projets* |  |  | Financement ($US)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | % d’achè-vement | Approuvé | Décaissé | Solde | % de décaisse- ment |
| Programme de pays | 11 | 11 | 100 | 722 669 | 722 669 | 0 | 100 |
| Démonstration | 43 | 42 | 98 | 23 405 832 | 22 730 368 | 675 464 | 97 |
| Renforcement des institutions | 102 | 83 | 81 | 17 306 395 | 14 307 697 | 2 998 698 | 83 |
| Investissement | 1 000 | 879 | 88 | 801 373 629 | 723 710 037 | 77 663 592 | 90 |
| Préparation de projet | 597 | 534 | 89 | 27 274 254 | 23 312 172 | 3 962 082 | 85 |
| Assistance technique | 213 | 186 | 87 | 24 599 563 | 21 453 904 | 3 145 659 | 87 |
| Formation | 23 | 23 | 100 | 1 196 535 | 1 196 535 | 0 | 100 |
| Total | 1 989 | 1 758 | 88 | 895 878 878 | 807 433 382 | 88 445 496 | 90 |

* Comprend les projets fermés et transférés.

** Ne comprend pas les coûts d’appui à l’agence.

# La mise en œuvre de projets et d’activités par l’ONUDI en 2022 et cumulativement depuis 1993 est résumée ci-dessous :

## a)	Élimination : La consommation de 424,0 tonnes PAO de substances réglementées a été éliminée et  l’élimination de la consommation de 938,1 tonnes PAO supplémentaires de substances réglementées a été approuvée en 2022. Depuis 1993, la consommation de 64 672 tonnes PAO de substances réglementée a été éliminée ainsi que la production de 17 381 tonnes PAO de substances réglementées, sur un total prévu de 82 246 tonnes PAO et 226 432 tonnes d’éq-CO2 dans le cadre de projets approuvés (ne comprenant pas les projets annulés et transférés) ;

## b)	Sommes décaissées/approuvées : Une somme de 22,29 millions de $US a été décaissée en 2022 et 21,22 millions de $US devaient être décaissés selon le rapport périodique 2021, ce qui représente un taux de décaissement de 105 pour cent par rapport aux prévisions. Au total, 807,43 millions de $US ont été décaissés par rapport au total de 895,88 millions  de $US approuvés aux fins de décaissement (ne comprenant pas les coûts d’appui à l’agence), ce qui représente un taux de décaissement de 90 pour cent. En 2022, la somme de 20,32 millions de $ US a été approuvée pour la mise en œuvre ;

## c)	Rapport coût-efficacité (en PAO) : Depuis 1993, le rapport coût-efficacité moyen des projets d’investissement approuvés menant à une réduction permanente de la consommation a été de 11,52 $US/kg et de 2,90 $US/kg pour toutes les activités du secteur de la production (CFC et bromure de méthyle). Le rapport coût-efficacité moyen des projets d'investissement par tonne PAO a été de 8,74 $US/kg pour les projets achevés et de 33,13 $US/kg pour les projets en cours ;

## d)	Nombre de projets achevés : Soixante-sept projets ont été achevés en 2022. Depuis 1993, 1 758 projets ont été menés à terme sur les 1 989 projets approuvés (sauf les projets fermés ou transférés), ce qui représente un taux d’achèvement de 88 pour cent ;

## e)	Rapidité de l’exécution des projets d’investissement : Les projets achevés en 2022 l'ont été en moyenne 61 mois après leur approbation. Depuis 1993, la durée moyenne d'achèvement des projets d'investissement est de 40 mois après leur approbation. Les premiers décaissements dans le cadre de ces projets ont eu lieu, en moyenne, neuf mois après leur approbation ;

## f)	Rapidité de l’exécution des projets ne portant pas sur des investissements : Les projets achevés en 2022 l'ont été en moyenne 45 mois après leur approbation. Depuis 1993, le délai moyen d'achèvement des projets ne portant pas sur des investissements est de 36 mois après leur approbation. Les premiers décaissements dans le cadre de ces projets ont eu lieu, en moyenne, neuf mois après leur approbation;

## g)	Préparation de projets : Cinq cent trente-quatre des 597 activités de préparation de projet approuvées jusqu’à la fin de 2022 ont été achevées, ce qui veut dire que 63 sont en cours. Vingt-six activités de préparation de projets ont été menées à terme en 2022 ;

## h)	Retards dans la mise en œuvre : Au total, 231 projets étaient en cours de mise en œuvre à la fin de 2022, accusant un retard moyen de quinze mois. Trente-huit de ces projets sont classés comme « projets accusant des retards de mise en œuvre » soumis aux procédures d'annulation de projet (la préparation de projets et les projets de renforcement des institutions sont des projets de démonstration et à ce titre, ne sont pas soumis à ces procédures) ;

## i)	Accords pluriannuels : En 2022, deux accords pluriannuels visant le contrôle et l'élimination des émissions de HFC-23, 74 accords pluriannuels de plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) et un plan de mise en œuvre de l'Amendement de Kigali étaient en cours de mise en œuvre. Depuis 1993, 208 accords pluriannuels ont été approuvés et 131 achevés, ce qui représente un taux d'achèvement de 63 pour cent.

# Le tableau 3 résume les progrès réalisés par l’ONUDI depuis 1993.

## Tableau 3 : Progrès réalisés par l’ONUDI depuis 1993

| Élimination réalisée |  | Décaissement ($US) | Rapport C-E moyen ($US/kg) |  | Nombre de projets |  | Rapidité de l’exécution des projets achevés (mois) |  | Retard moyen des projets (mois) | Nombre d’accords pluriannuels |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tonnes PAO* | Tonnes d’éq-CO2 |  | Consom- mation | Produc- tion | Approuvés | Achevés | Investis- sement | Ne portant pas sur des investisse-ments |  | Approuvés | Achevés |
| 82 053 | 0 | 807 433 382 | 11,52 | 2,90 | 1 989 | 1 758 | 40 | 36 | 15 | 208 | 131 |

*Consommation et production

Projets en lien avec les HFC

# Le Comité exécutif avait approuvé 54 projets en lien avec les HFC au 31 décembre 2022, (à savoir cinq projets d'investissement, 46 projets de préparation et trois activités habilitantes) au titre de contributions régulières au montant de 8 699 914 $US (ne comprenant pas les coûts d’appui à l’agence). Un résumé de l'état de ces projets est présenté dans le tableau 4 et les données respectives ont déjà été intégrées dans les paragraphes 5 à 9.

Tableau 4. Projets en lien avec les HFC approuvés au titre des contributions régulières

| Type | Nombre de projets |  |  | Financement ($US)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | % d’achèvement | Approuvé | Décaissé | Solde | % de décaissement |
| Investissement** | 5 | 0 | 0 | 3 996 404 | 2 445 970 | 1 550 434 | 61 |
| Préparation de projet | 46 | 4 | 9 | 4 303 510 | 1 121 060 | 3 182 450 | 26 |
| Assistance technique et activités habilitantes | 3 | 3 | 100 | 400 000 | 359 057 | 40 943 | 90 |
| Total | 54 | 7 | 13 | 8 699 914 | 3 926 087 | 4 773 826 | 45 |

* Ne comprend pas les coûts d’appui à l’agence.

** L’élimination de 129,1 mt (226 432 tonnes d’éq-CO2) de HFC a été approuvée.

# Quatre projets de préparation et trois activités habilitantes sur les 54 projets étaient achevés à la fin de 2022, laissant 47 projets en cours.

# Parmi les cinq projets d’investissement sur les HFC en cours, la phase I du plan de mise en œuvre de l'Amendement de Kigali pour le Niger (avance de financement) a été approuvée à la 91e réunion et devrait être achevée en 2025. Les autres, approuvés aux 81e, 86e, 87e et 91e réunions, en sont à différentes étapes de leur mise en œuvre.

# La somme de 3 926 087 $US a été décaissée sur le financement cumulatif total approuvé de 8 699 914 $US (ne comprenant pas les coûts d’appui à l’agence), ce qui représente un taux de décaissement de 45 pour cent.

I.2	Questions recensées dans la mise en œuvre des projets en 2022

# Plusieurs questions ont été débattues et réglées de façon satisfaisante à la suite du processus d’examen de 38 projets accusant un retard dans la mise en œuvre (dont 36 projets liés à des composants d’accords pluriannuels visés par la procédure d’annulation, conformément à la décision 84/45 c), un projet d’assistance technique et un projet d’investissement). L’annexe II à ce document présente les projets accusant un retard dans la mise en œuvre et la recommandation du Secrétariat demandant la remise d’un rapport à la 94e réunion.

# Des questions ont été recensées concernant des projets ou des tranches d’accords pluriannuels sur l’élimination des HCFC. Ces questions sont également abordées à l’annexe III. Une courte description de l’état de la mise en œuvre,  les questions en instance et une recommandation proposée pour examen par le Comité exécutif sont présentées pour chacun de ces projets.

# Des détails sur les progrès dans la mise en œuvre de projets associés aux pays suivants : Bahreïn, Bolivie (État plurinational de), Chine (plan du secteur de la mousse de polystyrène extrudé), Équateur, Gambie, Guatemala, Guinée, Maroc, Macédoine du Nord, Oman, Philippines, Qatar, Sierra Leone, Suriname, Turquie et Venezuela (République bolivarienne de), et les rapports sur les projets comportant des exigences particulières associés à l’Argentine (sous-produit HFC-23 et projet mondial de remplacement des refroidisseurs), la Côte d’Ivoire (PGEH) et la Libye (PGEH), ont été soumis à la 93e réunion. Les recommandations sur les questions en instance de ces projets, y compris l’approbation des demandes de prorogation, s’il y a lieu, sont abordées dans les parties pertinentes de ces documents. Les questions liées aux PGEH de l’Afghanistan, l’Algérie, la Bosnie-Herzégovine, le Botswana, l’Égypte, l’Iraq, le Koweït et le Sénégal, dont les tranches devaient être soumises à la 93e réunion mais n’ont toujours pas été proposées, de la Chine (plan du secteur de la fabrication de climatiseurs de pièce et de chauffe-eau à pompe à chaleur) et de la République islamique d’Iran, dont les tranches ont été proposées mais ensuite retirées, sont abordées dans le document sur le retard dans la proposition des tranches. Les questions en instance pour les autres projets en cours ne figurant pas à l’annexe III aux présentes et les demandes de prorogation des dates d’achèvement sont abordées ci-dessous.

# Cinquante-trois des 149 projets en cours, ne comprenant pas les projets de renforcement des institutions et la préparation de projets, présentent des dates d’achèvement de projet révisées depuis le rapport périodique de 2021.

# Conformément à la décision 82/11 b), l’ONUDI a demandé le report de la date d’achèvement de deux projets, indiqués dans le tableau 5.

Tableau 5. Projets pour lesquels le report de la date d’achèvement a été demandé

| Pays/ Code de projet | Titre du projet | Décais-sement | État/questions | Date d’achève-ment prévue à l’origine | Date d’achè-vement demandée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jordanie JOR/PHA/91/INV/114 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) | 0 | Temps supplémentaire demandé pour achever l’achat des identifiants et la formation des formateurs en bonnes pratiques d’entretien | Décembre 2023 | Décembre 2024 |
| Soudan SUD/PHA/75/INV/38 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur des mousses) | 31 | Temps supplémentaire demandé pour terminer l’achat, l’installation et la mise en service de l’équipement chez Mina Factory et Target Steel | Décembre 2023 | Décembre 2024 |

# En ce qui concerne le PGEH du Myanmar, l’ONUDI a informé le Secrétariat qu’elle a été incapable de communiquer avec les autorités gouvernementales et de poursuivre la mise en œuvre à cause de la situation politique au pays. En consultant l’agence, il a été convenu que la préparation de la phase II du PGEH (MYA/PHA/83/PRP/20) serait annulée et les soldes restitués conformément à la décision 28/7.

# Intégration du genre

# L’ONUDI a appliqué la politique organisationnelle sur l’intégration du genre du Fonds multilatéral dans 66 pays en 2022, dans le cadre des projets approuvés depuis la 85e réunion. L’ONUDI s’efforce, dans le mesure du possible, d’inclure des activités qui préconisent l’égalité des sexes et la responsabilisation des femmes. Les listes de vérification et les indicateurs possibles figurant dans les guides des projets servent à ces fins.

# En qualité d’organisation, l’ONUDI reconnaît l’impact positif de l’égalité des genres et de la responsabilisation des femmes sur la croissance économique soutenue et la promotion du développement industriel durable. Ces facteurs jouent un rôle déterminant dans la réduction de la pauvreté et la facilitation de l’intégration sociale. L’organisation a donc mis en place sa propre politique et stratégie d’intégration des genres dans le but de produire des résultats tangibles.

# L’ajout de l’intégration du genre à la mise en œuvre des projets touche plusieurs aspects importants, dont la représentation des femmes dans le processus de constitution de l’équipe et le recrutement de ses membres, et la participation des femmes dans différents postes et aux activités de sensibilisation et autres processus de suivi de la mise en œuvre et d’établissement des rapports.

# L’ONUDI est fermement engagée à repérer les techniciennes et les ingénieures qui pourraient faire carrière dans ce secteur et offre des programmes de formation sur mesure. Le succès de ces programmes varie d’un pays à l’autre. Le chapitre VI du document narratif de l’ONUDI joint au présentes fournit des renseignements supplémentaires sur les activités de niveau national.

# L’expérience acquise à ce jour révèle l’immense potentiel d’avancement que représente l’intégration du genre dans le portefeuille de projets du Fonds multilatéral. À cet égard, l’ONUDI est prête à poursuivre l’application de la politique opérationnelle sur l’intégration du genre du Fonds multilatéral et à incorporer les activités d’intégration du genre tout en respectant les contraintes budgétaires existantes, et demeure prête à développer des programmes plus exhaustifs dans le contexte des phases des accords pluriannuels tels que les PGEH et les plans de mise en œuvre de l'Amendement de Kigali.

II.	Projets approuvés au titre des contributions supplémentaires facultatives en appui au démarrage rapide de la réduction progressive des HFC

# Le Comité exécutif avait approuvé 35 projets concernant les HFC au titre des contributions supplémentaires facultatives au 31 décembre 2022, pour un montant total de 8 043 152 $US (ne comprenant pas les coûts d’appui à l’agence). Un récapitulatif de l’état d’avancement de ces projets est présenté au tableau 6.

# Tableau 6. État des projets approuvés en lien avec les HFC à la fin de 2022

| Type | Nombre de projets |  |  | Financement ($US)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | % d’achèvement | Approuvé | Décaissé | Solde | % de décais-sement |
| Investissement** | 3 | 3 | 100 | 3 898 752 | 2 450 030 | 1 448 722 | 63 |
| Préparation de projet | 4 | 4 | 100 | 101 270 | 101 270 | 0 | 100 |
| Assistance technique/activités habilitantes | 28 | 28 | 100 | 4 043 130 | 3 697 732 | 345 398 | 91 |
| Total | 35 | 35 | 100 | 8 043 152 | 6 249 032 | 1 794 120 | 78 |

* Ne comprend pas les coûts d’appui à l’agence.

** 189,4 tm (370 517 tonnes d’éq-CO2) des 286,0 tm (508 586 tonnes d’éq-CO2) de HFC ont été éliminées.

# Les 35 projets approuvés avaient été menés à terme à la fin de 2022.

# La somme de 6 249 032 $US sur le financement cumulatif approuvé de 8 043 152 $US a été décaissée, ce qui représente un taux de décaissement de 78 pour cent.

III.	Recommandation

# Le Comité exécutif pourrait souhaiter :

## a)	Prendre note du rapport périodique de l’ONUDI au 31 décembre 2022 présenté dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/18 ;

## b)	Approuver le report jusqu’au 31 décembre 2024 de la date d’achèvement des plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) pour les pays ci-dessous afin de permettre l’achèvement des activités en cours restantes indiquées dans le tableau 5 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/18 :

### i)	Jordanie (phase II, troisième tranche) (JOR/PHA/91/INV/114) ;

### ii)	Soudan (phase II, première tranche) (secteur des mousses) (SUD/PHA/75/INV/38);

## c)	Annuler la préparation de la phase II du PGEH du Myanmar (MYA/PHA/83/PRP/20) et demander à l’ONUDI de restituer les soldes restants conformément à la décision 28/7 ;

## d)	Approuver les recommandations concernant les projets pour lesquels des questions ont été soulevées, présentées à l’annexe III aux présentes.

Annexe I

APERÇU DE L’ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS, 
PAR PAYS, POUR L’ONUDI EN 2022

# Le tableau 1 de l'annexe I présente l'état de la mise en œuvre des projets par pays pour 2022 en ce qui a trait à l’élimination réalisée, les décaissements planifiés et réalisés, et l’achèvement des projets.

Tableau 1. État de la mise en œuvre des projets par l’ONUDI en 2022

| Pays | Élimination réalisée en 2022 (tonnes PAO) | Élimination réalisée en 2022 (tonnes d’éq-CO2)* | Estimation des sommes décaissées en 2022 ($US) | Sommes décaissées en 2022 ($US) | Pourcentage des sommes décaissées par rapport à l’estimation en 2022 | Pourcentage des projets prévus achevés en 2022** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afghanistan | 0,0 | 0 | 3 | 9 | 316 | 0 |
| Afrique du Sud | 78,5 | 0 | 603 001 | 599 708 | 99 | 100 |
| Albanie | 0,0 | 0 | 79 400 | 47 792 | 60 |  |
| Algérie | 0,0 | 0 | 58 002 | 57 316 | 99 | 100 |
| Arabie saoudite | 0,0 | 0 | 225 006 | 543 572 | 242 | 50 |
| Argentine | 17,1 | 0 | 800 804 | 760 557 | 95 |  |
| Arménie | 0,0 | 0 | 50 000 | 90 601 | 181 |  |
| Bahamas | 0,0 | 0 | 28 400 | 10 038 | 35 | 100 |
| Bahreïn | 0,0 | 0 | 79 001 | 38 744 | 49 | 100 |
| Bénin | 0,1 | 0 | 600 | 4 703 | 784 | 100 |
| Bolivie (République bolivarienne de) | 0,4 | 0 | 100 000 | 141 982 | 142 |  |
| Bosnie-Herzégovine | 0,6 | 0 | 93 280 | 50 712 | 54 | 100 |
| Botswana | 0,1 | 0 | 55 700 | 21 750 | 39 | 50 |
| Brésil | 6,1 | 0 | 194 000 | 295 297 | 152 |  |
| Burkina Faso | 0,0 | 0 | 11 500 | 7 816 | 68 | 0 |
| Burundi | 0,0 | 0 | 6 500 | 5 775 | 89 | 100 |
| Cameroun | 0,3 | 0 | 118 000 | 107 107 | 91 |  |
| Chili | 8,6 | 0 | 130 001 | 131 704 | 101 |  |
| Chine | 1,0 | 0 | 10 782 503 | 11 002 040 | 102 |  |
| Congo | 0,0 | 0 | 2 600 | 0 | 0 | 100 |
| Cote d’Ivoire | 10,7 | 0 | 160 000 | 362 670 | 227 | 100 |
| Égypte | 11,3 | 0 | 1 071 302 | 807 371 | 75 | 50 |
| Équateur | 0,0 | 0 | 380 000 | 458 930 | 121 | 0 |
| Érythrée | 0,0 | 0 | 1 | 12 | 1 182 |  |
| Éthiopie | 0,0 | 0 | 6 301 | 1 103 | 18 |  |
| Gabon | 4,9 | 0 | 35 000 | 5 149 | 15 | 50 |
| Gambie | 0,0 | 0 | 23 001 | 1 424 | 6 |  |
| Grenade | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| Guatemala | 0,4 | 0 | 101 650 | 110 912 | 109 |  |
| Guinée | 0,0 | 0 | 16 000 | 4 273 | 27 | 100 |
| Guinée équatoriale | 0,0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| Guinée-Bissau | 0,0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
| Honduras | 0,4 | 0 | 78 000 | 152 090 | 195 |  |
| Iran (République islamique d’) | 3,8 | 0 | 122 000 | 45 060 | 37 |  |
| Iraq | 0,0 | 0 | 856 501 | 314 883 | 37 |  |
| Jordanie | 0,0 | 0 | 143 002 | 171 605 | 120 | 100 |
| Koweït | 204,0 | 0 | 712 834 | 213 596 | 30 | 100 |
| Lesotho | 0,0 | 0 | 5 000 | 2 974 | 59 |  |
| Liban | 0,0 | 0 | 10 000 | 24 155 | 242 |  |
| Liberia | 0,0 | 0 | 7 000 | 6 933 | 99 | 100 |
| Libye | 2,7 | 0 | 265 000 | 201 783 | 76 | 25 |
| Macédoine du Nord | 0,1 | 0 | 150 003 | 165 795 | 111 | 100 |
| Madagascar | 0,0 | 0 | 24 000 | 23 517 | 98 | 100 |
| Malawi | 0,0 | 0 | 60 000 | 2 211 | 4 |  |
| Maroc | 8,1 | 0 | 103 600 | 122 022 | 118 | 100 |
| Maurice | 0,0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |  |
| Mexique | 18,1 | 0 | 584 300 | 1 384 363 | 237 | 0 |
| Monténégro | 0,1 | 0 | 91 802 | 68 017 | 74 |  |
| Mozambique | 0,0 | 0 | 60 000 | 32 263 | 54 | 100 |
| Myanmar | 0,0 | 0 | 2 | 0 | 9 |  |
| Namibie | 0,0 | 0 | 20 000 | 29 567 | 148 |  |
| Nicaragua | 0,1 | 0 | 96 000 | 96 452 | 100 |  |
| Niger | 1,1 | 0 | 163 001 | 227 803 | 140 | 100 |
| Nigeria | 0,0 | 0 | 16 250 | 8 766 | 54 |  |
| Oman | 0,0 | 0 | 106 073 | 96 447 | 91 | 100 |
| Ouganda | 0,0 | 0 | 28 000 | 26 377 | 94 |  |
| Pakistan | 41,3 | 0 | 719 601 | 1 537 370 | 214 | 75 |
| Philippines | 0,0 | 0 | 90 000 | 124 335 | 138 |  |
| Qatar | 0,0 | 0 | 80 001 | 58 233 | 73 |  |
| République populaire démocratique de Corée | 0,0 | 0 | 3 | 20 548 | 684 931 |  |
| République unie de Tanzanie | 0,0 | 0 | 40 000 | 10 406 | 26 |  |
| Rwanda | 0,0 | 0 | 55 001 | 4 629 | 8 |  |
| Sainte-Lucie | 0,0 | 0 | 20 001 | 51 | 0 |  |
| Sénégal | 0,0 | 0 | 53 000 | 12 262 | 23 | 100 |
| Serbie | 0,0 | 0 | 110 002 | 113 062 | 103 | 0 |
| Sierra Leone | 0,0 | 0 | 25 002 | 6 221 | 25 |  |
| Somalie | 0,0 | 0 | 83 000 | 66 701 | 80 | 50 |
| Soudan | 4,2 | 0 | 170 900 | 232 935 | 136 | 100 |
| Suriname | 0,0 | 0 | 1 501 | 8 500 | 566 | 100 |
| Syrie | 0,0 | 0 | 153 201 | 197 467 | 129 | 100 |
| Tchad | 0,0 | 0 | 20 000 | 19 144 | 96 | 100 |
| Togo | 0,0 | 0 | 11 900 | 7 447 | 63 | 100 |
| Tunisie | 0,0 | 0 | 205 001 | 221 899 | 108 | 0 |
| Turkménistan | 0,0 | 0 | 93 000 | 83 474 | 90 | 0 |
| Turquie | 0,0 | 0 | 147 000 | 175 017 | 119 | 0 |
| Venezuela (République bolivarienne du) | 0,0 | 0 | 99 000 | 136 152 | 138 | 50 |
| Zambie | 0,0 | 0 | 35 001 | 40 026 | 114 | 0 |
| Mondial | 0,0 | 0 | 87 000 | 130 665 | 150 | 100 |
| Grand total | 424,0 | 0 | 21 222 040 | 22 292 292 | 105 | 72 |

* Aucune élimination au titre des projets liés aux HFC en 2022.

** Pour les projets dont l’achèvement était prévu en 2022.

Annexe II

APERÇU DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS PAR L’ONUDI PAR ANNÉE 
AU 31 DÉCEMBRE 2022

# Le tableau 1 de l’annexe II présente un aperçu de l’état de la mise en œuvre des projets, par année. Tous les projets et activités approuvés entre 1993 et 2011 sont maintenant terminés.

Tableau 1. État de la mise en œuvre des projets, par année

| Année | Nombre de projets* |  |  | Financement ($US)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | % d’achèvement | Approuvé | Décaissé | Solde | % de décaissement |
| 1993 | 22 | 22 | 100 | 11 815 540 | 11 815 540 | 0 | 100 |
| 1994 | 52 | 52 | 100 | 30 645 899 | 30 645 899 | 0 | 100 |
| 1995 | 59 | 59 | 100 | 25 662 092 | 25 662 092 | -1 | 100 |
| 1996 | 46 | 46 | 100 | 19 820 493 | 19 820 493 | 0 | 100 |
| 1997 | 130 | 130 | 100 | 42 083 037 | 42 083 038 | -1 | 100 |
| 1998 | 88 | 88 | 100 | 23 638 291 | 23 638 291 | 0 | 100 |
| 1999 | 123 | 123 | 100 | 34 140 324 | 34 140 324 | 0 | 100 |
| 2000 | 96 | 96 | 100 | 30 180 752 | 30 180 752 | 0 | 100 |
| 2001 | 119 | 119 | 100 | 24 700 254 | 24 700 255 | -1 | 100 |
| 2002 | 76 | 76 | 100 | 35 992 041 | 35 992 041 | 0 | 100 |
| 2003 | 49 | 49 | 100 | 29 997 305 | 29 997 305 | 0 | 100 |
| 2004 | 44 | 44 | 100 | 33 105 459 | 33 105 460 | -1 | 100 |
| 2005 | 74 | 74 | 100 | 52 035 808 | 52 035 806 | 2 | 100 |
| 2006 | 44 | 44 | 100 | 20 760 312 | 20 760 312 | 0 | 100 |
| 2007 | 42 | 42 | 100 | 24 186 740 | 24 186 740 | 0 | 100 |
| 2008 | 77 | 77 | 100 | 33 386 108 | 33 386 111 | -3 | 100 |
| 2009 | 70 | 70 | 100 | 15 345 924 | 15 054 995 | 290 929 | 98 |
| 2010 | 69 | 69 | 100 | 46 081 793 | 45 558 786 | 523 006 | 99 |
| 2011 | 71 | 71 | 100 | 76 542 461 | 76 542 380 | 81 | 100 |
| 2012 | 52 | 49 | 94 | 32 670 641 | 31 681 748 | 988 893 | 97 |
| 2013 | 37 | 36 | 97 | 31 117 693 | 31 086 604 | 31 089 | 100 |
| 2014 | 55 | 53 | 96 | 27 835 611 | 27 094 088 | 741 523 | 97 |
| 2015 | 83 | 75 | 90 | 37 085 970 | 32 640 253 | 4 445 716 | 88 |
| 2016 | 58 | 49 | 84 | 35 651 882 | 23 545 443 | 12 106 439 | 66 |
| 2017 | 28 | 24 | 86 | 16 417 092 | 14 442 589 | 1 974 503 | 88 |
| 2018 | 62 | 52 | 84 | 27 012 958 | 12 127 844 | 14 885 114 | 45 |
| 2019 | 66 | 35 | 53 | 19 210 508 | 7 432 234 | 11 778 274 | 39 |
| 2020 | 58 | 27 | 47 | 15 346 833 | 13 196 259 | 2 150 574 | 86 |
| 2021 | 73 | 7 | 10 | 23 091 580 | 4 531 688 | 18 559 892 | 20 |
| 2022 | 66 | 0 | 0 | 20 317 479 | 348 013 | 19 969 466 | 2 |
| Total | 1 989 | 1 758 | 88 | 895 878 878 | 807 433 382 | 88 445 496 | 90 |

* Ne comprend pas les projets fermés et annulés.

** Ne comprend pas les coûts d’appui à l’agence.

Annexe III

## PROJETS EN COURS POUR LESQUELS DES QUESTIONS ONT ÉTÉ SOULEVÉES DANS LE RAPPORT PÉRIODIQUE DE L’ONUDI

| Pays/code de projet | Titre du projet | Décaissement (%) | État/questions | Recommandation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Afghanistan AFG/PHA/79/INV/22 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche) | 14 | Retards de 12 mois | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet accusant des retards dans la mise en œuvre |
| Afghanistan AFG/PHA/85/INV/28 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche) | 0 | Retards de 12 et 18 mois | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet accusant des retards dans la mise en œuvre |
| Afghanistan AFG/PHA/85/INV/30 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 3 | Retards de 12 mois | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet accusant des retards dans la mise en œuvre |
| Algérie ALG/PHA/66/INV/76 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, première tranche ) (reconversion du HCFC-22 dans la fabrication de climatiseurs de pièce chez Condor) | 64 | Retards de 12 mois | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet accusant des retards dans la mise en œuvre |
| Algérie ALG/PHA/66/INV/77 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, première tranche) (activités dans le secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération comprenant l’élimination du HCFC-141b utilisé pour la vidange, et surveillance du projet) | 62 | Retards de 12 mois | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet accusant des retards dans la mise en œuvre |
| Argentine ARG/PHA/84/INV/192 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur des mousses) | 1 | Retards de 12 mois | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet accusant des retards dans la mise en œuvre |
| Argentine ARG/PHA/84/TAS/193 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération) | 10 | Retards de 12 mois | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet accusant des retards dans la mise en œuvre |
| Bosnie-Herzégovine BHE/PHA/86/TAS/38 | Rapport de vérification de la mise en œuvre de la phase I du plan de gestion de l'élimination des HCFC | 0 | Retards de 12 et 18 mois | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet accusant des retards dans la mise en œuvre |
| Botswana BOT/PHA/82/INV/21 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) | 12 | Retards de 12 mois | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet accusant des retards dans la mise en œuvre |
| Botswana BOT/PHA/86/INV/27 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 0 | Retards de 18 mois | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet accusant des retards dans la mise en œuvre |
| Brésil BRA/PHA/75/INV/311 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de la réfrigération et climatisation commerciales) | 97 | Retards de 12 mois | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet accusant des retards dans la mise en œuvre |
| Brésil BRA/PHA/75/TAS/308 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (surveillance du projet) | 99 | Retards de 12 mois | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet accusant des retards dans la mise en œuvre |
| Brésil BRA/PHA/82/INV/320 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) (secteur de la réfrigération et climatisation commerciales) | 48 | Retards de 12 mois | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet accusant des retards dans la mise en œuvre |
| Cameroun CMR/PHA/82/INV/45 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 47 | i) Retards de 12 mois ii) Retards dans la mise en œuvre à cause de difficultés opérationnelles | i) Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet accusant des retards dans la mise en œuvre ii) Demander à l’ONUDI de remettre un rapport de situation sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre, à la 94e réunion |
| Chili CHI/PHA/81/TAS/196 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération) | 30 | Retards de 12 mois | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet accusant des retards dans la mise en œuvre |
| Chine CPR/PHA/77/INV/576 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (plan du secteur de la fabrication de climatiseurs de pièce et de chauffe-eau à pompe à chaleur) | 30 | Retards de 12 mois | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet accusant des retards dans la mise en œuvre |
| Chine CPR/PHA/81/INV/588 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (plan du secteur de la fabrication de climatiseurs de pièce et de chauffe-eau à pompe à chaleur) | 30 | Retards de 12 mois | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet accusant des retards dans la mise en œuvre |
| Chine CPR/PHA/88/INV/605 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) (plan du secteur de la fabrication de climatiseurs de pièce et de chauffe-eau à pompe à chaleur) | 0 | Retards de 12 mois | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet accusant des retards dans la mise en œuvre |
| Égypte EGY/PHA/79/INV/133 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de la mousse de polyuréthanne) | 76 | Retards de 12 mois | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet accusant des retards dans la mise en œuvre |
| Égypte EGY/PHA/84/INV/141 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération et bureau de gestion du projet) | 64 | Retards de 12 mois | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet accusant des retards dans la mise en œuvre |
| Égypte EGY/PHA/84/INV/147 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de la fabrication de climatiseurs résidentiels) | 26 | Retards de 12 mois | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet accusant des retards dans la mise en œuvre |
| Iran (République islamique d’) IRA/PHA/77/INV/228 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur des mousses) | 65 | Retards de 12 mois | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet accusant des retards dans la mise en œuvre |
| Iran (République islamique d’) IRA/PHA/84/INV/239 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur des mousses) | 7 | Retards de 12 mois | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet accusant des retards dans la mise en œuvre |
| Iran (République islamique d’) IRA/PHA/84/TAS/240 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération) | 2 | Retards de 12 mois | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet accusant des retards dans la mise en œuvre |
| Jordanie JOR/PHA/77/INV/101 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération) | 99 | Retards de 12 mois | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet accusant des retards dans la mise en œuvre |
| Jordanie JOR/REF/81/INV/103 | Reconversion d’une usine de fabrication de climatiseurs de toit autonomes de grande capacité pouvant atteindre 400kW des HFC (R-134a, R-407c, R-410A) au propane R290 comme frigorigène chez Petra Engineering Industries Cp. | 93 | Retards de 12 mois | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet accusant des retards dans la mise en œuvre |
| Mexique MEX/PHA/73/INV/174 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (élimination de l’agent nettoyant dans le secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération) | 100 | Retards de 12 mois | Invoquant la décision 77/8 j), demander à l’ONUDI de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet accusant des retards dans la mise en œuvre |
| Mexique MEX/PHA/77/INV/183 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération | 100 | Retards de 12 mois | Invoquant la décision 77/8 j), demander à l’ONUDI de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet accusant des retards dans la mise en œuvre |
| Mexique MEX/PHA/81/INV/189 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) (secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération) | 32 | Retards de 12 mois | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet accusant des retards dans la mise en œuvre |
| Mozambique MOZ/PHA/83/INV/31 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième et quatrième tranches) | 27 | Retards de 12 mois | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet accusant des retards dans la mise en œuvre |
| Pakistan PAK/PHA/76/INV/94 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de la mousse de polyuréthanne) | 77 | Retards de 12 mois | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet accusant des retards dans la mise en œuvre |
| Pakistan PAK/PHA/83/INV/102 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de la mousse de polyuréthanne) | 39 | Retards de 12 mois | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet accusant des retards dans la mise en œuvre |
| Pakistan PAK/PHA/83/INV/99 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur des climatiseurs domestiques) | 55 | Retards de 12 mois | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet accusant des retards dans la mise en œuvre |
| Pakistan PAK/PHA/83/TAS/100 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (bureau de gestion de projet) | 53 | Retards de 12 mois | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet accusant des retards dans la mise en œuvre |
| Afrique du Sud SOA/FOA/67/INV/03 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, première tranche) (plan du secteur de la mousse de polyuréthanne | 99 | Retards de 12 mois | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet accusant des retards dans la mise en œuvre |
| Afrique du Sud SOA/PHA/71/INV/06 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) (entretien de l’équipement de réfrigération, formation personnalisée et surveillance) | 96 | Retards de 12 mois | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet accusant des retards dans la mise en œuvre |
| Soudan SUD/PHA/75/INV/38 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur des mousses) | 31 | i) Retards de 12 mois ii) Retards dans la mise en œuvre attribuable à la situation politique | i) Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet accusant des retards dans la mise en œuvre ii) Demander à l’ONUDI de remettre un rapport de situation sur l’état de la mise en œuvre des activités, à la 94e réunion |
| Soudan SUD/PHA/88/INV/48 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase III, première tranche) | 3 | Retards dans la mise en œuvre attribuable à la situation politique | Demander à l’ONUDI de remettre un rapport de situation sur l’état de la mise en œuvre des activités, à la 94e réunions |
| Zambie ZAM/PHA/77/INV/33 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, première tranche) | 28 | Retards de 12 mois | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet accusant des retards dans la mise en œuvre |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1

Le rapport périodique est joint en annexe au présent document. Les données ont été intégrées à la base de données du Rapport périodique global, disponible sur demande.

Conformément à la décision 84/12 a) iv), la mesure des HFC en tonnes d’éq-CO2 figure dans les rapports périodiques soumis à la 93e réunion.

L’ONUDI est devenue une agence d’exécution en 1993.

Les projets en cours consistent en tous les projets en cours de mise en œuvre au 31 décembre 2022. Les principaux indicateurs de progrès sont : le pourcentage des sommes décaissé et le pourcentage des projets pour lesquels le décaissement de fonds a commencé ; les sommes qui devraient être décaissées d’ici la fin de l’année en tant que pourcentage du financement approuvé ; la durée moyenne du retard prévu dans la mise en œuvre et l’information fournie dans la colonne des commentaires dans la base de données des rapports périodiques.

Conformément à la décision 84/12 b), le rapport périodique global (UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/14) contient un rapport périodique détaillé offrant un aperçu des objectifs, l’état de la mise en œuvre, les principales conclusions et les enseignements tirés, les quantités de HFC éliminées, s’il y a lieu, les niveaux de fonds approuvés et décaissés, et les difficultés possibles pouvant survenir dans l’achèvement des projets et des activités.

L’élimination des SAO est exprimée en tonnes PAO et celle des HFC est exprimée en tonnes d’éq-CO2.

Aucune élimination n’a été réalisée dans le cadre des projets sur les HFC en 2022.

Aucune élimination n’a été réalisée à ce jour dans le cadre des projets sur les HFC.

Comprenant 129,1 tm pour les projets d’investissement sur les HFC. Le rapport coût-efficacité en tonnes d’éq-CO2 n’est pas compris à cause du faible nombre de projets approuvés.

Le rapport coût-efficacité plus élevé pour les projets en cours est en grande partie dû aux valeurs inférieures de PAO des HCFC mais aussi aux moyens d'attribution de l'élimination adoptés par les agences.

Projets approuvés sur 18 mois avec un décaissement inférieur à 1 pour cent ou projets non achevés 12 mois après la date d'achèvement proposée dans le rapport d'avancement (décision 22/61).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/41

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/43

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/47

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/52

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/54

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/57

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/58

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/72

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/78

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/79

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/82

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/83

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/86

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/88

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/90

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/92

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/20 ou UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/21

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/24

Toute demande de report doit être soumise au Comité exécutif avant la date d’achèvement du projet, étant entendu qu’aucun autre engagement ne doit être pris avant l’approbation du report.

Le Comité exécutif a demandé aux agences bilatérales et d’exécution de remettre un court rapport sur les principaux résultats obtenus en matière d’intégration du genre dans leur rapports périodiques annuels à compter de 2023, à partir de l’information dont elles disposent (décision 90/48(d)).

Les données sont présentées selon l’année d’approbation du projet par le Comité exécutif. Toutes les données (projets d’investissement et projets ne portant pas sur des investissement) sont traitées de la même façon (c.-à-d., un projet d’investissement ou une tranche de financement d’un accord pluriannuel de 1 million $US est considéré comme un projet, au même titre que la préparation d’un programme de pays de 30 000 $US). Les principaux indicateurs du sommaire annuel sont : le pourcentage de projets achevés, les quantités éliminées (tonnes PAO/tonnes d’éq-CO2) et le pourcentage des sommes décaissées. Il y a trois types de décaissements : pendant la mise en œuvre, après la mise en œuvre et pour les projets financées rétroactivement.