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[bookmark: _Hlk211086000]RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUE AU 31 DÉCEMBRE 2025

Introduction

Le présent document contient le rapport périodique du PNUE au 31 décembre 2025[footnoteRef:2]. [2:  Le rapport périodique est joint au présent document. Les données ont été incluses dans la base de données du rapport périodique global, qui figure sur le portail de la 99e réunion du site web du Fonds multilatéral, sous forme de tableur au format Microsoft Excel.] 

Le rapport périodique du PNUE couvre l’état de la mise en œuvre de chacun des projets en cours, examiné par le Secrétariat pays par pays, en tenant compte des retards accusés dans la mise en œuvre par rapport aux dates d’achèvement prévues déclarées en 2025, des répercussions possibles de ces retards sur l’élimination des substances réglementées et du taux des décaissements prévus. L’analyse figurant dans le présent document est fondée sur les tonnes PAO de toutes les substances réglementées, à l’exception des HFC, qui sont mesurées en tonnes métriques (tm) et en tonnes d’équivalent CO2[footnoteRef:3]. [3:  Conformément à la décision 84/12 a) iv), la mesure de la quantité de HFC en tonnes d’équivalent CO2 figure dans les rapports périodiques présentés à la 99e réunion.] 

[bookmark: _Hlk115854077]Le présent document comprend une synthèse de l’état d’avancement de la mise en œuvre des projets pour 2025 et des progrès cumulés depuis 1991, couvrant toutes les substances réglementées, y compris celles relevant de l’annexe F (HFC), en vertu du Protocole de Montréal pour tous les projets approuvés au titre d’un financement ordinaire et des contributions volontaires supplémentaires[footnoteRef:4]. Il contient également une analyse de l’état de la mise en œuvre de tous les projets en cours[footnoteRef:5] à l’échelle des pays. Il recense les projets connaissant des retards d’exécution et les conséquences possibles de ces retards sur l’élimination des substances réglementées, ainsi que les projets dont les questions en suspens doivent être examinées par le Comité exécutif. Comme tous les projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires ont été menés à bien et que les soldes restants seront restitués au Fonds, le Secrétariat n’établira plus de rapport distinct sur ces projets.  [4:  Financées par 17 Parties non visées à l’article 5 pour apporter un soutien à mise en place rapide à la mise en œuvre de l’Amendement de Kigali.]  [5:  Les projets en cours englobent tous les projets qui se trouvaient dans la phase de mise en œuvre au 31 décembre 2025. Les principaux indicateurs d’avancement sont le pourcentage de fonds décaissés et le pourcentage des projets pour lesquels une partie des fonds a été déboursée ; le financement qui est censé être décaissé d’ici la fin de l’année, exprimé en pourcentage du financement approuvé ; la durée moyenne des retards de mise en œuvre prévus ; et les renseignements figurant dans la colonne des remarques de la base de données des rapports périodiques.] 

État d’avancement de la mise en œuvre des projets en 2025 et progrès cumulés depuis 1991

Au 31 décembre 2025, le Comité exécutif avait approuvé un montant de 521,47 millions de $US pour les projets du PNUE, à raison de 481,89 millions de $US pour la mise en œuvre de projets non liés à des investissements, et de 39,58 millions de $US pour les coûts d’appui d’agence (à l’exclusion des projets annulés et transférés). Le tableau 1 présente une synthèse de la mise en œuvre depuis les débuts jusqu’à la fin de l’année 2025.
Tableau 1. Synthèse des projets du PNUE depuis la création du Fonds multilatéral
	Description 
	Cumul depuis 1991*

	Nombre d’approbations 
	3 233

	Nombre de projets achevés 
	2 765

	Total des fonds approuvés (hors coûts d’appui) ($US) 
	481 887 196

	Total des fonds décaissés (hors coûts d’appui) ($US)
	412 395 943

	Total des éliminations approuvées (tonnes PAO)**
	2 718,8

	Total des éliminations réalisées (tonnes PAO)**
	2 283,0

	Total des éliminations approuvées (tm)***
	873,4

	Total des éliminations réalisées (tm)***
	35,9

	Total des éliminations approuvées (tonnes éq CO2)***
	1 826 294

	Total des éliminations réalisées (tonnes éq CO2)***
	68 058


* Projets annulés et transférés non compris.
** Incluant uniquement la consommation.
*** Pour les projets portant sur les HFC uniquement (incluant uniquement la consommation).

En 2025, 102 nouveaux projets et activités ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait se traduire par l’élimination de 2 719 tonnes PAO de consommation de substances appauvrissant la couche d’ozone (SAO) et de 873 tm (1 826 294 tonnes d’équivalent CO2) de consommation de HFC. L’annexe I indique l’état d’avancement, par pays, de la mise en œuvre des projets en 2025.
Le tableau 2 présente l’état d’avancement de la mise en œuvre des projets, y compris le décaissement des fonds par catégorie de projet, au 31 décembre 2025. L’annexe II contient des informations analytiques pour chaque année depuis 1991.
Tableau 2. État d’avancement de la mise en œuvre des projets par catégorie au 31 décembre 2025*
	Catégories
	Nombre de projets
	Financement ($US)**

	
	Approuvés
	Achevés
	% d’achèvement
	Approuvé 
	Décaissé 
	Solde
	 % de décaissement

	Programme des agences
	182
	180
	99
	219 020 391
	205 677 619
	13 342 772
	94

	CFC pris individuellement
	449
	449
	100
	18 859 831
	18 859 831
	0
	100

	Plans d’élimination des CFC
	117
	117
	100
	9 549 588
	9 549 588
	1
	100

	Élimination définitive
	2
	2
	100
	190 040
	190 040
	0
	100

	Efficacité énergétique
	6
	0
	0
	1 617 200
	109 657
	1 507 543
	7

	Soutien aux gouvernements
	1 063
	968
	91
	100 834 251
	86 022 781
	14 811 470
	85

	HCFC pris individuellement
	312
	278
	89
	12 780 387
	11 705 070
	1 075 316
	92

	Plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH), phase I
	357
	345
	97
	27 708 270
	26 507 764
	1 200 506
	96

	PGEH, phase II
	225
	80
	36
	44 754 010
	22 344 233
	22 409 777
	50

	PGEH, phase III
	16
	2
	12
	4 861 825
	837 463
	4 024 362
	17

	HFC pris individuellement
	316
	220
	70
	26 753 474
	19 552 176
	7 201 298
	73

	Plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC (KIP), phase I
	66
	2
	3
	4 649 415
	731 208
	3 918 207
	16

	Autres SAO pris individuellement
	90
	90
	100
	6 781 350
	6 781 350
	0
	100

	Autres plans sectoriels liés aux SAO
	32
	32
	100
	3 527 163
	3 527 163
	0
	100

	Total
	3 233
	2 765
	86
	481 887 196
	412 395 943
	69 491 253
	86


* Projets annulés et transférés non compris.
** Hors coûts d’appui d’agence.

La mise en œuvre des projets et des activités menés par le PNUE en 2025 et leur cumul depuis 1991 jusqu’au 31 décembre 2025 sont récapitulés comme suit :
Élimination[footnoteRef:6] : En 2025, 19,8 tonnes PAO de consommation de SAO et 28,2 tm (48 165 tonnes d’équivalent CO2) de consommation de HFC ont été éliminées, et l’élimination de 33,6 tonnes PAO de consommation de SAO et de 162,2 tm (380 774 tonnes d’équivalent CO2) de consommation de HFC supplémentaires a été approuvée. Depuis 1991, 2 283 tonnes PAO de consommation de SAO ont été éliminées sur un total prévu de 2 719 tonnes, et 36 tm (68 058 tonnes d’équivalent CO2) de consommation HFC ont été éliminées sur un total prévu de 873 tm (1 826 294 tonnes d’équivalent CO2) dans le cadre des projets approuvés (hors projets annulés et transférés). [6:  L’élimination des SAO est exprimée en tonnes PAO ainsi qu’en tm et tonnes d’équivalent CO2 de HFC.] 

Décaissements/approbations : En 2025, 23,2 millions de $US ont été décaissés sur les 27,2 millions de $US attendus d’après le rapport périodique de 2024, soit un taux de décaissement correspondant à 85 pour cent du montant prévu. Au total, 412,4 millions de $US ont été décaissés sur un décaissement total approuvé de 481,89 millions de $US (hors coûts d’appui d’agence), soit un taux de décaissement de 86 pour cent. En 2025, un montant de 24,05 millions de $US a été approuvé pour la mise en œuvre ;
Nombre de projets achevés : En 2025, 70 projets ont été menés à bien. Depuis 1991, 2 765 projets ont été achevés sur les 3 233 projets approuvés (hors projets clôturés ou transférés), ce qui équivaut à un taux d’achèvement de 86 pour cent ;
Rapidité de livraison des projets non liés à des investissements : Les projets menés à bien en 2025 se sont terminés en moyenne 36 mois après leur approbation. Depuis 1991, le délai moyen d’achèvement des projets ne portant pas sur des investissements est de 37 mois à partir de leur approbation. En moyenne, les premiers décaissements de ces projets ont eu lieu 12 mois à compter de leur approbation ;
Préparation des projets : Sur les 493 activités de préparation de projet approuvées à la fin de 2025, 392 sont terminées, et 101 sont toujours en cours. En 2025, 19 activités de préparation de projet ont été achevées ;
Retards de mise en œuvre : Un total de 468 projets étaient en cours de mise en œuvre à la fin de 2025, avec un retard moyen de sept mois. 27 d’entre eux sont classés comme « projets accusant des retards de mise en œuvre »[footnoteRef:7] et font l’objet de procédures d’annulation (les projets de démonstration, les activités de préparation de projet et celles de renforcement des institutions n’étant pas soumis à de telles procédures) ; et [7:  Projets approuvés depuis plus de 18 mois avec un taux de décaissement inférieur à un pour cent, ou projets toujours pas terminés 12 mois après la date d’achèvement proposée dans le rapport périodique (décision 22/61).] 

Accords pluriannuels : En 2025, 95 accords pluriannuels pour des plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) et 57 accords pluriannuels pour des plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC (KIP) étaient en cours de mise en œuvre. Depuis 1991, 327 accords pluriannuels ont été approuvés et 175 ont été achevés, soit un taux d’achèvement de 54 pour cent.
Le tableau 3 récapitule les progrès réalisés par le PNUE depuis 1991.
Tableau 3. Progrès réalisés par le PNUE depuis 1991
	Élimination réalisée
	Décais-sement ($US)
	Nombre de projets    
	Délai d’achèvement des projets non liés à des investissements (mois)
	Retard moyen 
des 
projets (mois)
	Nombre d’accords pluriannuels

	Tonnes PAO*
	Tonnes éq. CO2**
	
	Approuvés
	Achevés
	
	
	Approuvés
	  Achevés

	2 283
	68 058
	412 395 943
	3 233
	2 765
	37
	7
	327
	175


* Consommation de SAO.
** Projets portant sur les HFC.

Projets liés aux HFC

Au 31 décembre 2025, le Comité exécutif avait approuvé 382 projets portant sur les HFC (à savoir 134 activités de préparation, 182 projets d’assistance technique et 66 projets au titre de la phase I de KIP) pour un montant de 31 402 889 $US (hors coûts d’appui d’agence). Le tableau 4 récapitule l’état de ces projets et les données correspondantes sont déjà prises en compte dans les paragraphes 4 à 8.
Tableau 4. Projets liés aux HFC approuvés*
	Catégories
	Nombre de projets
	Financement ($US)**

	
	Approuvés
	Achevés
	%
d’achèvement
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	% de décaissement

	HFC pris individuellement – projets de préparation
	134
	43
	32
	11 992 129
	5 584 902
	6 407 227
	47

	HFC pris individuellement – assistance technique
	182
	177
	97
	14 761 345
	13 967 275
	794 071
	95

	KIP, phase I***
	66
	2
	3
	4 649 415
	731 208
	3 918 207
	16

	Total
	382
	222
	58
	31 402 889
	20 283 384
	11 119 505
	65


* Projets annulés et transférés non compris.
** Hors coûts d’appui d’agence.
*** 873 tm (1 826 294 tonnes d’équivalent CO2) d’élimination de HFC ont été approuvées.

À la fin de l’année 2025, sur les 382 projets, 43 activités de préparation, 177 projets d’assistance technique et deux projets liés à la phase I de KIP étaient achevés, tandis que 160 étaient encore en cours. Les projets en cours étaient à différents stades de mise en œuvre.
Sur le financement total cumulé approuvé de 31 402 889 $US (hors coûts d’appui d’agence), 20 283 384 $US ont été décaissés, ce qui représente un taux de décaissement de 65 pour cent.


Projets portant sur l’efficacité énergétique

Au 31 décembre 2025, le Comité exécutif avait approuvé six projets en lien avec l’efficacité énergétique (dont cinq projets pilotes d’assistance technique au titre de la fenêtre de financement correspondant à la décision 91/65 et un projet d’assistance technique pour le « jumelage des responsables des bureaux nationaux de l’ozone et des décideurs nationaux en matière d’efficacité énergétique » pour soutenir l’Amendement de Kigali) représentant 1 617 200 $US (hors coûts d’appui d’agence). Le tableau 5 récapitule l’état de ces projets et les données correspondantes sont déjà prises en compte dans les paragraphes 4 à 8.
Tableau 5. Projets portant sur l’efficacité énergétique approuvés*
	 Type
	Nombre de projets
	Financement ($US)**

	
	Approuvés
	Achevés
	%
d’achèvement 

	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	% de décaissement


	Projets pilotes (décision 91/65) – assistance technique
	5
	0
	0
	824 000
	109 657
	714 343
	13

	Assistance technique autre
	1
	0
	0
	793 200
	0
	793 200
	0

	Total
	6
	0
	0
	1 617 200
	109 657
	1 507 543
	7


* Projets annulés non compris.
** Hors coûts d’appui d’agence.

À la fin de 2025, tous les projets approuvés étaient en cours. Sur le financement total cumulé approuvé de 1 617 200 $US (hors coûts d’appui d’agence), la somme de 109 657 $US avait été décaissée, soit un taux de décaissement de 7 pour cent.
Questions recensées durant la mise en œuvre des projets en 2025
À l’issue du processus d’examen, plusieurs questions ont été abordées et réglées de manière satisfaisante, à l’exception des questions relatives à 27 projets classés comme des projets accusant des retards de mise en œuvre (dont 26 projets liés aux volets d’accords pluriannuels visés par une procédure d’annulation, conformément à la décision 84/45 c) ; et un projet d’assistance technique). Ces projets classés comme connaissant des retards de mise en œuvre figurent à l’annexe III au présent document, ainsi que les recommandations du Secrétariat demandant la présentation d’un rapport à la 100e réunion.
Des questions ont également été soulevées concernant des projets ou des tranches d’accords pluriannuels visant à éliminer les HCFC et les HFC ; le renouvellement de projets de renforcement des institutions ; la préparation de PGEH ; des projets menés au titre de la décision 91/66 ; et des activités de facilitation dédiées à la réduction progressive des HFC. Ces questions sont également présentées à l’annexe III. Une courte description de l’état de la mise en œuvre, les questions en suspens ainsi qu’une recommandation proposée aux fins d’examen par le Comité exécutif sont présentés pour chacun de ces projets.
Les détails des progrès réalisés dans la mise en œuvre des projets menés dans le cadre des PGEH de la Barbade[footnoteRef:8], de la Chine (entretien)[footnoteRef:9], d’El Salvador[footnoteRef:10], de l’Éthiopie[footnoteRef:11], du Gabon[footnoteRef:12], de la Grenade[footnoteRef:13], de l’Inde[footnoteRef:14], de l’Iraq[footnoteRef:15], de la Mongolie[footnoteRef:16], du Mozambique[footnoteRef:17], du Qatar[footnoteRef:18], de Sao Tomé-et-Principe[footnoteRef:19], de l’Arabie saoudite[footnoteRef:20], de la Serbie[footnoteRef:21], de la Sierra Leone[footnoteRef:22], de Sri Lanka[footnoteRef:23], du Timor-Leste[footnoteRef:24] et de la République-Unie de Tanzanie[footnoteRef:25], ainsi que les KIP du Cambodge[footnoteRef:26], du Congo[footnoteRef:27], de la République dominicaine[footnoteRef:28] et du Kirghizistan[footnoteRef:29] et les rapports sur les projets comportant des exigences particulières de remise de rapports[footnoteRef:30] associés au Bangladesh (PGEH) et au Sénégal (PGEH) ont été soumis à la 99e réunion. Les recommandations relatives aux questions en suspens pour ces projets, notamment l’approbation d’éventuelles demandes de prorogation, sont abordées dans les sections correspondantes de ces documents. Les questions en suspens pour les autres projets en cours qui ne sont pas incluses dans l’annexe III au présent document ainsi que les demandes de prorogation des dates d’achèvement sont traitées ci-après. [8:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/39]  [9:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/45]  [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/51]  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/52]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/53]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/54]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/56]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/57]  [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/61]  [17:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/62]  [18:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/68]  [19:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/69]  [20:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/70]  [21:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/71]  [22:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/72]  [23:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/73]  [24:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/74]  [25:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/76]  [26:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/43]  [27:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/47]  [28:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/50]  [29:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/58]  [30:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/19 ou UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/20] 

Sur les 272 projets en cours (sans compter ceux liés au renforcement des institutions et à la préparation de projets), 63 ont vu leur date d’achèvement prévue révisée depuis le rapport périodique de 2024.
Conformément à la décision 95/12 b), le Secrétariat a pris note du fait qu’aucune demande de renouvellement de projets de renforcement des institutions n’a été présentée au cours des trois dernières années pour trois pays visés à l’article 5, à savoir l’Algérie, le Myanmar et Nauru. Parmi les principales raisons expliquant cette absence de présentation figurent les difficultés administratives et institutionnelles, l’instabilité politique et la situation en matière de sécurité, ainsi que les importants soldes restants des phases précédemment approuvées des projets de renforcement des institutions. Le PNUE a indiqué qu’il soutient activement ces pays et qu’il prévoit de présenter ces demandes de renouvellement d’ici à 2027, sauf dans le cas du Myanmar, pays pour lequel la soumission est subordonnée à la situation politique nationale et à la reprise des activités.
Conformément à la décision 82/11 b)[footnoteRef:31], le PNUE a demandé une prorogation de la durée de 35 projets au titre de la décision 91/66, comme le montre le tableau 6. [31:  Toute demande de prorogation doit être soumise au Comité exécutif en vue de son approbation avant la date d’achèvement du projet, sachant qu’aucun nouvel engagement ne doit être pris avant que la prorogation ne soit approuvée.] 



Tableau 6. Projets menés au titre de la décision 91/66 pour lesquels une prorogation de la date d’achèvement a été demandée
	Pays/Code du projet
	Décais-sement
(%)
	Activités nécessitant un délai supplémentaire
	Date d’achèvement prévue à l’origine
(mois et année)
	Date d’achèvement demandée
(mois et année)

	Préparation d’un inventaire national des banques de déchets de substances réglementés et élaboration d’un plan national pour la gestion de ces substances (décision 91/66)

	Bahamas
BHS/HFCIND/38/UNEP/PRP/DES/95
	8
	Finalisation de l’inventaire et du plan d’action 
	Décembre
2026
	Juin 2027

	Bhoutan
BTN/HFCIND/37/UNEP/PRP/DES/95
	0
	Achèvement des activités restantes et de l’étude, et finalisation du rapport 
	Décembre
2026
	Décembre
2027

	Brunéi Darussalam
BRN/HFCIND/35/UNEP/PRP/DES/95
	1
	Achèvement du recueil des données, évaluation des modalités de gestion en fin de vie en consultation avec les parties prenantes pertinentes, et finalisation des recommandations relatives aux politiques et au plan d’action
	Décembre
2026
	Décembre
2027

	Îles Cook
COK/HFCIND/23/UNEP/PRP/DES/95
	0
	Achèvement de l’évaluation des modalités et de l’élaboration des recommandations en matière de politique et des plans d’action, par le biais de consultations entre l’Overseas Environmental Cooperation Center (OECC, centre de coopération environnementale d’outre-mer du Japon) et les parties prenantes pertinentes, pour garantir l’adéquation au contexte national
	Décembre
2026
	Décembre
2027

	Fidji
FJI/HFCIND/47/UNEP/PRP/DES/95
	0
	
	
	

	Kiribati
KIR/HFCIND/23/UNEP/PRP/DES/95
	0
	
	
	

	Îles Marshall
MHL/HFCIND/23/UNEP/PRP/DES/95
	0
	
	
	

	Micronésie (États fédérés de)
FSM/HFCIND/22/UNEP/PRP/DES/95
	0
	
	
	

	Nauru
NRU/HFCIND/19/UNEP/PRP/DES/95
	0
	
	
	

	Nioué
NIU/HFCIND/22/UNEP/PRP/DES/95
	0
	
	
	

	Palaos
PLW/HFCIND/24/UNEP/PRP/DES/95
	0
	
	
	

	Samoa
WSM/HFCIND/32/UNEP/PRP/DES/95
	0
	
	Décembre
2026
	Décembre
2027

	Îles Salomon
SLB/HFCIND/25/UNEP/PRP/DES/95
	43
	
	Décembre
2026
	Décembre
2027

	Tonga
TON/HFCIND/24/UNEP/PRP/DES/95
	0
	
	Décembre
2026
	Décembre
2027

	Tuvalu
TUV/HFCIND/23/UNEP/PRP/DES/95
	0
	
	Décembre
2026
	Décembre
2027

	Vanuatu
VUT/HFCIND/23/UNEP/PRP/DES/95
	0
	
	Décembre
2026
	Décembre
2027

	Région Asie et Pacifique
ASP/HFCIND/72/UNEP/PRP/DES/95
	0
	Achèvement de l’évaluation des modalités et de l’élaboration des recommandations en matière de politique et des plans d’action, par le biais de consultations entre l’OECC du Japon et les parties prenantes pertinentes, pour garantir l’adéquation au contexte national ; et organisation de l’atelier régional
	Décembre
2026
	Décembre
2027

	Érythrée
ERI/HFCIND/31/UNEP/PRP/DES/94
	78
	Achèvement du recueil des données et de l’analyse et finalisation du rapport
	Juin 2026
	Juin 2027

	Eswatini
SWZ/HFCIND/43/UNEP/PRP/DES/95
	0
	Achèvement du recueil des données et de l’analyse et finalisation du rapport
	Décembre
2026
	Juin 2027

	Gambie
GMB/HFCIND/55/UNEP/PRP/DES/95
	0
	Achèvement du recueil des données et de l’analyse et finalisation du rapport
	Décembre
2026
	Juin 2027

	Kirghizistan
KGZ/HFCIND/54/UNEP/PRP/DES/94
	80
	Achèvement du recueil des données et de l’analyse et finalisation du rapport
	Juin 2026
	Décembre
2026

	République démocratique populaire lao
LAO/HFCIND/47/UNEP/PRP/DES/94
	24
	Finalisation du rapport sur l’inventaire national, évaluation des modalités possibles en consultation avec les parties prenantes pertinentes, et élaboration des recommandations en matière de politique et des plans d’action
	Juin 2026
	Juin 2027

	Lesotho
LSO/HFCIND/37/UNEP/PRP/DES/94
	50
	Achèvement du recueil des données et de l’analyse et finalisation du rapport
	Juin 2026
	Juin 2027

	Malawi
MWI/HFCIND/61/UNEP/PRP/DES/94
	97
	Achèvement de l’examen interne et finalisation du rapport
	Juin 2026
	Décembre 
2026

	Maldives
MDV/HFCIND/43/UNEP/PRP/DES/95
	0
	Achèvement de l’analyse des activités à mettre en œuvre et finalisation du rapport
	Décembre
2026
	Décembre
2027

	Mongolie
MNG/HFCIND/43/UNEP/PRP/DES/95
	0
	Achèvement du recueil des données et de l’analyse et finalisation du rapport
	Décembre
2026
	Décembre
2027

	Népal
NPL/HFCIND/50/UNEP/PRP/DES/95
	0
	Achèvement du recueil des données et de l’analyse et finalisation du rapport
	Décembre
2026
	Décembre
2027

	Nigéria
NGA/HFCIND/171/UNEP/PRP/DES/94
	40
	Achèvement de l’examen interne et finalisation du rapport
	Juin 2026
	Décembre
2026

	Sierra Leone
SLE/HFCIND/53/UNEP/PRP/DES/94
	0
	Achèvement de l’examen interne et finalisation du rapport
	Mai 2026
	Décembre
2026

	Sri Lanka
LKA/HFCIND/70/UNEP/PRP/DES/95
	0
	Achèvement des activités restantes et de l’étude, et finalisation du rapport 
	Décembre
2026
	Décembre
2027

	Timor-Leste
TLS/HFCIND/32/UNEP/PRP/DES/95
	0
	Achèvement du recueil des données, évaluation des modalités possibles en consultation avec les parties prenantes pertinentes, et élaboration des recommandations en matière de politique et des plans d’action
	Décembre
2026
	Décembre
2027

	Ouganda
UGA/HFCIND/42/UNEP/PRP/DES/95
	0
	Achèvement de l’étude et finalisation du rapport
	Décembre
2026
	Juin 2027

	Yémen
YEM/HFCIND/49/UNEP/PRP/DES/93
	13
	Adaptation des méthodes de travail sur le terrain et mise en œuvre de protocoles de sécurité du fait de la situation actuelle en termes de sécurité, achèvement du recueil des données requises si les conditions le permettent et finalisation du rapport
	Décembre
2025*
	Décembre
2027

	Zambie
ZMB/HFCIND/50/UNEP/PRP/DES/94
	0
	Achèvement des activités liées à l’étude et finalisation du rapport
	Juin 2026
	Juin 2027

	Zimbabwe
ZWE/HFCIND/74/UNEP/PRP/DES/94
	49
	Achèvement des activités liées à l’étude et finalisation du rapport
	Juin 2026
	Juin 2027


* La date d’achèvement avait déjà et reportée à juin 2026 (décision 97/12 b) i)).

Intégration des questions de genre[footnoteRef:32] [32:  Le Comité exécutif a chargé les agences bilatérales et d’exécution, à compter de 2023, de fournir un bref rapport sur les principaux résultats atteints en matière d’intégration des questions relatives à l’égalité des sexes dans le cadre de leurs rapports périodiques annuels, en se fondant sur les informations à leur disposition (décision 90/48 d)).] 


Tous les projets du PNUE sont régis par un plan ActionOzone interne et une équipe centrale assistant les équipes régionales du Programme d’aide à la conformité en ce qui concerne la participation et l’autonomisation économique des femmes ; leurs objectifs sont alignés avec la politique du Fonds multilatéral dans ce domaine.  L’équipe de l’initiative ActionOzone du PNUE travaille en étroite collaboration avec les gouvernements et autres parties prenantes pertinentes pour veiller à ce que les considérations liées à la participation et à la représentation des femmes soient véritablement intégrées à la conception et à la mise en œuvre des projets. Le PNUE a analysé 33 phases I de KIP soumises entre 2023 et 2026 pour lesquelles il agissait en tant qu’agence d’exécution principale. L’étude montre que les 33 projets incluent tous des activités et des indicateurs promouvant la participation et la représentation des femmes ; 20 disposent de budgets dédiés aux activités qui s’y rapportent ; 24 incitent les femmes à participer aux programmes de formation dédiés à la réfrigération et à la climatisation ; 16 incitent les femmes à participer aux formations dispensées dans le domaine des douanes et de l’application de la loi ; 26 recueillent des données ventilées par sexe ; et 12 mobilisent des organisations œuvrant pour les femmes ou des spécialistes du sujet. Le PNUE travaille également en étroite collaboration avec les gouvernements à la mise en place d’ajustements spécifiques ou à l’actualisation des activités des projets pour renforcer la mise en œuvre effective de politiques pertinentes au niveau national.
Gestion du risque

Le PNUE a adopté un cadre de surveillance systématique du risque avec ses partenaires de mise en œuvre, en réponse à la recommandation du Comité des commissaires aux comptes de l’Organisation des Nations Unies (A/80/5/addendum 7, paragraphe 70) et aux questions recensées durant la mise en œuvre des projets dans différents pays et régions. Des contrôles automatisés du type « signal d’alarme » se déclenchent en cas de retard de soumission de rapports d’audit ou de rapports financiers, de non-respect de clauses juridiques, d’écarts budgétaires défavorables, de dépenses inéligibles non régularisées ou de constatations défavorables lors d’audits, et sont appliqués rapidement durant les partenariats. Pour veiller à ce que les retards observés dans la mise en œuvre des projets soient correctement traités, le PNUE assure un suivi régulier avec les unités nationales de l’ozone, ajuste les plans de travail et les délais, réalise des missions auprès des équipes de direction pour garantir une forte implication des gouvernements, facilite les réunions de coordination avec les parties prenantes et élabore des feuilles de route pour la mise en œuvre. Lorsque cela s’avère nécessaire, un soutien est recherché auprès des cadres dirigeants pour garantir l’implication des plus hautes sphères des gouvernements.
Recommandation

Le Comité exécutif pourrait souhaiter :
Prendre note du rapport périodique du PNUE au 31 décembre 2025 figurant dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/16 ; et
Approuver la prorogation des dates d’achèvement de la préparation d’un inventaire national des banques de déchets de substances réglementées et de l’élaboration d’un plan national pour la gestion de ces substances (décision 91/66) pour les pays énumérés ci-dessous afin d’achever les activités encore en cours, comme indiqué dans le tableau 6 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/16 :
Jusqu’à décembre 2026 :
Kirghizistan (KGZ/HFCIND/54/UNEP/PRP/DES/94) ;
Malawi (MWI/HFCIND/61/UNEP/PRP/DES/94) ;
Nigéria (NGA/HFCIND/171/UNEP/PRP/DES/94) ;
Sierra Leone (SLE/HFCIND/53/UNEP/PRP/DES/94) ;
Jusqu’à juin 2027 :
Bahamas (BHS/HFCIND/38/UNEP/PRP/DES/95) ;
Érythrée (ERI/HFCIND/31/UNEP/PRP/DES/94) ;
Eswatini (SWZ/HFCIND/43/UNEP/PRP/DES/95) ;
Gambie (GMB/HFCIND/55/UNEP/PRP/DES/95) ;
République démocratique populaire lao (LAO/HFCIND/47/UNEP/PRP/DES/94) ; 
Lesotho (LSO/HFCIND/37/UNEP/PRP/DES/94) ;
Ouganda (UGA/HFCIND/42/UNEP/PRP/DES/95) ;
Zambie (ZMB/HFCIND/50/UNEP/PRP/DES/94) 
Zimbabwe (ZWE/HFCIND/74/UNEP/PRP/DES/94) ;
Jusqu’à décembre 2027 :
Bhoutan (BTN/HFCIND/37/UNEP/PRP/DES/95) ;
Brunéi Darussalam (BRN/HFCIND/35/UNEP/PRP/DES/95) ; 
Îles Cook (COK/HFCIND/23/UNEP/PRP/DES/95) ;
Fidji (FJI/HFCIND/47/UNEP/PRP/DES/95) ;
Kiribati (KIR/HFCIND/23/UNEP/PRP/DES/95) ;
Maldives (MDV/HFCIND/43/UNEP/PRP/DES/95) ;
Îles Marshall (MHL/HFCIND/23/UNEP/PRP/DES/95) ;
Micronésie (États fédérés de) (FSM/HFCIND/22/UNEP/PRP/DES/95) ;
Mongolie (MNG/HFCIND/43/UNEP/PRP/DES/95) ;
Nauru (NRU/HFCIND/19/UNEP/PRP/DES/95) ;
Népal (NPL/HFCIND/50/UNEP/PRP/DES/95) ;
Nioué (NIU/HFCIND/22/UNEP/PRP/DES/95) ;
Palaos (PLW/HFCIND/24/UNEP/PRP/DES/95) ;
Samoa (WSM/HFCIND/32/UNEP/PRP/DES/95) ;
Îles Salomon (SLB/HFCIND/25/UNEP/PRP/DES/95) ;
Sri Lanka (LKA/HFCIND/70/UNEP/PRP/DES/95) ;
Timor-Leste (TLS/HFCIND/32/UNEP/PRP/DES/95) ;
Tonga (TON/HFCIND/24/UNEP/PRP/DES/95) ;
Tuvalu (TUV/HFCIND/23/UNEP/PRP/DES/95) ;
Vanuatu (VUT/HFCIND/23/UNEP/PRP/DES/95) ;
Yémen (YEM/HFCIND/49/UNEP/PRP/DES/93) ;
Région Asie et Pacifique (ASP/HFCIND/72/UNEP/PRP/DES/95) ; et
Approuver également les recommandations relatives aux projets en cours pour lesquels des questions ont été soulevées et figurant dans l’annexe III du présent document.
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Annexe I

APERÇU DE L’ÉTAT D’AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS DU PNUE, PAYS PAR PAYS, POUR 2025


1. Le tableau 1 de l’annexe I présente l’état d’avancement de la mise en œuvre des projets par pays pour 2025, en termes d’élimination réalisée, de décaissements prévus et effectués et d’achèvement des projets.
Tableau 1. État d’avancement de la mise en œuvre des projets par le PNUE en 2025
	Pays
	Élimination en 2025 (tonnes PAO)
	Élimination en 2025 (tonnes éq. CO2)
	Estimation des fonds décaissés en 2025 ($US)
	Fonds décaissés en 2025 ($US)
	Pourcentage des fonds décaissés au-delà des estimations en 2025
	Pourcentage des projets prévus achevés en 2025**

	Albanie
	0,6
	0
	37 980
	100 283
	264
	100

	Algérie
	0,0
	0
	142 236
	90 000
	63
	 

	Angola
	0,0
	0
	19 912
	126 852
	637
	100

	Antigua-et-Barbuda
	0,0
	0
	48 927
	33 944
	69
	 

	Arménie
	0,0
	0
	44 287
	29
	0
	0

	Bahamas
	0,0
	0
	83 400
	57 049
	68
	 

	Bahreïn
	2,0
	0
	53 042
	158 008
	298
	 

	Bangladesh
	0,0
	0
	249 909
	170 061
	68
	0

	Barbade
	0,0
	0
	106 940
	16 502
	15
	 

	Belize
	0,0
	0
	127 212
	64 060
	50
	100

	Bénin
	0,0
	0
	74 458
	64 827
	87
	0

	Bhoutan
	0,0
	0
	115 801
	88 037
	76
	100

	Bolivie (État plurinational de)
	0,0
	0
	89 242
	28 080
	31
	 

	Botswana
	0,0
	0
	36 570
	9 611
	26
	 

	Brunéi Darussalam
	0,0
	0
	142 492
	104 330
	73
	100

	Burkina Faso
	0,0
	0
	49 607
	148 429
	299
	0

	Burundi
	0,0
	0
	86 150
	74 390
	86
	 

	Cabo Verde
	0,0
	0
	185 768
	130 484
	70
	100

	Cambodge
	4,9
	0
	180 388
	271 822
	151
	100

	Cameroun
	0,0
	0
	92 426
	92 450
	100
	 

	République centrafricaine
	0,0
	0
	18 000
	72 000
	400
	 

	Tchad
	0,0
	0
	66 600
	201 245
	302
	 

	Chili
	0,0
	0
	117 325
	74 120
	63
	 

	Chine
	0,0
	0
	1 857 230
	1 783 754
	96
	100

	Comores
	0,0
	0
	131 003
	3 179
	2
	 

	Congo
	0,0
	0
	89 101
	19 863
	22
	 

	Îles Cook
	0,0
	0
	249 142
	87 053
	35
	0

	Costa Rica
	0,0
	0
	21 485
	1 515
	7
	 

	Côte d’Ivoire
	0,0
	0
	291 328
	256 193
	88
	 

	République démocratique du Congo
	0,0
	0
	97 356
	105 157
	108
	 

	Djibouti
	0,0
	0
	86 670
	141 715
	164
	100

	Dominique
	0,0
	0
	53 645
	34 257
	64
	 

	République dominicaine
	0,0
	0
	151 120
	143 391
	95
	 

	Égypte
	0,0
	0
	56 000
	164 738
	294
	 

	El Salvador
	0,0
	0
	53 741
	37 613
	70
	100

	Guinée équatoriale
	0,0
	0
	79 340
	62 400
	79
	 

	Érythrée
	0,0
	0
	63 242
	213 125
	337
	100

	Eswatini
	0,0
	0
	101 275
	122 825
	121
	 

	Éthiopie
	0,0
	0
	23 386
	46 486
	199
	100

	Fidji
	0,0
	0
	139 586
	116 049
	83
	33

	Gabon
	0,0
	0
	122 327
	181 225
	148
	 

	Gambie
	0,0
	0
	99 288
	200 265
	202
	 

	Géorgie
	0,0
	0
	20 500
	82 000
	400
	100

	Ghana
	0,0
	0
	29 932
	0
	0
	 

	Grenade
	0,0
	0
	172 375
	167 486
	97
	 

	Guatemala
	0,0
	0
	155 820
	51 767
	33
	100

	Guinée
	0,0
	0
	51 300
	122 042
	238
	100

	Guinée-Bissau
	0,0
	0
	122 423
	210 666
	172
	100

	Guyana
	0,1
	0
	83 875
	53 948
	64
	 

	Honduras
	0,0
	0
	71 253
	48 694
	68
	100

	Inde
	0,0
	0
	536 672
	345 133
	64
	 

	Iran (République islamique d’)
	0,0
	0
	159 300
	90 956
	57
	0

	Iraq
	0,0
	0
	217 476
	120 008
	55
	 

	Jamaïque
	0,0
	0
	36 545
	31 437
	86
	 

	Kenya
	0,0
	0
	93 475
	196 773
	211
	0

	Kiribati
	0,0
	0
	263 592
	31 806
	12
	0

	Koweït
	0,0
	0
	556 899
	27 085
	5
	 

	Kirghizistan
	0,0
	0
	114 761
	242 769
	212
	100

	République démocratique populaire lao
	0,0
	0
	119 996
	141 958
	118
	100

	Lesotho
	0,0
	0
	44 400
	143 978
	324
	 

	Libéria
	0,0
	0
	68 580
	123 003
	179
	100

	Madagascar
	3,4
	0
	80 825
	171 095
	212
	100

	Malawi
	2,0
	48 165
	62 802
	291 242
	464
	 

	Maldives
	0,0
	0
	138 597
	106 931
	77
	100

	Mali
	0,0
	0
	81 480
	219 996
	270
	100

	Îles Marshall
	0,0
	0
	110 710
	27 711
	25
	50

	Mauritanie
	0,0
	0
	31 750
	13 750
	43
	 

	Maurice
	0,0
	0
	45 000
	0
	0
	 

	Mexique
	0,0
	0
	56 949
	87 724
	154
	 

	Micronésie (États fédérés de)
	0,0
	0
	236 884
	59 294
	25
	0

	Mongolie
	0,0
	0
	148 679
	144 597
	97
	50

	Maroc
	0,0
	0
	103 335
	0
	0
	 

	Mozambique
	0,0
	0
	128 534
	152 762
	119
	 

	Myanmar
	0,0
	0
	45 000
	0
	0
	0

	Namibie
	0,0
	0
	68 425
	68 425
	100
	100

	Nauru
	0,0
	0
	151 660
	5 766
	4
	0

	Népal
	0,0
	0
	123 057
	12 681
	10
	100

	Nicaragua
	0,0
	0
	185 932
	94 458
	51
	 

	Niger
	1,7
	0
	73 500
	48 199
	66
	100

	Nigéria
	0,0
	0
	38 080
	40 400
	106
	 

	Nioué
	0,0
	0
	68 475
	34 574
	50
	0

	Oman
	0,0
	0
	78 829
	163 207
	207
	 

	Pakistan
	0,0
	0
	295 048
	148 700
	50
	 

	Palaos
	0,0
	0
	218 775
	75 250
	34
	0

	Paraguay
	0,0
	0
	114 870
	133 845
	117
	 

	Pérou
	2,2
	0
	138 018
	116 356
	84
	 

	Philippines
	0,0
	0
	99 243
	155 439
	157
	 

	Qatar
	0,0
	0
	95 079
	73 187
	77
	 

	République de Moldova
	0,0
	0
	77 280
	167 991
	217
	50

	Rwanda
	0,0
	0
	49 040
	90 916
	185
	 

	Saint-Kitts-et-Nevis
	0,0
	0
	25 500
	14 372
	56
	 

	Sainte-Lucie
	0,0
	0
	160 000
	19 554
	12
	 

	Saint-Vincent-et-les Grenadines
	0,0
	0
	149 754
	40 069
	27
	100

	Samoa
	0,0
	0
	202 514
	55 568
	27
	0

	Sao Tomé-et-Principe
	0,0
	0
	137 086
	10 005
	7
	 

	Arabie saoudite
	0,0
	0
	535 786
	148 047
	28
	 

	Sénégal
	0,0
	0
	217 289
	266 384
	123
	0

	Serbie
	0,0
	0
	32 572
	20 642
	63
	0

	Seychelles
	0,0
	0
	34 209
	16 488
	48
	 

	Sierra Leone
	0,1
	0
	126 609
	75 804
	60
	 

	Îles Salomon
	0,0
	0
	287 567
	120 792
	42
	0

	Somalie
	0,0
	0
	79 950
	105 209
	132
	 

	Soudan du Sud
	0,0
	0
	50 000
	110 310
	221
	100

	Sri Lanka
	0,0
	0
	107 781
	48 780
	45
	100

	Suriname
	0,0
	0
	135 391
	68 710
	51
	100

	République arabe syrienne
	0,0
	0
	310 659
	29 939
	10
	0

	Timor-Leste
	0,0
	0
	108 121
	38 547
	36
	0

	Togo
	0,0
	0
	89 460
	296 404
	331
	 

	Tonga
	0,0
	0
	196 734
	115 817
	59
	0

	Tunisie
	2,8
	0
	37 500
	100 000
	267
	100

	Tuvalu
	0,0
	0
	123 680
	78 347
	63
	0

	Ouganda
	0,0
	0
	43 000
	0
	0
	 

	République-Unie de Tanzanie
	0,0
	0
	46 210
	119 704
	259
	50

	Vanuatu
	0,0
	0
	249 372
	78 797
	32
	0

	Viet Nam
	0,0
	0
	171 632
	48 472
	28
	100

	Yémen
	0,0
	0
	137 006
	115 022
	84
	 

	Zambie
	0,0
	0
	97 350
	3 203
	3
	100

	Zimbabwe
	0,0
	0
	131 770
	210 714
	160
	 

	Région Asie et Pacifique
	0,0
	0
	402 457
	95 352
	24
	 

	Monde
	0,0
	0
	10 805 809
	9 922 172
	92
	50

	Total général
	19,8
	48 165
	27 232 735
	23 206 647
	85
	59


* 28,2 tm (48 165 tonnes d’éq. CO2) en 2025 pour les projets liés aux HFC.
** Pour les projets dont l’achèvement était prévu en 2025.
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APERÇU DE L’ÉTAT D’AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS DU PNUE, PAR ANNÉE AU 31 DÉCEMBRE 2025

1. Le tableau 1 de l’annexe II présente un récapitulatif de l’état d’avancement de la mise en œuvre des projets par année[footnoteRef:33]. Tous les projets et activités approuvés entre 1991 et 2017 sont maintenant achevés. [33:  Les données sont présentées en fonction de l’année d’approbation du projet par le Comité exécutif. Toutes les approbations (qu’elles concernent un projet d’investissement ou un projet ne portant pas sur des investissements) sont traitées de la même manière (autrement dit, un projet d’investissement ou une tranche de financement d’un accord pluriannuel d’1 million de $US compte pour un projet, au même titre que la préparation du programme d’un pays de 30 000 $US). Les principaux indicateurs tirés de la synthèse annuelle sont : le pourcentage de projets achevés, les tonnes PAO/tonnes d’équivalent CO2 éliminées et le pourcentage des sommes décaissées. Il existe trois types de décaissements : durant la mise en œuvre, après la mise en œuvre et pour les projets financés de manière rétroactive.] 

Tableau 1. État d’avancement de la mise en œuvre des projets par année*
	Année 
	Nombre de projets
	Financement ($US)**

	
	Approuvés
	Achevés
	% d’achèvement
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	% de décaissement

	1991
	11
	11
	100
	1 372 335
	1 372 335
	0
	100

	1992
	15
	15
	100
	1 711 000
	1 711 000
	0
	100

	1993
	49
	49
	100
	4 194 343
	4 194 343
	0
	100

	1994
	58
	58
	100
	4 231 169
	4 231 169
	0
	100

	1995
	50
	50
	100
	4 047 683
	4 047 683
	0
	100

	1996
	47
	47
	100
	3 345 039
	3 345 039
	0
	100

	1997
	87
	87
	100
	7 962 291
	7 962 291
	0
	100

	1998
	64
	64
	100
	4 669 124
	4 669 124
	0
	100

	1999
	87
	87
	100
	6 368 983
	6 368 983
	0
	100

	2000
	85
	85
	100
	6 300 398
	6 300 398
	0
	100

	2001
	59
	59
	100
	7 411 159
	7 411 159
	0
	100

	2002
	72
	72
	100
	9 469 401
	9 469 401
	0
	100

	2003
	78
	78
	100
	11 165 394
	11 165 394
	0
	100

	2004
	99
	99
	100
	12 362 652
	12 362 652
	0
	100

	2005
	72
	72
	100
	12 339 483
	12 339 483
	0
	100

	2006
	108
	108
	100
	12 731 484
	12 731 484
	0
	100

	2007
	79
	79
	100
	14 611 111
	14 611 111
	0
	100

	2008
	132
	132
	100
	17 875 070
	17 875 070
	0
	100

	2009
	115
	115
	100
	17 250 876
	17 250 876
	0
	100

	2010
	79
	79
	100
	14 356 674
	14 356 674
	0
	100

	2011
	100
	100
	100
	16 782 433
	16 782 434
	-1
	100

	2012
	80
	80
	100
	16 086 261
	16 086 261
	0
	100

	2013
	90
	90
	100
	14 152 112
	14 152 112
	-1
	100

	2014
	74
	74
	100
	12 328 954
	12 328 953
	1
	100

	2015
	180
	180
	100
	21 169 099
	21 169 098
	1
	100

	2016
	95
	95
	100
	19 552 807
	19 552 805
	2
	100

	2017
	88
	88
	100
	15 532 086
	15 532 085
	1
	100

	2018
	173
	172
	99
	23 738 631
	23 651 458
	87 173
	100

	2019
	110
	107
	97
	14 871 180
	14 784 683
	86 496
	99

	2020
	130
	107
	82
	15 165 976
	13 179 022
	1 986 954
	87

	2021
	126
	109
	87
	21 847 003
	20 770 089
	1 076 914
	95

	2022
	101
	75
	74
	22 864 789
	19 382 170
	3 482 619
	85

	2023
	125
	36
	29
	27 139 094
	17 048 683
	10 090 412
	63

	2024
	213
	6
	3
	42 833 659
	13 954 105
	28 879 554
	33

	2025
	102
	0
	0
	24 047 446
	246 316
	23 801 130
	1

	Total
	3 233
	2 765
	86
	481 887 196
	412 395 943
	69 491 253
	86


* Projets clôturés et transférés non compris.
** Hors coûts d’appui d’agence.
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Annexe III

PROJETS EN COURS FIGURANT DANS LE RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUE ET COMPORTANT DES QUESTIONS EN SUSPENS
	Pays
	Code du projet
	Intitulé du projet
	Décaissement (%)
	État/Problèmes
	Recommandation

	Algérie
	DZA/HPMP2/88/UNEP/TAS/SRV/95
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	0
	Lenteur de mise en œuvre
	Demander au PNUE de soumettre à la 100e réunion un rapport de situation sur l’état d’avancement de la mise en œuvre et les niveaux de décaissement

	Bolivie (État plurinational de)
	BOL/HPMP2/56/UNEP/TAS/SRV/93
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche)
	0
	Retard de 18 mois
	Demander au PNUE de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet accusant des retards de mise en œuvre

	Bolivie (État plurinational de)
	BOL/HPMP2/61/UNEP/TAS/SRVEE/93
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II) (activités supplémentaires visant à maintenir l’efficacité énergétique dans le secteur de l’entretien des équipements de réfrigération (décision 89/6))
	0
	Retard de 18 mois
	Demander au PNUE de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet accusant des retards de mise en œuvre

	Comores
	COM/HPMP2/37/UNEP/TAS/SRV/94
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	0
	Retard de 18 mois
	Demander au PNUE de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet accusant des retards de mise en œuvre

	République démocratique du Congo
	COD/HCFCIND/52/UNEP/TAS/VER/92
	Rapport de vérification sur la mise en œuvre de la phase II du plan de gestion de l’élimination des HCFC
	0
	Retard de 18 mois
	Demander au PNUE de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet accusant des retards de mise en œuvre

	Eswatini
	SWZ/HPMP2/39/UNEP/TAS/SRV/94
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche)
	0
	Retard de 18 mois
	Demander au PNUE de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet accusant des retards de mise en œuvre

	Eswatini
	SWZ/HPMP2/41/UNEP/TAS/SRVEE/94
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II) (activités supplémentaires visant à maintenir l’efficacité énergétique dans le secteur de l’entretien des équipements de réfrigération (décision 89/6))
	0
	Retard de 18 mois
	Demander au PNUE de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet accusant des retards de mise en œuvre

	Guinée équatoriale
	GNQ/HCFCIND/17/UNEP/PRP/SRV/84
	Préparation d’un plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II)
	15
	Lenteur de mise en œuvre
	Demander au PNUE de présenter à la 100e réunion un rapport de situation sur la soumission de la phase II du PGEH

	Ghana
	GHA/KIP1/59/UNEP/TAS/SRV/93
	Plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC (phase I, première tranche)
	0
	Retard de 18 mois
	Demander au PNUE de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet accusant des retards de mise en œuvre

	Ghana
	GHA/KIP1/60/UNEP/TAS/SRV/93
	Plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC (phase I, première tranche) 
	0
	Retard de 18 mois
	Demander au PNUE de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet accusant des retards de mise en œuvre

	Guatemala
	GTM/HPMP2/64/UNEP/TAS/SRV/93
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche)
	0
	Retard de 18 mois
	Demander au PNUE de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet accusant des retards de mise en œuvre

	Honduras
	HND/KIP1/65/UNEP/TAS/SRV/94
	Plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC (phase I, première tranche)
	0
	Retard de 18 mois
	Demander au PNUE de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet accusant des retards de mise en œuvre

	Iran (République islamique d’)
	IRN/HPMP2/232/UNEP/TAS/SRV/84
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de l’entretien des équipements de réfrigération)
	96
	Retard de 12 mois
	Demander au PNUE de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet accusant des retards de mise en œuvre

	Iran (République islamique d’)
	IRN/HPMP2/246/UNEP/TAS/SRV/86
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) (secteur de l’entretien des équipements de réfrigération)
	85
	Retard de 12 mois
	Demander au PNUE de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet accusant des retards de mise en œuvre

	Iran (République islamique d’)
	IRN/HPMP2/272/UNEP/TAS/SRV/94
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, cinquième tranche) (secteur de l’entretien des équipements de réfrigération)
	0
	Retards de 12 et 18 mois
	Demander au PNUE de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet accusant des retards de mise en œuvre

	Iran (République islamique d’)
	IRN/HPMP3/275/UNEP/TAS/SRV/96
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase III, première tranche)
	0
	Lenteur de mise en œuvre
	Demander au PNUE de soumettre à la 100e réunion un rapport de situation sur l’état d’avancement de la mise en œuvre et les niveaux de décaissement

	Koweït
	KWT/HPMP2/42/UNEP/TAS/SRV/88
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	47
	Retard de 12 mois
	Demander au PNUE de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet accusant des retards de mise en œuvre

	Mexique
	MEX/KIP1/219/UNEP/TAS/PMU/93
	Plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC (phase I, première tranche) (Unité de gestion du projet)
	0
	Retard de 18 mois
	Demander au PNUE de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet accusant des retards de mise en œuvre

	Mongolie
	MNG/HPMP2/42/UNEP/TAS/SRVEE/93
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II) (activités supplémentaires visant à maintenir l’efficacité énergétique dans le secteur de l’entretien des équipements de réfrigération (décision 89/6))
	0
	Retard de 18 mois
	Demander au PNUE de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet accusant des retards de mise en œuvre

	Mozambique
	MOZ/KIP1/47/UNEP/TAS/SRV/94
	Plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC (phase I, première tranche)
	0
	Retard de 18 mois
	Demander au PNUE de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet accusant des retards de mise en œuvre

	Myanmar
	MMR/GOV/23/UNEP/INS/NOU/84
	Prorogation du projet de renforcement des institutions (phase V : 07/2020-06/2022)
	47
	Lenteur de mise en œuvre
	Demander au PNUE de soumettre à la 100e réunion un rapport de situation sur l’état d’avancement de la mise en œuvre et les niveaux de décaissement

	Nauru
	NRU/GOV/16/UNEP/INS/NOU/86
	Prorogation du projet de renforcement des institutions (phase VI : 01/2021-12/2022)
	7
	Lenteur de mise en œuvre
	Demander au PNUE de soumettre à la 100e réunion un rapport de situation sur l’état d’avancement de la mise en œuvre et les niveaux de décaissement

	Nauru
	NRU/HPMP2/15/UNEP/TAS/SRV/86
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC pour les pays insulaires du Pacifique (PIC) par le biais d’une approche régionale (phase II, première tranche)
	15
	Lenteur de mise en œuvre
	Demander au PNUE de soumettre à la 100e réunion un rapport de situation sur l’état d’avancement de la mise en œuvre et les niveaux de décaissement

	Nauru
	NRU/HFCIND/19/UNEP/PRP/DES/95
	Préparation d’un inventaire national des banques de déchets de substances réglementées et élaboration d’un plan national relatif à la gestion de ces substances (décision 91/66)
	0
	Lenteur de mise en œuvre
	Demander au PNUE de soumettre à la 100e réunion un rapport de situation sur l’état d’avancement de la mise en œuvre et les niveaux de décaissement

	Nauru
	NRU/KIP1/20/UNEP/TAS/SRV/95
	Plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC (phase I, première tranche)
	0
	Lenteur de mise en œuvre
	Demander au PNUE de soumettre à la 100e réunion un rapport de situation sur l’état d’avancement de la mise en œuvre et les niveaux de décaissement

	Nauru
	NRU/HPMP2/18/UNEP/TAS/SRV/95
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche)
	0
	Lenteur de mise en œuvre
	Demander au PNUE de soumettre à la 100e réunion un rapport de situation sur l’état d’avancement de la mise en œuvre et les niveaux de décaissement

	Nauru
	NRU/HPMP2/21/UNEP/TAS/SRVEE/95
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II) : activités supplémentaires visant à maintenir l’efficacité énergétique dans le secteur de l’entretien des équipements de réfrigération (décision 89/6)
	0
	Lenteur de mise en œuvre
	Demander au PNUE de soumettre à la 100e réunion un rapport de situation sur l’état d’avancement de la mise en œuvre et les niveaux de décaissement

	Népal
	NPL/HPMP2/43/UNEP/TAS/SRV/86
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	43
	Retard de 12 mois
	Demander au PNUE de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet accusant des retards de mise en œuvre

	Népal
	NPL/GOV/49/UNEP/INS/NOU/95
	Prorogation du projet de renforcement des institutions (phase XII : 01/2025-12/2027)
	0
	Lenteur de mise en œuvre
	Demander au PNUE de soumettre à la 100e réunion un rapport de situation sur l’état d’avancement de la mise en œuvre et les niveaux de décaissement

	Népal
	NPL/HPMP2/47/UNEP/TAS/SRV/95
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche)
	0
	Retard de 12 mois
	Demander au PNUE de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet accusant des retards de mise en œuvre

	Népal
	NPL/HFCIND/50/UNEP/PRP/DES/95
	Préparation d’un inventaire national des banques de déchets de substances réglementées et élaboration d’un plan national relatif à la gestion de ces substances (décision 91/66)
	0
	Lenteur de mise en œuvre
	Demander au PNUE de soumettre à la 100e réunion un rapport de situation sur l’état d’avancement de la mise en œuvre et les niveaux de décaissement

	Niger
	NER/KIP1/52/UNEP/TAS/SRV/93
	Plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC (phase I)
	0
	Retard de 18 mois
	Demander au PNUE de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet accusant des retards de mise en œuvre

	Sainte-Lucie
	LCA/HPMP2/41/UNEP/TAS/SRV/94
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche)
	0
	Retard de 18 mois
	Demander au PNUE de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet accusant des retards de mise en œuvre

	Sainte-Lucie
	LCA/KIP1/46/UNEP/TAS/SRV/94
	Plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC (phase I, première tranche)
	0
	Retard de 18 mois
	Demander au PNUE de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet accusant des retards de mise en œuvre

	Saint-Vincent-et-les Grenadines
	VCT/HPMP1/25/UNEP/TAS/SRV/86
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche)
	31
	Retard de 12 mois
	Demander au PNUE de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet accusant des retards de mise en œuvre

	Sénégal
	SEN/HPMP2/48/UNEP/TAS/SRV/88
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	91
	Retard de 12 mois
	Demander au PNUE de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet accusant des retards de mise en œuvre

	Sierra Leone
	SLE/KIP1/54/UNEP/TAS/SRV/94
	Plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC (phase I, première tranche)
	0
	Retard de 18 mois
	Demander au PNUE de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet accusant des retards de mise en œuvre

	République arabe syrienne
	SYR/HPMP1/107/UNEP/TAS/SRV/86
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, première tranche)
	75
	Retard de 12 mois
	Demander au PNUE de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet accusant des retards de mise en œuvre

	Yémen
	YEM/GOV/48/UNEP/INS/NOU/93
	Prorogation du projet de renforcement des institutions (phase IX : 01/2024-12/2026)
	23
	Lenteur de mise en œuvre
	Demander au PNUE de soumettre à la 100e réunion un rapport de situation sur l’état d’avancement de la mise en œuvre 

	Yémen
	YEM/HFCIND/49/UNEP/PRP/DES/93
	Préparation d’un inventaire national des banques de déchets de substances réglementées et élaboration d’un plan national relatif à la gestion de ces substances (décision 91/66)
	13
	Lenteur de mise en œuvre
	Demander au PNUE de soumettre à la 100e réunion un rapport de situation sur l’état d’avancement de la mise en œuvre et les niveaux de décaissement

	Yémen
	YEM/HFCIND/50/UNEP/TAS/ENA/97
	Activités de facilitation pour la réduction progressive des HFC
	0
	Lenteur de mise en œuvre
	Demander au PNUE de soumettre à la 100e réunion un rapport de situation sur l’état d’avancement de la mise en œuvre et les niveaux de décaissement

	Zambie
	ZMB/HPMP2/48/UNEP/TAS/SRV/94
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche)
	0 
	Retard de 18 mois
	Demander au PNUE de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet accusant des retards de mise en œuvre
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