| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  |  | EP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/52 27 May 2026 RUSSIAN ORIGINAL: ENGLISH |  |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
  МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА

Девяносто восьмое совещание

Монреаль, 22-26 июня 2026 года

Пункт 8 d) предварительной повестки дня

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ТУРКМЕНИСТАН

В настоящем документе содержатся комментарии и рекомендация Секретариата по следующему проектному предложению:

Поэтапный вывод из обращения

| - План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап III, первый транш) | ЮНИДО | Индивидуальное рассмотрение |
| --- | --- | --- |

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРОЕКТА – МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ

Туркменистан

| НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА | УЧРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
| План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап III) | ЮНИДО (ведущее) |

| ДАННЫЕ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ (Приложение C, Группа I) | Год: 2024 | 3,54 тонны ОРС |
| --- | --- | --- |

| СЕКТОРАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО СТРАНОВОЙ ПРОГРАММЕ (в тоннах ОРС) |  |  |  |  |  |  | Год: | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вещество | Аэрозоли | Пеноматериалы | Пожаротушение | Холодильное оборудование |  | Растворители | Совокупное секторальное потребление |  |
|  |  |  |  | Производство | Техобслуживание |  |  |  |
| ГХФУ-22 |  |  |  |  | 1,41 |  | 1,41 |  |

| ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (в тоннах ОРС) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Базовый уровень 2009–2010 гг.: | 6,8 | Начальный уровень для устойчивого совокупного сокращения: | 6,8 |
| ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ |  |  |  |
| Утверждено: | 4,59 | Остаток: | 2,21 |

| УТВЕРЖДЕННЫЙ ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |  | 2026 | 2027 | 2028 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЮНИДО | Поэтапный отказ от ОРВ (в тоннах ОРС) | 0,74 | 0,0 | 0,74 | 1,47 |
|  | Финансирование (долл. США) | 165 315 | 0 | 165 315 | 330 630 |

| СОГЛАСОВАННЫЕ ПРОЕКТНЫЕ ДАННЫЕ |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление (в тоннах ОРС) | Предельные уровни, предусмотренные Монреальским протоколом |  | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 0,00 | н.п. |
|  | Максимально допустимый уровень |  | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 0,00 | н.п. |
| Средства на реализацию проекта, запрашиваемые в принципе (в долл. США) | ЮНИДО | Расходы по проекту | 143 650 | 0 | 134 450 | 0 | 30 900 | 309 000 |
|  |  | Вспомогател. расходы | 10 056 | 0 | 9 411 | 0 | 2 163 | 21 630 |
| Общие суммы средств, рекомендованные в принципе (в долл. США) |  | Расходы по проекту | 143 650 | 0 | 134 450 | 0 | 30 900 | 309 000 |
|  |  | Вспомогател. расходы | 10 056 | 0 | 9 411 | 0 | 2 163 | 21 630 |
|  |  | Итого средств | 153 706 | 0 | 143 861 | 0 | 33 063 | 330 630 |

| Запрашиваемое финансирование для первого транша (2026 г.) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Учреждение-исполнитель | Рекомендуемое финансирование (долл. США) | Вспомогательные расходы (долл. США) |
| ЮНИДО | 143 650 | 10 056 |
| Итого | 143 650 | 10 056 |

| Рекомендация Секретариата: | Индивидуальное рассмотрение |
| --- | --- |

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

История вопроса

# От имени правительства Туркменистана ЮНИДО в качестве назначенного учреждения-исполнителя представила запрос на финансирование этапа III плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в размере 308 750 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 21 613 долл. США, как было изначально представлено. Осуществление этапа III ПОДПО позволит поэтапно отказаться от оставшегося объема потребления ГХФУ к 2030 году.

# Первый транш этапа III ПОДПО, запрошенный на настоящем совещании, составляет 149 650 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 10 475 долл. США для ЮНИДО, как было изначально представлено.

# Положение дел с осуществлением этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

# Этап II ПОДПО для Туркменистана с финансированием на общую сумму 308 500 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения был утвержден на 86-м совещании. Он предусматривал поэтапный отказ от 2,21 тонны ОРС ГХФУ, используемых в секторе обслуживания холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха (ХОКВ), а также снижение потребления ГХФУ на 67,5 процентов по сравнению с базовым уровнем к 2025 году. В соответствии с Соглашением между правительством Туркменистана и Исполнительным комитетом осуществление этапа II ПОДПО будет завершено к декабрю 2026 года.

# Доклад о потреблении ГХФУ

# Правительство Туркменистана сообщило в докладе о реализации страновой программы (СП) о потреблении ГХФУ в объеме 1,41 тонны ОРС в 2025 году, что на 79,2 процента ниже базового уровня, предусмотренного для соблюдения обязательств в отношении ГХФУ. Данные, представляемые в соответствии со статьей 7, за 2025 год пока не были представлены. Данные о потреблении ГХФУ в 2021–2025 годах представлены в таблице 1.

Таблица 1. Потребление ГХФУ в 2021–2025 годах в Туркменистане (данные, представленные в соответствии со статьей 7)

| ГХФУ-22 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* | Базовый уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метрические тонны (т) | 79,36 | 73,30 | 77,38 | 64,45 | 25,68 | 124,14 |
| Тонны ОРС | 4,36 | 4,03 | 4,26 | 3,54 | 1,41 | 6,80 |

* Данные по СП

# С 2013 года объем потребления ГХФУ в Туркменистане колебался, но при этом никогда не превышал контрольных уровней, установленных Монреальским протоколом (4,42 тонны ОРС на 2021–2024 годы и 2,21 тонны ОРС на 2025 год). Всплеск, наблюдавшийся в 2021 году по сравнению с 2020 годом (3,77 тонны ОРС), был связан с возобновлением импорта после открытия границ вслед за пандемией COVID-19, а снижение в 2024 и 2025 годах стало результатом более строгого соблюдения квот, постепенного проникновения на рынок и продолжающегося использования альтернатив на основе ГФУ, таких как R410A и ГФУ-32. Общая тенденция к сокращению потребления ГХФУ в значительной степени обусловлена осуществлением мероприятий в рамках ПОДПО.

# Доклад о реализации страновой программы

# Данные по секторальному потреблению ГХФУ, представленные правительством Туркменистана в докладе о реализации СП за 2024 год, согласуются с данными, представленными в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола.

Достигнутые результаты и освоение средств

# Реализация этапа II ПОДПО проходит в соответствии с планом.

Нормативно-правовая база

# Запрет на импорт оборудования на основе ГХФУ, действует с 2016 года наряду с сопутствующими мерами, такими как запрет на использование оборудования на основе ГХФУ, а также обязательное ведение учета и отчетности всеми зарегистрированными импортерами и дистрибьюторами. Были предложены дополнительные меры регулирования, направленные на запрет преднамеренного сброса озоноразрушающих веществ (ОРВ), обязательный контроль утечек в системах промышленного холодильного оборудования и чиллеров, а также обязательный сбор, регенерацию и утилизацию ОРВ. Проект положений о введении обязательного лицензирования и сертификации технических специалистов по обслуживанию включен в новую редакцию национального Закона «Об охране озонового слоя» и соответствующих подзаконных актов, которые в настоящее время находятся на межведомственном согласовании. В Туркменистане официально принят стандарт EN-378 (1–4) о требованиях безопасности и охраны окружающей среды к холодильным системам и тепловым насосам.

# В общей сложности 25 сотрудников таможенных органов, в том числе три женщины, прошли обучение по вопросам предотвращения незаконной торговли ОРВ и использования идентификаторов хладагентов; для учебных целей было закуплено пять идентификаторов. Сорок инспекторов по охране окружающей среды, в том числе 20 женщин, и 20 сотрудников правоохранительных органов из Министерства охраны окружающей среды Туркменистана (МООС) прошли обновленное обучение по мерам Монреальского протокола, альтернативным технологиям, системам лицензирования и квот, а также идентификации ОРВ. После детального анализа кодов ОРВ ведомствами в рамках таможенной службы была принята Гармонизированная система 2022 года с дополнительным трехзначным национальным кодом.

# Сектор обслуживания холодильного оборудования

# К числу основных реализованных мероприятий относятся:

## укрепление потенциала сектора обслуживания и внедрение схемы сертификации: в сотрудничестве с МООС один из учебных центров передового опыта разработал учебные программы и материалы и провел шесть учебных курсов, посвященных, среди прочего, вопросам воспламеняемости хладагентов и минимизации выбросов. Двадцать инструкторов, в том числе две женщины, прошли подготовку по требованиям новой схемы сертификации в соответствии с международными стандартами, охватывающей ГХФУ, ГФУ и воспламеняющиеся хладагенты; 10 инструкторов были сертифицированы и получили комплекты учебных материалов. 38 технических специалистов (в том числе четыре женщины) прошли обучение по вопросам безопасного использования хладагентов с низким или нулевым потенциалом глобального потепления (ПГП), рекуперации и уничтожения ОРВ и энергоэффективности, а еще 22 технических специалиста (четыре женщины) приняли участие в семинаре по повышению осведомленности в области энергоэффективности. Кроме того, 50 субъектов деятельности из государственного и частного секторов (в том числе 12 женщин) приняли участие в учебных сессиях, посвященных обновленному законодательству в области охраны озонового слоя и изменения климата, альтернативным хладагентам и технологиям с низким ПГП;

## модернизация центра передового опыта в области альтернативных технологий с низким и нулевым потенциалом глобального потепления: было закуплено восемь учебных тренажеров, которые были переданы в центр передового опыта, и успешно проведено обучение по их правильному использованию; а также

## создание системы регенерации ОРВ: были определены и предложены меры регулирования, включая запрет на преднамеренный сброс ОРВ, обязательный контроль утечек в системах промышленного холодильного оборудования и чиллеров, а также обязательный сбор, регенерацию и утилизацию ОРВ; кроме того, была разработана техническая документация для создания системы сбора и регенерации ОРВ и ГФУ. Был выбран бенефициар для создания центра по рекуперации, рециркуляции и регенерации ОРВ и ГФУ, а также подготовлен бизнес-план. В марте 2026 года было поставлено оборудование для сбора и регенерации ОРВ и фторсодержащих газов, включая одну регенерационную установку, многоразовые баллоны, фильтры и сопутствующие принадлежности.

Уровень освоения средств

# По состоянию на апрель 2026 года из утвержденной для этапа II суммы в 308 500 долл. США, было освоено 298 500 долл. США (97 процентов). Остаток в размере 10 000 долл. США будет освоен к декабрю 2026 года.

Этап III плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

# Оставшийся объем потребления, отвечающего критериям финансирования

# После вычета 4,59 тонны ОРС ГХФУ, относящихся к этапам I и II ПОДПО, оставшийся объем потребления, отвечающего критериям финансирования в рамках этапа III, составляет 2,21 тонны ОРС ГХФУ-22.

# Структура потребления ГХФУ по секторам

# В секторе обслуживания насчитывается около 2 000 технических специалистов и 30 зарегистрированных мастерских, помимо примерно 650 неофициальных мастерских по техобслуживанию по всей стране, которые используют ГХФУ-22 для обслуживания коммерческого холодильного оборудования, холодильных складов и промышленного холодильного оборудования, транспортного холодильного оборудования, комнатных кондиционеров (сплит-систем и оконных моделей), чиллеров и мобильных систем кондиционирования воздуха (МКВ), как показано в таблице 2. На долю ГХФУ-22 приходится 27,8 процента хладагентов, используемых в секторе техобслуживания, наряду с R410A, R404A, R-407C, ГФУ-32, ГФУ-134а и R-600а.

Таблица 2. Оценка спроса на ГХФУ-22 в секторе обслуживания ХОКВ в Туркменистане в 2024 году

| Сектор/применение | а) | b) | (a*b) /1 000 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Имеющееся оборудование | Средний объем заправки (кг) | Годовой объем, требуемый для обслуживания (т) |
| Бытовые сплит-системы КВ | 300 000 | 0,10 | 30,00 |
| Оконные системы КВ | 20 000 | 0,05 | 1,00 |
| Коммерческие системы КВ (моноблочные и мультисплит-системы) | н.п. | н.п. | н.п. |
| Чиллеры | 150 | 43,00 | 6,45 |
| МКВ (автобусы и др.) | 400 | 1,25 | 0,50 |
| Коммерческое холодильное оборудование (среднемощные конденсаторные установки) | 6 000 | 1,50 | 9,00 |
| Промышленное холодильное оборудование (среднемощные и крупномощные конденсаторные установки, централизованные системы) | 500 | 27,00 | 13,50 |
| Транспортное холодильное оборудование (грузовые автомобили, контейнеры) | 400 | 10,00 | 4,00 |
| Итого |  |  | 64,45 |

Стратегия поэтапного отказа от ГХФУ

# В рамках этапа III ПОДПО основное внимание будет уделяться усилению надзора за обращением с ГХФУ посредством экологического и таможенного контроля, продвижению технологий с нулевым или низким ПГП, продолжению подготовки и сертификации специалистов в области ХОКВ, а также созданию системы рекуперации, рециркуляции, регенерации и уничтожения ОРВ и ГФУ. Мероприятия будут осуществляться комплексно в рамках этапа III  ПОДПО и этапа I плана реализации Кигалийской поправки по ГФУ (ПРК), который был утвержден на 93-м совещании.

Предлагаемые мероприятия

# Мероприятия, которые предлагается реализовать в секторе техобслуживания на этапе III за счет первого транша, и их стоимостная структура для ЮНИДО представлены в таблице 3.

Таблица 3. Мероприятия в секторе обслуживания и связанные с ними расходы для ЮНИДО в рамках этапа III ПОДПО для Туркменистана в том виде, в котором они были представлены

| Мероприятие | Расходы (в долл. США) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Этап III | Первый транш |
| Компонент 1: Усиление экологического и таможенного контроля |  |  |
| 1.1 Закупка лабораторной системы газовой хроматографии для Службы экологического контроля и проведение обучения по ее эксплуатации в целях усиления экологического и таможенного контроля, обеспечив возможность проведения анализа хладагентов, результаты которого могут служить доказательством в судебных разбирательствах по вопросам соблюдения природоохранного законодательства | 60 000 | 60 000 |
| Итого по компоненту 1 | 60 000 | 60 000 |
| Компонент 2: Продвижение технологий с нулевым или низким ПГП |  |  |
| 2.1 Создание многоязычного информационного центра на базе веб-сайта МООС, содержащего все соответствующие законодательные акты, процедуры лицензирования и квотирования, учебные материалы и инструменты отчетности, необходимые для поэтапного отказа от ГХФУ и сокращения использования ГФУ | 25 000 | 15 400 |
| 2.2 Проект по демонстрации технологий в нескольких складских помещениях холодного хранения с целью содействия и изучения перехода с ГХФУ-22 на системы на основе аммиака, углекислого газа или углеводородов в условиях высокой температуры окружающей среды, включая закупку комплекта холодильной системы (70 000 долл. США), ввод оборудования в эксплуатацию, монтаж и мониторинг рабочих характеристик (8 000 долл. США), разработку технических руководств и учебных материалов (5 000 долл. США), проведение обучения по вопросам монтажа, сервисного обслуживания и технического обслуживания нового оборудования для 15–20 технических специалистов, а также организация двух семинаров для распространения результатов проекта (7 000 долл. США) | 90 000 | 0 |
| 2.3 Целевая техническая поддержка предприятий холодильной промышленности, осуществляющих переход на технологии с нулевым и низким ПГП собственными силами: организация ознакомительных поездок для владельцев предприятий или главных инженеров на аналогичные объекты в других странах, консультации с экспертами из этих стран и на данных объектах, а также разработка индивидуальных планов перехода на новые технологии | 27 500 | 27 500 |
| Итого по компоненту 2 | 142 500 | 42 900 |
| Компонент 3: Обучение и сертификация |  |  |
| 3.1 Разработка системы сертификации и признания квалификации технических специалистов по ХОКВ, включая теоретические и практические экзамены | 45 000 | 17 500 |
| 3.2 Наращивание потенциала специалистов в области ХОКВ, включая обновление учебных материалов, печать новых руководств, модернизацию инфраструктуры университетского учебного центра, расширение и укрепление системы сертификации специалистов и предприятий, а также организацию учебных семинаров с участием местных и международных экспертов по всей стране | 22 000 | 0 |
| Итого по компоненту 3 | 67 000 | 17 500 |
| Компонент 4: Общенациональная программа по безопасному сбору, хранению и рекуперации ОРВ и ГФУ |  |  |
| 4.1 Модернизация и ввод в эксплуатацию центра по рекуперации и регенерации ГХФУ с установкой дополнительного оборудования | 24 250 | 24 250 |
| Итого по компоненту 4 | 24 250 | 24 250 |
| Компонент 5: Мониторинг и оценка проекта | 15 000 | 5 000 |
| Итого | 308 750 | 149 650 |

Реализация проекта и мониторинг

# Система, созданная в рамках этапов I и II ПОДПО, будет применяться и на этапе III, при этом НОО и ЮНИДО будут осуществлять мониторинг деятельности, сообщать о ходе работы и сотрудничать с субъектами деятельности с целью поэтапного отказа от ГХФУ. Сумма расходов на эти мероприятия составляет 15 000 долл. США для ЮНИДО, включая расходы на персонал проекта и услуги консультантов (6 000 долл. США), командировки внутри страны (3 000 долл. США), совещания и семинары (3 000 долл. США) и прочие расходы (3 000 долл. США).

# Общий объем расходов на осуществление этапа III плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

# На осуществление этапа III ПОДПО для Туркменистана в целях снижения потребления ГХФУ на 97,5 процентов к 2030 году запрашивается финансирование в размере 308 750 долл. США (плюс вспомогательные расходы учреждения), как и было изначально представлено. Краткая информация о предлагаемых мероприятиях, а также стоимостная структура представлены в таблице 3 выше.

План освоения первого транша этапа III плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

# Первый транш для этапа III ПОДПО на общую сумму 149 560 долл. США будет освоен в период с июля 2026 года по июнь 2028 года. Подробная информация о включенных в первый транш мероприятиях с указанием внесенных корректировок и согласованного уровня финансирования приведена в пункте 28 ниже.

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА

КОММЕНТАРИИ

# Секретариат рассмотрел этап III ПОДПО в свете этапов I и II, политики и руководящих принципов Многостороннего фонда, включая критерии финансирования поэтапного отказа от ГХФУ в секторе потребления применительно к этапу II ПОДПО (решения 74/50 и 90/31), и план деятельности Многостороннего фонда на 2025–2027 годы.

Общая стратегия

# Правительство Туркменистана предлагает достичь сокращения потребления ГХФУ на 100 процентов от его базового уровня к 2030 году и в период 2030–2040 годов обеспечивать уровень годового максимального потребления ГХФУ в соответствии с пунктом 8 ter e) i) статьи 5 Монреальского протокола. Объемы импорта в 2030–2040 годах будут ограничены объемом обслуживания, разрешенным в соответствии с Монреальским протоколом на основе действующей системы лицензирования и установления квот, и будут предназначены исключительно для обслуживания существующего ХОКВ оборудования в критически важных областях применения, где его немедленная замена пока не представляется технически или экономически целесообразной, а также для удовлетворения ограниченных потребностей в обслуживании устаревших систем транспортного холодильного оборудования и систем МКВ. Туркменистан обязуется осуществлять строгий контроль за лицензированием и квотированием импорта, таможенный мониторинг импорта ГХФУ, программы сертификации и подготовки технических специалистов, содействовать внедрению методов рекуперации, рециркуляции и повторного использования хладагентов, а также продолжать информационно-просветительскую работу в целях содействия переходу на альтернативы с низким ПГП. Такие меры обеспечат дальнейшее неуклонное сокращение потребления ГХФУ в соответствии с обязательствами страны в рамках Монреальского протокола.

# Согласно решению 86/51 для обеспечения возможности рассмотрения заключительного транша своего ПОДПО правительство Туркменистана согласилось предоставить подробное описание существующей нормативно-правовой базы для реализации мер по обеспечению соответствия потребления ГХФУ требованиям пункта 8- ter e) i) статьи 5 Монреальского протокола на период 2030–2040 годов и данные об ожидаемом годовом потреблении ГХФУ в Туркменистане на период 2030–2040 годов.

# Нормативно-правовая основа

# Правительство Туркменистана установило квоты на импорт ГХФУ на 2026 и 2027 годы в соответствии с контрольными целевыми показателями Монреальского протокола. Ожидается, что мероприятия, осуществленные в рамках ПОДПО и ПРК в период с 2026 по 2030 год, позволят свести к минимуму рост использования ГФУ с высоким ПГП в качестве замены ГХФУ.

Вопросы, связанные с техническими аспектами и с расходами

# Предложение включает в себя демонстрационный проект, целью которого является установка, испытание и проверка работоспособности оборудования, работающего на основе аммиака (NH3) с низким содержанием газа, на одном из холодильных складов с учетом местных условий. В Туркменистане насчитывается около 500 холодильных складов, в основном это малые и средние предприятия, а объем потребления ГХФУ-22 составляет 12,5 т. Запрос на финансирование касается отдельных компонентов системы, а не полной ее замены. Ориентировочный перечень оборудования включает компоненты для систем с низким содержанием аммиака, компрессоры и теплообменные элементы, а также оборудование обеспечения безопасности, контроля и мониторинга. Основная цель состоит в получении практических технических данных, эксплуатационных показателей и рекомендаций по безопасности, которые позволят воспроизвести полученные результаты и обеспечить переход на альтернативы с низким ПГП во всем секторе, а также учесть полученный опыт при разработке национальных стандартов в области обучения, сертификации и безопасности. Предприятие-бенефициар обеспечит софинансирование, возьмет на себя полную ответственность за эксплуатацию и не получит финансовых льгот за переход на новые технологии; его роль ограничивается проведением демонстрации и содействием распространению знаний. Предложение соответствует критериям финансирования, предусмотренным в решении 92/36 b), c) и e), поскольку оно рассчитано на ограниченное число конечных пользователей, было представлено в рамках ПОДПО и способствует обеспечению устойчивости и масштабируемости внедрения альтернатив с низким ПГП конечными пользователями.

# В ответ на запрос Секретариата о возможности подачи демонстрационного проекта в рамках решения 89/6, ЮНИДО пояснила, что страна предпочитает представить его в рамках ПОДПО. Что касается типа систем, подлежащих замене, ЮНИДО пояснила, что на холодильном складе с объемом холодильной камеры 300–400 кубических метров будет установлена система с низким содержанием аммиака (т. е. холодильная установка с парокомпрессионным циклом, оснащенная объемным компрессором) для замены системы на основе ГХФУ-22. На основе ориентировочных расчетов ЮНИДО определила потенциальную экономию энергии: расчетная потребность в энергии для новой системы с низким содержанием аммиака составила 64–94 МВт·ч/год, тогда как для существующей системы на основе ГХФУ-22 этот показатель составлял 75–110 МВт·ч/год. Предполагаемая экономия электроэнергии оценивается в 1–1,3 МВт·ч в месяц; однако эти показатели могут варьироваться в зависимости от характеристик объекта и окончательной конфигурации установки, равно как и от поставляемого оборудования. Для оценки исходного уровня энергопотребления и определения дополнительных показателей, необходимых для реализации проекта, будет привлечен национальный эксперт.

# В соответствии с решением 92/36 g) ЮНИДО после завершения демонстрационного проекта по конечным пользователям, включенного в третий этап ПОДПО, представит окончательный доклад об осуществлении этого проекта, в том числе о поэтапном отказе от ГХФУ и полученных в области энергоэффективности результатах.

# В ответ на вопрос Секретариата о возможном дублировании мер по модернизации центра по рекуперации и регенерации ГХФУ и аналогичных мероприятий, предусмотренных в рамках этапа II ПОДПО и этапа I ПРК для Туркменистана, ЮНИДО пояснила, что эти мероприятия дополняют друг друга и формируют единую систему, при этом не дублируя сферу охвата или источники финансирования. Мероприятия, запланированные в рамках этапа III ПОДПО, будут способствовать вводу в эксплуатацию оборудования, закупленного на этапе II, однако для обеспечения его полноценной работы требуется дополнительное оборудование, в том числе для погрузки, хранения и переработки извлеченных хладагентов. В то же время основное внимание в рамках программы ПРК будет уделяться укреплению общей системы регулирования использования хладагентов, включая вовлечение технических специалистов по обслуживанию и разработку передовых методов работы.

# Общие расходы по проекту

# Общая стоимость этапа III ПОДПО составляет 309 000 долл. США, при этом 250 долл. США выделено на развитие потенциала специалистов по работе с холодильным оборудованием, оборудованием для кондиционирования воздуха и тепловыми насосами (ХОКВТН) в соответствии с решением 74/50 c) xii) об объеме финансирования, на которое имеют право страны с малыми объемами потребления, с соответствующей корректировкой вспомогательных расходов. Объем финансирования первого транша был скорректирован с 149 650 долл. США до 143 650 долл. США за счет перемещения 6 000 долл. США, запрошенных на модернизацию и ввод в эксплуатацию центра по рекуперации и регенерации ГХФУ, в третий транш. Объем финансирования на повышение квалификации специалистов по работе с ХОКВТН был скорректирован до 12 350 долл. США в рамках второго транша и до 9 900 долл. США в рамках третьего транша, с тем чтобы сумма третьего и заключительного транша составляла 10 процентов от общего объема финансирования третьего этапа. Секретариат разъяснил, что заключительные этапы ПОДПО должны быть направлены на достижение полного сокращения потребления к 2030 году, а не сокращения на 97,5 процентов, и ЮНИДО с этим согласилась.

Согласованный план освоения первого транша этапа III плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

# Согласованный план действий будет включать следующие мероприятия, которые будут осуществляться ЮНИДО:

## усиление экологического и таможенного контроля: приобретение газового хроматографа для анализа хладагентов, включая базовый блок, пламенно-ионизационный детектор и комплектующие (55 000 долл. США); а также обучение 10–12 специалистов использованию газового хроматографа и разработка регламента (5 000 долл. США) (всего 60 000 долл. США);

## обучение и сертификация: совершенствование национальной системы сертификации технических специалистов путем разработки тестов по теории и практике на основе утвержденных учебных материалов (17 500 долл. США);

## продвижение технологий с нулевым или низким ПГП: разработка онлайн-платформы по обмену знаниями на туркменском, русском и английском языках в рамках веб-сайта МООС для содействия реализации мероприятий в рамках ПОДПО и ПРК, включая ИТ-поддержку, подготовку технического задания и разработку концепции, анализ потребностей пользователей и разработку функциональной структуры, подготовку контента, адаптацию нормативных документов, а также расходы на перевод (15 400 долл. США); а также целевая поддержка предприятий, готовых перейти на технологии с нулевым или низким ПГП, включая организацию ознакомительной поездки для пяти или шести владельцев предприятий или главных инженеров в страны, имеющие практический опыт применения технологий с нулевым или низким ПГП, проведение национальных консультаций и подготовку планов перехода для конкретных предприятий (27 500 долл. США) (всего 42 900 долл. США);

## общенациональная программа по безопасному сбору, хранению и рекуперации ОРВ и ГФУ: модернизация и ввод в эксплуатацию центра по рекуперации и регенерации ГХФУ путем поставки оборудования и расходных материалов для обеспечения его эффективной работы (18 250 долл. США); и

## мониторинг проекта: расходы на оплату услуг двух местных консультантов (2 000 долл. США), проведение совещаний (1 000 долл. США), командировочные расходы (1 000 долл. США) и прочие расходы (1 000 долл. США) (всего 5 000 долл. США).

# Совместное финансирование

# Совместное финансирование будет осуществляться субъектами деятельности в виде взносов в натуральной форме, включая предоставление помещений, рабочего времени персонала и поддержку в операционной деятельности. Служба экологического контроля предоставит лабораторные помещения, инфраструктуру, персонал и обеспечит долгосрочное техническое обслуживание. Предприятия-бенефициары, занимающиеся хладохранением, подготовят площадки, будут управлять процессом установки и устранением сбоев в работе, переобучат персонал и будут содействовать безопасному обращению с отходами. Университетский учебный центр обеспечит институциональную поддержку, обновленные учебные программы, техническое обслуживание учебного оборудования, а также поддержку мероприятий по информационно-просветительской работе и развитию навыков. Бенефициары программы по управлению хладагентами подготовят пункты сбора, покроют операционные расходы, будут вести учет, обучать персонал и поддерживать мероприятия по повышению осведомленности.

# Проект плана деятельности Многостороннего фонда на 2026–2028 годы

# На осуществление этапа III ПОДПО для Туркменистана ЮНИДО запрашивает 309 000 долларов США плюс вспомогательные расходы учреждения. Запрашиваемый общий объем финансирования в размере 297 567 долл. США, включая вспомогательные расходы учреждения, на период 2026–2028 годов, на 33 063 долл. США ниже суммы, указанной в плане деятельности.

Реализация гендерной политики

# В соответствии с решениями 84/92 d), 90/48 c) и 92/40 b) ЮНИДО планирует применять в ходе реализации этапа III политику оперативной деятельности Многостороннего фонда в области учета гендерной проблематики, в частности, активно содействуя привлечению женщин к работе в технических и инженерных областях. Женщина-инструктор Международного университета нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева будет проводить учебные и просветительские мероприятия. Приоритетными задачами станут содействие вовлечению женщин в сектор ХОКВ и обеспечение равного доступа к техническим профессиям. Будет осуществляться мониторинг и анализ гендерного соотношения участников учебных семинаров и информационно-просветительских программ. Участие женщин в учебных сессиях, консультативных совещаниях и процессах принятия решений будет поощряться там, где это применимо, в частности, путем повышения осведомленности о возможностях участия женщин в отрасли ХОКВ, особенно в проектах по поэтапному отказу от ОРВ. При отборе кандидатов на получение технической помощи будет учитываться положение женщин на потенциальных предприятиях-бенефициарах.

# Устойчивость процесса поэтапного отказа от ГХФУ и оценка рисков

# Устойчивость достигнутого на данный момент сокращения ГХФУ, а также предполагаемого в рамках этапа III ПОДПО, будет обеспечена за счет комплексной системы регулирования, обеспечения соблюдения и мониторинга, которая будет действовать и после завершения деятельности по проекту. Национальная система лицензирования и установления квот, находящаяся в ведении МООС и реализуемая через Государственный концерн «Туркменхимия», будет и впредь контролировать импорт ГХФУ и поддерживать уровни потребления значительно ниже пределов, установленных Монреальским протоколом. Государственная таможенная служба будет обеспечивать соблюдение этих мер на пограничных пунктах въезда, проверяя лицензии на импорт и распределение квот, проводя перекрестную проверку грузов и предотвращая незаконную торговлю. Регулярный мониторинг секторов, использующих ГХФУ, будет осуществляться путем сбора и анализа данных от импортеров, дистрибьюторов и предприятий по обслуживанию. Запрет 2016 года на импорт оборудования на основе ГХФУ будет по-прежнему соблюдаться наряду с обязательным ведением учета и отчетности всеми зарегистрированными импортерами и дистрибьюторами. Программы обучения и повышения квалификации сотрудников таможни и инспекторов Учебного центра таможни, а также технических специалистов по ХОКВ, реализуемые через Центр сертификации и подготовки Международного университета нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева, будут продолжены, что обеспечит наличие квалифицированного персонала в долгосрочной перспективе и надлежащее применение передовых методов технического обслуживания. Совокупность данных мер, включая текущее обеспечение соблюдения законодательства, системную отчетность, координацию на институциональном уровне и непрерывное обучение, гарантирует устойчивость достигнутого сокращения и предотвратит повторный рост потребления ГХФУ. Они также создадут прочную основу для полного соблюдения Туркменистаном мер контроля в рамках Монреальского протокола и поэтапного отказа от ГФУ в соответствии с Кигалийской поправкой.

Воздействие на климат

# Предлагаемые мероприятия в секторе обслуживания, предусматривающие среди прочего обеспечение более эффективного удержания хладагентов посредством профессиональной подготовки и предоставления оборудования, приведут к сокращению использования ГХФУ-22 при техническом обслуживании. Каждый килограмм ГХФУ-22, выброс которого был предотвращен благодаря более совершенным методам охлаждения, позволяет снизить воздействие на окружающую среду примерно на 1,8 тонны эквивалента CO2. Оценка воздействия на климат не была включена в ПОДПО, однако запланированные Туркменистаном мероприятия, включая меры по поощрению использования альтернатив с низким ПГП, а также создание программы сбора ОРВ и центра рекуперации и рециркуляции хладагентов, указывают на то, что реализация ПОДПО приведет к сокращению выбросов хладагентов в атмосферу, что окажет положительный эффект на климат.

# Проект соглашения

# Проект соглашения между правительством Туркменистана и Исполнительным комитетом по этапу III ПОДПО содержится в приложении I к настоящему документу.

Координация деятельности в секторе обслуживания в рамках планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ и сокращению использования ГФУ

# ЮНИДО подтвердила, что мероприятия в рамках ПОДПО будут последовательно интегрированы с мероприятиями в рамках ПРК с целью обеспечения взаимодополняющего характера их реализации и минимизации дублирования. Оба плана были разработаны таким образом, чтобы дополнять и поддерживать друг друга в рамках согласованного подхода к реализации, включая совместное планирование и проведение мероприятий по повышению осведомленности, разработку политики, обучение сотрудников таможенных органов, укрепление потенциала сектора технического обслуживания, а также управление проектами и их координацию. Закупка оборудования для учебных центров и другие мероприятия обеспечат внедрение альтернативных технологий с низким или более низким ПГП в соответствии как с ПОДПО, так и с ПРК.

# РЕКОМЕНДАЦИЯ

# Исполнительный комитет, возможно, пожелает рассмотреть следующие предложения:

## утвердить в принципе этап III плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Туркменистана на период 2026–2030 годов, предусматривающий полный отказ от потребления ГХФУ, с финансированием на сумму 309 000 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 21 630 долл. США для ЮНИДО при том понимании, что на цели вывода ГХФУ из обращения дополнительных средств со стороны Многостороннего фонда выделяться не будет;

## принять к сведению обязательство правительства Туркменистана полностью вывести ГХФУ из обращения к 1 января 2030 года и не импортировать ГХФУ после этой даты, за исключением остаточного использования для целей обслуживания в 2030–2040  годах, если потребуется, в соответствии с положениями Монреальского протокола;

## принять к сведению, что после завершения демонстрационного проекта по конечным пользователям, включенного в этап III ПОДПО, ЮНИДО представит окончательный доклад об осуществлении в соответствии с решением 92/36 g), в том числе о поэтапном отказе от ГХФУ и полученных в области энергоэффективности результатах;

## вычесть 2,21 тонны ОРС ГХФУ из оставшегося объема потребления ГХФУ, отвечающего критериям финансирования;

  - утвердить проект Соглашения между правительством Туркменистана и Исполнительным комитетом по сокращению объемов потребления, в соответствии с этапом III ПОДПО, который содержится в приложении I к настоящему документу;

## чтобы обеспечить возможность рассмотрения вопроса о выделении последнего транша в рамках ПОДПО, правительству Туркменистана следует предоставить:

### подробное описание существующей нормативно-правовой базы для реализации мер по обеспечению соответствия потребления ГХФУ требованиям пункта 8-ter e) i) статьи 5 Монреальского протокола на период 2030–2040 годов;

### данные об ожидаемом годовом потреблении ГХФУ в Туркменистане на период 2030–2040 годов; и

  - утвердить первый транш этапа III ПОДПО для Туркменистана и соответствующий план освоения транша на сумму 143 650 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 10 056 долл. США для ЮНИДО.

Приложение I

ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ТУРКМЕНИСТАНА И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЭТАПОМ III ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЭТАПНОМУ ОТКАЗУ ОТ ГХФУ

Цель

# Настоящее Соглашение отражает договоренность между правительством Туркменистана ("Страна") и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых видов применения озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в дополнении 1-A ("Вещества") до устойчивого нулевого уровня тонн ОРС не позднее 1 января 2030 года в соответствии с графиком, предусмотренным Монреальским протоколом.

# Страна обязуется придерживаться предельных уровней годового потребления Веществ, установленных в строке 1.2 дополнения 2-А ("Целевые показатели и финансирование") к настоящему Соглашению, а также в предусмотренном Монреальским протоколом графике сокращения всех Веществ, перечисленных в дополнении 1-А. Страна признает, что принятие ею настоящего Соглашения и выполнение Исполнительным комитетом его обязательств по финансированию, описанных в пункте 3, означает ее отказ от возможности подать заявку на дальнейшее финансирование со стороны Многостороннего фонда или получить такое финансирование в связи с любым потреблением Веществ, превышающим уровень, определенный в строке 1.2 дополнения 2-А в качестве заключительного этапа сокращения потребления в соответствии с настоящим Соглашением в отношении всех Веществ, перечисленных в дополнении 1-А, а также в связи с любым потреблением каждого из Веществ, превышающим уровень, приведенный в строке 4.1.3 (оставшиеся виды потребления, отвечающие критериям финансирования).

# При условии соблюдения Страной ее обязательств, установленных в настоящем Соглашении, Исполнительный комитет выражает принципиальное согласие предоставить Стране финансирование в соответствии со строкой 3.1 дополнения 2-А. Исполнительный комитет будет в принципе принимать решения о предоставлении такого финансирования на совещаниях Исполнительного комитета, указанных в дополнении 3-А ("График утверждения финансирования").

# Страна обязуется выполнять настоящее Соглашение в соответствии с этапом III утвержденного плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) ("План"). Согласно подпункту 5 b) настоящего Соглашения Страна дает согласие на проведение независимой проверки соблюдения предельных уровней годового потребления Веществ, указанных в строке 1.2 дополнения 2-А к настоящему Соглашению. Вышеупомянутая проверка будет проводиться по поручению соответствующего двустороннего учреждения или учреждения-исполнителя.

Условия выделения финансирования

# Исполнительный комитет будет выделять средства на Финансирование в соответствии с Графиком утверждения финансирования, только если по меньшей мере за восемь недель до соответствующего совещания Исполнительного комитета, указанного в Графике утверждения финансирования, Страна выполнит следующие условия:

## в течение всех соответствующих лет Страна обеспечивала достижение Целевых показателей, установленных в строке 1.2 дополнения 2-А. Соответствующими годами считаются все годы, начиная с года утверждения настоящего Соглашения. Из них исключаются годы, в которые на день проведения совещания Исполнительного комитета, на котором представляется заявка на финансирование, не требовалось представить доклады о ходе реализации страновой программы;

## достижение указанных Целевых показателей подтверждается результатами независимых проверок в отношении всех соответствующих лет, кроме тех случаев, когда Исполнительный комитет принимал решение о том, что такая проверка не требуется;

## Страной представлен Доклад о ходе реализации транша по форме, приведенной в дополнении 4-А ("Формат докладов о реализации и планов реализации траншей") за каждый предшествующий календарный год; достигнуты значительные успехи в осуществлении мероприятий, начатых в рамках ранее утвержденных траншей, при этом темпы расходования денежных средств, выделенных в рамках ранее утвержденных траншей, превысили 20 процентов; и

## Страной представлен План реализации транша по форме, приведенной в дополнении 4-A, охватывающий каждый календарный год за период вплоть до года (включительно), в котором по графику финансирования предусмотрено представление заявки на следующий транш, а в случае предоставления заключительного транша – вплоть до завершения всех предусмотренных мероприятий.

Мониторинг

# Страна обеспечивает проведение тщательного мониторинга мероприятий, осуществляемых в рамках настоящего Соглашения. Учреждения, указанные в дополнении 5-А ("Учреждения, осуществляющие мониторинг, и их роль"), проводят мониторинг и отчитываются о реализации мероприятий, предусмотренных Планами реализации траншей за предыдущий период, в соответствии со своими функциями и сферами ответственности, установленными в том же дополнении.

Гибкость в перераспределении финансовых ресурсов

# Исполнительный комитет признает, что Страна вправе проявлять гибкость в перераспределении утвержденных финансовых ресурсов или их части с учетом меняющихся обстоятельств в целях обеспечения как можно более планомерного сокращения потребления и отказа от Веществ, указанных в дополнении 1-А:

## перераспределения, относимые к категории существенных изменений, должны быть предварительно документально оформлены либо в Плане реализации транша, как это предусмотрено в подпункте 5 d) выше, либо в виде поправки к имеющемуся Плану реализации транша, которую необходимо подать на утверждение за восемь недель до начала любого совещания Исполнительного комитета. К существенным изменениям относятся:

### вопросы, которые потенциально могут затрагивать правила и политику Многостороннего фонда;

### изменения, которые приведут к корректировке какого-либо пункта настоящего Соглашения;

### изменение годовых объемов финансирования, выделяемых отдельным двусторонним учреждениям или учреждениям-исполнителям в рамках различных траншей;

### предоставление финансирования для осуществления мероприятий, не включенных в действующий утвержденный План реализации транша, или исключение мероприятия из Плана реализации транша в тех случаях, когда его стоимость превышает 30 процентов от общей суммы затрат в рамках последнего утвержденного транша; и

### изменения в альтернативных технологиях, при том понимании, что в любом представленном пакете документов в рамках такого запроса будут указаны связанные с этим дополнительные расходы, потенциальное воздействие на климат, а также любая разница в количестве выводимых из обращения тонн ОРС, если это применимо, а также будет подтверждено, что Страна соглашается с тем, что потенциальные сбережения, связанные с изменением технологии, приведут к соответствующему сокращению общего объема финансирования в рамках настоящего Соглашения;

## перераспределения, которые не относятся к категории существенных, можно включать в утвержденный План реализации транша, реализуемый в данный период, сообщив об этом Исполнительному комитету в последующем Докладе о ходе реализации транша;

## любые неиспользованные средства, находящиеся в распоряжении двусторонних учреждений или учреждений-исполнителей или страны согласно Плану, подлежат возврату Многостороннему фонду после закрытия последнего транша, предусмотренного настоящим Соглашением.

Соображения в отношении сектора обслуживания холодильного оборудования

# Особое внимание будет уделяться проведению мероприятий в секторе обслуживания холодильного оборудования, включенных в План, в частности:

## Страна будет проявлять гибкость, предоставленную в рамках настоящего Соглашения, в целях удовлетворении конкретных потребностей, которые могут возникать в ходе реализации проекта; а также

## Страна и соответствующие двусторонние учреждения и (или) учреждения-исполнители будут принимать во внимание соответствующие решения по сектору обслуживания холодильного оборудования в процессе реализации Плана.

Двусторонние учреждения и учреждения-исполнители

# Страна обязуется взять на себя общую ответственность за руководство реализацией настоящего Соглашения и за все мероприятия, проводимые Страной или от ее имени в целях выполнения обязательств по настоящему Соглашению. ЮНИДО дала согласие выступать в качестве ведущего учреждения-исполнителя ("Ведущее УИ") по отношению к деятельности Страны в рамках настоящего Соглашения. Страна соглашается на проведение оценок, которые могут осуществляться в рамках программы работы Многостороннего фонда по оценке либо реализуемой Ведущим УИ, принимающим участие в настоящем Соглашении.

# Ведущее УИ несет ответственность за обеспечение координированного планирования и осуществления всех мероприятий в рамках настоящего Соглашения, а также при подготовке и представлении соответствующей отчетности, в том числе, помимо прочего, в ходе проведения независимой проверки согласно подпункту 5 b). Роль Ведущего УИ изложена в дополнении 6-A. Исполнительный комитет в принципе согласен с оплатой услуг Ведущего УИ в размерах, указанных в строке 2.2 дополнения 2-A.

Несоблюдение Соглашения

# Страна соглашается с тем, что, в случае невыполнения ею по любой причине Целевых показателей по отказу от Веществ, указанных в строке 1.2 дополнения 2-А, либо иного нарушения условий настоящего Соглашения, она будет лишена права на получение Финансирования в соответствии с Графиком утверждения финансирования. Финансирование будет возобновлено Исполнительным комитетом по его усмотрению в соответствии с пересмотренным Графиком утверждения финансирования, определенным Исполнительным комитетом после подтверждения Страной факта выполнения всех обязательств, которые должны быть исполнены до получения следующего транша финансирования в соответствии с Графиком утверждения финансирования. Страна признает, что Исполнительный комитет вправе уменьшить объем Финансирования на сумму, оговоренную в дополнении 7-А ("Сокращение финансирования в случае невыполнения обязательств"), за каждый килограмм ОРС, изъятие которого из потребления не было обеспечено в любой отдельно взятый год. Исполнительный комитет будет рассматривать каждый конкретный случай невыполнения Страной положений настоящего Соглашения и принимать соответствующие решения. После принятия этих решений такой конкретный случай несоблюдения настоящего Соглашения больше не будет являться препятствием для предоставления будущих траншей в соответствии с приведенным выше пунктом 5.

# Финансирование в рамках настоящего Соглашения не подлежит изменению на основании тех или иных будущих решений Исполнительного комитета, которые могут повлиять на финансирование любых других проектов в секторе потребления или любых иных связанных с этим мероприятий в Стране.

# Страна будет выполнять любые разумные требования Исполнительного комитета и Ведущего УИ в целях содействия реализации настоящего Соглашения. В частности, она обеспечит Ведущему УИ доступ к информации, необходимой для проверки выполнения настоящего Соглашения.

Дата завершения

# Предусматривается, что работы в рамках Плана и выполнение связанного с ним Соглашения будут завершены в конце года, следующего за последним годом, для которого в дополнении 2-А определен максимально допустимый общий объем потребления. Если к этому времени останутся неосуществленные мероприятия, которые были предусмотрены в последнем Плане реализации транша и его последующими пересмотренными редакциями согласно подпункту 5 d) и пункту 7, то завершение Плана будет отложено до конца года, следующего за окончанием реализации оставшихся мероприятий. Требования к отчетности согласно подпунктам 1 a), 1 b), 1 d) и 1 e) дополнения 4-A будут оставаться в силе до завершения Плана, если Исполнительным комитетом не будет указано иное.

Действительность

# Все условия, предусмотренные настоящим Соглашением, определены исключительно в контексте Монреальского протокола и в соответствии с настоящим Соглашением. Все термины, используемые в настоящем Соглашении, имеют значение, установленное для них Монреальским протоколом, если в настоящем Соглашении не приводится иное определение.

# Настоящее Соглашение может быть изменено или прекращено только по взаимному письменному согласию правительства Страны и Исполнительного комитета Многостороннего фонда.

# ДОБАВЛЕНИЯ

# ДОБАВЛЕНИЕ 1-A: ВЕЩЕСТВА

| Вещество | Приложение | Группа | Начальный уровень совокупных сокращений потребления (тонны ОРС) |
| --- | --- | --- | --- |
| ГХФУ-22 | C | I | 6,8 |

# ДОБАВЛЕНИЕ 2-A: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ

| Строка | Сведения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | График сокращения потребления Веществ, отнесенных к группе I приложения C к Монреальскому протоколу (тонны ОРС) | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 0,00 | н/п |
| 1.2 | Максимальный допустимый общий объем потребления Веществ, отнесенных к группе I приложения C (тонны ОРС) | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 0,00 | н/п |
| 2.1 | Согласованное финансирование по линии Ведущего УИ (ЮНИДО) (долл. США) | 143 650 | 0 | 134 450 | 0 | 30 900 | 309 000 |
| 2.2 | Эксплуатационные расходы Ведущего УИ (долл. США) | 10 056 | 0 | 9 411 | 0 | 2 163 | 21 630 |
| 3.1 | Совокупное согласованное финансирование (долл. США) | 143 650 | 0 | 134 450 | 0 | 30 900 | 309 000 |
| 3.2 | Совокупные эксплуатационные расходы учреждений (долл. США) | 10 056 | 0 | 9 411 | 0 | 2 163 | 21 630 |
| 3.3 | Совокупные согласованные расходы (долл. США) | 153 706 | 0 | 143 861 | 0 | 33 063 | 330 630 |
| 4.1.1 | Полный отказ от ГХФУ-22, согласованный в рамках настоящего Соглашения (тонны ОРС) |  |  |  |  |  | 2,21 |
| 4.1.2 | Поэтапный отказ от ГХФУ-22, который будет достигнут на предыдущих этапах (тонны ОРС) |  |  |  |  |  | 4,59 |
| 4.1.3 | Оставшиеся виды потребления ГХФУ-22 (тонны ОРС) |  |  |  |  |  | 0 |

# * Дата завершения этапа II в соответствии с Соглашением об этапе II: 31 декабря 2026 года.

# ДОБАВЛЕНИЕ 3-A: ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

# Вопрос об утверждении финансирования будущих траншей будет рассматриваться на первом совещании в том году, который указан в дополнении 2-А.

ДОБАВЛЕНИЕ 4-A: ФОРМАТ ДОКЛАДОВ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ПЛАНОВ РЕАЛИЗАЦИИ ТРАНШЕЙ

# Пакет документов по Докладу о ходе реализации и Планам реализации траншей подается вместе с каждой заявкой на транш и состоит из пяти частей:

## в описательной части доклада приводятся данные с разбивкой по траншам, которые отражают результаты, достигнутые с момента представления предыдущего доклада, ситуацию в Стране в плане поэтапного отказа от Веществ, влияние различных проведенных мероприятий на данный процесс и их взаимосвязь. В докладе следует указать объем сокращения ОРВ, являющийся непосредственным результатом проведенных мероприятий, с разбивкой по видам веществ, а также использованную альтернативную технологию и соответствующие внедренные альтернативные вещества с тем, чтобы Секретариат мог представить Исполнительному комитету информацию о произошедших изменениях в объемах выбросов в атмосферу веществ, влияющих на климат. Кроме того, в докладе следует отметить достигнутые успехи, накопленный практический опыт и возникшие проблемы, связанные с проведением различных мероприятий, включенных в План, отразив при этом любые изменения ситуации в Стране и представив другие необходимые сведения. В доклад следует также включить информацию о любых изменениях по сравнению с ранее представленным(и) Планом (планами) реализации транша (траншей) и обоснование этих изменений, в частности таких, как задержки, проявления гибкости в перераспределении средств в ходе реализации того или иного транша, как это предусмотрено в пункте 7 настоящего Соглашения, или других изменений;

## доклад о независимой проверке выполнения Плана и обязательств в отношении потребления Веществ в соответствии с подпунктом 5 b) настоящего Соглашения. Если Исполнительный комитет не примет иного решения, данные о проверке следует подавать вместе с каждой заявкой на транш, указав при этом сведения о результатах проверки объемов потребления за все соответствующие годы, которые указаны в подпункте 5 а) настоящего Соглашения и за которые доклад о проверке еще не принят Комитетом;

## письменное описание мероприятий, которые будут осуществлены в течение периода, охватываемого запрашиваемым траншем, с обращением особого внимания на контрольные этапы реализации, сроки завершения и взаимосвязь мероприятий, а также с учетом накопленного практического опыта и результатов, достигнутых в ходе реализации предыдущих траншей, при этом данные, включаемые в план, представляются с разбивкой по календарным годам. Кроме того, в описании следует привести ссылку на общий План и успехи в его реализации, равно как на любые возможные ожидаемые изменения в общем Плане. В описании следует также указать и подробно разъяснить любые изменения, внесенные в общий план. Такое описание будущих мероприятий можно представить в виде раздела того же документа, в котором содержится описательная часть доклада, упомянутая выше, в подпункте а);

## набор количественной информации по всем Докладам о ходе реализации и Планам реализации траншей представляется посредством ввода соответствующих сведений в оперативную базу данных; и

## резюме объемом около пяти абзацев с кратким изложением информации, приведенной выше, в подпунктах 1 a) – 1 d).

# В случае одновременной реализации в течение конкретного года двух этапов ПОДПО необходимо учитывать следующие обстоятельства при подготовке Докладов о ходе реализации и Планов реализации траншей:

## Доклады о ходе реализации и Планы реализации траншей, упомянутые в качестве части настоящего Соглашения, будут касаться исключительно мероприятий и денежных средств, охватываемых настоящим Соглашением; и

## если реализуемые этапы предусматривают разные целевые показатели потребления ГХФУ в соответствии с дополнением 2-A к каждому Соглашению в том или ином конкретном году, то в качестве ориентира для оценки соблюдения этих Соглашений и в качестве основы для независимой проверки будет использоваться более низкий целевой показатель потребления ГХФУ.

ДОБАВЛЕНИЕ 5-A: УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ РОЛЬ

# Национальный орган по озону (НОО) при Министерстве охраны окружающей среды Туркменистана (МООС) отвечает за координацию Плана действий Страны по защите озонового слоя и содействие поэтапному отказу от озоноразрушающих веществ. НОО курирует все мероприятия по мониторингу и реализацию национальных программ в рамках Монреальского протокола. Таким образом, реализация запланированных мероприятий проекта будет возложена на НОО в сотрудничестве с Ведущим УИ. НОО как орган управления несет ответственность перед МООС как органом, принимающим решения.

ДОБАВЛЕНИЕ 6-A: РОЛЬ ВЕДУЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ

# Ведущее УИ отвечает за ряд видов деятельности, включающий, как минимум, указанные ниже мероприятия:

## обеспечение эффективности работы и финансовой проверки в соответствии с настоящим Соглашением и конкретными внутренними процедурами и требованиями, отраженными в Плане Страны;

## оказание Стране помощи в подготовке Докладов о ходе реализации и Планов реализации траншей в соответствии с дополнением 4-А;

## представление Исполнительному комитету результатов независимой проверки выполнения Целевых показателей и завершения связанных с ними мероприятий в рамках транша, указанных в Плане реализации транша, в соответствии с дополнением 4-А;

## обеспечение учета накопленного практического опыта и достигнутых успехов при обновлении общего плана, а также в будущих планах реализации траншей в соответствии с подпунктами 1 c) и 1 d) дополнения 4-A;

## выполнение требований к отчетности, касающихся представления докладов о ходе реализации и планов реализации траншей и общего плана, которые установлены в дополнении 4-А в отношении пакета документов, представляемых в Исполнительный комитет;

## в случае если последний транш финансирования запрашивается за год или более до последнего года, для которого был установлен целевой показатель потребления, годовые доклады о ходе реализации траншей и, в соответствующих случаях, доклады о проверке в отношении текущего этапа плана следует представлять до завершения всех предусмотренных мероприятий и достижения целевых показателей потребления ГХФУ;

## обеспечение технических обзоров силами соответствующих независимых технических экспертов;

## организация необходимых инспекционных поездок;

## обеспечение наличия действующего механизма, позволяющего осуществлять эффективное и прозрачное выполнение Плана реализации транша и представлять достоверные данные;

## в случае сокращения финансирования из-за невыполнения обязательств в соответствии с пунктом 11 Соглашения – проведение, после консультаций со Страной, распределения сокращаемых сумм по различным статьям бюджета и объемам финансирования Ведущего УИ;

## обеспечение выделения средств Стране в соответствии с используемыми показателями;

## оказание необходимой помощи в решении стратегических, административных и технических вопросов; и

## своевременное выделение денежных средств Стране/участвующим предприятиям для завершения мероприятий, связанных с проектом.

# После консультаций с представителями Страны и с учетом любых высказанных мнений Ведущее УИ проводит отбор независимой структуры, которой будет поручено провести проверку результатов выполнения Плана и объема потребления Веществ, упомянутых в дополнении 1-А, в соответствии с подпунктом 5 b) настоящего Соглашения и подпунктом 1 b) дополнения 4-A.

ДОБАВЛЕНИЕ 7-A: СОКРАЩЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

# В соответствии с пунктом 11 настоящего Соглашения объем финансирования может быть уменьшен на 180 долл. США за килограмм ОРС в случае превышения уровня потребления, установленного в строке 1.2 дополнения 2-А, за каждый год невыполнения целевого показателя, приведенного в строке 1.2 дополнения 2-A, при том понимании, что максимальное сокращение финансирования не превысит объема финансирования в рамках запрашиваемого транша. В случаях, когда несоблюдение продолжается два года подряд, могут быть рассмотрены дополнительные меры.

# В случае необходимости применения штрафной санкции в отношении года, в котором действуют два Соглашения (параллельно реализуются два этапа Плана) с различными уровнями штрафных санкций, применение штрафной санкции будет определяться в каждом отдельном случае с учетом конкретных секторов, в которых имеет место несоблюдение обязательств. В случае невозможности определения сектора или в том случае, когда оба этапа связаны с одним и тем же сектором, следует применять самый высокий уровень штрафных санкций.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/1

Согласно письму, направленному 16 января 2026 года Министерством охраны окружающей среды Туркменистана в ЮНИДО.

Решение 86/82

В том числе двух холодильных установок с низким уровнем заправки хладагентом, насосной станции, а также системы безопасности и мониторинга.

Потребление ГХФУ может превышать нулевой уровень в любой год при условии, что сумма рассчитанных уровней потребления за десятилетний период с 1 января 2030 года по 1 января 2040 года, разделенная на 10, не превышает 2,5 процента от базового уровня ГХФУ.

Включая, в числе прочего, переносные установки и установки высокой производительности для рекуперации хладагента, баллоны, цифровые весы, коллекторы, вакуумные насосы, детекторы утечек и базовое защитное оборудование.