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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتماع السابع والتسعون
مونتريال، 1-5 ديسمبر/كانون الأول 2025
البند 9(د)  من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1] [1:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1 ] 




مقترح مشروع: إثيوبيا
تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصيات الأمانة بشأن مقترح المشروع التالي:
التخفيض التدريجي

	· خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية
) المرحلة الأولى، الشريحة الأولى)
	اليونيب و اليؤنديبي 
	النظر بشكل فردي






ورقة تقييم المشروع - مشروعات متعددة السنوات
إثيوبيا
	عنوان المشروع
	الوكالة

	خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المرحلة الأولى)
	اليونيب (رئيسية)، اليونيدو



	أحدث بيانات المادة 7 (المرفق واو)
	السنة: 2024
	 طن متري 96.00 
	 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون 199,749 



	البيانات القطاعية لاستهلاك الهيدروفلوروكربون (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) والأنشطة

	
	أيروسول
	الرغاوى
	مكافحة الحرائق
	تكييف الهواء والتبريد
	المذيبات
	أخرى

	
	
	
	
	التصنيع
	الخدمة
	
	

	
	
	
	
	التبريد
	تكييف الهواء
	أخرى
	
	
	

	أحدث تقرير للبرنامج القطري (2024)
	
	8,343
	
	
	
	
	191,411
	
	

	أنشطة خطة تنفيذ كيغالي، المرحلة الأولى كما تم الاتفاق عليها (نعم/لا)
	
	
	
	
	
	
	نعم
	
	



	متوسط استهلاك الهيدروفلوروكربون في الخدمة للفترة 2020-2022
	 طن متري 108.16
	 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون229,385 



	بيانات استهلاك خط الأساس (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	2020
	2021
	2022
	متوسط
2020-2022

	الاستهلاك السنوي للهيدروفلوروكربون
	281,607
	306,842
	99,705
	229,385

	خط أساس الهيدروكلوروفلوروكربون (65%)
	117,650

	خط أساس الهيدروفلوروكربون
	347,035



	أستهلاك الهيدروفلوروكربون المؤهل للتمويل (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)

	نقطة البدء للتخفيضات المجمعة المستدامة
	لا ينطبق

	مشاريع الاستثمار بالتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون التي تمت الموافقة عليها مسبقا
	لا

	إجمالي التخفيضات من المشاريع التي تمت الموافقة عليها مسبقا 
	لا ينطبق



	بيانات المشروع كما تمت الموافقة عليه
	2025*
	2026
	2027
	2028
	2029
	المجموع

	الاستهلاك (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	حدود بروتوكول مونتريال
	347,035
	347,035
	347,035
	347,035
	312,332
	لا ينطبق

	
	الحد الأقصى المسموح به
	347,035
	347,035
	347,035
	347,035
	312,332
	لا ينطبق

	
	التخفيض بالنسبة إلى خط الأساس (%)
	0
	0
	0
	0
	10
	لا ينطبق

	المبالغ الموصى بها من حيث المبدأ (دولار أمريكي)
	اليونيب

	تكاليف المشروع
	62,500
	0
	43,500
	0
	0
	106,000

	
	
	تكاليف الدعم
	8,125
	0
	5,655
	0
	0
	13,780

	
	اليونيدو

	تكاليف المشروع
	39,500
	0
	24,500
	0
	0
	64,000

	
	
	تكاليف الدعم
	5,135
	0
	3,185
	0
	0
	8,320

	
	إجمالي تكاليف المشروع
	102,000
	0
	68,000
	0
	
	170,000

	
	إجمالي تكاليف الدعم
	13,260
	0
	8,840
	0
	
	22,100

	
	إجمالي التمويل
	115,260
	0
	76,840
	0
	
	192,100


* موصى بالموافقة عليها في الاجتماع الحالي.
	التخفيض من الاستهلاك المتبقي المؤهل لتمويل المرحلة الأولى (بالأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	لا ينطبق



	توصية الأمانة:
			النظر بشكل فردي



وصف المشروع
1. تحتوي هذه الوثيقة على الأقسام التالية
[bookmark: _Hlk213160933]أولاً-	ملخص المقترح بصيغته المقدمة.
ثانياً-	الخلفية: حالة تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والأنشطة السابقة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية.
ثالثاً-	لمحة عامة عن استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية: مستويات استهلاكها واتجاهاته واستهلاكها حسب القطاع.
[bookmark: _Hlk213165256][bookmark: _Hlk213270919]رابعاً-	المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي، بصيغتها المقدمة: الإطار التنظيمي، واستراتيجية التخفيض التدريجي، والتكلفة الإجمالية للمرحلة، وخطة تنفيذ الشريحة الأولى.
خامساً-	تعليقات الأمانة، بما في ذلك تكلفة الأنشطة المتفق عليها.
سادساً-	التوصية.
[bookmark: _Hlk213161352]أولاً-	ملخص المقترح بصيغته المقدمة
2. بالنيابة عن حكومة إثيوبيا، قدم اليونيب باعتباره الوكالة المنفذة الرئيسية طلبًا للمرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي، بتكلفة إجمالية قدرها 192,100 دولار أمريكي، تتألف من 106,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 13,780 دولارا أمريكيا لليونيب و64,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 8,320 دولارا أمريكيا، لليونيدو، كما تم تقديمه في الأصل.[footnoteRef:2] [2:  وفقًا للرسالة المؤرخة 11 أغسطس/ آب 2025 من هيئة حماية البيئة في جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية إلى الأمانة] 

3. إن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي من شأنه أن يساعد حكومة إثيوبيا على تحقيق هدف خفض استهلاكها الأساسي من المواد الهيدروفلوروكربونية بنسبة 10 في المائة بحلول الأول من يناير/كانون الثاني 2029.
4. وتبلغ الشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي المطلوبة في هذا الاجتماع 115,260 دولاراً أميركياً، تتألف من 62,500 دولار أميركي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 8,125 دولاراً أميركياً لليونيب و39,500 دولار أميركي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 5,135 دولاراً أميركياً لليونيدو، كما تم تقديمها في الأصل، للفترة من يناير/كانون الثاني 2026 إلى ديسمبر/كانون الأول 2027.
ثانياً-	الخلفية
حالة تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
5. يقدم الجدول 1 معلومات عن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إثيوبيا اعتبارًا من أكتوبر/ تشرين الأول 2025.
الجدول 1. حالة تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إثيوبيا
	
	المرحلة الأولى
	المرحلة الثانية

	الاجتماعات التي عُقدت عند الموافقة على/تحديث خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	الاجتماع الثامن والستون
	الاجتماع الثامن والثمانون/الاجتماع السادس والتسعون

	التخفيض من خط الأساس
	35 في المائة بحلول عام 2020
	100 في المائة بحلول عام 2030

	إجمالي تكلفة المرحلة (بالدولار الأمريكي)
	315,000
	685,000

	تاريخ الإنجاز (الفعلي/المقرر)
	31 ديسمبر/ كانون الأول2022
	31 ديسمبر/ كانون الأول 2031


حالة تنفيذ الأنشطة السابقة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
6. يقدم الجدول 2 لمحة عامة عن الأنشطة التي تم تنفيذها في إثيوبيا في سياق تعديل كيغالي والتي تم تمويلها من قبل الصندوق المتعدد الأطراف.
الجدول 2. الأنشطة التي تمت الموافقة عليها سابقًا المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية في إثيوبيا
	الاجتماع التي صدرت به الموافقة
	اسم المشروع
	الوكالة المنفذة
	التكلفة 
(بالدولار الأمريكي)
	تاريخ الإنجاز

	الرابع والسبعون
	دراسة استقصائية لبدائل المواد المستنفدة للأوزون
	اليونيب
	40,000
	أغسطس / آب 2017

	الحادي والثمانون
	أنشطة تمكينية للتخفيض التدريجي من استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية
	اليونيب
	95,000
	ديسمبر/كانون الأول 2021


ثالثاً-	لمحة عامة عن استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية.
مستويات استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية
7. [bookmark: _Hlk213273805]تستورد إثيوبيا المواد الهيدروفلوروكربونية فقط للاستخدام في قطاعي التبريد وتكييف الهواء والرغاوى. وكانت المواد الأكثر استهلاكًا في عام 2024 هي: R-404A (35.5 في المائة من إجمالي استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية بأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)، والهيدروفلوروكربون-134أ (30.3 في المائة)، 
وR-407A (14.4 في المائة)، وR-410A (13.8 في المائة)، وHFC-245fa (4.2 في المائة)، والمواد الهيدروفلوروكربونية الأخرى (1.9 في المائة). ويعرض الجدول 3 استهلاك البلاد من المواد الهيدروفلوروكربونية كما ورد إلى أمانة الأوزون بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال، وخط الأساس للبلاد من المواد الهيدروفلوروكربونية.

الجدول 3. استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية (بيانات المادة 7 للفترة 2020-2024) وخط الأساس في إثيوبيا
	[bookmark: _Hlk213272145]المواد الهيدروفلوروكربونية
	الاحترار العالمي
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	بالأطنان المترية

	الهيدروفلوروكربون-134أ
	1,430
	62.00
	59.70
	25.00
	22.50
	42.30

	HFC-245fa
	1,030
	0.00
	0.00
	17.00
	20.50
	8.10

	R-404A
	3,922
	25.30
	38.00
	4.30
	4.70
	18.08

	R-407A
	2,107
	32.20
	22.10
	0.00
	0.25
	13.64

	R-407C
	1,774
	0.00
	0.00
	0.24
	0.25
	0.12

	R-410A
	2,088
	12.40
	12.40
	13.70
	14.20
	13.18

	R-507A
	3,985
	0.00
	0.00
	0.14
	0.42
	0.14

	R-508B
	6,808
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.44

	المجموع (بالطن المتري)
	131.90
	132.20
	60.38
	62.82
	96.00

	بالأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون

	الهيدروفلوروكربون-134أ
	1,430
	88,660
	85,371
	35,750
	32,175
	60,489

	HFC-245fa
	1,030
	0
	0
	17,510
	21,115
	8,339

	R-404A
	3,922
	99,216
	149,021
	16,863
	18,432
	70,903

	R-407A
	2,107
	67,845
	46,565
	0
	527
	28,739

	R-407C
	1,774
	0
	0
	426
	443
	213

	R-410A
	2,088
	25,885
	25,885
	28,599
	29,643
	27,513

	R-507A
	3,985
	0
	0
	558
	1,674
	558

	R-508B
	6,808
	0
	0
	0
	0
	2,996

	المجموع (بأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	281,607
	306,842
	99,705
	104,008
	199,749

	حساب خط الأساس للمواد الهيدروفلوروكربونية (بأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)

	متوسط ​​استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في الفترة 2020-2022
	229,385

	خط الأساس للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (65 في المائة)
	117,650

	خط الأساس للمواد الهيدروفلوروكربونية
	347,035


تقرير تنفيذ البرنامج القطري
8. إن بيانات استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية القطاعية التي قدمتها حكومة إثيوبيا في تقريرها عن تنفيذ البرنامج القطري لعام 2024 تتفق مع البيانات الواردة بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال.[footnoteRef:3] [3:  فرق ضئيل عن البيانات المبلغ عنها بموجب المادة 7 فيما يتعلق بأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بسبب التقريب.] 

اتجاهات استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية
9. [bookmark: _Hlk213251971][bookmark: _Hlk213251805]استقر استهلاك إثيوبيا من المواد الهيدروفلوروكربونية في عامي 2020 و2021، ثم انخفض بشكل ملحوظ في عام 2022، وظل عند مستوى منخفض في عام 2023، ويعزى ذلك أساسًا إلى الاضطرابات الناجمة عن النزاعات والوضع الأمني في البلاد، ومشاكل سلسلة الإمداد، وانخفاض الواردات، وبطء التعافي الاقتصادي من آثار جائحة كوفيد-19. وفي عام 2024، ارتفع الاستهلاك بشكل حاد، مع استئناف الطلب على التبريد وتوسعه، وتسارع التخلص التدريجي من المعدات التي تعتمد على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، مما أدى إلى زيادة الاعتماد على المعدات وغازات التبريد التي تعتمد على المواد الهيدروفلوروكربونية.
استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية حسب القطاع
10. [bookmark: _Hlk213275073]تُستهلك المواد الهيدروفلوروكربونية بشكل رئيسي في الخدمة في التبريد التجاري (40.9 في المائة بالطن المتري و47.5 في المائة بأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)، يليها التبريد في النقل (22.3 في المائة بالطن المتري و21.5 في المائة بأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)، وتكييف الهواء المتنقل (15.6 في المائة بالطن المتري و11.4 في المائة بأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)، وتكييف الهواء السكني (11.2 في المائة بالطن المتري و11.9 في المائة بأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) وغيرها من القطاعات الفرعية؛ وتستخدم كمية صغيرة من HFC-245fa في تصنيع الرغاوى، كما هو موضح في الجدولين 4 و5.[footnoteRef:4] [4:  تختلف البيانات القطاعية لعام 2024 المدرجة في الجدولين 4 و5 عن بيانات المادة 7، حيث تتعلق الأولى باستخدام المواد الهيدروفلوروكربونية في الخدمة، بينما تعرض الثانية استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية] 

الجدول 4. استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في إثيوبيا حسب القطاع بالأطنان المترية (2024)
	القطاع
	HFC-134a
	HFC-245fa
	R-404A
	R-407A
	R-407C
	R-410A
	R-507A
	المجموع
	الحصة من الإجمالي (في المائة)

	التصنيع

	الرغاوى
	0.00
	8.10
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	8.10
	8.9

	المجموع الفرعي للتصنيع
	0.00
	8.10
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	8.10
	8.9

	خدمة التبريد وتكييف الهواء

	القطاعات الفرعية للتبريد 

	المنزلي
	1.30
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	1.30
	1.4

	التجاري
	19.51
	0.00
	11.11
	0.08
	3.19
	0.00
	0.00
	33.89
	37.2

	الصناعي
	4.74
	0.00
	0.00
	0.00
	0.18
	0.67
	0.01
	5.60
	6.2

	النقل
	9.54
	0.00
	1.40
	7.32
	0.20
	0.00
	0.00
	18.46
	20.3

	القطاعات الفرعية لتكييف الهواء

	السكني
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.02
	9.23
	0.00
	9.25
	10.2

	المتنقل
	12.93
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	12.93
	14.2

	التجاري
	1.31
	0.00
	0.00
	0.04
	0.03
	0.08
	0.03
	1.49
	1.6

	المجموع الفرعي للخدمة
	49.33
	0.00
	12.51
	7.44
	3.62
	9.98
	0.04
	82.92
	91.1

	المجموع
	49.33
	8.10
	12.51
	7.44
	3.62
	9.98
	0.04
	91.02
	100





الجدول 5. استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في إثيوبيا حسب القطاع بأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (2024)
	القطاع
	HFC-134a
	HFC-245fa
	R-404A
	R-407A
	R-407C
	R-410A
	R-507A
	المجموع
	الحصة من الإجمالي (في المائة)

	التصنيع

	الرغاوى
	0
	8,343
	0
	0
	0
	0
	0
	8,343
	4.9

	المجموع الفرعي للتصنيع
	0
	8,343
	0
	0
	0
	0
	0
	8,343
	4.9

	خدمة التبريد وتكييف الهواء

	القطاعات الفرعية للتبريد

	المنزلي
	1,859
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,859
	1.1

	التجاري
	27,899
	0
	43,573
	169
	5,659
	0
	0
	77,300
	45.2

	الصناعي
	6,778
	0
	0
	0
	319
	1,399
	40
	8,536
	5.0

	النقل
	13,642
	0
	5,491
	15,423
	355
	0
	0
	34,911
	20.4

	القطاعات الفرعية لتكييف الهواء

	السكني
	0
	0
	0
	0
	35
	19,272
	0
	19,307
	11.3

	المتنقل
	18,490
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	18,490
	10.8

	التجاري
	1,873
	0
	0
	84
	53
	167
	120
	2,297
	1.3

	المجموع الفرعي للخدمة
	70,541
	0
	49,064
	15,676
	6,421
	20,838
	160
	162,700
	95.1

	المجموع
	70,541
	8,343
	49,064
	15,676
	6,421
	20,838
	160
	171,043
	100


قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء
11. يوجد في إثيوبيا ما يقارب 3,000 تقني و110 ورش عمل لخدمة معدات التبريد وتكييف الهواء. بالإضافة إلى ذلك، هناك عدد كبير من ورش العمل التي تقدم خدمات معدات التبريد وتكييف الهواء. ويهيمن على قطاع التبريد وتكييف الهواء الرجال، ولا توجد حاليًا أي نساء تقنيات تعمل في هذا المجال.
خدمة التبريد المنزلي والتجاري والصناعي والنقل
12. يتميز قطاع خدمة التبريد في إثيوبيا بمجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من الوحدات المنزلية الصغيرة وصولًا إلى النظم التجارية والصناعية الكبيرة. ويمثل التبريد المنزلي نسبة ضئيلة من إجمالي استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية، حيث يُستخدم بشكل رئيسي الهيدروفلوروكربون-134أ في الثلاجات والمجمدات المنزلية، ويُقدر عدد الوحدات العاملة في جميع أنحاء البلاد بنحو 676,900 وحدة.
13. [bookmark: _Hlk213253186][bookmark: _Hlk213308087][bookmark: _Hlk213272274]ويُمثل التبريد التجاري، بما في ذلك الوحدات المستقلة ووحدات المكثفات والنظم المركزية، حوالي 48 في المائة (بأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من إجمالي استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية، مع وجود حوالي 30,200 وحدة عاملة في جميع أنحاء البلاد. وغازات التبريد السائدة في هذا القطاع الفرعي هي 
الهيدروفلوروكربون-134أ وR-404A، مما يعكس استبدال الهيدروكلوروفلوروكربون-22 مع انخفاض واردات المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتُركّب هذه النظم عادةً في محلات السوبر ماركت ومحال الجزارة والفنادق والمستشفيات ومرافق تجهيز الأغذية، حيث تُعدّ النظم المركزية في محلات السوبر ماركت ومرافق التخزين البارد المساهم الرئيسي. ويُستخدم R-600a حاليًا في التبريد المنزلي والوحدات التجارية المستقلة في البلاد، على الرغم من أن وجوده لا يزال محدودًا.
14. ويُعدّ التبريد الصناعي وتبريد وسائل النقل قطاعًا فرعيًا رئيسيًا آخر، ويعتمد بشكل أساسي على الهيدروفلوروكربون-134أ  وR-407A، اللذين يُستخدمان في لوجستيات سلسلة التبريد، والتجهيز الزراعي، وتطبيقات تخزين الأغذية. وقد أدى النمو السريع لقطاع التصدير الزراعي في إثيوبيا إلى زيادة الطلب على التخزين المُتحكم في درجة حرارته والنقل المُبرّد، مما أدى إلى زيادة استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية. 
خدمة تكييف الهواء السكني والتجاري
15. [bookmark: _Hlk213271897]شهد القطاع الفرعي لتكييف الهواء توسعًا ملحوظًا مع نمو المراكز الحضرية والمباني التجارية والبنية التحتية العامة. وتستخدم وحدات تكييف الهواء السكنية بشكل رئيسي R-410A، الذي يُعد الآن أحد أسرع غازات التبريد نموًا في إثيوبيا، حيث يُقدر عدد وحداته المستخدمة بنحو 155,000 وحدة. أما نظم تكييف الهواء التجارية، مثل وحدات التكييف المنفصلة، فتستخدم الهيدروفلوروكربون-134أ، حيث يتزايد الطلب على التبريد في المكاتب والمستشفيات والفنادق. وتتوفر في البلاد وحدات تكييف هواء تستخدم غازات تبريد تعتمد على الهيدروفلوروكربون-32.
خدمة تكييف الهواء المتنقل
16. يُمثل القطاع الفرعي لتكييف الهواء المتنقل حصةً كبيرةً من استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية، ويعتمد بشكل شبه كامل على الهيدروفلوروكربون-134أ في خدمة أساطيل المركبات. وتجري خدمة ما يقارب 152,000 نظام لتكييف الهواء المتنقل سنويًا، على الرغم من أن إجمالي الأسطول يتجاوز 380,000 مركبة. ويواصل نمو سوق السيارات واستيراد المركبات المستعملة المجهزة بنظم تكييف هواء قديمة دفع الطلب قدما. وتُسهم محدودية القدرة على الاسترداد وإعادة التدوير، بالإضافة إلى نقص تدريب التقنيين، في خسائر غاز التبريد أثناء الخدمة.
تصنيع الرغاوى
17. [bookmark: _Hlk213253629]يُستخدم HFC-245fa كعامل نفخ من قِبل حوالي 12 مؤسسة، لا سيما في الرغاوى المستخدمة في التبريد، وعزل المباني، وسخانات المياه، ونظم سلسلة التبريد. بناءً على مدخلات محدودة من الصناعة، يُتوقع استهلاك HFC-245fa كمادة نقية؛ ولم يُعثر على أي HFC-245fa مُضاف إلى البوليولات المُمزوجة مسبقًا المستوردة.
رابعاً-	المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي، بصيغتها المقدمة
الإطار المؤسسي والسياسي والتنظيمي
18. [bookmark: _Hlk213335929]عيّنت حكومة إثيوبيا مكتب رصد امتثال النفايات الكيميائية والخطرة التابع لهيئة حماية البيئة جهة التنسيق الوطنية لتنفيذ بروتوكول مونتريال. وفي هذا الإطار المؤسسي، تُنسّق وحدة الأوزون الوطنية تنفيذ الأنشطة، بدعم من اللجنة الوطنية للأوزون، وهي هيئة استشارية تضم ممثلين عن الوزارات الرئيسية، ووكالات الإنفاذ، والجهات صاحبة المصلحة من القطاع الخاص المشاركة في أنشطة التخلص التدريجي والتخفيض التدريجي. وتُسهم وزارة التعليم، من خلال نظام التعليم والتدريب التقني والمهني، في بناء القدرات في قطاع التبريد وتكييف الهواء، لا سيما في تعزيز الممارسات الجيدة للتعامل الآمن مع غازات التبريد.
19. ويتم تنفيذ اللوائح الوطنية وإنفاذها بالتعاون مع هيئة الجمارك الإثيوبية، ووزارة الإيرادات، ولجنة البيئة والغابات وتغير المناخ، حيث يساعد مفتشوها وحدة الأوزون الوطنية في رصد واردات المواد الخاضعة للرقابة. وتدعم هيئة المعايير الإثيوبية وضع معايير متوافقة مع متطلبات بروتوكول مونتريال، بينما تساهم هيئات وطنية أخرى، مثل معهد تطوير المواد الكيميائية ومدخلات البناء، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة المياه والري والكهرباء، في تنفيذ برامج التخلص التدريجي والمبادرات البيئية ذات الصلة.
20. ونشرت إثيوبيا لوائحها الخاصة بالمواد المستنفدة للأوزون بموجب الإعلان رقم 716/2011، مُنشئةً بذلك نظامًا للتراخيص والحصص لمراقبة المواد المستنفدة للأوزون. ومنذ عام 2024، وُسِّع نطاق هذا النظام ليشمل المواد الهيدروفلوروكربونية. ويجري حاليًا تنقيح اللوائح لتشمل أحكامًا تتعلق بالتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية بما يتماشى مع تعديل كيغالي، بالإضافة إلى حظر استيراد المعدات الجديدة والمستعملة القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2026، وحظر استيراد غازات التبريد للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخام بحلول عام 2030. وقد عُرضت مسودة اللوائح المُنقحة على المجالس الوزارية لاستعراضها، ومن المتوقع الموافقة عليها بنهاية عام 2025.
استراتيجية التخفيض التدريجي للمرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي
الاستراتيجية الشاملة
21. [bookmark: _Hlk213253585]تركز استراتيجية إثيوبيا لخطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي بشكل أساسي على الحفاظ على تجميد استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية الذي تحقق عام 2024، وتحقيق هدف التخفيض بنسبة 10 في المائة بحلول عام 2029، بما يتماشى مع جدول تعديل كيغالي. وتهدف خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي إلى خفض الطلب على المواد الهيدروفلوروكربونية من خلال مجموعة من الإجراءات تشمل إنفاذ اللوائح، وتنمية القدرات، وتدابير الانتقال التكنولوجي. وتشمل الأولويات الرئيسية تعزيز نظام التراخيص والحصص لواردات المواد الهيدروفلوروكربونية، وتنقيح لوائح المواد المستنفدة للأوزون بموجب الإعلان رقم 716/2011 لتشمل أحكام التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية. كما تشجع الاستراتيجية على الاعتماد الآمن للبدائل ذات الإمكانية المنخفضة للاحترار العالمي، وتحسين تدريب التقنيين وإصدار شهادات اعتماد لهم، وتقييم قطاع الرغاوى وحملات التوعية، ودعم إنشاء البنية التحتية للاسترداد وإعادة التدوير. وبالتوازي مع ذلك، سيتم تعزيز آليات الرصد والتحقق والإبلاغ لضمان الامتثال والتقدم المستدام نحو أهداف إثيوبيا الطويلة الأجل لخفض المواد الهيدروفلوروكربونية.


التخفيضات المقترحة 
22. في أعقاب الاضطرابات الشديدة التي حدثت خلال الفترة 2022-2023، والتي نجمت عن عدم الاستقرار والوضع الأمني ​​في البلاد والجفاف والتضخم، تأثر مستوى استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية مقارنة بالمستوى الأصلي الذي لوحظ في عامي 2020 و2021. وبدأت اتجاهات استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في الفترة 2023-2025 في إظهار التعافي الناتج عن نهاية عدم الاستقرار المحلي وتحسن الظروف الأمنية والإصلاحات الاقتصادية الكبرى التدريجية والنمو الاقتصادي المرتفع. وزاد استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في عام 2024 بنسبة 52.8 في المائة مقارنة بعام 2023، مما يعكس التعافي الاقتصادي لإثيوبيا والانتقال المستمر من التكنولوجيات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى التكنولوجيات القائمة على المواد الهيدروفلوروكربونية في قطاعي التبريد وتكييف الهواء والرغاوى. وبالإضافة إلى ذلك، ستتوافق الأنظمة غير المشحونة المستوردة حديثًا مع نسبة 20-25 في المائة إضافية من الطلب على الخدمة. ويساهم هذا الوضع، إلى جانب الطلب المتزايد على التبريد في التطبيقات السكنية والتجارية وسلسلة التبريد، في الاتجاه التصاعدي المتوقع.
23. [bookmark: _Hlk213338146]وتوقعت حكومة إثيوبيا واليونيب واليونيدو استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في ظل سيناريو العمل كالمعتاد، بناءً على الظروف المذكورة أعلاه، بمعدل نمو قدره 13.5 في المائة بين عامي 2025 و2026، بناءً على التعافي السريع، وبمعدل 7 في المائة بين عامي 2027 و2029، بما يتماشى مع ما أفادت به مختلف المنظمات الإقليمية والدولية. ويأخذ هذا التوقع في الاعتبار استهلاك كل مادة بناءً على تطبيقاتها الرئيسية، واتجاهات النمو السكاني والاقتصادي، وتدابير التخلص التدريجي الحالية والمستقبلية من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، واعتماد بدائل للمواد الهيدروفلوروكربونية بشكل مستقل عن تعديل كيغالي. وفي هذا السيناريو، من المتوقع أن يتجاوز استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية مستوى المراقبة بحلول عام 2029، كما هو موضح في الجدول 6.
الجدول 6. توقعات استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في ظل السيناريو غير المقيد، وحدود بروتوكول مونتريال، والتخفيضات المقترحة في المواد الهيدروفلوروكربونية في المرحلة الأولى (أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	توقعات استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية بمعدل نمو سنوي*
	226,715
	257,322
	275,334
	294,608
	315,230

	حدود استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في بروتوكول مونتريال
	347,035
	347,035
	347,035
	347,035
	312,332

	مستويات استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية المقترحة بموجب خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي
	347,035
	347,035
	347,035
	347,035
	312,332

	التخفيضات المقترحة من خط الأساس لاستهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية  (%) 
	0
	0
	0
	0
	10


* تم حسابها على أساس استهلاك عام 2024 (199,749 طنا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) المبلغ عنه بموجب بيانات البرنامج القطري باعتباره استهلاكًا سابقًا مع الأخذ في الاعتبار النمو الاقتصادي المتوقع، إلى جانب التحول من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى المواد الهيدروفلوروكربونية.
الأنشطة المقترحة
24. ويبين الجدول 7 الأنشطة في قطاع الخدمة المقترحة للتنفيذ في المرحلة الأولى والشريحة الأولى وتفاصيل تكلفتها.
الجدول 7. أنشطة قطاع الخدمة وتكاليفها في المرحلة الأولى والشريحة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي لإثيوبيا كما تم تقديمها
	[bookmark: _Hlk211008508]الأنشطة
	الوكالة
	التكلفة (بالدولار الأمريكي)

	
	
	المرحلة الأولى
	الشريحة الأولى

	تعزيز الإطار التنظيمي وبناء قدرات موظفي الجمارك
عقد ست دورات تدريبية، تستهدف كل منها 25 موظفًا من موظفي الجمارك ومسؤولي إنفاذ القانون، حول تدابير الرقابة على المواد الهيدروفلوروكربونية ومنع التجارة غير المشروعة (30,000 دولار أمريكي)؛ الاستعانة باستشاري لتحسين نظام تراخيص والحصص للمواد الهيدروفلوروكربونية بما يتماشى مع اللوائح الوطنية والتزامات تعديل كيغالي، وتقييم جدوى فرض حظر على المعدات التي تستخدم المواد الهيدروفلوروكربونية بدءًا من عام 2028 (4,000 دولار أمريكي)؛ وتحسين حفظ السجلات من خلال تدريب 150 موظفًا جمركيًا على نظام تسجيل استيراد المواد الهيدروفلوروكربونية، وتعزيز تبادل المعلومات في موانئ الدخول، وعقد ورش عمل للمستوردين حول جمع البيانات والإبلاغ عنها (3,000 دولار أمريكي).
	اليونيب
	37,000
	19,000

	بناء قدرات تقنيي التبريد وتكييف الهواء 
عقد ست دورات تدريبية وشهادات اعتماد، تستهدف كل منها 25 تقني في مجال التبريد وتكييف الهواء، حول ممارسات الخدمة الجيدة والتعامل الآمن مع غازات التبريد ذات الإمكانية المنخفضة للاحترار العالمي (30,000 دولار أمريكي)؛ وتوفير الدعم المؤسسي لنظام التعليم والتدريب المهني والتقني وجمعية التبريد وتكييف الهواء لتعزيز إضفاء الطابع الرسمي على قطاع الخدمة (4,000 دولار أمريكي)؛ وتحديث مدونات قواعد الممارسة ومناهج تدريب التقنيين لتعزيز استعادة غازات التبريد وإعادة تدويرها، وتحسين كفاءة الطاقة، ودمج ممارسات السلامة لغازات التبريد البديلة (3,000 دولار أمريكي).
	اليونيب
	37,000
	25,000

	بناء القدرات لقطاع تكييف الهواء المتنقل  
شراء وتوريد خمس وحدات استرداد مع الأسطوانات الملحقة بها، وأربعة أجهزة كشف تسربات، وأربعة موازين إلكترونية لورش عمل مختارة (11,000 دولار أمريكي)؛ وتوفير تدريب تقني لـ 40 تقنيا من تقنيي تكييف الهواء المتنقل على الاستخدام الآمن والفعال لأدوات الاسترداد والخدمة (4,000 دولار أمريكي).
	اليونيدو
	15,000
	13,000

	تعزيز تكنولوجيات ذات إمكانية منخفضة للاحترار العالمي في قطاع التبريد التجاري
تنفيذ مشروع تجريبي لاستبدال منشأة تبريد تجارية قائمة بمعدات تعمل بغاز R-290 من خلال شراء وتركيب خمس وحدات مستقلة، بما في ذلك رصد الطاقة قبل التركيب وبعده، والتوثيق (15,000 دولار أمريكي)؛ وتنظيم حملات توعية تستهدف المستخدمين النهائيين والشركات الصغيرة والمتوسطة حول تأثير غازات التبريد ذات الإمكانية العالية للاحترار العالمي وفوائد اعتماد بدائل ذات إمكانية منخفضة للاحترار العالمي وكفاءة في استخدام الطاقة (12,000 دولار أمريكي).
	اليونيدو
	27,000
	7,500

	تعزيز التكنولوجيات ذات الإمكانية المنخفضة للاحترار العالمي وكفاءة في استخدام الطاقة في قطاع تكييف الهواء
تنفيذ مشروع تجريبي لاستبدال وحدات تكييف الهواء السكنية الحالية بمعدات تعمل 
بغاز R-290 من خلال شراء وتركيب 30 وحدة، بما في ذلك رصد الطاقة قبل التركيب وبعده، والتوثيق (بتكلفة 15,000 دولار أمريكي)؛ وتنظيم حملات توعية تستهدف المُركِّبين والمستهلكين للترويج لوحدات تكييف الهواء ذات الإمكانية المنخفضة للاحترار العالمي والكفاءة العالية في استخدام الطاقة (بتكلفة 7,000 دولار أمريكي).
	اليونيدو
	22,000
	19,000

	تقييم قطاع الرغاوى وحملة توعية
الاستعانة باستشاري لرسم خريطة قطاع الرغاوى وجمع بيانات عن الشركات التي تستخدم رغاوى البولي يوريثان وعوامل النفخ، بما في ذلك استهلاك مركب HFC-245fa، وتطبيقاته، وممارسات استيراده، واحتياجاته المستقبلية؛ وتنظيم ورشة عمل مختلطة ليوم واحد لعرض النتائج؛ وإطلاق حملة توعية من خلال تطوير وتوزيع مواد توعية حول الخيارات ذات الإمكانية المنخفضة للاحترار العالمي لقطاع الرغاوى (8,500 دولار أمريكي)؛ وإعداد تقرير نهائي يلخص النتائج والتوصيات الرئيسية (3,500 دولار أمريكي).
	اليونيب
	12,000
	8,500

	تنسيق المشروع ورصده (انظر الفقرة 25)
	اليونيب
	20,000
	10,000

	المجموع الفرعي لليونيب
	
	106,000
	62,500

	المجموع الفرعي لليونيدو
	
	64,000
	39,500

	المجموع
	
	170,000
	102,000


تنفيذ المشروع وتنسيقه ورصده
25. ستكون وحدة الأوزون الوطنية واللجنة الوطنية للأوزون مسؤولتين عن الإدارة العامة لتنفيذ خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي ورصدها. ويُقترح تخصيص ميزانية قدرها 20,000 دولار أمريكي لتوظيف استشاريين وطنيين (12,000 دولار أمريكي)؛ والسفر والاجتماعات المحلية (5,000 دولار أمريكي)؛ وتكاليف أخرى (3,000 دولار أمريكي).
التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي
26. قُدِّمت ميزانية المرحلة الأولى بمبلغ 170,000 دولار أمريكي. وقُدِّمت تكاليف الأنشطة في قطاع خدمة التبريد وفقًا للمقرر 92/37.
خطة تنفيذ الشريحة الأولى
27. تم تقديم الشريحة الأولى من التمويل للمرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي بمبلغ إجمالي قدره 102,000 دولار أمريكي، كما هو موضح في الجدول 7 أعلاه، ليتم تنفيذها بين يناير/كانون الثاني 2026 وديسمبر/كانون الأول 2027. وترد معلومات مفصلة عن الأنشطة التي سيتم تنفيذها في إطار الشريحة الأولى، بما في ذلك التعديلات ومستوى الأموال المتفق عليها، في الفقرة 40 أدناه.

تعليقات وتوصيات الأمانة العامة
خامساً-	التعليقات
الاستراتيجية الشاملة
28. [bookmark: _Hlk213339819]أبلغ اليونيب الأمانةَ بأن حكومة إثيوبيا قد وضعت الاستراتيجية الوطنية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية كجزء من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي لضمان امتثالها لالتزاماتها بموجب تعديل كيغالي. وتستهدف المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي تخفيضا بنسبة 10 في المائة عن خط الأساس المحدد البالغ 347,035 طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، مع التركيز على تعزيز اللوائح التنظيمية، وبناء قدرات موظفي الجمارك وتقنيي الخدمة، والترويج لغازات تبريد ذات إمكانية منخفضة للاحترار العالمي، واستعراض تكنولوجيات بديلة في مجال التبريد وتكييف الهواء التجاري. كما تتضمن المرحلة الأولى تقييمًا لقطاع الرغاوى.
29. مع الإشارة إلى أن استهلاك عام 2024، بعد نمو تجاوز 50 في المائة مقارنةً بعام 2023، يقل بنسبة 42 في المائة عن خط الأساس امتثال المواد الهيدروفلوروكربونية، ومع الأخذ في الاعتبار أن أنشطة المرحلة الأولى ستساعد في ضبط النمو، استشارت الأمانة اليونيب لاستكشاف إمكانية التزام إثيوبيا بهدف تخفيض أعلى لعام 2029. وبعد مشاورات مع أصحاب المصلحة المعنيين وصانعي السياسات، أفاد اليونيب أنه في ضوء وضع البلاد الموضح في الفقرة 22 أعلاه، تفضل الحكومة الحفاظ على أهداف الاستهلاك عند 90 في المائة من خط الأساس للمواد الهيدروفلوروكربونية، كما قُدِّم في الأصل.
الإطار المؤسسي والسياسي والتنظيمي
نظام تراخيص وحصص المواد الهيدروفلوروكربونية
30. تماشيًا مع المقرر 87/50(ز)، أكد اليونيب أن إثيوبيا لديها نظام راسخ وقابل للتنفيذ لتراخيص وحصص لرصد واردات المواد الهيدروفلوروكربونية. وقد أصدرت البلاد حصصًا لواردات المواد الهيدروفلوروكربونية لعام 2025، قدرها 347,035 طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يتفق مع أهداف الرقابة المنصوص عليها في بروتوكول مونتريال.
الإطار التنظيمي
31. طلبت الأمانة توضيحًا بشأن إنفاذ حظر استيراد الثلاجات المنزلية التي تعمل بالمواد الهيدروفلوروكربونية، ووحدات التبريد التجارية المستقلة، ومعدات تكييف الهواء المنزلية، مع ملاحظة توافر تكنولوجيات بديلة ذات إمكانية منخفضة للاحترار العالمي في السوق حاليًا، واستفسرت عن الجدول الزمني لتطبيق هذا الحظر. أوضح اليونيب أن إثيوبيا تُدير حاليًا استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية من خلال نظام حصص الاستيراد بدلًا من الحظر التام. ويعكس هذا النهج جاهزية السوق واعتبارات السلامة، حيث لا يزال اعتماد تكنولوجيات الهيدروكربون محدودًا، ولا تزال معايير السلامة الوطنية، وأنظمة إصدار شهادات الاعتماد، والأطر التنظيمية الخاصة بغازات التبريد القابلة للاشتعال قيد التطوير. وبالتوازي مع ذلك، تُعطي إثيوبيا الأولوية لبناء القدرات من خلال تدريب التقنيين، ووضع قواعد السلامة، وتعزيز المؤسسات التقنية لتمكين التعامل الآمن مع الأنظمة التي تعمل بالهيدروكربون وخدمتها. وبعد مزيد من النقاش، اتُفق على أن يتضمن طلب الشريحة الثانية من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي تقريرًا مفصلاً عن تطورات هذا الحظر، بما في ذلك جدول زمني محدد لتنفيذه.
32. واستفسرت الأمانة العامة عن كيفية اختلاف برنامج التدريب وإصدار شهادات الاعتماد لتقنيي التبريد وتكييف الهواء في المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي عن التقدم المحرز بالفعل في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. أوضح اليونيب أن إثيوبيا تعمل على تعزيز وتوسيع التقدم المحرز في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتعزيز نظام إصدار شهادات الاعتماد لتقنيي التبريد وتكييف الهواء. وتدعم الخطة الاعتماد الآمن لغازات التبريد ذات الإمكانية المنخفضة للاحترار العالمي، بما في ذلك الهيدروكربونات، من خلال التدريب المتقدم على غازات التبريد القابلة للاشتعال، وتحديث قواعد الممارسة، وإنشاء نظام وطني لإصدار الشهادات والاعتماد بالتنسيق مع وزارة العمل والمهارات، ونظام التعليم والتدريب التقني والمهني. وبناءً على إنجازات خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، مثل المناهج الموحدة المتوافقة مع الإطار الوطني لمؤهلات التعليم والتدريب المهني والتقني، ومراكز التدريب المتطورة، ودمج ممارسات الخدمة الجيدة، تضمن خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي الاستمرارية في ظل وحدة الأوزون الوطنية. وتعمل هذه الجهود معًا على تعزيز كفاءة التقنيين ومعايير السلامة.
تصنيع الرغاوى
33. استفسرت الأمانة عن أسباب عدم إدراج قطاع الرغاوى في المسح الأولي لخطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي، وما إذا كانت هناك خطة لإدراج مشروع تحويل الرغاوى في المراحل اللاحقة. وأوضح اليونيب أن التناقضات في بيانات الاستخدام النهائي وبيانات الجمارك المتعلقة بمادة HFC-245fa، بالإضافة إلى التغييرات المؤسسية داخل وحدة الأوزون الوطنية والتردد في مشاركة المعلومات من جانب الصناعة، جعلت من الصعب تحديد مؤسسات قطاع الرغاوى وأنماط استهلاكها بدقة. وأشارت بيانات البرنامج القطري اللاحقة لعام 2024 إلى أن مادة HFC-245fa استُخدم كمادة نقية، ويُفترض استخدامه في تشييد المباني. ولذلك، يهدف إدراج حملة تقييم وتوعية مخصصة في المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي إلى التحقق من الاستخدام الفعلي (نقي أو مُمزوج مسبقًا) وتحديد البيانات ذات الصلة بالمؤسسات (مثل عدد المؤسسات واستهلاكها وأنواع المنتجات المصنعة).
34. وبعد ملاحظة الأمانة للتحديات التي حددها اليونيب، والتي مفادها أن البلاد تحتاج إلى وقت إضافي لتحديد استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية في رغاوى البولي يوريثان والتحقق مما إذا كان هناك أي مواد هيدروفلوروكربونية مستوردة في البوليولات الممزوجة مسبقًا، أقرت بالحاجة إلى جمع المزيد من البيانات وطلبت من إثيوبيا تضمين نتائج التقييم وأي معلومات ذات صلة مطلوبة بموجب المقرر 96/52، إذا لزم الأمر، في طلبها المقدم للشريحة الثانية.
مشاريع توضيحية
35. يُقترح نشاطان تجريبيان في المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي لإدخال تكنولوجيات مادة R-290 في قطاعي التبريد وتكييف الهواء. الأول، وهو مشروع تحفيزي للمستخدم النهائي في قطاع التبريد التجاري المستقل، سيدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحديدًا لاستبدال الوحدات المستقلة الحالية القائمة على الهيدروفلوروكربون-134أ بأنظمة مادة R-290. وتُموّل هذه المبادرة بشكل مشترك من خلال تقاسم التكاليف مع المستوردين والمستخدمين النهائيين، وستُبيّن سلامة هذه التقنية وأداءها وكفاءتها في استخدام الطاقة، بدعم من أنشطة تدريب وتوعوية للتقنيين في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. أما النشاط الثاني، فهو عرض تقني لمكيفات هواء منفصلة سكنية قائمة على R-290 لتركيبها في معاهد التدريب ومباني عامة مختارة، مثل الوزارات والمستشفيات ومكاتب الجمارك. وستُستخدم هذه الوحدات لأغراض العرض والتدريب العملي للتقنيين. وتهدف هذه المشاريع مجتمعةً إلى التغلب على عوائق السوق المتعلقة بالتوافر، وإدراك السلامة، والتكلفة، وبناء القدرات التقنية المحلية، وتوليد طلب أولي في السوق لتمكين اعتماد البدائل ذات الإمكانية المنخفضة للاحترار العالمي في إثيوبيا مستقبلًا.
36. واستفسرت الأمانة عن قابلية التوسع والاستدامة المستقبلية، وترتيبات رصد المشروع التوضيحي. وأوضح اليونيب واليونيدو أن أنشطة المشروع التوضيحي تتضمن استراتيجية فعّالة للرصد والتكرار. وستُقارن عملية الرصد استهلاك الطاقة قبل وبعد تركيب وحدات R-290، بالإضافة إلى تكاليف الخدمة، بما في ذلك استبدال غازات التبريد، لتقييم الأداء وكفاءة الطاقة. وستكون النتائج بمثابة أدلة عملية تدعم التكرار وصياغة السياسات. وتهدف استراتيجية التكرار إلى تحفيز الموزعين على تخزين وتوريد المعدات القائمة على R-290، مما يُحسّن توافر هذه التقنية في السوق ويعزز الثقة بها. من خلال عرض فوائد ملموسة من حيث الطاقة والتكلفة، وسيجذب المشروع التوضيحي استثمارات القطاع الخاص، ويشجع على اعتمادها على نطاق أوسع، ويُهيئ الظروف المناسبة لتوسيع نطاق التكنولوجيات ذات الإمكانية المنخفضة للاحترار العالمي على الصعيد الوطني. بالإضافة إلى ذلك، سيستفيد المستوردون من وصول تفضيلي إلى الموردين من خلال ترتيبات تسعير تفاوضت عليها اليونيدو، مما يُعزز استدامة السوق على المدى الطويل.
37. وبما يتماشى مع المقرر 92/36(ز)، طلبت الأمانة من اليونيب واليونيدو، عند الانتهاء من المشروع، تقديم تقرير نهائي عن تنفيذه، بما في ذلك التخلص التدريجي من المواد الهيدروفلوروكربونية ومكاسب كفاءة الطاقة التي تحققت.
التكلفة الإجمالية للمشروع
38. بتكلفة إجمالية قدرها 000 170 دولار أمريكي، ستؤدي المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي لإثيوبيا إلى خفض استهلاك البلاد من المواد الهيدروفلوروكربونية المؤهلة للتمويل بمقدار 704 34 أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
39. وسيتم تنفيذ المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي على مرحلتين.
خطة تنفيذ الشريحة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي
40. تم الاتفاق على الشريحة الأولى بصيغتها المقدمة، بمبلغ 102,000 دولار أمريكي. وستشمل خطة العمل المتفق عليها الأنشطة التالية:
(1) تعزيز الإطار التنظيمي وبناء القدرات لموظفي الجمارك: إجراء ثلاث دورات تدريبية، تستهدف كل منها 25 من موظفي الجمارك والإنفاذ، بشأن تدابير الرقابة على المواد الهيدروفلوروكربونية ومنع التجارة غير المشروعة؛ وتعيين استشاري لتعزيز نظام تراخيص وحصص المواد الهيدروفلوروكربونية بما يتماشى مع اللوائح الوطنية والتزامات تعديل كيغالي وتقييم جدوى إدخال حصص المواد الهيدروفلوروكربونية وحظر المعدات القائمة على المواد الهيدروفلوروكربونية من عام 2028؛ وتحسين حفظ السجلات من خلال تدريب 150 موظفًا جمركيًا على نظام تسجيل استيراد المواد الهيدروفلوروكربونية، وتعزيز تبادل المعلومات في موانئ الدخول، وعقد ورش عمل للمستوردين حول جمع البيانات وإعداد التقارير (اليونيب) (000 19 دولار أمريكي)؛
(2) بناء قدرات تقنيي التبريد وتكييف الهواء: إجراء أربع دورات تدريبية وإصدار شهادات الاعتماد، تستهدف كل منها 25 تقني في مجال التبريد وتكييف الهواء، حول ممارسات الخدمة الجيدة والتعامل الآمن مع غازات التبريد ذات الإمكانية المنخفضة للاحترار العالمي؛ وتقديم الدعم المؤسسي لنظام التعليم والتدريب المهني والتقني وجمعية التبريد وتكييف الهواء لتعزيز إضفاء الطابع الرسمي على قطاع الخدمة؛ وتحديث قواعد الممارسة ومناهج تدريب التقنيين لتعزيز استعادة غازات التبريد وإعادة تدويرها، وتحسين كفاءة الطاقة، ودمج ممارسات السلامة لغازات التبريد البديلة (اليونيب) (000 25 دولار أمريكي)؛
(3) بناء القدرات لقطاع التبريد وتكييف الهواء: شراء وتوريد خمس وحدات استرداد مع الأسطوانات المرتبطة بها، وأربعة أجهزة كشف تسريبات، وأربعة موازين إلكترونية لورش عمل مختارة؛ وتوفير التدريب التقني لأربعين تقنيا من تقنيي التبريد وتكييف الهواء حول الاستخدام الآمن والفعال لأدوات الاسترداد والخدمة (اليونيدو) (000 13 دولار أمريكي)؛
(4) تعزيز تكنولوجيات ذات إمكانية منخفضة للاحترار العالمي في قطاع التبريد التجاري: إجراء دراسة استقصائية للسوق بشأن المرشحين المحتملين لاستبدال الوحدات المستقلة الحالية؛ وإجراء حملات توعية تستهدف المستخدمين النهائيين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشأن تأثير غازات التبريد ذات الإمكانية العالية للاحترار العالمي وفوائد اعتماد بدائل ذات إمكانية منخفضة للاحترار العالمي وكفاءة في استخدام الطاقة (اليونيدو) (500 7 دولار أمريكي)؛
(5) تعزيز التكنولوجيات ذات الإمكانية المنخفضة للاحترار العالمي والكفاءة في استخدام الطاقة في قطاع تكييف الهواء: تنفيذ مشروع توضيحي لاستبدال وحدات تكييف الهواء السكنية الحالية بمعدات تعتمد على R-290 من خلال شراء وتركيب 22 وحدة، بما في ذلك رصد الطاقة قبل وبعد التركيب، والتوثيق؛ وإجراء حملات توعية تستهدف المثبتين والمستهلكين للترويج لوحدات تكييف الهواء ذات الإمكانية المنخفضة للاحترار العالمي والكفاءة العالية في استخدام الطاقة (اليونيدو) (000 19 دولار أمريكي)؛
(6) حملة تقييم وتوعية لقطاع الرغاوى: تعيين استشاري لتحديد قطاع الرغاوى وجمع البيانات عن المؤسسات التي تستخدم رغاوى البولي يوريثان وعوامل النفخ، بما في ذلك استهلاك
 HFC-245fa، والتطبيقات، وممارسات الاستيراد، والاحتياجات المستقبلية؛ وتنظيم ورشة عمل مختلطة لمدة يوم واحد لعرض النتائج (اليونيب) (500 8 دولار أمريكي)؛
(7) تنسيق المشروع ورصده (اليونيب) (000 10 دولار أميركي): توظيف استشاريين وطنيين
 (000 60 دولار أميركي)؛ السفر المحلي والاجتماعات (000 3 دولار أميركي)؛ وتكاليف أخرى (000 1 دولار أميركي).
التمويل المشترك
41. تعمل حكومة إثيوبيا، بالتعاون مع القطاع الخاص، على تعزيز مبادرات التمويل المشترك التي تُحقق منافع متبادلة لحماية الأوزون والتخفيف من آثار تغير المناخ. وتشمل مساهمة الحكومة العينية الدعم اللوجستي، وتوفير الكوادر، وتسهيل التنسيق الوطني لضمان التنفيذ الفعال لأنشطة المشروع.
خطة عمل الصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2025-2027
42. [bookmark: _Hlk213350117]يطلب اليونيب واليونيدو مبلغ 170,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة، لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي في إثيوبيا. وإجمالي المبلغ المطلوب، وقدره 192,100 دولار أمريكي، بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة، للفترة 2025–2027، يزيد بمقدار 69,755 دولارًا أمريكيًا عن المبلغ الوارد في خطة العمل.
تنفيذ السياسة الجنسانية
43. أشار اليونيب إلى أن حكومة إثيوبيا تُدرك أهمية تمكين المرأة. وتُطبّق سياسات وطنية وآليات مؤسسية لتعزيز مشاركة المرأة في البرامج البيئية. وفي إطار خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي، سيُضمن للمرأة تكافؤ فرص الوصول إلى التدريب وأنشطة التوعية وأدوار صنع القرار. وستُركز الجهود على زيادة مشاركة المرأة في قطاع التبريد وتكييف الهواء، وتعزيز تمثيلها في الجمعيات، والحفاظ على إعداد تقارير دقيقة للبيانات.
استدامة التخفيض التدريجي من المواد الهيدروفلوروكربونية وتقييم المخاطر
44. تشمل المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على نجاح تنفيذ خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي واستدامتها على المدى الطويل، التأخير في استكمال لوائح المواد المستنفدة للأوزون المنقحة لدمج أحكام التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، والفجوات في تدريب التقنيين ومنحهم شهادات الاعتماد، ومحدودية الوصول إلى البدائل ذات الإمكانية المنخفضة للاحترار العالمي ومعدات الاسترداد وإعادة التدوير. إضافةً إلى ذلك، فإن محدودية القدرات المؤسسية عقب إعادة هيكلة وحدة الأوزون الوطنية مؤخرًا، وهيمنة أنشطة الخدمات غير الرسمية التي تعيق الإنفاذ وجمع البيانات، قد تُعيق التقدم. وللتخفيف من هذه المخاطر، ستُعطي حكومة إثيوبيا الأولوية لبناء قدرات وحدة الأوزون الوطنية وهيئات الإنفاذ، وستُسرّع الموافقة على اللوائح المنقحة، وستُعزز التنسيق مع لجنة الجمارك لتحسين دقة البيانات ورصد الامتثال، وستُوسّع برامج تدريب التقنيين ومنحهم شهادات الاعتماد من خلال نظام التعليم والتدريب المهني والتقني. وسيُعزز التعاون مع جمعيات الصناعة والقطاع الخاص الانتقال الآمن والمستدام إلى تكنولوجيات ذات إمكانية منخفضة للاحترار العالمي.
التأثير على المناخ
45. تشير الأنشطة المقترحة، بما في ذلك جهود تعزيز البدائل ذات الإمكانية المنخفضة للاحترار العالمي، وبناء القدرات اللازمة للتعامل الآمن مع بدائل المواد الهيدروفلوروكربونية، واستعادة غازات التبريد وإعادة استخدامها في قطاعي صيانة التبريد وتكييف الهواء وأنظمة تكييف الهواء المتنقل، وإطلاق برامج لتحسين ممارسات الخدمة في قطاع أنظمة تكييف الهواء المتنقل، وتعزيز الإطار التنظيمي، إلى أن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي سيقلل من انبعاثات غازات التبريد في الغلاف الجوي، مما يُحقق فوائد مناخية. ويشير حساب تأثير أنشطة خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي على المناخ إلى أنه بحلول عام 2029، ستكون إثيوبيا قد خفضت انبعاثاتها بحوالي 34,704 أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من المواد الهيدروفلوروكربونية، محسوبة على أساس الفرق بين خط الأساس للمواد الهيدروفلوروكربونية المطلوب للامتثال وهدف عام 2029، بافتراض أن جميع المواد الهيدروفلوروكربونية المستهلكة ستكون قد انبعثت في النهاية.
مسودة الاتفاق
46. يتضمن المرفق الأول لهذه الوثيقة مسودة اتفاق بين حكومة إثيوبيا واللجنة التنفيذية للمرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي.
تنسيق الأنشطة في قطاع الخدمات في إطار خطط التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتخفيض التدريجي من المواد الهيدروفلوروكربونية 
47. [bookmark: _Hlk213351803]سيتم تنسيق تنفيذ الأنشطة في قطاع الخدمات في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي من خلال الإطار المؤسسي نفسه، بقيادة وحدة الأوزون الوطنية التابعة لهيئة حماية البيئة. وسيتم تنفيذ كلتا الخطتين باستخدام آلية تنسيق ورصد المشروع الحالية، ومن خلال شبكة الشركاء نفسها، بما في ذلك مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني وجمعية التبريد وتكييف الهواء. وستواصل خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التركيز على استكمال التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتعزيز ممارسات الخدمة والاسترداد الجيدة، بينما ستبني خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي على هذه الإنجازات من خلال إطلاق أنشطة لدعم الاعتماد الآمن لغازات تبريد ذات إمكانية منخفضة لاحترار العالمي، وتحسين تدريب التقنيين وإصدار شهادات اعتماد لهم، وتعزيز الأنظمة التنظيمية وأنظمة إدارة البيانات. ويضمن هذا النهج المنسق كفاءة استخدام الموارد، ويتجنب ازدواجية الجهود، ويوفر انتقالًا سلسًا من التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى التخفيض التدريجي من المواد الهيدروفلوروكربونية. ويلخص المرفق الثاني التنفيذ المتزامن للأنشطة في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي.
سادساً- التوصية
48. وقد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر فيما يلي:
(1) الموافقة من حيث المبدأ على المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي لإثيوبيا للفترة 2025-2029 لخفض استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية بنسبة 10 في المائة من خط الأساس للبلاد، بمبلغ 192,100 دولار أمريكي، يتألف من 106,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 13,780 دولارًا أمريكيًا، لليونيب و64,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 8,320 دولارًا أمريكيًا، لليونيدو؛
(2) الإشارة إلى أنه عند الانتهاء من مشروع المستخدم النهائي المدرج في المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي، ستقدم اليونيدو تقريراً نهائياً عن تنفيذ هذا المشروع، بما في ذلك التخلص التدريجي من المواد الهيدروفلوروكربونية ومكاسب كفاءة الطاقة المحققة، بما يتماشى مع المقرر 92/36 (ز)؛
(3) الإشارة أيضاً إلى أن حكومة إثيوبيا ستدرج في طلبها المتعلق بالشريحة الثانية من المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي، من خلال اليونيب، نتائج تقييم قطاع الرغاوى وأية معلومات ذات صلة مطلوبة بموجب المقرر 96/52، إن وجدت؛
(4) الموافقة على مشروع الاتفاق بين حكومة إثيوبيا واللجنة التنفيذية بشأن خفض استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية وفقاً للمرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي، الوارد في المرفق الأول لهذه الوثيقة؛
(5) [bookmark: _Hlk213272633]الموافقة على الشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي لإثيوبيا وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة، بمبلغ 115,260 دولاراً أميركياً، تتألف من 62,500 دولار أميركي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 8,125 دولاراً أميركياً، لليونيب، و39,500 دولار أميركي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 5,135 دولاراً أميركياً، لليونيدو.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
2
3

المرفق الأول
مشروع اتفاق بين حكومة إثيوبيا واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لخفض 
استهلاك المواد الهيدوفلوروكربونية وفقاً للمرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد
 الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي
(الفترة: 2025-2029)
الهدف
1. يمثل هذا الاتفاق فهم حكومة إثيوبيا ("البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بتخفيض الاستخدام الخاضع للرقابة لمواد (المرفق واو) المبينة في التذييل 1-ألف ("المواد") إلى مستوى مستدام من312,332  طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2029 امتثالاً لجدول بروتوكول مونتريال وشروط هذا الاتفاق.
2. يوافق البلد على تلبية حدود الاستهلاك السنوي للمواد الواردة في المرفق واو على النحو المبين في الصف 1-2 من التذييل 2-ألف ("الأهداف والتمويل") في هذا الاتفاق وكذلك في جدول خفض بروتوكول مونتريال للمواد الواردة في المرفق واو المذكورة في التذييل 1-ألف. يوافق البلد على أنه، بقبوله لهذا الاتفاق وأدائه لالتزاماته التمويلية تجاه اللجنة التنفيذية المبينة في الفقرة 3، فإنه يستبعد من التقدم بطلب للحصول على تمويل إضافي أو تلقيه لتمويل من الصندوق المتعدد الأطراف فيما يتعلق بأي استهلاك من المواد الواردة في المرفق واو التي تتجاوز المستوى المحدد في الصف 1-2 من التذييل 2-ألف كخطوة التخفيض النهائية بموجب هذا الاتفاق للمواد الواردة في المرفق واو المحددة في التذييل 1-ألف.
3. مع مراعاة امتثال الدولة لالتزاماتها المنصوص عليها في هذا الاتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير التمويل المنصوص عليه في الصف 1-3 من التذييل 2-ألف للبلد. وستقوم اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، بتوفير هذا التمويل في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحددة في التذييل 3-ألف ("جدول الموافقة على التمويل").
4. يوافق البلد على تنفيذ هذا الاتفاق وفقاً للمرحلة الأولى من خطة كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية ("الخطة") كما تمت الموافقة عليها. ووفقاً للفقرة الفرعية 5(ب) من هذا الاتفاق، يقبل البلد التحقق المستقل من تحقيق حدود الاستهلاك السنوي للمواد الواردة في المرفق واو على النحو المبين في الصف 1-2 من التذييل 2-ألف من هذا الاتفاق. وستتم عملية التحقق المذكورة أعلاه بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفذة ذات الصلة.
شروط صرف التمويل
5. ستقدم اللجنة التنفيذية التمويل فقط، وفقاً لجدول الموافقة على التمويل، عندما يفي البلد بالشروط التالية على الأقل 10 أسابيع قبل اجتماع اللجنة التنفيذية المزمع المحدد في جدول الموافقة على التمويل:
(1) أن يكون البلد قد حقق الأهداف المنصوص عليها في الصف ١-٢ من التذييل 2-ألف لجميع السنوات ذات الصلة. السنوات ذات الصلة هي جميع السنوات منذ العام الذي تمت فيه الموافقة على هذا الاتفاق. يستثنى من ذلك السنوات التي لا يوجد بشأنها تقارير مستحقة حول تنفيذ البرنامج القطري في تاريخ اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يُقدم فيه طلب التمويل؛
(2) أن تكون تلبية هذه الأهداف قد تم التحقق منها بشكل مستقل لجميع السنوات ذات الصلة، ما لم تقرر اللجنة التنفيذية أن ذلك التحقق لن يكون ضرورياً؛
(3) أن يكون البلد قد قدم تقريراً عن تنفيذ الشريحة بما يتوافق مع التذييل 4-ألف ("تنسيق تقارير وخطط تنفيذ الشرائح") الذي يغطي كل سنة تقويمية سابقة؛ وكان قد حقق مستوىً عالياً من تنفيذ الأنشطة التي بدأت مع الشرائح المعتمدة سابقاً؛ وكان معدل صرف التمويل المتاح من الشريحة المعتمدة سابقاً أكثر من 20 في المائة؛ و
(4) أن يكون البلد قد قدم خطة لتنفيذ الشريحة بما يتوافق مع التذييل 4-ألف الذي يغطي كل سنة تقويمية وصولاً إلى، وبما يتضمن، السنة التي يُتوقع وفقاً لجدول الموافقة على التمويل تقديم الشريحة التالية فيها أو، في حالة الشريحة النهائية، حتى الانتهاء من جميع الأنشطة المتوقعة.
الرصد
6. سيضمن البلد إجراء رصدٍ دقيق لأنشطته بموجب هذا الاتفاق. وستقوم المؤسسات المنصوص عليها في التذييل 5-ألف ("رصد المؤسسات والأدوار") برصد تنفيذ الأنشطة الواردة في خطط تنفيذ الشريحة السابقة والإبلاغ عنها وفقاً لأدوارها ومسؤولياتها المنصوص عليها في نفس التذييل.
المرونة في إعادة تخصيص الأموال
7. توافق اللجنة التنفيذية على أنه يجوز للبلد أن يتمتع بالمرونة في إعادة تخصيص جزء من الأموال المعتمدة أو جميعها، وفقاً للظروف المتغيرة، لتحقيق تخفيض سلس في الاستهلاك والخفض التدريجي للمواد الواردة في المرفق واو المحددة في التذييل 1-ألف، وفقاً للاعتبارات التالية:
(1) يجب توثيق عمليات إعادة التخصيص المصنفة على أنها تغييرات رئيسية مسبقاً، إما في خطة تنفيذ الشريحة كما هو متوقع في الفقرة الفرعية 5(د) أعلاه، أو كتنقيح لخطة تنفيذ الشريحة الحالية التي يتعين تقديمها خلال 10 أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية، للموافقة عليها. والتغييرات الرئيسية سوف تتعلق بما يلي:
(1) القضايا التي من المحتمل أن تتعلق بقواعد وسياسات الصندوق المتعدد الأطراف؛
(2) التغييرات التي من شأنها تعديل أي بند من بنود هذا الاتفاق؛
(3) التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكالات الثنائية أو المنفذة لمختلف الشرائح؛
(4) توفير التمويل للأنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ الشريحة الحالية المعتمدة، أو إلغاء نشاط في خطة تنفيذ الشريحة، بتكلفة تزيد عن 30 في المائة من إجمالي تكلفة الشريحة الأخيرة المعتمدة؛
(5) التغييرات في التقنيات البديلة، على أساس أن أي تقديم لمثل هذا الطلب سيحدد التكاليف الإضافية المرتبطة به، والأثر المحتمل على المناخ، وأي اختلافات في الكمية بأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون التي سيتم خفضها تدريجياً، عند الاقتضاء، فضلاً عن التأكيد على أن البلد يوافق على أن الوفورات المحتملة المتعلقة بتغيير التكنولوجيا ستؤدي بالتالي إلى خفض مستوى التمويل الإجمالي بموجب هذا الاتفاق؛
(2) يمكن دمج عمليات إعادة التخصيص التي لم يتم تصنيفها على أنها تغييرات رئيسية في خطة تنفيذ الشريحة المعتمدة، التي تكون قيد التنفيذ في ذلك الوقت، وإبلاغها إلى اللجنة التنفيذية في تقرير تنفيذ الشريحة اللاحق؛ و
(3) إعادة أي أموال متبقية تحتفظ بها الوكالات الثنائية أو المنفذة أو البلد بموجب الخطة إلى الصندوق المتعدد الأطراف عند استكمال الشريحة الأخيرة المتوقعة بموجب هذا الاتفاق.
8. سيجري إيلاء اهتمام خاص لتنفيذ الأنشطة في قطاع خدمة التبريد المدرجة في الخطة، ولا سيما أن البلد قد يستخدم المرونة المتاحة بموجب هذا الاتفاق لمعالجة الاحتياجات المحددة التي قد تنشأ أثناء تنفيذ المشروع.
الوكالات الثنائية والمنفذة
9. يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ هذا الاتفاق وجميع الأنشطة التي يقوم بها، أو تجرى بالنيابة عنه، للوفاء بالالتزامات بموجب هذا الاتفاق. وقد وافقت اليونيب على أن تكون الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") ووافقت اليونيدو على أن تكون الوكالة المنفذة المتعاونة ("الوكالة المنفذة المتعاونة") تحت قيادة الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا الاتفاق. ويوافق البلد على التقييمات التي يمكن إجراؤها في إطار برامج عمل الرصد والتقييم للصندوق المتعدد الأطراف أو في إطار برنامج التقييم للوكالة المنفذة الرئيسية و/أو الوكالة المنفذة المتعاونة المشاركة في هذا الاتفاق.
10. ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط والتنفيذ والإبلاغ المنسق عن جميع الأنشطة بموجب هذا الاتفاق، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التحقق المستقل وفقاً للفقرة الفرعية 5(ب). وستدعم الوكالة المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسية من خلال تنفيذ الخطة في إطار التنسيق العام للوكالة المنفذة الرئيسية. ويرد دور الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة في التذييل (6-ألف) والتذييل 6-باء، على التوالي. وتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة بالرسوم المحددة في الصفوف 2-2 و2-4 من التذييل 2- ألف.
عدم الامتثال للأهداف الواردة في الاتفاق
11. في حال عدم وفاء البلد، لأي سبب من الأسباب، بأهداف إزالة المواد الواردة في المرفق واو المنصوص عليها في الصف 1-2 من التذييل 2-ألف أو عدم امتثاله بخلاف ذلك لهذا الاتفاق، فإن البلد يوافق على عدم أحقيته للحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. وحسب تقدير اللجنة التنفيذية، سيُستأنف التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل المنقح الذي تحدده اللجنة التنفيذية بعد إثبات البلد بأنه قد أوفى بجميع التزاماته التي كان من المقرر الوفاء بها قبل استلام الشريحة التالية من التمويل بموجب جدول الموافقة على التمويل. ويقر البلد بأن اللجنة التنفيذية قد تخفض مبلغ التمويل بمقدار المبلغِ المنصوص عليه في التذييل 7-ألف (’’التخفيضات في التمويل لعدم الامتثال‘‘) بخصوصِ كل كيلوغرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من التخفيضات في الاستهلاك التي لم تتحقق في أي سنة. وستناقش اللجنة التنفيذية كل حالة محددة لم يمتثل فيها البلد لهذا الاتفاق، وتتخذ القرارات ذات الصلة. وبمجرد اتخاذ القرارات، لن تكون الحالة المحددة لعدم الامتثال لهذا الاتفاق عائقاً أمام توفير التمويل للشرائح المقبلة وفقاً للفقرة 5 أعلاه.
12. لن يعدَّل تمويل هذا الاتفاق على أساس أي قرارات مقبلة للجنة التنفيذية قد تؤثر على تمويل أي مشروعات أخرى لقطاع الاستهلاك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد المعني.
13. يتعين على البلد أن يمتثل لأي طلب معقول من اللجنة التنفيذية، والوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة لتسهيل تنفيذ هذا الاتفاق. وعلى وجه الخصوص، سيقوم بتزويد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة بإمكانية الوصول إلى المعلومات اللازمة للتحقق من الامتثال لهذا الاتفاق.
تاريخ الانتهاء
14. سيتم الانتهاء من الخطة والاتفاق المرتبط بها في نهاية السنة التالية للسنة الأخيرة التي تم فيها تحديد الحد الأقصى المسموح به لمستوى الاستهلاك الإجمالي في التذييل 2-ألف. وفي حال وجود أنشطة لا تزال معلقة حينها، وكانت متوقعة في خطة تنفيذ الشريحة الأخيرة وتنقيحاتها اللاحقة وفقاً للفقرة الفرعية 5(د) والفقرة 7، فسيتم تأجيل استكمال الخطة حتى نهاية العام التالي لتنفيذ الأنشطة المتبقية. وستستمر متطلبات الإبلاغ وفقاً للفقرات الفرعية 1(أ) و1(ب) و1(د) من التذييل 4-ألف حتى وقت استكمال الخطة ما لم تحدد اللجنة التنفيذية خلاف ذلك.
الصلاحية
15. يتم تنفيذ جميع الشروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق فقط في سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المحدد في هذا الاتفاق. وتحمل جميع المصطلحات المستخدمة في هذا الاتفاق المعنى المنسوب لها في بروتوكول مونتريال ما لم يتم تحديد خلاف ذلك في هذا الاتفاق.
16. لا يجوز تعديل هذا الاتفاق أو إنهاؤه إلا باتفاق خطي متبادل بين البلد واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف.
التذييلات
التذييل (1-ألف): المواد
	[bookmark: _Hlk131268561]المواد
	نقطة بداية التخفيضات المجمعة في الاستهلاك
(بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)

	المواد الهيدروفلوروكربونية 
	لا ينطبق





التذييل (2-ألف): الأهداف والتمويل
	الصف
	التفاصيل
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	المجموع

	1.1
	جدول تخفيض بروتوكول مونتريال للمواد المدرجة في المرفق "واو"
	%
	مجمد
	مجمد
	مجمد
	مجمد
	10
	لا ينطبق

	
	
	طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
	347,035
	347,035
	347,035
	347,035
	312,332
	لا ينطبق

	1.2
	الحد الأقصى المسموح به لاستهلاك المواد المدرجة في المرفق "واو"
	التخفيض في %
	0
	0
	0
	0
	10.0
	لا ينطبق

	
	
	طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
	347,035
	347,035
	347,035
	347,035
	312,332
	لا ينطبق

	2.1
	التمويل المتفق عليه للوكالة الرئيسية (اليونيب) (دولار أمريكي)
	62,500
	0
	43,500
	0
	0
	106,000

	2.2
	تكاليف الدعم للوكالة الرئيسية (دولار أمريكي)
	8,125
	0
	5,655
	0
	0
	13,780

	2.3
	التمويل المتفق عليه للوكالة المتعاونة (اليونيدو) (دولار أمريكي)
	39,500
	0
	24,500
	0
	0
	64,000

	2.4
	تكاليف الدعم للوكالة المتعاونة (بالدولار الأمريكي)
	5,135
	0
	3,185
	0
	0
	8,320

	3.1
	إجمالي التمويل المتفق عليه (دولار أمريكي)
	102,000
	0
	68,000
	0
	0
	170,000

	3.2
	إجمالي تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	13,260
	0
	8,840
	0
	0
	22,100

	3.3
	إجمالي التكاليف المتفق عليها (دولار أمريكي)
	115,260
	0
	76,840
	0
	0
	192,100


التذييل (3-ألف): جدول الموافقة على التمويل
1. سيتم النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليها في الاجتماع الثاني من العام المحدد في التذييل 2-ألف.
التذييل (4-ألف): شكل تقارير وخطط تنفيذ الشريحة
1. سيتألف تقديم تقرير وخطط تنفيذ الشريحة لكل طلب شريحة من أربعة أجزاء:
(1) تقرير سردي، مشفوع بالبيانات المقدمة حسب الشريحة، يصف التقدم المحرز منذ التقرير السابق، ويعكس حالة البلد فيما يتعلق بالتخفيض التدريجي للمواد الواردة في المرفق واو، وكيفية إسهام الأنشطة المختلفة فيه، وآلية ارتباطها ببعضها البعض، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، الأنشطة المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة المعتمدة في سياق الخفض التدريجي للهيدروفلوروكربون عملاً بالمقرر 91/65. وينبغي أن يتضمن التقرير كمية استهلاك المواد المدرجة في المرفق واو التي تم تخفيضها كنتيجة مباشرة لتنفيذ الأنشطة، مصنفة عبر كل مادة على حدة، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة والمرحلة ذات الصلة لإدخال البدائل، للسماح للأمانة بإبلاغ اللجنة التنفيذية بالتغيير الناتج في الانبعاثات ذات الصلة بالمناخ. وينبغي أن يتضمن التقرير كذلك معلومات كمية عن الأنشطة المنفذة وأن يسلطِ مزيداً من الضوء على النجاحات والتجارب والتحديات المتعلقة بالأنشطة المختلفة المدرجة في الخطة، بما يعكس أي تغييرات في الظروف في البلد، وتقديم المعلومات الأخرى ذات الصلة. وينبغي أن يتضمن التقرير أيضاً معلومات عن أي تغييرات ومبررات لها بالمقارنة مع خطة (خطط) تنفيذ الشريحة المقدمة سابقاً، مثل التأخيرات، والتعامل بمرونة لإعادة تخصيص الأموال أثناء تنفيذ الشريحة على النحو المنصوص عليه في الفقرة 7 من هذا الاتفاق أو أي تغييرات أخرى؛
(2) تقرير تحقق مستقل عن نتائج الخطة واستهلاك المواد الواردة في المرفق واو، وفقاً للفقرة الفرعية 5(ب) من الاتفاق. وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خلاف ذلك، يجب تقديم هذا التحقق من بيانات الاستهلاك مع كل طلب شريحة، بحيث يغطي جميع السنوات ذات الصلة التي لم تقر اللجنة بعد باستلام تقرير التحقق الخاص بها، على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 5(أ) من الاتفاق؛
(3) وصف خطي للأنشطة التي يتعين الاضطلاع بها خلال الفترة التي تغطيها الشريحة المطلوبة بما في ذلك المعلومات الكمية، وإبراز معالم التنفيذ ووقت الانتهاء والترابط بين الأنشطة، مع مراعاة الخبرات التي تحققت والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة التقويمية. وينبغي أن يشتمل الوصف على إشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضلاً عن أي تغييرات محتملة متوقعة في الخطة الشاملة. ويجب أن يحدد الوصف كذلك ويشرح بالتفصيل هذه التغييرات على الخطة الشاملة. ويمكن تقديم هذا الوصف للأنشطة المقبلة في إطار نفس الوثيقة مثل التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية 1(أ) أعلاه؛ و
(4) موجز تنفيذي مؤلف من حوالي خمس فقرات، يلخص المعلومات الواردة في الفقرات الفرعية من 1(أ) إلى 1(ج) أعلاه.
التذييل (5-ألف): رصد المؤسسات والأدوار
1. تتولى وحدة الأوزون الوطنية، التابعة لهيئة حماية البيئة في البلاد، مسؤولية رصد التقدم المحرز في تنفيذ الأنشطة في إطار الخطة. وسيُجرى الرصد طوال فترة التنفيذ لضمان كفاءة وفعالية تنفيذ الأنشطة، والتنسيق العام للمشروع، وإشراك أصحاب المصلحة، والتنفيذ السلس للأنشطة في إطار مختلف مراحل المشروع، وتقديم الدورات التدريبية في الوقت المناسب، وغيرها من النواتج المتوقعة، ولتسهيل عملية التحقق من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية التي تضطلع بها الوكالة المنفذة الرئيسية.
2. وستكون هيئة حماية البيئة في البلاد مسؤولة عن ضمان استدامة أهداف تخفيض الاستهلاك التي تم تحقيقها بموجب الاتفاق
التذييل (6–ألف): دور الوكالة المنفذة الرئيسية
1. ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن مجموعة من الأنشطة، تشمل على الأقل ما يلي:
(1) ضمان التحقق من الأداء والتحقق المالي وفقاً لهذا الاتفاق وإجراءاته ومتطلباته الداخلية المحددة على النحو المنصوص عليه في خطة البلد؛
(2) مساعدة البلد في إعداد تقارير وخطط تنفيذ الشرائح حسب التذييل 4-ألف؛
(3) تقديم تحقق مستقل إلى اللجنة التنفيذية يفيد بأنه قد تم الوفاء بالأهداف وأن أنشطة الشريحة المصاحبة قد اكتملت على النحو المبين في خطة تنفيذ الشريحة، بما يتفق مع التذييل 4-ألف؛
(4) كفالة أن تنعكس الخبرات والتقدم المحرز في التحديثات على الخطة الشاملة وفي خطط تنفيذ الشريحة المقبلة، بما يتفق مع الفقرة الفرعية 1(ج) من التذييل 4-ألف؛
(5) استيفاء متطلبات الإبلاغ المتعلقة بتقارير وخطط تنفيذ الشرائح والخطة الشاملة على النحو المحدد في التذييل 4-ألف لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية بما في ذلك الأنشطة التي نفذتها الوكالة المنفذة المتعاونة؛
(6) في حالة طلب شريحة التمويل الأخيرة بسنة أو أكثر قبل السنة الأخيرة التي تم تحديد هدف الاستهلاك لها، ينبغي تقديم تقارير تنفيذ الشرائح السنوية، وعند الاقتضاء، تقارير التحقق بشأن المرحلة الحالية من الخطة إلى أن يتم استكمال جميع الأنشطة المتوقعة وتحقيق أهداف استهلاك الهيدروفلوروكربون؛
(7) ضمان قيام الخبراء التقنيين المستقلين المناسبين بإجراء عمليات المراجعة الفنية؛
(8) القيام بمهام الإشراف المطلوبة؛
(9) ضمان وجود آلية تشغيل تسمح بتنفيذ فعال وشفاف لخطة تنفيذ الشريحة والإبلاغ الدقيق عن البيانات؛
(10) تنسيق أنشطة الوكالة المنفذة المتعاونة وضمان التسلسل المناسب للأنشطة؛
(11) في حالة التخفيضات في التمويل بسبب عدم الامتثال وفقاً للفقرة 11 من الاتفاق، يتعين، بالتشاور مع البلد والوكالة المنفذة المتعاونة تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل الوكالة المنفذة الرئيسية وكل وكالة منفذة متعاونة؛
(12) كفالة أن المبالغ المدفوعة للبلد تستند إلى استخدام المؤشرات؛
(13) تقديم المساعدة في مجال السياسات والإدارة والدعم التقني عند الحاجة؛
(14) التوصل إلى توافق في الآراء مع الوكالات المنفذة المتعاونة بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق والإبلاغ تكون مطلوبة لتسهيل تنفيذ الخطة؛ و
(15) صرف الأموال في الوقت المناسب للبلد/الشركات المشاركة لاستكمال الأنشطة المتعلقة بالمشروع.
2. بعد التشاور مع البلد ومراعاة أي آراء يتم الإعراب عنها، ستختار الوكالة المنفذة الرئيسية كياناً مستقلاً وتكلفه بإجراء التحقق من نتائج الخطة واستهلاك المواد الواردة في المرفق واو المذكورة في التذييل 1-ألف، وفقاً للفقرة الفرعية 5(ب) من الاتفاق والفقرة الفرعية 1(ب) من التذييل 4-ألف.
التذييل (6-باء): دور الوكالات المنفذة المتعاونة
1. ستكون الوكالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة من الأنشطة. ويتم تحديد هذه الأنشطة في الخطة، بما في ذلك، على الأقل، ما يلي:
(1) تقديم المساعدة لوضع السياسات عند الحاجة؛
(2) مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم الأنشطة الممولة من الوكالة المنفذة المتعاونة، والإشارة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية لضمان تسلسل منسق للأنشطة؛
(3) تقديم تقارير إلى الوكالة المنفذة الرئيسية بشأن هذه الأنشطة، لإدراجها في التقارير الموحدة وفقاً للتذييل 4-ألف؛ 
(4) التوصل إلى توافق في الآراء مع الوكالة المنفذة الرئيسية بشأن أي ترتيبات خاصة بتخطيط وتنسيق وإعداد التقارير تكون مطلوبة لتسهيل تنفيذ الخطة.
التذييل (7-ألف): التخفيضات في التمويل بسبب عدم الامتثال للأهداف الواردة في الاتفاق
1. وفقاً للفقرة 11 من الاتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المقدم بمقدار 7.00 دولارات أمريكية لكل طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من الاستهلاك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف 1-2 من التذييل 2-ألف لكل سنة لم يتم فيها الوفاء بالهدف المحدد في الصف 1-2 من التذييل 2-ألف، على أساس أن الحد الأقصى لخفض التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل الشريحة المطلوبة. ويمكن النظر في اتخاذ تدابير إضافية في الحالات التي يمتد فيها عدم الامتثال لمدة عامين متتاليين. وفي حالة عدم امتثال البلد للاتفاق بسبب التجارة غير المشروعة، لن يطبق الخفض في التمويل إذا جرى الحجز على المواد الخاضعة للمراقبة المتجر فيها بشكل غير قانوني ومن ثم مصادرتها أو تدميرها أو تصديرها أو إعادتها إلى بلد المنشأ.
UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/52
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Annex II
SIMULTANEOUS IMPLEMENTATION OF THE HCFC PHASE-OUT MANAGEMENT PLAN
AND THE KIGALI HFC IMPLEMENTATION PLAN IN ETHIOPIA
	Category of activity
	HPMP – stage II
	KIP – stage I
	HPMP+KIP combined cost
(US $) 

	
	Activity
	Cost 
(US $)
	Activity
	Cost
(US $)
	

	Regulatory framework strengthening and capacity-building for customs officers

	Improvement of the licensing and quota system
	
	213,000
	Engage a consultant to enhance the HFC licensing and quota system in line with national regulations and Kigali Amendment obligations and assess the feasibility of introducing HFC quotas and banning HFC-based equipment from 2028
	37,000
	250,000

	Border dialogues with neighbouring countries
	Strengthen the enforcement of ODS regulations including capacity enhancement of customs officers, consumer protection officers, and other law enforcement officers by conducting border dialogues with neighbouring countries on preventing illegal trade of controlled substances and counterfeit refrigerants
	
	 
	
	

	Development of national standards 
	Develop national standards for the safe installation, transportation, storage, operation, and maintenance of energy-efficient, low-GWP RAC equipment in collaboration with the Ethiopian Standards Agency
	
	 
	
	

	Training of standards and environmental officers
	Capacity-building of standards officers and environmental and enforcement officers on monitoring and enforcement of the standards
	
	 
	
	

	Training material
	Update the customs training curriculum, including through the use of UNEP OzonAction‑developed training resources, and in line with the 2024 ban on the import of HCFC-based equipment
	
	 
	
	

	Training of customs officers
	Train trainers and customs and law enforcement officers in ODS regulations, and identifying ODS and counterfeit refrigerants
	
	Train customs and enforcement officers on HFC control measures and prevention of illegal trade
	
	

	 
	Conduct monitoring and inspections of imported equipment to ensure compliance with the standards
	
	 
	
	

	Standards on procurement of low‑GWP technologies
	Develop policies on procurement of energy‑efficient low-GWP RAC equipment in public institutions
	
	 
	
	

	Training of procurement officers
	Train procurement officers on developed policies
	
	 
	
	

	Training of customs officers on record‑keeping 
	 
	 
	Improve record-keeping by training customs officers on the HFC import registration system, enhancing information exchange at ports of entry, and conducting workshops for importers on data collection and reporting
	
	

	Capacity-building of RAC technicians

	Training material
	Update the national code of conduct for RAC technicians to address the safe handling of flammable refrigerants and servicing of low‑GWP‑based equipment, and update the technician training curriculum, accordingly, including through the use of relevant training materials developed by OzonAction, and develop a fee-based certification scheme
	135,000
	Update codes of practice and technician training curricula to promote refrigerant recovery and recycling, improve energy efficiency, and integrate safety practices for alternative refrigerants
	37,000
	172,000

	Training of RAC technicians
	Train and certify RAC technicians on good servicing practices
	
	Train and certify RAC technicians on good servicing practices and the safe handling of low‑GWP refrigerants
	
	

	National institutional support 
	Build the capacity of the RAC association on the certification process
	
	Provide institutional support to the TVET system and the RAC association to enhance formalization of the servicing sector
	
	

	Capacity-building for the MAC sector

	Provision of equipment and tools
	 
	 
	Purchase and supply recovery units, cylinders, leak detectors, and electronic scales to selected workshops
	15,000
	15,000 

	Training of MAC technicians
	 
	 
	Provide technical training for MAC technicians on the safe and effective use of recovery and servicing tools
	
	

	Foam sector survey
	 
	 
	 
	 
	 

	Sector survey
	 
	 
	Conduct an assessment on the foam sector to establish a baseline assessment of HFC-245fa consumption by identifying key foam manufacturers and engaging stakeholders for future conversion planning and funding opportunities
	12,000
	12,000 

	Promote low-GWP technologies in the commercial refrigeration sector

	Promotion of low‑GWP technologies 
	 
	 
	Implement a demonstration project replacing existing commercial refrigeration units with R‑290-based equipment 
	27,000
	27,000 

	Awareness campaigns 
	 
	 
	Conduct awareness campaigns targeting end-users and SMEs on the impact of high-GWP refrigerants and the benefits of adopting low‑GWP and energy-efficient alternatives
	
	

	Promote low-GWP and energy-efficient technologies in the AC sector

	Promotion of low‑GWP technologies 
	 
	 
	Implement a demonstration project replacing existing residential AC units with R-290-based equipment 
	22,000
	22,000 

	Awareness campaigns 
	 
	 
	Conduct awareness campaigns targeting installers and consumers to promote low-GWP, high‑efficiency AC units
	
	

	Strengthen the vocational training centres and establish three reclamation centres

	Provision of equipment and tools
	Procure tools and equipment to the vocational training centres supported under stage I
	187,000
	 
	 
	187,000 

	Development of business model for reclamation centres
	Develop a business model for the operation of and establish three reclamation centres, to be identified through a local competitive process, including procurement of necessary equipment
	
	 
	 
	

	Additional activities to maintain energy efficiency for the servicing sector under decision 89/6(b)

	Capacity-building for the implementation of MEPS
	Coordination meetings and workshops; train RAC technicians, customs officers and compliance monitoring and enforcement experts; educational field visit for key stakeholders on the establishment of labelling system and energy efficiency standards in other countries in Africa
	61,000
	
	
	61,000

	Awareness-raising and outreach
	Develop communication tools; conduct awareness‑raising campaigns and develop materials
	39,000
	
	
	39,000

	Coordination, monitoring, reporting and evaluation

	Coordination and monitoring
	Project coordination and monitoring
	50,000
	Project coordination and monitoring
	20,000
	70,000 

	Total
	 
	685,000
	 
	170,000
	855,000

	Percentage of total (%)
	 
	80.1
	 
	19.9
	100.0
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