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INFORME REFUNDIDO SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



En el informe refundido sobre la marcha de las actividades se presenta un resumen de los progresos logrados y la información financiera proporcionada por los organismos bilaterales y de ejecución[footnoteRef:1] al 31 de diciembre de 2018 en los respectivos informes sobre la marcha de las actividades[footnoteRef:2] presentados a la Secretaría. [1:  Los siguientes organismos presentaron informes sobre la marcha de las actividades: Australia, el Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Federación de Rusia, España, el PNUD, el PNUMA, la ONUDI y el Banco Mundial (UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/17 a 84/21).]  [2:  El Comité Ejecutivo pidió que se trasladara a los miembros del Comité información detallada proyecto por proyecto, con una copia impresa disponible a pedido (decisión 19/23). La base de datos para el informe refundido sobre la marcha de las actividades también está disponible en la Intranet del Comité Ejecutivo en el programa de hoja de cálculo Microsoft Excel.

] 



Alcance del documento

El presente documento consta de las partes siguientes:
Parte I:	Proyectos aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral. Presenta un resumen de los progresos logrados en la ejecución de proyectos para 2018 y acumulado desde 1991, abordando todas las sustancias controladas en virtud del Protocolo de Montreal, incluidas las sustancias del Anexo F (HFC) contiene un examen de la situación de ejecución de cada uno de los proyectos en curso[footnoteRef:3] en el nivel nacional e identifica los proyectos con demoras en la ejecución y la posible repercusión en la eliminación de sustancias controladas y los proyectos con cuestiones pendientes para que sean considerados por el Comité Ejecutivo.  [3:  Los proyectos en curso son todos los proyectos que estaban en ejecución al 31 de diciembre de 2018. Los indicadores principales del progreso comprenden: porcentaje de fondos desembolsados y porcentaje de proyectos que han comenzado a desembolsar fondos; financiación que se prevé desembolsar para finales de año como porcentaje de la financiación aprobada; duración media de la demora de ejecución prevista; e información proporcionada en la columna de observaciones de la base de datos del informe sobre la marcha de las actividades.] 

Parte II:	Proyectos aprobados con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales para proporcionar ayuda a corto plazo para la reducción de los HFC[footnoteRef:4]. Presenta la situación de ejecución de los proyectos de reducción de los HFC financiados con cargo a las contribuciones voluntarias. [4:  En su 77ª reunión, el Comité Ejecutivo aceptó, con beneplácito, las contribuciones adicionales anunciadas por 17 Partes que no operan al amparo del artículo 5 para proporcionar ayuda a corto plazo para la aplicación de la Enmienda de Kigali, observando que tal financiación era de naturaleza no recurrente y no desplazaría las contribuciones de los donantes. Las Partes que aportaron contribuciones son Alemania, Australia, el Canadá, Dinamarca, los Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, el Japón, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelandia, los Países Bajos, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia y Suiza.] 

Recomendación.

El presente documento también incluye el Anexo I, que ofrece un análisis del informe refundido sobre la marcha de las actividades.
Los informes sobre la marcha de las actividades de los organismos bilaterales y de ejecución no incluyen ninguna cuestión de política para que sea considerada por el Comité Ejecutivo. Tampoco se identificaron cuestiones de política en el proceso de examen de los informes sobre la marcha de las actividades que llevó a cabo la Secretaría. 
Medida utilizada en los informes sobre la marcha de las actividades

Antes de que se acordara la Enmienda de Kigali, todas las sustancias controladas en virtud del Protocolo de Montreal eran sustancias que agotan el ozono, medidas en toneladas PAO. Las sustancias controladas en virtud de la Enmienda de Kigali no son sustancias que agotan el ozono, y sus objetivos de control se miden en toneladas métricas de equivalentes de CO2 (es decir, consumo en toneladas métricas multiplicado por el potencial de calentamiento atmosférico de la sustancia). Independientemente de las dos medidas diferentes para la notificación de las sustancias controladas, los informes sobre la marcha de las actividades que se presentan a la 84ª reunión se basan en toneladas PAO para todas las sustancias controladas. 
A fin de tener en cuenta las dos medidas diferentes, la Secretaría, en cooperación con los organismos bilaterales y de ejecución, revisará la base de datos actual de los informes sobre la marcha de las actividades, para incluir macros para calcular los cuadros sinópticos y añadir columnas adicionales (p. ej., “Toneladas métricas que se eliminarán según la propuesta”, “Toneladas métricas eliminadas” y “tm de eq. de CO2”). El modelo de informe sobre la marcha de las actividades revisado se utilizará para el informe sobre la marcha de las actividades de 2019 que se presentará en 2020.
Reseña de las actividades de reducción de los HFC

Desde su 80ª reunión, el Comité Ejecutivo ha aprobado financiación para la ejecución de proyectos y actividades relacionados con los HFC que consisten en proyectos de inversión relacionados con los HFC (decisiones 78/3 g) y 79/45) y actividades de apoyo para ayudar a las dependencias nacionales del ozono a cumplir sus obligaciones iniciales en lo que respecta a la reducción de los HFC con arreglo a la Enmienda de Kigali (decisión 79/46). Los proyectos relacionados con los HFC se han financiado con cargo ya sea a las contribuciones ordinarias o las contribuciones voluntarias adicionales al Fondo Multilateral. 
Al 31 de diciembre de 2018, el Comité Ejecutivo había aprobado en total 173 proyectos y actividades relacionados con los HFC en 130 países, que incluyen 11 solicitudes de preparación de proyecto, 13 proyectos de inversión y 149 actividades de apoyo, por un valor de 31,36 millones de $EUA (tanto de las contribuciones ordinarias como de las contribuciones voluntarias adicionales al Fondo). Los proyectos de inversión relacionados con los HFC aprobados eliminarán 1 090 tm (1 630 151 tm de eq. de CO2) de HFC. En lo que respecta a las actividades de apoyo, en la 83ª reunión se aprobó la prórroga de la fecha de terminación de 60 de estos proyectos, mientras que se han presentado a la 84ª reunión solicitudes para prorrogar otros 70 proyectos.
Proceso del examen de progresos realizado por la Secretaría

La Secretaría examinó cada uno de los informes anuales sobre la marcha de las actividades presentados por los organismos bilaterales y de ejecución por separado. El examen se basó en los hitos establecidos para los proyectos de inversión y ajenos a la inversión, tales como, entre otros, la firma de los acuerdos; la fecha de liberación del primer desembolso; situación de la adquisición e instalación de equipos; situación de los servicios proporcionados, incluida la capacitación de técnicos de refrigeración y funcionarios de aduana; nivel de desembolso de los fondos aprobados; terminación operacional y financiera del proyecto; y devolución de los saldos de fondos. 
Durante el proceso de examen, se identificaron posibles cuestiones; entre otras: casos en que no se habían firmado los acuerdos; no se había designado a un oficial nacional del ozono; falta de informes de progresos financieros; demoras en el proceso de adquisición; falta de disponibilidad de las tecnologías alternativas en los mercados locales; y cuestiones relacionadas con la seguridad en el plano nacional. Todos los proyectos en los que se identificaron cuestiones tenían ya sea tasas bajas de desembolso de los fondos aprobados o requirieron una prórroga de las fechas de terminación previstas. 
A fin de comprender mejor las cuestiones identificadas, la Secretaría mantuvo intercambios bilaterales con los organismos bilaterales y de ejecución y resolvió varias de esas cuestiones satisfactoriamente. Para aquellos proyectos en los que no pudieron resolverse las cuestiones, se propusieron recomendaciones para que fueran estudiadas por el Comité Ejecutivo. Las listas de proyectos[footnoteRef:5] en los que se identificaron cuestiones se incluyen en el Anexo I de cada uno de los informes sobre la marcha de las actividades de los organismos bilaterales y de ejecución, que incluye una descripción de la situación de la ejecución, las cuestiones pendientes y recomendaciones. En lo que respecta a la cancelación y a la prórroga de algunos proyectos[footnoteRef:6], en particular los PGEH que exceden sus fechas de terminación finales, así como la superposición de fase de los proyectos de fortalecimiento institucional, esos proyectos se considerarán en los documentos principales de los respectivos informes sobre la marcha de las actividades. Todas las recomendaciones fueron tratadas y acordadas con los organismos bilaterales o de ejecución correspondientes. Las recomendaciones incluidas en cada uno de los informes sobre la marcha de las actividades presentados por los organismos bilaterales y de ejecución se considerarán durante los debates acerca del informe sobre la marcha de las actividades de cada uno de los organismos en la 84ª reunión. [5:  Excluidos aquellos que se consideran en los documentos de propuesta de proyecto pertinentes, en los informes sobre los proyectos con requisitos específicos de presentación de informes (UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22 y Add.1), o en relación con las demoras en la presentación de tramos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/25).]  [6:  Ibid.] 

PARTE I: 	PROYECTOS APROBADOS CON CARGO A LAS CONTRIBUCIONES ORDINARIAS AL FONDO MULTILATERAL

Resumen de los progresos en la ejecución de proyectos para 2018 y acumulados

La ejecución de proyectos y actividades por los organismos bilaterales y de ejecución para 2018 y acumulada desde 1991 hasta el 31 de diciembre de 2018 inclusive se sintetiza como se indica a continuación: 
Eliminación[footnoteRef:7]: en 2018, se eliminaron 405,1 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas y se aprobaron para eliminación otras 2 100 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas. Desde 1991, se habían eliminado 286 581 toneladas PAO de consumo y 204 189 toneladas PAO de producción de sustancias controladas, de un total previsto de 467 852 toneladas PAO de proyectos aprobados (excluidos los proyectos cancelados y transferidos); [7:  La eliminación incluye aprobaciones para proyectos de inversión relacionados con los HFC de 335,5 tm, con 521 709 tm de eq. de CO2.] 

Desembolsos/aprobaciones: en 2018, se desembolsaron 98,44 millones de $EUA y se planificó el desembolso de 88,49 millones de $EUA en base al informe sobre la marcha de las actividades de 2017, lo que representa una tasa de desembolso del 111 por ciento del valor previsto. En forma acumulativa, se habían desembolsado 3 010 millones de $EUA de un total de 3 280 millones de $EUA aprobados para desembolsos (excluidos los gastos de apoyo de los organismos). Esto representa una tasa de desembolso del 92 por ciento. En 2018, se aprobaron 123,63 millones de $EUA para ejecución de proyectos;
Relación de costo a eficacia (en PAO)[footnoteRef:8]: desde 1991, la relación de costo a eficacia media de los proyectos de inversión aprobados que permitieron lograr una reducción permanente del consumo fue de 9,92 $EUA/kg. La relación de costo a eficacia para el sector de producción fue de 4,67 $EUA/kg. La relación de costo a eficacia media de los proyectos de inversión por tonelada PAO fue de 4,53 $EUA/kg para los proyectos terminados y 56,19 $EUA/kg para los proyectos en curso[footnoteRef:9]; [8:  Incluidas 335,5 tm de proyectos de inversión relacionados con los HFC.]  [9:  El valor de relación de costo a eficacia más elevado para los proyectos en curso se debe en gran medida a los valores PAO más bajos de los HCFC, pero también a las formas de asignación de la eliminación por los organismos. La relación de costo a eficacia de los acuerdos plurianuales para los planes de gestión de eliminación de HCFC (PGEH) es de 82,29 $EUA/kg PAO y de 23,93 $EUA/kg PAO para la etapa I del plan de gestión de eliminación de la producción de HCFC (PGEPH). ] 

Cantidad de proyectos terminados: en 2018, se terminaron 239 proyectos. Desde 1991, se terminaron 7 435 proyectos de los 8 195 proyectos financiados por el Fondo Multilateral (excluidos los proyectos cerrados o transferidos). Esto representa una tasa de terminación del 91 por ciento;
Velocidad de ejecución – proyectos de inversión: los proyectos terminados en 2018 se terminaron, en promedio, 47 meses después de su aprobación. Desde 1991, el plazo medio para la terminación de los proyectos de inversión ha sido de 37 meses después de su aprobación. Los primeros desembolsos para estos proyectos se produjeron, en promedio, 14 meses después de haber sido aprobados;
Velocidad de ejecución – proyectos ajenos a la inversión: los proyectos terminados en 2018 se terminaron, en promedio, 44 meses después de su aprobación. Desde 1991, el plazo medio para la terminación de los proyectos ajenos a la inversión ha sido de 38 meses después de su aprobación. Los primeros desembolsos para estos proyectos se produjeron, en promedio, 12 meses después de haber sido aprobados; 
Preparación de proyectos: se han terminado 1 590 de las 1 671 actividades de preparación de proyectos aprobadas hasta finales de 2018, por lo que hay 81 actividades en curso. En 2018, se aprobaron 62 actividades de preparación de proyectos y se terminaron 21.
Demoras en la ejecución: para finales de 2018, había 261 proyectos de inversión en curso que se encontraban en ejecución. Estos proyectos experimentan, en promedio, una demora de 24 meses. No obstante, los proyectos clasificados como “proyectos con demoras en la ejecución” que están sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos ascienden a cinco proyectos (dado que los acuerdos plurianuales y el fortalecimiento institucional no están sujetos a esos procedimientos); y
Acuerdos plurianuales: en 2018, los organismos bilaterales y de ejecución estaban ejecutando un acuerdo plurianual para un plan de eliminación de SAO, un acuerdo plurianual para la producción de metilbromuro y 159 acuerdos plurianuales para PGEH. Desde 1991, se han aprobado 358 acuerdos plurianuales y se terminaron 197 de tales acuerdos. 
Progresos logrados en la ejecución de proyectos en 2018

Sobre la base de las fechas de terminación previstas notificadas en el informe sobre la marcha de las actividades de 2017 y los resultados notificados en los informes sobre la marcha de las actividades de 2018, los organismos terminaron el 63 por ciento de los proyectos cuya terminación habían planificado para 2018 y alcanzaron el 22 por ciento del objetivo de eliminación previsto. Considerando que 181 de los 514 proyectos en curso (excluidos los proyectos de fortalecimiento institucional y la preparación de proyectos) han sufrido demoras desde el informe sobre la marcha de las actividades de 2017, se pidieron informes de situación adicionales para abordar todos los impedimentos que ocasionaron las demoras. 
Los organismos de bilaterales y de ejecución lograron una tasa de desembolso general del 111 por ciento en 2018. Por país/región, 93 países (incluidas regiones) tuvieron una tasa de desembolso de más del 85 por ciento, mientras que 29 países (incluidas regiones) tuvieron una tasa de desembolso inferior al 50 por ciento. 
En total, los organismos bilaterales y de ejecución deberán informan a la 85ª reunión acerca de 65 proyectos o tramos en curso con cuestiones pendientes.
En el Apéndice I del Anexo I se facilita información sobre la ejecución de proyectos por país en 2018, y en el Apéndice II del Anexo I se presenta un resumen de la financiación total aprobada y desembolsada para actividades de PGEH en el nivel de los países.

PARTE II:	PROYECTOS APROBADOS CON CARGO A LAS CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS ADICIONALES PARA PROPORCIONAR AYUDA A CORTO PLAZO PARA LA REDUCCIÓN DE LOS HFC
Al 31 de diciembre de 2018, el Comité Ejecutivo había aprobado 143 proyectos relacionados con los HFC con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales por un valor de 23,74 millones de $EUA (excluidos los gastos de apoyo de los organismos). En el Cuadro 1 se presenta un resumen de la situación de estos proyectos. 
Cuadro 1. Proyectos relacionados con HFC aprobados en 2018
	Tipo
	Cantidad de proyectos
	Financiación ($EUA)*

	
	Aprobados
	Terminados
	%
terminados
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	%
desembolsado

	Inversión**
	6
	0
	0
	8 502 860
	1 209 362
	7 293 498
	14

	Preparación de proyectos
	10
	7
	70
	300 000
	155 700
	144 300
	52

	Asistencia técnica - Actividades de apoyo
	127
	0
	0
	14 935 000
	1 790 448
	13 144 552
	12

	Total
	143
	7
	5
	23 737 860
	3 155 510
	20 582 350
	13


* Excluidos los gastos de apoyo del organismo. 
** Eliminación de 754,5 tm (1 108 442 tm de eq. de CO2) de HFC.

De los 143 proyectos aprobados hasta finales de 2018, se ha completado la preparación de siete propuestas de proyecto, por lo que hay 136 en curso. Se prevé que los seis proyectos de inversión en curso se terminen a tiempo (2019 o 2020). Las actividades de apoyo se encuentran en diferentes etapas de ejecución, y experimentan una demora de seis meses en promedio, y se prevé que se terminarán entre 2019 y 2021. En forma acumulativa, se habían desembolsado 3 155 510 $EUA (excluidos los gastos de apoyo de los organismos), lo que representa una tasa de desembolso del 13 por ciento. 
Observaciones de la Secretaría
La Secretaría observó que, en algunos de los PGEH, las actividades seguían ejecutándose después de las fechas de terminación de proyecto que figuraban en el Acuerdo entre el Gobierno interesado y el Comité Ejecutivo o las fechas de terminación con arreglo a las decisiones del Comité Ejecutivo. Durante el proceso de examen, la Secretaría recordó a los organismos bilaterales y de ejecución que toda solicitud de prórroga tendría que presentarse al Comité Ejecutivo para su aprobación con anterioridad a la fecha de terminación del proyecto, y que no debían asumirse nuevos compromisos antes de que la prórroga hubiera sido aprobada, en consonancia con la decisión 82/11 b).
Por consiguiente, los organismos de ejecución pidieron una prórroga de las fechas de terminación prevista para la etapa I de los PGEH para Argelia (ONUDI), la Argentina[footnoteRef:10] (presentado a la 84ª reunión), el Camerún (ONUDI), la República Democrática del Congo (PNUMA), la República Popular Democrática de Corea (ONUDI), el Iraq[footnoteRef:11] (presentado a la 84ª reunión), el Sudán (ONUDI) y Turquía[footnoteRef:12] (presentado a la 84a reunión) y para un proyecto de inhaladores de dosis medidas en Egipto (ONUDI). Las recomendaciones relativas a las solicitudes de prórroga para estos proyectos se abordan, según proceda, en los informes sobre la marcha de las actividades de los organismos de ejecución respectivos, en el documento acerca de los informes sobre los proyectos con requisitos específicos de presentación de informes[footnoteRef:13], en el documento sobre demoras en la presentación de tramos[footnoteRef:14] o en los documentos de las respectivas propuestas de proyecto. [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/39.]  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/52.]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/61.]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22 y Add.1.]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/25.] 

El componente de Túnez del proyecto de demostración para la introducción de tecnología de refrigeración con CO2 transcrítico para supermercados (Argentina y Túnez) fue cancelado de acuerdo con el organismo, dado que no se había podido identificar una empresa beneficiaria para poner en práctica este componente del proyecto de demostración, y señalando que el Comité ya había prorrogado la fecha de terminación para este proyecto hasta finales de 2019.
Además, la Secretaría señaló que, para la renovación de cuatro proyectos de fortalecimiento institucional en Guinea-Bissau, Mauricio, Sudán del Sur y Zambia, la fase en curso había sido aprobada hace dos años y la fase anterior aún se encontraba en curso. El PNUMA ha informado que, a noviembre de 2019, todos los fondos relacionados con estos proyectos de fortalecimiento institucional habían sido desembolsados.
RECOMENDACIÓN

El Comité Ejecutivo tal vez desee tomar nota:
Del informe refundido sobre la marcha de las actividades del Fondo Multilateral al 31 de diciembre de 2018 que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/16; 
[bookmark: _GoBack]Con aprecio, de los esfuerzos desplegados por los organismos bilaterales y de ejecución para informar sobre las actividades ejecutadas en 2018; 
De que los organismos bilaterales y de ejecución informarían, en la 85ª reunión, sobre cinco proyectos con demoras en la ejecución y 65 proyectos o tramos en curso para los que se recomendaban informes de situación adicionales, como se indica en el Anexo I de cada uno de los informes sobre la marcha de las actividades de los organismos bilaterales y de ejecución; y
De que la Secretaría, en cooperación con los organismos bilaterales y de ejecución, revisará la base de datos de los informes sobre la marcha de las actividades, a fin de incorporar las dos medidas diferentes para las sustancias controladas (es decir, toneladas PAO y tm de eq. de CO2) que se utilizarían en todos los informes sobre la marcha de las actividades futuros.
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Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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Anexo I

ANÁLISIS DEL INFORME REFUNDIDO SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL FONDO MULTILATERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1. El presente anexo consta de las dos partes siguientes:
Parte I:	Proyectos aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral.
Parte II:	Proyectos aprobados con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales para proporcionar ayuda a corto plazo para la reducción de los HFC.
PARTE I: 	PROYECTOS APROBADOS CON CARGO A LAS CONTRIBUCIONES ORDINARIAS AL FONDO MULTILATERAL

Al 31 de diciembre de 2018, el Comité Ejecutivo había aprobado 3 660 millones de $EUA[footnoteRef:15] para los organismos bilaterales y de ejecución, como se indica en el Cuadro 1. En 2018, se aprobaron 271 proyectos y actividades nuevos. Se prevé que este nivel de financiación dará lugar a la eliminación de 467 852 toneladas PAO de consumo y producción de SAO. [15:  Se han aprobado otros 128,69 millones de $EUA para las reuniones del Comité Ejecutivo, el funcionamiento de la Secretaría y los honorarios del Tesorero.] 

Cuadro 1. Financiación aprobada por sector y organismo al 31 de diciembre de 2018
	Sector
	Financiación aprobada ($EUA)

	
	PNUD
	PNUMA
	ONUDI
	Banco Mundial
	Bilaterales
	Total

	Aerosoles
	26 054 838
	882 689
	34 413 701
	22 984 030
	2 051 914
	86 387 172

	Destrucción
	3 606 279
	190 040
	3 861 804
	400 000
	1 526 282
	9 584 404

	Lucha contra incendios
	50 000
	0
	0
	0
	0
	50 000

	Espumas
	173 366 807
	0
	89 036 986
	136 426 742
	8 093 857
	406 924 391

	Halones
	4 996 975
	767 640
	1 780 369
	70 221 038
	6 147 361
	83 913 384

	Fumigantes
	20 081 243
	2 614 366
	78 092 525
	5 837 887
	18 229 661
	124 855 680

	Sectores múltiples
	0
	0
	139 440
	2 341 168
	0
	2 480 608

	Otros
	0
	0
	11 317 246
	5 059 360
	0
	16 376 606

	Plan de eliminación
	326 512 742
	54 152 307
	324 163 481
	202 548 086
	63 160 785
	970 537 401

	Agentes de procesos
	1 286 923
	0
	6 337 359
	114 342 497
	0
	121 966 778

	Producción
	1 056 000
	0
	50 590 327
	382 729 770
	10 000 000
	444 376 097

	Refrigeración
	139 929 636
	13 872 913
	182 262 875
	180 323 076
	40 910 121
	557 298 621

	Varios
	61 151 282
	242 675 275
	17 085 170
	28 969 731
	4 719 718
	354 601 176

	Disolventes
	63 699 996
	198 860
	23 247 443
	10 237 394
	2 512 738
	99 896 432

	Esterilizantes
	417 628
	0
	0
	661 227
	0
	1 078 855

	Total parcial
	822 210 347
	315 354 091
	822 328 725
	1 163 082 006
	157 352 436
	3 280 327 605

	Gastos de apoyo de los organismos
	110 664 988
	26 318 076
	106 551 992
	117 016 674
	14 934 227
	375 485 958

	Total
	932 875 335
	341 672 167
	928 880 717
	1 280 098 680
	172 286 664
	3 655 813 563


En el Cuadro 2 se presenta un resumen de la situación de los proyectos, por categoría. 
Cuadro 2. Situación de la ejecución de proyectos por categoría
	Tipo
	Cantidad de proyectos*
	Financiación ($EUA)**

	
	Aprobados
	Terminados
	% terminados
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	% desembolsado

	Programa de país
	165
	165
	100
	7 266 559
	7 266 559
	0
	100

	Demostración
	135
	120
	89
	62 278 945
	57 496 718
	4 782 228
	92

	Fortalecimiento institucional
	1 195
	1 030
	86
	138 525 731
	118 465 222
	20 060 510
	86

	Inversión
	3 010
	2 749
	91
	2 626 465 713
	2 430 955 028
	195 510 686
	93

	Preparación de proyectos
	1 671
	1 590
	95
	85 700 948
	82 438 089
	3 262 859
	96

	Asistencia técnica
	1 695
	1 457
	86
	334 282 946
	283 097 341
	51 185 604
	85

	Proyectos de capacitación
	324
	324
	100
	25 806 764
	25 806 761
	2
	100

	Total
	8 195
	7 435
	91
	3 280 327 605
	3 005 525 717
	274 801 889
	92


* Excluidos los proyectos cerrados y transferidos.
** Excluidos los gastos de apoyo del organismo. 

En el Cuadro 3 se presenta una reseña de la situación de ejecución de proyectos por año[footnoteRef:16]. De los 3 280 millones de $EUA, se han desembolsado 3 010 millones de $EUA (incluidos 98,44 millones de $EUA desembolsados en 2018). A la fecha, se han terminado todos los proyectos y actividades aprobados entre 1991 y finales de 2005 y en 2007. Los proyectos aprobados (de inversión y ajenos a la inversión) han dado lugar a la eliminación de 490 770 toneladas PAO[footnoteRef:17] de consumo y producción de sustancias controladas. Al 31 de diciembre de 2018, se habían terminado proyectos de inversión por valor de alrededor de 2 140 millones de $EUA, que dieron lugar a la eliminación permanente de 472 151 toneladas PAO de sustancias controladas, con una relación de costo a eficacia general de 4,53 $EUA/kg PAO eliminado.  [16:  Los datos se presentan con arreglo al año en que se aprobó un proyecto. Se tratan equitativamente todas las aprobaciones (proyectos de inversión y ajenos a la inversión); es decir, que un proyecto de inversión o un tramo de financiación de un acuerdo plurianual de 1 millón de $EUA se considera como un proyecto, al igual que la preparación de programas de país por valor de 30 000 $EUA. Los indicadores importantes del resumen anual son: porcentaje de proyectos terminados, PAO eliminado y porcentaje de fondos desembolsados. ]  [17:  La eliminación total para el Fondo incluye 472 151 toneladas PAO de sustancias controladas de proyectos de inversión terminados, 14 419 toneladas PAO de proyectos ajenos a la inversión terminación y 4 200 toneladas PAO de proyectos en curso.] 

Cuadro 3. Situación de la ejecución de proyectos por año
	Año
	Cantidad de proyectos*
	Financiación ($EUA)**

	
	Aprobados
	Terminados
	% terminados
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	% desembolsado

	1991
	68
	68
	100
	7 950 771
	7 950 771
	0
	100

	1992
	176
	176
	100
	41 261 376
	41 261 376
	0
	100

	1993
	217
	217
	100
	73 198 586
	73 198 586
	0
	100

	1994
	379
	379
	100
	128 630 289
	128 630 291
	-2
	100

	1995
	355
	355
	100
	111 188 308
	111 188 309
	-1
	100

	1996
	257
	257
	100
	83 813 027
	83 813 027
	0
	100

	1997
	532
	532
	100
	154 314 938
	154 314 943
	-5
	100

	1998
	422
	422
	100
	99 680 368
	99 680 366
	2
	100

	1999
	546
	546
	100
	152 710 735
	152 710 736
	-1
	100

	2000
	426
	426
	100
	109 540 524
	109 540 522
	2
	100

	2001
	427
	427
	100
	130 139 751
	130 139 751
	1
	100

	2002
	358
	358
	100
	162 045 818
	162 045 815
	3
	100

	2003
	247
	247
	100
	157 043 468
	157 043 468
	0
	100

	2004
	271
	271
	100
	162 388 009
	162 388 007
	2
	100

	2005
	255
	255
	100
	180 679 448
	180 276 024
	403 424
	100

	2006
	261
	260
	100
	120 848 008
	120 626 254
	221 754
	100

	2007
	213
	213
	100
	120 170 453
	120 039 046
	131 407
	100

	2008
	355
	352
	99
	121 922 972
	121 561 658
	361 315
	100

	2009
	320
	317
	99
	73 810 267
	72 987 488
	822 779
	99

	2010
	229
	218
	95
	85 086 420
	82 174 174
	2 912 246
	97

	2011
	265
	248
	94
	202 568 971
	194 855 096
	7 713 875
	96

	2012
	184
	158
	86
	101 763 574
	95 159 423
	6 604 150
	94

	2013
	185
	168
	91
	125 879 518
	123 160 351
	2 719 167
	98

	2014
	228
	188
	82
	95 568 332
	87 528 785
	8 039 547
	92

	2015
	379
	295
	78
	167 524 085
	136 616 708
	30 907 377
	82

	2016
	242
	67
	28
	118 596 772
	59 948 446
	58 648 326
	51

	2017
	127
	15
	12
	68 375 153
	36 038 222
	32 336 931
	53

	2018
	271
	0
	0
	123 627 665
	648 075
	122 979 590
	1

	Total
	8 195
	7 435
	91
	3 280 327 605
	3 005 525 717
	274 801 889
	92


* Excluidos los proyectos cerrados y transferidos.
** Excluidos los gastos de apoyo del organismo. 

PROYECTOS TERMINADOS[footnoteRef:18] [18:  En las decisiones 17/22 y 19/23, los proyectos/actividades terminados o completados se definen como aquellos proyectos que ya se han ejecutado y en los que ya se han eliminado las SAO. En otra decisión (decisión 28/2) se amplía la definición para abarcar aquellas situaciones en las que no hay evidencia del uso de CFC en los sectores cubiertos, donde se está produciendo un producto alternativo (o ha comenzado su producción) o donde los equipos que utilizan CFC han sido destruidos/desmantelados/inutilizados para el uso de SAO. Las actividades de los programas de trabajo sin eliminación se consideran terminadas cuando se finaliza la actividad (p. ej., para un taller, cuando se ha realizado). Esta definición se ha aplicado para los proyectos relacionados con los HCFC. ] 


En total, se ha desembolsado el 99,7 por ciento de los fondos aprobados para proyectos de inversión terminados[footnoteRef:19].  [19:  El motivo por el que no se ha desembolsado el 100 por ciento de los fondos para los proyectos terminados es que el cierre de los registros contables puede demorar entre seis meses y un año.] 

Proyectos de inversión terminados

En el Cuadro 4 se presenta información sobre los proyectos de inversión que se han terminado desde 1991. En el cuadro se presentan los datos totalizados, seguidos por datos en función de la región, el sector, las características de la ejecución y el método de desembolso.
Cuadro 4. Proyectos de inversión terminados acumulados
	Rubro
	Cantidad
de
proyectos
	Financiación aprobada más ajuste
($EUA)
	Porcentaje de fondos desembol-sados
	Consumo (toneladas PAO eliminadas*)
	Producción (toneladas PAO eliminadas*)
	Número medio de meses desde la aprobación hasta el primer desembolso
	Número 
medio de meses desde
 la aproba-ción hasta
 la terminación
	Relación 
de costo 
a eficacia
 general 
para
 el Fondo ($EUA/kg)

	TOTAL
	2 749
	2 137 268 471
	100
	267 962
	204 189
	14
	37
	4,53 

	Región
	
	
	
	
	
	
	
	 

	África
	459
	148 792 200
	100
	17 959
	0
	12
	37
	8,29 

	Asia y el Pacífico
	1 479
	1 536 167 857
	100
	207 967
	184 239
	16
	36
	3,92 

	Europa
	141
	70 812 680
	99
	7 932
	175
	10
	33
	8,74 

	América Latina y el Caribe
	670
	381 495 734
	100
	34 104
	19 775
	14
	37
	7,08 

	Mundial
	n/a
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a

	Sector
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Aerosoles
	125
	63 118 299
	100
	26 967
	0
	16
	41
	2,34 

	Destrucción
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a

	Lucha contra incendios
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a

	Espumas
	1 002
	376 271 187
	100
	69 420
	0
	15
	34
	5,42 

	Fumigantes
	123
	99 944 344
	100
	7 993
	0
	10
	49
	12,50 

	Halones
	39
	71 476 177
	100
	42 111
	41 958
	17
	30
	0,85 

	Sectores múltiples
	4
	2 287 376
	100
	419
	0
	28
	78
	5,46 

	Otros
	8
	16 059 360
	100
	1 574
	0
	12
	20
	10,20 

	Plan de eliminación
	615
	438 702 201
	99
	48 405
	10 988
	12
	38
	7,39 

	Agentes de procesos
	30
	120 252 626
	100
	19 573
	52 162
	10
	27
	1,68 

	Producción
	61
	418 142 581
	100
	0
	99 081
	9
	19
	4,22 

	Refrigeración
	611
	435 588 660
	100
	44 156
	0
	16
	40
	9,86 

	Disolventes
	128
	94 351 804
	100
	7 285
	0
	19
	32
	12,95 

	Esterilizantes
	3
	1 073 855
	100
	60
	0
	15
	34
	17,78 

	Características de la ejecución 

	Ejecución por organismos
	1 720
	794 741 306
	100
	93 264
	17 381
	11
	35
	7,18 

	Ejecución nacional
	1 029
	1 342 527 164
	100
	174 698
	186 808
	21
	40
	3,71 

	Método de desembolso 

	Durante la ejecución
	2 648
	1 924 533 276
	100
	263 035
	199 719
	14
	37
	4,16 

	Después de la ejecución
	50
	17 166 608
	100
	2 512
	0
	23
	25
	6,83 

	Financiación retroactiva
	37
	14 638 587
	100
	2 100
	500
	15
	11
	5,63 

	País a beneficiarios finales
	14
	180 930 000
	99
	315
	3 970
	8
	44
	42,23 


* Excluidos los proyectos cerrados y transferidos.

Proyectos ajenos a la inversión terminados

En el Cuadro 5 se presentan los datos sobre los proyectos ajenos a la inversión terminados. Desde 1991, se han terminado 3 096 proyectos ajenos a la inversión, por un valor total de 477,46 millones de $EUA. 
Cuadro 5. Proyectos ajenos a la inversión terminados acumulados
	Rubro
	Cantidad de proyectos
	Fondos aprobados más ajuste ($EUA)
	Porcentaje de fondos desembolsados
	Número medio 
de meses desde la aprobación hasta el primer desembolso
	Número medio 
de meses desde la aprobación hasta la terminación

	TOTAL
	3 096
	477 458 491
	98
	12
	38

	Región
	
	
	
	
	 

	África
	925
	80 995 086
	99
	11
	39

	Asia y el Pacífico
	932
	141 050 888
	98
	13
	40

	Europa
	206
	19 537 800
	99
	9
	34

	América Latina y el Caribe
	734
	86 411 954
	99
	13
	41

	Mundial
	299
	149 462 763
	98
	6
	23

	Sector
	
	
	
	
	 

	Aerosoles
	31
	2 461 265
	100
	11
	36

	Destrucción
	14
	5 943 054
	99
	11
	61

	Lucha contra incendios
	0
	0
	0
	n/a
	n/a

	Espumas
	31
	10 145 349
	99
	14
	35

	Fumigantes
	137
	21 246 617
	100
	9
	39

	Halones
	82
	11 238 157
	100
	17
	44

	Sectores múltiples
	1
	53 792
	100
	56
	58

	Otros
	1
	76 499
	100
	7
	38

	Plan de eliminación
	444
	48 451 526
	96
	12
	41

	Agentes de procesos
	0
	0
	0
	n/a
	n/a

	Producción
	1
	40 000
	100
	4
	4

	Refrigeración
	631
	88 364 233
	100
	16
	50

	Varios
	1 689
	286 039 217
	98
	10
	32

	Disolventes
	34
	3 398 782
	100
	11
	27

	Esterilizantes
	0
	0
	0
	n/a
	n/a

	Características de la ejecución
	
	
	
	
	 

	Ejecución por organismos
	2 518
	357 261 052
	98
	11
	37

	Ejecución nacional
	578
	120 197 439
	99
	15
	41

	Método de desembolso
	
	
	
	
	 

	Durante la ejecución
	3 062
	465 552 294
	98
	12
	38

	Después de la ejecución
	26
	2 325 462
	100
	14
	21

	Financiación retroactiva
	1
	146 698
	100
	3
	83

	País a beneficiarios finales
	7
	9 434 037
	100
	7
	38



El plazo medio desde la aprobación hasta el primer desembolso para los proyectos ajenos a la inversión es de 12 meses. Los proyectos ajenos a la inversión se han terminado, en promedio, 38 meses después de su aprobación. Esta cifra se ve afectada por la gran cantidad de proyectos (1 689 de 3 096) del sector denominado “varios”, en los que el plazo medio desde la aprobación hasta la terminación fue de 32 meses. Los proyectos ajenos a la inversión de los sectores restantes se terminaron entre cuatro y 81 meses después de su aprobación.
Casi todos los proyectos fueron ejecutados por el organismo interesado en lugar de ser ejecutados por el país. La ejecución por los organismos de proyectos ajenos a la inversión normalmente no requiere acuerdos jurídicos, lo que puede explicar el plazo más breve (37 meses) en comparación con los proyectos ajenos a la inversión ejecutados por los países (41 meses). 
PROYECTOS EN CURSO

Proyectos de inversión en curso

En el Cuadro 6 se presenta información sobre la situación de los proyectos de inversión que están en ejecución por región, sector y características de la ejecución.
Cuadro 6. Proyectos de inversión en curso acumulados
	Rubro
	Cantidad 
de 
proyectos
	Fondos aprobados más ajuste ($EUA)
	Porcentaje de fondos desembol-sados
	Cantidad de proyectos con desembol-sos
	Porcentaje de proyectos con desembol-sos
	Número medio de meses desde la aprobación hasta el primer desembolso
	Número medio de meses desde la aprobación hasta la terminación prevista
	Duración media de la demora en la terminación prevista del proyecto
	Relación de costo a eficacia general para el Fondo ($EUA/kg)

	TOTAL
	261
	474 481 789
	60
	186
	71
	11
	55
	24
	56,19 

	Región
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	África
	79
	35 849 127
	46
	55
	70
	11
	57
	23
	60,95 

	Asia y el Pacífico
	104
	388 026 364
	65
	81
	78
	12
	61
	32
	57,36 

	Europa
	15
	3 884 471
	22
	12
	80
	9
	43
	10
	26,00 

	América Latina y el Caribe
	63
	46 721 827
	29
	38
	60
	9
	44
	14
	49,60 

	Mundial
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a

	Sector
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Aerosoles
	2
	19 399 000
	97
	2
	100
	7
	142
	93
	40,25 

	Destrucción
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a

	Lucha contra incendios
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a

	Espumas
	4
	3 679 125
	68
	4
	100
	33
	102
	81
	49,25 

	Fumigantes
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a

	Halones
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a

	Sectores múltiples
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a

	Otros
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a

	Plan de eliminación
	244
	418 092 333
	62
	177
	73
	11
	53
	21
	57,00 

	Agentes de procesos
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a

	Producción
	2
	24 790 000
	7
	1
	50
	8
	58
	24
	n/a

	Refrigeración
	9
	8 521 331
	27
	2
	22
	7
	51
	51
	15,41 

	Disolventes
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a

	Esterilizantes
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a

	Características de la ejecución

	Ejecución por organismos
	169
	225 364 360
	57
	132
	78
	10
	58
	26
	40,86 

	Ejecución nacional
	92
	249 117 429
	62
	54
	59
	12
	48
	19
	85,03 

	Método de desembolso

	Durante la ejecución
	237
	180 398 589
	41
	164
	69
	11
	54
	23
	32,59 

	Después de la ejecución
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a

	Financiación retroactiva
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a

	País a beneficiarios finales
	24
	294 083 200
	71
	22
	92
	9
	57
	31
	101,08 


* En función de las SAO que se eliminarán con arreglo a la propuesta.

Actualmente hay 261 proyectos de inversión en ejecución, por un valor total de más de 474,48 millones de $EUA. Ya se ha desembolsado alrededor del 60 por ciento de los fondos. La tasa de relación de costo a eficacia media general de los proyectos de inversión en curso es de 56,19 $EUA/kg PAO por eliminar. El número medio de meses desde la aprobación hasta el primer desembolso es de 11 meses. La duración media de un proyecto de inversión en curso es de 55 meses. Usualmente, los proyectos de inversión en curso se terminan 24 meses más tarde que lo previsto, y esto podría considerarse la demora media.
Proyectos ajenos a la inversión en curso

En el Cuadro 7 se presenta información sobre la situación de los proyectos ajenos a la inversión que están en ejecución por región, sector y características de la ejecución.
Cuadro 7. Proyectos ajenos a la inversión en curso acumulados
	Rubro
	Cantidad 
de proyectos
	Fondos aprobados más ajuste ($EUA)
	Porcentaje 
de fondos desembolsados
	Cantidad de proyectos
con desembolsos
	Porcentaje 
de 
proyectos
 con desembolsos
	Número 
medio de meses desde la aprobación hasta el 
primer desembolso
	Número medio 
de meses desde 
la aprobación hasta la terminación prevista
	Duración media de la demora en la terminación prevista del proyecto

	TOTAL
	418
	88 896 935
	24
	197
	47
	12
	38
	10

	Región
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	África
	125
	12 235 014
	14
	47
	38
	11
	34
	8

	Asia y el Pacífico
	150
	32 821 811
	16
	85
	57
	12
	42
	10

	Europa
	19
	2 396 736
	26
	9
	47
	5
	29
	2

	América Latina y el Caribe
	116
	19 606 377
	29
	53
	46
	13
	40
	13

	Mundial
	8
	21 836 997
	35
	3
	38
	5
	26
	10

	Sector
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	Aerosoles
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a

	Destrucción
	3
	2 809 075
	73
	3
	100
	11
	81
	46

	Lucha contra incendios
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a

	Espumas
	3
	671 750
	21
	3
	100
	13
	42
	24

	Fumigantes
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a

	Halones
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a

	Sectores múltiples
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a

	Otros
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a

	Plan de eliminación
	211
	34 016 996
	14
	100
	47
	13
	43
	11

	Agentes de procesos
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a

	Producción
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a

	Refrigeración
	9
	5 025 338
	36
	7
	78
	8
	41
	15

	Varios
	192
	46 373 776
	27
	84
	44
	11
	32
	8

	Disolventes
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a

	Esterilizantes
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a

	Características de la ejecución 

	Ejecución por organismos
	343
	65 257 118
	24
	158
	46
	12
	39
	11

	Ejecución nacional
	75
	23 639 817
	24
	39
	52
	11
	36
	6

	Método de desembolso
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	Durante la ejecución
	418
	88 896 935
	24
	197
	47
	12
	38
	10

	Después de la ejecución
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a

	Financiación retroactiva
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a

	País a beneficiarios finales
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a



Actualmente, hay 418 proyectos ajenos a la inversión en ejecución, por un valor total de 88,9 millones de $EUA, y ya se ha desembolsado el 24 por ciento de los fondos. El número medio de meses desde la aprobación hasta el primer desembolso es de 12 meses. En promedio, los proyectos ajenos a la inversión se terminan 38 meses desde la fecha de aprobación, lo que representa una demora de 10 meses. 
Proyectos cerrados

En el Cuadro 8 se presenta un resumen de los proyectos cerrados. 
Cuadro 8. Resumen de proyectos cerrados
	Organismo
	Cantidad de proyectos
	Financiación aprobada más ajuste ($EUA)
	Fondos desembolsados ($EUA)
	Saldos ($EUA)
	PAO de consumo por eliminar
	PAO de consumo eliminado 

	PNUD
	81
	6 895 393
	6 895 392
	1
	673
	636

	PNUMA
	10
	21 000
	21 000
	0
	0
	0

	ONUDI
	60
	5 310 295
	4 533 298
	776 997
	1 171
	338

	Banco Mundial
	95
	1 373 519
	1 373 519
	0
	657
	581

	Bilaterales
	15
	227 901
	227 901
	0
	221
	0

	Total
	261
	13 828 107
	13 051 110
	776 998
	2 722
	1 555



ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS HFC

En el Cuadro 9 se presenta un resumen de los proyectos relacionados con los HFC aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias.
Cuadro 9. Proyectos relacionados con los HFC aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias
	Tipo
	Cantidad de proyectos
	Financiación ($EUA)*

	
	Aprobados
	Terminados
	% terminados
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	% desembolsado

	Inversión**
	7
	0
	0
	4 894 389
	0
	4 894 389
	0

	Preparación de proyectos
	1
	0
	0
	75 000
	0
	75 000
	0

	Asistencia técnica - Actividades de apoyo
	22
	0
	0
	2 650 000
	4 334
	2 645 666
	0,2

	Total
	30
	0
	0
	7 619 389
	4 334
	7 615 055
	0,1


* Excluidos los gastos de apoyo del organismo. 
** Eliminación de 335,5 tm (521 709 tm de eq. de CO2) de HFC.

Actualmente, hay 30 proyectos relacionados con los HFC (incluidos siete proyectos de inversión, una preparación de propuesta de proyecto y 22 actividades de apoyo) aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias, por un valor total de 7 619 389 $EUA, y ya se han desembolsado 4 334 $EUA de esos fondos. Estos proyectos se encuentran en diferentes etapas de ejecución y se prevé que se terminarán a tiempo en 2019 y 2020.
PARTE II:	PROYECTOS APROBADOS CON CARGO A LAS CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS ADICIONALES PARA PROPORCIONAR AYUDA A CORTO PLAZO PARA LA REDUCCIÓN DE LOS HFC
Al 31 de diciembre de 2018, el Comité Ejecutivo había aprobado 143 proyectos relacionados con los HFC con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales por un valor de 23,74 millones de $EUA (excluidos los gastos de apoyo de los organismos). En el Cuadro 10 se presenta un resumen de la situación de estos proyectos. 
Cuadro 10. Proyectos relacionados con HFC aprobados en 2018
	Tipo
	Cantidad de proyectos
	Financiación ($EUA)*

	
	Aprobados
	Terminados
	% terminados
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	% desembolsado

	Inversión**
	6
	 
	0
	8 502 860
	1 209 362
	7 293 498
	14

	Preparación de proyectos
	10
	7
	70
	300 000
	155 700
	144 300
	52

	Asistencia técnica - Actividades de apoyo
	127
	 
	0
	14 935 000
	1 790 448
	13 144 552
	12

	Total
	143
	7
	5
	23 737 860
	3 155 510
	20 582 350
	13


* Excluidos los gastos de apoyo del organismo. 
** Eliminación de 754,5 tm (1 108 442 tm de eq. de CO2) de HFC.

De los 143 proyectos aprobados hasta finales de 2018, se ha completado la preparación de siete propuestas de proyecto. Se prevé que los seis proyectos de inversión en curso se terminen a tiempo en 2019 y 2020. Las actividades de apoyo en curso se encuentran en diferentes etapas de ejecución, y experimentan una demora de seis meses en promedio, y se prevé que se terminarán entre 2019 y 2021. Acumulativamente, se habían desembolsado 3 155 510 $EUA (excluidos los gastos de apoyo). 
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Apéndice I

EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN 2018 POR PAÍS

	País
	Eliminación en 2018*
	Porcentaje de eliminación prevista lograda en 2018
	Fondos estimados desembolsados en 2018 ($EUA)
	Fondos desembolsados en 2018 ($EUA)
	Porcentaje de fondos desembolsados por encima de la estimación en 2018
	Porcentaje de proyectos previstos terminados en 2018

	Afganistán
	1,4
	100
	218 850
	153 929
	70
	100

	Albania
	0,0
	 
	105 748
	84 168
	80
	100

	Angola
	0,0
	 
	222 664
	153 537
	69
	100

	Antigua y Barbuda
	0,0
	 
	50 141
	17 500
	35
	100

	Arabia Saudita
	3,6
	15
	1 587 550
	1 590 442
	100
	17

	Argelia
	0,0
	 
	1 142 960
	1 035 089
	91
	0

	Argentina
	0,0
	 
	470 240
	629 739
	134
	100

	Armenia
	0,0
	 
	102 780
	147 328
	143
	0

	Bahamas
	0,0
	 
	79 565
	25 832
	32
	0

	Bahrein
	3,7
	0
	154 740
	404 383
	261
	67

	Bangladesh
	0,0
	 
	141 751
	136 126
	96
	80

	Barbados
	0,0
	 
	122 691
	151 668
	124
	100

	Belice
	0,0
	 
	50 450
	39 270
	78
	100

	Benin
	0,0
	 
	147 497
	185 317
	126
	100

	Bhután
	0,0
	 
	61 717
	64 488
	104
	 

	Bolivia (Estado Plurinacional de)
	0,0
	 
	54 710
	42 665
	78
	100

	Bosnia y Herzegovina
	0,0
	 
	93 004
	133 189
	143
	100

	Botswana
	0,5
	100
	125 812
	241 010
	192
	67

	Brasil
	56,9
	62
	4 298 058
	5 839 681
	136
	0

	Brunei Darussalam
	0,4
	100
	125 814
	113 079
	90
	50

	Burkina Faso
	2,0
	100
	68 905
	87 128
	126
	100

	Burundi
	0,0
	 
	26 750
	72 500
	271
	75

	Cabo Verde
	0,0
	 
	75 762
	144 582
	191
	100

	Camboya
	0,0
	 
	84 564
	113 499
	134
	 

	Camerún
	0,0
	 
	203 281
	46 347
	23
	67

	Chad
	0,0
	 
	38 105
	36 212
	95
	100

	Chile
	6,0
	100
	556 671
	1 116 659
	201
	100

	China
	88,8
	0
	25 508 292
	37 810 739
	148
	72

	Colombia
	16,0
	100
	1 022 318
	1 655 927
	162
	100

	Comoras
	0,0
	 
	45 002
	45 355
	101
	0

	Congo
	0,0
	 
	59 666
	106 905
	179
	50

	Costa Rica
	0,0
	 
	185 918
	175 042
	94
	100

	Côte d’Ivoire
	0,0
	0
	196 160
	58 288
	30
	0

	Cuba
	0,0
	 
	205 499
	141 381
	69
	 

	Djibouti
	0,0
	 
	80 571
	87 376
	108
	67

	Dominica
	0,0
	 
	44 880
	0
	0
	0

	Ecuador
	0,4
	100
	99 277
	202 823
	204
	50

	Egipto
	3,7
	49
	1 608 952
	1 227 361
	76
	75

	El Salvador
	2,0
	0
	128 214
	115 164
	90
	0

	Eritrea
	0,0
	 
	89 339
	179 640
	201
	67

	Eswatini
	0,2
	100
	84 133
	123 824
	147
	67

	Etiopía
	0,3
	100
	98 800
	88 112
	89
	100

	Fiji
	0,2
	 
	60 712
	93 042
	153
	100

	Filipinas
	0,0
	 
	127 670
	157 785
	124
	 

	Gabón
	0,0
	 
	79 105
	108 834
	138
	50

	Gambia
	0,0
	0
	101 822
	77 105
	76
	50

	Georgia
	0,0
	 
	30 777
	30 593
	99
	 

	Ghana
	0,0
	 
	116 448
	184 822
	159
	100

	Granada
	0,0
	 
	84 078
	106 926
	127
	50

	Guatemala
	0,0
	0
	81 331
	137 117
	169
	60

	Guinea
	0,0
	 
	72 002
	117 166
	163
	100

	Guinea Ecuatorial
	0,0
	 
	10 000
	0
	0
	100

	Guinea-Bissau
	0,0
	 
	116 750
	108 874
	93
	0

	Guyana
	0,0
	0
	120 084
	104 358
	87
	0

	Haití
	0,0
	 
	96 365
	45 376
	47
	33

	Honduras
	0,0
	 
	95 004
	108 848
	115
	50

	India
	13,6
	51
	5 295 198
	4 377 178
	83
	78

	Indonesia
	28,9
	100
	3 056 717
	2 021 706
	66
	0

	Irán (República Islámica del)
	0,0
	 
	1 306 381
	718 646
	55
	80

	Iraq
	0,0
	0
	907 571
	214 625
	24
	43

	Islas Cook
	0,0
	 
	78 520
	47 437
	60
	 

	Islas Marshall
	0,0
	 
	48 297
	0
	0
	 

	Islas Salomón
	0,0
	 
	53 955
	72 300
	134
	100

	Jamaica
	0,0
	 
	140 349
	73 249
	52
	0

	Jordania
	0,0
	 
	486 415
	209 031
	43
	50

	Kenya
	0,0
	0
	237 866
	219 213
	92
	100

	Kirguistán
	2,4
	100
	72 940
	205 800
	282
	67

	Kiribati
	0,0
	 
	35 432
	44 225
	125
	 

	Kuwait
	0,0
	0
	3 168 709
	3 239 430
	102
	60

	Lesotho
	0,0
	 
	116 160
	152 501
	131
	100

	Líbano
	29,8
	 
	283 781
	858 593
	303
	50

	Liberia
	0,0
	 
	77 263
	121 556
	157
	100

	Libia
	0,0
	 
	824 001
	820 681
	100
	100

	Macedonia del Norte
	0,0
	 
	73 001
	82 524
	113
	100

	Madagascar
	0,0
	 
	70 500
	126 869
	180
	67

	Malasia
	14,0
	100
	1 441 111
	2 092 990
	145
	100

	Malawi
	0,0
	 
	62 626
	179 311
	286
	100

	Maldivas
	0,0
	0
	159 143
	239 251
	150
	0

	Malí
	3,4
	100
	79 656
	183 473
	230
	67

	Marruecos
	0,0
	 
	205 000
	114 496
	56
	0

	Mauricio
	0,0
	 
	71 996
	67 182
	93
	0

	Mauritania
	0,0
	 
	106 500
	30 000
	28
	 

	México
	0,0
	0
	1 790 306
	1 783 068
	100
	29

	Micronesia (Estados Federados de)
	0,0
	 
	90 334
	57 039
	63
	 

	Mongolia
	0,0
	 
	39 000
	60 506
	155
	 

	Montenegro
	0,0
	 
	25 001
	48 740
	195
	 

	Mozambique
	0,0
	0
	150 637
	75 008
	50
	50

	Myanmar
	0,0
	0
	62 305
	17 414
	28
	0

	Namibia
	0,0
	 
	89 000
	100 383
	113
	100

	Nauru
	0,0
	 
	41 109
	0
	0
	 

	Nepal
	0,1
	100
	77 900
	161 941
	208
	100

	Nicaragua
	0,0
	 
	40 217
	62 166
	155
	33

	Níger
	0,0
	 
	114 501
	95 329
	83
	 

	Nigeria
	22,1
	38
	991 424
	1 302 898
	131
	100

	Niue
	0,0
	 
	29 658
	0
	0
	 

	Omán
	0,0
	 
	101 778
	199 738
	196
	100

	Pakistán
	0,0
	 
	734 611
	654 103
	89
	100

	Palau
	0,0
	 
	33 038
	33 900
	103
	 

	Panamá
	0,7
	100
	204 761
	231 290
	113
	100

	Papua Nueva Guinea
	0,0
	 
	92 500
	123 548
	134
	 

	Paraguay
	0,0
	 
	98 643
	78 405
	79
	 

	Perú
	0,0
	 
	315 828
	102 612
	32
	100

	Qatar
	0,0
	0
	111 316
	30 425
	27
	0

	República Árabe Siria
	0,0
	 
	120 001
	8 370
	7
	 

	República Centroafricana
	0,0
	 
	36 001
	0
	0
	67

	República de Moldova
	0,0
	 
	83 474
	106 094
	127
	0

	República Democrática del Congo
	0,0
	 
	82 730
	56 014
	68
	20

	República Democrática Popular Lao
	0,0
	 
	36 567
	73 485
	201
	100

	República Dominicana
	0,0
	 
	169 428
	339 327
	200
	50

	República Popular Democrática de Corea
	0,0
	 
	53 495
	19 422
	36
	100

	República Unida de Tanzanía
	0,0
	0
	74 400
	42 869
	58
	33

	Rwanda
	0,0
	 
	88 626
	115 630
	130
	100

	Saint Kitts y Nevis
	0,0
	 
	80 760
	0
	0
	0

	Samoa
	0,0
	 
	35 421
	67 500
	191
	 

	San Vicente y las Granadinas
	0,0
	 
	85 500
	30 000
	35
	33

	Santa Lucía
	0,0
	 
	110 755
	31 155
	28
	0

	Santo Tomé y Príncipe
	0,0
	 
	41 626
	62 671
	151
	0

	Senegal
	0,0
	 
	242 208
	264 116
	109
	33

	Serbia
	0,2
	100
	267 876
	295 844
	110
	100

	Seychelles
	0,0
	 
	39 125
	83 310
	213
	100

	Sierra Leona
	0,1
	100
	73 899
	122 383
	166
	67

	Somalia
	0,0
	 
	68 500
	129 182
	189
	0

	Sri Lanka
	0,0
	 
	79 314
	209 159
	264
	100

	Sudáfrica
	0,0
	 
	562 000
	1 390 413
	247
	25

	Sudán
	4,3
	108
	574 882
	220 319
	38
	67

	Sudán del Sur
	0,0
	 
	45 991
	20 090
	44
	0

	Suriname
	0,0
	0
	96 025
	17 372
	18
	67

	Tailandia
	74,6
	48
	5 124 662
	4 806 561
	94
	93

	Timor-Leste
	0,0
	 
	123 040
	134 572
	109
	100

	Togo
	0,9
	100
	98 835
	115 796
	117
	50

	Tonga
	0,0
	 
	46 328
	67 415
	146
	100

	Trinidad y Tabago
	0,0
	 
	208 067
	178 178
	86
	 

	Túnez
	1,3
	65
	356 458
	280 139
	79
	33

	Turkmenistán
	0,0
	 
	105 041
	106 091
	101
	 

	Turquía
	11,0
	100
	746 580
	516 175
	69
	75

	Tuvalu
	0,0
	 
	23 181
	13 703
	59
	 

	Uganda
	0,0
	 
	63 719
	52 193
	82
	100

	Uruguay
	0,0
	 
	187 504
	312 327
	167
	 

	Vanuatu
	0,0
	 
	53 465
	40 986
	77
	50

	Venezuela (República Bolivariana de)
	0,0
	 
	353 650
	342 851
	97
	100

	Viet Nam
	0,0
	 
	123 012
	53 890
	44
	 

	Yemen
	11,6
	100
	190 253
	0
	0
	75

	Zambia
	0,0
	 
	64 984
	63 800
	98
	33

	Zimbabwe
	0,0
	 
	98 851
	148 165
	150
	100

	Región: AFR
	0,0
	 
	210 000
	245 002
	117
	 

	Región: Asia y Pacífico Sur
	0,0
	 
	131 303
	42 498
	32
	0

	Región: EUR
	0,0
	 
	129 000
	34 066
	26
	 

	Mundial
	0,0
	 
	12 154 384
	9 247 199
	76
	67

	Total
	405,1
	22
	88 493 823
	98 441 267
	111
	63


* Sin eliminación en 2018 para proyectos relacionados con los HFC.
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Apéndice II
PLANES DE GESTIÓN DE ELIMINACIÓN DE HCFC POR PAÍS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

	País
	Eliminación aprobada (toneladas PAO)
	Fondos aprobados ($EUA)
	Fondos desembolsados ($EUA)
	Saldo 
($EUA)
	Fondos desembolsados (%)

	Afganistán
	9,4
	604 725
	292 111
	312 614
	48

	Albania
	2,1
	282 465
	236 369
	46 096
	84

	Angola
	5,6
	626 000
	248 151
	377 849
	40

	Antigua y Barbuda
	0,0
	45 850
	27 235
	18 615
	59

	Arabia Saudita
	353,5
	10 579 575
	5 231 016
	5 348 559
	49

	Argelia
	13,5
	1 808 804
	1 106 745
	702 059
	61

	Argentina
	104,0
	12 077 789
	10 074 929
	2 002 860
	83

	Armenia
	2,2
	605 536
	535 615
	69 921
	88

	Bahamas
	2,0
	277 050
	183 177
	93 873
	66

	Bahrein
	6,4
	814 455
	571 050
	243 406
	70

	Bangladesh
	32,3
	4 053 716
	1 478 324
	2 575 392
	36

	Barbados
	0,4
	210 000
	115 745
	94 255
	55

	Belice
	1,0
	242 500
	140 000
	102 500
	58

	Benin
	8,3
	565 828
	448 324
	117 505
	79

	Bhután
	0,3
	423 000
	367 610
	55 390
	87

	Bolivia (Estado Plurinacional de)
	1,5
	283 344
	249 072
	34 272
	88

	Bosnia y Herzegovina
	6,6
	908 645
	729 240
	179 405
	80

	Botswana
	3,8
	505 000
	180 139
	324 861
	36

	Brasil
	474,4
	41 490 199
	22 288 700
	19 201 499
	54

	Brunei Darussalam
	1,6
	282 900
	190 195
	92 705
	67

	Burkina Faso
	2,0
	565 630
	430 674
	134 956
	76

	Burundi
	1,0
	296 844
	146 860
	149 984
	49

	Cabo Verde
	0,1
	140 290
	113 834
	26 456
	81

	Camboya
	1,5
	899 221
	815 827
	83 394
	91

	Camerún
	26,8
	1 690 013
	1 013 588
	676 425
	60

	Chad
	5,7
	489 542
	444 542
	45 000
	91

	Chile
	66,1
	5 005 337
	2 473 412
	2 531 925
	49

	China
	3 463,9
	371 419 891
	300 662 418
	70 757 473
	81

	Colombia
	183,8
	11 020 413
	8 720 649
	2 299 764
	79

	Comoras
	0,0
	114 000
	98 035
	15 965
	86

	Congo
	2,2
	288 626
	222 961
	65 665
	77

	Costa Rica
	15,4
	1 097 522
	1 030 365
	67 157
	94

	Côte d’Ivoire
	6,4
	900 000
	424 013
	475 987
	47

	Croacia
	8,1
	804 104
	804 105
	0
	100

	Cuba
	19,3
	1 691 527
	1 386 248
	305 279
	82

	Djibouti
	0,0
	99 500
	81 000
	18 500
	81

	Dominica
	0,0
	82 250
	10 026
	72 224
	12

	Ecuador
	28,0
	2 327 005
	1 736 933
	590 072
	75

	Egipto
	226,0
	12 981 482
	6 124 583
	6 856 899
	47

	El Salvador
	8,8
	1 039 277
	809 002
	230 275
	78

	Eritrea
	0,4
	188 821
	155 059
	33 762
	82

	Eswatini
	7,9
	822 099
	772 131
	49 968
	94

	Etiopía
	1,9
	279 771
	132 191
	147 580
	47

	Fiji
	2,0
	283 500
	199 395
	84 105
	70

	Filipinas
	40,0
	3 628 365
	2 618 342
	1 010 023
	72

	Gabón
	4,9
	431 000
	229 732
	201 268
	53

	Gambia
	0,6
	188 497
	73 895
	114 602
	39

	Georgia
	2,3
	469 400
	308 244
	161 156
	66

	Ghana
	10,7
	1 235 000
	1 030 756
	204 244
	83

	Granada
	0,3
	189 000
	92 101
	96 899
	49

	Guatemala
	4,3
	393 369
	297 323
	96 045
	76

	Guinea
	1,2
	303 981
	298 053
	5 928
	98

	Guinea Ecuatorial
	0,9
	249 962
	144 962
	105 000
	58

	Guinea-Bissau
	1,0
	251 138
	166 489
	84 649
	66

	Guyana
	0,3
	281 180
	197 469
	83 711
	70

	Haití
	0,4
	167 119
	19 591
	147 528
	12

	Honduras
	7,0
	558 623
	356 137
	202 485
	64

	India
	820,9
	48 103 490
	23 734 780
	24 368 710
	49

	Indonesia
	176,9
	15 691 133
	10 355 116
	5 336 017
	66

	Irán (República Islámica del)
	217,2
	12 911 012
	10 006 350
	2 904 662
	78

	Iraq
	9,5
	750 000
	200 604
	549 397
	27

	Islas Cook
	0,0
	89 100
	62 750
	26 350
	70

	Islas Marshall
	0,1
	101 700
	76 616
	25 084
	75

	Islas Salomón
	0,7
	175 500
	129 650
	45 850
	74

	Jamaica
	8,9
	589 450
	470 628
	118 822
	80

	Jordania
	32,2
	4 282 471
	3 283 171
	999 300
	77

	Kenya
	14,1
	1 356 500
	900 000
	456 500
	66

	Kirguistán
	3,3
	738 792
	407 922
	330 870
	55

	Kiribati
	0,0
	98 100
	70 789
	27 311
	72

	Kuwait
	209,9
	7 500 378
	3 118 402
	4 381 977
	42

	Lesotho
	0,0
	252 000
	193 313
	58 687
	77

	Líbano
	68,5
	6 019 109
	4 968 166
	1 050 943
	83

	Liberia
	2,0
	283 500
	226 212
	57 288
	80

	Libia
	26,4
	1 161 310
	676 105
	485 205
	58

	Macedonia del Norte
	2,1
	927 130
	753 294
	173 837
	81

	Madagascar
	6,0
	504 000
	362 490
	141 510
	72

	Malasia
	186,6
	13 095 408
	11 103 285
	1 992 123
	85

	Malawi
	3,8
	313 750
	271 001
	42 749
	86

	Maldivas
	0,6
	1 081 616
	959 777
	121 839
	89

	Malí
	3,4
	448 830
	354 723
	94 107
	79

	Marruecos
	11,0
	1 249 159
	1 069 161
	179 998
	86

	Mauricio
	3,1
	621 200
	351 682
	269 518
	57

	Mauritania
	0,0
	255 000
	0
	255 000
	0

	México
	555,7
	27 049 907
	20 974 027
	6 075 880
	78

	Micronesia (Estados Federados de)
	0,1
	100 800
	73 406
	27 394
	73

	Mongolia
	1,0
	320 769
	292 275
	28 494
	91

	Montenegro
	0,1
	350 889
	348 748
	2 141
	99

	Mozambique
	0,3
	150 000
	49 111
	100 889
	33

	Myanmar
	0,4
	251 000
	62 453
	188 547
	25

	Namibia
	8,2
	810 000
	493 190
	316 810
	61

	Nauru
	0,0
	66 600
	48 625
	17 975
	73

	Nepal
	0,6
	189 000
	137 941
	51 059
	73

	Nicaragua
	2,7
	292 777
	201 248
	91 529
	69

	Níger
	2,7
	274 090
	273 764
	326
	100

	Nigeria
	143,7
	7 978 283
	4 668 850
	3 309 433
	59

	Niue
	0,0
	65 700
	57 225
	8 475
	87

	Omán
	10,6
	840 890
	646 697
	194 194
	77

	Pakistán
	136,3
	7 992 576
	5 938 228
	2 054 348
	74

	Palau
	0,1
	108 000
	82 875
	25 125
	77

	Panamá
	11,6
	985 141
	430 614
	554 527
	44

	Papua Nueva Guinea
	2,0
	991 000
	623 048
	367 952
	63

	Paraguay
	6,3
	567 000
	405 334
	161 666
	71

	Perú
	3,8
	695 171
	272 905
	422 266
	39

	Qatar
	22,4
	1 150 907
	927 242
	223 665
	81

	República Centroafricana
	0,5
	200 000
	64 001
	135 999
	32

	República de Moldova
	0,2
	217 851
	108 443
	109 408
	50

	República Democrática del Congo
	5,8
	475 000
	438 002
	36 998
	92

	República Democrática Popular Lao
	0,8
	252 000
	172 218
	79 782
	68

	República Dominicana
	12,5
	3 024 186
	2 237 582
	786 604
	74

	República Popular Democrática de Corea
	19,4
	808 320
	146 412
	661 908
	18

	República Unida de Tanzanía
	0,6
	187 875
	96 371
	91 504
	51

	Rwanda
	1,2
	249 399
	153 161
	96 238
	61

	Saint Kitts y Nevis
	0,3
	147 600
	58 400
	89 200
	40

	Samoa
	0,1
	133 650
	106 250
	27 400
	79

	San Vicente y las Granadinas
	0,2
	318 951
	178 951
	140 000
	56

	Santa Lucía
	0,4
	184 419
	140 960
	43 459
	76

	Santo Tomé y Príncipe
	0,1
	139 012
	94 212
	44 800
	68

	Senegal
	3,6
	454 023
	317 994
	136 029
	70

	Serbia
	5,2
	933 256
	733 583
	199 673
	79

	Seychelles
	1,4
	540 000
	345 110
	194 890
	64

	Sierra Leona
	0,4
	165 620
	93 685
	71 935
	57

	Somalia
	1,8
	353 746
	285 250
	68 496
	81

	Sri Lanka
	4,7
	591 866
	534 503
	57 363
	90

	Sudáfrica
	94,2
	5 855 184
	4 628 702
	1 226 482
	79

	Sudán
	47,2
	4 166 680
	1 573 417
	2 593 263
	38

	Sudán del Sur
	0,0
	20 000
	0
	20 000
	0

	Suriname
	0,6
	187 500
	84 178
	103 322
	45

	Tailandia
	255,0
	19 608 630
	16 924 008
	2 684 622
	86

	Timor-Leste
	0,0
	409 700
	279 330
	130 370
	68

	Togo
	4,8
	527 000
	323 964
	203 036
	61

	Tonga
	0,0
	114 300
	78 502
	35 798
	69

	Trinidad y Tabago
	17,9
	1 374 733
	1 033 298
	341 435
	75

	Túnez
	9,4
	1 606 868
	551 467
	1 055 401
	34

	Turkmenistán
	2,4
	614 547
	501 452
	113 095
	82

	Turquía
	384,5
	11 122 291
	8 572 836
	2 549 455
	77

	Tuvalu
	0,0
	82 800
	65 472
	17 328
	79

	Uganda
	0,0
	143 977
	75 210
	68 767
	52

	Uruguay
	9,9
	1 373 893
	603 187
	770 706
	44

	Vanuatu
	0,1
	133 650
	108 838
	24 812
	81

	Venezuela (República Bolivariana de)
	28,9
	2 492 725
	2 212 697
	280 028
	89

	Viet Nam
	148,6
	8 551 589
	8 205 602
	345 987
	96

	Yemen
	11,6
	625 000
	176 907
	448 093
	28

	Zambia
	1,7
	282 956
	169 956
	113 000
	60

	Zimbabwe
	12,3
	982 818
	838 278
	144 540
	85

	Región: Asia y Pacífico Sur
	0,0
	240 000
	240 000
	0
	100

	Total
	8 984,2
	739 284 432
	544 000 871
	195 283 560
	74
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