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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الثالث والتسعــــون 
[bookmark: _Hlk128756171]مونتريال، 15-19 ديسمبر/كانون الأول 2023
المادة 7(أ)(2) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1] [1:  الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1.] 


التقرير المرحلي للتعاون الثنائي حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2022
مقدمة
قدمت البلدان التالية غير العاملة بموجب المادة 5 المشاركة حالياً في أنشطة التعاون الثنائي قواعد بيانات للتقارير المرحلية[footnoteRef:2]: أستراليا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وإسبانيا. وترد في التقرير المرحلي الموحد بيانات إضافية مستمدة من تقارير مرحلية سابقة للبلدان الأخرى غير العاملة بموجب المادة 5 التي شاركت سابقاً في التعاون الثنائي[footnoteRef:3]، وتغطي البيانات المتعلقة بالمشاريع التي أبلغ عن إنجازها مالياً.[footnoteRef:4] [2:  إن التقارير المرحلية هي الوسيلة الوحيدة التي تدل على الغلق النهائي لجميع حسابات التمويل المرتبطة بالمشروعات التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية للتعاون الثنائي.]  [3:  النمسا وبلجيكا والجمهورية التشيكية والدانمرك وفنلندا وهنغاريا وإسرائيل وبولندا والبرتغال والاتحاد الروسي وسنغافورة والجمهورية السلوفاكية وجنوب إفريقيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية.]  [4:  الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/14.] 

ويشمل التقرير المرحلي للتعاون الثنائي حالة تنفيذ المشاريع، بما في ذلك سبعة مشاريع ذات صلة بالهيدروفلوروكربون كان قد تم تمويلها بموجب المساهمات الطوعية الإضافية من جانب 17 طرفا من الأطراف غير العاملة بموجب المادة 5 لتوفير الدعم للبدء السريع في تنفيذ تعديل كيغالي.
استعرضت الأمانة حالة تنفيذ كل مشروع جارٍ على أساس كل بلد على حدة، مع مراعاة التأخيرات في التنفيذ التي حدثت فيما يتعلق بمواعيد الانتهاء المقررة التي تم الإبلاغ عنها في 2022، والتأثير المحتمل لهذه التأخيرات على إزالة المواد الخاضعة للرقابة ومعدل الصرف المقرر. ويعتمد التحليل الوارد في هذه الوثيقة على كميات الأطنان بقدرات استنفاد الأوزون من جميع المواد الخاضعة للرقابة، فيما عدا المواد الهيدروفلوروكربونية التي ينبغي قياسها بمكافئ ثاني أكسيد الكربون[footnoteRef:5]. [5:  تمشياً مع المقرر 84/12(أ)(4)، يرد قياس المواد الهيدروفلوروكربونية بالأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون المدرج في التقرير المرحلي المقدم إلى الاجتماع الحادي والتسعين.] 

تتألف الوثيقة من الأقسام التالية:
1- المشروعات الموافق عليها لجميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب المساهمات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف. وتقدم ملخصاً للتقدم المحرز في تنفيذ المشاريع لعام 2022 والمجمعة منذ عام 1992 يتناول جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، بما في ذلك المواد المدرجة في المرفق "واو" (المواد الهيدروفلوروكربونية). وتحتوي أيضاً على مراجعة لحالة تنفيذ كل مشروع مستمر[footnoteRef:6] على المستوى القُطري. كما تحدد المشروعات التي تأخر تنفيذها والأثر المحتمل على التخلص التدريجي من المواد الخاضعة للرقابة، والمشروعات ذات القضايا المعلقة لتنظر فيها اللجنة التنفيذية. [6:  إن المشروعات الجارية هي جميع المشروعات قيد التنفيذ حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2022. وتشمل المؤشرات الرئيسة للتقدم: نسبة مئوية من صرف الأموال، ونسبة مئوية من المشروعات التي بدأت صرف أموالها، والتمويل المتوقع صرفه بحلول نهاية السنة كنسبة مئوية من التمويل الموافق عليه؛ ومتوسط مدة التأخيرات المتوقعة في التنفيذ والمعلومات المقدمة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي.] 

2- المشاريع الموافق عليها للمواد المدرجة في المرفق "واو" (المواد الهيدروفلوروكربونية) بموجب المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون[footnoteRef:7]. [7:  تماشياً مع المقرر 84/12(ب)، يرد تقرير مرحلي مفصل يقدم عرضاً عاماً للأهداف وحالة التنفيذ، والنتائج الرئيسية والدروس المستفادة، وكميات الهيدروفلوروكربون التي تمت إزالتها حسب مقتضى الحال، ومستوى الأموال الموافق عليها والمصروفة والتحديات المحتملة أمام الانتهاء من المشروعات والأنشطة، في التقرير المرحلي المجمع (UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/14).] 

3- التوصية.
1- المشروعات الموافق عليها لجميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب المساهمات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف
1-1. التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع لعام 2022 والمجمعة منذ عام 1992
حتى تاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، وافقت اللجنة التنفيذية على مشاريع بقيمة 187.5 مليون دولار أمريكي للوكالات الثنائية، منها 170.95 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشاريع استثمارية وغير استثمارية و16.56 مليون دولار أمريكي لتكاليف دعم الوكالات، على النحو البين في الجدول 1.


الجدول 1. التمويل الموافق عليه حسب القطاع للوكالات الثنائية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2022
	القطاع
	التمويل (دولار أمريكي)

	الأيروسول
	2,051,914

	التدمير
	1,526,282

	الرغاوى
	8,093,731

	الهالون
	6,147,361

	خطة الإزالة التدريجية للهيدروفلوروكربون
	609,000

	مبخرات
	18,226,925

	خطة الإزالة
	76,107,711

	الإنتاج
	10,000,000

	التبريد
	40,910,116

	عديد
	4,759,718

	المذيبات
	2,512,738

	المجموع الفرعي
	170,945,495

	تكاليف دعم الوكالة
	16,559,425

	المجموع
	187,504,921



في عام 2022، تمت الموافقة على ستة مشاريع وأنشطة جديدة. ومن المتوقع أن يؤدي هذا المستوى من التمويل إلى التخلص التدريجي من 10,538 طن من قدرات استنفاد الأوزون و70,104 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة. يوضح المرفق الأول حالة تنفيذ المشروع لكل دولة في عام 2022.
يوضح الجدول 2 حالة تنفيذ المشروع بما في ذلك صرف الأموال لكل نوع من أنواع المشروعات حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022. ويعرض المرفق الثاني معلومات تحليلية سنوية منذ عام 1992.
الجدول 2. حالة تنفيذ المشروعات حسب النوع حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2022
	النوع
	عدد المشاريع*
	التمويل (دولار أمريكي) **

	
	موافق عليها
	منجزة
	% منجزة
	موافق عليه
	المنصرف
	الرصيد
	% المنصرف

	البرنامج القُطرى
	9
	9
	100
	340,787
	340,787
	0
	100

	مشاريع إيضاحية
	38
	38
	100
	9,409,431
	9,409,431
	0
	100

	الدعم المؤسسي
	7
	7
	100
	883,376
	883,376
	0
	100

	الاستثمار
	256
	212
	83
	117,744,581
	105,492,446
	12,252,136
	90

	إعداد المشروعات
	132
	123
	93
	6,160,111
	5,491,245
	668,866
	89

	المساعدة التقنية
	214
	208
	97
	27,985,793
	26,329,635
	1,656,158
	94

	التدريب 
	73
	73
	100
	8,421,416
	8,421,416
	0
	100

	المجموع 
	729
	670
	92
	170,945,495
	156,368,336
	14,577,159
	91


* باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.
** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

فيما يلي موجز لتنفيذ المشاريع والأنشطة من قبل الوكالات الثنائية لعام 2022 والمجمعة منذ عام 1992 حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2022 على النحو الوارد في الجدول 3:
(1) الإزالة[footnoteRef:8]: تم في عام 2022 إزالة 43.2 طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة وتمت الموافقة على إزالة[footnoteRef:9] من 51.6 طن إضافي من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة. ومنذ عام 1992، تمت إزالة 9.256 طن من قدرات استنفاد الأوزون و65.242 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة، من إجمالي كميةٍ متوقعة قدرها 10,538 طن من قدرات استنفاد الأوزون و70,104 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من المشاريع الموافق عليها (باستثناء المشاريع الملغاة والمحولة)؛ [8:  يتم التعبير عن التخلص التدريجي من المواد المستنفدة للأوزون بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون والتخلص من المواد الهيدروفلوروكربونية بالأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.]  [9:  لا يوجد إزالة تدريجية من المشاريع ذات الصلة بالهيدروفلوروكربون في عام 2022.] 

(2) الصرف/الموافقات: تم في عام 2022 صرف 3.6 مليون دولار أمريكي ومن المقرر صرف 3.55 مليون دولار أمريكي بناءً على التقرير المرحلي لعام 2021، ما يمثل معدل صرف قدره 101 في المئة من المبلغ المخطط له. ومن الناحية التجميعية، تم صرف 156.37 مليون دولار أمريكي من إجمالي 170.95 مليون دولار أمريكي تمت الموافقة على صرفها (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، ما يمثل معدل صرف قدره 91 في المئة. وفي عام 2022، تمت الموافقة على 3.82 مليون دولار أمريكي للتنفيذ؛
(3) عدد المشروعات المنتهية: في عام 2022 تم إنجاز سبعة مشاريع. ومنذ عام 1992، تم إنجاز 670 مشروعاً من أصل 729 مشروعاً تمت الموافقة عليها، (باستثناء المشروعات المغلقة أو المحولة)، ما يمثل معدل إنجاز قدره 92 في المئة؛
(4) سرعة الإنجاز - المشروعات الاستثمارية: المشروعات التي تم إنجازها في عام 2022 كانت بمتوسط فترة 56 شهراً بعد الموافقة عليها. ومنذ عام 1992، بلغ متوسط الوقت اللازم لإنجاز المشاريع الاستثمارية 42 شهراً بعد الموافقة عليها. وتمت عملية الصرف الأول للأموال بموجب هذه المشاريع، في المتوسط، بعد 11 شهراً من الموافقة عليها؛
(5) سرعة الإنجاز - المشروعات غير الاستثمارية: المشروعات التي تم إنجازها في عام 2022 كانت بمتوسط فترة 43 شهراً بعد الموافقة عليها. ومنذ عام 1992، بلغ متوسط الوقت اللازم للانتهاء من المشروعات الاستثمارية 44 شهراً بعد الموافقة عليها. وتمت عملية الصرف الأول للأموال بموجب هذه المشاريع، في المتوسط، بعد 13 شهراً من الموافقة عليها؛
(6) إعداد المشروعات: من بين أنشطة إعداد مشروعات وعددها 132 نشاطاً تمت الموافقة عليها بحلول نهاية عام 2022، تم الانتهاء من 123 نشاطاً، وبقي نشاط واحد جارٍ. وفي عام 2022، لم يتم الانتهاء من أي أنشطة لإعداد المشروعات؛
(7) التأخيرات في التنفيذ: كان ما مجموعه 59 مشروعاً قيد التنفيذ في نهاية عام 2022، تعاني في المتوسط من تأخير يبلغ 17 شهراً. وصنف أربعة عشر من هذه المشاريع على أنها "مشاريع تعاني من تأخيرات في التنفيذ"[footnoteRef:10] وتخضع لإجراءات إلغاء المشاريع (حيث لا تخضع المشروعات الايضاحية وإعداد المشروعات والدعم المؤسسي لتلك الإجراءات)؛ و [10:  المشاريع الموافق عليها على مدى 18 شهراً مع صرفٍ دون 1 في المئة، أو المشاريع التي لم تكتمل بعد 12 شهراً من تاريخ الانتهاء المقترح في التقرير المرحلي (المقرر 22/61).] 

(8) الاتفاقات المتعددة السنوات: في عام 2022، كان هنالك 26 من الاتفاقات المتعددة السنوات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قيد التنفيذ. ومنذ عام 1992، تمت الموافقة على 87 اتفاقاً متعدد السنوات وانتهى العمل من 61 اتفاقاً من الاتفاقات المتعددة السنوات، ما يمثل معدل انتهاء بنسبة 70 في المئة.
يُقدم الجدول 3 موجزاً عن التقدم الذي أحرزته الوكالات الثنائية منذ عام 1992.
الجدول 3. التقدم المُحقق من قبل الوكالات الثنائية منذ عام 1992
	الإزالة المحققة
	الصرف
(دولار أمريكي
	عدد المشاريع
	سرعة التسليم للإنجاز (أشهر)
	متوسط تأخير المشروعات (أشهر)
	عدد الاتفاقات متعددة السنوات

	طن من قدرات استنفاد الأوزون
	طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
	
	موافق عليها
	مُنجزة
	استثمارية
	غير استثمارية
	
	موافق عليها
	مُنجزة

	9,256
	65,242
	156,368,336
	729
	670
	42
	44
	17
	87
	61



المشاريع المتعلقة بالهيدروفلوروكربون

بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، وافقت اللجنة التنفيذية على 13 مشروعاً يتعلق بالهيدروفلوروكربون (بما في ذلك 3 مشاريع استثمارية، وخمسة مشاريع إعداد وخمسة أنشطة تمكينية) بموجب المساهمات العادية البالغة 1,663,988 دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد في الجدول 4 موجزٌ لحالة هذه المشاريع، وقد أدرجت البيانات الخاصة بكل منها في الفقرات من 5 إلى 9.
الجدول 4. المشاريع المتعلقة بالهيدروفلوروكربون الموافق عليها بموجب الإسهامات العادية
	النوع
	عدد المشاريع
	التمويل (دولار أمريكي) *

	
	موافق عليها
	مُنجزة
	% مكتملة
	موافق عليه
	المنصرف
	الرصيد
	% منصرف

	استثمارية**
	3
	2
	67
	764,988
	664,988
	100,000
	87

	إعداد المشاريع
	5
	0
	0
	609,000
	8,337
	600,663
	1

	مساعدة تقنية – أنشطة تمكينية
	5
	5
	100
	290,000
	290,000
	0
	100

	المجموع
	13
	7
	54
	1,663,988
	963,325
	700,663
	58


* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
** تمت إزالة 45.5 طن متري (65,242 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من أصل 48.9 طن متري (70,104 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية.

تم إنجاز مشروعين استثماريين وخمسة أنشطة تمكينية حتى نهاية عام 2022 من أصل 13 مشروعاً تمت الموافقة عليها، فيما تبقى ستة مشاريع جارية.
تهدف أنشطة إعداد المشاريع الخمسة الجارية إلى إعداد خطط تنفيذ كيغالي المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية، حيث من المتوقع الانتهاء منها في عامي 2023 و2024. ومن المتوقع أن يكتمل المشروع الاستثماري الجاري المتبقي، والذي تمت الموافقة عليه في الاجتماع الثاني والثمانين، دون صرف مزيد من الأموال في عام 2023. وقد تمت الموافقة على تمديد تاريخ إنجاز هذا المشروع.
تم صرف مبلغ 963,325 دولار أمريكي من إجمالي التمويل المجمع الموافق عليه والبالغ 1,663,988 دولار أمريكي، ما يمثل معدل صرف قدره 58 في المئة.


1-2. المسائل التي تم تحديدها في تنفيذ المشروعات في عام 2022
بالإضافة إلى عملية المراجعة، تمت مناقشة العديد من المسائل مع الوكالات الثنائية ذات الصلة وتمت معالجتها بشكل مرضٍ، باستثناء القضايا المتعلقة بـ 14 من المشاريع المصنفة كمشاريع شهدت تأخيرات في التنفيذ (بما في ذلك 13 مشروعاً تتعلق بمكونات الاتفاقات المتعددة السنوات التي تخضع لإجراءات إلغاء المشروع، تماشياً مع المقرر 84/45(ج)؛ ومشروع استثماري واحد للهيدروفلوروكربون). ويعرض المرفق الثالث بهذه الوثيقة المشاريع المصنفة التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ، وتوصيات الأمانة التي تطلب تقديم تقرير إلى الاجتماع الرابع والتسعين.
علاوة على ذلك، تم تحديد المسائل المتعلقة بشرائح الاتفاقات المتعددة السنوات لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وترد هذه المسائل أيضاً في المرفق الثالث. كما يرد وصف موجز لكل مشروع من هذه المشاريع عن حالة التنفيذ والمسائل المعلقة، ويتم اقتراح توصية لتنظر فيها اللجنة التنفيذية.
تم إعطاء تفاصيل التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع المرتبطة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين (خطة قطاع الخدمة)[footnoteRef:11] وكولومبيا[footnoteRef:12] (كلاهما تنفذهما ألمانيا)، ونيجيريا[footnoteRef:13] (تنفذه إيطاليا) إلى الاجتماع الثالث والتسعين. ويتم تناول التوصيات المرتبطة بالمسائل المعلقة لهذه المشاريع، بما في ذلك الموافقة على طلبات التمديد، في حال وجودها، في الأقسام ذات الصلة من تلك الوثائق. وقد تم تناول القضايا المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكينيا (التي نفذتها فرنسا) وموريشيوس (التي نفذتها ألمانيا)، والتي كان تقديم شرائح خاصة بها مستحقاً في الاجتماع الثالث والتسعين، ولكن لم يتم تقديمها، وبالنسبة للصين (خطة قطاع تصنيع مكيفات هواء الغرف) (التي نفذتها النمسا)، والتي تم تقديم الشريحة الخاصة بها، ولكن تم سحبها لاحقاً، في الوثيقة المتعلقة بتأخيرات تقديم الشرائح[footnoteRef:14]. وفيما يلي يتم تناول المسائل المعلقة بالنسبة للمشاريع الجارية المتبقية غير المدرجة في المرفق الثالث لهذه الوثيقة، وطلبات تمديد مواعيد الإنجاز. [11:  الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/47.]  [12:  الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/48.]  [13:  الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/77.]  [14:  الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/24.] 

من بين 50 مشروعاً جارياً، باستثناء إعداد المشروعات، تم تعديل تواريخ الإنجاز المخطط له لـ 19 مشروعاً منذ التقرير المرحلي لعام 2021.
تماشياً مع المقرر 82/11(ب)[footnoteRef:15]، طلبت حكومة ألمانيا تمديد مـدة مشروع واحـد على النحـو المبيـن في الجـدول 5. [15:  يجب تقديم أي طلب تمديد للموافقة عليه من قبل اللجنة التنفيذية قبل تاريخ إنجاز المشروع، مع ملاحظة أنه لن يتم تقديم أي التزامات جديدة قبل الموافقة على التمديد.] 

الجدول 5. الشروع الذي طُلب له تمديد تاريخ إنجازه
	البلد/رمز المشروع
	عنوان المشروع
	الصرف
(%)
	الحالة/المسألة
	تاريخ الإنجاز الأصلي
	تاريخ الإنجاز المطلوب

	مصر
EGY/PHA/84/INV/142
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد)
	10
	يُطلب وقت إضافي للانتهاء من أنشطة التدريب المتبقية مع تسليم المعدات في نهاية 2023
	ديسمبر-23
	يونيو-24



2- المشاريع التي تمت الموافقة عليها بموجب المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع للإزالة التدريجية للهيدروفلوروكربون
وافقت اللجنة التنفيذية، حتى تاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، على سبعة مشاريع ذات صلة بالهيدروفلوروكربون لوكالتين ثنائيتين (ألمانيا وإيطاليا) بموجب المساهمات الطوعية الإضافية البالغة 480,000 دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويتضمن الجدول 6 موجزاً لحالة هذه المشروعات.
الجدول 6. حالة المشاريع المتعلقة بالهيدروفلوروكربون الموافق عليها حتى نهاية عام 2022
	النوع
	عدد المشاريع
	التمويل (دولار أمريكي) *

	
	موافق عليها
	مُنجزة
	% منجزة
	موافق عليه
	منصرف
	الرصيد
	% منصرف

	المساعدة التقنية – أنشطة التمكين
	7
	7
	100
	480,000
	479,080
	920
	99.8


* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
حتى نهاية عام 2022، تم الانتهاء من جميع الأنشطة التمكينية السبعة الموافق عليها.
تم صرف مبلغ 479,080 دولار أمريكي، من إجمالي التمويل المجمع الموافق عليه البالغ 480,000 دولار أمريكي، ما يمثل معدل صرف قدره 99.8 في المئة.
3- التوصية
قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
(1) أن تحيط علماً، مع التقدير، بالتقارير المرحلية التي قدمتها حكومات أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/15؛
(2) الموافقة على تمديد تاريخ إنجاز المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في مصر، حتى 30 يونيو/حزيران 2024 (الشريحة الثانية (قطاع خدمة التبريد) (EGY/PHA/84/INV/142))، للسماح باستكمال الأنشطة الجارية المتبقية على النحو المبين في الجدول 5 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/15؛ و
(3) الموافقة على التوصيات المتعلقة بالمشاريع الجارية ذات المسائل المحددة الواردة في المرفق الثالث لهذه الوثيقة.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
2

3
المرفق الأول

نظرة عامة على حالة تنفيذ مشروعات الوكالات الثنائية حسب البلد لعام 2022

1. يعرض الجدول 1 في المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات بحسب البلد لعام 2022 من حيث الإزالة التدريجية، والمدفوعات المخططة والمنجزة، وإتمام المشروعات.
[bookmark: _Hlk115855444]الجدول 1. حالة تنفيذ المشروعات لعام 2022
	البلد
	الإزالة في 2022 (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	الإزالة في 2022 (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) *
	الأموال المقدرة المصروفة في 2022 (دولار أمريكي)
	الأموال المصروفة في 2022 (دولار أمريكي)
	% للأموال المصروفة أكثر من المقدرة في 2022
	النسبة المئوية للمشروعات المخطط لها المنجزة في 2022 **

	الأرجنتين
	1.3
	0
	20,000
	0
	0
	 

	بنغلاديش
	0.0
	0
	 
	 
	 
	100

	بليز
	0.0
	0
	 
	 
	 
	100

	البرازيل
	17.0
	0
	940,000
	1,569,834
	167
	 

	بوركينا فاسو
	0.0
	0
	10,000
	112
	1
	 

	الصين
	0.0
	0
	238,000
	259,995
	109
	 

	كولومبيا
	0.0
	0
	47,800
	46,652
	98
	0

	كوبا
	0.0
	0
	 
	 
	 
	100

	مصر
	0.0
	0
	30,000
	15,307
	51
	 

	الهند
	0.0
	0
	363,484
	449,000
	124
	100

	إيران (جمهورية - الإسلامية)
	1.2
	0
	197,558
	88,683
	45
	0

	كينيا
	0.0
	0
	89,861
	76,697
	85
	 

	جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
	0.0
	0
	45,000
	0
	0
	0

	ليسوتو
	0.0
	0
	45,732
	5,732
	13
	 

	ليبريا
	3.2
	0
	20,850
	17,977
	86
	100

	موريتانيا
	3.1
	0
	85,000
	57,134
	67
	 

	المكسيك
	4.9
	0
	622,000
	450,500
	72
	33

	منغوليا
	0.0
	0
	3,000
	1,522
	51
	 

	ناميبيا
	0.0
	0
	39,323
	20,517
	52
	 

	نيجيريا
	3.5
	0
	294,113
	252,366
	86
	0

	بابوا غينيا الجديدة
	0.0
	0
	135,665
	68,860
	51
	0

	سيشيل
	1.0
	0
	12,555
	12,561
	100
	0

	تونس
	0.0
	0
	1
	0
	0
	 

	فييت نام
	0.0
	0
	175,592
	98,090
	56
	0

	زمبابوي
	8.0
	0
	61,057
	64,384
	105
	100

	اقليم: آسيا والمحيط الهادئ
	0.0
	0
	70,000
	43,000
	61
	 

	المجموع العام
	43.2
	0
	3,546,591
	3,598,923
	101
	37


* لا يوجد إزالة تدريجية في عام 2022 للمشاريع المتعلقة بالهيدروفلوروكربون.
** للمشاريع التي كان من المقرر إنجازها في عام 2022.
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المرفق الثاني

نظرة عامة على حالة تنفيذ مشروعات الوكالات الثنائية حسب السنة 
حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2022

1. يقدم الجدول 1 في المرفق الثاني نظرة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات بحسب السنة[footnoteRef:16]. وقد تم الآن إنجاز جميع المشاريع والأنشطة التي تمت الموافقة عليها بين 1992 و2012 و2014. [16:  تقدم هذه البيانات وفقاً للسنة التي تمت الموافقة فيها على المشروع بواسطة اللجنة التنفيذية. وتتناول جميع الموافقات (الاستثمارية وغير الاستثمارية) على قدم المساواة (على سبيل المثال، فإن مشروع استثماري أو شريحة تمويل لاتفاق متعدد السنوات بمقدار 1 مليون دولار أمريكي يعتبر مشروعاً واحداً، مثل إعداد برنامج قطري بمبلغ 30,000 دولاراً أمريكياً. وتمثل المؤشرات الرئيسية من الموجز السنوي ما يلي: نسبة المشروعات المنتهية، وأطنان المواد المستنفدة للأوزون/ أطنان مكافئ ثاني أوكسيد الكربون التي تمت إزالتها، ونسبة صرف الأموال. وعند استعراض البيانات بشأن الأموال المصروفة، تجدر الملاحظة أن هناك ثلاثة أنواع من الصرف: خلال التنفيذ، وبعد التنفيذ والمشاريع الممولة بأثر رجعي.] 

الجدول 1. حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة
	السنة
	عدد المشاريع*
	التمويل (دولار أمريكي)**

	
	موافق عليها
	مُنجزة
	% منجزة
	موافق عليه
	المنصرف
	الرصيد
	% المنصرف

	1992
	18
	18
	100
	2,883,669
	2,883,669
	0
	100

	1993
	10
	10
	100
	1,445,586
	1,445,586
	0
	100

	1994
	30
	30
	100
	3,190,374
	3,190,374
	0
	100

	1995
	17
	17
	100
	4,654,902
	4,654,902
	0
	100

	1996
	26
	26
	100
	3,468,211
	3,468,211
	0
	100

	1997
	32
	32
	100
	4,040,251
	4,040,251
	0
	100

	1998
	39
	39
	100
	4,108,525
	4,108,525
	0
	100

	1999
	59
	59
	100
	12,131,407
	12,131,407
	0
	100

	2000
	29
	29
	100
	4,808,878
	4,808,878
	0
	100

	2001
	41
	41
	100
	7,523,213
	7,523,213
	0
	100

	2002
	61
	61
	100
	7,910,174
	7,910,174
	0
	100

	2003
	32
	32
	100
	6,810,120
	6,810,120
	0
	100

	2004
	30
	30
	100
	15,005,412
	15,005,412
	0
	100

	2005
	28
	28
	100
	18,183,034
	18,183,034
	0
	100

	2006
	25
	25
	100
	7,128,808
	7,128,808
	0
	100

	2007
	13
	13
	100
	3,138,440
	3,138,440
	0
	100

	2008
	33
	33
	100
	7,531,037
	7,531,037
	-1
	100

	2009
	21
	21
	100
	2,347,228
	2,347,228
	0
	100

	2010
	20
	20
	100
	3,278,389
	3,278,389
	-1
	100

	2011
	20
	20
	100
	6,821,798
	6,821,798
	0
	100

	2012
	11
	11
	100
	6,594,959
	6,594,959
	0
	100

	2013
	7
	6
	86
	2,276,412
	2,270,857
	5,555
	100

	2014
	14
	14
	100
	1,365,834
	1,365,618
	216
	100

	2015
	26
	25
	96
	4,921,949
	4,712,010
	209,939
	96

	2016
	16
	10
	63
	5,129,894
	3,644,955
	1,484,939
	71

	2017
	9
	4
	44
	2,605,614
	2,112,727
	492,887
	81

	2018
	16
	10
	63
	7,050,550
	5,387,717
	1,662,833
	76

	2019
	6
	2
	33
	1,922,831
	1,091,160
	831,671
	57

	2020
	13
	4
	31
	4,136,467
	1,859,795
	2,276,672
	45

	2021
	21
	0
	0
	4,708,887
	919,082
	3,789,805
	20

	2022
	6
	0
	0
	3,822,643
	0
	3,822,643
	0

	المجموع
	729
	670
	92
	170,945,495
	156,368,336
	14,577,159
	91


*باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.
** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
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المرفق الثالث

المشروعات الجارية ذات مسائل معلقة في التقارير المرحلية للوكالات الثنائية

	البلد/رمز المشروع
	الوكالة
	عنوان المشروع
	% المنصرف
	الحالة/المسألة
	التوصية

	كينيا
KEN/PHA/80/INV/62
	فرنسا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)
	71
	تأخيرات مدتها 12 شهراً
	أن تطلب من حكومة فرنسا تقديم تقرير إلى الاجتماع الرابع والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	كينيا
KEN/PHA/86/INV/65
	فرنسا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية)
	0
	تأخيرات مدتها 18 شهراً
	أن تطلب من حكومة فرنسا تقديم تقرير إلى الاجتماع الرابع والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	زمبابوي
ZIM/REF/82/INV/56
	فرنسا
	التحول من الهيدروفلوروكربون-134أ إلى أيسوبوتان في تصنيع المبردات المنزلية في Capri (SME Harare)
	0
	تأخيرات مدتها 18 شهراً
	أن تطلب من حكومة فرنسا تقديم تقرير إلى الاجتماع الرابع والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	البرازيل
BRA/PHA/82/TAS/321
	ألمانيا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة) (قطاع خدمة التبريد)
	77
	تأخيرات مدتها 12 شهراً
	أن تطلب من حكومة ألمانيا تقديم تقرير إلى الاجتماع الرابع والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	جمهورية إيران الإسلامية
IRA/PHA/86/INV/250
	ألمانيا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة) (قطاع التبريد التجاري)
	0
	تأخيرات مدتها 18 شهراً
	أن تطلب من حكومة ألمانيا تقديم تقرير إلى الاجتماع الرابع والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	موريشيوس
MAR/PHA/79/INV/27
	ألمانيا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة (الشريحة الثالثة)
	55
	تأخر في تنفيذ الأنشطة
	أن تطلب من حكومة ألمانيا تقديم تقرير إلى الاجتماع الرابع والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	موريشيوس
MAR/PHA/86/INV/30
	ألمانيا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة)
	0
	(1) تأخيرات مدتها 18 شهراً

(2) تأخر في تنفيذ الأنشطة
	(1) أن تطلب من حكومة ألمانيا تقديم تقرير إلى الاجتماع الرابع والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ
(2) أن تطلب من حكومة ألمانيا تقدم تقريراً إلى الاجتماع الرابع والتسعين بشأن حالة تنفيذ الأنشطة

	المكسيك
MEX/PHA/77/INV/179
	ألمانيا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (مشروع تدليلي للهيدروكربون والتدريب)
	23
	تأخيرات مدتها 12 شهراً
	أن تطلب من حكومة ألمانيا تقديم تقرير إلى الاجتماع الرابع والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	ناميبيا
NAM/PHA/79/INV/23
	ألمانيا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة (الشريحة الثالثة)
	37
	تأخر في تنفيذ الأنشطة
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