| NACIONES UNIDAS |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/9 25 octubre 2021 ESPAÑOL ORIGINAL: INGLÉS |

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
  PARA LA APLICACIÓN DEL
  PROTOCOLO DE MONTREAL
Octogésima octava Reunión

Montreal, 15-19 de noviembre de 2021

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS ORGANISMOS DE EJECUCIÓN EN RELACIÓN CON SUS PLANES ADMINISTRATIVOS DE 2020

Introducción

# Este documento presenta:

## Las evaluaciones cuantitativas del desempeño de los organismos de ejecución con respecto a los objetivos de desempeño fijados en los planes administrativos de 2020 y los informes sobre la marcha de las actividades y financieros presentados a la 88ª reunión;

## Un análisis de tendencias para cada uno de los ocho indicadores de desempeño;

## La evaluación cualitativa del desempeño de los organismos bilaterales y de ejecución, sobre la base de las observaciones recibidas de oficiales las dependencias nacionales del ozono (DNO); y

## Las observaciones y la recomendación de la Secretaría.

# Además, este documento incluye los tres anexos siguientes:

## Anexo I: 	Desempeño de los proyectos de inversión por organismo

## Anexo II: 	Desempeño de los proyectos ajenos a la inversión por organismo

## Anexo III: 	Evaluación cualitativa de los organismos de ejecución por las unidades nacionales del ozono para 2020

# Análisis de los indicadores de desempeño cuantitativos

# En el cuadro 1 se presentan los objetivos aprobados, la medición del avance hacia el logro de cada objetivo y el número de objetivos logrados.

Cuadro 1: Objetivos y logros de los indicadores de desempeño en 2020

| Rubro | PNUD |  |  |  | PNUMA |  |  |  | ONUDI |  |  |  | Banco Mundial |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Objetivo | Logro del organismo | Evaluación de la Secretaría | Objetivo logrado | Objetivo | Logro del organismo | Evaluación de la Secretaría | Objetivo logrado | Objetivo | Logro del organismo | Evaluación de la Secretaría | Objetivo logrado | Objetivo | Logro del organismo | Evaluación de la Secretaría | Objetivo logrado |
| Tramos aprobados* | 40 | 34 | 34 | No | 133 | 90 | 87 | No | 41 | 33 | 33 | No | 4 | 1 | 1 | No |
| Proyectos/actividades aprobadas | 15 | 12 | 12 | No | 68 | 33 | 49 | No | 18 | 16 | 16 | No | 3 | 3 | 1 | No |
| Fondos desembolsados (millones de $EUA) | 15,62 | 27,67 | 27,7 | Sí | 20,99 | 17,56 | 15,43 | No | 23,58 | 20,64 | 20,65 | No | 11,73 | 12,52 | 12,52 | Sí |
| Eliminación de SAO* | 572,81 | 530,4 | 530,5 | No | 73,83 | 19,8 | 36,8 | No | 793,15 | 681,23 | 681,23 | No | 387,56 | 2 553 | 324,86 | No |
| Terminación de proyectos para las actividades | 70 | 34 | 34 | No | 130 | 86 | 86 | No | 64 | 35 | 35 | No | 4 | 2 | 2 | No |
| Rapidez de terminación financiera | 70% (55) | 50 | 50 | No | 14 meses | 9 meses | 9 meses | Sí | 12 meses tras la terminación operacional | 12 meses | 11 meses | Sí | 90% | 100% | 100% | Sí |
| Presentación puntual de los informes de terminación de proyectos | En fecha (3) | En fecha (8) | En fecha (5) | Sí | En fecha (13) | En fecha (13) | En fecha (13) | Sí | En fecha (5) | En fecha | En fecha (5) | Sí | En fecha (23) | 6 | 6 | No |
| Presentación puntual de los informes sobre la marcha de las actividades | En fecha | En fecha | En fecha | Sí | En fecha | En fecha | En fecha | Sí | En fecha | En fecha | En fecha | Sí | En fecha | En fecha | En fecha | Sí |
| Número de objetivos logrados |  |  |  | 3/8 |  |  |  | 3/8 |  |  |  | 3/8 |  |  |  | 3/8 |

- * Los objetivos de un organismo se reducirían si este no pudiera presentar un tramo debido a otro organismo cooperante u organismo principal o si el plan de gestión de la eliminación de los HCFC presentado a la consideración del Comité Ejecutivo no fuera aprobado a causa de factores fuera del control de la DNO y el organismo.

Evaluación ponderada del desempeño

# En el cuadro 2 se presenta el resultado de la evaluación ponderada de 2020, por indicador de desempeño, basado en la metodología de la Secretaría.

Cuadro 2: Evaluación ponderada del desempeño de los organismos de ejecución en 2020

| Rubro | Ponderación | PNUD |  | PNUMA |  | ONUDI |  | Banco Mundial |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % del objetivo logrado | Puntos | % del objetivo logrado | Puntos | % del objetivo logrado | Puntos | % del objetivo logrado | Puntos |
| Tramos aprobados | 10 | 85 | 9 | 65 | 7 | 80 | 8 | 25 | 3 |
| Proyectos/actividades aprobadas | 10 | 80 | 8 | 72 | 7 | 89 | 9 | 33 | 3 |
| Fondos desembolsados | 15 | 177 | 15 | 74 | 11 | 88 | 13 | 107 | 15 |
| Eliminación de SAO | 25 | 93 | 23 | 50 | 12 | 86 | 21 | 84 | 21 |
| Terminación de proyectos para las actividades | 20 | 49 | 10 | 66 | 13 | 55 | 11 | 50 | 10 |
| Rapidez de la terminación financiera | 10 | 91 | 9 | 136 | 10 | 108 | 10 | 100 | 10 |
| Presentación puntual de los informes de terminación de proyectos | 5 | 167 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 26 | 1 |
| Presentación puntual de los informes sobre la marcha de las actividades | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 |
| Evaluación de 2020 | 100 |  | 84 |  | 70 |  | 82 |  | 68 |

Análisis de otros indicadores de desempeño cuantitativos

# De conformidad con la decisión 41/93, los anexos I y II presentan los análisis históricos de los proyectos de inversión y ajenos a la inversión, respectivamente.

# El anexo I muestra que el objetivo de eliminación de SAO fue alcanzado por el PNUD y el Banco Mundial en 2020, mientras que ONUDI no alcanzó este objetivo para ese año. El objetivo de la cantidad de fondos desembolsados ​​fue alcanzado por el PNUD mientras que ONUDI alcanzó el 86% y el Banco Mundial el 70%. El PNUD y ONUDI alcanzaron sus objetivos para los informes de terminación de proyectos y el Banco Mundial alcanzó el 8% de su objetivo. La velocidad de entrega y el primer desembolso para 2020 fueron similares a los años anteriores, lo que refleja el desempeño histórico de todos los organismos de ejecución. El logro del objetivo para el valor de los proyectos aprobados aumentó para ONUDI y disminuyó para el PNUD y el Banco Mundial. El objetivo de eliminación de SAO no fue alcanzado por todos los organismos. Los indicadores de “relación de costo a eficacia” y de “costo de preparación de proyecto” no son concluyentes con respecto a ninguna tendencia debido a las diferencias en PAO de CFC y HCFC y la aprobación de acuerdos plurianuales en lugar de proyectos individuales.

# El anexo II muestra que el PNUD y ONUDI alcanzaron el objetivo de cantidad de fondos desembolsados; y la velocidad de entrega y el primer desembolso para 2020 fueron similares a los de años anteriores para todos los organismos de ejecución.

# Análisis de los indicadores de desempeño cualitativos

# Se procesaron un total de 69 cuestionarios recibidos de las DNO de países que operan al amparo del Artículo 5 para evaluar el desempeño cualitativo de los organismos bilaterales y de ejecución.

# En el cuadro 3 se resume la calificación global otorgada por las DNO para las tres categorías principales. No obstante, es necesario observar que varias DNO no proporcionaron calificaciones globales para una o más categorías, aunque enviaron respuestas a las preguntas individuales que se han incluido en el anexo III del presente documento. La mayoría de las calificaciones globales fueron de satisfactorias a más que satisfactorias.

# Cuadro 3: Desempeño cualitativo de los organismos bilaterales y de ejecución, por categoría

| Categoría | Muy satisfactorio | Satisfactorio | Menos que satisfactorio | Insatisfactorio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impacto | 34 | 20 |  | 1 |
| Organización y cooperación | 35 | 22 | 1 |  |
| Asistencia técnica/capacitación | 30 | 25 |  | 1 |

# Además de las tres categorías principales, las DNO ofrecen calificaciones divididas en varias subcategorías y preguntas por subcategoría (anexo III). Dentro de las subcategorías, hubo 33 calificaciones menos que satisfactorias.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA

OBSERVACIONES

# Los organismos de ejecución han sido informados de los resultados de la evaluación cuantitativa de su desempeño en 2020, que muestra que todos ellos alcanzaron el 68% o más de sus objetivos.

# La Secretaría observó que solo 37 DNO (frente a las 78 de 2019) presentaron evaluaciones cualitativas. La Secretaría envió las evaluaciones recibidas de las DNO a los respectivos organismos bilaterales y de ejecución para que hicieran sus comentarios, haciendo hincapié en las 33 calificaciones menos que satisfactorias de las subcategorías y en las tres calificaciones insatisfactorias de las categorías principales.

# Se han completado los diálogos entre las DNO y los organismos bilaterales y de ejecución para todos los países que identificaron problemas en sus evaluaciones cualitativas (es decir, calificaciones "menos que satisfactorias" o "insatisfactorias"), excepto el diálogo entre ONUDI e Iraq en relación con las calificaciones menos que satisfactorias. Todos los organismos informaron de que se acordó un camino a seguir durante sus diálogos con las DNO respectivas y, en la mayoría de los casos, han podido resolver los problemas identificados en relación con las calificaciones menos que satisfactorias.

# El Comité Ejecutivo tal vez desee señalar, con aprecio, los esfuerzos realizados por los organismos bilaterales y de ejecución por mantener conversaciones abiertas y constructivas con las DNO respectivas acerca de los aspectos en que sus servicios se consideraron menos que satisfactorios, y el resultado satisfactorio de sus consultas con las DNO en cuestión.

# El Comité Ejecutivo tal vez también desee pedir a ONUDI que mantenga conversaciones abiertas y constructivas con la DNO de Iraq para resolver las cuestiones planteadas en la evaluación de su desempeño y que informe a la 90ª reunión sobre los resultados de esas conversaciones.

# RECOMENDACIÓN

# El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno:

## Tomar nota de lo siguiente:

### La evaluación del desempeño de los organismos de ejecución respecto de sus planes administrativos para 2020, que se reproduce en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/9;

### Que todos los organismos de ejecución tenían una evaluación cuantitativa de su desempeño de al menos 68 en una escala de 100 en 2020;

### Que el análisis de las tendencias indicaba que el desempeño de los organismos de ejecución no había mejorado en algunos indicadores en 2020 en relación con 2019;

### Con aprecio, los esfuerzos realizados por los organismos bilaterales y de ejecución para celebrar conversaciones abiertas y constructivas con las DNO respectivas acerca de los aspectos en que sus servicios se consideraron menos que satisfactorios, y el resultado satisfactorio de sus consultas con las DNO de que se trataba;

## Pedir a ONUDI que mantenga conversaciones abiertas y constructivas con la DNO de Iraq para resolver las cuestiones planteadas en la evaluación de su desempeño y que informe a la 90ª reunión sobre los resultados de esas conversaciones; e

## Instar a las DNO a que presenten anualmente y con puntualidad sus evaluaciones del desempeño cualitativo de los organismos bilaterales y de ejecución para ayudar a sus gobiernos, señalando con beneplácito que 37 de los 144 países habían presentado tales evaluaciones en 2020, en comparación con los 78 que lo hicieron en 2019.

Annex I

INVESTMENT PROJECT PERFORMANCE BY AGENCY

(1997-2020)

| UNDP | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ODS phased out | 93% | 100% | 76% | 41% | 99% | 92% | 100% | 79% | 91% | 85% | 100% | 86% | 100% | N/A | 0% | 94% | 100% | 100% | 100% | 0% | 34% | 100% | 100% | 100% |
| Funds disbursed | 100% | 95% | 90% | 100% | 95% | 77% | 64% | 100% | 96% | 66% | 76% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 97% | 100% | 100% | 100% |
| Project completion reports |  |  | 38% | 93% | 86% | 87% | 100% | 97% | 79% | 30% | 82% | 74% | 100% | 54% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Distribution among countries |  |  | 65% | 61% | 63% | 58% | 38% | 72% | 44% | 75% | 64% | 66% | 83% | 51% | 79% | 94% | 81% | 68% | 85% | 90% | 60% | 88% | 80% | 69% |
| Value of projects approved | 100% |  | 100% | 80% | 100% | 99% | 65% | 73% | 82% | 83% | 77% | 100% | 100% | 38% | 87% | 100% | 87% | 89% | 91% | 100% | 80% | 79% | 85% | 81% |
| ODS to be phased out | 100% |  | 100% | 92% | 96% | 77% | 44% | 89% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92% | 61% | 100% | 29% | 83% | 84% | 84% | 96% | 97% | 93% |
| Cost of project preparation (% of approvals) | 4.4% | 3% | 2.7% | 2.7% | 1.1% | 2.5% | 1.6% | 3.6% | 1.4% | 0.5% | 3.6% | 1.5% | 14.7% | 14.4% | 3.0% | 2.8% | 1.8% | 0.2% | 4.3% | 2.3% | 2.71% | 0.99% | 0.43% | 0.74% |
| Cost-effectiveness ($/kg) | 6.1 | 6.3 | 9.14 | 6.74 | 8.3 | 10.35 | 7.1 | 6.27 | 8.24 | 4.99 | 5.76 | 5.61 | 6.09 | 59.84 | 146.85 | 92.53 | 56.92 | 249.68 | 70.89 | 108.35 | 184.95 | 38.00 | 45.41 | 51.97 |
| Speed of first disbursement (months) | 13 | 13 | 12 | 13 | 12.84 | 12.8 | 12.8 | 12.91 | 12.9 | 13.0 | 13.1 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 13.6 |
| Speed of completion (months) | 29 | 29.5 | 32 | 33 | 33.6 | 32.7 | 32.4 | 32.41 | 32.9 | 33.6 | 33.9 | 33.8 | 33.9 | 34.2 | 34.6 | 34.9 | 34.9 | 35.2 | 35.1 | 34.4 | 35.6 | 35.7 | 35.8 | 35.7 |
| Net emissions due to delays (ODP tonnes) |  |  | 8,995 | 11,350 | 11,727 | 9,023 | 6,466 | 3,607 | 4,538 | 6,619 | 2,674 | 1,312 | 92 | 113 | 101 | 520 | 538 | 248 | 238 | -881 | 416.3 | 499.6 | 426.1 | 395.9 |
| UNIDO | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| ODS phased out | 80% | 100% | 57% | 70% | 100% | 100% | 88% | 100% | 99% | 100% | 100% | 84% | 86% | 100% | 100% | 0% | 27% | 42% | 100% | 100% | 100% | 50% | 45% | 55% |
| Funds disbursed | 88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91% | 100% | 94% | 100% | 100% | 100% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 69% | 86% |
| Project completion reports |  |  | 83% | 66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 84% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Distribution among countries |  |  | 83% | 74% | 89% | 73% | 78% | 67% | 79% | 69% | 75% | 82% | 61% | 81% | 83% | 100% | 72% | 67% | 100% | 76% | 54% | 64% | 75% | 74% |
| Value of projects approved | 99% |  | 100% | 93% | 99% | 97% | 68% | 82% | 100% | 100% | 92% | 100% | 59% | 78% | 100% | 79% | 88% | 64% | 93% | 71% | 73% | 57% | 73% | 85% |
| ODS to be phased out | 85% |  | 100% | 72% | 100% | 100% | 37% | 89% | 100% | 47% | 91% | 100% | 100% | 100% | 36% | 81% | 21% | 36% | 100% | 82% | 61% | 71% | 82% | 86% |
| Cost of project preparation (% of approvals) | 2.2% | 4.2% | 2.7% | 3.8% | 2.7% | 3.3% | 3.6% | 2% | 0.9% | 1.8% | 2.1% | 1.3% | 11.9% | 5.7% | 2.7% | 3.9% | 1.1% | 1.3% | 1.8% | 3.6% | 2.6% | 0.4% | 2.4% | 2.8% |
| Cost-effectiveness ($/kg) | 6.11 | 6.27 | 7.78 | 6.71 | 5.67 | 7.28 | 9.79 | 3.58 | 3.10 | 7.13 | 6.51 | 9.34 | 3.26 | 22.58 | 187.59 | 35.34 | 186.02 | 79.01 | 56.02 | 65.50 | 53.61 | 22.83 | 119.38 | 20.96 |
| Speed of first disbursement (months) | 10 | 9 | 8 | 9 | 9.29 | 9.16 | 9.2 | 9.06 | 8.97 | 9.0 | 8.9 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| Speed of completion (months) | 24 | 28 | 26 | 29 | 29.85 | 30.89 | 31.7 | 32.35 | 32.98 | 33.2 | 33.5 | 33.4 | 33.7 | 34.1 | 35.0 | 35.9 | 36.8 | 38.3 | 39.5 | 40.2 | 40.9 | 41.1 | 41.7 | 42.4 |
| Net emissions due to delays (ODP tonnes) |  |  | 4,667 | 5,899 | 5,727 | 5,960 | 3,503 | 13,035 | 1,481 | 3,864 | 4,470 | 3,431 | 6,970 | 8,918 | 14,583 | 17,144 | 8,805 | 9,939 | 13,389 | 6,906 | 8,054.8 | 7,971.7 | 3,372.1 | 8,137.3 |
| World Bank | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| ODS phased out | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 84% | 100% | 69% | 31% | 84% | 47% | 100% | 100% | 100% | 20% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 51% | 100% | 100% |
| Funds disbursed | 77% | 88% | 97% | 100% | 74% | 100% | 100% | 73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 73% | 64% | 43% | 15% | 100% | 100% | 100% | 78% | 96% | 62% | 80% | 70% |
| Project completion reports |  |  | 61% | 98% | 74% | 100% | 84% | 84% | 100% | 84% | 74% | 69% | 25% | 20% | 85% | 10% | 100% | 24% | 24% | 8% | 33% | 11% | 45% | 26% |
| Distribution among countries |  |  | 75% | 79% | 67% | 79% | 65% | 71% | 93% | 79% | 92% | 77% | 67% | 50% | 57% | 100% | 67% | 50% | 33% | 100% | 50% | 60% | 100% | 33% |
| Value of projects approved | 87% |  | 100% | 75% | 92% | 100% | 82% | 94% | 83% | 87% | 83% | 93% | 98% | 3% | 93% | 29% | 93% | 72% | 100% | 39% | 29% | 95% | 46% | 26% |
| ODS to be phased out | 100% |  | 100% | 83% | 72% | 91% | 65% | 59% | 100% | 66% | 93% | 35% | 100% | 89% | 11% | 7% | 25% | 11% | 100% | 50% | 74% | 69% | 100% | 84% |
| Cost of project preparation (% of approvals) | 2.9% | 2.7% | 2.9% | 5.5% | 1.3% | 0.4% | 0.6% | 0.2% | 0.4% | 0.4% | 0.02% | 0.6% | 2.2% | 74.8% | 1.5% | 5.6% | 0.2% | 0.6% | 0.4% | 4.0% | 18.64% | 1.04% | 0.0% | 0.0% |
| Cost-effectiveness ($/kg) | 3.6 | 1.9 | 2.83 | 2.96 | 3.85 | 4.57 | 6.12 | 3.74 | 1.04 | 3.33 | 3.29 | 9.36 | 1.43 | 1.12 | 545.23 | 69.01 | 118.26 | 214.04 | 19.84 | 48.54 | 52.66 | 618.83 | 177.65 | 2.56 |
| Speed of first disbursement (months) | 26 | 26 | 25 | 25 | 25.33 | 26.28 | 26 | 26.02 | 25.7 | 25.3 | 25.0 | 24.8 | 24.8 | 24.6 | 24.6 | 24.7 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.5 | 24.4 | 24.5 | 24.4 |
| Speed of completion (months) | 34 | 40 | 37 | 39 | 40.09 | 41.35 | 41 | 40.88 | 40.7 | 40.3 | 40.2 | 39.8 | 39.8 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.3 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 41.0 | 40.1 | 41.2 | 41.2 |
| Net emissions due to delays (ODP tonnes) |  |  | 7,352 | 16,608 | 21,539 | 22,324 | 18,021 | 8,338 | 4,843 | 5,674 | 2,316 | 1,303 | 182 | 1,680 | 801 | 901 | 901 | 1,002 | 275 | 455 | 249.9 | 788.4 | 812.98 | 5.5 |

Annex II

NON-INVESTMENT PROJECT PERFORMANCE BY AGENCY

(1998-2020)

| UNDP | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funds disbursed | 98% | 100% | 100% | 93% | 61% | 100% | 100% | 100% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 84% | 88% | 100% | 47% | 82% | 100% | 100% | 100% | 109% |
| Speed until first disbursement (months) | 6 | 11 | 11.29 | 12 | 11.4 | 11 | 11.44 | 11.5 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 11.8 | 12.2 | 11.8 | 11.9 | 11.9 | 11.8 | 12.0 | 11.9 | 11.8 | 11.7 | 11.8 | 11.7 |
| Speed until project completion (months) | 24 | 33 | 34.16 | 36 | 34.7 | 35 | 35.36 | 35.4 | 36.6 | 37.3 | 37.1 | 37.3 | 37.7 | 37.1 | 37.4 | 37.2 | 36.7 | 36.3 | 36.0 | 36.8 | 36.2 | 36.1 | 36.0 |
| UNEP | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Funds disbursed | 100% | 100% | 100% | 93% | 93% | 99% | 54% | 54% | 51% | 49% | 64% | 69% | 60% | 63% | 55% | 47% | 61% | 44% | 91% | 100% | 81% | 85% | 75% |
| Speed until first disbursement (months) | 3 | 5 | 6.33 | 6.87 | 7.3 | 7.6 | 8.49 | 8.4 | 8.4 | 8.7 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 10.1 | 10.5 | 10.5 | 10.9 | 10.9 | 11.1 |
| Speed until project completion (months) | 15 | 25 | 27.9 | 29.66 | 30.4 | 31 | 31.8 | 32.4 | 32.9 | 33.2 | 33.6 | 32.9 | 33.9 | 34.3 | 34.4 | 34.7 | 35.3 | 35.3 | 36.1 | 36.7 | 36.7 | 36.8 | 36.8 |
| UNIDO | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Funds disbursed | 100% | 49% | 100% | 48% | 89% | 100% | 100% | 90% | 80% | 89% | 69% | 100% | 84% | 95% | 100% | 62% | 82% | 82% | 75% | 100% | 100% | 95% | 100% |
| Speed until first disbursement (months) | 6.5 | 6 | 8 | 9.15 | 9.85 | 9.4 | 9.34 | 8.9 | 9.8 | 10.2 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.1 | 10.0 | 10.1 | 10.4 | 10.3 | 10.0 | 9.8 |
| Speed until project completion (months) | 11 | 29 | 31 | 33.66 | 33.84 | 33.7 | 33.89 | 31.9 | 33.1 | 33.0 | 32.9 | 32.0 | 31.9 | 31.4 | 32.8 | 32.8 | 33.7 | 32.7 | 33.4 | 33.5 | 32.7 | 33.0 | 34.1 |
| World Bank | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Funds disbursed | 49% | 35% | 27% | 12% | 38% | 100% | 79% | 100% | 57% | 59% | 59% | 19% | 47% | 75% | 59% | 49% | 42% | 100% | 88% | 100% | 100% | 78% | 33% |
| Speed until first disbursement (months) | 17 | 5 | 12 | 11.95 | 12.05 | 13.7 | 14.58 | 13.6 | 14.6 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.9 | 14.6 | 15.1 | 14.7 | 14.0 | 14.1 | 14.8 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.9 |
| Speed until project completion (months) | 32 | 26 | 30 | 29.24 | 28.85 | 30 | 30.39 | 31 | 31.5 | 31.1 | 30.7 | 30.7 | 30.3 | 30.1 | 30.3 | 30.2 | 30.0 | 29.8 | 29.8 | 29.2 | 29.3 | 29.3 | 29.3 |

- Annex III

- QUALITATIVE ASSESSMENT OF THE IMPLEMENTING AGENCIES BY THE NATIONAL OZONE UNITS FOR 2020

| Category | Sub-category | Questions | Values | Germany | Japan | UNDP | UNEP | UNIDO | World Bank |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMPACT | General | Has cooperation with the implementing agency substantially contributed and added value to your work or organization in managing compliance in your country? | Highly satisfactory | 3 | 1 | 5 | 22 | 10 | 3 |
|  |  |  | Satisfactory | 2 |  | 4 | 8 | 7 | 2 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | In the design and implementation of the project, has the implementing agency been striving to achieve sustainable results? | Highly satisfactory | 3 | 1 | 5 | 23 | 9 | 3 |
|  |  |  | Satisfactory | 2 |  | 4 | 8 | 8 | 2 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | IMPACT (Overall Rating) | Highly satisfactory | 3 | 1 | 5 | 15 | 8 | 2 |
|  |  |  | Satisfactory | 2 |  | 4 | 7 | 5 | 2 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 1 |  |
| ORGANIZATION AND COOPERATION | General | Did cooperation with the staff of the implementing agency take place in an atmosphere of mutual understanding? | Highly satisfactory | 4 | 1 | 6 | 26 | 13 | 3 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 |  | 3 | 5 | 4 | 2 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Did the implementing agency clearly explain its work plan and division of tasks? | Highly satisfactory | 2 | 1 | 3 | 20 | 10 | 4 |
|  |  |  | Satisfactory | 3 |  | 5 | 10 | 7 | 1 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Did the implementing agency sufficiently control and monitor the delivery of consultant services? | Highly satisfactory | 2 | 1 | 4 | 21 | 9 | 3 |
|  |  |  | Satisfactory | 2 |  | 5 | 6 | 8 | 2 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Did the responsible staff of the implementing agency communicate sufficiently and help to avoid misunderstanding? | Highly satisfactory | 4 | 1 | 6 | 25 | 11 | 5 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 |  | 3 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ¿Has the use of funds been directed effectively to reach the targets and was it agreed between the national ozone unit and the implementing agency? | Highly satisfactory | 2 | 1 | 5 | 25 | 10 | 4 |
|  |  |  | Satisfactory | 3 |  | 4 | 6 | 7 | 1 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |
|  |  | If there was a lead agency for a multi-agency project, did it coordinate the activities of the other implementing agencies satisfactorily? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 4 | 12 | 6 |  |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 3 | 10 | 7 | 2 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Was active involvement of the national ozone unit ensured in project Development? | Highly satisfactory | 3 | 1 | 5 | 21 | 12 | 4 |
|  |  |  | Satisfactory | 2 |  | 4 | 10 | 5 | 1 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Was active involvement of the national ozone unit ensured in project Identification? | Highly satisfactory | 3 | 1 | 5 | 23 | 12 | 4 |
|  |  |  | Satisfactory | 2 |  | 4 | 8 | 5 | 1 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Was active involvement of the national ozone unit ensured in project Implementation? | Highly satisfactory | 3 | 1 | 5 | 23 | 10 | 4 |
|  |  |  | Satisfactory | 2 |  | 4 | 8 | 7 | 1 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Were the required services of the implementing agency delivered in time? | Highly satisfactory | 3 | 1 | 3 | 20 | 10 | 3 |
|  |  |  | Satisfactory | 2 |  | 6 | 11 | 7 | 2 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ORGANIZATION AND COOPERATION (Overall Rating) | Highly satisfactory | 2 | 1 | 4 | 16 | 11 | 1 |
|  |  |  | Satisfactory | 3 |  | 5 | 9 | 3 | 2 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |
| TECHNICAL ASSISTANCE /TRAINING | General | Did project partners receive sufficient technical advice and/or assistance in their decision-making on technology? | Highly satisfactory | 3 | 1 | 5 | 14 | 8 | 4 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 |  | 3 | 12 | 7 | 1 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Did the agency give sufficient consideration to training aspects within funding limits? | Highly satisfactory | 4 | 1 | 4 | 17 | 9 | 3 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 |  | 5 | 11 | 7 | 2 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Do you feel that you have received sufficient support in building capacities for the national implementation of the project (within the funding limitations)? | Highly satisfactory | 3 | 1 | 5 | 19 | 9 | 2 |
|  |  |  | Satisfactory | 2 |  | 4 | 12 | 7 | 3 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Has the acquisition of services and equipment been successfully administered, contracted and its delivery monitored? | Highly satisfactory | 4 | 1 | 5 | 15 | 9 | 1 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 |  | 2 | 6 | 8 | 2 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |
|  |  | In case of need, was trouble-shooting by the agency quick and in direct response to your needs? | Highly satisfactory | 3 | 1 | 5 | 20 | 10 | 3 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 |  | 4 | 7 | 6 | 2 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Was the selection and competence of consultants provided by the agency satisfactory? | Highly satisfactory | 3 | 1 | 6 | 17 | 8 | 3 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 |  | 3 | 10 | 8 | 1 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Were project partners and stakeholders encouraged by the implementing agency to participate positively in decision-making and design of activities? | Highly satisfactory | 3 | 1 | 5 | 18 | 8 | 3 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 |  | 3 | 9 | 8 | 2 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | TECHNICAL ASSISTANCE/TRAINING (Overall Rating) | Highly satisfactory | 2 | 1 | 4 | 13 | 7 | 3 |
|  |  |  | Satisfactory | 2 |  | 5 | 10 | 6 | 2 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Investment projects | ¿Has the agency been effective and met the expectations of stakeholders in providing technical advice, training and commissioning? | Highly satisfactory | 2 | 1 | 5 | 16 | 8 | 2 |
|  |  |  | Satisfactory | 2 |  | 3 | 5 | 6 | 2 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | ¿Has the agency been responsive in addressing any technical difficulties that may have been encountered subsequent to the provision of non-ODS technology? | Highly satisfactory | 2 | 1 | 4 | 14 | 8 | 3 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 |  | 3 | 5 | 6 | 1 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 1 |  |
|  | National phase-out plans | Has support for the distribution of equipment been adequate? | Highly satisfactory | 2 | 1 | 4 | 13 | 7 | 1 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 |  | 2 | 7 | 8 | 1 |
|  |  |  | Less satisfactory | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Has support to identify policy issues related to implementation been adequate? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 4 | 18 | 8 | 3 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 |  | 1 | 9 | 6 | 1 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Has technical advice on equipment specifications been adequate? | Highly satisfactory | 3 | 1 | 5 | 12 | 8 | 3 |
|  |  |  | Satisfactory | 2 |  | 3 | 9 | 8 |  |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Has the technical advice or training that was provided been effective? | Highly satisfactory | 3 | 1 | 4 | 19 | 9 | 3 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 |  | 5 | 6 | 6 | 1 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Were proposed implementation strategies adequate? | Highly satisfactory | 3 | 1 | 5 | 20 | 8 | 2 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 |  | 4 | 8 | 8 | 2 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Regulatory assistance projects | Were the regulations that were proposed by the agency Adapted to local circumstances? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 4 | 17 | 8 | 1 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 |  |  | 8 | 6 | 2 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Were the regulations that were proposed by the agency Applicable? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 4 | 17 | 7 | 3 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 |  |  | 7 | 5 |  |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Were the regulations that were proposed by the agency Enforceable? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 4 | 13 | 5 | 3 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 |  |  | 11 | 7 |  |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Training projects | Was the quality of the training provided satisfactory? | Highly satisfactory | 4 | 1 | 4 | 19 | 10 | 2 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 1 | 10 | 5 | 1 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Was the training designed so that those trained would be likely to use the skills taught? | Highly satisfactory | 3 | 1 | 4 | 19 | 10 | 3 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 |  | 1 | 10 | 4 |  |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 1 |  |

______________________________

En noviembre y diciembre de 2021 se celebrarán reuniones en línea y se llevará a cabo el proceso de aprobación entre períodos de sesiones, debido al coronavirus (COVID-19).

Incluye también una evaluación cualitativa de los organismos bilaterales.

Sobre la base de los indicadores de desempeño adoptados en la decisión 41/93 y modificados en las decisiones 47/51 y 71/28, así como los objetivos que se adoptaron para los planes administrativos de 2020 en los anexos X a XIII del informe de la 84ª reunión (UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75).

Los informes sobre la marcha de las actividades y financieros al 31 de diciembre de 2020 se consideraron en el marco del proceso de aprobación en el período entre sesiones establecido para la 88ª reunión.

Se pidió a la Secretaría que siguiera supervisando los indicadores de desempeño para los proyectos de inversión y ajenos a la inversión sobre la base del análisis de tendencias en las futuras evaluaciones del desempeño de los organismos de ejecución.

Los proyectos de inversión incluyen los acuerdos plurianuales que se designan de este modo por código de proyecto.

Se aplican a los proyectos ajenos a la inversión únicamente los indicadores “fondos desembolsados”, “rapidez del primer desembolso” y “rapidez de terminación de proyecto”.

Alemania (5), Japón (1), PNUD (9), PNUMA (31), ONUDI (18) y el Banco Mundial (5).