| NACIONES UNIDAS |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/27 9 de noviembre de 2023 ESPAÑOL ORIGINAL: INGLÉS |

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
 PARA LA APLICACIÓN DEL
 PROTOCOLO DE MONTREAL
Nonagésima tercera reunión

Montreal, 15 – 19 de diciembre de 2023

Cuestión 8 d) ii) del orden del día provisional

PLAN ADMINISTRATIVO DEL PNUD PARA 2024–2026

# Introducción

# Este documento presenta el plan administrativo del PNUD para 2024–2026 e incluye las actividades previstas para la reducción de las sustancias controladas en el marco del Protocolo de Montreal durante el período 2024-2026. El texto del plan administrativo del PNUD para 2024-2026 se adjunta al presente documento.

# El presente documento consta de las secciones siguientes:

- Actividades previstas durante el período 2024-2026

- Observaciones de la Secretaría

- Ajustes propuestos por la Secretaría

- Indicadores de desempeño

- Cuestiones de política

- Recomendación

I.	Actividades previstas durante el período 2024–2026

# El cuadro 1 muestra para cada año el valor de las actividades consignadas en el plan administrativo del PNUD.

Cuadro 1. Asignación de recursos en el plan administrativo del PNUD para 2023-2025 ($EUA)*, de conformidad con la comunicación inicial

| Descripción | 2024 | 2025 | 2026 | Total (2024–2026) | Total después de 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades con los HCFC |  |  |  |  |  |
| Planes de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH) aprobados | 10 130 639 | 16 900 486 | 14 289 804 | 41 320 929 | 8 341 341 |
| Etapa II de los PGEH | 278 200 | 424 424 | 0 | 702 624 | 87 200 |
| Etapa III de los PGEH | 10 082 002 | 208 000 | 8 131 817 | 18 421 819 | 8 033 025 |
| Preparación de proyectos de los PGEH: etapa IV | 70 000 | 0 | 0 | 70 000 | 0 |
| Etapa IV de los PGEH | 0 | 0 | 3 691 000 | 3 691 000 | 5 537 000 |
| PGEH: eficiencia energética | 561 452 | 248 520 | 0 | 809 972 | 0 |
| Total parcial de las actividades relacionadas con los HCFC | 21 122 293 | 17 781 430 | 26 112 621 | 65 016 343 | 21 998 566 |
| Actividades con los HFC |  |  |  |  |  |
| Etapa I del Plan de ejecución relativo a los HFC conforme a la Enmienda de Kigali (KIP): preparación de proyectos | 271 475 | 195 168 | 0 | 466 643 | 0 |
| Etapa I de KIP | 2 714 293 | 15 230 614 | 4 622 442 | 22 567 349 | 39 444 578 |
| Etapa I de KIP: inversión | 2 963 616 | 0 | 0 | 2 963 616 | 0 |
| Control de emisiones de HFC-23 | 8 000 000 | 0 | 0 | 8 000 000 | 0 |
| Total parcial de las actividades relacionadas con los HCFC | 13 949 383 | 15 425 782 | 4 622 442 | 33 997 607 | 39 444 578 |
| Otras actividades |  |  |  |  |  |
| Proyecto piloto para la eficiencia energética – demonstración | 1 870 000 | 1 000 000 | 0 | 2 870 000 | 0 |
| Inventarios nacionales de depósitos de sustancias controladas de desecho: preparación de proyectos | 888 100 | 96 300 | 0 | 984 400 | 0 |
| Asistencia técnica: integración de la perspectiva de género | 32 250 | 0 | 0 | 32 250 | 0 |
| Total parcial de otras actividades | 2 790 350 | 1 096 300 | 0 | 3 886 650 | 0 |
| Actividades estándar |  |  |  |  |  |
| Fortalecimiento institucional | 4 270 977 | 0 | 9 241 389 | 13 512 366 | 0 |
| Unidad central | 2 172 940 | 2 188 151 | 2 203 468 | 6 564 559 | 0 |
| Total parcial de las actividades estándar | 6 443 918 | 2 188 151 | 11 444 857 | 20 076 925 | 0 |
| Total | 44 305 944 | 36 491 663 | 42 179 920 | 122 977 526 | 61 443 144 |

* Incluidos los gastos de apoyo al organismo cuando corresponda.

# II.	Observaciones de la Secretaría

II.1	Actividades relativa a los HCFC

# Etapa II de los PGEH

# Se prevé un total de 789 824 $EUA para la etapa II del PGEH para cinco países de bajo volumen de consume para alcanzar una reducción del 100 por ciento del nivel básico de HCFC (Haití, Malí, Mozambique, Saint Kitts y Nevis y Sudán del Sur) (incluidos 702 624 $EUA para 2024–2026 y 87 200 $EUA para el periodo posterior a 2026).

# Etapa III de los PGEH

# Se prevé un total de 26,45 millones de $EUA para la etapa III de los PGEH para siete países (Angola, Brasil, Irán (República Islámica del), Líbano, Malasia, Perú y Timor-Leste) (incluidos 18,42 millones de $EUA para 2024–2026 y 8,03 millones de $EUA para el periodo posterior a 2026).

# Etapa IV de los PGEH

# Se prevé un total de 9,23 millones de $EUA para la etapa IV de los PGEH para un país (Nigeria) (incluidos 3,69 millones de $EUA para 2024–2026 y 5,54 millones de $EUA para el periodo posterior a 2026) y 70 000 $EUA para el proyecto de preparación en 2024, conforme a la decisión 91/31 d).

# Eficiencia energética para los países de bajo volumen de consumo

# La decisión 89/6 permitió a los organismos bilaterales y de ejecución que, al presentar las etapas actuales y futuras de los PGEH para los países de bajo volumen de consumo, incluyeran la financiación asociada a la necesidad de introducir alternativas a los HCFC con potencial de calentamiento atmosférico (PCA) bajo o nulo y mantener la eficiencia energética en el sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración.

# En el plan administrative para 2024–2026 se incluye un total de 809 972 $EUA para actividades de eficiencia energética para 11 países de bajo volumen de consumo.

II.2	Actividades relacionadas con los HFC

# Preparación de proyectos de KIP

# Se incluye un total 466 643 $EUA en el plan administrativo para las actividades de preparación de proyectos de KIP para cinco países en 2024–2025.

# Dos de los cinco países para los cuales se han incluido actividades de preparación de proyectos de KIP todavía no han ratificado la Enmienda de Kigali, pero han presentado la carta requerida de sus respectivos Gobiernos que indican su intención de hacer todo lo posible para ratificar la Enmienda de Kigali, de conformidad con la decisión 84/46 f).

# Etapa I de KIP

# Se incluye un total de 62,01 millones de $EUA en el plan administrative para la etapa I de los KIP para 38 países (incluidos 22,57 millones de $EUA para 2024–2026 y 39,44 millones de $EUA para el periodo posterior a 2026). Además, el PNUD también incluyó proyectos de inversión de KIP para tres países por un monto total de 2,96 millones de $EUA en 2024. Todos estos países han ratificado la Enmienda de Kigali.

# Proyectos de control de emisiones de HFC-23

# El plan administrativo del PNUD incluyó una preparación de proyectos y un proyecto de inversión de control de emisiones de HFC-23 para un país (India) por un monto de 8 millones de $EUA en 2024.

II.3	Otras actividades

Proyectos piloto para la eficiencia energética (decisión 91/65)

# Se incluye un total de 2,87 millones $EUA en el plan administrativo en el marco de la ventana de financiación de proyectos piloto para la eficiencia energética (decisión 91/65) para 2024-2026 para un país (Trinidad y Tobago) y un proyecto global sobre la demostración de herramientas digitales de supervisión y gestión destinadas a mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores de la refrigeración de espacios y la cadena de frío en Colombia, Líbano, Panamá, Sri Lanka y Trinidad y Tobago. El objetivo del proyecto global es ayudar a los cinco países a poner a prueba herramientas digitales de supervisión y gestión de los sistemas de aire acondicionado y cadena de frío para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, reducir el consumo de energía y los costos de electricidad asociados, y mejorar el mantenimiento general de los sistemas de refrigeración de forma proactiva. La preparación del proyecto global se ha presentado a la 93ª reunión, de conformidad con la decisión 91/65 b) iii).

Preparación de proyectos para inventarios nacionales de depósitos de sustancias controladas de desecho (decisión 91/66)

# Se incluye un total de 984 400 $EUA en el plan administrativo para la preparación de inventarios nacionales de depósitos de sustancias controladas de desecho (decisión 91/66) para 2024–2026 para 11 países (Chile, Cuba, Egipto, Ghana, Indonesia, Jamaica, Nigeria, Panamá, Paraguay, Perú, y Uruguay).

Proyecto de asistencia técnica para la integración de la perspectiva de género

# El plan administrative del PNUD incluyó un proyecto global de asistencia técnica "Aumento de la igualdad de género y el empoderamiento económico de las mujeres en el sector de refrigeración y aire acondicionado (WEERAC)" por un monto de 32 250 $EUA en 2024. Además, la aplicación de la política operativa de integración de la perspectiva de género y sus decisiones pertinentes asociadas deberían incluirse en los planes nacionales de cada país que apera al amparo del Artículo 5 para eliminar progresivamente las sustancias controladas.  Esta cuestión se presenta en la sección V sobre cuestiones de política.

# II.4	Costos de la unidad central

# Se espera que los costos de la unidad central aumenten a la tasa anual del 0,7 por ciento convenida.

III.	Ajustes propuestos por la Secretaría

# Los ajustes al plan administrativo del PNUD para 2024–2026 se basaron en las decisiones pertinentes del Comité Ejecutivo. Al examinar la versión revisada del plan administrativo del PNUD para 2024–2026, la Secretaría señaló que no se habían incluido los ajustes siguientes:

Cuadro 2. Ajustes en el plan administrativo del PNUD para 2024-2026 ($EUA)*, según la propuesta de la Secretaría

| Ajuste | 2024–2026 | Después de 2026 |
| --- | --- | --- |
| Valores de PGEH según montos reales aprobados por los Acuerdos, incluidos los tramos de los PGEH que se han presentado a la 93ª reunión | (361 510) | 0 |
| Eficiencia energética para los países de bajo volumen de consumo, de conformidad con la decisión 89/6 | (5 202) | 0 |
| Preparación de proyectos para KIP de conformidad con la decisión 87/50 | (3 575) | 0 |
| Valores de los KIP para reflejar los proyectos de Acuerdo presentados a la 93ª reunión | (87 000) | 0 |
| Preparación de inventarios nacionales de depósitos de sustancias controladas presentadas a la 93ª reunión | (444 050) | 0 |
| Asistencia técnica (proyecto global sobre la integración de la perspectiva de género) | (32 250) | 0 |

* Incluidos los gastos de apoyo del organismo cuando corresponda.

# El cuadro 3 presenta los resultados de los ajustes propuestos por la Secretaría en el plan administrativo del PNUD para 2024-2026, que también se abordan en el contexto del plan administrativo refundido del Fondo Multilateral para 2024–2026.

Cuadro 3. Asignación de recursos en el plan administrativo ajustado del PNUD para 2024-2026 (en $EUA)*

| Descripción | 2024 | 2025 | 2026 | Total (2024–2026) | Total después de 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades relativas a los HCFC |  |  |  |  |  |
| PGEH aprobados | 11 492 334 | 15 177 281 | 14 289 804 | 40 959 419 | 8 341 341 |
| Etapa II de los PGEH | 278 200 | 424 424 | 0 | 702 624 | 87 200 |
| Etapa III de los PGEH | 10 082 002 | 208 000 | 8 131 817 | 18 421 819 | 8 033 025 |
| Preparación de proyectos de los PGEH: etapa IV | 70 000 | 0 | 0 | 70 000 | 0 |
| Etapa IV de los PGEH | 0 | 0 | 3 691 000 | 3 691 000 | 5 537 000 |
| PGEH: eficiencia energética | 556 250 | 248 520 | 0 | 804 770 | 0 |
| Total parcial de las actividades relacionadas con los HCFC | 22 478 785 | 16 058 225 | 26 112 621 | 64 649 631 | 21 998 566 |
| Actividades relativas a los HFC |  |  |  |  |  |
| Etapa I de KIP: preparación de proyectos | 267 899 | 195 168 | 0 | 463 067 | 0 |
| Etapa I de KIP | 2 714 293 | 15 143 614 | 4 622 442 | 22 480 349 | 39 444 578 |
| Etapa I de KIP: inversión | 2 963 616 | 0 | 0 | 2 963 616 | 0 |
| Control de emisiones de HFC-23 | 8 000 000 | 0 | 0 | 8 000 000 | 0 |
| Total parcial de las actividades relacionadas con los HFC | 13 945 808 | 15 338 782 | 4 622 442 | 33 907 032 | 39 444 578 |
| Otras actividades |  |  |  |  |  |
| Proyecto piloto para la eficiencia energética: demostración | 1 870 000 | 1 000 000 | 0 | 2 870 000 | 0 |
| Inventarios nacionales de depósitos de sustancias controladas de desecho: preparación de proyectos | 444 050 | 96 300 | 0 | 540 350 | 0 |
| Asistencia técnica: integración de la perspectiva de género | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total parcial de otras actividades | 2 314 050 | 1 096 300 | 0 | 3 410 350 | 0 |
| Actividades estándard |  |  |  |  |  |
| Fortalecimiento institucional | 4 463 577 | 0 | 9 048 789 | 13 512 366 | 0 |
| Unidad central | 2 172 940 | 2 188 151 | 2 203 468 | 6 564 559 | 0 |
| Total parcial de las actividades estándar | 6 636 518 | 2 188 151 | 11 252 257 | 20 076 925 | 0 |
| Total | 45 375 161 | 34 681 458 | 41 987 320 | 122 043 938 | 61 443 144 |

* Incluidos los gastos de apoyo del organismo cuando corresponda.

IV.	Indicadores de desempeño

# El PNUD presentó indicadores de desempeño de acuerdo con la decisión 71/28 en el texto de su plan administrativo. La Secretaría informó al PNUD acerca de las metas que figuran en el cuadro 4.

Cuadro 4. Indicadores de desempeño para el PNUD para 2024

| Tipo de indicador | Título abreviado | Criterio | Objetivo para 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Planificación-- Aprobación | Tramos aprobados | Número de tramos aprobados en comparación con los previstos* | 37 |
| Planificación-- Aprobación | Proyectos/actividades aprobados | Número de proyectos/actividades aprobados en comparación con los previstos (incluye actividades de preparación de proyectos) | 33 |
| Ejecución | Fondos desembolsados | Sobre la base de desembolsos estimados en el informe sobre la marcha de las actividades | 26 752 712 $EUA |
| Ejecución | Eliminación de SAO | Eliminación de SAO para el tramo al momento de aprobarse el siguiente tramo en comparación con lo previsto en los planes administrativos* | 292,3 toneladas PAO |
| Ejecución | Terminación de proyectos por actividades | Terminación de proyectos respecto con lo previsto en los informes sobre la marcha para todas las actividades (excluida la preparación de proyectos) | 45 |
| Administrativo | Diligencia en el cierre financiero | Grado de finalización financiera 12 meses después de la terminación del proyecto | 70% |
| Administrativo | Entrega puntual de informes de terminación de proyecto | Entrega puntual de informes de terminación de proyecto en comparación con lo acordado | A tiempo (1) |
| Administrativo | Entrega puntual de informes sobre la marcha de las actividades | Entrega puntual de informes sobre la marcha de las actividades, planes administrativos y respuestas a menos que se haya acordado otra cosa | Puntual |

- * La meta de un organismo se reduciría “si no pudiese presentar un tramo a causa de otro organismo principal o de cooperación” o “si el plan de gestión de eliminación de los HCFC sometido a la consideración del Comité Ejecutivo no ha sido aprobado como resultado de factores que escapan al control de la Dependencia Nacional del Ozono y del organismo”.

V.	Cuestiones de política

# El PNUD presenta la siguiente cuestión de criterio relacionada con el aumento de la igualdad de género y el empoderamiento económico de las mujeres en el sector de servicio y mantenimiento de equipos de aire acondicionado para su consideración por el Comité Ejecutivo. Esta cuestión se considera en el plan administrativo refundido del Fondo Multilateral para 2024–2026.

# El PNUD indicó que el Fondo Multilateral reconoce la necesidad de que sus actividades aborden la desigualdad de género y que el Comité Ejecutivo ha adoptado tres decisiones recientes (decisiones 84/92 d), 90/48 c) y 92/40 b)) para promover la integración de la perspectiva de género en sus proyectos. Aunque el PNUD ha desarrollado las herramientas necesarias, como actividades de orientación sobre cómo llevar a cabo los análisis de género y planes de acción, la promoción de la integración de la perspectiva de género en su cartera del Protocolo de Montreal requiere la asignación de recursos adicionales para contratar a expertos que lleven a cabo estos análisis de género y planes de acción específicos para cada país. Además, el informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica que evalúa las necesidades de financiación para la reposición de fondos para el trienio 2024-2026 analizó la financiación destinada a la integración de la perspectiva de género proveniente de otros fondos mundiales y reconoce que “si no se incluye el requisito de destinar financiación a esas actividades, no todos los países podrán responder adecuadamente a las acciones necesarias en materia de género y no le darán prioridad”.

# El objetivo de esta propuesta es sistematizar y mejorar la ejecución de acciones dirigidas a la integración de la perspectiva de género en las carteras del PNUD mediante el análisis de las lagunas de conocimiento y la atención a las necesidades de las Dependencias Nacionales del Ozono, las contrapartes de energía y medio ambiente y los beneficiarios del sector de aire acondicionado. El PNUD desea solicitar la orientación del Comité Ejecutivo sobre esta cuestión.

# VI.	Recomendación

# El Comité Ejecutivo puede estimar oportuno:

## Tomar nota del plan administrativo del PNUD para 2024–2026 que se recoge en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/27; y

## Aprobar los indicadores de desempeño para el PNUD que se indican en el cuadro 4 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/27.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1

En la reunión de coordinación entre organismos (IACM), celebrada en Montreal del 3 al 5 de octubre de 2023, se debatió un proyecto de plan administrative del PNUD para 2024–2026. En el plan administrativo que figura en este documento se abordan las cuestiones planteadas en la reunión.

Para permitir a Nigeria presentar la etapa IV de su PGEH en 2025 y la solicitud de preparación del proyecto correspondiente en 2023.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/35

Los costos de la unidad central del PNUD para 2024 se considerarán en la 93ª reunión (UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/95).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/25

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/25